## Report
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO CONTRALORIA SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS ACCIONES - REPORTE RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRALORIA DE BOGOTA
[10 empty] | ACTUALIZADO: | 21 DE JUNIO DEL 2017
# | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | (64) AREA RESPONSABLE | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO
1 | 203 | 2016 | 63 | 2.1.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL : POR NO HACER EFECTIVA LA EXCLUSIÓN DEL IVA COMO ELEMENTO DETERMINANTE EN EL VALOR DEL CONTRATO NO. 486 DE 2014, EL CUAL SE CELEBRÓ PARA LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DOPPLER, CUYO EQUIPO ESTÁ EXENTO DE ESTE PAGO, EN CUANTÍA DE $337.920.089. | LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 13 A CARGO DEL CONTRATISTA | ACCIONES CUMPLIDAS/ ACCIONES REQUERIDAS | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | 2016-12-31 | 100 | La entidad realizo las siguientes acciones para asegurar el cumplimento a la obligación 13 del contrato 486 de 2014, es importante señalar que este tramite solo se podía realizar hasta que el RADAR estuviera en Colombia, dado que se debían diligenciar unos formatos con información de seriales y características de los equipos instalados y de la ubicación: - El 22 de Diciembre del 2015 mediante comunicación al ANLA se dio inicio a los trámites para la obtención de la exclusión del IVA, respecto a los elementos que componen el RADAR. - El 4 de Marzo de 2016 mediante correo electrónico el ANLA informa al contratista que el tramites tenia un costo de $10.203.000, comunicación trasladada al representante legal de UNICOM - El 6 de Junio el Representante Legal de UNICOM S.A.S remite mediante correo electrónico el soporte del pago dirigido a la Dra. Gloria Elvora Ortiz Caicedo - Subdirectora Administrativa y Financiera del ANLA - El 15 de Julio 2016 se notifica del Auto 2954 del 7 de Julio de 2016 "Por la cual se inicia tramite administrativo de certificación de exclusión sobre las Ventas - IVA y se toman otras determinaciones" - El 28 de Septiembre de 2016, la ANLA, envia citación para que el IDIGER se notifique personalmente de Certificación No. 1062 del 29 de Septiembre del 2016 Por la cual se certifica que son acreditables los elementos objeto de la solicitud de exclusión del impuesto sobre las Ventas IVA, presentado por la empresa UNICOM y el IDIGER y se toman otras determinaciones" certificación dela cual el IDIGER se notifica personalmente el 30 de Septiembre de 2016. - El mismo 30 de septiembre se envía comunicación al Representante legal de UNICOMP S.A.S informándole que se recibió notificación de la citación por parte del ANLA para notificarnos de la certificación 1062 de 2016. - El 2 de Noviembre de 2016 se le comunica al representante legal de UNICOM que por favor realice el tramite pertinente para que le hagan la devolución del IVA correspondiente y el cual está a su cargo. Con estas acciones se da por cumplida esta acción, haciendo la salvedad que si el contratista no realiza el tramite de devolución ante la DIAN se iniciaran las acciones Judiciales pertinente que implicara otros otro proceso. | 100 | ABIERTA CONTRALORIA | 2017-01-11
2 | 203 | 2016 | 63 | 2.2.1.1.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: AL NO EVIDENCIARSE LE IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 2, COMO PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE. | EVALUAR LA PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIA DE REASENTAMIENTOS EN EL MEPOT PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE SU IMPLEMENTACIÓN FRENTE AL POT VIGENTE. | 1 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN/ REASENTAMIENTO | 2016-12-31 | 100 | Dado que el MEPOT esta suspendido por medida cautelar según Auto CE 624 de 2014, los instrumentos no requieren ser modificados hasta tanto no se formule y adopte una nueva modificación al POT. Cuando sea adoptado el nuevo POT, se ajustarán los instrumentos que corresponda. | 100 | ABIERTA CONTRALORIA | 2017-01-11
3 | 203 | 2016 | 71 | 3.1.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE SE INCUMPLIERON Y/O SE OMITIERON LOS TÉRMINOS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DEL SECOP DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS NOS. 610-2013; 462-2014; 255-2015; 180-2015; 112-2015; 338-2015; 208-2015; 259-2015; 172-2015; 649-2013 Y LOS CONVENIOS 195, 492 Y 514 DE 2014 | PROFERIR COMUNICACIÓN INTERNA CON LOS LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS PARA LA REMISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PUBLICAR EN EL SECOP, A LAS DISTINTAS AREAS ENCARGADAS DE SU EMISIÓN Y/O PROYECCIÓN | COMUNICACIÓN INTERNA REMITIDA/ COMUNICACIÓN INTERNA PROYECTADA | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2016-10-30 | 100 | Se evidencia la comunicación interna 2016IE3315 donde se les notifica a todos los Subdirectores y Jefes de Oficina la obligación de publicar todos los actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP. | 100 | ABIERTA CONTRALORIA | 2017-01-11
4 | 203 | 2016 | 71 | 3.1.1 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE SE INCUMPLIERON Y/O SE OMITIERON LOS TÉRMINOS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DEL SECOP DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS NOS. 610-2013; 462-2014; 255-2015; 180-2015; 112-2015; 338-2015; 208-2015; 259-2015; 172-2015; 649-2013 Y LOS CONVENIOS 195, 492 Y 514 DE 2014 | ANALIZAR Y REASIGNAR LAS FUNCIONES DEL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SURGEN DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL, EN EL PERSONAL DEL AREA DE CONTRACIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURIDCIA, EN LA PLATAFORMA DEL SECOP | ASIGNACIÓN DEL 100% DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL PERSONAL DE CONTRATACIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2016-10-30 | 100 | A partir del mes de agosto de 2016 y con la reestructuración de las responsabilidades asignadas al personal que contribuye en el Proceso de Gestión Contractual, se hizo la distribución del cargue de la información del SECOP, así: - Daniel David Marín Arcila: Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo No. 389 de 2016, dentro de sus obligaciones contractuales se encuentra la 4."(...) Apoyar en la publicación en el SECOP y en Contratación a la Vista de los procesos precontractuales y contractuales que adelante la Entidad (...)" - Sandra Yiseli Ramirez Camacho: Auxiliar Administrativo, realiza cargue de aquellos documentos contractuales en el SECOP que se generan a partir de la suscripción de la Minuta del Contrato hasta su liquidación. - Olga Constanza Serrano: Profesional Especializado tiene dentro de sus obligaciones "10. Revisar que la apertura, ejecución y terminación de los procesos contractuales sea reportada en el Portal Único de Contratación, para el cumplimiento de la agenda de conectividad y los principios generales de la contratación". | 100 | ABIERTA CONTRALORIA | 2017-01-11
5 | 203 | 2016 | 71 | 3.1.3 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE UN CONTROL Y SEGUIMIENTO JURÍDICO AL CONVENIO 195 DE 2014 | INSTRUIR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE ADICIONES DEL DEBIDO CUIDADO | INSTRUCCIÓN O COMUNICACIÓN IMPARTIDA / COMUNICACIÓN O INSTRUCCIÓN PROYECTADA | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2016-10-30 | 100 | Se evidencian correos electrónicos a los responsables de la elaboración de las modificaciones de los contratos con instrucciones especificas por parte del personal de apoyo de la Oficina Asesora Jurídica que revisa las solicitudes de modificación a la minuta. | 100 | ABIERTA CONTRALORIA | 2017-01-11
6 | 203 | 2015 | 79 | 2.1.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | 2.1.3.1 HALLAZGO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LA PÁGINA DE SECOP DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DEL 2013. | OFICIAR LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES Y REALIZAR SEGUIMIENTO | NUMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES PUBLICADOS / NÚMERO DE CONTRATOS | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2016-05-04 | 100 | Se evidencia la comunicación interna 2016IE3315 donde se les notifica a todos los Subdirectores y Jefes de Oficina la obligación de publicar todos los actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP. | 100 | ABIERTA CONTRALORIA | 2017-01-11
7 | 203 | 2016 | 281 | 3.1.1 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR LA NO PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LA PÁGINA DE SECOP DEL CONVENIO NO. 001 DE 2015" | REALIZAR REVISIÓN PERIÓDICA POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP | NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | OFICINA ASESORA JURÍDICA - IDIGER | 2017-10-24 | 20 | Se remite comunicación interna el 2 de Enero del 2017, por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica dando lineamientos frente a los procesos contractuales y su respectivo seguimiento. | 20 | ABIERTA | 2017-01-11
8 | 203 | 2016 | 281 | 3.1.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR LA NO VERIFICACIÓN OPORTUNA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ENVIADOS POR EL JARDÍN BOTÁNICO AL FONDIGER, AFECTANDO LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 001-2015." | REALIZAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN Y REALIZAR LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA SER PRESENTADOS AL COMITÉ DIRECTIVO | COMITÉ TÉCNICO REALIZADOS / COMITÉ TÉCNICO CONVOCADOS | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO | 2017-10-24 | 20 | La SARECC, informa que a la fecha están en proceso de revisión los planes de contratación, una vez sean validados por el comité técnico se presentará al comité directivo para su aprobación. La evidencia se enviará cuando se realice dicho comité. | 20 | ABIERTA | 2017-02-14
9 | 203 | 2016 | 281 | 3.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR LA DEMORA REITERADA DEL IDIGER - FONDIGER EN EL PAGO DE LAS MENSUALIDADES PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NOS.1372-2015 Y 1373-2015" | REVISAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO DE PAGOS DE FONDIGER Y NOTIFICAR A LAS ENTIDADES PARA EL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO | PROCEDIMEINTO DE PAGOS ACTUALIZADO / PROCEDIMIENTO REVISADO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-10-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 24/10/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
10 | 203 | 2016 | 281 | 3.2.4 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR LA BAJA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1351 DE 2015" | DEFINIR CON BASE EN LOS ESTUDIOS PREDIALES, PREDIOS PRIORITARIOS (AMBIENTALMENTE) PARA LA SOLICITUD DE AVALÚOS | PREDIOS PRIORIZADOS AMBIENTALMENTE PARA REALIZAR AVÁLUO/ TOTAL DE PREDIOS | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2017-10-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 24/10/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
11 | 203 | 2016 | 281 | 3.2.5 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR LA BAJA EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002-2015" | ANALIZAR Y DEPURAR LOS PREDIOS CON POSIBILIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONOMICA PARA ADELANTAR LA ADQUISICIÓN PREDIAL | PREDIOS PRIORIZADOS ADQUISICIÓN PREDIAL/ TOTAL DE PREDIOS | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2017-10-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 24/10/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
12 | 203 | 2016 | 281 | 3.2.6 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR INCONSISTENCIAS Y/O FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SECOP DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002-2015" | REMITIR COMUNICACIÓN INTERNA A TODOS LOS PARTICIPES DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL PARA ESTABLECER EL TÉRMINO DE REMISIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL SECOP | COMUNICACIÓN INTERNA RECIBIDA POR LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL / COMUNICACIÓN INTERNA ENVIADA | OFICINA ASESORA JURÍDICA - IDIGER | 2017-10-24 | 20 | Se remite comunicación interna el 2 de Enero del 2017, por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica dando lineamientos frente a los procesos contractuales y su respectivo seguimiento. | 20 | ABIERTA | 2017-02-14
13 | 203 | 2016 | 281 | 3.2.6 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR INCONSISTENCIAS Y/O FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SECOP DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002-2015" | EMITIR DIRECTRICES AL INTERIOR DE LA SUB DE CONTRATACIÓN QUE NO SE SUSCRIBIRÁ APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE NINGÚN PROCESO HASTA TANTO NO SE VERIFIQUE LA RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN SECOP Y UNA COMUNICACIÓN A LOS SUPERVISORES SOLICITANDO LA COMUNICACIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN | COMUNICACIÓN INTERNA RECIBIDA POR LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL / COMUNICACIÓN INTERNA ENVIADA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE -SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | 2017-10-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 24/10/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
14 | 203 | 2016 | 281 | 3.3.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR LA NO EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 003-2015" | ENVIAR SOLICITUD A LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE PARA REALIZAR EL COMITÉ TÉCNICO A FIN DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS O EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL COMITÉ TÉCNICO | SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO RADICADA EN EL SDA / SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO PROYECTADA | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO | 2017-10-24 | 20 | La SARECC, remite los oficios enviados a Secretaria Distrital de Ambiente en cumplimiento de la acción propuesta, dichos oficios corresponden a los siguientes radicados de salida 2016EE14524, 2016EE2479, 2016EE7233. | 20 | ABIERTA | 2017-02-14
15 | 203 | 2016 | 281 | 3.6.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR FALTA DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 483 DE 2015 SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER-" | INCLUIR DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL (ESTUDIOS, ANEXOS), COMO OBLIGACIÓN ESPECIFICA DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL PLAN SOCIAL | OBLIGACIÓN ESPECIFICA PLAN SOCIAL /CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2017-10-24 | 80 | Se evidencia remisión de correo electrónico de la Profesional Olga Constanza Serrano encargada de coordinar la actividad de contratación donde informa que se incluya la siguiente obligación en los contratos de obra: "Cumplir con lo establecido en el plan de gestión social, en lo referente a las estrategias, metodologías, ámbitos de aplicación -institucional y comunitario-, para crear corresponsabilidad, apropiación y sostenibilidad de las intervenciones realizadas por el IDIGER". En la vigencia 2016 hasta la fecha de seguimiento no se han realizado contratación de obras para verificar la inclusión de esta obligación. | 80 | ABIERTA | 2017-02-14
16 | 203 | 2016 | 281 | 3.6.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SECOP DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 015 DE 2016 Y EL CONTRATO DE OBRA NO 441-2015 SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER-" | REMITIR COMUNICACIÓN INTERNA A TODOS LOS PARTICIPES DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL PARA ESTABLECER EL TÉRMINO DE REMISIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL SECOP | COMUNICACIÓN INTERNA RECIBIDA POR LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL / COMUNICACIÓN INTERNA ENVIADA | OFICINA ASESORA JURÍDICA - IDIGER | 2017-10-24 | 20 | Se remite comunicación interna el 2 de Enero del 2017, por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica dando lineamientos frente a los procesos contractuales y su respectivo seguimiento. | 20 | ABIERTA | 2017-02-14
17 | 203 | 2016 | 281 | 3.6.3 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR NO INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 015-2016 Y 027-2016 SUSCRITOS POR INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER-." | VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES TENGAN LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN | NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS /NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN CON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES FECHADAS | OFICINA ASESORA JURÍDICA - IDIGER | 2017-10-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 24/10/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
18 | 203 | 2016 | 281 | 3.6.4 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: “POR DESARROLLAR ACTIVIDADES ADICIONALES AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 027-2016 SUSCRITOS POR INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER-." | ENVIAR AVISOS O NOTAS PUBLICITARIAS A LOS SERVIDORES DEL IDIGER CON LAS RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN | NÚMERO AVISOS O NOTAS RECORDATORIAS FRENTE A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO ENVIADAS | OFICINA ASESORA JURÍDICA - IDIGER | 2017-10-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 24/10/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
19 | 203 | 2016 | 293 | 3.1.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA NECESIDAD DE CONTAR CON INTERVENTORÍA, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY | JUSTIFICAR POR LAS SUBDIRECCIONES U OFCINAS, LA NECESIDAD DE CONTAR CON INTERVENTORIA EN AQUELLOS CASOS QUE POR LEY NO SEA OBLIGATORIO Y SE REQUIERA | JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON INTERVENTORIA EN LOS CASOS REQUERIDOS POR LA LEY Y EN LOS QUE SE CONSIDERES NECESARIO/ ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO CON LA ACCIÓN PROPUESTA | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-12-23 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
20 | 203 | 2016 | 293 | 3.2.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO MATERIALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DEL LITERAL I) DEL NUMERAL TERCERO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2004 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA | ADQUIRIR E IMPLEMENTAR TANTO EL HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE ESTA ARROJANDO EL RADAR COMO CONTRIBUCIÓN AL MONITOREO METEREOLOGICO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO DE BOGOTÁ | HARDWARE Y SOFTWARE ADQUIRIDO E IMPLEMENTADO / HARDWARE Y SOFWARE REQUERIDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE ARROJA EL RADAR | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y OFICINA TICS | 2017-12-23 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
21 | 203 | 2016 | 293 | 3.2.2.1 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO MATERIALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DEL LITERAL I) DEL NUMERAL TERCERO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2004 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA | FORTALECER LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO DEL IDIGER A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SENSORES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES. | ESTACIONES ADQUIRIDAS / TOTAL ESTACIONES EN OPERACIÓN EN 2016. | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2017-12-23 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
22 | 203 | 2016 | 293 | 3.2.2.1 | 3 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO MATERIALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DEL LITERAL I) DEL NUMERAL TERCERO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2004 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA | FORMALIZAR CONVENIOS CON ENTIDADES CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENTES REDES DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | CONVENIOS FORMALIZADOS POR AÑO / CONVENIOS PROYECTADOS POR AÑO. | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 2017-12-23 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-02-14
23 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo, con presunta Incidencia disciplinaria: Por incumplimiento de los términos legales para dar respuesta oportuna a los PQRs | Definir dos ( 2) estrategias que permitan el cumplimiento de las respuestas a los PQRS | No. Estrategias Definidas/2 | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
24 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.1.1 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo, con presunta Incidencia disciplinaria: Por incumplimiento de los términos legales para dar respuesta oportuna a los PQRs | Implementar 2 estrategias que permitan el cumplimiento de las respuestas a los PQRS | No. Estrategias implementadas/2 | Todas las dependencias | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
25 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el portal www.secop.gov.co, con ocasión de la celebración de los contratos de la vigencia 2016. | Mantener un control para realizar el cargue en SECOP dentro del términos establecido. | Documentos Publicados en SECOP/ Documentos recibidos en la Oficina Jurídica para publicación en SECOP | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
26 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades en el proceso de expedición de actos aclaratorios o modificatorios en el Contrato de Suministro 004 de 2016 y el Convenio Interadministrativo de Cooperación 012 de 2016. | Realizar las modificaciones contractuales, atendiendo la normatividad vigente y el Manual de Contratación del IDIGER | Número de Modificaciones suscritas/Número de modificaciones solicitadas | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
27 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento del numeral 3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATO, Numeral 3.4.1., OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, Obligación 13. Contrato de Suministro No 388 de 2016. | Realizar cuadro de control a los contratos de compra venta de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, donde el supervisor de cada contrato verifique el cumplimiento de las obligaciones específicas. | Número de contratos con cuadro de control diligenciado | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
28 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de lo dispuesto Capitulo VII Etapa Ejecución Contractual sobre la forma de suscripción del acta de inicio, del Manual de Contratación IDIGER en el Contrato de Consultoría 396 de 2016. | Comunicar a los supervisores que el Acta de Inicio sea suscrita con la persona que firmo el Contrato; en caso de no ser la misma, verificar que se encuentre facultado para ello | Comunicación con lineamientos para la suscripción del Acta de Inicio remitida | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
29 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento del Acuerdo Marco de Precios, Licitación Pública: LM-AMP-059-2015, para seleccionar los proveedores para la adquisición de equipos y para adquisición de vehículos Nº CCE-312-1-AMP-2015, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Automotores Comagro S.A. y otros. Contrato de Compraventa 531 de 2016 | Expedir la viabilidad Jurídica para todos los Procesos de contratación incluidos los de Colombia Compra Eficiente | Número de Conceptos de Viabilidad Jurídica/ Número de solicitudes de contratación por Colombia Compra Eficiente | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
30 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, por la expedición extemporánea del CRP, registro inexacto del Acta de cierre y apertura de la propuesta del contrato de Interventoría, quien firma Acta de Entrega, no tenía facultad en el poder otorgado, no reposa el informe final Interventoría, ni acta de liquidación en el Contrato de Interventoría 002 de 2016. | 1. Formalizar a través del convenio que existe con la Secretaría Distrital de Hacienda, la entrega de la última versión del software de regalías para ser adaptado por el IDIGER para el FONDIGER. 2.Realizar los ajuste e implementación del software | A. Software recibido y adaptado | Oficina de TIC´s Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
31 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.6 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, por la expedición extemporánea del CRP, registro inexacto del Acta de cierre y apertura de la propuesta del contrato de Interventoría, quien firma Acta de Entrega, no tenía facultad en el poder otorgado, no reposa el informe final Interventoría, ni acta de liquidación en el Contrato de Interventoría 002 de 2016. | Verificar en la realización del cierre de los procesos contractuales que la fecha coincida con la que aparece en el Calendario del año vigente | Totalidad de Actas de Cierre | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Reducción de Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
32 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.7 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no constitución oportuna de la Garantía Única, notificación posterior del supervisor, a la fecha del acta de inicio, por la inoportuna gestión presupuestal en la liberación de saldos por la liquidación extemporánea del contrato de Prestación de Servicios 003 de 2016. | Realizar requerimiento al Contratista para la constitución de las Garantías dentro del término establecido en la Minuta Contractual y su respectiva entrega al IDIGER para su aprobación; en los contratos que se suscriban en virtud de la declaratoria de Urgencia Manifiesta. | Número de requerimientos realizados por la Oficina/ Número de contratos suscritos en virtud de la declaratoria de Urgencia Manifiesta | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
33 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.7 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no constitución oportuna de la Garantía Única, notificación posterior del supervisor, a la fecha del acta de inicio, por la inoportuna gestión presupuestal en la liberación de saldos por la liquidación extemporánea del contrato de Prestación de Servicios 003 de 2016. | Comunicar por cualquier medio la designación de la Supervisión, una vez se cumplan con los requisitos de ejecución, en los contratos que se suscriban en virtud de la declaratoria de Urgencia Manifiesta | Número de Comunicaciones de Designación de Supervisión/ Número de contratos suscritos en virtud de declaratoria de Urgencia Manifiesta | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
34 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.8 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, por no haber rendido en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF, por no reposar el último informe de actividades para su correspondiente pago, en el Contrato de Prestación de Servicios Nº 173 de 2016 | Requerir a los Supervisores de los contratos, mediante Comunicación Interna que remitan los documentos contractuales y pos contractuales una vez sean recibidos y aprobados para que reposen en el expediente contractual | Comunicaciones Internas remitidas / Comunicaciones Internas programadas remitir | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
35 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.9 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, debido a que en el contrato de Prestación de Servicios Nº 185 de 2016, cuya terminación estaba prevista para el 22 de enero de 2017, dentro de la carpeta contractual a la fecha de su análisis, no reposa el último informe de actividades, firma de la supervisión y certificación cumplimiento que no corresponde dentro del contrato. | Revisar el expediente contractual 185 de 2016 para que reposen todos los documentos contractuales | Expediente Contractual completo | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
36 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.10 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento del registro de los contratistas de prestación de servicios celebrados con la IDIGER al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, suscritos en la vigencia 2016. | Exigir al contratista el Formato Único Hoja de Vida y Declaración Juramentada de Bienes debidamente diligenciado, de que trata el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, para la firma del Contrato | Contratos de Prestación de Servicios suscritos por el IDIGER con registro en SIDEAP | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
37 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.11 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, por la no inclusión dentro de las funciones específicas de las actividades a desarrollar por parte del contratista en los contratos Nos 026, 009, 220, 156, 169 y 185 de 2016, entre otros, la descripción puntual de metas a cumplir, concordantes con las registradas en los respectivos proyectos de inversión. | Revisar que las obligaciones específicas de los contratos asociados a las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2017 sean concordantes con las metas que van a cumplir en los respectivos proyectos de inversión y solicitar a la Oficina Jurídica se realicen las aclaraciones pertinentes. | Número de obligaciones articuladas a las metas del proyecto / Número de contratos suscritos por proyecto | Todas las Áreas | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
38 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.11 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, por la no inclusión dentro de las funciones específicas de las actividades a desarrollar por parte del contratista en los contratos Nos 026, 009, 220, 156, 169 y 185 de 2016, entre otros, la descripción puntual de metas a cumplir, concordantes con las registradas en los respectivos proyectos de inversión. | Elaborar las aclaraciones solicitadas por las áreas para que las obligaciones especificas sean concordantes con las metas que correspondan a los respectivos proyectos de inversión. | Número de aclaraciones realizadas / Numero de Solicitudes recibidas en la Oficina Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
39 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.12 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, debido a que en los contratos de prestación de servicios Nos 156, 169, 173 y 185 de 2016, los honorarios están fijados con base en variables que se evidencio que no están cuantificadas o parametrizadas. | Dar cumplimiento a la norma vigente para la aplicación de honorarios | Contratos suscritos que cumplen la norma vigente de honorarios / Contratos Suscritos | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
40 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.3.13 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo, por la falta de documentación, en las carpetas contentivas de los contratos entregados por el IDIGER, a la Contraloría de Bogotá para su evaluación, que soporte su ejecución. | Requerir a los Supervisores de los contratos, mediante Comunicación Interna que remitan los documentos contractuales y pos contractuales una vez sean recibidos y aprobados para que reposen en el expediente contractual | Comunicaciones Internas remitidas / Comunicaciones Internas programadas remitir | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
41 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.4.3.2.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por deficiencias en la aplicación oportuna de los recursos conforme al principio de anualidad, lo que obligó a la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2016 | Proyectar y enviar directiva en el sentido de incluir estudios previos al momento de presentar el plan de compras. | Directiva o circular expedida en el sentido de incluir estudios previos al momento de presentar el plan de compras | Dirección General | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
42 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.4.3.2.1 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por deficiencias en la aplicación oportuna de los recursos conforme al principio de anualidad, lo que obligó a la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2016 | Realizar mesas de seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales | Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de Trabajo programadas | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
43 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.4.3.2.1 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Por deficiencias en la aplicación oportuna de los recursos conforme al principio de anualidad, lo que obligó a la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2016 | Dar cumplimiento a la directiva y a los compromisos de las meses de seguimiento a la ejecución de reservas | Proyectos de inversión con estudios previos / Planes de Compras presentados | Todas las dependencias | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
44 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.4.3.4.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo, por rezagos en el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, durante la vigencia 2016, los cuales ascienden a $6.802.835.438 | Solicitar el procedimiento del manejo de rezago a la Secretaria de Hacienda Distrital y aplicarlo cuando exista cambio del Plan de Desarrollo y armonización de presupuesto | Un procedimiento recibido /Un procedimiento solicitado | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
45 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.1.4.7.4.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, por la baja ejecución real tanto de obligaciones como de giros, en los convenios suscritos por el FONDIGER con diferentes entidades | Emitir trimestralmente a la entidades ejecutoras el estado de avance de ejecución de los giros para que se tomen las acciones pertinentes. | Número de comunicaciones emitidas / Número de comunicaciones programadas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
46 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por el incumplimiento de metas puntuales establecidas en los proyectos de inversión Nos 785-4, 1172-2, 1178-2 y 1158-2, debido a que los objetos contractuales no presentan articulación alguna, para el cumplimiento de la meta respectiva en la vigencia 2016 | Diseñar y aprobar un formato de viabilidad técnica de la Oficina Asesora de Planeación para todos los contratos que se vayan a desarrollar con recursos de los proyectos de inversión del IDIGER. | Formato de Viabilidad Técnica aprobado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
47 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.2 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por no discriminar dentro del diligenciamiento de la Ficha EBI-D, la Población Objetivo a Beneficiar y no existir concordancia entre el monto de presupuesto programado para los años 2016 y 2017, con el registrado en el Plan de Acción 2016-2020. | Presentar al tiempo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal, el formato de viabilidad técnica para todos los contratos que se vayan a desarrollar con recursos de los proyectos de inversión del IDIGER. | Número de Viabilidad Técnica presentados / Número de CDP solicitados | Todas las dependencias | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
48 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por no discriminar dentro del diligenciamiento de la Ficha EBI-D, la Población Objetivo a Beneficiar y no existir concordancia entre el monto de presupuesto programado para los años 2016 y 2017, con el registrado en el Plan de Acción 2016-2020. | Actualización trimestral de las Fichas EBI de cada uno de los proyectos de Inversión en el aplicativo SEGPLAN | Número de fichas EBI Actualizadas / Número de fichas EBI existentes | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
49 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por el bajo acumulado de algunas metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 2012 – 2016. | Expedir circular para tener en cuenta la observación realizada por el ente de control en el próximo ejercicio de armonización. | Circular Expedida para el proceso de armonización | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
50 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por el bajo cumplimiento de metas de proyectos de inversión social alcanzado en el primer semestre de desarrollo del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016 – 2020, situación que afecta el avance de los mismos. | Ejecutar el Plan de Desarrollo Bogota Mejor para Todos de acuerdo a los previsto | Metas ejecutadas / Metas Programadas | Todas las dependencias | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
51 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.4 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por el bajo cumplimiento de metas de proyectos de inversión social alcanzado en el primer semestre de desarrollo del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016 – 2020, situación que afecta el avance de los mismos. | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos | Informe de Seguimiento Trimestral a las Metas PD | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
52 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por la modificación de metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, como parte del Plan de Acción las cuales al terminar, en la vigencia 2016, se les hace una alta disminución en su magnitud, mostrando ejecuciones cercanas al 100.0% o superiores a este valor, las cuales no corresponden a una gestión real de ejecución. | Expedir circular para tener en cuenta la observación realizada por el ente de control en el próximo ejercicio de armonización. | Circular Expedida para el proceso de armonización | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
53 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por la identificación irregular de la magnitud de la meta 7, la cual era “Beneficiar a 714 familias Con El Reasentamiento En La Modalidad de Reparación o Reconstrucción” del proyecto 788 “Reducción y Manejo Integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable”, lo cual conlleva a una reducción del 97.2%, al pasar de 714 familias a 20 beneficiadas. | Crear un espacio de articulación periódico entre los equipos que manejan información de la Subdirección de Análisis y la Subdirección de Reducción con el propósito de garantizar que la información que debe registrarse en el sistema de información existente del Programa de Reasentamiento se encuentre actualizada. | Número reuniones realizadas / número de reuniones programadas | Subdirección de Reducción Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
54 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.7 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la falta de culminación de los procesos para reasentar a más de 4.030 familias, sobre las cuales se hicieron acciones para promover dicha labor, considerando su ubicación en zonas de riesgo. | 1. Crear un espacio de articulación periódico entre los equipos que manejan información de la Subdirección de Análisis y de Reducción con el propósito de garantizar que la información que debe registrarse en el sistema de información existente del Programa de Reasentamiento se encuentre actualizada | Número reuniones realizadas / número de reuniones programadas | Subdirección de Reducción Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
55 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.7 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la falta de culminación de los procesos para reasentar a más de 4.030 familias, sobre las cuales se hicieron acciones para promover dicha labor, considerando su ubicación en zonas de riesgo. | Generar reportes de ejecución periódicos que permitan oportunamente detectar los obstáculos que impidan el cumplimiento de metas y así aplicar los correctivos necesarios. | Número de reportes creados y evaluados/ número de reportes programados | Subdirección de Reducción Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
56 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.8 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, por predios ubicados en zonas de riesgo que, luego de procesos de reasentamiento, no se han entregado a la SDA para su custodia, manejo y administración como suelo de protección. | Establecer acciones que conlleven a la entrega de los predios a la SDA. | Número de acciones realizadas / Numero de Acciones Programadas | Subdirección de Reducción Riesgos Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
57 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.9 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de buscar mecanismos que permitan que algunas obras o labores diseñadas por el IDIGER se ejecuten como parte de la mitigación del riesgo. | Mantener el espacio de articulación existente en el que confluyen los equipos encargados de los diseños y construcción de obras de las Subdirecciones de Análisis y de Reducción con el propósito de garantizar que la información de las posibles obras a adelantar esté actualizada y completa para así avanzar en la fase precontractual. | Número de acciones realizadas / Numero de Acciones Programadas | Subdirección de Reducción Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
58 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.10 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de complementar y fortalecer el equipamiento, las herramientas y las ayudas humanitarias en especie con los que debe contar el principal Centro Distrital Logístico y de Reserva y la necesidad de optimizar estas áreas que utiliza para el almacenaje y custodia de los bienes mencionados. | Ejecutar la Meta 3 del Proyecto 1178 del PDD Bogotá Mejor para Todos con relación a la dotación de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva - CDLyR | Número de elementos (equipamiento, herramientas, accesorios, infraestructura y ayudas humanitarias) en el CDLyR | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
59 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.12 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo por la falta de cumplimiento al Acuerdo No 567 de 2014 , actualización de diagnósticos y carencia de alertas frente a tormentas eléctricas. | Elaborar un mapa de Densidad de Descarga por Tormentas Eléctricas (DDT) con periodicidad anual para la vigencia 2017. | Mapa DDT generado / Mapa DDT Programado | Subdirección de Análisis de Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
60 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.12 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo por la falta de cumplimiento al Acuerdo No 567 de 2014 , actualización de diagnósticos y carencia de alertas frente a tormentas eléctricas. | Capacitar a los servidores públicos en la temática de gestión de riesgos por tormentas eléctricas. | Nº Personas capacitadas / Nº personas programadas a capacitar | Subdirección de Análisis de Riesgos | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
61 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.12 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo por la falta de cumplimiento al Acuerdo No 567 de 2014 , actualización de diagnósticos y carencia de alertas frente a tormentas eléctricas. | Comunicar y divulgar información sobre medidas de prevención en la temática de tormentas eléctricas a través de la realización de piezas de comunicación por medio de la página web del IDIGER y de redes sociales. | Campaña desarrollada / Campaña programada | Subdirección de Análisis de Riesgos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
62 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.13 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de implementar mayores acciones que permita preparar a los ciudadanos, frente a la ocurrencia de un sismo en la ciudad, dada su probabilidad al estar en una zona de amenaza sísmica intermedia y un ambiente tectónico complejo. | Socialización del Marco de Actuación a las 9 entidades responsables principales, como instrumento esencial en la preparación para la respuesta a emergencias. | Número de entidades socializadas/Número de entidades para socializar el Marco de Actuación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
63 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.13 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Planes, Programas y Proyectos | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de implementar mayores acciones que permita preparar a los ciudadanos, frente a la ocurrencia de un sismo en la ciudad, dada su probabilidad al estar en una zona de amenaza sísmica intermedia y un ambiente tectónico complejo. | Asesorar a 9 entidades en la elaboración de la Estrategia Institucional de Respuesta -EIR- de manera que cada entidad formule las acciones de preparación y respuesta frente a emergencias, calamidades y/o desastres en el Distrito Capital | Número de entidades asesoradas/Número de entidades para asesorar en la elaboración de las EIR | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
64 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.13 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Planes, Programas y Proyectos | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de implementar mayores acciones que permita preparar a los ciudadanos, frente a la ocurrencia de un sismo en la ciudad, dada su probabilidad al estar en una zona de amenaza sísmica intermedia y un ambiente tectónico complejo. | Formulación del Plan Estratégico de Alojamientos Temporales Institucionales como medida de preparación para la atención a familias afectadas por emergencias y/o desastres | Plan formulado | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
65 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.13 | 4 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Planes, Programas y Proyectos | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de implementar mayores acciones que permita preparar a los ciudadanos, frente a la ocurrencia de un sismo en la ciudad, dada su probabilidad al estar en una zona de amenaza sísmica intermedia y un ambiente tectónico complejo. | Capacitar en conocimientos y prácticas básicas a través del Curso Virtual Primer Respondiente: Gente que ayuda!, para que cualquier ciudadano pueda responder adecuadamente ante una emergencia mientras llega la ayuda especializada. | Número de personas capacitadas a través de la web en el Curso Primer Respondiente | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
66 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.13 | 5 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Planes, Programas y Proyectos | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de implementar mayores acciones que permita preparar a los ciudadanos, frente a la ocurrencia de un sismo en la ciudad, dada su probabilidad al estar en una zona de amenaza sísmica intermedia y un ambiente tectónico complejo. | Mejorar la capacidad de respuesta de Bogotá D.C. frente a emergencia y/o desastre por riesgo sísmico, a través de la participación de la ciudadanía en los simulacros distritales anuales de evacuación. | Número de personas que participan en el simulacro distrital anual / Población estimada para Bogotá* *Fuente SDP | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
67 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.2.1.13 | 6 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Planes, Programas y Proyectos | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo, ante la necesidad de implementar mayores acciones que permita preparar a los ciudadanos, frente a la ocurrencia de un sismo en la ciudad, dada su probabilidad al estar en una zona de amenaza sísmica intermedia y un ambiente tectónico complejo. | Incrementar el inventario de elementos Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER y la Red Distrital de Centro de Reserva con equipamiento, herramientas, accesorios, infraestructura y ayudas humanitarias, de acuerdo a los Servicios y Funciones de Respuesta del Marco de Actuación | Número de elementos (equipamiento, herramientas, accesorios, infraestructura y ayudas humanitarias) en el CDLyR | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
68 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.3.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Estados Contables | Estados Contables | Hallazgo administrativo, por falta de amparar la caja menor durante 58 días, es decir, quedó sin póliza durante el periodo de agosto 29 a octubre 26 de 2016 | La entidad continuará constituyendo la póliza con la cual se garantizará el amparo de la caja menor | (Número de Pólizas expedidas /Número de cajas menores constituidas)*100 | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
69 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.3.1.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Estados Contables | Estados Contables | Hallazgo administrativo, por falta de control y depuración contable de partidas conciliatorias que figuran como “cheques pendientes de cobro” de los años 2010 y 2014 por valor de $32.877.314, por concepto de ayudas humanitarias. | Establecer en el Acto Administrativo de reconocimiento de Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniaria el término dentro del cual se podrá reclamar. | Acto Administrativo Expedido para AHCP con el término para ser reclamada | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
70 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.3.1.2 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Estados Contables | Estados Contables | Hallazgo administrativo, por falta de control y depuración contable de partidas conciliatorias que figuran como “cheques pendientes de cobro” de los años 2010 y 2014 por valor de $32.877.314, por concepto de ayudas humanitarias. | Depurar las partidas actuales sobre la base dela revisión de cada una de las ayudas humanitarias, desde el punto de vista técnico y legal, para proceder a su pago, mantenimiento o devolución de los dineros a la SHD. | (Partidas pagadas+partidas devueltas a SHD+partidas mantenidas con justificación)/Total de partidas en cuentas de orden de ayudas humanitarias al 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Corporativa Subdirección de Emergencias y Desastres. Oficina Asesora Jurídica. | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
71 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.3.1.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Estados Contables | Estados Contables | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de control y aplicación de la normatividad vigente referente a los descuentos del 4X1000 realizados por la entidad bancaria | Solicitar nuevamente concepto a la Dirección Distrital de Tesorería sobre este tema. | Un concepto expedido por la SH y aplicado en el IDIGER | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
72 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.3.1.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Estados Contables | Estados Contables | Hallazgo administrativo, por registrar en el activo “ajustes integrales por inflación” por valor de $657.416.999, que fueron eliminados con el Decreto 1536 de 2007 | No incluir en el reporte del activo los ajustes integrales por inflación | Un reporte ajustado | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21
73 | 203 | 2017 2017 | 47 | 2.3.1.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Estados Contables | Estados Contables | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a las reuniones establecidas para el Comité de Conciliación referente al trámite adelantado dentro del SIPROJ WEB | Subir el SIPROJ WEB las Actas de las reuniones del Comité de Conciliación del IDIGER. | Dos Actas de Comité de Conciliación subidas al SIPROJ WEB por 11 meses | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 0 | Se encuentra en ejecución hasta el 20/12/2017 | 0 | ABIERTA | 2017-06-21

## Hoja1
FECHA SEGUIMIENTO | (Todas)
Cuenta de ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ABIERTA | CERRADA | Total general
63 |  | 30 | 30 | 63 | 30
71 |  | 6 | 6 | 71 | 6
79 |  | 21 | 21 | 79 | 21
281 | 12 | 3 | 15 | 281 | 15
293 | 4 |  | 4 | 293 | 4
800 |  | 1 | 1 | Total general | 76
Total general | 16 | 61 | 77