## CONSOLIDADO CONTRALORIA BOGOTA
NO. | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA 1 | CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2021 | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD DICIEMBRE 2021 | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD DICIEMBRE 2021 - POR ENTES DE CONTROL | RESULTADO INDICADOR | SEGUIMIENTO MARZO 2022 | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD MARZO 2022 | RESULTADO INDICADOR | SEGUIMIENTO JUNIO 2022 | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD JUNIO 2022 | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD POR ENTES DE CONTROL 2022 Y ANTERIORES
114 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.1.1.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Factor Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en cifras reportadas en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF CBN-1090 y CBN -1030 vigencia 2020 del IDIGER y la verdadera ejecución de la meta 1 proyecto inversión 1158. | Realizar socialización de instrumentos de seguimiento y soportes de la información a reportar a los gerentes de proyecto | Socialización instrumentos de seguimiento | 1 acta de reunión | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2022-05-16 | 100% | 13/07/2021:Se evidencia acta del 28 de junio de 2021 donde se socializaron los instrumentos de seguimiento y soportes de la información a reportar a los gerentesde proyectos, se evidencia presentación realizada y evidencia de la citación por google. Sin embargo se recomienda que el acta cuente con las firmas correspondientes .MLBC 21/07/2021: Se recibe acta del 28 de junio de 2021 donde se socializaron los instrumentos de seguimiento y soportes de la información a reportar a los gerentesde proyectos, debidamente firmada por sus asistentes | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
117 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.2 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por aprobación de garantías que presentan incoherencia en las vigencias de los amparos de las garantías exigidas para el contrato 527-2020. | Socializar el formato aprobación de garantías con los abogados encargados de diligenciar el mismo. | Socialización del formato de aprobaciòn de garantías | Socializaciones realizadas del formato/Socializaciones programadas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-01 | 100% | 30/11/2021: La Oficina Asesora Jurídica cumple con la descripcion de la acción y su indicador toda vez que allega formato GC-FT-29 Formato aprobación de garantías V3 elaborado, publicado (https://www.idiger.gov.co/web/guest/contractual) y socializado (aportan presenteación de la capacitacion y lista de asisitencias); La accion se encuentra cumplida.KPSL | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
118 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.2 | 2 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por aprobación de garantías que presentan incoherencia en las vigencias de los amparos de las garantías exigidas para el contrato 527-2020. | Realizar muestras aleatorías sobre el uso adecuado de los formatos relacionados con las pólizas. | Muestras aleatorias uso adecuado formato | Muestras aleatorias realizadas formato/Muestras aleatorias programadas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-01 | 100% | 14/10/2021: La OAJ reporta y allega evidencia (Anexo: 118-3.1.3.2-FORMATO CONTROL POLIZA-1 ) de la muestra aleatoría sobre el uso adecuado de los formatos relacionados con las pólizas, la acción se encuentra cumplida. KPSL | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
121 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de eficiencia en la programación y ejecución de los recursos de la meta No. 2 del proyecto de inversión No. 7558. | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 linemianto socializado | 100 | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 11/10/2021: Se evidenció Comunicación No. 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021, donde se establecen "lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER",en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados. Estos lineamientos estan dirgidos a: Para quienes ejercen la supervisión EnTérminos de Planeación En términos Contractuales En términos presupuestales En términos de pagos De igual manera se evidenció su socialización el 27 de septiembre de 2021 a los responsables de su ejecución .(lista de asistencia, grabación de la socialización , comunicación 2021IE3377, captura de pantalla de la citación a la socialización el día 27 de septiembre de 2021). Se recomienda a los responsables de primera línea de defensa revisar llos lineamientos establecidos realizados por la Dirección general con el fin de aplicar los correctivos necesarios y de esta manera manejar eficiente la programación y ejecución de los recursos de los proyecto de inversión Se recomienda a los responsables de segunda línea de defensa mediante su rol de monitoreo constante garantizar que los responsables de la primera línea de defensa realicen la totalidad de los controles establecidos en la comunicación 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021. MLBC | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
122 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.2 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación en la estructuración y comportamiento de los recursos programados para el proyecto de inversión No.7558, durante la vigencia 2020. | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 linemianto socializado | 100 | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 11/10/2021: Se evidenció Comunicación No. 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021, donde se establecen "lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER",en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados. Estos lineamientos estan dirgidos a: Para quienes ejercen la supervisión EnTérminos de Planeación En términos Contractuales En términos presupuestales En términos de pagos De igual manera se evidenció su socialización el 27 de septiembre de 2021 a los responsables de su ejecución .(lista de asistencia, grabación de la socialización , comunicación 2021IE3377, captura de pantalla de la citación a la socialización el día 27 de septiembre de 2021). Se recomienda a los responsables de primera línea de defensa revisar llos lineamientos establecidos realizadas por la Dirección General con el fin de aplicar los correctivos necesarios y de esta manera manejar eficiente la programación y ejecución de los recursos de los proyecto de inversión Se recomienda a los responsables de segunda línea de defensa mediante su rol de monitoreo constante garantizar que los responsables de la primera línea de defensa realicen la totalidad de los controles establecidos en la comunicación 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021. MLBC | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
123 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.3 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución en los giros de recursos, al finalizar la vigencia 2020, en el marco del proyecto de inversión No.7557 (56.21%), 7558 (56,63%) y 7566 (64,59%). | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 lineamiento socializado | 100 | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 11/10/2021: Se evidenció Comunicación No. 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021, donde se establecen "lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER",en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados. Estos lineamientos estan dirgidos a: Para quienes ejercen la supervisión EnTérminos de Planeación En términos Contractuales En términos presupuestales En términos de pagos De igual manera se evidenció su socialización el 27 de septiembre de 2021 a los responsables de su ejecución .(lista de asistencia, grabación de la socialización , comunicación 2021IE3377, captura de pantalla de la citación a la socialización el día 27 de septiembre de 2021). Se recomienda a los responsables de primera línea de defensa revisar llos lineamientos establecidos realizadas por la Dirección General con el fin de aplicar los correctivos necesarios y de esta manera ejecutar eficientemente los giros de recursos de los proyecto de inversión . Se recomienda a los responsables de segunda línea de defensa mediante su rol de monitoreo constante garantizar que los responsables de la primera línea de defensa realicen la totalidad de los controles establecidos en la comunicación 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021. MLBC | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
124 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.2.2.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo, por no presentar los resultados de gestión de la obra de mitigación de riesgo en el barrio Granjas de San Pablo-Localidad Rafael Uribe Uribe para la meta ambiental “Construir 4 obras de mitigación para la reducción del riesgo” del plan de acción PACA culminado el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. | Realizar mesas de trabajo con el área encargada de PACA de la Contraloría y de PACA de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA para de aclarar la aplicación de los instructivos relacionados | Mesas de trabajo PACA | Número de mesas de trabajo / Número de mesas programadas | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 13/10/2021. Se evidencia acta de reunión del día 02/09/2021 realizada por Microsoft Teams, con el objetivo "Hablar acerca del hallazgo referente a Granjas de San Pablo en la Localidad Rafael Uribe Uribe. En la Auditoría 2021", mediante se da claridad sobre el hallazgo establecido y la situación presentada. Se deja como compromiso "Realizar seguimientos más rigurosos a la hora del cargue y verificación, en la plataforma Storm de la Secretaría Distrital de Ambiente". LCIR | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
125 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por falta de control y seguimiento al permanecer las cuentas de ahorros de Bancolombia inactivas durante la vigencia 2020, sin que se hubiese realizado ninguna operación de depósito, retiro, trasferencia o cualquier débito o crédito ajeno a los intereses bancarios. | Elaborar un instrumento donde se establezca la politica de operación y/o manejo de cuentas bancarias con posible riesgo de inactividad. | Instrumento establecido | 1 Instrumento elaborado | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 13/12/2021. Se evidencia Instrumento “Política de Operación y/o manejo de cuentas Bancarias con posible riesgo de inactividad” - Para el control y seguimiento de las cuentas Bancarias IDIGER, para prevenir el posible riesgo de inactividad de las mismas, se hará uso del espacio que brinda el Comité para Seguimiento y Control Financiero, establecido en el Artículo 8 de la Resolución SDH 315 de 2019. Aprobado por la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios (E). | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
126 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.1 | 2 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por falta de control y seguimiento al permanecer las cuentas de ahorros de Bancolombia inactivas durante la vigencia 2020, sin que se hubiese realizado ninguna operación de depósito, retiro, trasferencia o cualquier débito o crédito ajeno a los intereses bancarios. | Socializar la politica descrita con el grupo de trabajo que intervienen en esta acción. | Política socializada | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 55.56% | 13/12/2021. Se evidencia seis (6) actas de comité de los días 22/07/2021, 19/08/2021, 24/09/2021, 28/10/2021, 30/11/2021, con los debidos seguimientos a las Cuentas bancarias existentes para la administración de los recursos IDIGER y las debidas firmas de los responsables de los procesos. Socializaciones realizadas =5 /Socializaciones programadas =9 | EN EJECUCIÓN |  | 100% | 10/03/2022. En atención a la presente acción de este Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, remitió mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2022 actas de Comité de Seguimiento y Control Financiero de los días 30/12/2021 y 31/01/2022 correspondientes a los seguimientos de los meses de noviembre y diciembre de 2021 respectivamente y en correo electrónico del 03 de marzo de 2022, acta de Comité de Seguimiento y Control Financiero del día 24/02/2022 correspondiente al seguimiento del mes de enero de 2022, con los debidos seguimientos a las Cuentas bancarias existentes para la administración de los recursos IDIGER y las debidas firmas de los responsables de los proceso. LPCM Socializaciones realizadas =8 /Socializaciones programadas =9 28/03/2022: En atención a la presente acción de este Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, remitió mediante correo electrónico del 28 de marzo de 2022 acta de Comité de Seguimiento y Control Financiero del día 18/03/2022 correspondiente al seguimientos del mes de febrero, con los debidos seguimientos a las Cuentas bancarias existentes para la administración de los recursos IDIGER y las debidas firmas de los responsables de los proceso. Por lo cual se procede a dar como cumplida la acción planteada al ejecutar 9 socializaciones de 9 programadas. LPCM Socializaciones realizadas =9 /Socializaciones programadas =9 | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
127 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.2 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por no registrar dos (2) transacciones bancarias fielmente de acuerdo con los hechos económicos según el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de la Contaduría General de la Nación –CGN. | Crear un instrumento que soporte el hecho economico para su reconocimiento para así tener un control posterior a las operaciones bancarias. | Instrumento establecido | 1 Instrumento elaborado | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 14/10/2021. Se evidencia como herrramienta el desarrollo de la implementación en el módulo SisFondiger la funcionalidad para registrar los ingresos avalados mediante junta directiva al presupuesto de Fondiger y en el módulo de tesoreria se desarrolló la funcionalidad para registrar los ingresos por ventanilla, reintegros o ingresos sin sintuación de Fondos. LCIR | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
128 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.3 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por contener información incompleta en el formato CB-0905 “Cuentas por cobrar” y error en la transcripción de cifras en las “Notas a los Estados Financieros formato CBN-0906” rendidos a través del aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C. | Crear formato para verificar la calidad de la información registrada en los formatos. | Formato implementado | 1 formato de verificación implementado | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 14/10/2021. Se evidencia el formato "Conciliación Formato CB-0905 - Cuentas por cobrar", Libros Contables IDIGER, con su debido registro de información. Se evidencia acta de reunión del día 23/08/2021, mediante meet.google.com/uex-kzzv-cj, con el orden del día 1. Avance a la gestión contable 2. Avance en políticas Operativas FONDIGER 3. Notas a los estados financieros FONDIGER. 4. Materialización de la acción de mejora- Plan Mejoramiento Auditoria Regular 2020-Contraloria Bogotá. Con la participación de 4 asistentes del área contable. Se evidencia la verificación del rol par en el equipo contable, (Profesional encargado área contable Grado 23) sobre la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formato establecido "Conciliación Formato CB-0905 - Cuentas por cobrar", Libros Contables IDIGER". LCIR | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
129 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.3 | 2 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por contener información incompleta en el formato CB-0905 “Cuentas por cobrar” y error en la transcripción de cifras en las “Notas a los Estados Financieros formato CBN-0906” rendidos a través del aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C. | Realizar el rol de par verificador en el equipo contable para validar la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formatos. | Ejercer el rol de profesional verificador de la información | 1 rol de profesional verificador de la información | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 14/10/2021. Se evidencia el formato ""Conciliación Formato CB-0905 - Cuentas por cobrar"", Libros Contables IDIGER, con su debido registro de información. Se evidencia acta de reunión del día 23/08/2021, mediante meet.google.com/uex-kzzv-cj, con el orden del día 1. Avance a la gestión contable 2. Avance en políticas Operativas FONDIGER 3. Notas a los estados financieros FONDIGER. 4. Materialización de la acción de mejora- Plan Mejoramiento Auditoria Regular 2020-Contraloria Bogotá. Con la participación de 4 asistentes del área contable. Se evidencia la verificación del rol par en el equipo contable, (Profesional encargado área contable Grado 23) sobre la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formato establecido ""Conciliación Formato CB-0905 - Cuentas por cobrar", Libros Contables IDIGER". LCIR | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
130 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.5 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por falta de seguimiento, control, liquidación y recuperación de fondos de los convenios interadministrativos No. 657 de 2009 2009, 537 de 2010 y 602 de 2010 con la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación y Mantenimiento Vial UEMV por valor de $112.935.117,00 | Solicitar a la UNMV los pagos de los rendimientos financieros para liberar saldos y poder concluir el cierre de los procesos. | Solicitudes de pago a la UMV | Solicitudes de pago realizadas a UMV/solicitudes de pago UMV programadas | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-30 | 30% |  | EN EJECUCIÓN |  | 100% | 31 DE MARZO DE 2022: Teniendo en cuenta los soportes allegados por el área de la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático - SARECC, se identifica que se realiza de manera reiterada en oficios, correos y soportes de pago, actas de liquidación y/o Constancia de estado y balance financiero de convenio o contrato no liquidado (GCOM-FM-047) firmada, la cual se adjunta en los soportes, la solicitud a la UNMV los pagos de los rendimientos financieros para liberar saldos y poder concluir el cierre de los procesos hasta el alcance de las competencias de la entidad, para cada uno de los convenios No. 657 de 2009, 537 de 2010 y el 602 de 2010, con la siguiente información: Convenio 657 de 2099: Fecha de Inicio:29/10/2009 Fecha de terminación:28/04/2016 Valor total:$39.096.715.490 Aportes IDIGER:$12.332.000.000 saldo a liberar:$0 Saldo a amortizar:$0 Estado: Liquidado 23/10/2018. Convenio 537 de 2010: Fecha de Inicio:22/12/2010 Fecha de terminación:21/12/2011 Valor total:$1.320.000.000 Aportes IDIGER:$1.200.000.000 saldo a liberar:$0 Saldo a amortizar:$0 Estado: con Perdida de competencia para liquidación. (GCOM-FM-047)firmada 04/11/2020. Convenio 602 de 2010: Fecha de Inicio:23/02/2011 Fecha de terminación:22/02/2013 Valor total:1.790.000.000 Aportes IDIGER:1.660.000.000 saldo a liberar:$0 Saldo a amortizar:$0 Estado:(GCOM-FM-047)firmada.Soportes de pago rendimientos y saldos liberados. EDMD | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
131 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.5 | 2 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por falta de seguimiento, control, liquidación y recuperación de fondos de los convenios interadministrativos No. 657 de 2009 2009, 537 de 2010 y 602 de 2010 con la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación y Mantenimiento Vial UEMV por valor de $112.935.117,00 | Realizar mesas de trabajo con el grupo interdisciplinario encargado del proceso de cierre de los convenios esto con el objetivo de realizar seguimiento, control liquidación y recuperación de fondos de los convenios interadministrativos | Mesas de trabajo liquidación de convenios | Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y efectos del Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-30 | 10% |  | EN EJECUCIÓN |  | 100% | 31 DE MARZO DE 2022: Teniendo en cuenta los soportes allegados por el área de la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático - SARECC, se evidencia la realización de mesas de trabajo con el grupo interdisciplinario enargado del proceso de cierre de los convenios esto con el objetivo de realizar seguimiento, control, liquidación y recuperación de fondos de los convenios interadministrativos, concluyendo con la soguiente información para cada uno de los convenios: Convenio 657 de 2099: Ver acta de liquidación, informe de cuentas reciprocas a 31 octubre de 2021, resolución UMV 238 de 2021. Saldo comprometido por la UMV y amortizado por IDIGER $67.631.637. los rendimientos financieros fueron consignados el 26/12/2018 posterior a laliquidación. Convenio 537 de 2010: Ver informe de cuentas reciprocas a 31 de Octubre de 2021.Soportes de pago rendimientos financieros por valor de $131.117.452 y saldos liberados por valor de $16.275.554 el 18/08/2020. Convenio 602 de 2010: Ver informe de cuentas reciprocas a 31 de Octubre de 2021.Soportes de pago rendimientos financieros por valor de $ 141.260.392 y saldos liberados por valor de $29.027.926 el 25/06/2021. EDMD | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
132 | 203 | 2021 | 2021 2021 | 53 | 3.3.3.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión oportuna, para la aplicación de los recursos conforme a los principios de planeación y anualidad, que obliga a la constitución de reservas al cierre de la vigencia 2020. | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 lineamiento socializado | 100 | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30 | 100% | 11/10/2021: Se evidenció Comunicación No. 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021, donde se establecen "lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER",en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados. Estos lineamientos estan dirgidos a: Para quienes ejercen la supervisión EnTérminos de Planeación En términos Contractuales En términos presupuestales En términos de pagos De igual manera se evidenció su socialización el 27 de septiembre de 2021 a los responsables de su ejecución .(lista de asistencia, grabación de la socialización , comunicación 2021IE3377, captura de pantalla de la citación a la socialización el día 27 de septiembre de 2021). Se recomienda a los responsables de primera línea de defensa revisar llos lineamientos establecidos realizadas por la Dirección general con el fin de aplicar los correctivos necesarios y de esta manera manejar eficiente la programación y ejecución de los recursos de los proyecto de inversión, conforme a los principios de planeación y anualidad. Se recomienda a los responsables de segunda línea de defensa mediante su rol de monitoreo constante garantizar que los responsables de la primera línea de defensa realicen la totalidad de los controles establecidos en la comunicación 2021IE3377 del 3 de septiembre de 2021. MLBC | CUMPLIDA |  |  |  | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
133 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.2.2.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Gasto Público | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por aprobar garantías que presentan inconsistencias para el contrato No. 326-2020 | Socialización del formato de aprobación de garantías, mediante reunión virtual o presencial a los responsables pertinentes. | Socialización realizada del nuevo formato | (Socialización realizada / Una Socialización Programada ) * 100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-28 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 100% | 25/04/2022. Una vez verificada la ejecución de la acción se evidenció la socialización del formato de aprobación de garantías a través de una reunión virtual llevada a cabo el pasado 15 de febrero; reunión que contó con la asistencia y participación de 10 colaboradores que hacen parte de este proceso. Los soportes correspondientes fueron aportados a la Oficina de Control Interno el 17 de febrero mediante correo electrónico. Así las cosas, la OCI considera procedente cerrar el presente plan de mejoramiento dado que la acción propuesta se cumplió en un 100% y dentro del término establecido. LOC | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
134 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.2.2.2 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Gasto Público | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por no diligenciar adecuadamente el documento “Certificación Cumplimiento de Obligaciones” Formato-GFI-FT-27 versión 1 | Capacitación para mejorar las competencias de los supervisores y los apoyos a la supervisión, sobre los errores más frecuentes que se han presentado y sobre la verificación detallada que se debe realizar a los documentos asociados a las cuentas de cobro. | Capacitación realizada | (Capacitación realizada / Una Capacitación Programada ) * 100 | 100 | Oficina Asesora Juridica y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Pagos) | 2022-02-28 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 100% | 25/04/2022. Una vez verificada la ejecución de la acción se evidenció que para el 31 de enero y el 01 de febrero del 2022, se llevó a cabo dos capacitaciones con el propósito de socializar los nuevos formatos para la radicación de cuentas de cobro de IDIGER y FONDIGER. Además de este propósito, estas capacitaciones se dieron para mejorar las competencias de los contratistas y supervisores en la elaboración y presentación de estos documentos, y por supuesto, para resolver las dudas más frecuentes. En ese orden, según el reporte enviado a la OCI, se constata la asistencia de 347 personas, entre ellos, contratistas y supervisores, discriminados de la siguiente manera: el 31 de enero asistieron 126 personas y el 01 de febrero 221 personas. De esta manera, la OCI considera procedente cerrar el presente plan de mejoramiento dado que la acción propuesta se cumplió en un 100% y dentro del término establecido. LOC | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
135 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.2.2.3 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Gasto Público | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por vulneración del principio de publicidad y transparencia | Actualización, publicación en la pagina web y socialización de la guía identificada bajo el código GC-GU-01 "Guía Supervisión e Interventoría de Contratos", incluyendo los lineamiento sobre los documentos a publicar en la plataforma del SECOP. | Documento actualizado, publicado y socializado | (Documento Actualizado / Un Documento Programado para Actualización) * 100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-01-03 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 100% | 25/04/2022. Una vez verificada la ejecución de la acción se evidenció que la guía para la supervisión e interventoría fue actualizada y publicada en la página web de la entidad. Esta guía con código DE-GU-01 cuenta con la versión 3 vigente desde el 28 de febrero del 2022. La misma se puede apreciar en la página web del IDIGER en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/295522/GC-GU-01+Gu%C3%ADa+para+la+supervisi%C3%B3n+e+interventoria+de+contratos+V3.pdf/0bb6268a-8eaa-454d-be39-8e4c83e8db49 A su vez, se puedo evidenciar que este documento fue socializado a través de correo electrónico y mediante reunión virtual meet del pasado 28 de marzo, donde se incluyó los lineamientos que deben ser publicados en la plataforma SECOP. Así las cosas, la OCI considera procedente cerrar el presente plan de mejoramiento dado que la acción propuesta se cumplió en un 100% y dentro del término establecido. LOC | CUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA
136 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.2.2.4 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Gasto Público | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por debilidades en la supervisión del contrato No. 004 de 2020 | Elaboración y divulgación de piezas gráficas referentes a los errores más frecuentes y recomendaciones para el diligenciamiento de los documentos asociados a las cuentas de cobro. | Piezas Gráficas divulgadas o socializadas | (Piezas Graficas Divulgadas / Cuatro Piezas GraficasProgramadas) * 100 | 100 | Oficina Asesora Juridica y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Pagos) | 2022-02-28 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 0% | 25/04/2022. Frente al presente plan de mejoramiento se informa a la Oficina de Control Interno – OCI, mediante correo electrónico del 29 de marzo que “Dado que se esta implementando los formatos de cuentas modificados, mes febrero y marzo, se esta a la espera con la oficina de pagos, identificar cuales han sido los errores mas frecuentes, con el fin de sacar los mensajes a traves de las piezas publicitarias y realizar la socializacion para el mes de abril” No obstante, de los soportes documentales enviados no se evidencia el desarrollo de ninguna gestión tendiente a cumplir el presente plan de mejoramiento. Así mismo, tampoco se evidencia registro de lo informado a través de correo en la matriz drive de planes de mejoramiento con entes de control. Por lo tanto, la presente acción continuará abierta y en desarrollo. LOC | EN EJECUCIÓN | 0% | 15/07/2022. El pasado 28 de junio del 2022 a través de correo electrónico la Oficina Asesora Jurídica remitió a la Oficina de Control Interno un documento en formado Word donde se encuentran ocho (8) pantallazos que evidencian la divulgación de tres (3) piezas graficas referentes a (i) las fechas de radicación de las cuentas de cobro en el mes de abril; (ii) fechas de radicación de las cuentas de cobro en el mes de mayo y (iii) una nota que recomienda a los contratistas presentar nuevamente todos los soportes y formato de declaración juramentada GF-FT-41 en el caso de que existan actualizaciones en los certificados para el cálculo de retención en la fuente. Visto lo anterior, la Oficina de Control Interno no evidencia piezas graficas que estén encaminadas a la divulgación de errores más frecuentes y recomendaciones para el diligenciamiento de los documentos asociados a las cuentas de cobro, es decir, que las piezas graficas que fueron aportadas no apuntan al objetivo propuesto en el presente plan de mejoramiento. De otro lado, en la fórmula del indicador de la presente acción se requiere de cuatro (4) piezas graficas programadas y solo fueron aportadas tres (3). Así las cosas, el presente plan de mejoramiento continuará en ejecución hasta tanto se cumplan con las acciones propuestas. LOC | EN EJECUCIÓN
137 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.3.1.1 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por revelación inadecuada en las Notas a los Estados Financieros | Ejercer el rol de par verificador en el equipo contable para validar la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formatos. | Rol de par profesional verificador de la información | 1 rol de profesional verificador de la información | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestion Contable) | 2022-01-03 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 0% | 30/04/2022. No se evidencia avance de la acciión. | EN EJECUCIÓN | 0% | 05/07/2022: En atención a la presente acción de este Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, remitió mediante correo electrónico del 22 de junio de 2022, evidencias donde se observan archivos de cesión de contrato de prestación de servicios que tiene como objeto: "Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios del IDIGER, en el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de gestión contable de la entidad." con obligaciones especificas que apuntan al seguimiento y revisión de actividades de gestión contable, sin embargo ninguno de los archivos presentados como evidencia y mediante el cual solicitan el cierre de la acción reflejan el desarrollo de actividades puntuales que reflejen al cumplimiento de la acción establecida, por lo cual mediante correo electrónico del 26/06/2022 se solicita al referente del área "soportes y evidencias de las actividades adelantadas que apunten puntualmente al cumplimiento de la acción dentro de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales adjunto.". LPCM. 15/07/2022: El día 11 de julio de 2022 el referente de la SCAD remite vía correo electrónico soportes adicionales solicitando el cierre de la acción, sin embargo una vez revisados dichos adjuntos se evidencia que los mismos son de fechas anteriores a la de la fecha de vigencia de la presente acción por lo cual no son tenidas en cuenta para el análisis de cumplimiento de la presente, lo cual es informado al referente del proceso vía telefónica el día 12/07/2022 y mediante correo electrónico del 15/07/2022. LPCM | EN EJECUCIÓN
138 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.3.1.2 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por presentar diferencias en los precios establecidos para los rubros: refrigerios y transportes mediante el convenio No. 329 de 2019 suscrito con el IDIPRON por valor de $375.811.078 | Realizar seguimientos (mediante oficios o reuniones) en el marco de las competencias del IDIGER, con el fin de lograr la conciliación y liquidación del convenio, teniendo en cuenta que los seguimientos se realizarán hasta agotar los terminos de conciliación. | Seguimientos mensuales al covenio. | (Seguimientos realizados mensuales / seguimientos programados mensuales ) * 100 | 100 | Subdirección para la reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico | 2022-01-03 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 0% | 31 DE MARZO DE 2022: Teniendo en cuenta las evidencias reportadas por la Subdirección de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático - SRRACC, por medio del correo electrónico institucional y los soportes cargados en la carpeta del DRIVE en donde se realiza una reunión virtual el día 14 de marzo de 2022 y otra el 18 de marzo de 2022, en donde se socializa el análisis previo de la información remitida por parte del IDIPRON para subsanar los requeremientos del IDIGER y avanzar en el proceso de liquidación del convenio. Dentro del acta de reunión del día 18 de marzo de 2022 se describen los siguientes compromisos: 1. El IDIPRON se compromete a conformar el comité técnico para adelantar la liquidación del convenio 329 de 2019. 2. Radicar el informe del mes de junio de 2020, el cual es parte integral para terminar el proceso de liquidación del convenio. Teniendo en cuenta que actualmente el convenio se encuentra en proceso de conciliación con el IDIPRON para su liquidación, la acción continúa en ejecucion hasta tanto no se evidencie su cumplimiento. EDMD | EN EJECUCIÓN | 58.33% | 15 DE JULIO DE 2022: Una vez verificada las acciones realizadas y los soportes allegados por la SRRACC, se evidenció que el día 19 de abril de 2022 se lleva a cabo una reunión, en la cual se socializó y se contextualizó la ejecución del Convenio 329 de 2019, con el fin de conformar el comité técnico, de tal manera que se puedan adelantar las acciones necesarias y liquidar el Convenio. Adicionalmente se remite por parte de la entidad, los siguientes correos electrónicos: 1. 08/06/2022 - Se envía un correo con los compromisos pactadas en la reunión realizada el día 07/06/2022. 2. 14/06/2022 - Se envía grabación y chat de la reunión realizada con el fin de liquidar el convenio. 3. 21/06/2022 - Se remite la presentación e información del Convenio a la Oficina Asesora Jurídica del IDIGER, la cual fue socializada. 4. 24/06/2022 - Por medio de correo electrónico se solicita UNA CUENTA BANCARIA DE FONDIGER, A LA CUAL SERÁ INFORMADA POR EL ÁREA DE PAGOS DEL IDIGER. indicador (7/12)*100=58.33% Así las cosas, el presente hallazgo continua en ejecución hasta tanto se cumplan con las acciones propuestas. EDMD. | EN EJECUCIÓN
139 | 500 | 2021 | 2021 2021 | 205 | 3.3.1.3 | 1 | 1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Estados Financieros | Hallazgo administrativo | Hallazgo administrativo por presentar registros de ayudas humanitarias de carácter pecuniario con antigüedad mayor a dos (2) años | Modificar, publicar y socializar a las partes interesadas el procedimiento de ayudas humanitarias pecuniarias, definiendo allí los lineamientos relacionados con el tiempo maximo para reclamarlas las ayudas humanitarias, en la modalidad de pago por ventanilla. | Procedimiento de AHP actualizado, publicado y socializado | (Documento Actualizado / Un Documento Programado para Actualización) * 100 | 100 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2022-01-03 | 2022-12-19 |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 0% | 30/04/2022. No se evidencia avance de la acciión | EN EJECUCIÓN | 0.00% | 15 DE JULIO DE 2022: La Oficina de Control Interno no evidencia avances ejecutados a la acción propuesta para el cierra del hallazgo. Se recomiendo realizar las actividades necesarias y cerrar el respectivo hallazgo mitigando el cumplimiento del mismo. Por otro lado, la fórmula del indicador de la presente acción requiere un documento actualizado, por tal razón el porcentaje de avance al cumplimiento de la acción es cero (0) porciento. Así las cosas el presente hallazgo continua en ejecución hasta tanto no se cumplen con las acciones propuestas. EDMD. | EN EJECUCIÓN