## PM Interno 30-11-2023
tipo_plan | codigo_entidad | nombre_hallazgo | descripcion_hallazgo | hallazgo_causa | dependencia_hallazgo | tipo_accion | pmac_estado | accion_correctiva | Número_accion | dependencia_registra_avance | descripcion_avance | estado_calificacion | observaciones_auditoria | fecha_corte_inicio | fecha_corte_final | pmav_porcentaje_avanzado
interno | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | OFICINA ASESORA JURIDICA | correctivo | cerrado | Revisión y actualización de las TRD correspondientes al proceso contractual. con el acompañamiento y aprobacion por parte del proceso de gestion documental ( Acta de revisión validada por el Jefe Oficina Asesora Juridica) | Accion_60 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14-11-2023 Se efectuó la revisión y actualización de las TRD correspondientes al proceso contractual. Se adjunta la tabla de retención documental y el acta de Comité Institucional de gestión y desempeño mediante la cual se realiza la aprobación de las tablas de retención documental | Cerradas en términos | Una vez verificado el cumplimiento de esta acción se evidencia que el 24 y 26 de octubre de 2023, se reunió el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, en donde hizo parte la Oficina Jurídica, para aprobar las Tablas de Retención Documental – TRD 2016 – 2022, entre ellas, las del proceso gestión contractual. En ese sentido, como quiera que la aprobación de la tabla de retención documental ya validada por el órgano competente, en colaboración de la Oficina Jurídica y el área de Gestión Documental y Archivo, es procedente cerrar en términos la presente acción, en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la causa raíz que la originó. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 100
interno | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | OFICINA ASESORA JURIDICA | correctivo | cerrado | Actualizacion legal de todos los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo a la decreto 332 de 2020, igualmente incluir la claudula que da cumplimiento al articulo quinto 5 del mismo decreto . (Productos: formatos de los estudios previos de todas las modalidaddes actualizados ). | Accion_55 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14-11-2023 Todos los formatos de estudios previos vigentes han sido actualizados según el Decreto 332 de 2020. La fecha de publicación es el 07 de Noviembre de 2023. Incluimos la cláusula del artículo quinto (5) del mismo decreto. Los nuevos formatos pueden ser consultados en la siguiente ruta del mapa de procesos de calidad de la Entidad: https://www.idiger.gov.co/contractual GC-FT-67 Formato Estudios Previos Concurso de Méritos V4 GC-FT-68 Formato estudios previos menor cuantía V2 GC-FT-69 Formato Estudios Previos Mínima Cuantía V3 GC-FT-70 Formato Estudios Previos Subasta Inversa V4 GC-FT-78 Formato estudios previos licitación pública V4 | Cerradas en términos | Una vez verificado el cumplimiento de esta acción se evidencia que la Oficina Jurídica ha actualizado los formatos de estudios de previos de todas las modalidades de selección, de conformidad con las medias afirmativas para las mujeres en la contratación pública incluidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, con la creación de cláusulas de prevención y denuncia de la violencia basada en género en la contratación. Cabe advertir, que la presente acción no aplica para el formato de estudios previos de la tienda virtual dado que este proceso contractual se rige por el acuerdo marco celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores. Dichos formatos ya se encuentran publicados en el mapa de proceso, proceso gestión contractual de la página web de la entidad. Razones suficientes para proceder a cerrar en términos la presente acción, en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la casusa raíz que la originó. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 100
interno | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-6 | Cumplimiento parcial a la publicación y oportunidad de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual de la muestra seleccionada en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP. | La causa obedece a que el acto administrativo Resolución No. 174 del 08 de julio de 2021, del convenio No. 187 de 2021 obliga a la entidad a publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación pese a contratar con una entidad pública sometida al régimen especial de contratación, a la que no le aplica la ley 80 de 1993, ni al estatuto de contratación. | OFICINA ASESORA JURIDICA | correctivo | cerrado | Actualizar, incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas de regimen especial que no ls aplica el estatuto de contratación y en los cuales el IDIGER brinde apoyo /o tecnico y/o administrativo y/o financiero . (Productos: Manual de contratación actualizado). | Accion_58 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14-11-2023 Actualización de la sección 9.3 "SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL" del Manual de Contratación y de la guía de supervisión, específicamente, en el numeral 6.7.2 en la que se han detallado las funciones administrativas, financieras y contables relacionadas con el trámite de contratos o convenios con entidades públicas de régimen especial. Esta actualización responde a la necesidad de aclarar y mejorar el proceso en casos en los cuales el IDIGER brinda apoyo técnico, administrativo y/o financiero. | Cerradas en términos | Una vez verificado el cumplimiento de esta acción se evidencia que la Oficina Jurídica actualizó el Manual de Contratación incluyendo el numeral “9.3. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL” para hacer parte integral del documento la Guía para la supervisión e interventoría de contratos; misma que fue modificada en su acápite “6.5.3. Funciones o responsabilidades de carácter administrativo, financiero y contable” a efectos de incluir en el numeral 32 la forma en que se tramitaran los convenios o contratos con entidades públicas sujetas al régimen especial de contratación. En ese orden de ideas, es procedente cerrar en términos la presente acción, en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la casusa raíz que la originó. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 100
interno | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | OFICINA ASESORA JURIDICA | correctivo | cerrado | Revisar y actualizar legal de todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022 (Producto: formatos estudios previos actualizados) | Accion_59 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14-11-2023 Se realizó la actualización legal de los formatos de estudios previos, los cuales se encuentran publicados en el mapa de procesos de gestión contractual con fecha 07 de Noviembre de 2023: 1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 2. ACTUALIZACIÓN INCLUSIÓN CLÁUSULAS ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE: Circular No. 1 DE 2011 Decreto No. 380 de 2015 Decreto No. 332 de 2020 Directiva 005 de 2021 Ley 1257 de 2008 Ley 2040 de 2020 ** Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. ** Mantener la vinculación laboral o la relación contractual durante el plazo de ejecución del contrato con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en el Decreto 380 de 2015. (Esta obligación aplica si dentro de la propuesta ganadora se incluyen personas pertenecientes a grupos marginales, vulnerables, excluidas o discapacitadas). ** Vincular y mantener a mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes que se establecen en el artículo 3 y s.s. del Decreto 332 de 2020. (en caso de que no sea aplicable esta obligación, se deberá dejar la razón por la cual no se pueden aplicar los porcentajes de vinculación de mujeres). ** El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. ** El contratista evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. ** El contratista deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. ** El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y a promover su denuncia así como de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. ** No utilizar expresiones transfóbicas, machistas, misóginas y discriminatorias hacia personas transgénero o de los sectores sociales LGBTI o xenofóbicas en el ámbito laboral e institucional. ** No realizar chistes y comentarios que ridiculicen a las personas en razón a su ciclo vital, talla, raza, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, situación social, discapacidad o capacidades diferenciales ** Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020. "por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones". 3. INCLUSIÓN OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, las que se enuncian a continuación: 1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad. 2. Conocer, adaptar y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponden a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Entidad, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario. 3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Entidad (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas. 4. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos y/o contratistas que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación; a través de la línea telefónica 57 (601) 3813000, de manera presencial en la oficina de radicaciones y virtualmente por el correo radicacionentradas@idiger.gov.co. 5. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 6. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. 7. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. | Cerradas en términos | Una vez verificado el cumplimiento de esta acción se evidencia que la Oficina Jurídica ha actualizado los formatos de estudios de previos correspondientes a concurso de méritos, menor cuantía, subasta inversa, licitación pública y compra a través de la tienda virtual, atendiendo las observaciones encontradas en el Informe Final de Auditoría al Proceso Gestión Contractual – Etapa Precontractual del año 2022, respecto a la actualización normativa. Dichos formatos ya se encuentran publicados en el mapa de proceso, proceso gestión contractual de la página web de la entidad. De manera que, es procedente cerrar en términos la presente acción, en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la causa raíz que la originó. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 100
interno | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | OFICINA ASESORA JURIDICA | correctivo | cerrado | Elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normaticva de los todos los documentos de gestion asociados al proceso contractual (Productos: Informe de los estudios previos de todas las modalidaddes revisados y actualizados para 2023) | Accion_61 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 13-10-2023 SE EFECTUÓ INFORME QUE EVIDENCIA EL ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE TODOS LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO CONTRACTUAL, LOS FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS, GUÍA DE SUPERVISIÓN FUERON ENVIADOS A LA OFICINA DE PLANEACIÓN PARA LA RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS DE CALIDAD. SE ADJUNTA INFORME | Cerradas en términos | Una vez verificado el cumplimiento de esta acción a través de los soportes aportados por la Oficina Jurídica, se evidencia un informe sobre el estado la actualización normativa de los formatos que reposan en el mapa de procesos, proceso gestión contractual, el cual refleja el cumplimiento a la acción propuesta. De manera que es procedente cerrar la presente acción en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la casusa raíz que la originó. | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 100
interno | 203 - IDIGER | AUDINTTICS2022-2 | Cumplimiento parcial de la GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, numeral 8.2.2 Valoración de controles. | Debilidades por parte de la Oficina TICS en identificar controles que permitan mitigar los riesgos de su proceso. | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | correctivo | terminado | Realizar la revisión y actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información con respecto a la infraestructura tecnológica que incluya los controles para su mitigación con su respectiva valoración conforme a la “Guía Marco Referencia Para La Gestión Del Riesgo Del Instituto Distrital De Gestión De Riesgos y Cambio Climático” | Accion_67 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Anexo archivo con los cambios resaltados en amarillo, para dar cierre al plan de mejoramiento. Link de publicación y los correos de la solicitud. Publicación por parte de Planeación de la matriz de TIC. Se envía correo electrónico a MIPG para solicitar la publicación de la Matriz actualizada para poder cargar las evidencias a los controles realizados. Avance 100%. Solicitamos el cierre de la acción. Anexo matriz de riesgos de Tic actualizada. Link de la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NRvLWIu3XcgLNf3IR-NP1UflCI_ab7LG/edit#gid=492878548 | Cumplida | 29/09/2023 Se presenta comunicación solicitando cambio de la matriz de riesgos de la oficina OTICS el día 24/08/2023, hacia la oficina de planeación con la confirmación de realización de los cambios el día 28/08/2023. De igual forma se identifica los cambios presentados en archivo Excel presentado en el avance con las modificaciones realizadas. Se presenta un avance del 100% de la acción y en cumplimiento con la fecha de ejecución prevista para el 31/08/2023. VTG | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 100
interno | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | terminado | Gestionar la designación por subdirección u oficina de uno o varios referentes de PQRSD, con el propósito de fortalecer la gestión, seguimiento y respuesta oportuna de las PQRSD en cada una de las dependencias de la Entidad. (Producto: Comunicación interna divulgada a todas las dependencias, con el listado y responsabilidades que debe cumplir el referente de correspondencia designado). | Accion_99 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | A la fecha ya se encuentran designados los referentes de cada dependencia Se anexa cuadro relación con la designación correspondiente Se solicita cierre de la acción al 100% | Cumplida | 18/10/2023: Teniendo en cuenta la presente acción y el avance realizado por la referente del proceso, a la fecha de seguimiento se evidencia adjunto archivo Excel denominado "PLANILLA FINAL ASIGNACIÓN REFERENTES PQRSD", donde se evidencio la relación de los nombres y cargos de los funcionarios y colaboradores titulares y backup que desempeñan el rol de referentes de PQRSD en cada una de las áreas, así como los números de los CORDIS y direcciones de correo electrónico mediante los cuales las áreas informaron cuales serían los referentes a cargo. Lo anterior complementando los demás soportes allegados durante la ejecución de la acción como archivo PDF de comunicación interna N°2023IE3513, donde la Subdirección Corporativa informa a los Subdirectores y Jefes de Oficina el desarrollo de la presente acción en atención al plan de mejoramiento formulado y las acciones que adelantará el referente de PQRSD de cada área, lo cual permitió validar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia del riesgo identificado. CUMPLIDA LPCM., | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 100
interno | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | terminado | Gestionar la ejecución de espacios de transferencia de conocimiento desarrollados desde las diferentes dependencias de la Entidad, con el fin de fortalecer las competencias del equipo de atención a la ciudadanía y las demás dependencias que participen en el proceso de respuesta delas PQRSD en el quehacer de cada una de ellas. (Producto: Listas de asistencia física o digitales que den cuenta de los espacios realizados). | Accion_101 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Con el fin de finalizar la acción, se realizaron las 6 sesiones restantes de las (16) sesiones confirmadas con las siguientes áreas: 2 de agosto con escenario de riesgos 4 de agosto con educación e investigación 8 de agosto con reducción PGRDEPP 9 de agosto con Capacitación y entrenamiento 11 de agosto con Organización y coordinación de respuesta 14 de agosto con servicio respuesta Como evidencia se adjunta Listado de asistencia 6 sesiones Presentaciones socializadas por las áreas Se solicita cierre de la acción al 100% | Cumplida | 18/09/2023: Teniendo en cuenta la presente acción y el avance realizado por la referente de la Subdirección Corporativa, se logró evidenciar en los adjuntos cargados, Listados de asistencia de las 6 sesiones de capacitación de la programación informada que estaban pendientes por ejecutar durante el mes de agosto de 2023, así como las grabaciones de las capacitaciones adelantadas y los archivos de las presentaciones de cada una de ellas permitiendo evidenciar el progreso de las actividades encaminadas al cumplimiento de la acción planteada. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda el desarrollo activo de estas sensibilizaciones y espacios de transferencia que le permitan a los colaboradores conocer las actividades desarrolladas en cada área de la entidad y así identificar claramente a cual proceso corresponde la atención de las distintas PQRS, dado efectivo cumplimiento a los términos establecidos, mitigando así las posibilidades de ocurrencia del riesgo identificado. CUMPLIDA LPCM. | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 100
interno | null | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos: Se evidencia la existencia de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos, los cuales se han socializado al personal, sin embargo, no se ha realizado la entrega del mismo a los trabaja | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos: Se evidencia la existencia de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos, los cuales se han socializado al personal, sin embargo, no se ha realizado la entrega del mismo a los trabajadores involucrados en tareas críticas, tal como lo establece el artículo 16 de la Res. 0312/19. | Desde SST se ha socializado aquellos procedimientos de alto riesgo, así como los preoperacionales en el CDLyR, sin embargo no es valido la simple socialización sino la entrega en fisico a cada uno de los trabajadores. La socialización de los procedimientos se realizaba de forma virtual de conformidad a procedimiento establecido para ahorro de papel | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | 1. Actualización del programa de Trabajo en Alturas de conformidad a la Resolución 4272 de 2022 (Producto: 1 documento actualizado denominado "Programa de Trabajo en Alturas") 2. Realizar la entrega del programa de trabajo seguros en alturas y preoperacionales de manera fisica a los servidores públicos (planta) de la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres que se ven involucrados en tareas relacionadas. (Producto: Formato Lista control de asistencia que contenga la firma del servidor público como constancia de recibido del programa) Indicador: # servidores públicos a los que se les realizo la entrega del programa de forma física / # servidores públicos que requieren la entrega física del programa (14 servidores públicos) | Accion_103 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se cuenta con la versión final del documento programa de trabajo seguros en alturas, la cual fue remitida a la OAP para su correspondiente revisión metodológica y publicación en mapa de procesos. Se solicita avance del 80% | En Ejecución | 22/11/2023. Se genera documento final de Programa de Trabajo Seguros en Alturas, se presenta documento como un adjunto, además se presenta el correo de solicitud de documento en sitio web de la entidad con control de cambios descritos. La oficina de control interno recomienda dar continuidad al proceso, con la divulgación del proceso para poder terminar el proceso en los términos propuestos, que tiene fecha de ejecución hasta 15/12/2023. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 80
interno | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | correctivo | en_progreso | Comunicar a la Dirección General, mediante la coordinación del Defensor al Ciudadano, las diferentes causas que han ocasionado las respuestas de las PQRSD fuera de términos por parte de diferentes áreas en la entidad, con el propósito de que desde allí se tomen decisiones sobre acciones que no son de competencia del resto de dependencias de la Entidad. (Producto: Comunicación interna remitida a la Dirección General). | Accion_104 | SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | El 31 de octubre de 2023, se envió la comunicación interna a la Dirección General del IDIGER con el análisis de las causas desarrollado respecto a las PQRS con respuestas fuera de plazo, bajo el radicado 2023IE5165, el cual se adjunta. Según lo expuesto, se verifica un cumplimiento del 100% en la acción, por lo que se solicita su cierre. | Cumplida | 22/11/2023. Se evidencia comunicación por parte del defensor del ciudadano de la dependencia Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, para el Director General de la entidad con radicado 2023IE5165 fecha 31/10/2023, donde se exponen las causas que han ocasionado las respuestas de las PQRSD fuera de términos por parte de diferentes áreas en la entidad, con el propósito de que desde allí se tomen decisiones sobre acciones que no son de competencia del resto de dependencias de la Entidad, exponiendo al final las recomendaciones para subsanar los hallazgos y/u observaciones. Cuenta con fecha de ejecución hasta el 31/10/2023 VTG. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 100
interno | null | RES-315-2019-SDH | No conformidad: Incumplimiento de la Política de Concentración, a causa de exceder el límite del 80% en la cuenta de Bancolombia, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 315 de 2019. | 1. Realizar transacciones el último día hábil del mes 2. Traslado de recursos entre cuentas bancarias en horario adicional 3. Niveles máximos de concentración muy al margen del límite establecido 4. Demora por parte de entes externos en la apertura de cuentas bancarias | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Realizar la identificación, valoración y diseño de controles del riesgo de gestión asociado al incumplimiento del articulo 6 de la Resolución 315 de 2019 (Productos: Mapa de riesgos del proceso de gestión financiera actualizado y publicado en el menú de transparencia de la pagina web institucional, y evidencias de ejecución de los controles y plan de tratamiento asociado al riesgo identificado). | Accion_105 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se ejecuto el control asociado al riesgo identificado: "Profesional especializado de pagos verifica de manera diaria que la concentración de saldos de las cuentas bancarias IDIGER no supere el 75% de concentración, a través de cuadro de seguimiento. Como evidencia se cuenta con formato Excel de seguimiento diario de concentración IDIGER, el cual reposa en la carpeta NAS ebuitrago. Si se observa alguna desviación se procede a efectuar el traslado entre cuentas bancarias de manera inmediata, con el propósito de no exceder la concentración de saldos a fin de mes por encima del 80% para cuentas IDIGER según lo establece la Resolución 315 de 2019". Como evidencia se adjunta: Soporte de ejecución del control del riesgo identificado correspondiente al mes de octubre | En Ejecución | 16/11/2023: Teniendo en cuenta la información y avance reportado por la referente de la Subdirección Corporativa, se evidencio en adjunto archivo Excel del cuadro de seguimiento a los saldos diarios de las cuentas bancarias IDIGER indicado en el control del riesgo para el mes de octubre de 2023, donde se evidencio el monitoreo diario de los límites de concentración permitidos y establecidos, evidenciando que durante el mes en mención ningún banco sobrepasó el límite de concentración del control establecido (75%). Lo anterior evitando el incumplimiento de los límites de concentración dispuestos en la Resolución 315/2019 a cierre de mes, lo que refleja el cumplimiento y aplicación de las acciones establecidas durante el mes de octubre de 2023. Se recomienda continuar con la ejecución del control con el fin de dar cumplimiento efectivo de la acción planteada, así como continuar de manera permanente con su aplicación en el desarrollo diario de las actividades adelantadas en el área de Gestión Financiera a fin de mitigar la materialización del riesgo. EN EJECUCIÓN. LPCM | 2023-11-03 | 2023-11-15 | null
interno | null | AUDTH2023-1 | No Conformidad: Incumplimiento a la GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO Código: DE-GU-01 - Versión: 11, Numeral 8.2.2 Valoración de Controles, el cual establece que: “Con el fin de reducir o mitigar los riesgos definidos, los responsables de los procesos junto con su equipo de trabajo y bajo su criterio experto, identifican los controles a implementar y monitorear. | 1. Desconocimiento de los/as servidores/as de la administración de riesgos 2. Actualmente se esta trabajando en la actualización del proceso de gestion de talento humano y por ende se actualizará la matriz de riesgos 3. Los riesgos identificados no son los adecuados 4. No hay claridad sobre los conceptos de riesgo para identificar y definir controles 5. Se encuentra automatizada la información ya que se asignan actividades del proceso a contratistas externos del área quienes reportan información sin tener en cuenta la fuente de la misma | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Actualizar el proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: Caracterización del proceso actualizada y publicada en el mapa de procesos de la página Web del IDIGER y mapa de riesgos del proceso actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página Web del IDIGER, incluyendo la descripción de los controles conforme a la guía DE-GU-01 vigente). | Accion_106 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se cuenta con una primera versión del mapa de riesgos del proceso de th, el cual esta siendo revisado por el personal del proceso para su aprobación y posterior publicación Se solicita avance del 60% | En Ejecución | 22/11/2023. Se presenta borrador de mapa de riesgos del proceso de talento humano, el cual se presenta adjunto en el avance realizado, se manifiesta que se encuentra en proceso de aprobación y publicación. Se recomienda dar continuidad al proceso para dar cumplimiento a la acción propuesta, que cuenta con fecha de ejecución 31/12/2023. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 50
interno | null | AUDTH2023-2 | No Conformidad: Materialización del Riesgo identificado por el Equipo Auditor “Posibilidad de Afectación Reputacional por falencias en la ejecución de los procedimientos a causa de debilidades en la estructuración de los mismos”, incumpliendo con lo establecido en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - Código: DE-GU-04 - Versión: 3”. Observación 1: Cumplimiento parcial del PROCEDIMIENTO "HISTORIAS LABORALES CÓDIGO: TH-PD-09 - VERSIÓN: 08 Observación 3: Cumplimiento parcial del procedimiento nomina y novedades de personal TH-PD-23 Versión 3 Observación 4: Cumplimiento parcial del procedimiento Trámite de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad TH-PD-29 Versión 2 Observación 5: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de Vinculación con Código TH-PD-31 Versión 2, uso de formatos desactualizados y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificación a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Observación 6: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de desvinculación TH-PD-39 Versión 1 y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificacion a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 Observación 7: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento TH-PD-25 reporte e investigación de incidentes y accidentes v2 como resultado de la verificación de los imprevistos ocurridos desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 | 1. Desconocimiento de los/as servidores/as de la guía de elaboración de documentos. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos. 3. Falta de capacitación y lineamientos para la estructuración y elaboracion de documentos. 4. Asignación de responsabilidades a contratistas sin revision de los servidores de planta y los jefes inmediatos. 5. Desconocimiento de la normatividad vigente 6. Falta estandarización en los lineamientos y/o directrices 7. Ausencia de lineamientos por parte de gestión documental 8. Ausencia de documentos controlados que permita evidenciar la ejecución de las actividades 9. Ausencia de controles, diferenciar los actores para cada actividad 10. Ausencia de responsables ya que algunas actividades esta en varios empleos lo que genera dispersion 11. Falta de un software para la administración del talento humano 12. Desconocimiento en el diseño documental del procedimiento | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Actualizar los siguientes procedimientos bajo el tipo documental que se considere pertinente, asi como los formatos vinculados a ellos que sean necesarios, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión DE-GU-04 - V3 y contemplando de manera detallada los responsables de cada actividad, puntos de control y registros / evidencias de la ejecución, según corresponda: TH-PD-09, TH-PD-23, TH-PD-25, TH-PD-29, TH-PD-31 (incluyendo lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021) y TH-PD-39. (Productos: Documentos actualizados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional) | Accion_107 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | A la fecha se encuentra actualizado el procedimiento th-pd-29 y el instructivo th-in-04 (reemplaza th-pd-22 y th-pd-23), debidamente publicados en el mapa de procesos. Se solicita avance del 50%, quedando solo pendiente la actualización y publicación de th-pd-09, th-pd-31 y th-pd-39 | En Ejecución | 22/11/2023. Se presenta evidencia de publicación del procedimiento TH-PD-29 y el instructivo TH-IN-04 en el mapa de procesos de la entidad. Se recomienda dar continuidad al proceso para dar cumplimiento a la acción en los términos establecidos, fecha límite de ejecución 31/12/2023. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 50
interno | null | AUDTH2023-3 | Observación 5: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de Vinculación con Código TH-PD-31 Versión 2, uso de formatos desactualizados y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificación a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. | 1. Desconocimiento del procedimiento 2. Ausencia de documentos soporte de ejecución de actividades 3. Interpretación diferente de la normativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Garantizar que las personas vinculadas en la Entidad den cumplimiento con lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021, la cual prohíbe nombrar o posesionar en un cargo público a una persona que esté inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (Producto: Certificado REDAM de cada uno de los servidores/as público/as del IDIGER para ser incorporado en el expediente individual) | Accion_108 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se mantiene avance del mes anterior, se cuenta con el certificado REDAM de 153 servidores públicos, solo están pendientes 20 servidores para completar la totalidad de la planta. Importante: El producto de la acción está dirigido solamente a servidores públicos y no a contratistas, por lo tanto, el seguimiento que dice "contratistas", no es pertinente a la acción planteada. | En Ejecución | 22/11/2023. Se presenta avance en el desarrollo de la acción, se recomienda presentar los mecanismos que permitan garantizar que las personas vinculadas en la entidad den cumplimiento con lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021, la cual prohíbe nombrar o posesionar en un cargo público a una persona que esté inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, fecha de ejecución hasta 31/12/2023. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 80
interno | null | AUDTH2023-3 | Observación 5: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de Vinculación con Código TH-PD-31 Versión 2, uso de formatos desactualizados y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificación a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. | 1. Desconocimiento del procedimiento 2. Ausencia de documentos soporte de ejecución de actividades 3. Interpretación diferente de la normativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Realizar consulta interna con el fin de validar la obligatoriedad de reporte de bienes y rentas en el formato adoptado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP. (Producto: Comunicación interna solicitando concepto técnico a la Oficina Jurídica del IDIGER, en referencia con la declaración de bienes y rentas en el SIGEP) | Accion_109 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | No ha sido radicada la comunicación final en la oficina jurídica, esta siendo revisada por la Subdirectora Corporativa | En Ejecución | 22/11/2023. No se presenta evidencia de avance de la acción, se manifiesta que la comunicación final se encuentra en revisión, se recomienda desde la oficina de control interno realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la acción en los términos establecidos que cuenta con fecha límite de ejecución 31/12/2023. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | null
interno | null | AUDTH2023-4 | Observación 2: Incumplimiento del término de retención de historias laborales | 1.Ausencia de espacio físico con condiciones de temperatura, seguridad, para el correspondiente archivo de las historias laborales 2. Desconocimiento de la normativa vigente 3. Desconocimiento de los servidores | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Garantizar que el espacio destinado al archivo de Historias Laborales de la Entidad cumpla con las condiciones necesarias para una correcta administración y custodia de las mismas por parte del proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: 1. Informe que contenga registro fotográfico de un espacio físico exclusivo y destinado al archivo de Historias Laborales, el cual debe ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos, 2. Acta de entrega de las historias laborales en custodia del CAD al proceso de Gestión del Talento Humano, 3. Documento de confidencialidad firmado entre las partes pertinentes, sobre la información contenida en las historias laborales y 4. evidencias que den cuenta de la ejecución de la transferencia documental de las historias laborales inactivas de la actual administración, mediante el Formato Único de Inventario Documental FUID en el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021). | Accion_111 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | El documento de confidencialidad se encuentra en ajustes indicados desde la Subdirección. De igual manera, continua el avance en la organización de las historias laborales para el periodo comprendido en la acción | En Ejecución | 22/11/2023. Se manifiesta que documento de confidencialidad se encuentra e ajustes desde la Subdirección Corporativa y dar continuidad en la organización de las historias laborales. Se recomienda dar trámite a recomendaciones realizadas a informe de espacio físico exclusivo y destinado al archiv de historias laborales presentado en el periodo anterior. Adicionalmente se recomienda dar continuidad a las actividades para dar cumplimiento a la acción propuesta, con fecha límite de ejecución 30/06/2024. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 50
interno | null | AUD-D5132 | Observación: Posibilidad de incumplimiento de las actividades del plan de acción específico por inefectividad de los controles establecidos para su seguimiento y ejecución. | 1. Debilidad en los controles establecidos por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, para la elaboración y seguimiento del plan de acción especifico creado con ocasión al Decreto Distrital 513 de 2022. | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | correctivo | en_progreso | Elaborar de manera conjunta con las subdirecciones misionales pertinentes, una guía que establezca los lineamientos en materia de formulación, desarrollo y seguimiento a los planes de acción específicos que se definan en el marco de las declaratorias de emergencia. (Productos: Guía creada y publicada en el mapa de procesos del IDIGER). | Accion_132 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | No se presentaron avances durante el mes de octubre, toda vez que, la acción inició el 3 de octubre de 2023. | En Ejecución | 22/11/2023. No presenta avance hasta el momento en el aplicativo, se recomienda por parte de la oficina de control interno realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento al plan de mejoramiento en los términos establecidos, esta acción cuenta con fecha límite para su ejecución 31/12/2023. VTG | 2023-11-03 | 2023-11-15 | null
interno | null | AIGF-PPTO2023-1 | Observación: Incumplimiento de la “Circular Externa SDH N°000004 del 17 de junio de 2022 - Guía de Programación Presupuestal Vigencia 2023” en lo dispuesto en la actividad N°7 de su numeral 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. | Inefectividad en los controles establecidos para la ejecución, seguimiento y monitoreo de las operaciones presupuestales del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través de los procedimientos, controles, las políticas de operación, normas vigentes, y demás elementos que componen las estrategias para su administración. | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Desarrollar una mesa de trabajo con las dependencias pertinentes, con el objetivo de socializar el cronograma establecido en la Circular Externa de la SDH – Guía de programación presupuestal e identificar los roles y responsabilidades para atender cada uno de los requerimientos, de acuerdo a los términos allí establecidos. (Producto: Acta de reunión de la socialización y asignación de roles y responsabilidades). | Accion_133 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | La mesa de trabajo se dará una vez allegada la circular externa. | En Ejecución | 16/11//2023: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento no se observan adjuntas evidencias que soporten el inicio de la ejecución y avance de la acción y los productos establecidos en la misma. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | null
interno | null | AIGF-PPTO2023-2 | No Conformidad: Posible incumplimiento de los controles y acciones establecidas en los procedimientos, formatos, guías y documentación que hace parte del proceso de Gestión Financiera - Presupuesto por inobservancia de los lineamientos de actualización de documentación establecidos en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - Código: DE-GU-04 - Versión: 3. | Posible ausencia de la formalización de los controles requeridos para la ejecución, seguimiento y monitoreo de las operaciones presupuestales del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través de los procedimientos, controles, las políticas de operación, normas vigentes, y demás elementos que componen las estrategias para su administración. | SUBDIRECCION CORPORATIVA | correctivo | en_progreso | Actualizar, divulgar y publicar el procedimiento CFI-PD-07, así como los formatos vinculados a este que sean necesarios, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión DE-GU-04 - V3, contemplando de manera detallada las políticas, lineamientos, acciones y controles en general que aseguren el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: CFI-PD-07. (Productos: 1) Documentos actualizados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional, 2) Evidencias físicas o digitales de la divulgación de los documentos actualizados). | Accion_134 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se cuenta con una primera versión de los procedimientos pertinentes, producto de la actualización del CFI-PD-07 Se anexa borradores, se solicita avance del 30% | En Ejecución | 16/11//2023: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento se evidencian 3 archivos Word de los borradores de procedimientos de las etapas de gestión presupuestal de la entidad: Anexo 2. Plantilla Procedimiento IDIGER Anulaciones o Liberaciones Presupuestales de la Vigencia (1).docx, Anexo 2. Plantilla Procedimiento IDIGER Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Gestionar el presupuesto^(1).docx y Anexo 2. Plantilla Procedimiento IDIGER Expedición del Certificado de Registro Presupuestal - Gestionar el presupuesto. (1).docx, evidenciando el inicio de actividades que apuntan al cumplimiento del producto N°1 de la acción establecida. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda continuar con el desarrollo y soporte de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2023-11-03 | 2023-11-15 | null