## 1. Punto de Partida
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [7 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 1 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Proceso (Seleccione): |  | Gestión Contractual |  |  |  |  | Alcance del Proceso:
Objetivo del Proceso: |  | Gestionar la adquisición de bienes y servicios para cumplir la misión y objetivos institucionales establecidos en los planes, programas y proyectos del IDIGER de acuerdo con la normatividad vigente. |  |  |  |  | Inicia con la planeación de la contratación, continua con la selección, contratación, ejecución y finaliza con el cierre del expediente.
Objetivo Estratégico Asociado al Proceso: |  | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Marque con una "X" los planes, programas o proyectos asociados al Proceso:
| Proyecto de Inversión |  | X | Plan Anual de Adquisiciones |  | Plan Institucional de Archivo - PINAR |  | X | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Plan de Acción Anual por Proceso |  |  | Plan Anual de Vacantes |  | Plan Institucional de Capacitación |  |  | Plan Estratégico de TIC - PETI
X | Plan Estratégico Institucional - PEI |  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Plan de Incentivos Institucionales |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| Plan de Acción Acuerdo 790 de 2020 |  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Plan Estratégico de Talento Humano |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Plan Estadístico Distrital |  |  | Plan de Mejoramiento Institucional | X | Plan de Mejoramiento de Entes de Control |  |  | Plan de Participación Ciudadana
| Plan Anual de Auditoría |  |  | Plan de Acción MIPG - SGC |  | Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático |  |  | Plan de Emergencias de la Entidad
| Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  | Plan de Gestión Integral de Residuos |  | Otros: |  |  | Otros:
| Otros: |  |  | Otros: |  | Otros: |  |  | Otros:
Factores Internos (Análisis DOFA)
Debilidades |  |  |  |  | Fortalezas
1 | 1) Cambios constantes en práctica de los procedimientos |  |  |  | 1 | 1) Los asesores brindan el apoyo requerido (conocimiento técnico jurídico)en los temas de gestión contractual
2 | 2) No se socializa de manera permanente las modificaciones en los procedimientos y formatos (desconocimiento de los mismos) |  |  |  | 2 | 2) Se brinda apoyo por parte de los contratistas para los temas de gestion contractual
3 | 3) Los tiempos que se llevan a cabo en la construccion de la etapa precontractual, en algunas ocasiones, son demorados, retrasando consecutivamente las entregas o productos finales y los procesos de planeacion |  |  |  | 3 | 3) Ajustar el o los procedimiento generando controles mas rigurosos y de acuerdo a la dinamica de la etapa prevcontractual
4 | 4) Falta de calridad por parte de las areas, en las solicitudes de especificaciones y caracteristicas tecnicas del producto o servicios requerido, para solicitar las cotizacines por parte de la OAJ |  |  |  | 4 | 4)Se ha definido el proceso de estructuracion a partir de plantillas que permite garantizar que el proceso de estruturacion contractual sea agil, efectivo
5 | 5) Falta de capacitacion a los servidores en el manejo de las plataformas de gestion contractual |  |  |  | 5 | 5) Se tienen herramientas fisicas para llevar a cabo el desempeño de las obligaciones y funciones del personal de la OAJ
6 | 6) Perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad |  |  |  | 6 | 6) Equipo de trabajo que realiza seguimiento a las liquidaciones
7 | 7) Publicar extemporaneamente o no en el portal SECOP II de la información de la gestion contractual, correspondiete a la OAJ |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
Factores Externos (Análisis DOFA)
Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
1 | 1) Demora en la recepción y entrega de documentos para adelantar procesos contractuales |  |  |  | 1 | 1) Gestionar capacitaciones para actualizar los conocimientos juridicos y manejo de plataformas que se llevan en la gestion contractual
2 | 2) Demoras en las respuestas de las cotizaciones solicitadas para estudios de mercado, y/o respuestas q no corresponden a lo solictado por la entidad que igualmente retrasa la elaboracion del estudio de mercado |  |  |  | 2 | 2) Gestionar mesas de trabajo con las áreas que permitan socializar permanentemente los cambios que se realicen en el proceso de gestión contractual
3 | 3) Fallas tecnologicas externas para la publicacion de procesos |  |  |  | 3 | 3) Dar aplicación a las directrices, parametros, lineamientos y politicas de Colombia Compra Eficiente dado que tiene como: “objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.” Decreto 4170 de 2011
4 | 4) Retrasos en la elaboracion de estudios de sector, relacionado con la obtencion de la informacion, ya que ésta no se encuentra actualizada por parte de los sectores (a nivel externo superintendencia superfinanciera, entre otros) relacionados con el servicio a requerir como indicadores financieros y organizacionales |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
Factores Externos (Análisis PESTEL)
Factores Políticos |  |  |  |  | Factores Económicos
1 |  |  |  |  | 1
2 | Las empresas o proveedores no cotizan dado que no hay credibilidad en los procesos e intenciones de las insntituciones publicas |  |  |  | 2 | choques estocasticaos en los mercados (comportamiento impredecibles) que afectan el comoprtamiento de los mercados tanto en la oferta como en la demanda
3 |  |  |  |  | 3 | variaciones en el tipo de cambio cuando se trata de bienes y servicios importados (esto afecta los costos tanto de los estudios de mercado como de los procesos en marcha)
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
Factores Sociales |  |  |  |  | Factores Tecnológicos
1 |  |  |  |  | 1 | Fallas tecnologicas externas que son utilizadas por la OAJ para tramitar los diferentes procesos (Colombia compra, SECOP II)
2 |  |  |  |  | 2 | Fallas en SECOP II para la solicitud de cotizaciones (debo a a que este no funciona corectamente, se cae la plataforma)
3 | N/A |  |  |  | 3 | Hay paginas sectoriales ( externas) que son consultadas para estudio de sector, pero que no funcionan correctamente de manera esporadica, o algunas veces.
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
Factores Ecológicos |  |  |  |  | Factores Legales
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2 | Los cambios normativos generan la necesidad de atualizaciones y modificaciones inmediatas, en el caso que aplique, igualente requiere de capacitacion o socializacion de la norma para dar una correcta aplicación.
3 | N/A |  |  |  | 3 | Actualizaciones constantes en las modificaciones legales y su aplicación
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6

## 2. Identificación del Riesgo
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [18 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 2 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Ítem | Proceso | Identificación del Riesgo | [7 empty] | Análisis del Riesgo Inherente | [5 empty] | Análisis Cuantitativo del Apetito, Tolerancia y Capacidad del Riesgo
|  | Punto de Riesgo | Impacto ¿Qué? | Causa Inmediata ¿Cómo? | Causa Raíz ¿Por qué? | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad / Se presenta el evento (para riesgos de corrupción) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto (No aplica para riesgos de corrupción, LA/FT y corrupción en Trámites, OPA's y CAIP) | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | Apetito del Riesgo (Rango de Valores) | Tolerancia del Riesgo (Rango de Valores) | Capacidad del Riesgo (Rango de Valores) | Unidad de Medida del Apetito, Tolerancia y Capacidad del Riesgo | Periodo de Tiempo de la Capacidad del Riesgo | Justificación (Explique los argumentos que justifican los valores establecidos de apetito, tolerancia y capacidad del riesgo)
1 | Gestión Contractual | Procesos contractuales | Afectación Reputacional | Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos | Desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Posibilidad de afectacion reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos, debido a la desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 a 6 | 7 a 10 | 147 | Unidad (N contratos suscritos) | Cuatrimestral | Se tomo como referente el N de contratos de todas las modalidaddes suscritos en 2021 correspondiente a 440 y se promedio para cada cuatrimestre en relacion al año, en relacion a los procesos que se han venido llevando en este año.
2 | Gestión Contractual | Publicacion de la informacion | Afectación Reputacional | Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ | Falta de control y seguimiento | Posibilidad de afectacion reputacional por la Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 a 4 | 5 a 10 | 34 | Unidad (N contratos a cargo de la OAJ como supervision) | Cuatrimestral | Se tomo como referente el N de contratos suscritos en ejecucion con corte a 30 de junio 2022 y que estan a cargo de la OAJ como supervision
3 | Gestión Contractual | Aprobacion de polizas de garantias | Afectación Reputacional | Aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas | Falta de herramientas de control | Posibilidad de afectacion reputacional por la aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas debido a la Falta de herramientas de control | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 a 6 | 7 a 12 | 98 | Unidad (N contratos aque se reviso poliza por por parte de OAJ ) | Cuatrimestral | Se tomo como referente el N de contratos suscritos de todas las modalidaddes que se revisaron poliza en 2022 correspondiente a 294 y se promedio para cada cuatrimestre en relacion al año.
4 | Gestión Contractual | Contratos a liquidar | Afectación Reputacional | Perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad | Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Posibilidad de afectacion reputacional por la perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad debido a la Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 a 2 | 2 a 4 | 103 | Unidad (N contratos suscritos 2020) | Cuatrimestral | Se tomo como referente el N de contratos suscritos en el año 2020, y que son suceptibles de liquidacion, cuya perdidda de competencia estan para 2022 segun la ley 1150 de 2007 arti 11 (termino de 30 meses para liquidadr contratos)
5 | Gestión Contractual | Procedimeintos de la OAJ | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ | No hay rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, alta carga de asignacion de procesos a los abogados, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Posibilidad de afectacion reputacional debido a una Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, una alta carga de asignacion de procesos a los abogados, y que, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40% | Moderado | 1 a 5 | 5 a 10 | 147 | Unidad (N contratos suscritos) | Cuatrimestral | Se tomo como referente el N de contratos de todas las modalidades suscritos en 2021 correspondiente a 440 y se promedio para cada cuatrimestre en relacion al año.
6 | Gestión Contractual | Actividades de desvinculación y traslado (funcionarios). | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | por la alta rotación de personal de planta (carrera administrativa y provisional) | Debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada transferencia de conocimiento. | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por la alta rotación de personal de planta, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 a 7 | 8 a 10 | 50 | Unidad | Cuatrimestral | La capacidad se definió de acuerdo al número de desvinculaciones, traslados, licencias, incapacidades y vacaciones que historicamente se han generado en la Entidad, dividido en tres para determinar la capacidad por cuatrimestre.
7 | Gestión Contractual | Entrega de informes de actividades y/o terminación o cesión de contratos de prestación de servicios (contratistas). | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios | Debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada transferencia de conocimiento. | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | Alta | 80% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40% | Moderado | 1 a 30 | 31 a 35 | 800 | Unidad | Cuatrimestral | Se calculó con el número de contratistas de prestación de servicios, multiplicado por 12 meses, con el fin de determinar la capacidad del riesgo.
8 | Gestión Contractual | Administración de carpetas compartidas y gestión de usuarios | Afectación Económica o Presupuestal | Accesos no autorizados | Debilidad en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Posibilidad de afectación economica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Muy Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | Muy Alta | 100% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1% al 5% | 6% al 10% | 100% | Porcentaje de accesos no autorizados o de solicitudes de actualización no realizadas | Cuatrimestral | Se determinó la unidad de medida de manera porcentual, de acuerdo al historico de casos de los que se tienen conocimiento desde la Oficina TIC
9 | Gestión Contractual | Trabajo en Casa y Teletrabajo | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | Instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo. | Desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Posibilidad de afectación económica, reputacional y de perdida de integridad por la instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo, debido al desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Muy Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | Muy Alta | 100% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1% al 5% | 6% al 10% | 100% | Porcentaje de instalaciones de software malicioso | Cuatrimestral | Se determinó la unidad de medida de manera porcentual, de acuerdo al historico de casos de los que se tienen conocimiento desde la Oficina TIC
10 | Gestión Contractual | Revisión de Documentos para suscribir contrato de prestación de servicios (Etapa Precontractual) | Afectación Económica o Presupuestal | El contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones. | Falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Posibilidad de afectación economica o presupuestal cuando un contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones, debido a la falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Corrupción | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Posible: Al menos una vez en los últimos dos años. | Posible | 60% |  | Catastrófico | 100% | Extremo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on C7: ====== ID#AAAAfWMv4cY Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Punto de Riesgo: actividad dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.
Note on D7: ====== ID#AAAAfWMv4bk Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Note on E7: ====== ID#AAAAfWMv4bU Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Causa inmediata: circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on F7: ====== ID#AAAAfWMv4bo Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Causa raíz: es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on G7: ====== ID#AAAAfWMv4b4 Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Descripción del Riesgo: Se recomienda la siguiente estructura que facilita su redacción y claridad, iniciando con la frase POSIBILIDAD DE: Descripción del Riesgo = Impacto + Causa Inmediata + Causa Raiz
Note on Q7: ====== ID#AAAAfWMv4bc Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Apetito del Riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar en relación con sus objetivos, el marco legal y las disposiciones de la alta dirección. Para determinar el apetito del riesgo, se debe definir un valor que es menor a la tolerancia del riesgo.
Note on R7: ====== ID#AAAAfWMv4bY Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Tolerancia del Riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al valor del apetito de riesgo determinado por la entidad. Para determinar la tolerancia de riesgo, se debe definir un valor que es igual o superior al apetito de riesgo y menor o igual a la capacidad de riesgo.
Note on S7: ====== ID#AAAAfWMv4cI Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Capacidad del Riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una entidad puede soportar y a partir del cual la alta dirección consideran que no sería posible el logro de los objetivos de la entidad.
Note on T7: ====== ID#AAAAfWMv4cE Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Unidad de Medida: Registre la unidad de medida que representa los valores de apetito, tolerancia y capacidad del riesgo (ejemplo: unidad, porcentaje, etc). Recuerde que la unidad de medida es la misma para el apetito, tolerancia y capacidad del riesgo.

## 3. Impacto Riesgo de Corrupción
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [20 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 3 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Criterios para Calificar el Riesgo de Corrupción | [18 empty] | Respuestas Positivas | Impacto Inherente
Ítem | Proceso | Punto de Riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | ¿Afecta a los funcionarios del proceso? | ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad? | ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Genera perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación ? | ¿Genera perdida de recursos económicos? | ¿Afecta la prestación del servicio? | ¿Da lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad? | ¿Genera perdida de la información de la Entidad? | ¿Genera intervención de los órganos de control, Fiscalía u otros? | ¿Da lugar a procesos sancionatorios? | ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | ¿Da lugar a procesos fiscales? | ¿Da lugar a procesos penales? | ¿Genera perdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasiona lesiones físicas o perdidas de vidas humanas? | ¿Afecta la imagen regional? | ¿Afecta la imagen nacional? | ¿Genera daño ambiental?
1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
3 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
4 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
5 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
6 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
7 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
8 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
9 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
10 | Gestión Contractual | Revisión de Documentos para suscribir contrato de prestación de servicios (Etapa Precontractual) | Posibilidad de afectación economica o presupuestal cuando un contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones, debido a la falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Corrupción | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 12 | Catastrófico
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 4. Riesgo Seguridad Informacion
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [7 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 4 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo | [6 empty] | Caracteristicas del Riesgo de Seguridad de la Información
Ítem | Proceso | Punto de Riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Analisis del Riesgo Inherente | Activo de Información | Tipo de Activo de Información | Explicación Tipo de Activo de Información | Amenaza (Situación) | Vulnerabilidad (Causa)
1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
3 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
4 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
5 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
6 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
7 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
8 | Gestión Contractual | Administración de carpetas compartidas y gestión de usuarios | Posibilidad de afectación economica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Probabilidad: Muy Alta Impacto: Mayor Zona de Riesgo: Alto | Carpeta compartida del proceso que contiene información y los instrumentos de control para el desarrollo de las actividades del proceso. | Información | Información fisica o digital como contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales, procedimientos operativos, registros contables, bases de datos, entre otros. | Accesos no autorizados | Debilidad en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas.
9 | Gestión Contractual | Trabajo en Casa y Teletrabajo | Posibilidad de afectación económica, reputacional y de perdida de integridad por la instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo, debido al desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Probabilidad: Muy Alta Impacto: Mayor Zona de Riesgo: Alto | Información que reposa en los computadores personales de los colaboradores cuando realizan trabajo en casa y teletrabajo. | Información | Información fisica o digital como contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales, procedimientos operativos, registros contables, bases de datos, entre otros. | Instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo. | Desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad.
10 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 5. Valoración de Controles
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [16 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 5 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración de Controles
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Responsable de Ejecutar el Control | Acción a Ejecutar | Complemento | Descripción del Control | Atributos de Eficiencia |  |  | Atributos Informativos / Cualitativos (No afectan la valoración) | [5 empty] | % Inicial de Valoración del Control | Análisis del Riesgo Inherente |  | Calculo de Probabilidad Residual (%) | Calculo de Impacto Residual (%)
[8 empty] | Tipo de Control | Afectación | Tipo de Implementación del Control | Documentación del Control | Frecuencia de Aplicación del Control | Evidencia del Control | Ubicación de la(s) Evidencia(s) de la Ejecución del Control | Fuente(s) de Información para la Ejecución del Control | ¿Cómo se investigan y resuelven las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la ejecución del control? |  | % de Probabilidad Inicial | % de Impacto Inicial
1 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos, debido a la desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Gestión | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | revisa y verifica con el equipo contractual que el listado de requisitos jurídicos que se llevan en los procesos sean claros y específicos, los cuales deberán ser acordes a las actualizaciones normativas y reglamentarias | a través de acta y/o actas de reunión donde se socialice y permita hacer seguimiento a los procesos que son publicados en el SECOP para la adquisición de Bienes y Servicios . Este control se aplicará de manera cuatrimestral como mínimo, o de acuerdo a la necesidad | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual revisa y verifica con el equipo contractual que el listado de requisitos jurídicos que se llevan en los procesos sean claros y específicos, los cuales deberán ser acordes a las actualizaciones normativas y reglamentarias a través de acta y/o actas de reunión donde se socialice y permita hacer seguimiento a los procesos que son publicados en el SECOP para la adquisición de Bienes y Servicios . Este control se aplicará de manera cuatrimestral como mínimo, o de acuerdo a la necesidad | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Actas que se llevan con los equipos y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER la contratista de apoyo y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | Citar al equipo para informar el requisito jurídico que se debe solicitar, o se realiza la claridad del requisito en caso de que no sea específico | 40% | 60% |  | 36% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
2 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento | Gestión | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | coordinara las reuniones necesarias que permitan prevenir la publicación extemporánea, o no publicación, o publicación incorrecta de la información de la gestión contractual en la herramienta de SECOP II | a través de capacitaciones o socializaciones relacionadas con los diferentes temas como: responsabilidades jurídicas, administrativas y/o los solicitados por los supervisores, de manera cuatrimestral por lo menos una vez | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual coordinara las reuniones necesarias que permitan prevenir la publicación extemporánea, o no publicación, o publicación incorrecta de la información de la gestión contractual en la herramienta de SECOP II a través de capacitaciones o socializaciones relacionadas con los diferentes temas como: responsabilidades jurídicas, administrativas y/o los solicitados por los supervisores, de manera cuatrimestral por lo menos una vez | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Soportes de audios y/o presentaciones y/o actas que se realicen y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER la contratista de apoyo y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | En la revisión de faltantes de informes de actividades, se realiza la solicitud de ajuste a los supervisores de contratos | 40% | 60% |  | 36% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
3 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas debido a la Falta de herramientas de control | Gestión | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | coordina una revisión aleatoria de los contratos v/s el formato de aprobación de garantías | verificando así la efectividad y correcta aplicación de dicho formato o herramienta de control a los contratos que se revisan la OAJ, una vez de manera trimestral (nueva muestra) | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual coordina una revisión aleatoria de los contratos v/s el formato de aprobación de garantías verificando así la efectividad y correcta aplicación de dicho formato o herramienta de control a los contratos que se revisan la OAJ, una vez de manera trimestral (nueva muestra) | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Formato excel del control aleatorio, y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER, la contratista de apoyo y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | En la revisión del formato de póliza si se encuentra alguna incosistencia, se actualiza la información contenida en el formato | 40% | 60% |  | 36% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
4 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad debido a la Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Gestión | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | coordina el seguimiento, acompañamiento y control a las liquidaciones que se llevan en la entidad | a través de un cuadro excel de seguimiento que incluye la información necesaria que permite llevar un control sobre los contratos que tiene la entidad que requieren liquidación, cada dos meses. | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual coordina el seguimiento, acompañamiento y control a las liquidaciones que se llevan en la entidad a través de un cuadro excel de seguimiento que incluye la información necesaria que permite llevar un control sobre los contratos que tiene la entidad que requieren liquidación, cada dos meses. | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Formato excel del control aleatorio, y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER, la contratista de designada para el seguimiento a las liquiudaciones y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | El cuadro excel está generado con el fin de prevenir que algún contrato presente perdida de compentencia | 40% | 60% |  | 36% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
5 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional debido a una Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, una alta carga de asignacion de procesos a los abogados, y que, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Gestión | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | coordina las reuniones y/o capacitaciones y/o mesas de trabajo con el equipo jurídico de la oficina, para que se realice una correcta y acertada revisión, control y verificación a los estudios previos allegados a la OAJ | identificando de manera clara y oportuna los puntos de revisión jurídica que se deben efectuar en materia precontractual. Este control se aplicará de manera cuatrimestral como mínimo, o de acuerdo a la necesidad | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual coordina las reuniones y/o capacitaciones y/o mesas de trabajo con el equipo jurídico de la oficina, para que se realice una correcta y acertada revisión, control y verificación a los estudios previos allegados a la OAJ identificando de manera clara y oportuna los puntos de revisión jurídica que se deben efectuar en materia precontractual. Este control se aplicará de manera cuatrimestral como mínimo, o de acuerdo a la necesidad | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Actas o grabaciones que den cuenta de las acciones desarrolladas y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER, la contratista designada para segujmiento y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 |  | 40% | 60% |  | 36% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
6 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por la alta rotación de personal de planta, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | El Jefe Inmediato | verifica el acta de entrega de puesto de trabajo con sus respectivos soportes, | remitida por el funcionario al momento de una desvinculación o traslado laboral. | El Jefe Inmediato verifica el acta de entrega de puesto de trabajo con sus respectivos soportes, remitida por el funcionario al momento de una desvinculación o traslado laboral. | Detectivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Historias Laborales | Acta de entrega firmada por el funcionario que recibe el puesto de trabajo, quien garantiza al jefe inmediato la entrega idonea del mismo. | Si el funcionario que recibe el puesto de trabajo no esta conforme con la entrega, el jefe inmediato solicita fortalecer dicha entrega y se condiciona el pago de nomina. | 30% | 60% |  | 42% | 0%
|  |  |  | El funcionario | realiza el informe o charla en la que transfiere el conocimiento adquirido, | producto de una capacitación brindada por el IDIGER mediante su Plan Institucional de Capacitación. | El funcionario realiza el informe o charla en la que transfiere el conocimiento adquirido, producto de una capacitación brindada por el IDIGER mediante su Plan Institucional de Capacitación. | Detectivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Historias Laborales | Capacitación presencial o virtual para transferir el conocimiento a los funcionarios de la Entidad, o Elaboración de informe de los conocimientos adquiridos en la capacitación recibida. | El control no permite identificar desviaciones o diferencias. | 30% | 42% |  | 29.4% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
7 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | El Supervisor del contrato | verifica el informe de actividades y soportes entregados por el Contratista de prestación de servicios, | de manera mensual. | El Supervisor del contrato verifica el informe de actividades y soportes entregados por el Contratista de prestación de servicios, de manera mensual. | Detectivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Carpeta fisica de cada contrato de prestación de servicios. A nivel digital en el NAS administrado por la Dirección TIC. | Informe de actividades mensuales de los contratistas de prestación de servicios. | En caso de que el supervisor identifique diferencias en las evidencias con respecto a las actividades reportadas, devuelve el informe para que el contratista realice los ajustes pertinentes. | 30% | 80% |  | 56% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
8 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | El subdirector, Jefe o personal delegado | Solicita a través de la mesa de servicio y cuando sea necesario. | el acceso a las carpetas compartidas, para el personal que considere pertinente. | El subdirector, Jefe o personal delegado Solicita a través de la mesa de servicio y cuando sea necesario. el acceso a las carpetas compartidas, para el personal que considere pertinente. | Preventivo | Afecta probabilidad | Afecta probabilidad | Manual | Sin Documentar | Aleatoria | Con registro | Aplicativo o herramienta de mesa de servicio | Propiedades de la carpeta donde se visualicen los usuarios con los permisos o reporte solicitado a la Oficina TICS. | Se corrigen y se resuelven inmediatamente si se detecta alguna inconsistencia. | 100% |  | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
9 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación económica, reputacional y de perdida de integridad por la instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo, debido al desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) |  |  |  |  | Sin Control | [11 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
10 | No aplica | No aplica | No aplica | [16 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
11 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
12 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
13 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
14 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
15 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
16 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
17 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
18 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
19 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
20 | [19 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
[20 empty] | 0% | 0%
Note on E7: ====== ID#AAAAfWMv4bA Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Responsable de ejecutar el control: Cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad.
Note on F7: ====== ID#AAAAfWMv4bw Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control.
Note on G7: ====== ID#AAAAfWMv4cQ Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.
Note on G9: ====== ID#AAAAmiaxWas Gomez Gil Ivan Dario (2023-01-02 07:45:37) Gomez Gil Ivan Dario:
Note on H7: ====== ID#AAAAfWMv4b0 La Estructura para describir un control es la siguiente (2022-08-31 15:51:05) * Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad. * Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control. * Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.
Note on I8: ====== ID#AAAAfWMv4cU Los tipos de controles son (2022-08-31 15:51:05) * Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. * Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. * Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on K8: ====== ID#AAAAfWMv4bI Las maneras en que se ejecutan los controles son (2022-08-31 15:51:05) * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.

## 6.Valoración Control Corrupción
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [18 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 6 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración de Controles de Corrupción Valoración de Controles de Corrupción
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Descripción del Control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Rango de Calificación del Diseño del Control | Calificación del Diseño del Control | Acción a Realizar | Rango de Calificación de la Ejecución del Control | Solidez del Control | Promedio de la Solidez del Conjunto de Controles | Solidez del Conjunto de Controles | Requiere Acciones para Fortalecer | El Control Ayuda a: | # de Filas que se Desplaza la Probabilidad en el Mapa de Calor / Riesgo | Probabilidad Residual
1 | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica | No aplica
3 | No aplica | No aplica | No aplica
4 | No aplica | No aplica | No aplica
5 | No aplica | No aplica | No aplica
6 | No aplica | No aplica | No aplica
7 | No aplica | No aplica | No aplica
8 | No aplica | No aplica | No aplica
9 | No aplica | No aplica | No aplica
10 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal cuando un contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones, debido a la falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Corrupción | El abogado encargado de llevar el proceso contractual, verifica el reporte realizado por el contratista en la herramienta SIDEAP. En caso de que se declare un conflicto de interes, el abogado procede a informarle al contratista, la no continuidad del proceso contractual e informa a los actores pertinentes la situación. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Detectar | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | Moderado | 95 | Debe establecer un plan de acción en la hoja No. 7, que permita tener un control bien diseñado. | Fuerte = El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Moderado | 95 | Moderado | SI | El control ayuda a disminuir directamente tanto la probabilidad como el impacto. | 1 | Improbable
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on E7: ====== ID#AAAAfWMv4bE La Estructura para describir un control es la siguiente (2022-08-31 15:51:05) * Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad. * Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control. * Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.

## 7. Mapa de Riesgos General
Mapa de Riesgos Institucional Mapa de Riesgos Institucional |  |  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [32 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 7 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo | [9 empty] | Análisis del Riesgo Inherente | [5 empty] | Valoración de Controles | [10 empty] | Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual | [6 empty] | Plan de Acción
Ítem | Proceso | Punto de Riesgo | Impacto ¿Qué? | Causa Inmediata ¿Cómo? | Causa Raíz ¿Por qué? | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad / Se presenta el evento (para riesgos de corrupción) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto (No aplica para riesgos de corrupción) | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | Descripción del Control | Atributos de Eficiencia |  |  | Atributos Informativos / Cualitativos (No afectan la valoración) | [5 empty] | % Inicial de Valoración del Control | Probabilidad Residual | % | Impacto Residual | % | Zona de Riesgo Residual | Estrategias para Combatir el Riesgo | Explicación de la Estrategia para Combatir el Riesgo | Acciones para mitigar el nivel de riesgo (Indique al frente de la actividad, su peso porcentual) (Diligencie todas las acciones dentro de la misma celda) | Fecha de Implementación (El monitoreo y seguimiento será cuatrimestral) | Fórmula del Indicador | Dependencia(s) / Grupo(s) Responsable(s)
[17 empty] | Tipo de Control | Afectación | Tipo de Implementación del Control | Documentación del Control | Frecuencia de Aplicación del Control | Evidencia del Control | Ubicación de la(s) Evidencia(s) de la Ejecución del Control | Fuente(s) de Información para la Ejecución del Control | ¿Cómo se investigan y resuelven las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la ejecución del control?
1 | Gestión Contractual | Procesos contractuales | Afectación Reputacional | Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos | Desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Posibilidad de afectacion reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos, debido a la desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Actas que se llevan con los equipos y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER la contratista de apoyo y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | Citar al equipo para informar el requisito jurídico que se debe solicitar, o se realiza la claridad del requisito en caso de que no sea específico | 40% | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gestión Contractual | Publicacion de la informacion | Afectación Reputacional | Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ | Falta de control y seguimiento | Posibilidad de afectacion reputacional por la Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Soportes de audios y/o presentaciones y/o actas que se realicen y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER la contratista de apoyo y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | En la revisión de faltantes de informes de actividades, se realiza la solicitud de ajuste a los supervisores de contratos | 40% | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Aleatoria | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Aleatoria | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gestión Contractual | Aprobacion de polizas de garantias | Afectación Reputacional | Aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas | Falta de herramientas de control | Posibilidad de afectacion reputacional por la aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas debido a la Falta de herramientas de control | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Aleatoria | Con registro | Formato excel del control aleatorio, y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER, la contratista de apoyo y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | En la revisión del formato de póliza si se encuentra alguna incosistencia, se actualiza la información contenida en el formato | 40% | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gestión Contractual | Contratos a liquidar | Afectación Reputacional | Perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad | Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Posibilidad de afectacion reputacional por la perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad debido a la Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Formato excel del control aleatorio, y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER, la contratista de designada para el seguimiento a las liquiudaciones y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | El cuadro excel está generado con el fin de prevenir que algún contrato presente perdida de compentencia | 40% | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gestión Contractual | Procedimeintos de la OAJ | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ | No hay rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, alta carga de asignacion de procesos a los abogados, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Posibilidad de afectacion reputacional debido a una Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, una alta carga de asignacion de procesos a los abogados, y que, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40% | Moderado | La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Actas o grabaciones que den cuenta de las acciones desarrolladas y se tienen en las carpetas digitales del IDIGER, la contratista designada para segujmiento y la Profesional especilaizada 222-29 | La remite la contratista apoyo a planeacion de la OAJ y/o la profesional especializado 222-29 | 0 | 40% | Muy Baja | 36% | Menor | 40% | Bajo
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gestión Contractual | Actividades de desvinculación y traslado (funcionarios). | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | por la alta rotación de personal de planta (carrera administrativa y provisional) | Debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada transferencia de conocimiento. | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por la alta rotación de personal de planta, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | El Jefe Inmediato | Detectivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Historias Laborales | Acta de entrega firmada por el funcionario que recibe el puesto de trabajo, quien garantiza al jefe inmediato la entrega idonea del mismo. | Si el funcionario que recibe el puesto de trabajo no esta conforme con la entrega, el jefe inmediato solicita fortalecer dicha entrega y se condiciona el pago de nomina. | 30% | Muy Baja | 29.4% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (Mitigar) | Debe establecer el plan de acción a implementar para mitigar el nivel del riesgo | 1) Identificación y diligenciamiento del mapa de conocimiento tacito y explicito por procesos (100%). | 1) 31/12/2022 | ∑ Peso porcentual de cada acción definida | Gestión Contractual
[16 empty] | El funcionario | Detectivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Historias Laborales | Capacitación presencial o virtual para transferir el conocimiento a los funcionarios de la Entidad, o Elaboración de informe de los conocimientos adquiridos en la capacitación recibida. | El control no permite identificar desviaciones o diferencias. | 30%
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gestión Contractual | Entrega de informes de actividades y/o terminación o cesión de contratos de prestación de servicios (contratistas). | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios | Debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada transferencia de conocimiento. | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | Alta | 80% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40% | Moderado | El Supervisor del contrato | Detectivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Carpeta fisica de cada contrato de prestación de servicios. A nivel digital en el NAS administrado por la Dirección TIC. | Informe de actividades mensuales de los contratistas de prestación de servicios. | En caso de que el supervisor identifique diferencias en las evidencias con respecto a las actividades reportadas, devuelve el informe para que el contratista realice los ajustes pertinentes. | 30% | Baja | 56% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gestión Contractual | Administración de carpetas compartidas y gestión de usuarios | Afectación Económica o Presupuestal | Accesos no autorizados | Debilidad en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Posibilidad de afectación economica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Muy Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | Muy Alta | 100% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | El subdirector, Jefe o personal delegado | Preventivo | Afecta probabilidad | Afecta probabilidad | Manual | Sin Documentar | Aleatoria | Con registro | Aplicativo o herramienta de mesa de servicio | Propiedades de la carpeta donde se visualicen los usuarios con los permisos o reporte solicitado a la Oficina TICS. | Se corrigen y se resuelven inmediatamente si se detecta alguna inconsistencia. | Muy Alta | 100% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (Mitigar) | Debe establecer el plan de acción a implementar para mitigar el nivel del riesgo | 1) Solicitar el reporte de permisos de las carpetas compartidas (NAS) a la Oficina TIC y solicitar en caso de ser necesario, mediante mesa de servicio, los ajustes y accesos correspondientes. (100%) | 1) 31/12/2022 | ∑ Peso porcentual de cada acción definida | Gestión Contractual
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gestión Contractual | Trabajo en Casa y Teletrabajo | Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | Instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo. | Desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Posibilidad de afectación económica, reputacional y de perdida de integridad por la instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo, debido al desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Muy Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | Muy Alta | 100% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 0 | Sin Control |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Muy Alta | 100% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (Mitigar) | Debe establecer el plan de acción a implementar para mitigar el nivel del riesgo | 1) Solicitar el acceso a traves de VPN para todos los funcionarios y contratistas que lo requieran, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. (100%) 2) Realizar por parte de los funcionarios y contratistas (minimo el 50%), el curso virtual de ciberseguridad, gestionado por el proceso TIC. | 1) 31/12/2022 2) 31/12/2022 | ∑ Peso porcentual de cada acción definida | Gestión Contractual
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gestión Contractual | Revisión de Documentos para suscribir contrato de prestación de servicios (Etapa Precontractual) | Afectación Económica o Presupuestal | El contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones. | Falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Posibilidad de afectación economica o presupuestal cuando un contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones, debido a la falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Corrupción | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Posible: Al menos una vez en los últimos dos años. | Posible | 60% | No Aplica | Catastrófico | 100% | Extremo | El abogado encargado de llevar el proceso contractual, verifica el reporte realizado por el contratista en la herramienta SIDEAP. En caso de que se declare un conflicto de interes, el abogado procede a informarle al contratista, la no continuidad del proceso contractual e informa a los actores pertinentes la situación. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | Improbable | No aplica | Catastrófico | No aplica | Extremo | Reducir | Debe establecer el plan de acción a implementar para mitigar el nivel del riesgo | 1) Establecer y documentar los lineamientos a ejecutar al momento en que se identifique un conflicto de intereses durante la etapa precontractual. (50%) 2) Sensibilizar a los contratistas de prestación de servicios en materia de conflicto de interes (fundamento legal, buenas practicas, concpetos, etc). (50%) | 1) 31/12/2022 2) 31/12/2022 | ∑ Peso porcentual de cada acción definida | Gestión Contractual
[16 empty] | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
[16 empty] | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on C7: ====== ID#AAAAfWMv4cA Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Punto de Riesgo: actividad dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.
Note on D7: ====== ID#AAAAfWMv4bM Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Note on E7: ====== ID#AAAAfWMv4bg Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Causa inmediata: circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on F7: ====== ID#AAAAfWMv4bs Carlos Ivan Rueda Blanco (2022-08-31 15:51:05) Causa raíz: es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on Q7: ====== ID#AAAAfWMv4b8 La Estructura para describir un control es la siguiente (2022-08-31 15:51:05) * Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad. * Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control. * Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.
Note on R8: ====== ID#AAAAfWMv4cM Los tipos de controles son (2022-08-31 15:51:05) * Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. * Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. * Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on T8: ====== ID#AAAAfWMv4bQ Las maneras en que se ejecutan los controles son (2022-08-31 15:51:05) * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.

## 8. Seguimiento Cuatrimestral
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [21 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 8 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo |  |  |  | Plan de Acción | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2022 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Acciones para Mitigar el Nivel de Riesgo | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[5 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos, debido a la desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Gestión | [8 empty] | 100% | 1 CONTROL-El resultado del seguimiento nos permite verificar si hay o no cambios en los requisitos jurídicos, los cuales son insumo fundamental de los diversos procesos que se llevan en el área, este control no permite que se materialice el riesgo sobre la falta de claridad y especificidad de algún requisito. 2 CONTROL-El resultado del seguimiento nos permite socializar y verificar si hay actualizaciones normativas a tener en cuenta sobre la modificación de algún requisito jurídico, insumo fundamental de los diversos procesos que se llevan en el área, este control no permite que se materialice el riesgo sobre una desactualización normativa en los requisitos jurídicos que se llevan en el área | ACTA N 1 Y ACTA N 2 | Las evidencias son coherentes con la descrpción del control, se verifica actas de reuniones en las que se verifica si hay o no cambios en los requisitos jurídicos | [6 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
2 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento | Gestión | [8 empty] | 100% | Se brindó una capacitación en el mes de agosto relacionada con: “El manejo y funcionamiento de la herramienta de secop ii para labores permanentes de la supervisión y responsabilidades jurídicas” | Anexo 3-contiene: grabación, lista de asistencia y pantallazos de invitación | Las evidencias son coherentes con la descrpción del control, se verifica que el día 04 de agosto se realizó la capacitación con tema prinicipal CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE SECOP II PARA LABORES PERMANENTES DE LA SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDADES JURÍDICAS | [6 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
3 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas debido a la Falta de herramientas de control | Gestión | [8 empty] | 100% | Este seguimiento nos permite identificar la practicidad o no de la aplicación del formato de aprobación de garantías en el momento de revisar la póliza, este formato nos permite llevar un control que impide que se materialice el riesgo sobre una desactualización o incumplimiento de las normas que regulan las garantías. | Anexo 4: 4 Formato de revisión aleatoria sobre los formatos, en los contratos (adjunto excel) | Las evidencias son coherentes con la descrpción del control, se verifica que el cuadro de control permite hacer seguimiento a la coincidencia de formatos vs la revisión de pólizas de cada uno de los contratos | [6 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
4 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad debido a la Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Gestión | [8 empty] | 100% | 1 CONTROL: El seguimiento y control que se lleva en la herramienta (cuadro excel) permite evaluar la eficiencia y oportunidad que se lleva en el área sobre los contratos en liquidación, con el fin de mantener información actualizada, hacer seguimiento con oportunidad sobre los tiempos en las liquidaciones, permite dar respuestas de manera oportunas y actualizada a entes de control o cualquier entidad o área que solicite el sobre el estado de los contratos en proceso de liquidación; igualmente, este control, nos permite evitar que se materialice el riesgo sobre perdida de competencia para liquidar contratos. 2 CONTROL: El control en las actas, permite realizar un seguimiento más efectivo sobre el avance en el proceso de liquidaciones por parte de la OAJ, dado que se realizan observaciones o sugerencias necesarias a las áreas que permiten dar celeridad a los procesos de liquidación, este control, coadyuda en la materialización del riesgo sobre perdida de competencia para liquidar contratos. | ANEXO 5.1 HERRAMIENTA EXCEL ANEXO 5.2 ACTAS DE SEGUIMIENTO Y/O LISTAS DE ASISTENCIAS ENTRE OAJ Y LAS AREAS | Las evidencias son coherentes con la descrpción del control, se constata que el cuadro de seguimiento indica la trazabilidad de cada proceso, permitiendo evaluar la eficiencia de los contratos en liquidación | [6 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
5 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional debido a una Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, una alta carga de asignacion de procesos a los abogados, y que, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Gestión | [9 empty] | APROBADO POR PARTE DEL OAJ |  | Se recomienda dar inicio al plan de acción para la implementación del control a partir del 01 de septiembre | [6 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
6 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por la alta rotación de personal de planta, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | 1) Identificación y diligenciamiento del mapa de conocimiento tacito y explicito por procesos (100%). | [17 empty] | 05/01/2023 La OAP no genero los lineamientos para el reporte de esta acción
7 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | [18 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
8 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | 1) Solicitar el reporte de permisos de las carpetas compartidas (NAS) a la Oficina TIC y solicitar en caso de ser necesario, mediante mesa de servicio, los ajustes y accesos correspondientes. (100%) | [17 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
9 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación económica, reputacional y de perdida de integridad por la instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo, debido al desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | 1) Solicitar el acceso a traves de VPN para todos los funcionarios y contratistas que lo requieran, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. (100%) 2) Realizar por parte de los funcionarios y contratistas (minimo el 50%), el curso virtual de ciberseguridad, gestionado por el proceso TIC. | [17 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
10 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal cuando un contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones, debido a la falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Corrupción | 1) Establecer y documentar los lineamientos a ejecutar al momento en que se identifique un conflicto de intereses durante la etapa precontractual. (50%) 2) Sensibilizar a los contratistas de prestación de servicios en materia de conflicto de interes (fundamento legal, buenas practicas, concpetos, etc). (50%) | [17 empty] | 05/01/2023 No hay reporte ni cargue de evidencias para el periodo correspondiente
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%

## 9. Seguimiento Consolidado
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [5 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 14
Página: 9 de 9
Vigente desde: 08/06/2022
Identificación del Riesgo |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  | 2do Cuatrimestre |  | 3er Cuatrimestre
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | % de Avance del Proceso | % de Avance OCI | % de Avance del Proceso | % de Avance OCI | % de Avance del Proceso | % de Avance OCI
1 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos juridicos que no son claros ni especificos, debido a la desactualizacion legal relacionada con conocimientos juridicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos | Gestión | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento | Gestión | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la aprobacion de polizas que no cumplen con las condiciones legalmente establecidas debido a la Falta de herramientas de control | Gestión | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional por la perdida de competencia para liquidar contratos por parte de la entidad debido a la Falta de herramientas de control y seguimiento de los plazos para liquidar | Gestión | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
5 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectacion reputacional debido a una Inadecuada revision juridica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisicion de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la revision por parte del abogado encargado del proceso, una alta carga de asignacion de procesos a los abogados, y que, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al area encargada . | Gestión | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por la alta rotación de personal de planta, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal, por debilidades en la revisión de los productos entregados por los contratistas de prestación de servicios, debido a la falta de lineamientos y herramientas institucionalizados para una adecuada trasferencia de conocimiento. | Fuga de Capital Intelectual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualizacion de los permisos de la carpetas compartidas. | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación económica, reputacional y de perdida de integridad por la instalación de software malicioso en los equipos de computo personales, cuando se realiza trabajo en casa o teletrabajo, debido al desconocimiento por parte de los procesos, de los riesgos de ciber seguridad. | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Gestión Contractual | Posibilidad de afectación economica o presupuestal cuando un contratista presenta un conflicto de intereses pero no se declara impedido para desempeñar sus obligaciones, ante una situación en la que puede tener un interes particular o directo que afecte su regulación, gestión, control o decisiones, debido a la falta de lineamientos que permitan tomar acciones o decisiones al momento en que se presente un conflicto de interes. | Corrupción | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0%
| PORCENTAJE PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE |  |  | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100%
| EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN |  |  | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0%

## Listas (hidden)
Tipo de Impacto | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Probabilidad | Descripción de Impacto | Proceso | Objetivo del Proceso | Objetivo Estratégico | Tipo de Control | Implementación | Documentado | Frecuencia | Evidencia | Opciones de Tratamiento | SI / NO | Tipo Activos de Información | Corrupción | Mensaje | Responsable 1 | Segregación | Periodicidad | Proposito | Como se realiza la Act | Desviaciones | Evidencia | Atributo | Valor | Rango Ejecución Control Corrupción | Desplazamientos de Probabilidad e Impacto | Opciones de Tratamiento | Para Bloqueo de Listas
Afectación Económica o Presupuestal | Gestión | Daños Activos Físicos por Desastres Naturales o Eventos Externos | Muy Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | Económico: Afectación menor a 10 SMLMV | Direccionamiento Estratégico |  |  | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con registro | Aceptar | SI | Información | Casi seguro: Mas de una vez al año. | Diligencie la columna anterior. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | Asignado | 15 | Fuerte = El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | El control ayuda a disminuir directamente tanto la probabilidad como el impacto. | Evitar
Afectación Reputacional | Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | Ejecución y Administración de procesos | Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | Económico: Entre 10 y 50 SMLMV | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | Detectivo | Automático | Sin Documentar | Aleatoria | Sin registro | Evitar | NO | Software | Probable: Al menos una vez en el ultimo año. | Describa el control. | No Asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No Confiable | No se investigan y resuelven oportunamente | Incompleta | No Asignado | 0 | Moderado = El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | El control ayuda a disminuir directamente la probabilidad e indirectamente el impacto. | Reducir
Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | Fallas Tecnológicas | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Económico: Entre 50 y 100 SMLMV | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático |  |  | Correctivo | Sin Control | Sin Control | Sin Control | Sin Control | Reducir (Transferir) |  | Hardware | Posible: Al menos una vez en los últimos dos años. |  |  |  |  | No es un control |  |  | No Existe | Adecuado | 15 | Débil = El control no se ejecuta por parte del responsable. | El control ayuda a disminuir directamente la probabilidad y el impacto no disminuye. | Compartir
| Seguridad de la Información (Pérdida de la Disponibilidad) | Relaciones Laborales | Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | Económico: Entre 100 y 500 SMLMV | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  | Sin Control |  |  |  |  | Reducir (Mitigar) |  | Servicios | Improbable: Al menos una vez en los últimos 5 años. | [8 empty] | Inadecuado | 0 |  | El control no disminuye la probabilidad y el impacto disminuye directamente.
| Estratégico | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Muy Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | Económico: Mayor a 500 SMLMV | Manejo de Emergencias y Desastres | [9 empty] | Intangibles | Rara vez: No se ha presentado en los últimos cinco años. | [8 empty] | Oportuna | 15
| Trámites, OPAs y Consultas de Acceso a la Información Pública | Fraude Interno |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Gestión del Talento Humano | [9 empty] | Componentes de Red | [9 empty] | Inoportuna | 0
| Corrupción | Fraude Externo |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Comunicaciones e Información Pública | [9 empty] | Personas | [9 empty] | Prevenir | 15
| Lavado de Activos |  |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Conocimiento e Innovación | [9 empty] | Instalaciones | [9 empty] | Detectar | 10
| Financiación del Terrorismo |  |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Gestión Administrativa | [19 empty] | No es un control | 0
| Fuga de Capital Intelectual |  |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Gestión Contractual | [19 empty] | Confiable | 15
[5 empty] | Gestión Jurídica | [19 empty] | No Confiable | 0
[5 empty] | Gestión Financiera | [19 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | 15
[5 empty] | Gestión Documental | [19 empty] | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
[5 empty] | Atención al Ciudadano | [19 empty] | Completa | 10
[5 empty] | Evaluación independiente | [19 empty] | Incompleta | 5
[5 empty] | Control Disciplinario Interno | [19 empty] | No Existe | 0

## Datos Hoja 1 (hidden)
Procesos | Objetivo del Proceso | Alcance | Objetivos Estratégicos
Direccionamiento Estratégico | Establecer las políticas, lineamientos, directrices, planes, proyectos y recursos que orienten la gestión institucional y la coordinación del SDGR-CC, en cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos institucionales en concordancia con la normatividad vigente. | Inicia con la definición de políticas, lineamientos, actividades, recursos y herramientas para la planeación institucional, continua con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la coordinación de Instancias del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la selección de las acciones establecidas en el PDGRD-CC; hasta la formulación, seguimiento, provisión de planes, lineamientos y normas para la gestión de riesgos y cambio climático en el D.C., y la formulación y seguimiento de los lineamientos FONDIGER, finalizando con implementación de acciones para la mejora de la gestión institucional. | No. 1: Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura, los sistemas de información, redes monitoreo y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en TI, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del IDIGER, en la toma de decisiones y la movilización institucional y social. | Inicia con la definición de estrategias, políticas y lineamientos para la Gestión de TI, continúa con la planeación de las actividades y recursos necesarios de TICS para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático hasta la toma de decisiones para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con la Ingeniería de Software; administración, seguridad, soporte y operación del Sistema de Información de Gestión del Riego - SIRE, su desarrollo e Interoperabilidad con los Sistemas de Información Distritales permitiendo el acceso público y el ejercicio del Gobierno Abierto; la Administración de la Red de Telecomunicaciones de Emergencias del SDGR-CC y Operación, ampliación y Mantenimiento de las Redes de Monitoreo. | No. 2: Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital.
Gestión del Talento Humano | Desarrollar acciones de la administración del talento humano, mediante la implementación y seguimiento de instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados. | Inicia con la formulación e implementación de actividades orientadas a la Gestión del Talento Humano hasta la implementación de acciones de mejora. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Comunicaciones e Información Pública | Definir, coordinar y ejecutar acciones mediante la divulgación interna y externa de mensajes movilizadores que promuevan una cultura de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para el posicionamiento del IDIGER como coordinador del SDGR-CC. | Inicia con la formulación del Plan Estratégico de Comunicaciones y finaliza con el desarrollo de campañas, estrategias, piezas y acciones comunicativas. | No. 3: Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios.
Conocimiento e Innovación | Gestionar el conocimiento e innovación en el IDIGER mediante su identificación, almacenamiento, transformación y transferencia en la formulación y ejecución de los procesos para el mejoramiento organizacional y de la prestación de los servicios de la entidad. | Inicia con la identificación de fuentes de información y conocimiento clave y finaliza con la transferencia del conocimiento para contribuir a las buenas prácticas en función de la innovación institucional. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Planear, coordinar y ejecutar acciones que propendan por la mitigación del riesgo, la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático de acuerdo a la Ley 1523 del 2012 y a la Ley 1931 del 2018, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Inicia con la recopilación de información de línea base y la planeación de actividades que serán insumo de las actividades a ejecutar. Este proceso se desarrolla en el marco de la reducción de los escenarios del riesgo identificados, a través de intervenciones: a) prospectivas: Educación, Iniciativas de Participación Ciudadana, Gestión Local y Planificación sectorial; b)correctivas: obras de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático, Reasentamientos, adecuación de predios reasentados y Sistemas de Drenaje Pluvial Sostenible; c) de Protección Financiera; d) y de Adaptación al Cambio climático y Gestión de riesgos hidroclimáticos. Por último, se realiza la verificación, ajuste y retroalimentación de las actividades ejecutadas. | No. 4: Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.
Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Generar conocimiento del Riesgo y los efectos de cambio climático mediante el análisis de información general y detallada para definir acciones de reducción de riesgo, adaptación al cambio climático y manejo de desastres en la ciudad. | Desde la identificación y caracterización de escenarios de riesgo, el análisis de riesgos de manera general y detallada, definición de medidas de reducción de riesgo, incluidas las acciones de monitoreo de riesgos en la ciudad. | No. 2: Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital.
Manejo de Emergencias y Desastres | Realizar acciones de preparación y ejecución para una oportuna y adecuada respuesta a emergencias y desastres, encaminadas a disminuir el impacto en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, materiales, económicas o ambientales, facilitando la implementación de la recuperación temprana. | Desde la preparación para la coordinación e implementación de las actividades necesarias para la prestación de servicios de respuesta y atención de emergencias, ejecutando las actividades de soporte o funciones para coordinar, organizar y administrar emergencias y la preparación para la recuperación posterior a la emergencia según normatividad vigente aplicable al proceso de manejo de emergencias. | No. 5: Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C.
Gestión Administrativa | Administrar los bienes y servicios de la entidad, mediante la correcta ejecución de los recursos para el efectivo funcionamiento de la infraestructura física y del parque automotor. | Inicia con la formulación de los planes de la gestión administrativa y finaliza con las acciones de mejoramiento. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Gestión Contractual | Gestionar la adquisición de bienes y servicios para cumplir la misión y objetivos institucionales establecidos en los planes, programas y proyectos del IDIGER de acuerdo con la normatividad vigente. | Inicia con la planeación de la contratación, continua con la selección, contratación, ejecución y finaliza con el cierre del expediente. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Gestión Jurídica | Ejercer la defensa de los intereses de la Entidad a través de la adecuada asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial encaminada a la prevención el daño antijurídico. | Este proceso abarca el análisis interno de los asuntos y problemas jurídicos relacionados con la actividad de la Entidad, el cual se realiza en los diferentes espacios intra e inter institucionales, hasta el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Gestión Financiera | Coordinar, administrar y controlar las operaciones presupuestales, de tesorería y contables del IDIGER y FONDIGER, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente, para asegurar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera y presupuestal. | Inicia con la ejecución de la operación financiera, continúa con el registro de la ejecución de los recursos, pago de obligaciones, identificación de ingresos, reconocimiento contable y presentación de los informes financieros hasta la implementación de las acciones de mejoramiento del IDIGER. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Gestión Documental | Administrar la documentación que genera y recibe el IDIGER, mediante el cumplimiento de directrices emitidas por el Archivo de Bogotá, el Archivo General de la Nación y la normatividad vigente, para el manejo adecuado de la documentación, conservación, integridad y transparencia de las actividades de Gestión Documental. | Inicia con la definición del diagnóstico, la elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos y la estructuración de planes y programas de Gestión Documental y termina con la implementación de las acciones de mejora del proceso. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
Atención al Ciudadano | Garantizar la atención a la ciudadanía mediante la generación e implementación de estrategias que permita orientar y dar respuesta de manera efectiva a los requerimientos de las partes interesadas. | Inicia con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la atención a la ciudadanía hasta el seguimiento de las mismas que incluyen las actividades relacionadas con la Administración, análisis de peticiones, quejas, reclamos, la defensoría de los derechos de la ciudadanía y la elaboración de seguimientos e informes. | No. 6: Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción
Control Disciplinario Interno |  |  | No. 4: Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.
Evaluación independiente | Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno de la entidad, de manera independiente y objetiva, mediante la aplicación de los roles asignados a la Oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento), en el marco de aseguramiento y consultoría, para generar valor agregado y aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales. | Inicia con la identificación de necesidades y planeación de las actividades de la vigencia para la ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno como evaluador independiente del Sistema de Control Interno, continua con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorias para la vigencia y su ejecución; la comunicación de resultados de los informes, seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad y finaliza con el seguimiento a las actividades del Plan Anual de Auditorías y su adecuación y mejora de las actividades que le competen cuando aplique. | No. 7: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.