## Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS
No. | Fecha | Origen plan de mejoramiento | sub-origen plan de mejoramiento | Proceso origen plan de mejoramiento | Dependencia que formula el plan | Responsable Seguimiento OCI | Memorando OCI con el que se informó el SEGUIMIENTO DE ESTE TRIMESTRE al área | Nombre Oportunidad de Mejora, Hallazgo de Auditoría ó No Conformidad | Descripción Oportunidad de Mejora, Hallazgo de Auditoría ó No Conformidad | Causas | Acción Correctiva o Acción de Mejoramiento | Acción Tipo | Unidad de Medida | Área Responsable | Recursos | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado de la Acción | Observaciones y Seguimiento
[19 empty] | Descripción Avance | Estado Avance | Calificación Avance | % Avance | Seguimiento | Fecha Creación
6 | FALSE | INFORMES DE LEY | Los demás que se establezcan por ley. Decreto nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal k. | Gestión Documental | SUBDIRECCION CORPORATIVA | snavarro@idiger.gov. co | FALSE | ARCHIVOBTA2021-1 | Observación: A partir de la visita de seguimiento realizada el 11 de mayo de 2021, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, registró unas observaciones frente al cumplimiento de requisitos y la normatividad archivística, los cuales se describen en el informe de seguimiento a la normatividad archivística. Las observaciones descritas se agrupan en cuatro componentes Aplicación de TRD = 10% Transferencias Primarias y Secundarias = 10% Actualización de Inventario = 10% Formulación de PINAR = 10% Formulación de Instrumentos Archivísticos =10% Ejecución PINAR = 50% | A partir del año 2020, el área de gestión documental presentó una disminución del 40% respecto a la planta de personal, lo cual ha ocasionado la postergación de diferentes actividades dentro de las que se encuentra la actualización y formulación de instrumentos archivísticos, al igual que la ejecución de actividades definidas en el PGD y PINAR. Esta reducción de personal ocasiono que el personal técnico del área asumiera actividades operativas de radicación de entradas y salidas, al igual que actividades administrativas, que son prioritarias para el desarrollo de la misión de la entidad. | A partir de los programas descritos en el PINAR y sus actualizaciones, definir las actividades criticas para alcanzar en el mediano plazo un cumplimiento aceptable de los requisitos y normatividad archivística, que permitan subsanar las observaciones descritas en la visita del Archivo de Bogotá. Formulando un plan de trabajo que permita realizar de forma coherente y sistemática las actividades definidas en cada uno de los programas. Centralización de los Archivos de Gestión Restructuración del proceso de gestión documental Organización del Archivo Central Sistema Integrado de Conservación Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2021-01-18 | 2022-12-31 | en_progreso | 15/11/2022 *Aplicaci ón TRD 10%, Acumulado 10% -Proyecto de centralización de archivos, el 30 de septiembre de 2021 se elaboró el acta de cierre del traslado vigencia 2020, el cual se cumplió en un 100%, dentro de este proyecto se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con la aplicación de la TRD y organización de archivos . -Se realizó la identificación de nuevas tipologías documentales durante el traslado de la vigencia 2020, igualmente se elaboró, aprobó y publicó el procedimiento para la actualización de TRD. *Formulación de PINAR = 10%, Acumulado 10% -Se concluyó con la elaboración del instrumento PINAR a su versión 4, el cual se proyecta para las vigencias 2022 - 2024, se encuentra en revision de la Subdirectora Corporativa para su presentacion al comité institucional para su aprobación. Z:\Archivo Central\14. PINAR\VERSION 4 -Proyecto Reestructuración del Proceso de Gestión, se realizó la revisión de los procedimientos, formatos e instructivos publicados en el mapa de procesos, a la fecha se tiene un avance del 100%. *Implementacion Plan Transferencias Primarias y Secundarias = 10%, Acumulado 10% -Se aprobó y publicó el plan de transferencias primarias y secundarias *Actuali zación de Inventario = 10%, Acumulado 10% -El 11/11/2021 se inicio con la verificación y actualización del inventario de los documentos en custodia del CAD, Avance 100% -El 12/11/2021 se inicio con la verificación y actualización del inventario de los documentos en custodia externa (Contrato 158-2021), Avance 100% *Formulación de Instrumentos Archivisticos =2%, Se realizo la formulacion del Plan de Conservacion perteneciente al documento SIC, Se conformo el equipo interdisciplinario para la formulacion del MOREQ *Ejecución PINAR 2022-2024 = 50%, Se encuentra un avance del 70% sobre las actividades programadas para la vigencia 2022, las actividades en ejecucion son el 24% y pendientes por iniciar el 9%. De las actividades que se encuentran sin ejecutar corresponden a las actividades a desarrollas por parte del Conservador, quien inicio contrato el 12 de agosto de 2022 y documentos MOREQ y SIC los cuales el ingeniero de sistemas se vinculo del 14/10/2022. se solicita un avance de la acción del 85% | en_progreso | En Ejecución | 85 | 13/12/2022. Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el último reporte de cumplimiento enviado a la Oficina de Control Interno por parte de la dependencia responsable fue el 28 de noviembre de 2022, donde se puede corroborar una serie de actividades ejecutadas en los meses de octubre y noviembre, relacionados con (i) Desarrollar la Memoria Descriptiva; (ii) Formulación del cronograma de implementación de las actividades y programas de conservación preventiva; (iii) Formulación de requerimientos económicos indicativos para la implementación del plan de conservación documental; (iv) Efectuar Análisis Técnico y Tecnológico del IDIGER en cuanto a los procesos de Tecnologías de la Información y Gestión Documental; (v) Realizar Diagnóstico de la Infraestructura Tecnológica de la entidad y (vi) Definir los requerimientos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos según las necesidades identificadas en el MOREQ. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera procedente asignar un porcentaje de avance del 85% y recomienda al responsable de la acción remitir en el próximo reporte de ejecución los respectivos soportes documentales que dan cuenta del cumplimiento de las actividades programadas. Así las cosas, el presente plan de mejoramiento continuará abierto y en desarrollo. LOC | 2022-12-13 16:22:52
6 | FALSE | INFORMES DE LEY | Los demás que se establezcan por ley. Decreto nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal k. | Gestión Documental | SUBDIRECCION CORPORATIVA | snavarro@idiger.gov. co | FALSE | ARCHIVOBTA2021-1 | Observación: A partir de la visita de seguimiento realizada el 11 de mayo de 2021, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, registró unas observaciones frente al cumplimiento de requisitos y la normatividad archivística, los cuales se describen en el informe de seguimiento a la normatividad archivística. Las observaciones descritas se agrupan en cuatro componentes Aplicación de TRD = 10% Transferencias Primarias y Secundarias = 10% Actualización de Inventario = 10% Formulación de PINAR = 10% Formulación de Instrumentos Archivísticos =10% Ejecución PINAR = 50% | A partir del año 2020, el área de gestión documental presentó una disminución del 40% respecto a la planta de personal, lo cual ha ocasionado la postergación de diferentes actividades dentro de las que se encuentra la actualización y formulación de instrumentos archivísticos, al igual que la ejecución de actividades definidas en el PGD y PINAR. Esta reducción de personal ocasiono que el personal técnico del área asumiera actividades operativas de radicación de entradas y salidas, al igual que actividades administrativas, que son prioritarias para el desarrollo de la misión de la entidad. | A partir de los programas descritos en el PINAR y sus actualizaciones, definir las actividades criticas para alcanzar en el mediano plazo un cumplimiento aceptable de los requisitos y normatividad archivística, que permitan subsanar las observaciones descritas en la visita del Archivo de Bogotá. Formulando un plan de trabajo que permita realizar de forma coherente y sistemática las actividades definidas en cada uno de los programas. Centralización de los Archivos de Gestión Restructuración del proceso de gestión documental Organización del Archivo Central Sistema Integrado de Conservación Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2021-01-18 | 2022-12-31 | en_progreso | *Aplicación TRD 10%, Acumulado 10% -Proyecto de centralización de archivos, el 30 de septiembre de 2021 se elaboró el acta de cierre del traslado vigencia 2020, el cual se cumplió en un 100%, dentro de este proyecto se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con la aplicación de la TRD y organización de archivos . -Se realizó la identificación de nuevas tipologías documentales durante el traslado de la vigencia 2020, igualmente se elaboró, aprobó y publicó el procedimiento para la actualización de TRD. *Formulación de PINAR = 10%, Acumulado 10% -Se concluyó con la elaboración del instrumento PINAR a su versión 4, el cual se proyecta para las vigencias 2022 - 2024, se encuentra en revision de la Subdirectora Corporativa para su presentacion al comité institucional para su aprobación. Z:\Archivo Central\14. PINAR\VERSION 4 -Proyecto Reestructuración del Proceso de Gestión, se realizó la revisión de los procedimientos, formatos e instructivos publicados en el mapa de procesos, a la fecha se tiene un avance del 100%. *Implementacion Plan Transferencias Primarias y Secundarias = 10%, Acumulado 10% -Se aprobó y publicó el plan de transferencias primarias y secundarias *Actuali zación de Inventario = 10%, Acumulado 10% -El 11/11/2021 se inicio con la verificación y actualización del inventario de los documentos en custodia del CAD, Avance 100% -El 12/11/2021 se inicio con la verificación y actualización del inventario de los documentos en custodia externa (Contrato 158-2021), Avance 100% *Formulación de Instrumentos Archivisticos =10%, acumulado 10%, Se realizo la formulacion del Sistema Integrado de Conservacion en sus dos componentes, se conformo el equipo interdisciplinario para la formulacion del MOREQ. *Ejecución PINAR 2022-2024 = 50%, Se encuentra un avance del 100% sobre las actividades programadas para la vigencia 2022. Se envia documento anexo con las evidencias del cumpliento de las actividades. Se solicita cierre de la acción al 100% | terminado | Cumplida | 100 | Teniendo en cuenta la acción de este Plan de Mejora y la reunión sostenida con el responsable de la ejecución de la acción el día 27/02/2023 vía meet frente a la solicitud de avance del 100% y cierre de la acción realizada por el proceso el 15/12/2022, se revisó conjuntamente la ejecución y evidencias del Cronograma General del PINAR, donde a la fecha de la reunión se evidenció que 11 actividades continuaban en ejecución lo cual no permitió realizar el avance del 100% y cierre de la acción solicitado, a lo cual el referente indicó que ya se encontraban finalizadas, para esto al termino de la reunión remitió adjunto mediante correo electrónico del 27 de FEBRERO de 2023, alcance y modificación del archivo Excel denominado 20221130 ANEXO 3 CRONOGRAMA GENERAL PINAR v5 (1) , donde se evidencia la modificación del estado de 10 de estas actividades a FINALIZADO y anexo a este las evidencias pendientes relacionadas en su mayoría con el cierre de las Solicitudes de ARANDA, sin embargo, una de las actividades pendientes por finalizar quedó en ejecución (P3.23. Mantener actualizado el Formato Único de Inventario Documental – FUID conforme a los movimientos realizados en el Centro de Administración Documental - CAD y con el contratista.), a lo anterior, el referente manifestó que dicha actividad se mantiene en en este estado a razón de que es una actividad de ejecución constante hasta el 2025, pero que en lo concerniente a la vigencia 2022 se ejecuto de manera completa anexando las evidencias. Esto permitiendo evidenciar avance en la ejecución y cumplimiento de la acción planteada. Lo anterior generando un cumplimiento de la presente acción frente a la eficacia de la misma (se cumplió la acción planteada), por lo cual y teniendo en cuenta la reunión sostenida el día 22/02/2023 con los referentes de la Subdirección Corporativa y el delegado de Planeación se procede a cerrar dicha acción, sin embargo, el reporte de las evidencias del cumplimiento total de la acción se realizaron de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de finalización de la misma. Es importante aclarar que el porcentaje de avance que se otorga del 100% es frente a la eficacia de la acción. Por lo anterior se recomienda estructurar las actividades del Cronograma General del PINAR de tal manera que puedan ser ejecutadas, medibles y culminadas dentro de la vigencia establecida, así como el seguimiento continuo y permanente del proceso de Gestión Documental frente a la normatividad vigente aplicable, sus modificaciones y actualizaciones. | 2023-03-21 03:34:48
7 | 2022-08-24 | INFORMES DE LEY | Informe de austeridad en el gasto decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2. | Gestion Administrativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | snavarro@idiger.gov. co | 2022IE3065 del 28 de julio de 2022 | SEGAUSTERIDAD2022-1 | Observación: Por inconsistencias en la información reportada por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios frente a los saldos contables y falta de información del mes junio de 2022 | Falta de conciliación contable en la información reportada de manera Oportuna | Realizar la conciliación de la información reporta con la información contable de los libros auxiliares mediante un archivo en excel de forma mensual, se implementará un registro EN ARCHIVO EXCEL en el NAS- carpeta SOTENIBILIDAD CONTABLE \\172.16.24.\243\HOM E | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2022-08-24 | 2022-12-31 | en_progreso | Se solicita avance del 20% del hallazgo SEGAUSTERIDAD2022-1 en la fila 75 del plan de mejoramiento institucional del proceso Gestión Administrativa, se adjunta la evidencia para la respectiva revisión, con este avance el cumplimiento de la acción quedaría en un 80%. Tener presente que para cumplir con el 100% de la acción la cual vence el 31/12/2022 queda pendiente el reporte del mes de diciembre el cual se presentará en el mes de enero del 2023. | en_progreso | En Ejecución | 60 | En atención a la presente acción del Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa, remitió mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2022, archivos Pdf y Excel donde se evidencia la ejecución de la acción, realizando la conciliación mensual de los servicios públicos pagados y registrados en los libros auxiliares durante el mes de noviembre de 2022. Sin embargo, en la verificación de las evidencias se observan diferencias en la conciliación realizada frente a los registros del libro auxiliar en lo concerniente a los valores registrados por concepto del servicio de energía (ENEL), por lo cual no procede a concederse el avance del 20% solicitado . Se invita a continuar con la revisión puntual y minuciosa de las conciliaciones en el cumplimiento de la acción, así como identificar los archivos allegados como evidencia con nombres que faciliten su identificación en la conciliación. Lo anterior manteniendo un porcentaje de avance de la presente acción del 60%. | 2022-12-13 15:25:42
7 | 2022-08-24 | INFORMES DE LEY | Informe de austeridad en el gasto decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2. | Gestion Administrativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | snavarro@idiger.gov. co | 2022IE3065 del 28 de julio de 2022 | SEGAUSTERIDAD2022-1 | Observación: Por inconsistencias en la información reportada por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios frente a los saldos contables y falta de información del mes junio de 2022 | Falta de conciliación contable en la información reportada de manera Oportuna | Realizar la conciliación de la información reporta con la información contable de los libros auxiliares mediante un archivo en excel de forma mensual, se implementará un registro EN ARCHIVO EXCEL en el NAS- carpeta SOTENIBILIDAD CONTABLE \\172.16.24.\243\HOM E | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2022-08-24 | 2022-12-31 | en_progreso | En el mes de diciembre se realizo la conciliación bancaria de facturas remitidas en diciembre Vs la información registrada en los libros auxiliares mes diciembre de 2022, dado lo anterior se solicita registrar un avance del 20%. Se solicita dar cierre de la acción al 100% | en_progreso | En Ejecución | 100 | Teniendo en cuenta la acción de este Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa, remitió adjunto mediante correo electrónico del 22 de FEBRERO de 2023, archivo Pdf denominado 12. LIBRO AUXILIAR CUENTA 5-1-11-17 SERVICIOS PÚBLICOS DICIEMBRE 2022 y archivo Excel 1. FORMATO CONCILIACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS (1), donde se evidencia el cumplimiento fuera de términos de la acción, realizando la conciliación mensual de los servicios públicos pagados y registrados en los libros auxiliares durante el mes de diciembre de 2022. Lo anterior permitiendo evidenciar avance en la ejecución y cumplimiento de la acción planteada de manera vencida. Lo anterior generando un cumplimiento de la presente acción frente a la eficacia de la misma (se cumplió la acción planteada), por lo cual y teniendo en cuenta la reunión sostenida el día 22/02/2023 con los referentes de la Subdirección Corporativa y el delegado de Planeación se procede a cerrar dicha acción como cumplida fuera de términos (vencida). Es importante aclarar que el porcentaje de avance que se otorga del 100% es frente a la Eficacia de la acción; sin embargo, en los seguimientos realizados a las evidencias reportadas referentes al mes de noviembre de 2022 se observaron diferencias en la conciliación realizada frente a los registros del libro auxiliar en lo concerniente a los valores registrados por concepto del servicio de energía (ENEL), lo que denota que la acción planteada no subsana la causa de la NO CONFORMIDAD que originó el presente Plan de Mejoramiento. CERRADA VENCIDA. | 2023-03-21 03:45:10
8 | 2022-08-01 | SEGUIMIENTOS ESPECIALES Y DE GESTION | Los demás que a criterio de la OCI o de la entidad se requieran para verificar cumplimiento normativos o de gestión | Gestion del Talento Humano | SUBDIRECCION CORPORATIVA | snavarro@idiger.gov. co | 2022IE2630 del 29 de junio de 2022 | SIDEAP2022-1 | Hallazgo de no conformidad: Incumplimiento en los términos del reporte de la información del mes de diciembre de 2021 a través de los certificados de actualización de información SIDEAP circular 020 de 2017 - certificación reporte Talento Humano. | Falta de control en el envío del certificado al DASCD | El reporte será enviado por la profesional 219-12 de Talento Humano al Jefe de Talento Humano, Subdirector Corporativo 068-07 los (2) dos primero días de cada mes, siempre y cuando no se presente ningún inconveniente con el cargue de la información de los servidores en la plataforma SIDEAP, a partir del (3) tercer día se remira un correo diario al Jefe de Talento hasta constatar que se realice el envió de la información al SIDEAP dentro de los 5 días hábiles establecidos. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2022-08-01 | 2023-01-31 | en_progreso | 7/12/2022 El reporte del SIDEAP correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 se generó el 05/12/2022 debido que estaba a la espera que servicio civil nos ayudará con la vinculación de la Jefe de Asuntos Disciplinarios, la solicitud fue realizada el 1 de diciembre de 2022, en vista de que no se obtuvo respuesta se genera certificado con el fin de no incumplir con los tiempos establecidos. Se remitió correo el 5/11/2022 Y 6/12/2022 al jefe de talento recordando la acción. El certificado se envía por parte del Jefe de talento humano el 6/12/2022 Se solicita un avance del 20% de la acción quedando en 80% del total de la acción. | en_progreso | En Ejecución | 80 | 07/12/2022: En atención a la presente acción de este Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, remitió mediante correo electrónico del 7 de diciembre de 2022, archivos pdf donde se evidencia el cumplimiento eficiente y eficaz de la acción, enviando las alertas de las fechas de vencimiento del reporte mediante correos electrónicos, realizando el reporte en la plataforma del SIDEAP dentro de los términos establecidos para el mes de noviembre reportado en el mes de diciembre. | 2022-12-13 15:49:16
8 | 2022-08-01 | SEGUIMIENTOS ESPECIALES Y DE GESTION | Los demás que a criterio de la OCI o de la entidad se requieran para verificar cumplimiento normativos o de gestión | Gestion del Talento Humano | SUBDIRECCION CORPORATIVA | snavarro@idiger.gov. co | 2022IE2630 del 29 de junio de 2022 | SIDEAP2022-1 | Hallazgo de no conformidad: Incumplimiento en los términos del reporte de la información del mes de diciembre de 2021 a través de los certificados de actualización de información SIDEAP circular 020 de 2017 - certificación reporte Talento Humano. | Falta de control en el envío del certificado al DASCD | El reporte será enviado por la profesional 219-12 de Talento Humano al Jefe de Talento Humano, Subdirector Corporativo 068-07 los (2) dos primero días de cada mes, siempre y cuando no se presente ningún inconveniente con el cargue de la información de los servidores en la plataforma SIDEAP, a partir del (3) tercer día se remira un correo diario al Jefe de Talento hasta constatar que se realice el envió de la información al SIDEAP dentro de los 5 días hábiles establecidos. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2022-08-01 | 2023-01-31 | en_progreso | El reporte correspondiente al mes de diciembre de 2022 se generó el 3-1-2023, segundo día hábil del mes de enero, y fue remito al DASCD el mismo 3-1-2023 Se solicita cierre de la acción al100% | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-21 03:49:46
9 | 2021-11-01 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | snavarro@idiger.gov. co | 2021IE3776 del 30 de septiembre de 2021 | AUDGESTIÓNCONTRACTUA L2021-1 | Hallazgo de no conformidad: No se encontraron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 los siguientes contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Nros.004,008,019,044 ,052 correspondientes vigencia 2021 FONDIGER | Interpretación de la norma sobre publicación del PAA respecto de la contratación FONDIGER (entendida como FONDO CUENTA ESPECIAL) | Realizar mesas de trabajo con las áreas que participan en la formulación e implementación del PAA, y conforme a estos resultados actualizar el procedimiento vigente | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2021-11-01 | 2022-11-29 | cerrado | 3/10/2022: Se realizaron 3 mesas de trabajo con las áreas de Planeación, Corporativa y Fondiger, con el fin de revisar las actividades y procedimientos que se desarrollan en la etapa de consolidación, revisión y aprobación de los recursos anuales para su publicación en el PAA, lo anterior con el fin de presentar un borrador de procedimiento para aprobación de las áreas el día 18 de octubre y posible publicación el 26 de octubre. KV 2-12-2022: Se informa que esta acción ya se dio su cumplimiento con la publicación del procedimiento de Plan Anual de Adquisiciones el cual da cuenta de la planeación y publicación de los recursos de Inversión y funcionamiento y con el Instructivo FONDIGER (publicación de recursos FONDIGER en el Plan Anual de Adquisiciones). (se remite en los siguientes correos: lcontreras@idiger.go v.co, planeacionmipg@idige r.gov.co, abacares@idiger.gov. co, el procedimiento e instructivo (GC-PD-03-Planeacion de la Contratación-Plan Anual de Adquisiciones) y (DE-IN-03-Publicacio n recursos FONDIGER)) Kv | en_progreso | En Ejecución | 30 | 20/10/2022. Una vez verificada la ejecución de esta acción se constata que el pasado 03 de octubre de 2022, mediante correo electrónico la dependencia responsable envió a la Oficina de Control Interno evidencias sobre la realización de tres (3) reuniones llevadas a cabo entre las áreas de Planeación, Corporativa y FONDIGER, con el fin de revisar las actividades y procedimientos que se desarrollan en la etapa de consolidación, revisión y aprobación de los recursos anuales para su publicación en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la entidad. Dichas reuniones fueron adelantadas los días 20, 21 y 23 de septiembre del año en curso. En consecuencia, se refleja un avance del 30% sobre la ejecución de esta acción pero a su vez, se advierte un retraso en su cumplimiento en la medida que su ejecución termina el 29 de noviembre de 2022, es decir, que para esta fecha debe estar actualizado el procedimiento según indica el plan de mejoramiento. De esta manera, se sugiere a la Oficina Asesora Jurídica ejecutar las actividades necesarias para cumplir con este plan de mejoramiento dentro del plazo estipulado, y en ese orden remitir a la Oficina de Control Interno los soportes documentales que den cuenta de los avances con el propósito de calificar el cumplimiento de esta acción. LOC | 2022-12-14 02:08:49
9 | 2021-11-01 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | snavarro@idiger.gov. co | 2021IE3776 del 30 de septiembre de 2021 | AUDGESTIÓNCONTRACTUA L2021-1 | Hallazgo de no conformidad: No se encontraron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 los siguientes contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Nros.004,008,019,044 ,052 correspondientes vigencia 2021 FONDIGER | Interpretación de la norma sobre publicación del PAA respecto de la contratación FONDIGER (entendida como FONDO CUENTA ESPECIAL) | Realizar mesas de trabajo con las áreas que participan en la formulación e implementación del PAA, y conforme a estos resultados actualizar el procedimiento vigente | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2021-11-01 | 2022-11-29 | cerrado | Se informa que el producto de esta acción era la actualización del procedimiento precontractual del Plan anual de adquisiciones, en Diciembre de 2022 fue actualizado en el sistema de Calidad https://www.idiger.g ov.co/web/guest/cont ractual, así mismo, fue divulgado a todas las áreas el 17 de Febrero de 2023, a través de comunicación Cordis Nro.: 2023IE895. Se adjunta comunicación y procedimiento actualizado como soporte. En este orden de ideas se sugiere a la Oficina de Control Interno un avance del 100% dado que fue actualizado el procedimiento y divulgado a toda la Entidad. | terminado | Cumplida | 100 | Una vez verificada la ejecución de esta acción se constata que la Oficina Asesora Jurídica remitió a esta Oficina mediante correo electrónico del 02 de diciembre de 2022 el reporte de cumplimiento de la presente acción. Al respecto se evidenció que producto de las reuniones realizadas el 20, 21 y 23 de septiembre del año en curso, entre las áreas de Planeación, Corporativa y FONDIGER, se tomó la determinación de modificar el procedimiento denominado PLANEACION DE LA CONTRATACION - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, código GC-PD-03, vigente desde el 29 de noviembre de 2022, para poder incorporar el instructivo denominado PUBLICACIÓN RECURSOS FONDIGER, DE-IN-03, vigente igualmente desde el 29 de noviembre. Dicho instructivo, tiene por objetivo establecer los lineamientos a seguir para identificar y registrar los recursos de FONDIGER en el Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Acuerdo No. 002 de 2022. Así las cosas, la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento de la presente acción dentro del término estipulado para su ejecución, por lo que considera procedente cerrar el presente plan de mejoramiento dado que se cumplió al 100%. | 2023-03-16 21:46:27
26 | 2022-11-23 | INFORMES DE LEY | Informe de austeridad en el gasto decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2. | Gestion Administrativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | pcruz@idiger.gov.co | Comunicación interna 2022IE4390 del 31/10/2022 | SEGAUSTERIDAD2022-2 | Incumplimiento en la oportunidad de respuesta para la entrega de información solicitada por la Oficina de Control Interno para el análisis y seguimiento del informe de Austeridad del Gasto del tercer trimestre de 2022. | Falta de coordinación entre dependencias en la consolidación y en la determinación de los tiempos oportunos de respuesta a la solicitudes de información | Realizar mesa de trabajo al recibo de las comunicaciones con las áreas involucradas, con el fin de establecer las alertas y términos perentorios para el vencimiento de las solicitudes de información realizadas por la oficina de control interno. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2022-11-24 | 2023-02-02 | en_progreso | No hay avance a la fecha | en_progreso | En Ejecución | 0 | A la fecha no se evidencian avances ni evidencias de la presente acción. | 2022-12-13 15:39:50
26 | 2022-11-23 | INFORMES DE LEY | Informe de austeridad en el gasto decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2. | Gestion Administrativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | pcruz@idiger.gov.co | Comunicación interna 2022IE4390 del 31/10/2022 | SEGAUSTERIDAD2022-2 | Incumplimiento en la oportunidad de respuesta para la entrega de información solicitada por la Oficina de Control Interno para el análisis y seguimiento del informe de Austeridad del Gasto del tercer trimestre de 2022. | Falta de coordinación entre dependencias en la consolidación y en la determinación de los tiempos oportunos de respuesta a la solicitudes de información | Realizar mesa de trabajo al recibo de las comunicaciones con las áreas involucradas, con el fin de establecer las alertas y términos perentorios para el vencimiento de las solicitudes de información realizadas por la oficina de control interno. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2022-11-24 | 2023-02-02 | en_progreso | Se llevó a cabo mesa de trabajo el día 23 de febrero de 2023, con el objetivo de establecer estrategias que permitan el reporte oportuno de información a la oficina de control interno. Se adjunta evidencia correspondiente (acta de reunión) Se solicita cierre de la acción al 100% | en_progreso | En Ejecución | 100 | Teniendo en cuenta la acción de este Plan de Mejora, el referente de la Subdirección Corporativa, remitió adjunto mediante correo electrónico del 27 de FEBRERO de 2023, archivo Pdf denominado SEGAUSTERIDAD2022-2, donde se evidencia el cumplimiento fuera de términos de la acción, realizando mesa de trabajo con los profesionales de la Subdirección Corporativa que reportan los insumos para la consolidación de la información de austeridad del gasto para socializar la acción, sus causas y las opiniones de los participantes sobre las posibles alternativas a implementar para subsanar dichas causas. Lo anterior permitiendo evidenciar avance en la ejecución y cumplimiento de la acción planteada de manera vencida. Lo anterior generando un cumplimiento de la presente acción frente a la eficacia de la misma (se cumplió la acción planteada), por lo cual y teniendo en cuenta la reunión sostenida el día 22/02/2023 con los referentes de la Subdirección Corporativa y el delegado de Planeación se procede a cerrar dicha acción como cumplida fuera de términos (vencida). Es importante aclarar que el porcentaje de avance que se otorga del 100% es frente a la Eficacia de la acción; sin embargo, en los seguimientos realizados durante el termino de ejecución de la acción no se evidenciaron avances de la misma. CERRADA VENCIDA. | 2023-03-21 04:36:06
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-1 | Tres (3) objetos contractuales en las versiones 2, 3 y 4 del Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2022, no reportan fuente de recursos, incumpliendo parcialmente con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 relacionado con el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio. | Debilidad en la ejecución de controles y revisión requerida para ejecutar y verificar la información que debe ser diligenciada de forma obligatoria en el PAA. | Elaborar, formalizar y comunicar el procedimiento de PAA, con controles definidos a las areas responsables para una mejor revisión sobre lo definido en el comité de contratacion y su publicación por parte de la OAJ, debera quedar claro en el procedimiento que el profesional de la OAJ revisa y verifica que la información que llega a la OAJ en el formato o herramienta, contenga la información completa y debidamente diligenciada (Productos: Procedimiento PAA actualizado) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | cerrado | 2-12-2022: Se informa que esta acción ya se dio su cumplimiento con la publicación del procedimiento de Plan Anual de Adquisiciones el cual evidencia: controles definidos a las áreas responsables para una mejor revisión sobre lo definido en el comité de contratación y su publicación por parte de la OAJ, igualmente quedo claro en el procedimiento que el profesional de la OAJ revisa y verifica que la información que llega a la OAJ en el formato o herramienta, contenga la información completa y debidamente diligenciada. (se remite en los siguientes correos: lcontreras@idiger.go v.co, planeacionmipg@idige r.gov.co, abacares@idiger.gov. co, el procedimiento GC-PD-03-Planeacion de la Contratación-Plan Anual de Adquisiciones para su revisión)) Kv | en_progreso | En Ejecución | 80 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Dicho esto, una vez verificada la ejecución de esta acción se constata que la Oficina Asesora Jurídica remitió a esta Oficina mediante correo electrónico del 02 de diciembre de 2022, el reporte de cumplimiento de la presente acción. Al respecto, se evidencia que se creó y se formalizó el procedimiento PLANEACION DE LA CONTRATACION - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, código GC-PD-03, vigente desde el 29 de noviembre de 2022, donde se especifican controles tendientes a asignar responsables para que el profesional del área de jurídica revise y verifique que la información que se allega sea remitida en el formato o herramienta, contenga la información completa y debidamente diligenciada, y proceda a publicar la primera versión del PAA, en la Página web institucional y en SECOP a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal. Así mismo, se evidencia dentro de la política de operación, entre otras cosas, que cada vez que se realice una modificación del Plan Anual de Adquisiciones deberá ser aprobada por el comité de contratación y se realizará la respectiva publicación en SECOP y la página web de la Entidad. En consecuencia, se corrobora claramente que se elaboró y se formalizó el citado procedimiento, pero aún no se ha comunicado, tal y como lo exige la presente acción. De manera que la Oficina de Control Interno considera pertinente manera la presente acción abierta y en desarrollo hasta tanto se comunique la creación del procedimiento PLANEACION DE LA CONTRATACION - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES a las áreas responsables. LOC | 2022-12-26 23:07:03
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-1 | Tres (3) objetos contractuales en las versiones 2, 3 y 4 del Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2022, no reportan fuente de recursos, incumpliendo parcialmente con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 relacionado con el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio. | Debilidad en la ejecución de controles y revisión requerida para ejecutar y verificar la información que debe ser diligenciada de forma obligatoria en el PAA. | Elaborar, formalizar y comunicar el procedimiento de PAA, con controles definidos a las areas responsables para una mejor revisión sobre lo definido en el comité de contratacion y su publicación por parte de la OAJ, debera quedar claro en el procedimiento que el profesional de la OAJ revisa y verifica que la información que llega a la OAJ en el formato o herramienta, contenga la información completa y debidamente diligenciada (Productos: Procedimiento PAA actualizado) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | cerrado | 17-03-2023 A la fecha el procedimiento del Plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en la página web de Idiger, así mismo fue divulgado mediante radicado Nro.:2023IE895 de fecha 17 de febrero de 2023 | terminado | Cumplida | 100 | Una vez verificada la ejecución de esta acción se constata que la Oficina Asesora Jurídica remitió a esta Oficina mediante correo electrónico del 02 de diciembre de 2022, el reporte de cumplimiento de la presente acción. Al respecto, se evidencia que se creó y se formalizó el procedimiento PLANEACION DE LA CONTRATACION - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, código GC-PD-03, vigente desde el 29 de noviembre de 2022, donde se especifican controles tendientes a asignar responsables para que el profesional del área de jurídica revise y verifique que la información que se allega sea remitida en el formato o herramienta, contenga la información completa y debidamente diligenciada, y proceda a publicar la primera versión del PAA, en la Página web institucional y en SECOP a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal. Así mismo, se evidencia dentro de la política de operación, entre otras cosas, que cada vez que se realice una modificación del Plan Anual de Adquisiciones deberá ser aprobada por el comité de contratación y se realizará la respectiva publicación en SECOP y la página web de la Entidad. De este modo, y una vez se verificado que el mismo fue divulgado a toda la entidad mediante comunicación interna No. 2023IE895 del 17 de febrero de 2023, la Oficina de Control Interno considera procedente dar por cumplida la presente acción toda vez que fue ejecutada al 100% y dentro de los términos establecidos. | 2023-03-17 19:45:01
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-2 | Cumplimiento parcial, del Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Decreto 1082 de 2015 Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. | Deficiencia en los controles efectivos por parte de los responsables de la entidad para la actualización en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las aprobaciones de modificación aprobadas en el Comité de Contratación. | Revisión y actualización del procedimiento al PAA con controles definidos a las areas responsables para una mejor revisión sobre lo definido en el comité de contratacion y remision de la informacion a la OAJ encargada de publicar la información. (Productos: Procedimiento del PAA actualizado , con controles claros y definidos sobre revision y aprobación de la información) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-12-15 | terminado | 9-12-2022: Se informa que esta acción ya se dio su cumplimiento con la publicación del procedimiento de Plan Anual de Adquisiciones el cual evidencia: controles definidos a las áreas responsables para una mejor revisión sobre lo definido en el comité de contratación y remisión de la información a la OAJ encargada de publicar la información; igualmente quedo claro en el procedimiento los controles claros y definidos sobre revisión y aprobación de la información. (se remite en los siguientes correos: lcontreras@idiger.go v.co, planeacionmipg@idige r.gov.co, abacares@idiger.gov. co, el procedimiento GC-PD-03-Planeacion de la Contratación-Plan Anual de Adquisiciones para su revisión)). Por lo anterior se solicita dar por terminada la acción Kv | terminado | Cumplida | 100 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. De esta manera, una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el pasado 02 de diciembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica remitió a esta Oficina el reporte de cumplimiento de la presente acción. Al respecto, se evidenció que elaboró y se actualizo el procedimiento PLANEACION DE LA CONTRATACION - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, código GC-PD-03, vigente desde el 29 de noviembre de 2022, mediante el cual se establecieron actividades que se deben seguir para identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de compras de bienes y servicios que requiere el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático – IDIGER para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones del IDIGER y establecer su funcionamiento u operatividad en una vigencia determinada, de conformidad con la normatividad vigente. En él se puede corroborar controles para las áreas responsables tendientes a mejorar la revisión de las decisiones adoptadas por el comité de contratación y su posterior publicación según la naturaleza de la información, con base en la consolidación y actualización del PAA. Así las cosas, la Oficina de Control Interno constata el cumplimiento de la presente acción dentro del término de ejecución en un 100%, por lo que considera procedente cerrar el presente plan de mejoramiento. LOC | 2022-12-26 23:09:02
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | Cordinar con el area de Gestión Documental 1 capacitación, al equipo juridico encargado de organizar los expedientes contractuales conforme las TRD . (Productos: 1 capacitacion y/o socialización). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 14-12-2022: Se realizará la designación al profesional encargado de coordinar con el área de Gestión Documental la capacitación. KV | en_progreso | En Ejecución | 0 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de la presente acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica reportó en la plataforma drive lo siguiente: “Se realizará la designación al profesional encargado de coordinar con el área de Gestión Documental la capacitación”, sin embargo, no se enviaron soportes de esta actividad, por lo que la misma continuará abierta y en desarrollo. LOC. | 2022-12-26 23:10:40
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | Cordinar con el area de Gestión Documental 1 capacitación, al equipo juridico encargado de organizar los expedientes contractuales conforme las TRD . (Productos: 1 capacitacion y/o socialización). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 17-03-2023 A la fecha fue designado el profesional 222-23 de la Oficina Jurídica Se efectuó mesa de trabajo en el mes de Febrero con profesional líder de gestión documental Se efectuará una capacitación, al equipo jurídico encargado de organizar los expedientes contractuales conforme las TRD a finales del mes de Abril. | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción aun no se evidencia que se haya llevado a acabo la capacitación con el equipo jurídico encargado de organizar los expedientes contractuales conforme las TRD. Sin embargo, la OJ informa que ya efectuó una mesa de trabajo con un profesional líder de gestión documental con el propósito de realizar la capacitación en el mes de abril. | 2023-03-17 19:47:30
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | Revisión y actualización de las TRD correspondientes al proceso contractual. con el acompañamiento y aprobacion por parte del proceso de gestion documental ( Acta de revisión validada por el Jefe Oficina Asesora Juridica) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 14-12-2022: Se realizará la designación al profesional encargado de revisar y actualizar las TRD correspondientes al proceso contractual. KV | en_progreso | En Ejecución | 0 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de la presente acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica reportó en la plataforma drive lo siguiente: “Se realizará la designación al profesional encargado de revisar y actualizar las TRD correspondientes al proceso contractual”, sin embargo, no se enviaron soportes de esta actividad, por lo que la misma continuará abierta y en desarrollo. LOC | 2022-12-26 23:25:24
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | Revisión y actualización de las TRD correspondientes al proceso contractual. con el acompañamiento y aprobacion por parte del proceso de gestion documental ( Acta de revisión validada por el Jefe Oficina Asesora Juridica) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 17-03-2023 En el mes de Febrero fue designado el profesional 222-23 de la Oficina Jurídica Se realizó mesa de trabajo con profesional líder de gestión documental con el fin de revisar la TRD correspondiente al proceso contractual, en esta mesa de trabajo se identificaron los documentos, y se debe realizar varias sesiones de trabajo, con el fin de determinar y armonizar con la información que se está trabajando en la plataforma transaccional secop | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción no observa avance en su ejecución, pues si bien es cierto se informa de una mesa de trabajo, no se aporta evidencia alguna sobre su realización para validar la información suministrada, actividades desarrolladas y compromisos adquiridos para cumplir con la finalidad de esta acción. | 2023-03-17 20:15:22
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | Actualizacion legal de todos los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo a la decreto 332 de 2020, igualmente incluir la claudula que da cumplimiento al articulo quinto 5 del mismo decreto . (Productos: formatos de los estudios previos de todas las modalidaddes actualizados ). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 14-12-2022: Se realizará la designación al profesional encargado de actualizar los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo al decreto 332 de 2020. KV | en_progreso | En Ejecución | 0 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de la presente acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica reportó en la plataforma drive lo siguiente: “Se realizará la designación al profesional encargado de actualizar los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo al decreto 332 de 2020”, sin embargo, no se enviaron soportes de esta actividad, por lo que la misma continuará abierta y en desarrollo. | 2022-12-26 23:13:24
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | Actualizacion legal de todos los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo a la decreto 332 de 2020, igualmente incluir la claudula que da cumplimiento al articulo quinto 5 del mismo decreto . (Productos: formatos de los estudios previos de todas las modalidaddes actualizados ). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 17-03-2023 A la fecha se realizó la actualización de los siguientes formatos de estudios previos: 1. Formato estudios previos contratación prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 2. Formato estudios previos concurso de méritos 3. Formato estudios previos menor cuantía 4. Formato estudios previos mínima cuantía 5. Formato estudios previos subasta inversa Se incluyeron las siguientes cláusulas de conformidad con lo estipulado en el decreto 332 de 2020, en las obligaciones generales 1. Formato estudios previos contratación prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 21. El contratista tiene la obligación de evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. El contratista evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. El contratista deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. El contratista deberá promover el uso de lenguaje no sexista. Otros formatos de estudios previos: 22. Vincula r y mantener a mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes que se establecen en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020. (si ello aplica). 23. El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 24. El contratista evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. | en_progreso | En Ejecución | 71 | Una vez se verifica la ejecución de esta acción se evidencia que a la fecha de han actualizado 5 formatos de estudios previos de los 7 que reposan en el mapa de gestión de procesos, proceso gestión contractual, de conformidad con lineamientos del Decreto332 del 2020. Mismos que ya se encuentran publicados en la pagina web de la entidad. En consecuencia esta acción continuará en ejecución hasta tanto no se actualicen los estudios previos faltantes, es decir, para licitación pública y compra a través de tienda virtual. | 2023-03-17 19:55:33
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | Delegar mediante comunicaion interna al profesional Grado 222-29 Gestión Contractual, para la remisión del informe que da cumplimiento al art. 4 decreto 332 de 2020, para asegurar la presentación de los informes semestrales a la Secretaría Distrital de la Mujer, antes del veinte (20) de enero y del veinte (20) de julio de cada anualidad. (Producto: comunicación interna de delegación e informes semestrales enviados). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | Sin avance | en_progreso | En Ejecución | 0 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica no ha desarrollado ninguna actividad como tampoco tiene programado desarrollar ninguna acción tendiente a cumplir con el presente plan de mejoramiento. Lo anterior, atendiendo a que no se reportó ningún avance en la plataforma drive propuesta para ello. Así las cosas, la presente acción continuará abierta y en desarrollo. LOC | 2022-12-26 23:15:12
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | Delegar mediante comunicaion interna al profesional Grado 222-29 Gestión Contractual, para la remisión del informe que da cumplimiento al art. 4 decreto 332 de 2020, para asegurar la presentación de los informes semestrales a la Secretaría Distrital de la Mujer, antes del veinte (20) de enero y del veinte (20) de julio de cada anualidad. (Producto: comunicación interna de delegación e informes semestrales enviados). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 17-03-2023 A la fecha fue verificado el envío del informe en el mes de Enero de 2023 que da cumplimiento al art. 4 decreto 332 de 2020, informes semestral a la Secretaría Distrital de la Mujer, y se proyectó comunicación para indicar responsables al interior de cada área del suministro de información para que desde la oficina jurídica se pueda consolidar y reportar en los tiempos establecidos | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que aun no se ha delegado al profesional Grado 222-29 Gestión Contractual, para la remisión del informe que da cumplimiento al art. 4 Decreto 332 de 2020, a efectos de asegurar la presentación de los informes semestrales a la Secretaría Distrital de la Mujer, antes del veinte (20) de enero y del veinte (20) de julio de cada anualidad. | 2023-03-17 19:59:19
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-5 | Cumplimiento parcial de la GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, numeral 8.2.2 Valoración de controles, por cuanto no se evidencia la identificación de controles en la matriz de riesgos institucional publicada , correspondiente al riesgo: “Posibilidad de afectación reputacional debido a una Inadecuada revisión jurídica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisición de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la revisión por parte del abogado encargado del proceso, una alta carga de asignación de procesos a los abogados, y que, el abogado encargado no realiza las observaciones y/o falencias encontradas en los estudios previos de manera oportuna al área encargada”. Del proceso de gestión contractual | En la revision del mapa de riesgos del segundo cuatrimestre 2022, la OAP indico que, si se identificaba un nuevo riesgo, se podia establecer el control para el segundo cuatrimestre. Por lo que la OAJ no reporto en el segundo cuatrimestre. | Actualizar y remitir el mapa de riesgos, con el control definido al riesgo identificado. (Producto: Mapa de riesgos actualizado con el control definido al riesgo identificado). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | terminado | 9-12-2022: En relación a esta observación se informa que el mapa de riesgos ya se actualizo con el riesgo identificado y se remitió por parte de la Oficina de Planeación con el fin de realizar el nuevo reporte en este último cuatrimestre. (Se remite en los siguientes correos: lcontreras@idiger.go v.co, planeacionmipg@idige r.gov.co, abacares@idiger.gov. co, los siguientes soportes: documento Word con los pantallazos de los correos de remisión de planeación y el mapa de riesgos aprobado). Por lo anterior se solicita dar por terminada la acción Kv | terminado | Cumplida | 100 | 14/12/2022. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Dicho esto, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar conforme a la información y documentación reportada por le Oficia Asesora Jurídica mediante correo electrónico del 09 de diciembre de 2022, que el mapa de riesgos ya fue actualizado y el riesgo identificado como “Posibilidad de afectación reputacional debido a una Inadecuada revisión jurídica (de forma) de los estudios previos y documentos soportes que hace parte de los procesos de adquisición de bienes y servicios que tiene a cargo la OAJ, (…)”, ya cuenta con un control establecido el cual indica lo siguiente: “La profesional especializado 222-29 del grupo precontractual coordina las reuniones y/o capacitación y/o mesas de trabajo con el equipo jurídico de la oficina, para que se realice una correcta y acertada revisión, control y verificación a los estudios previos allegados a la OAJ identificando de manera clara y oportuna los puntos de revisión jurídica que se deben efectuar en materia precontractual. Este control se aplicará de manera cuatrimestral como mínimo, o de acuerdo a la necesidad”. Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera procedente cerrar el presente plan de mejoramiento, toda vez que la acción fue cumplida al 100% y dentro del término de ejecución. LOC | 2022-12-26 23:17:50
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-6 | Cumplimiento parcial a la publicación y oportunidad de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual de la muestra seleccionada en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP. | La causa obedece a que el acto administrativo Resolución No. 174 del 08 de julio de 2021, del convenio No. 187 de 2021 obliga a la entidad a publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación pese a contratar con una entidad pública sometida al régimen especial de contratación, a la que no le aplica la ley 80 de 1993, ni al estatuto de contratación. | Actualizar, incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas de regimen especial que no ls aplica el estatuto de contratación y en los cuales el IDIGER brinde apoyo /o tecnico y/o administrativo y/o financiero . (Productos: Manual de contratación actualizado). | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 14-12-2022: Se realizará la designación al profesional encargado de actualizar e incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas de régimen especial. KV | en_progreso | En Ejecución | 0 | En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de la presente acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica reportó en la plataforma drive lo siguiente: “Se realizará la designación al profesional encargado de actualizar e incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas de régimen especial”, sin embargo, no se enviaron soportes de esta actividad, por lo que la misma continuará abierta y en desarrollo. De igual modo, se realiza seguimiento el 31 de marzo de 2023 al cumplimiento de esta acción y se constata que la OJ no reportó ningún avance en su ejecución. | 2022-12-26 23:20:00
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | Revisar y actualizar legal de todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022 (Producto: formatos estudios previos actualizados) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 14-12-2022: Se realizará la designación al profesional encargado de revisar y actualizar legalmente todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022. KV | en_progreso | En Ejecución | 0 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de la presente acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica reportó en la plataforma drive lo siguiente: “Se realizará la designación al profesional encargado de revisar y actualizar legalmente todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022”, sin embargo, no se enviaron soportes de esta actividad, por lo que la misma continuará abierta y en desarrollo. LOC. | 2022-12-26 23:21:49
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | Revisar y actualizar legal de todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022 (Producto: formatos estudios previos actualizados) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 17-03-2023 El 08 de Marzo de 2023, se remitió mediante correo electrónico a planeacionmipg@idige r.gov.co versiones finales de los siguientes formatos para publicar en el sistema de gestión de calidad . 1. Formato estudios previos contratación prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 2. Formato estudios previos concurso de méritos 3. Formato estudios previos menor cuantía 4. Formato estudios previos mínima cuantía 5. Formato estudios previos subasta inversa Estos formatos tuvieron actualización legal, con las normas vigentes e inclusión de cláusulas asociadas a Prevención y denuncia de la violencia basada en género en la contratación y a porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica. Así mismo fueron actualizados los criterios diferenciales en los formatos. | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción se pudo constatar que la OJ aun no ha actualizado los formatos de estudios previos de conformidad con la normatividad legal vigente, atendiendo lo dispuesto en el informe de Auditoría Gestión Contractual-Etapa precontractual del 25/10/2022 | 2023-03-17 20:11:34
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | Elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normaticva de los todos los documentos de gestion asociados al proceso contractual (Productos: Informe de los estudios previos de todas las modalidaddes revisados y actualizados para 2023) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 14-12-2022: Se realizará la designación al profesional encargado de elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normativa de los todos los documentos de gestión asociados al proceso contractual. KV | en_progreso | En Ejecución | 0 | 14/12/2022. En atención a la comunicación interna No. 2022IE4892 del 02 de diciembre de 2022 y con ocasión a la implementación del aplicativo CHIE, la Oficina de Control Interno solicitó respetuosamente a todas las dependencias realizar el reporte de avance de los planes de mejoramiento internos y externos en la plataforma drive propuesta para ello, precisando que este reporte de avance debe resumir los aspectos más importantes que se ejecutaron durante la presente vigencia, con el fin de contar con una adecuada trazabilidad en el citado aplicativo, toda vez que esta información será posteriormente incluida allí por esta dependencia. Al respecto, una vez verificada la ejecución de la presente acción se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica reportó en la plataforma drive lo siguiente: “Se realizará la designación al profesional encargado de elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normativa de los todos los documentos de gestión asociados al proceso contractual”, sin embargo, no se enviaron soportes de esta actividad, por lo que la misma continuará abierta y en desarrollo. LOC | 2022-12-26 23:27:47
32 | 2022-12-16 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestion Contractual | OFICINA ASESORA JURIDICA | mburgos@idiger.gov.c o | Comunicación Interna 2022IE4357 del 28 de octubre de 2022 | AUDGESTIÓNPRECONTRAC TUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | Elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normaticva de los todos los documentos de gestion asociados al proceso contractual (Productos: Informe de los estudios previos de todas las modalidaddes revisados y actualizados para 2023) | correctivo | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2022-11-15 | 2023-11-15 | en_progreso | 17-03-2023 El 08 de Marzo de 2023, se remitió mediante correo electrónico a planeacionmipg@idige r.gov.co versiones finales de los siguientes formatos para publicar en el sistema de gestión de calidad . 1. Formato estudios previos contratación prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 2. Formato estudios previos concurso de méritos 3. Formato estudios previos menor cuantía 4. Formato estudios previos mínima cuantía 5. Formato estudios previos subasta inversa Estos formatos tuvieron actualización legal, con las normas vigentes e inclusión de cláusulas asociadas a Prevención y denuncia de la violencia basada en género en la contratación y a porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica. Así mismo fueron actualizados los criterios diferenciales en los formatos. | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción se pudo constatar que la OJ aun no ha realizado el informe que evidencie el estado de la actualización normativa de los todos los documentos de gestión asociados al proceso contractual, atendiendo lo dispuesto en el informe de Auditoría Gestión Contractual-Etapa precontractual del 25/10/2022. | 2023-03-17 20:16:35
36 | 2023-01-24 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Manejo de Emergencias y Desastres | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | libarra@idiger.gov.c o | 2022IE2756 DEL 23/112/022 | IAH22-1 | Cumplimiento parcial del Procedimiento “APROVISIONAMIENTO, SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y ENTREGA DE AYUDAS NO PECUNIARIAS DEL CENTRO DISTRITAL LOGÍSTICO Y DE RESERVA CÓDIGO: ME-PD-03 actividad No. 3 …“Si la solicitud es para apoyar actividades de gestión de riesgos o de apoyo a las entidades del sistema Distrital se debe contar con aprobación del Subdirector (a) para el Manejo de Emergencias y Desastres, la cual deberá constar en correo electrónico o comunicación escrita”. | 1. Falla en la formalización de las solicitudes 1.1 Debilidad en los responsables de aprobación de los apoyos institucionales 2. Elementos que son utilizados para la operación del CDLyR clasificados como apoyo institucional 2.1 Debilidad en los responsables de aprobación de los apoyos institucionales | Actualizar el procedimiento: Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Distrital Logístico y de Reserva; estableciendo los responsables de aprobación de acuerdo con el origen de la solicitud. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |  | 2022-12-01 | 2023-01-31 | en_progreso | La SMED desde el 19 de enero de 2023, remitió a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) la versión actualizada del procedimiento para la formalización de la versión y el respectivo cargue en el mapa de procesos de la entidad, tal como se puede observar en el anexo1. Sin embargo, la OAP hasta el 7 de febrero de 2023, formalizó la versión 9 del procedimiento: ME-PD 03- Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Distrital Logístico y de Reserva. anexo2. El procedimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link: https://www.idiger.g ov.co/documents/2018 2/981513/ME-PD-03+Ap rovisionamiento%2C+s ervicios+de+log%C3%A Dstica+y+entrega+de+ ayudas+no+pecuniaria s+del+Centro+Distrit al+Log%C3%ADstico+y+ de+Reserva+V9.pdf/35 2f54b5-95da-4e54-9f2 3-deefc5e4f82e La acción se cumplió al 100% por lo cual se solicita el cierre de la misma | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-15 14:04:13
36 | 2023-01-24 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Manejo de Emergencias y Desastres | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | libarra@idiger.gov.c o | 2022IE2756 DEL 23/112/022 | IAH22-2 | Por cumplimiento parcial a la gestión del riesgo identificado por el equipo auditor denominado: "Posibilidad de no atención oportuna de las solicitudes para atención de eventos o emergencias que lleguen a presentarse por falta de suministros disponibles en el CDLyR" | Debilidades en la identificación de acciones que me afecten el cumplimiento del objetivo del proceso. En atención al cumplimiento histórico de los contratistas no se había realizado el análisis de la inclusión en la matriz de este tipo de riesgo, adicionalmente en un evento que desborde la capacidad existen mecanismos a través de los cuales es posible contratar de manera expedita los suministros que se requieran. No se identificó la necesidad de incluir el riesgo en la matriz, en atención que en los contratos que se suscriben para suministro de elementos ya cuentan con un análisis de riesgos del contrato. | Realizar el análisis, identificación y valoración del riesgo: "Posibilidad de no atención oportuna de las solicitudes para atención de eventos o emergencias que lleguen a presentarse por falta de suministros disponibles en el CDLyR"; para su inclusión en la matriz del proceso. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |  | 2022-12-01 | 2023-01-31 | en_progreso | La SMED realizó el análisis, identificación y valoración del riesgo: "Posibilidad de no atención oportuna de las solicitudes para atención de eventos o emergencias que lleguen a presentarse por falta de suministros disponibles en el CDLyR"; el cual quedó incluido en el mapa de riesgos del proceso en la matriz el 2023, la cual fue remitida a la OAP el 20 de enero y 26 de enero de la actual vigencia como se observa en el Anexo3, de igual forma adjunto el Mapa de Riesgo del proceso Manejo de Emergencias y Desastres, anexo 4. El mapa se puede consultar en la página web del IDIGER en el siguiente link: https://www.idiger.g ov.co/documents/2018 2/1369483/11.+MANEJO +DE+EMERGENCIAS+Y+DE SASTRES+2023.xlsx/95 43c8ca-19bc-428a-b30 5-1bcfc29e937f La acción se cumplió al 100% por lo cual se solicita bel cierre de la misma | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-15 14:07:44
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-1 | Cumplimiento parcial al Procedimiento TICS-PD-07 Administración de Infraestructura Tecnológica para desactivar y/o anular un usuario y lograr mitigar el riesgo. Actividad 2, Formato “Expedición de certificado" y ACTIVIDAD 6.4 Formato “Administración de Backups y recuperación de datos | Ausencia de Control en la desactivación y/o anulación de registro de usuarios de la entidad por la ausencia del registro de Formato “Expedición de certificado" y ACTIVIDAD 6.4 Formato “Administración de Backups y recuperación de datos Ausencia de Control de Copias de Respaldo de la información, software y sistemas de la entidad. | Actualizar el procedimiento TICS-PD-07 conforme a las características y funcionalidades actuales de la infraestructura tecnológica. | correctivo | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-10 | 2023-07-31 | en_progreso | Actualización del procedimiento TICS-PD-07 conforme a las características y funcionalidades actuales de la infraestructura tecnológica. Se está actualización el documento para el proceso de TIC. Inclusión de plantilla y Actualización de contenido parcial. Versión 4 de 2017 a la versión 5 para el 2023. El avance corresponde al 10%. Como evidencia se adjunta documento en formato pdf TC-PD-07 Administración de Infraestructura Tecnológica v5. | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-21 21:45:00
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-2 | Cumplimiento parcial de la GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, numeral 8.2.2 Valoración de controles. | Debilidades por parte de la Oficina TICS en identificar controles que permitan mitigar los riesgos de su proceso. | Realizar la revisión y actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información con respecto a la infraestructura tecnológica que incluya los controles para su mitigación con su respectiva valoración conforme a la “Guía Marco Referencia Para La Gestión Del Riesgo Del Instituto Distrital De Gestión De Riesgos y Cambio Climático” | correctivo | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-10 | 2023-08-31 | en_progreso | Se están realizando mesas de trabajo junto con planeación para revisar los riesgos y controles que tenemos. El 17 de marzo tuvimos la segunda mesa y esta semana evaluamos las observaciones realizadas y definimos la aplicación de los controles, con el fin de cargar las evidencias y si es necesario elaborar los planes de acción respectivos. | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-21 22:29:36
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-3 | Materialización del riesgo Posibilidad de afectación reputacional por falencias en la operatividad de la infraestructura tecnológica debido a Falta de operatividad de la infraestructura (Servidores, pc, aires acondicionados, UPS,etc) por problemas de obsolescencia tecnológica, software desactualizado o, con fallas o, terminación de vida útil de componentes. Problemas con el fluido eléctrico en términos de falta del mismo, sobrecargas y problemas en la red eléctrica. Falta de conectividad de red o problemas con infraestructura de red de comunicaciones”. | Ausencia de tratamiento para asegurar controles que ayuden a gestiones y manejar las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; | Realizar el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura existente que permita generar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo | correctivo | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-10 | 2023-03-31 | en_progreso | Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la Infraestructura para elaborar el plan que mitiga y ayude a proteger y a reducir las probabilidades de que se produzca el riesgo. La propuesta se presentó el 22 de febrero a la dirección. Con esto estaría al 100% la acción a implementar. Adjuntamos el plan realizado por la Jefe de TIC. Favor cerrar la acción. | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-21 22:54:48
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | Actualizar proceimiento ADM-PD-12 Versión 2 10-03-2015. | correctivo | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-01 | 2023-04-30 | en_progreso | Actualizar procedimiento ADM-PD-12 Versión 2 del 2015. El procedimiento se actualizó a la versión 3 de 2023. Se contrató una Ing. arquitecta de software para apoyar la realización del procedimiento, de acuerdo a la metodología utilizada. Inclusión de plantillas, cambio de nombre, ajuste de contenido al procedimiento de acuerdo a la metodología de desarrollo aplicada en el Idiger. Reportamos un 80% de alcance. Anexo documento pdf. TC-PD-12 Ingenieria de Software V3. | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-21 23:14:20
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | Contratar personal para realizar las pruebas de funcionalidad en las etapas de desarrollo | correctivo | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | en_progreso | Contratar personal para realizar las pruebas de funcionalidad en las etapas de desarrollo para reducir las probabilidades de que se produzca el riesgo, y también a resguardarla del impacto, en caso de que efectivamente suceda el riesgo. En este momento no se ha contratado personal, y tampoco está el equipo de desarrollo. Por el momento no hay avance en esta actividad. | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-21 23:55:10
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | Actualizar procedimiento TC-PD-15 Versión 1. 24/12/2019- Atención mesa de servicios. |  | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | en_progreso | Actualizar procedimiento TC-PD-15 Versión 1 de 2019- Atención mesa de servicios. Inclusión de plantillas y revisión del contenido para adecuarlo al software de Aranda. Avance presentado 80%. Anexo documento en pdf. TC-PD-15 Atención mesa de servicios V2 . | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-22 00:32:32
37 | 2023-01-27 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | mburgos@idiger.gov.c o | 2022IE4765 del 23/11/2022 | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | Actualizar procedimiento ADM-PD-34 Versión 1. 13-01-14 . Soporte y Mantenimiento ERP, Si Capital | correctivo | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-01-01 | 2023-07-31 | en_progreso | Actualizar procedimiento ADM-PD-34 Versión 1 de 2014 . Soporte y Mantenimiento ERP, Si Capital. Actualización documento proceso + Diagramas. Inclusión de plantillas y Actualización del contenido. Anexo documento TC-PD-34 Soporte y Mantenimiento ERP v2. Avance 30%. Anexo documento pdf. | FALSE |  | 0 | FALSE | 2023-03-22 00:37:43
39 | 2022-12-15 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestión Documental | SUBDIRECCION CORPORATIVA | lcontreras@idiger.go v.co | FALSE | ISGST20-9 | No es evidente el cumplimiento del requisito de la norma en el artículo 2.2.4.6.13 conservación del documento 20 años posterior a la salida del trabajador. En el documento tabla de retención documental, no se especifica que los documentos expresados en el artículo 2.2.4.6.13 del decreto 1072 de 2015, tengan un tiempo de retención de 20 años posterior a la salida del empleado. Se observa el documento Hoja de control Historias laborales versión 1 del 9 de junio de 2018 donde se observan 106 ítems donde el ultimo corresponde a temas de desvinculación del funcionario y en ninguno de los anteriores sé observa que se tenga en cuenta el registro de capacitaciones de SGSST ni entrega de Elementos de protección personal. |  | Actualizar las TRD con la serie y subserie correspondiente a EPP y capacitaciones de SGSST y documentos según el decreto 1072 de 2015 (20 años) - | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2021-07-15 | 2022-12-31 | cancelado | 13/09/2022 Se realizaron mesas de trabajo en la subdireccion corporativa para la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental, de acuerdo al cronograma presentado Subdirecc ion Corporativa Gestion Administrativa Gesti on Documental Gestion Ambiental Se solicita que la accion quede en un porcentaje de avance del 70% | terminado | Incumplida | 70 | En sesión No. 10 del CICCI la OCI presentó propuesta para corregir la acción propuesta por la Subdirección corporativa frente a la auditoría interna realizada al criterio del Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. De acuerdo con la Resolución Reglamentaria No. 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá mediante la cual se reglamenta: "Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. “ CAPITULO V EVALUACIÓN: INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal no la ha ejecutado en el 100%, por lo cual la calificación de la eficacia es menor al 100%, o cuando la(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo originado en una acción calificada como inefectiva o cumplida inefectiva, no eliminan la causa que originó el hallazgo inicial. PROPUESTA: Por analogía entre la normatividad aplicable a planes de mejoramiento con entes externos de control y planes de mejoramiento interno y por aplicación de buenas prácticas, la OCI recomienda realizar la evaluación de la acción como incumplida por ser inefectiva en la eliminación de la causa que originó el hallazgo inicial, para que el proceso realice un nuevo análisis de causas y suscriba una nueva acción de manera inmediata en el plan de mejoramiento interno cuya duración no podrá superar la vigencia 2023. El CICCI aprueba la propuesta presentada por la OCI y la Subdirección Corporativa se compromete a elaborar un nuevo análisis de causas y establecer las acciones que se requieren a más tardar el día 31 de diciembre de 2023 | 2023-03-07 20:23:41
39 | 2022-12-15 | AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | Todos los procesos, procedimientos, objetivos, metas, normas, lineamientos y en general criterios que sean auditables para comprobar el cumplimiento de los objetivos | Gestión Documental | SUBDIRECCION CORPORATIVA | lcontreras@idiger.go v.co | FALSE | ISGST20-9 | No es evidente el cumplimiento del requisito de la norma en el artículo 2.2.4.6.13 conservación del documento 20 años posterior a la salida del trabajador. En el documento tabla de retención documental, no se especifica que los documentos expresados en el artículo 2.2.4.6.13 del decreto 1072 de 2015, tengan un tiempo de retención de 20 años posterior a la salida del empleado. Se observa el documento Hoja de control Historias laborales versión 1 del 9 de junio de 2018 donde se observan 106 ítems donde el ultimo corresponde a temas de desvinculación del funcionario y en ninguno de los anteriores sé observa que se tenga en cuenta el registro de capacitaciones de SGSST ni entrega de Elementos de protección personal. |  | Elaborar la Tabla de Retención Documental de carácter provisional de la Subdirección Corporativa, en la cual se incluyan los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar inicio a la clasificación y asignarle los tiempos de retención a la documentación. | correctivo | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | en_progreso | No se presenta avance de la acción para el presente reporte | en_progreso | En Ejecución | 0 | 21/03/2023: Teniendo en cuenta la presente acción y el avance realizado por la referente del proceso, a la fecha de seguimiento no se presenta avance de la acción. De esta manera la presente acción continuará en seguimiento en proceso. | 2023-03-21 04:47:42
42 | 2023-03-16 | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Direccionamiento Estrategico | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | lcontreras@idiger.go v.co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso | A la fecha no se cuenta con avances, toda vez que, la acción inició el 13/03/2023 y se registró en el presente aplicativo el 16/03/2023. | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción no se evidencia avance en su ejecución ni se aportan soportes documentales que den cuenta del mismo. | 2023-03-17 21:50:58
43 | 2023-03-16 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Gestión Jurídica | OFICINA ASESORA JURIDICA | lcontreras@idiger.go v.co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso | 17-03-2023 A la fecha se ha revisado la matriz de riesgos de corrupción, y se espera concertar mesas de trabajo con la oficina de planeación, grupo precontractual y abogados para definir los riesgos a actualizar y los respectivos controles | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción no se evidencia avance en su ejecución ni se aportan soportes documentales que den cuenta del mismo. | 2023-03-17 20:28:37
45 | 2023-03-16 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Direccionamiento Estrategico | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | lcontreras@idiger.go v.co | FALSE | Cumplimiento parcial en la publicación del mapa de riesgos de la entidad en el link de transparencia, por la no publicación en el tercer cuatrimestre de 2022 del consolidado de todos los mapas de riesgos. | Cumplimiento parcial en la publicación del mapa de riesgos de la entidad en el link de transparencia, por la no publicación en el tercer cuatrimestre de 2022 del consolidado de todos los mapas de riesgos. | Posible incumplimiento en los controles establecidos por la OAP con respecto a la publicación de la información de riesgos de la entidad en el link de transparencia. | Actualizar y socializar la Guía marco de referencia para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción DE-GU-01 y la herramienta para la administración de riesgos. | mejoramiento | FALSE | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso | A la fecha no se cuenta con avances, toda vez que, la acción inició el 13/03/2023 y se registró en el presente aplicativo el 16/03/2023. | en_progreso | En Ejecución | 0 | Una vez verificada la ejecución de esta acción no se evidencia avance en su ejecución ni se aportan soportes documentales que den cuenta del mismo. | 2023-03-17 21:51:33
46 | 2023-03-17 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Evaluacion Independiente | OFICINA DE CONTROL INTERNO | pcruz@idiger.gov.co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso
47 | 2023-03-17 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Gestion Administrativa | SUBDIRECCION CORPORATIVA | pcruz@idiger.gov.co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso | No se presenta avance de la acción para el presente reporte | en_progreso | En Ejecución | 0 | Teniendo en cuenta la presente acción y el avance realizado por la referente del proceso, a la fecha de seguimiento no se presenta avance de la acción. De esta manera la presente acción continuará en seguimiento en proceso. | 2023-03-21 04:49:09
48 | 2023-03-17 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Control Disciplinario Interno | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | pcruz@idiger.gov.co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso
50 | 2023-03-21 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | emontanez@idiger.gov .co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso
51 | 2023-03-21 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climatico | SUBDIRECCION ANALISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | emontanez@idiger.gov .co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | SUBDIRECCION ANALISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso
52 | 2023-03-21 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Manejo de Emergencias y Desastres | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | emontanez@idiger.gov .co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | mejoramiento | FALSE | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso
54 | 2023-03-16 | INFORMES DE LEY | INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022. | Comunicaciones e Informacion Publica | OFICINA DE COMUNICACIONES | lcontreras@idiger.go v.co | FALSE | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción. | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción. | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018. | mejoramiento | FALSE | OFICINA DE COMUNICACIONES |  | 2023-03-13 | 2023-04-28 | en_progreso