## 2023
|  | PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 01
Página: 2 de 2
Vigente desde: 22/10/2022
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirectora Corporativa
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Política MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Conocimiento normativo | Matriz actualizada de normograma de TH | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 4
2 | Monitoreo Hojas de Vida SIDEAP | Matriz de monitoreo mensual | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 11 | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Sep 1; Sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
3 | Disposición de información | Matriz de información articulada con nómina | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 11 | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Sep 1; Sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
4 | Creación de un repositorio de información | Almacenamiento digital | Subdirectora Corporativa | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 4
5 | Actualización permanente de la matriz de requisitos de los empleos | Matriz de requisitos | Profesional especializado | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 4 | bar: Mar 4; Jun 4; Sep 4; Dic 4
6 | Actualización de la adopción de la metodología de acuerdos de gestión | Resolución | Profesional especializado | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 4
7 | Actualización de las historias laborales y digitalización de las mismas | Historias Laborales actualizadas | Subdirectora Corporativa | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jul 4
8 | Monitoreo de declaración de bienes y rentas | Informe | Profesional especializado | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 3
9 | Revisión y actualización del Registro Publico de Carrera Administrativa | Informe | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 2 | bar: May 1; Nov 2
10 | Registro de gerentes públicos | Matriz de registro | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jun 4
11 | Consolidar información sobre movilidad | Matriz de movilidad | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jul 4
12 | Elaboración del inventario de conocimiento de los servidores/as | Inventario de conocimiento | Profesional especializado | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 4
13 | Implementación del programa estado joven y pasantías | Programa | Profesional especializado | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jul 4
14 | Consolidación de información de situaciones administrativas e informe | Matriz | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 3 | bar: May 4; Ago 4; Dic 4
15 | Análisis trimestral de nomina | Informe | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 4 | bar: Mar 4; Jun 4; Sep 4; Dic 4
16 | detectar y documentar las situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad | Informe | Gestores de integridad | Integridad | [48 empty] | 1 | bar: Abr 4
17 | protocolo que incluye rutas de atención para el manejo de conflictos asociadas al acoso laboral y sexual y desarrolla acciones de prevención del acoso laboral y sexual | Protocolo | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 4
18 | Creación e implementación de tabla de consolidación mensual de novedades de nómina | Tabla | Profesional universitario | Gestión Estratégica de Talento Humano | [48 empty] | 11 | bar: Feb 3; Mar 3; Abr 3; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 2

## Seguimiento Trimestral
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 | [27 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 01
Página: 1 de 2
Vigente desde: 22/10/2022
|  |  |  | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Conocimiento normativo |  | Matriz actualizada de normograma de TH
2 | Monitoreo Hojas de Vida SIDEAP |  | Matriz de monitoreo mensual
3 | Disposición de información |  | Matriz de información articulada con nómina
4 | Creación de un repositorio de información |  | Almacenamiento digital
5 | Actualización permanente de la matriz de requisitos de los empleos |  | Matriz de requisitos
6 | Actualización de la adopción de la metodología de acuerdos de gestión |  | Resolución
7 | Actualización de las historias laborales y digitalización de las mismas |  | Historias Laborales actualizadas
8 | Monitoreo de declaración de bienes y rentas |  | Informe
9 | Revisión y actualización del Registro Publico de Carrera Administrativa |  | Informe
10 | Registro de gerentes públicos |  | Matriz de registro
11 | Consolidar información sobre movilidad |  | Matriz de movilidad
12 | Elaboración del inventario de conocimiento de los servidores/as |  | Inventario de conocimiento
13 | Implementación del programa estado joven y pasantías |  | Programa
14 | Consolidación de información de situaciones administrativas e informe |  | Matriz
15 | Análisis trimestral de nomina |  | Informe
16 | detectar y documentar las situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad |  | Informe
17 | protocolo que incluye rutas de atención para el manejo de conflictos asociadas al acoso laboral y sexual y desarrolla acciones de prevención del acoso laboral y sexual |  | Protocolo
18 | #VALUE! |  | #VALUE!
19 | #VALUE! |  | #VALUE!
20 | #VALUE! |  | #VALUE!

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno