## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Plan de PC - 2023
Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
ENTIDAD: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2023 | [10 empty] | Seguimiento
No. | Estrategia | Nombre de la Actividad / Acción de Gestión Institucional | Instrumento de Planeación Asociado a la Acción de Gestión Institucional | Objetivo de la Actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Proceso Responsable Principal | Proceso Responsable de Apoyo | Correo de contacto para recibir más información | I TRIM |  | 2 TRIM |  | 4 TRIM |  | 4 TRIM
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [12 empty] | Resultado del Indicador | Análisis del Avance | Resultado del Indicador | Análisis del Avance | Resultado del Indicador | Análisis del Avance | Resultado del Indicador | Análisis del Avance
1 | No Aplica | Conformar el equipo líder de participación ciudadana del IDIGER para la vigencia 2023. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Equipos de PC Conformados / No. de Equipos Programados para ser Conformados) * 100 | 100% | * Formulario de google forms para registrar los funcionarios y contratistas designados para hacer parte del equipo líder de participación ciudadana. (20%) * Correo que demuestre la entrega del formulario a las dependencias correspondientes. (20%) * Archivo de Excel con los datos del equipo líder de participación ciudadana para la vigencia 2023, definido por cada dependencia.(60%). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Ejecución participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Atención al Ciudadano Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co | [8 empty] | Diagnóstico participativo | Presencial | Consulta
2 | No Aplica | Capacitar el equipo líder de participación ciudadana del IDIGER. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Capacitaciones Realizadas / No. de Capacitaciones Programadas) * 100 | 100% | * Listado de asistencia físico o digital (o captura de pantalla) que demuestre la capacitación brindada al equipo líder de participación ciudadana para 2023. (100%) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Ejecución participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Atención al Ciudadano Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co | [8 empty] | Formulación participativa | Telefónico | Control y evaluación
3 | No Aplica | Definir o actualizar la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023 que contenga como mínimo: canales, metodologías, estrategia para capacitar grupos de valor, recursos, cronograma, roles y responsabilidades, mecanismos de seguimiento y evaluación y estrategias de comunicación. | Plan de Acción | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Documentos Actualizados / No. de Documentos Programados para Actualización) * 100 | 100% | * Documento de estrategia de participación ciudadana 2023 actualizado. (80%) * Captura de pantalla o link que demuestre la publicación del documento de estrategia de participación ciudadana 2023 en la pagina web institucional. (20%) | No Aplica | Toda la Ciudadanía Todos los Grupos de Valor asociados al IDIGER | Plan de Acción Institucional | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Atención al Ciudadano Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co | [8 empty] | Ejecución participativa | Virtual | Formulación participativa
4 | No Aplica | Establecer un formato o formulario para el reporte de las actividades de participación ciudadana ejecutadas, que como mínimo contenga: Actividades realizadas, propósito de la actividad, grupos de valor involucrados, fases del ciclo de la gestión asociadas a la actividad, aportes de los grupos de valor, compromisos adquiridos por la Entidad con los grupos de valor involucrados, recomendaciones u objeciones de los grupos de valor, análisis de las recomendaciones, buenas practicas, nivel de incidencia de los grupos de valor y conclusiones. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Formatos Elaborados / No. de Formatos Programados para Elaboración) * 100 | 100% | * Formato o Formulario de Google Forms para el reporte de las actividades de participación ciudadana diseñado. (70%) * Correo(s) que evidencie(n) la entrega del formato o formulario de google forms a los responsables de ejecutar los espacios de participación ciudadana definidos en el presente plan. (30%) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Direccionamiento Estratégico (OAP) |  | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co | [8 empty] | Seguimiento y evaluación participativa | Hibrida (Virtual y Presencial) | Ejecución o Implementación Participativa
5 | No Aplica | Construir un instrumento que permita capturar las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor, sobre el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Instrumentos Elaborados / No. de Instrumentos Programados para Elaboración) * 100 | 100% | * Formulario de Google Forms diseñado para la captura de observaciones de la ciudadanía al Plan de Participación Ciudadana 2023. (100%) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Direccionamiento Estratégico (OAP) |  | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co | [9 empty] | No Aplica | Participación en la información
6 | No Aplica | Realizar la divulgación del Plan de Participación Ciudadana 2023 mediante diferentes canales, invitando a la ciudadanía y grupos de valor a que opinen o brinden las observaciones correspondientes. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Divulgaciones Realizadas del Plan de PC / No. de Divulgaciones Programadas) * 100 | 100% | * Capturas de pantalla o links que demuestren la divulgación del Plan de Participación Ciudadana 2023, mediante banner de la pagina web y redes sociales de la Entidad, invitando a la ciudadanía y grupos de valor a que brinden las observaciones correspondientes. (100%) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pagina Web Institucional y Redes Sociales | No Aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Comunicaciones e Información Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | amunoz@idiger.gov.co y lesquivel@idiger.gov.co | [10 empty] | No Aplica
7 | No Aplica | Realizar la divulgación del Plan de Participación Ciudadana 2023 ajustado (oficial), a través de la pagina web y redes sociales de la Entidad. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Divulgaciones Realizadas del Plan de PC Ajustado / No. de Divulgaciones Programadas) * 100 | 100% | * Plan de Participación Ciudadana 2023 ajustado (oficial). (50%). * Capturas de pantalla o links que demuestren la divulgación del Plan de Participación Ciudadana 2023 ajustado (Oficial), mediante banner de la pagina web y redes sociales de la Entidad. (50%). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pagina Web Institucional y Redes Sociales | No Aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Comunicaciones e Información Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | amunoz@idiger.gov.co y lesquivel@idiger.gov.co
8 | No Aplica | Diligenciar el formato o formulario interno establecido en la Actividad No. 4, para el reporte de las actividades de participación ciudadana ejecutadas, y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación. (No aplica para los espacios que se manejan mediante la pagina web institucional). | Plan de Acción | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Formatos de Reporte de las Actividades de Plan de PC diligenciados / No. de Espacios de PC Ejecutados) * 100 | 100% | * Formatos o formularios diligenciados, de acuerdo al número de espacios de participación ciudadana ejecutados (no aplica para los espacios que se manejan mediante la pagina web institucional). (100%). | No Aplica | No Aplica | Plan de Acción Institucional | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Ejecución participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales |  | muribe@idiger.gov.co esantos@idiger.gov.co etrujillo@idiger.gov.co
9 | No Aplica | Realizar la solicitud a las dependencias pertinentes, para que reporten los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Solicitudes Enviadas / No. de Solicitudes Programadas) * 100 | 100% | * Ocho (8) correos en formato pdf, solicitando a las dependencias el registro de los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana. (100% cada correo con un peso del 11.1%) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Aplicativo Virtual | Virtual | IDIGER | Veeduría Distrital | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento Estratégico (OAP) |  | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
10 | No Aplica | Reportar a la Oficina Asesora de Planeación, los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana, para su registro en el aplicativo COLIBRI. | Plan de Acción | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Compromisos Adquiridos Reportados a la OAP / No. de Compromisos Adquiridos en los Espacios de PC) * 100 | 100% | * Formulario de Google Forms diligenciado con los compromisos adquiridos por la Entidad ante la comunidad en los diferentes espacios de participación ciudadana (los compromisos que aquí se registran, son los que la dependencia considere relevantes para registrar en COLIBRÍ). (100%). | No Aplica | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Aplicativo Virtual | Virtual | IDIGER | Veeduría Distrital | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales |  | muribe@idiger.gov.co esantos@idiger.gov.co etrujillo@idiger.gov.co
11 | No Aplica | Registrar los compromisos en el aplicativo COLIBRI y reportar el avance de acuerdo a las fechas de cumplimiento establecidas. | Plan de Acción | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Compromisos Registrados en COLIBRI / No. de Compromisos Adquiridos Reportados a la OAP) * 100 | 100% | * Capturas de pantalla o reportes generados directamente por el aplicativo COLIBRÍ, que den cuenta del registro de los compromisos y el reporte de avance de los mismos. (100%) | No Aplica | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Aplicativo Virtual | Virtual | Aplicativo COLIBRÍ | Veeduría Distrital | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
12 | No Aplica | Solicitar observaciones a la ciudadanía y realizar los ajustes pertinentes, a los Planes y/o proyectos que se formulen en lo que resta de la vigencia. | Plan de Acción | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Publicaciones Realizadas de Planes y/o Proyectos / No. de Publicaciones Programadas de Planes y/o Proyectos) * 100 | 100% | * Capturas de pantalla o links que demuestren la solicitud hecha a la ciudadanía mediante la pagina web institucional, para brindar observaciones a los Planes de Acción Institucional de cada proceso. (100%) | No Aplica | Toda la Ciudadanía Todos los Grupos de Valor asociados al IDIGER | Plan de Acción Institucional | Pagina Web Institucional | Virtual | Pagina Web Institucional | No Aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Comunicaciones e Información Pública Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
13 | No Aplica | Presentar el balance del Plan de Acción para la Implementación y Sostenibilidad de la Política de Participación Ciudadana ante el CIGD, de acuerdo a los resultados de los formatos o formularios diligenciados, analizando como mínimo: Número de actividades en las que se involucró el ciudadano, grupos de valor involucrados, fases del ciclo de la gestión y resultados de la incidencia de los espacios de participación. | Plan de Acción | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Balances del Plan de PC Presentados al CIGD / No. de Balances del Plan de PC Programados para Presentar al CIGD) * 100 | 100% | * Presentación con el balance del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2023. (50%) * Acta de reunión del CIGD que demuestre la presentación y análisis realizado a los resultados de la implementación del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a los formatos o formularios diligenciados. (50%) | No Aplica | No Aplica | Plan de Acción Institucional | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
14 | No Aplica | Consolidar los resultados y buenas practicas de los espacios de participación ciudadana ejecutados, mediante el formato o formulario establecido, y realizar su publicación en la pagina web institucional. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Buenas Practicas Identificadas y Publicados / No. de Espacios de PC Ejecutados) * 100 | 100% | * Documento consolidado de los resultados y buenas practicas de los espacios de participación ciudadana ejecutados. (50%). * Captura de pantalla o link que de cuenta de la publicación del documento consolidado en la pagina web institucional. (50%). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | IDIGER | No Aplica | No Aplica | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
15 | No Aplica | Publicar los formatos o formularios donde se reportaron los resultados de los espacios de participación ciudadana ejecutados. | No Aplica | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | (No. de Formatos de Resultados de los Espacios de PC Publicados / No. de Espacios de PC Ejecutados) * 100 | 100% | * Capturas de pantalla o links que den cuenta de la publicación de los formatos o formularios diligenciados con los resultados de los espacios de participación ciudadana, en la pagina web de Institucional. (100%). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pagina Web Institucional | No Aplica | No Aplica | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
16 | Rendición de Cuentas Vigencia 2022 | Desarrollar los Dialogos Ciudadanos en materia de gestión del riesgo y cambio climatico. | Plan de Acción | Promover y fortalecer la participación ciudadana en materia de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, con el fin de conversar, escuchar y crear condiciones óptimas para que se puedan generar preguntas sobre la información y gestión institucional, en el marco de la aplicación de la guía para la participación ciudadana y el control social. Brindar a la ciudadanía y grupos de interés específicos, los resultados de la vigencia 2022, en materia misional, como insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas 2022. | (No. de Diálogos Ciudadanos Realizados / No. de Diálogos Ciudadanos Programados) * 100 | 100% | * Capturas de pantalla y/o registros de asistencia que den cuenta de la participación de la ciudadanía y/o grupos de interés específicos en el Dialogo Ciudadano. (60%). * Entrega de la información solicitada por la OAP referente al Dialogo Ciudadano de la Vigencia 2023. (40%). | No Aplica | Ciudadanía Instituciones Educativas Entidades del SDGR-CC, entre otras | No Aplica | Audiencia Pública mediante Facebook Live y/o Google Meet | Virtual | Facebook Live y/o Google Meet | No Aplica | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Manejo de Emergencias y/o Desastres | Direccionamiento Estratégico (OAP) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Gestión Administrativa | muribe@idiger.gov.co etrujillo@idiger.gov.co esantos@idiger.gov.co
17 | Rendición de Cuentas Vigencia 2022 | Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022. | Plan de Acción | Brindar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión 2022 a partir de la promoción del dialogo, como un mecanismo de control social. | (No. de Rendiciones de Cuentas Realizadas / No. de Rendiciones de Cuentas Programadas) * 100 | 100% | * Informe de Rendición de Cuentas (Informe de Gestión 2022). (25%). * Capturas de pantalla y/o registros de asistencia que den cuenta de la participación de la ciudadanía y/o grupos de interés en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (25%). * Link del micrositio de rendición de cuentas 2022. (25%). * Informe Final de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022. (25%). | No Aplica | Ciudadanía Instituciones Educativas Entidades del SDGR-CC, entre otras | No Aplica | Audiencia Pública mediante Facebook Live y de manera Presencial | Hibrida (Virtual y Presencial) | Facebook Live y Auditorio 2do Piso de la Secretaría Distrital de Ambiente | No Aplica | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Atención al Ciudadano Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano | nrincon@idiger.gov.co y crueda@idiger.gov.co
18 | Estrategia de Innovación Social para el Desarrollo de Iniciativas con Participación Social y Comunitaria Estrategia de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Realizar los Mapas Comunitarios de Riesgos (MCR) | Otro | Fortalecer los conocimientos y capacidades en Gestión de Riesgos de las comunidades, a través de un proceso colaborativo que lleve a la elaboración de mapas comunitarios de riesgos, que permitan la identificación de los escenarios de riesgos en sus territorios y de las acciones comunitarias necesarias para gestionarlos. | (No. de MCR Elaborados / No.MCR Gestionados) * 100 | 100% | * Mapas Comunitarios de Riesgos (MCR) elaborados. | * Grupos Comunitarios Interesados en el Desarrollo de MCR * Grupos Específicos con Enfoque Poblacional y Diferencial Priorizados | No Aplica | No Aplica | Talleres | Hibrida (Virtual y Presencial) | Facebook Live y Google Meet | * Secretaría Distrital de Gobierno * Alcaldías Locales | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Educación, Iniciativas y Gestión Local) | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático (Escenarios) Manejo de Emergencias y/o Desastres (Capacitación, Entrenamiento, SACT) | ntovar@idiger.gov.co egomez@idiger.gov.co mardila@idiger.gov.co crodriguez@idiger.gov.co aramirezf@idiger.gov.co
19 | Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Desarrollar la elección de representantes ante los CLGR-CC de organizaciones sociales y comunitarias | Plan de Acción | Realizar un proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias a nivel de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá ante los CLGR-CC | (No. de Procesos de Elección de Representantes Realizados / No. de Procesos de Elección de Representantes Programados) * 100 | 100% | * Actas de asambleas por localidad. | Organizaciones Sociales y Comunitarias con Acciones Desarrolladas en Gestión de Riesgos | Comunidad en General Interesada en los Procesos de Gestión de Riesgos | No Aplica | Socializaciones y Asambleas | Hibrida (Virtual y Presencial) | 20 Localidades de la Ciudad de Bogotá. | * IDPAC * Alcaldías Locales * Entidades que Conforman los CLGR-CC | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-06-01 | 2023-11-15 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Gestión Local) | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública | crodriguez@idiger.gov.co iovideo@idiger.gov.co lygonzalez@idiger.gov.co
20 | Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Fortalecer las capacidades institucionales, sectoriales y sociales en gestión del riesgo. | Plan de Acción | Planear, coordinar y ejecutar acciones que propendan por la mitigación del riesgo, la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático de acuerdo a la Ley 1523 del 2012 y a la Ley 1931 del 2018, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | (No. de Actas de CLGR-CC realizadas por el IDIGER / No. de CLGRCC asistidos ) * 100 | 100% | * Plan de acción de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC). * Actas de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC) aprobadas y firmadas (formato SD-FT-01). | No Aplica | Comunidad en General Interesada en los Procesos de Gestión de Riesgos | No Aplica | Sesiones Mensuales por Localidad | Hibrida (Virtual y Presencial) | 20 Localidades de la Ciudad de Bogotá. | * Entidades que Conforman los CLGR-CC | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Gestión Local) | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático. Manejo de Emergencias y/o Desastres | crodriguez@idiger.gov.co iovideo@idiger.gov.co lygonzalez@idiger.gov.co
21 | No Aplica | Realizar el encuentro Distrital de Brigadas de Emergencias de Bogotá | Plan de Acción | Brindar un espacio para la realización de ejercicios operativos que faciliten la puesta en práctica de los procesos formativos adquiridos por los brigadistas y visibilizar la oferta institucional de las entidades participantes. | (No. de Encuentros Realizados / No. de Encuentros Programados) * 100% | 100% | *Soportes de la ejecución del encuentro de brigadas. | No Aplica | Entidades SDGR-CC CAM | No Aplica | Talleres - Mesas de Trabajo | Presencial | Por definir | Entidades del SDGR-CC | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-07-15 | 2023-08-31 | Manejo de Emergencias y/o Desastres | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Gestión Administrativa | esantos@idiger.gov.co
22 | No Aplica | Planificar y Llevar a cabo el Simulacro Distrital de Evacuación 2023. | Plan de Acción | Diseñar y ejecutar el simulacro distrital de evacuación como ejercicio distrital de preparación para el manejo de emergencias y desastres | (No. de Ejercicios de Simulacro Ejecutados / No. de Ejercicios de Simulacro Programados) * 100% | 100% | *Soportes de la ejecución del Simulacro Distrital de Evacuación. | No Aplica | Entidades SDGR-CC CAM Entidades Privadas Comunidad | No Aplica | Micrositio de Inscripción de Empresas Privadas y Entidades Públicas, Orientación y Descarga de Información. | Presencial | 20 Localidades de la Ciudad de Bogotá. | Entidades del SDGR-CC | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Manejo de Emergencias y/o Desastres | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático. Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Gestión Administrativa | esantos@idiger.gov.co
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on D3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on F3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on G3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on I3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos específicos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on J4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on K4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.
Note on L3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on M3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on N3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on O3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on P3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on Q3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on R3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on W3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electrónicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro