## Plan de Acción
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [11 empty] | Código: TH-PL-08
Versión: 1
Página: 1 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal del Plan (Nombre del Proceso y Dependencia): |  | Proceso: Gestión del Talento Humano
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha Maxima de Implementación (dd/mm/aaaa) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Proceso Responsable de Apoyo (Quien suministra información y realiza actividades complementarias) | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) | [11 empty] | Total Programado
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad | Curso virtual. | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Mar
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. | Certificado del curso. | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | 2023-12-30 | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) | 2023-11-30 | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | 2023-10-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ago
6 | Elaborar encuesta para funcionarios y contratistas mediante Google Forms, que permita conocer el grado de apropiación del Código de Integridad al interior de la Entidad y si los mecanismos de comunicación que se usaron fueron idóneos. | * Encuesta elaborada en Google Forms * Resultados tabulados y graficados en Excel de la aplicación de la encuesta | 2023-12-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
7 | Elaborar un diagnostico de la implementación y apropiación del Código de Integridad en la Entidad de la vigencia 2022. | *Informe diagnostico socializado y publicado en la pagina web de la Entidad. | 2023-12-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jun
8 | Realizar reunión con los integrantes del equipo de gestores de integridad, que permita capturar ideas o estrategias para una adecuada implementación y apropiación del Código de Integridad. | Acta de la reunión | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep
9 | Elaborar una cartilla exclusiva del Código de Integridad | * Cartilla del Código de Integridad publicada en la Pagina Web de la Entidad. * Correo masivo de divulgación de la cartilla | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct
10 | Realizar la reinducción a todos los servidores públicos en los temas relacionados con el Código de Integridad. | Módulo virtual que incluya la sección de integridad | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct
11 | Divulgar el canal de comunicación (e-mail o formulario en la pagina web e intranet de la Entidad) para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias. | Correo electrónico de divulgación | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep
12 | Elaborar pieza grafica que promueva la transparencia en la gestión y prevención de actos de corrupción al interior de la Entidad. | * Correo masivo de socialización de la pieza grafica al interior de la Entidad. | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep
13 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995. | * Comunicación interna de difusión * Correo electrónico interno con la difusión | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jun

## Reporte de Avances y Monitoreo
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [21 empty] | Código: TH-PL-08
Versión: 1
Página: 2 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Total Programado | Ejecución Trimestral |  |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad |  | Curso virtual. | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | Se realizó la virtualización del código de integridad | Correo electrónico de divulgación del curso
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. |  | Certificado del curso. | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | A través de correo electrónico interno, los días 10 y 25 de julio de 2023 se invitó a todos los servidores y contratistas de la Entidad a realizar el curso de integridad | Correos electrónicos de divulgación curso Relación inscritos Certificados muestra aleatoria
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. |  | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | [16 empty] | 100% | Se realizo publicacion en el barne de de la entidad Se realizo findo de pamtalla publicado mes de noviembre | Se adjunta forndo de pantalla publicado mes de octubre Se adjunta barner publicado mes de diciembre de 2023
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad |  | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | 1 | [16 empty] | 100% | Se realiza reunion de gestores fecha 6 de octubre de 2023, en reunion del 6 de octrube con los gestores se acordo dar continuiad con el grupo actual de gestores. | Acta de reunion
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. |  | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | Proceso de Comunicación e Información Pública | 1 | [16 empty] | 100% | En el mes de agosto a través de las carteleras digitales de la Entidad y mediante correo electrónico interno se realizó la socialización de los valores del Código de Integridad | Registro fotográfico carteleras Correo electrónico https://youtu.be/L9eu3S-GFq4?si=cKQowVx7uiJ75pbi
6 | Elaborar encuesta para funcionarios y contratistas mediante Google Forms, que permita conocer el grado de apropiación del Código de Integridad al interior de la Entidad y si los mecanismos de comunicación que se usaron fueron idóneos. |  | * Encuesta elaborada en Google Forms * Resultados tabulados y graficados en Excel de la aplicación de la encuesta | Proceso de Comunicación e Información Pública | 1 | [16 empty] | 100% | Encuesta con formato para conocer el grado de apropiacion del codigo de integridad al interior de la entidad y resultados | Se adjunta encuestas y resultados https://docs.google.com/forms/d/1qDmahSiSyZKXqe8zZ5PrdSmhH8o0oWK7Mu8q5419khc/edit?pli=1#responses
7 | Elaborar un diagnostico de la implementación y apropiación del Código de Integridad en la Entidad de la vigencia 2022. |  | *Informe diagnostico socializado y publicado en la pagina web de la Entidad. | Proceso de Comunicación e Información Pública | 1 | [16 empty] | 100% | Se elaboró el documento y se socializó a través de correo electrónico interno el día 01 de junio de 2023 | Documento PDF Correo electrónico
8 | Realizar reunión con los integrantes del equipo de gestores de integridad, que permita capturar ideas o estrategias para una adecuada implementación y apropiación del Código de Integridad. |  | Acta de la reunión | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | Se realiza reunion de gestores fecha 6 de octubre de 2023 | Invitacion Acta de reunion
9 | Elaborar una cartilla exclusiva del Código de Integridad |  | * Cartilla del Código de Integridad publicada en la Pagina Web de la Entidad. * Correo masivo de divulgación de la cartilla | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | Socializo cartilla del Codigo de Integridad y se socializo el 23 y 24 de octubre | Cartila Correo soporte de divulgacion
10 | Realizar la reinducción a todos los servidores públicos en los temas relacionados con el Código de Integridad. |  | Módulo virtual que incluya la sección de integridad | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | Se Incluyo el modulo de integridad dentro del curso vistural de induccion y reinduccion | Pantallazo del modulo de integridad
11 | Divulgar el canal de comunicación (e-mail o formulario en la pagina web e intranet de la Entidad) para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias. |  | Correo electrónico de divulgación | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | Se divulgo correo electronico y se publico en la pagina web de la entidad | Soporte correo electronico y foto pagina web de la entidad
12 | Elaborar pieza grafica que promueva la transparencia en la gestión y prevención de actos de corrupción al interior de la Entidad. |  | * Correo masivo de socialización de la pieza grafica al interior de la Entidad. | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | Se socializo pieza promiviendo la transparencia en la gestion y prevencio de actos anticorruccion, mediante correo electronico del 26 de agosto de 2023 | Soporte pieza comuniacada
13 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995. |  | * Comunicación interna de difusión * Correo electrónico interno con la difusión | Gestión del Talento Humano | 1 | [16 empty] | 100% | A través de comunicación interna se solicitó la actualización oportuna de bienes y rentas de los servidores y contratistas de la Entidad Asi mismo, a través de correo electrónico interno se realizó la difusión de piezas gráficas dirigidas al cumplimiento de la normativa | Comunicación interna Correos electrónicos
100%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso | Políticas
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Talento Humano
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Planeación Institucional
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres | Compras y Contratación Pública
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública | Gobierno Digital
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación | Seguridad Digital
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa | Defensa Jurídica
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual | Mejora Normativa
|  | Gestión Jurídica | Servicio al Ciudadano
|  | Gestión Financiera | Racionalización de Trámites
|  | Gestión Documental | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
|  | Atención al Ciudadano | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  | Evaluación independiente | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  | Control Disciplinario Interno | Gestión Documental
Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno