## FONDIGER Ctratos y Ejec Pptal
CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROS SÍES Y ADICIONES | VALOR OTROS SÍES Y ADICIONES | LINK
1 | 13 13-Selección Abreviada - Menor Cuantía | SUMINISTRO | ATLAS CONTINENTAL GROUP S.A.S | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2024-02-12 | 270000000 | 49.21% | 132865852 | 137134148 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3616722&isFromPublicArea=True&isModal=False
2 | 9 9-Licitación Pública (Ley 1150 de 2007) | OBRA | CONSORCIO VAPA | 2023-01-12 | 2023-02-17 | 2023-10-16 | 10429276682 | 0% | 0 | 10429276682 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559592&isFromPublicArea=True&isModal=False
3 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-11-23 | 72450000 | 32.33% | 23425500 | 49024500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3825727&isFromPublicArea=True&isModal=False
4 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ADRIANA NATALY CALVO PEÑA | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 99000000 | 29.39% | 29100000 | 69900000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3826526&isFromPublicArea=True&isModal=False
5 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MAYERLIN LOPEZ JIMENEZ | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 64592000 | 28.79% | 18594667 | 45997333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3853179&isFromPublicArea=True&isModal=False
6 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RENZO CASTILLO GARCIA | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-11-29 | 72450000 | 30.33% | 21976500 | 50473500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3865509&isFromPublicArea=True&isModal=False
7 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2023 | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2024-03-05 | 698878549 | 0% | 0 | 698878549 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3671856&isFromPublicArea=True&isModal=False
8 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | MAPO INGENIERIA SAS | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2023-10-16 | 809658506 | 0% | 0 | 809658506 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689325&isFromPublicArea=True&isModal=False
9 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RAFAELANTONIO NIÑO GONZÁLEZ | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | 54000000 | 47.22% | 25500000 | 28500000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3915614&isFromPublicArea=True&isModal=False
10 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | CONSULTORIA | CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO | 2023-02-07 | 2023-02-20 | 2024-04-19 | 4312517789 | 0% | 0 | 4312517789 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3606342&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | ORDEN DE COMPRA 104318 | ORDEN DE COMPRA | UT ESTUDIOS 049 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-02-01 | 1000000000 | 37.16% | 371602126 | 628397874 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/104318/1
12 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YERLY KATHERINE AMAYA ACOSTA | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2024-01-13 | 76956000 | 25.15% | 19355600 | 57600400 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3951287&isFromPublicArea=True&isModal=False
13 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS | 2023-02-09 | 2023-02-20 | 2024-04-19 | 692999995 | 0% | 0 | 692999995 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3711331&isFromPublicArea=True&isModal=False
14 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA DEL PILAR PARDO CORTES | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 72450000 | 25.33% | 18354000 | 54096000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3995458&isFromPublicArea=True&isModal=False
15 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SANDRA MILENA IBARRA PEREZ | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 38031000 | 25.71% | 9779400 | 28251600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3962250&isFromPublicArea=True&isModal=False
16 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEIDY YADIRA ESCAMILLA TRIANA | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 95000000 | 25.33% | 24066667 | 70933333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4004033&isFromPublicArea=True&isModal=False
17 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | BAIRON ENRIQUE VARGAS LONDOÑO | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 64550000 | 25.33% | 16352667 | 48197333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4000011&isFromPublicArea=True&isModal=False
18 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SONIA LUCIA MEJIA BUSTACARA | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2024-01-14 | 79695000 | 23.03% | 18354000 | 61341000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4002321&isFromPublicArea=True&isModal=False
19 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 72450000 | 25.33% | 18354000 | 54096000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4003574&isFromPublicArea=True&isModal=False
20 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MICHAEL STIVEN MATEUS AGUILAR | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 72450000 | 23.33% | 16905000 | 55545000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4004483&isFromPublicArea=True&isModal=False
21 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANGELICA JULIETH SIERRA OCHOA | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 2024-01-19 | 63206000 | 21.52% | 13598867 | 49607133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4023241&isFromPublicArea=True&isModal=False
22 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RONALD JIMÉNEZ GALEANO | 2023-02-16 | 2023-02-18 | 2023-05-17 | 17616000 | 81.11% | 14288533 | 3327467 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4022019&isFromPublicArea=True&isModal=False
23 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALVARO JOSÉ LIMA CADENA | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-05-16 | 21735000 | 82.22% | 17871000 | 3864000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4023284&isFromPublicArea=True&isModal=False
24 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | PAULA ANDREA GARCIA ARIZA | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2022-12-18 | 13500000 | 81.11% | 10950000 | 2550000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4026770&isFromPublicArea=True&isModal=False
25 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEVI XAVIER PALOMINO MOLINA | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 58720000 | 23.33% | 13701333 | 45018667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4040857&isFromPublicArea=True&isModal=False
26 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL MORA | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 72450000 | 23.33% | 16905000 | 55545000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4040552&isFromPublicArea=True&isModal=False
27 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VIVIAN JULYE MALDONADO GONZALEZ | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 72450000 | 23% | 16663500 | 55786500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044496&isFromPublicArea=True&isModal=False
28 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MERLY JOHANNA GARCIA LOPEZ | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 72450000 | 23% | 16663500 | 55786500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044845&isFromPublicArea=True&isModal=False
29 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | OMAR AUGUSTO HERNÁNDEZ PÁEZ | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2024-01-21 | 79695000 | 20.91% | 16663500 | 63031500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044615&isFromPublicArea=True&isModal=False
30 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIANA YANNETH PEÑA VALERO | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-05-18 | 26400000 | 79.55% | 21000000 | 5400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4043375&isFromPublicArea=True&isModal=False
31 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KARLA MARCELA CARVAJAL CAMEJO | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-10-20 | 57960000 | 29.17% | 16905000 | 41055000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044303&isFromPublicArea=True&isModal=False
32 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NATALIA LEONOR RIVERA GOMEZ | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-12-22 | 72450000 | 22.67% | 16422000 | 56028000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4050794&isFromPublicArea=True&isModal=False
33 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANIELA ALEJANDRA MORALES HERRERA | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-08-22 | 38730000 | 37.78% | 14631333 | 24098667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4050794&isFromPublicArea=True&isModal=False
34 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANIEL RICARDO OLMOS MUÑOZ | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2024-01-06 | 61656000 | 21.9% | 13505600 | 48150400 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4051530&isFromPublicArea=True&isModal=False
35 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN NICOLÁS BURGOA NAVARRO | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 58720000 | 22.33% | 13114133 | 45605867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4059124&isFromPublicArea=True&isModal=False
36 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA JULIANA LONDOÑO GOMEZ | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 58720000 | 22.33% | 13114133 | 45605867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4061479&isFromPublicArea=True&isModal=False
37 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JAIME ANDRES VEGA OSPINA | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 72450000 | 22.33% | 16180500 | 56269500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4065135&isFromPublicArea=True&isModal=False
38 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MAURO JOSÉ MATUTE TURIZO | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2024-01-23 | 88000000 | 20.3% | 17866667 | 70133333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4066873&isFromPublicArea=True&isModal=False
39 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ARNOLDO GARZON GARZON | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 64500000 | 22.35% | 14416167 | 50083833 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4066190&isFromPublicArea=True&isModal=False
40 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ELKIN FERNEY JEREZ BALLEN | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | 45000000 | 35.56% | 16000000 | 29000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4068276&isFromPublicArea=True&isModal=False
41 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YENIFFER MARTINEZ VACA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 58720000 | 21.33% | 12526933 | 46193067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4075004&isFromPublicArea=True&isModal=False
42 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO CEDE A ARNOLD FERNEY VASQUEZ VIRACACHA | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 72450000 | 20% | 14490000 | 57960000 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076165&isFromPublicArea=True&isModal=False
43 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN ALEXANDER GAITAN ROJAS | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 64530000 | 20% | 12906000 | 51624000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076843&isFromPublicArea=True&isModal=False
44 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SEGUNDO ELIECER ARGUELLO ANGULO | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-02-26 | 120000000 | 17.78% | 21333333 | 98666667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076107&isFromPublicArea=True&isModal=False
45 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIAN FORERO CARDENAS | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 58720000 | 20% | 11744000 | 46976000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076898&isFromPublicArea=True&isModal=False
46 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ENRIQUE JOSE LINERO SOTO | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 75000000 | 1.333% | 1000000 | 74000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076489&isFromPublicArea=True&isModal=False
47 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MONICA LORENA MARTINEZ CRUZ | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 58720000 | 21.33% | 12526933 | 46193067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076496&isFromPublicArea=True&isModal=False
48 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEXANDER MARTINEZ PEDRAZA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 72450000 | 21.33% | 15456000 | 56994000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076240&isFromPublicArea=True&isModal=False
49 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RUBBY VANESA BALLESTEROS GRANADOS | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-10-01 | 50715000 | 28.1% | 14248500 | 36466500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094488&isFromPublicArea=True&isModal=False
50 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA TERESA MARTINEZ GÓMEZ | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-01-26 | 99000000 | 19.39% | 19200000 | 79800000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077117&isFromPublicArea=True&isModal=False
51 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LILIANA LORENA RAMIREZ CASTAÑEDA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-01-26 | 71005000 | 19.39% | 13770666 | 57234334 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076641&isFromPublicArea=True&isModal=False
52 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ORLANDO RINCON RUIZ | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 64550000 | 21.33% | 13770667 | 50779333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076641&isFromPublicArea=True&isModal=False
53 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JESSICA PAOLA CABEZAS SIERRA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 58720000 | 21.33% | 12526933 | 46193067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077022&isFromPublicArea=True&isModal=False
54 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSUE FERNANDO CLAVIJO MEDINA | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 40000000 | 40% | 16000000 | 24000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077240&isFromPublicArea=True&isModal=False
55 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NESTOR AUGUSTO SUA INFANTE | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 48000000 | 33.33% | 16000000 | 32000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077251&isFromPublicArea=True&isModal=False
56 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDITH HERNANDEZ SIERRA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-01-26 | 64581000 | 18.18% | 11742000 | 52839000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077083&isFromPublicArea=True&isModal=False
57 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JHON JAIRO VILLAMIZAR ROA | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2024-01-06 | 72450000 | 18% | 13041000 | 59409000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4115520&isFromPublicArea=True&isModal=False
58 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | PAULA CAMILA PERICO SUAREZ | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2024-01-06 | 58720000 | 18% | 10569600 | 48150400 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117188&isFromPublicArea=True&isModal=False
59 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JENNY VIVIANA GARCIA APARICIO | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2022-10-24 | 41104000 | 26.19% | 10765333 | 30338667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117136&isFromPublicArea=True&isModal=False
60 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | INDIRA IRINA HERNANDEZ ROSAS | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2024-01-05 | 58710000 | 18.33% | 10763500 | 47946500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117785&isFromPublicArea=True&isModal=False
61 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSE DEMETRIO BARBOSA | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-11-05 | 57960000 | 22.92% | 13282500 | 44677500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4118212&isFromPublicArea=True&isModal=False
62 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARCO FERNANDO CHAPARRO ROMERO | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2024-01-06 | 64550000 | 18% | 11619000 | 52931000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117710&isFromPublicArea=True&isModal=False
63 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL PEÑA DAZA | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2024-01-05 | 86215000 | 18.67% | 16093560 | 70121440 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4118310&isFromPublicArea=True&isModal=False
64 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANNY ALEXANDER HERNANDEZ CRUZ | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2023-10-06 | 50715000 | 25.71% | 13041000 | 37674000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4118307&isFromPublicArea=True&isModal=False
65 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ISIS ALEXANDRA OVIEDO GARCIA | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2024-01-07 | 58720000 | 17.67% | 10373867 | 48346133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136505&isFromPublicArea=True&isModal=False
66 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NATALIA REYES SALAS | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2024-02-08 | 79695000 | 15.76% | 12558000 | 67137000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4137875&isFromPublicArea=True&isModal=False
67 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDNA PAOLA DIAZ CACERES | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2024-01-09 | 58720000 | 17.33% | 10178133 | 48541867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4141900&isFromPublicArea=True&isModal=False
68 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LAURA VALENTINA FLOREZ ROJAS | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2024-01-12 | 58720000 | 16.33% | 9590933 | 49129067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4146982&isFromPublicArea=True&isModal=False
69 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUCY LEONILLA SEPULVEDA ARAUJO | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2024-01-09 | 64550000 | 17% | 10973500 | 53576500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4147813&isFromPublicArea=True&isModal=False
70 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VIVIANA FRANCO GOMEZ | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2024-01-11 | 58720000 | 16.33% | 9590933 | 49129067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4148780&isFromPublicArea=True&isModal=False
71 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS GABRIEL VARGAS MONTAÑA | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2024-01-03 | 71001000 | 17.35% | 12316500 | 58684500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4149449&isFromPublicArea=True&isModal=False
72 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TEDLEY TYNDALE GALLARDO GOMEZ | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2024-01-12 | 36220000 | 16% | 5795200 | 30424800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4150476&isFromPublicArea=True&isModal=False
73 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JULIAN DAVID MARROQUIN REYES | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2024-01-12 | 36220000 | 16% | 5795200 | 30424800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4154657&isFromPublicArea=True&isModal=False
74 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CAMILO ANDRES CARRILLO VILLAMIZAR | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-10-15 | 52500000 | 21.43% | 11250000 | 41250000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4171131&isFromPublicArea=True&isModal=False
75 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN JAIRO QUIROGA CASALLAS | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-01-16 | 58720000 | 15% | 8808000 | 49912000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4168315&isFromPublicArea=True&isModal=False
76 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LINA MARCELA GUZMAN MOSQUERA | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-01-16 | 69960000 | 14.67% | 10260800 | 59699200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4167889&isFromPublicArea=True&isModal=False
77 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LADY ESTEFANIA SABOGAL TRIANA | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 10494000 | 50% | 5247000 | 5247000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4170534&isFromPublicArea=True&isModal=False
78 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SERGIO SAÚL RAMÍREZ ARRIETA | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-10-20 | 52500000 | 0% | 0 | 52500000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4176884&isFromPublicArea=True&isModal=False
79 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANDRES ALFREDO CANTI FAJARDO | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-10-16 | 41104000 | 20.95% | 8612267 | 32491733 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4177921&isFromPublicArea=True&isModal=False
80 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VICTOR MAURICIO SANABRIA LATORRE | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2024-02-16 | 63206000 | 13.33% | 8427467 | 54778533 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4177938&isFromPublicArea=True&isModal=False
81 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDWIN ADOLFO PARRA VARGAS | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-10-20 | 50715000 | 19.05% | 9660000 | 41055000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4177778&isFromPublicArea=True&isModal=False
82 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MANUEL ALEJANDRO AREVALO HERNANDEZ | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2024-01-20 | 57460000 | 13.33% | 7661333 | 49798667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4178349&isFromPublicArea=True&isModal=False
83 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA YENY RODRIGUEZ CABARCAS | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-02-16 | 88000000 | 13.33% | 11733333 | 76266667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4181824&isFromPublicArea=True&isModal=False
84 | ORDEN DE COMPRA 106386 | ORDEN DE COMPRA | NAVITRANS S.A.S. | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-08-19 | 1163844888 | 0% | 0 | 1163844888 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/106386
85 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO MAURICIO SARMIENTO-PEREZ TOLEDO | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-10-11 | 39342400 | 19.9% | 7829333 | 31513067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4186270&isFromPublicArea=True&isModal=False
86 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TANIA PAOLA MOLINA RINCON | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-10-21 | 50715000 | 18.57% | 9418500 | 41296500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4187256&isFromPublicArea=True&isModal=False
87 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FERNANDO ANTONIO ORTIZ PANIAGUA | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-12-20 | 85680000 | 14.81% | 12693334 | 72986666 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4197911&isFromPublicArea=True&isModal=False
88 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEXANDRA PATRICIA TORRES CARDENAS | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2024-01-20 | 36220000 | 13.33% | 4829333 | 31390667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4189256&isFromPublicArea=True&isModal=False
89 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | OSCAR REINALDO MUÑOZ DELGADO | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2024-01-02 | 81000000 | 14.44% | 11700000 | 69300000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4199526&isFromPublicArea=True&isModal=False
90 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA ELIZABETH SALINAS BUSTOS | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2024-02-26 | 99000000 | 10.3% | 10200000 | 88800000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4204407&isFromPublicArea=True&isModal=False
91 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YESSICA LORENA CASTILLO ALFONSO | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-01-22 | 58720000 | 12.67% | 7437867 | 51282133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4208752&isFromPublicArea=True&isModal=False
92 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PINZON | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-12-26 | 31482000 | 12.59% | 3964400 | 27517600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4213909&isFromPublicArea=True&isModal=False
93 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CARLOS ANDRES REYES MONTES | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2024-01-26 | 64550000 | 11.33% | 7315667 | 57234333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4215651&isFromPublicArea=True&isModal=False
94 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | REINALDO PUENTES VASQUEZ | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-11-02 | 45185000 | 13.33% | 6024667 | 39160333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4224024&isFromPublicArea=True&isModal=False
95 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA MILENA GARAVITO URREGO CEDE A ANGELO RENATO GONZALEZ ACERO | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-12-27 | 52848000 | 12.22% | 6459200 | 46388800 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4225360&isFromPublicArea=True&isModal=False
96 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS FELIPE CARONA MOREMO | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2024-02-03 | 57460000 | 0% | 0 | 57460000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4229214&isFromPublicArea=True&isModal=False
97 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KAREN ALEJANDRA GALVIS LIZCANO | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 2024-02-02 | 72450000 | 9.333% | 6762000 | 65688000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4228003&isFromPublicArea=True&isModal=False
98 | [5 empty] | Rechazado |  | Rechazado | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEJANDRO BEJARANO BERNAL | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 51714000 | 11.48% | 5937533 | 45776467 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4234962&isFromPublicArea=True&isModal=False
100 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RAFAEL ANTONIO BELTRAN CEDE A JONNATHAN CRUZ BERNAL | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-12-30 | 52839000 | 11.48% | 6066700 | 46772300 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4237099&isFromPublicArea=True&isModal=False
101 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANTONIO DAVID CASTELLANOS LENES | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-12-30 | 52839000 | 0% | 0 | 52839000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4240185&isFromPublicArea=True&isModal=False
102 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | ADQUISICION | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A | 2023-04-11 |  | 1900-06-29 | 100856070 | 0% | 0 | 100856070 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4068731&isFromPublicArea=True&isModal=False
103 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANGELA IBETH RODRIGUEZ TORO | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-09-29 | 43470000 | 17.22% | 7486500 | 35983500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4237879&isFromPublicArea=True&isModal=False
104 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 10867500 | 57.78% | 6279000 | 4588500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4240361&isFromPublicArea=True&isModal=False
105 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FABIAN ALONSO CAÑÓN RUBIANO | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-05-18 | 8808000 | 60% | 5284800 | 3523200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4247322&isFromPublicArea=True&isModal=False
106 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO HERNAN CALDERÓN URREGO | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2024-01-02 | 58095000 | 10.37% | 6024667 | 52070333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4244059&isFromPublicArea=True&isModal=False
107 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARTHA CECILIA RODRIGUEZ GIL | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2024-01-03 | 58095000 | 10% | 5809500 | 52285500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4255295&isFromPublicArea=True&isModal=False
108 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-11-03 | 50715000 | 12.86% | 6520500 | 44194500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4255387&isFromPublicArea=True&isModal=False
109 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | HERNANDO ALBERTO PINZON | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-11-04 | 50715000 | 12.38% | 6279000 | 44436000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4258373&isFromPublicArea=True&isModal=False
110 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO MAURICIO ESPAÑA LIMA | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-12-30 | 52065067 | 9.774% | 5089067 | 46976000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4262274&isFromPublicArea=True&isModal=False
111 | 18 18-Contratación Directa - Minima Cuantia Decreto 2516 - 2011 | PRESTACION DE SERVICIOS | GRUPO ARTINCO SAS | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 25061087 | 0% | 0 | 25061087 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4205358&isFromPublicArea=True&isModal=False
112 | 18 18-Contratación Directa - Minima Cuantia Decreto 2516 - 2011 | PRESTACION DE SERVICIOS | MIL SERVICIOS SAS | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 32446665 | 0% | 0 | 32446665 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4226054&isFromPublicArea=True&isModal=False
113 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JORGE ANTONIO ALVAREZ MELO | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2024-01-17 | 77593950 | 0% | 0 | 77593950 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4281074&isFromPublicArea=True&isModal=False
114 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FRAY DAMIAN SILVA GARCIA | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-11-12 | 41104000 | 8.571% | 3523200 | 37580800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4282450&isFromPublicArea=True&isModal=False
115 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOAN CAMILO MORALES AYALA | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-11-13 | 45185000 | 8.095% | 3657833 | 41527167 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4290031&isFromPublicArea=True&isModal=False
116 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEONEL CAMARGO CHAPARRO | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2024-01-23 | 30787000 | 6.667% | 2052467 | 28734533 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4292320&isFromPublicArea=True&isModal=False
117 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CARLOS ANDRES TORRES ROMERO | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2024-01-01 | 49912000 | 0% | 0 | 49912000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4296904&isFromPublicArea=True&isModal=False
118 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | XIMENA ANDREA LEMAITRE RUIZ | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2024-01-18 | 65205000 | 4.074% | 2656500 | 62548500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4304616&isFromPublicArea=True&isModal=False
119 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEJANDRA ESTEFANIA SANABRIA ARISTIZABAL | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2024-01-17 | 58095000 | 4.815% | 2797167 | 55297833 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4296819&isFromPublicArea=True&isModal=False
120 | 18 18-Contratación Directa - Minima Cuantia Decreto 2516 - 2011 | ADQUISICION | SUMISOF S.A.S | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-05-28 | 15792000 | 0% | 0 | 15792000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4232851&isFromPublicArea=True&isModal=False
121 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NANCY YANETH GOMEZ TORRES | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-11-20 | 45185000 | 4.762% | 2151667 | 43033333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4319257&isFromPublicArea=True&isModal=False
122 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN GUERRERO ABRIL | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-11-10 | 38168000 | 0% | 0 | 38168000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4311915&isFromPublicArea=True&isModal=False
123 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA DEL CARMEN PEREZ NIEL | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2024-01-20 | 52848000 | 3.704% | 1957333 | 50890667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4306503&isFromPublicArea=True&isModal=False
124 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIÁN CLAROS RAYMOND | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2024-01-26 | 31482000 | 1.481% | 466400 | 31015600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4335018&isFromPublicArea=True&isModal=False
125 | ORDEN DE COMPRA 107905 | ORDEN DE COMPRA | COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-04-20 | 559071619 | 0% | 0 | 559071619 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/107905
126 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | WILMER ANDRES RODRIGUEZ FRANCO | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2024-01-10 | 30787000 | 1.961% | 603667 | 30183333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4324941&isFromPublicArea=True&isModal=False
127 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CHRISTIAN CAMILO ANZOLA MORALES | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2024-01-02 | 62500000 | 2.8% | 1750000 | 60750000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4321174&isFromPublicArea=True&isModal=False
128 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALVARO ALFONSO CAICEDO MARTIN | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2024-01-03 | 71846250 | 0% | 0 | 71846250 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4326087&isFromPublicArea=True&isModal=False
129 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TANIA ALEJANDRA URREGO DIAZ | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-12-25 | 46976000 | 2.083% | 978667 | 45997333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4325990&isFromPublicArea=True&isModal=False
130 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RICARDO LEON VARGAS | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-12-25 | 27984000 | 2.083% | 583000 | 27401000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4338408&isFromPublicArea=True&isModal=False
131 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO ALEJANDRO BRÍÑEZ OLAYA | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2024-02-02 | 65205000 | 0% | 0 | 65205000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4345923&isFromPublicArea=True&isModal=False
132 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2024-01-12 | 53791667 | 0% | 0 | 53791667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4349361&isFromPublicArea=True&isModal=False
133 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DAVID GERARDO CALVO GAVIRIA | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 2024-01-04 | 46968000 | 0% | 0 | 46968000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4348279&isFromPublicArea=True&isModal=False
134 | ORDEN DE COMPRA108618 | ORDEN DE COMPRA | UNION TEMPORAL G7 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 2024-02-29 | 613850340 | 0% | 0 | 613850340 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108618
135 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YINA MARCELA MAYORGA CHAPARRO | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2024-01-07 | 46976000 | 0% | 0 | 46976000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4353145&isFromPublicArea=True&isModal=False
136 | 23 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CARLOS FERNANDO LOZANO LOZANO | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-01-08 | 60000000 | 0% | 0 | 60000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4372915&isFromPublicArea=True&isModal=False
137 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | SUMINISTRO | COMERCIALIZADORA SERLE.COM | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 49978801 | 0% | 0 | 49978801 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4212237&isFromPublicArea=True&isModal=False
138 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JORGE ANDRES BARRETO BARRIGA | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-11-23 | 45474000 | 0% | 0 | 45474000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4370120&isFromPublicArea=True&isModal=False
139 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS CARLOS MEJIA CALDERON | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2024-01-07 | 46976000 | 0% | 0 | 46976000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4370975&isFromPublicArea=True&isModal=False
140 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JAIRO ALBERTO CRIADO TARAZONA | Rechazado |  | Rechazado |  | Rechazado | 0 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4370945&isFromPublicArea=True&isModal=False
141 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LILIAN ROCIO ORJUELA DAZA | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-01-18 | 53791667 | 0% | 0 | 53791667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4386927&isFromPublicArea=True&isModal=False
142 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NATAN CAMILO PIÑEROS ARBELAEZ | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-12-10 | 25354000 | 0% | 0 | 25354000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4372064&isFromPublicArea=True&isModal=False
143 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | GUSTAVO FANCISCO ESPAÑA PAZ | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-03-08 | 90000000 | 0% | 0 | 90000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4387867&isFromPublicArea=True&isModal=False
144 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | CONSULTORIA | CONSORCIO ESTUDIOS CHAPINERO | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-11-15 | 1262987192 | 0% | 0 | 1262987192 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4269039&isFromPublicArea=True&isModal=False
145 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN EMERSSON FIERRO TOVAR | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-12-07 | 44969833 | 0% | 0 | 44969833 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4376406&isFromPublicArea=True&isModal=False
146 | ORDEN DE COMPRA 108979 | ORDEN DE COMPRA | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2024-05-08 | 125000000 | 0% | 0 | 125000000 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108979
147 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SANTIAGO ANTONIO BALCAZAR FORERO | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2024-03-10 | 80000000 | 0% | 0 | 80000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403141&isFromPublicArea=True&isModal=False
148 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSE FELIPE CASTRO RODRIGUEZ | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 2023-09-16 | 26895833 | 0% | 0 | 26895833 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4388558&isFromPublicArea=True&isModal=False
149 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARÍA PAULA CÓRDOBA REBOLLEDO | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2024-01-07 | 45793800 | 0% | 0 | 45793800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403508&isFromPublicArea=True&isModal=False
150 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EVER EDWIN GALLEGO LEON | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-12-23 | 52888500 | 0% | 0 | 52888500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403275&isFromPublicArea=True&isModal=False
151 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUZ MARINA SALAMANCA SALAZAR |  |  | Rechazado |  | Rechazado | 0 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4401900&isFromPublicArea=True&isModal=False
152 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VIVIANA BARON VALLARINO | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2024-01-15 | 46976000 | 0% | 0 | 46976000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4405368&isFromPublicArea=True&isModal=False
153 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RODNEY POVEDA FERNANDEZ | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-11-16 | 37980000 | 0% | 0 | 37980000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4410686&isFromPublicArea=True&isModal=False
154 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ VELASQUEZ | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-12-22 | 24486000 | 0% | 0 | 24486000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4410847&isFromPublicArea=True&isModal=False
155 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KELLY LORENA GONZALEZ LIZCANO | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 44040000 | 0% | 0 | 44040000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4414677&isFromPublicArea=True&isModal=False
156 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RUTH ALEJANDRA GONZAEZ GORDILLO | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-12-16 | 50715000 | 0% | 0 | 50715000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4424337&isFromPublicArea=True&isModal=False
157 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KEVIN ANDRES ACOSTA GARCIA | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 44040000 | 0% | 0 | 44040000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4425246&isFromPublicArea=True&isModal=False
158 | ORDEN DE COMPRA 109626 | ORDEN DE COMPRA | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 29983212 | 0% | 0 | 29983212 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109626
159 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN PABLO VILLA PILONIETA | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2024-01-08 | 54337500 | 0% | 0 | 54337500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4459384&isFromPublicArea=True&isModal=False
160 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANDRES FELIPE SANCHEZ CALDERON | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 54500000 | 0% | 0 | 54500000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4452543&isFromPublicArea=True&isModal=False
161 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN CAMILO PÉREZ TORRES | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-11-23 | 37980000 | 0% | 0 | 37980000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458698&isFromPublicArea=True&isModal=False
162 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA MILENA RINCON LOAIZA | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-11-23 | 34020000 | 0% | 0 | 34020000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458954&isFromPublicArea=True&isModal=False
163 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEYDI NATALIA ERIRA CRUZ |  |  | Rechazado |  | Rechazado | 0 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458284&isFromPublicArea=True&isModal=False
164 | ORDEN DE COMPRA 109805 | ORDEN DE COMPRA | NAVITRANS S.A.S | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-10-21 | 29983212 | 0% | 0 | 29983212 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109805
165 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | WILLIAM MATEO MUNAR MARTINEZ | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-11-24 | 34020000 | 0% | 0 | 34020000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4462756&isFromPublicArea=True&isModal=False
166 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEONOR YADIRA PADILLA | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-01-06 | 41945800 | 0% | 0 | 41945800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4469304&isFromPublicArea=True&isModal=False
167 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LISETH TAUSA HUERTAS | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-01-05 | 24486000 | 0% | 0 | 24486000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4472982&isFromPublicArea=True&isModal=False
168 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN DAVID BOHORQUEZ ROBAYO | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 43470000 | 0% | 0 | 43470000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4470797&isFromPublicArea=True&isModal=False
169 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | HUGO ARMANDO RICO TRASLAVIÑA | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 37980000 | 0% | 0 | 37980000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4479121&isFromPublicArea=True&isModal=False
170 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARÍA ALEJANDRA AMAYA CÁEZ | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2024-01-08 | 41104000 | 0% | 0 | 41104000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4493140&isFromPublicArea=True&isModal=False
171 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JESION ALEXANDER HERRERA CARREÑO | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 11400000 | 0% | 0 | 11400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4487245&isFromPublicArea=True&isModal=False
172 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIANA LORENA LÓPEZ PRADA | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2024-01-20 | 54500000 | 0% | 0 | 54500000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4538609&isFromPublicArea=True&isModal=False
173 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CRISTIAN RENTERIA OBREGO | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 11400000 | 0% | 0 | 11400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489339&isFromPublicArea=True&isModal=False
174 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JHONNY FABIAN ESPINOSA RODRIGUEZ | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-12-04 | 11400000 | 0% | 0 | 11400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490222&isFromPublicArea=True&isModal=False
175 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YULI ALEJANDRA SANCHEZ PAYANENE | 2023-05-30 | 2023-06-07 | 2023-12-06 | 11400000 | 0% | 0 | 11400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490514&isFromPublicArea=True&isModal=False
176 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NANCY PATRICIA COLMENARES PARRA | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 11400000 | 0% | 0 | 11400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4493856&isFromPublicArea=True&isModal=False