## IDIGER 26072024
ACCIÓN DRIVE - CHIE | CÓDIGO AUDITORÍA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO OCI | EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN CONTRALORIA
Accion_124 | 48 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros de la meta 6 del proyecto de inversión 7557 y la meta 2 del proyecto de inversión 7558 al 31 de diciembre de 2022 | 1 | Seguimientos bimestrales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, ejecución presupuestal (incluyendo giros y reservas) en los Comités de Contratación de la Entidad. (Producto: 6 actas de comité de contratación (2 en 2023 y 4 en 2024) que evidencien las decisiones y compromisos específicos, relacionados con el seguimiento al PAA) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-09-01 | 2024-08-15 | 17/07/2024. De acuerdo a lo reportado por el proceso se evidencia la presentación de los resultados del PAA durante los meses de mayo y junio, sin embargo, no se aportan las actas firmadas que den cuanta de las reuniones adelantadas, es importante recordar que los entregables establecidos para el cumplimiento de la acción son las actas de comité de contratación que evidencien las decisiones y compromisos específicos. Así mismo, una vez revisados los anexos aportados por el proceso no se evidenciaron actas de la vigencia 2023 por lo cual se recomienda que sean anexadas, junto con las actas mencionadas en el avance del mes de junio. ALRC. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Accion_112 | 48 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inadecuado diligenciamiento del formato electrónico CBN-1111-4 rendido en la plataforma SIVICOF | 1 | Elaborar y publicar el procedimiento o instructivo de seguimiento, validación de la información y reporte de las metas del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA). (Producto: Procedimiento o instructivo publicado en el mapa de procesos de la página web institucional) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 18/01/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenciaron archivo Word de procedimiento denominado FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, AJUSTES Y EVALUACIÓN DE PACA IDIGER Código: GA-PD-32 Versión: 1 Vigente desde: 11/01/2024, el cual tiene como objetivo “Establecer las actividades necesarias para realizar la Formulación, Seguimiento, Ajustes, Evaluación del Plan de Acción Ambiental Cuatrienal Ambiental – PACA del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER y sus respectivos reportes”. Así mismo y como factor de cumplimiento de la acción, se validó en la página web de la entidad el cargue y publicación del procedimiento indicado en la siguiente ruta https://www.idiger.gov.co/administrativa. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Procedimiento o instructivo publicado en el mapa de procesos de la página web institucional), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente, así como la verificación de las disposiciones contempladas en el Anexo D “Guía general formatos y documentos electrónicos de gestión ambiental” para el diligenciamiento del formato a presentar. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_125 | 48 | 3.2.6.1 | Hallazgo administrativo por no publicar en forma oportuna y de acuerdo con los parámetros establecidos dentro de los términos legales en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP II | 1 | Realizar una mesa de trabajo para retroalimentar y fortalecer competencias al interior del equipo de gestión contractual, en materia de publicación de documentos en SECOP y cumplimiento de la gestión documental en los expedientes contractuales. (Producto: Acta de reunión con listado de asistencia de la mesa de trabajo celebrada por el equipo de gestión contractual) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 15/02/2024. Se evidencia listado de asistencia del día 26/01/2024 con 58 participantes e informe ¨ INFORME SOCIALIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA ASOCIADOS A PROCESO CONTRACTUAL FEBRERO 02 DE 2024¨ sobre el proceso de gestión precontractual y contractual, así como a otros participantes del proceso contractual de la Entidad, los lineamientos y directivas emitidas durante os años 2023 y 2024. Se evidencia correo electrónico del día 11/01/2024 mediante el cual se realiza la ¨SOCIALIZACIÓN MODELO DE CORREO INFORMATIVO DE SUPERVISIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN ,TIENDA VIRTUAL Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS¨ a los funcionarios de la OJ con el fin de ser socializado a los supervisores de la entidad. Se evidencia memorando interno 2023IE6003 del 13/12/2023 de la OJ a las dependencias donde se socializa la Directiva 019 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital. La acción se encuentra cumplida. LCIR | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_126 | 48 | 3.2.6.2 | Hallazgo administrativo por debilidades en la supervisión de los contratos e incumplir los manuales de supervisión de la entidad | 1 | Sensibilizar y/o capacitar a los supervisores y demás personal involucrado en los temas contractuales, sobre aspectos relevantes en materia de la publicación de documentos en SECOP y cumplimiento del manual de supervisión, de acuerdo a lo allí establecido y la normatividad vigente. (Producto: Correos masivos o listados de asistencia de las sensibilizaciones o capacitaciones realizadas a los supervisores) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 16/02/2024. Se evidencia listado de asistencia del día 26/01/2024 con 58 participantes e informe ¨ INFORME SOCIALIZACIÓN ACCIONES DE MEJORA ASOCIADOS A PROCESO CONTRACTUAL FEBRERO 02 DE 2024¨ sobre el proceso de gestión precontractual y contractual, así como a otros participantes del proceso contractual de la Entidad, los lineamientos y directivas emitidas durante los años 2023 y 2024. Se evidencia correo electrónico del día 11/01/2024 mediante el cual se realiza la ¨SOCIALIZACIÓN MODELO DE CORREO INFORMATIVO DE SUPERVISIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN ,TIENDA VIRTUAL Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS¨ a los funcionarios de la OJ con el fin de ser socializado a los supervisores de la entidad. Se evidencia memorando interno 2023IE6003 del 13/12/2023 de la OJ a las dependencias donde se socializa la Directiva 019 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital, como socialización en el portal web de la entidad con el tema ¨Quien supervisa un contrato debe: ¨. La acción se encuentra cumplida. LCIR | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_127 | 48 | 3.2.6.3 | Hallazgo administrativo por no cumplir con el procedimiento para la contratación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión | 1 | Actualizar, publicar y socializar el manual de contratación del IDIGER y el procedimiento de contratación de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión GC-PD-02. (Productos: 1) Manual de contratación y procedimiento GC-PD-02 actualizados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional y 2) Correos masivos o listados de asistencia que evidencien la socialización de los dos documentos | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 16/02/2024. Se evidencia actualización del Procedimiento ¨MANUAL DE CONTRATACIÓN GC-MN-01, Gestión Contractual 16/01/2024 Versión 10, documento que se encuentra publicado en el portal web de la entidad en el siguiente Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idiger.gov.co/documents/20182/980152/GC-MN-01+Manual+de+Contratacion+V10.pdf/842e72ee-3794-4f02-8b12-91a957d3d534. Así mismo, se evidencia socialización del procedimiento al interior de los funcionarios por el área de comunicaciones el 27/01/2024 y capacitación del día 26/01/2024 con una participación de 58 funcionarios. La acción se encuentra cumplida. LCIR | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_113 | 48 | 3.2.6.4 | Hallazgo administrativo por debilidades en la gestión documental de los contratos | 1 | Capacitar y/o sensibilizar a los supervisores y demás actores responsables del proceso contractual, en materia de gestión documental, con énfasis en los expedientes contractuales y los documentos más relevantes que allí deben reposar. (Producto: Correos masivos o listados de asistencia de las capacitaciones o sensibilizaciones realizadas en materia de expedientes contractuales) | Subdirección Corporativa (Gestión Documental) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 18/10/2023: Teniendo en cuenta la información y avance reportado por la referente de la Subdirección Corporativa, así como los productos establecidos en la presente acción, se evidencio en los adjuntos, archivo PDF con el listado de asistencia del 29/09/2023 de los funcionarios que asistieron a la Sensibilización de Gestión Documental "Organización y Conformación de Expedientes - Serie Contratos y Convenios), así como presentación de Power Point que se desarrolló en la socialización de los aspectos normativos y técnicos de la conformación de los expedientes de esta serie. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. CUMPLIDA LPCM. Se recomienda la aplicación constante de dichas socializaciones, así como mecanismos de comunicación que permitan controles mitigar las causan origen del hallazgo. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_128 | 48 | 3.2.6.5 | Hallazgo administrativo por vulneración del principio de planeación en el marco de la suscripción de contratos de prestación de servicios | 1 | Establecer y divulgar a los responsables del proceso contractual, los lineamientos en materia de planeación de la contratación para la vigencia 2024, enfocados a la prevención de demandas de contrato realidad, de acuerdo a las normas y sentencias vigentes. (Producto: Comunicación interna divulgada con los lineamientos establecidos para la vigencia 2024) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 15/02/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Oficina Jurídica y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenciaron archivos PDF denominados “Cordis 2024IE235 LINEAMIENTOS CONTRATACIÓN VIGENCIA 2024”, “jurídica 1” y archivo PPT denominado “PRESENTACIÓN”, en los cuales se evidencia la comunicación interna 2024IE235 del 19/01/2024 la cual refiere como asunto la “PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2024 Y LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION - VIGENCIA 2024”, los correos electrónicos institucionales del mes de enero donde se relaciona la invitación a la capacitación de la Oficina Jurídica en la que incluyen los temas de planeación para la contratación en la vigencia 2024 y la presentación desarrollada en la capacitación donde divulgan los aspectos relacionados en la comunicación interna producto de la presente acción. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Comunicación interna divulgada con los lineamientos establecidos para la vigencia 2024), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas que originaron el hallazgo. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_114 | 48 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo, por no contar con una política contable y operativa para el registro de los gastos financieros cuando se producen depósitos judiciales | 1 | Definir las actividades o lineamientos necesarios para la apropiación de los gastos financieros cuando se requiere la constitución de depósitos judiciales en el trámite de la adquisición predial. (Productos: 1) Instructivos y/o procedimientos elaborados o actualizados, y publicados en el mapa de procesos de la Entidad y 2) Manual de políticas contables de operación publicado en mapa de procesos de la Entidad) | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 16/01/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenciaron archivos PDF denominados INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE DE PAGOS Código: GF-IN-01 Versión:11 Vigente desde: 29/12/2023 donde se evidencio el N° 6.11. Requisitos Exigidos para la Gestión del Pago cuando se Requiere Constitución de Depósitos Judiciales que establece: "Cuando para dar cumplimiento a un pago, sea necesario constituir un depósito judicial, la solicitud de pago debe incluir ya sea el CRP (Certificado de Registro Presupuestal) que permita apropiar el valor de la comisión de la constitución de dicho depósito; o en caso que el recurso no haya sido apropiado presupuestalmente, se debe anexar evidencia de la consignación de dicho valor a la cuenta bancaria que sea indicada por el Profesional Especializado del Área de Pagos. Este valor debe ser consultado previamente en el Área de Pagos, en el entendido que dicho valor puede surtir actualizaciones periódicas por parte del Banco Agrario.", así mismo archivo PDF denominado MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE OPERACIÓN Código: GF-MN-05 Versión: 1 Vigente desde: 01/01/2024 donde se evidencio numeral 12.2.26 Gastos el cual en su literal g indica que: "La comisión que cobra el Banco Agrario u otro banco donde deban consignarse los recursos para constituir un depósito judicial deben estar debidamente presupuestados, para lo cual la Oficina Jurídica de manera conjunta con la Subdirección Corporativa realizarán las acciones necesarias para garantizar esta apropiación". Igualmente se valido en la pagina web de la entidad el cargue y publicación del manual y el instructivo indicados. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de los productos asociados a la acción (Productos: 1) Instructivos y/o procedimientos elaborados o actualizados, y publicados en el mapa de procesos de la Entidad y 2) Manual de políticas contables de operación publicado en mapa de procesos de la Entidad) y la mitigación de las causas del hallazgo que originó como plan de mejoramiento la presente acción. En estos términos se evidenció el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_129 | 48 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por presentar predios con más de veinte (20) años de antigüedad que no han sido entregados a la Secretaría Distrital de Ambiente o entidad que corresponda, como tampoco contar con una política contable para el registro de los mismos | 1 | Realizar mesas de trabajo trimestrales con la Secretaria Distrital de Ambiente, para establecer compromisos específicos entre las dos entidades, que permitan adelantar la entrega de los predios. (Productos: Actas de reunión con los compromisos adquiridos y seguimiento de compromisos establecidos en mesas previas) | Oficina Jurídica (Gestión Jurídica) | 2023-09-01 | 2024-08-15 | 17/07/2024. Existe observación acerca de reunión piloto sobre la entrega de 8 predios, sin embargo, no se adjuntan evidencias de esta reunión, ni se aclaran fechas de la misma. Se recomienda adjuntar la respectiva acta con los compromisos adquiridos. ALRC | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Accion_115 | 48 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por presentar predios con más de veinte (20) años de antigüedad que no han sido entregados a la Secretaría Distrital de Ambiente o entidad que corresponda, como tampoco contar con una política contable para el registro de los mismos | 2 | Elaborar y publicar el Manual de políticas contables de operación de la Entidad. (Producto: Manual de políticas contables de operación elaborado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional) | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 16/01/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidencio archivo PDF denominado MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE OPERACIÓN Código: GF-MN-05 Versión: 1 Vigente desde: 01/01/2024 donde se relaciona las indicaciones generales y tratamiento de Terrenos de Alto Riesgo No Mitigable así como para su entrega y sus revelaciones, Igualmente se validó en la página web de la entidad el cargue y publicación del manual indicado. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Manual de políticas contables de operación elaborado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional). En estos términos se evidencio el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y actualización constante de dichos controles y acciones de cara a la normatividad vigente aplicable que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_116 | 48 | 3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por presentar inconsistencias en el inventario de los predios de ocupaciones ilegales que afectan las cifras financieras, seguimiento y recuperación de los mismos | 1 | Actualizar y publicar el manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER, en materia de administración de predios de alto riesgo no mitigable. (Producto: Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER actualizado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 16/07/2024. A la fecha del presente seguimiento, se indica por parte del referente del proceso que el documento producto de la presente acción se encuentra en actualización por parte del área responsable con un avance del 70%. Sin embargo, no se evidencia ningún soporte adjunto que permita validar la información dada en el avance a corte de 30/06/2024. Por lo cual no fue posible validar dicha información por parte de la Oficina de Control Interno. Se reitera la importancia de realizar las actividades pertinentes para el cumplimiento del producto establecido en la acción dentro de los términos (31/07/2024), teniendo en cuenta su magnitud y el tiempo que resta para su ejecución, así como la falta de evidencia del avance de la acción durante lo corrido de los términos de la acción ya que en ningún seguimiento se ha evidenciado el inicio y ejecución de la acción. Lo anterior con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento. La acción continúa en EJECUCIÓN en términos. LPCM. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Accion_117 | 48 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por no dar de baja del inventario elementos dañados e inservibles generando una sobreestimación de la cuenta propiedad, planta y equipo y presentar estos activos con estado en servicio | 1 | Retirar de la base de inventarios, aquellos bienes que se encuentren activos y hayan sido reportados por hurto o daño definitivo. (Producto: Informe con el balance de los bienes retirados de la base de inventario con corte 31-12-2023) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 12/02/2024:Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa y los adjuntos cargados, se evidencio archivo PDF de 87 folios denominado “INFORME BAJA DE ELEMENTOS POR DAÑO O PERDIDA 2023” en el cual se reportaron el informe de elementos retirados de la base de bienes por perdida o daño 2023, radicado por el almacenista de la entidad a la Subdirección Corporativa mediante comunicación interna N°2024IE402 del 31/01/2024, en la cual se relaciona el listado de 43 elementos retirados de la base de bienes con sus respectivas características y soportes de actas, egresos, conceptos por perdida, hurto o daño y reposiciones. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Producto: Informe con el balance de los bienes retirados de la base de inventario con corte 31-12-2023), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y la ejecución en tiempo real de las acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas originarias del hallazgo nuevamente, así como la verificación de las disposiciones contempladas en el Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER y de la normatividad vigente aplicable al caso particular asociado a la presente acción. CUMPLIDA LPCM | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_118 | 48 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por no dar de baja del inventario elementos dañados e inservibles generando una sobreestimación de la cuenta propiedad, planta y equipo y presentar estos activos con estado en servicio | 2 | Actualizar y publicar el manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER, en materia de retiro de bienes por concepto de daño definitivo o hurto, y en la notificación y seguimiento de bienes próximos a terminar su vida económica, de acuerdo al manual de bienes establecido por el Distrito. (Producto: Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad IDIGER actualizado y publicado en el mapa de procesos de la página web de la Entidad) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 16/07/2024. A la fecha del presente seguimiento, se indica por parte del referente del proceso que el documento producto de la presente acción se encuentra en actualización por parte del área responsable con un avance del 70%. Sin embargo, no se evidencia ningún soporte adjunto que permita validar la información dada en el avance a corte de 30/06/2024. Por lo cual no fue posible validar dicha información por parte de la Oficina de Control Interno. Se reitera la importancia de realizar las actividades pertinentes para el cumplimiento del producto establecido en la acción dentro de los términos (31/07/2024), teniendo en cuenta su magnitud y el tiempo que resta para su ejecución, así como la falta de evidencia del avance de la acción durante lo corrido de los términos de la acción ya que en ningún seguimiento se ha evidenciado el inicio y ejecución de la acción. Lo anterior con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento. La acción continúa en EJECUCIÓN en términos. LPCM. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Accion_119 | 48 | 3.3.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el pago de la póliza de responsabilidad civil extracontractual de los vehículos placa OCK347 y OCK349, así mismo, pago de mantenimiento del vehículo OCK347, de los que ya se tenia conocimiento se debían dar de baja | 1 | Realizar las gestiones necesarias para dar de baja los vehículos OCK349 y OCK347, retirarlos de la póliza de vehículos y trasladarlos como vehículos en reposo con cobertura en la póliza de todo riesgo daño material. (Productos: Acta y acto administrativo que soporta la baja de los dos vehículos y 2) Documentos que evidencian el traslado de los dos vehículos a la tipificación de vehículos en reposo | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 22/12/2023: Teniendo en cuenta la información y avance reportado por la referente de la Subdirección Corporativa se evidencio en los adjuntos, archivo PDF unificado donde se evidencian los documentos correspondientes al Acta de Reunión de la Instancia de Apoyo a la Gestión de Bienes de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 240 de 2023, en la cual sus integrantes analizaron y recomendaron el retiro, baja en cuentas de 367 bienes dentro de los cuales se encuentran incluidos los dos vehículos de placas OCK349 y OCK347 relacionados con la presente acción, en la cual los integrantes de la instancia votaron por unanimidad a favor de la baja y retiro de los bienes relacionados y sustentados bajo conceptos técnicos. Igualmente se evidencia Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde sus integrantes socializaron y analizaron el concepto y la recomendación favorable del retiro de los bienes sugerida por la Instancia de Apoyo a la Gestión de Bienes, donde de manera unánime votaron los integrantes del comité a favor de la baja de los bienes, escogiendo como alternativa de destinación de los vehículos la de enajenación a título gratuito. Finalmente se evidencia soporte de la Resolución N°373 del 08/09/2023 "Por medio de la cual se dan de baja o retiran bienes de propiedad del IDIGER. Lo cual da cumplimiento al producto N°1 de la acción Por otra parte, se evidencio de cara al cumplimiento del producto numero 2 (Documentos que evidencian el traslado de los dos vehículos a la tipificación de vehículos en reposo) establecido en la acción, adjunto como soporte archivo PDF de POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES N° 2201223005962 de la cual es tomador el IDIGER, con vigencia desde el 08/09/2023, dentro de la cual en su página 4 de 27 se identifican los literales de los valores asegurados por cada concepto, de los cuales en el H se relaciona el valor de $168.970.386 por concepto de Vehículos en reposo; archivo PDF denominado “SOPORTE ALMACEN” del Comprobante de egreso de Almacén de las dos placas asociadas a los vehículos objeto del hallazgo y archivo PDF denominado “CERTIFICACIÓN VEHÍCULOS EN REPOSO” con anexo de nota aclaratoria de la aseguradora MAFRE donde relacionan el listado de los vehículos en reposo incluidos en la póliza todo riesgo daño material 2201223005962 donde en efecto se identificaron los vehículos objeto del hallazgo. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de los productos asociados a la acción (Producto 1: Acta y acto administrativo que soporta la baja de los dos vehículos y Producto 2: Documentos que evidencian el traslado de los dos vehículos a la tipificación de vehículos en reposo). En estos términos se evidencio el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_123 | 48 | 3.3.1.7 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de Ocho millones quinientos cuarenta y siete mil pesos mcte ($8.547.000) por la gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte del IDIGER en el proceso de recobro de una Incapacidad a la EPS | 1 | Actualizar y publicar el procedimiento de trámite de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad TH-PD-29, con las actividades y controles necesarios para el cobro oportuno de las incapacidades, así como el procedimiento de nómina y novedades de personal TH-PD-23. (Producto: Procedimientos actualizados, unificados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 22/11/2023. Se presenta documento procedimiento TH-PD-23 que se convierte en tipo de documento instructivo y el procedimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad TH-PD-29 Y TH-IN-04 publicados en el mapa de procesos de la entidad, dando cumplimiento a la meta propuesta en el plan de mejoramiento, estado de la acción cumplida. fecha límite 31/01/2023. VTG | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_120 | 48 | 3.3.4.2.1 | Hallazgo administrativo por falencias en el procedimiento y en la planificación en la gestión de pagos de multas o intereses asociados a facturación de servicios públicos | 1 | Actualizar el procedimiento y/o instructivo de gestión de pagos con los lineamientos para el pago de multas, intereses por mora u otros relacionados con el pago de servicios públicos. (Producto: Procedimiento y/o instructivo de gestión de pagos actualizado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional) | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 16/01/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenciaron archivos PDF denominados INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE DE PAGOS Código: GF-IN-01 Versión:11 Vigente desde: 29/12/2023 donde se evidencio el N° 6.12. Requisitos Exigidos para la Gestión del Pago de Intereses de Mora o Sanciones de Servicios Públicos o Impuestos que establece: "Cuando el pago de una obligación como servicios públicos o impuestos, incluyan el pago de intereses de mora o sanciones, esta solicitud de pago debe venir acompañada del acto administrativo y CRP (Certificado de Registro Presupuestal) que permita dar cumplimiento a este pago adicional. Si este concepto no ha sido apropiado en el presupuesto anual, en todo caso, quien solicita dicho pago, deberá anexar evidencia de la consignación de este valor a la cuenta bancaria que sea indicada por el Profesional Especializado del Área de Pagos. Igualmente se validó en la página web de la entidad el cargue y publicación del manual y el instructivo indicados. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de los productos asociados a la acción (Producto: Procedimiento y/o instructivo de gestión de pagos actualizado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional), lo cual refleja el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_121 | 48 | 3.3.4.2.2 | Hallazgo administrativo por faltas en el seguimiento del uso de las líneas de telefonía celular contratadas a cargo del IDIGER, siendo una condición no acorde a los lineamientos de eficiencia, eficacia y economía, de la política de austeridad del gasto del Distrito Capital | 1 | Realizar el seguimiento mensual al consumo de datos y voz de las líneas telefónicas móviles, notificando a los líderes de proceso las novedades que se presenten, con el fin de tomar las acciones pertinentes en materia de austeridad del gasto. (Productos: 1) Archivo de Excel con el seguimiento realizado de manera mensual a partir del 1 de septiembre de 2023 y 2) Correos que evidencien el envío del seguimiento a los líderes de proceso) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 10/04/2024: Una vez validado el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa se evidencio en los adjuntos, archivos PDF de comunicaciones internas 2024IE1086 y 2024IE1085 del 07/03/2024 remitida por parte de la Subdirección Corporativa a funcionarios de la entidad que cuentan con telefonía móvil a cargo las cuales están presentando bajo consumo para que confirmen si es necesario mantenerlas activas o se puede proceder a cancelarlas, con el fin de evitar gastos innecesarios. Igualmente se evidencia correo electrónico del 5 de marzo de 2024 solicitando a la empresa Claro Colombia la cancelación de una línea móvil por bajo consumo, la cual obtuvo respuesta afirmativa por parte de la compañía de telefonía móvil indicando que la cancelación quedaría efectiva a partir del 22/03/2024. Igualmente se evidencio archivo Excel donde relacionan los datos de las líneas, a quien están asignadas y sus observaciones de manera general frente a los seguimientos mensuales realizados. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada durante el mes de marzo, generando un avance de cumplimiento del 100%. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas que originaron el hallazgo. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_122 | 48 | 3.3.4.2.3 | Hallazgo administrativo por faltas en la gestión para el cumplimiento de las metas del Plan de Austeridad del Gasto Público | 1 | Realizar el ajuste del proceso de austeridad del gasto, bajo la reformulación del plan de austeridad vigencia 2023, el ajuste al modelo de informe de austeridad y la definición de indicadores que midan el cumplimiento de metas reales y específicas para cada gasto elegible por la Entidad. (Productos: 1) Plan de austeridad 2023 ajustado, 2) Modelo de informe de austeridad ajustado y 3) Hojas de vida o documento que demuestre la medición del indicador en cada gasto elegible por la Entidad) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 22/12/2023: Una vez validados los avances reportados por la referente de la Subdirección Corporativa durante los términos de ejecución de la acción, se evidenciaron en los adjuntos, archivos PDF de Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°15 del 24 y 26 de octubre de 2023 donde se realiza la aprobación del ajuste al Plan Anual de Austeridad 2023 y 2024, así como el archivo definitivo del Plan de Austeridad denominado: "FORMULACIÓN PLAN AUSTERIDAD 2024 (4), en el cual la entidad reformula la selección de los gastos elegibles a los cuales se les validaran las políticas de austeridad para lo que resta de la vigencia 2023 y vigencia 2024, así como su publicación oficial en el link de transparencia de la pagina web del IDIGER. Igualmente, dentro del archivo del Plan Anual de Austeridad ajustado se evidencia la medición de los indicadores, la justificación y su meta, dando así cumplimiento a los productos 1 y 3 planteados para el cumplimiento de la acción. Así mismo en el presente avance correspondiente al mes de noviembre se evidencio archivo WORD denominado "MODELO COMUNICADO AUSTERIDAD DEL GASTO" donde se evidencia la nueva estructura que manejara la Subdirección Corporativa para atender las solicitudes de información relacionadas con austeridad del gasto. Lo anterior generando un avance de cumplimiento del 100%. En estos términos se evidencio el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Accion_130 | 48 | 3.3.4.2.4 | Hallazgo administrativo por faltas en la gestión del presupuesto, generando la constitución de reservas que superan los límites establecidos en la normatividad vigente y fuera de los principios de planeación y anualidad | 1 | Seguimientos bimestrales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, ejecución presupuestal (incluyendo giros y reservas) en los Comités de Contratación de la Entidad. (Producto: 6 actas de comité de contratación (2 en 2023 y 4 en 2024) que evidencien las decisiones y compromisos específicos, relacionados con el seguimiento al PAA) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-09-01 | 2024-08-15 | 17/07/2024. De acuerdo a lo reportado por el proceso se evidencia la presentación de los resultados del PAA durante los meses de mayo y junio, sin embargo, no se aportan las actas firmadas que den cuanta de las reuniones adelantadas, es importante recordar que los entregables establecidos para el cumplimiento de la acción son las actas de comité de contratación que evidencien las decisiones y compromisos específicos. Así mismo, una vez revisados los anexos aportados por el proceso no se evidenciaron actas de la vigencia 2023 por lo cual se recomienda que sean anexadas, junto con las actas mencionadas en el avance del mes de junio. ALRC. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_161 | 59 | 2024-01-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN E INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DEFINITIVOS EN RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 259 DE 2022. | 1 | Actualizar el Manual de Contratación y el Procedimiento Precontractual GC-PD-01 con las políticas de operación y/o lineamientos asociados a la coherencia que deben guardar las actividades relacionadas con la elaboración de los documentos precontractuales que deban actualizarse conforme a las observaciones realizadas durante el trámite, incluidos los estudios previos (Producto: Manual de contratación y procedimiento precontractual actualizados, publicados en el mapa de procesos y divulgados). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_170 | 59 | 2024-02-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ACTUACIONES EXTEMPORÁNEAS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 259 DE 2022 RETARDANDO SIGNIFICATIVAMENTE EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | 1 | Actualizar el Procedimiento de Ejcución de Obras de Mitigación de Riesgos GR-PD-01 en el sentido de establecer políticas de operación, actividades y/o tiempos que se requieren para la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños dentro de la etapa de apropiación de los mismos que aseguren la correcta ejecución de los contratos de obra. (Producto: Procedimiento actualizado, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C (Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_169 | 59 | 2024-03-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL AL ARCHIVAR DE FORMA INDEBIDA DOCUMENTOS FÍSICOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA No.259 DE 2022. | 1 | Actualizar y divulgar el Manual de Gestión Documental, con políticas y/o lineamientos asociados a la articulación y responsabilidades de las unidades productoras que aportan a un mismo expediente, en materia de organización cronológica y foliación documental, previo al cierre de aquellos expedientes pertenecientes a contratos que hayan terminado. (Producto: Manual de gestión documental actualizado, publicado y divulgado, de acuerdo a lo que se establezca en mesa de trabajo previa). | Subdirección Corporativa (Gestión Documental) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_171 | 59 | 2024-04-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL RECIBO FINAL DE OBRA Y AL SEGUIMIENTO EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 206 DE 2022. | 1 | Diseñar el FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA con las debidas instrucciones de diligenciamiento, que incluya los temas y/o productos pendientes por parte del contratista de obra, así como sus fechas de finalización. Asimismo, actualizar el FORMATO DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, en lo que se considere pertinente, de acuerdo al formato acta de terminación del contrato de obra. (Producto: Formatos elaborados, actualizados, publicados en el mapa de procesos y divulgados). | Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C (Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_172 | 59 | 2024-05-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 259 Y 206 DE 2022, POR EL CONCEPTO DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID. | 1 | Realizar durante el proceso de Liquidación el ajuste correspondiente en el componente de bioseguridad, con base en la Resolución 1238 de 2022 "Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19", derogada el 5 de Abril de 2023, por la Resolución 555 de 2023. (Producto: Documento de Liquidación con el respectivo ajuste). | Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C (Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C) | 2024-07-05 | 2025-05-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_162 | 59 | 2024-06-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 060 DE 2023. | 1 | Realizar el ajuste del Formato GC-FT-81 - CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD que permita validar el requisito de la tarjeta profesional y la fecha de expedición de la misma para el cálculo del tiempo de experiencia profesional, incluyendo instrucciones y criterios al respaldo del formato. (Producto: Formato ajustado, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_163 | 59 | 2024-06-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 060 DE 2023. | 2 | Actualizar y divulgar el Manual de Contratación de la Entidad, con políticas de operación y/o lineamientos asociados a la coherencia que deben guardar con los estudios previos, el Formato GC- FT -20 - SOLICITUD DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN Y CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA y el Formato GC- FT -81 CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD en materia de formación académica y experiencia. (Producto: Manual de contratación actualizado, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_164 | 59 | 2024-07-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE COBRO PARA EL CONTRATO No. 060 DE 2023 | 1 | Desarrollar mecanismos para fortalecer a los supervisores en la validación de informes de prestación de servicios. (Productos: 1) Actas y/o registro de asistencia del desarrollo de dos mesas de trabajo con supervisores, 2) Comunicación interna divulgada con lineamientos para supervisores y contratistas en materia de entrega y criterios a validar en informes de prestación de servicios y 3) Formato de cobro para contratistas ajustado con alertas, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_165 | 59 | 2024-08-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTAS EN LA VERIFICACIÓN DE INCONGRUENCIAS ENTRE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL SIGEP Y EL FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL SIDEAP PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO No. 060 DE 2023. | 1 | Diseñar y divulgar el formato de declaración juramentada para aquellos funcionarios y/o contratistas de diferentes dependencias, encargados de la elaboración de los estudios previos y los correspondientes anexos técnicos. (Producto: Formato elaborado, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_166 | 59 | 2024-09-07 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FORMULADAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 060 DE 2023. | 1 | Desarrollar mecanismos para fortalecer a los supervisores en la validación de informes de prestación de servicios. (Productos: 1) Actas y/o registro de asistencia del desarrollo de dos mesas de trabajo con supervisores, 2) Comunicación interna divulgada con lineamientos para supervisores y contratistas en materia de entrega y criterios a validar en informes de prestación de servicios y 3) Formato de cobro para contratistas ajustado con alertas, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_167 | 59 | 2024-10-07 | HALLAZGO AMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II | 1 | Realizar sensibilizaciones a supervisores y contratistas bajo correo electrónico masivo en materia de la publicación oportuna de los documentos de responsabilidad del supervisor en SECOP II, de acuerdo a la normatividad vigente. (Producto: Capturas de pantalla o documentos PDF que demuestren la ejecución de las sensibilizaciones dirigidas a supervisores y contratistas). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Acción_168 | 59 | 2024-10-07 | HALLAZGO AMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II | 2 | Ajustar el Procedimiento GC-PD-02 "CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN " en materia de las actividades establecidas para la publicación de registros presupuestales en SECOP II, con respecto a la normatividad vigente y las actividades que en la práctica se llevan a cabo. (Producto: Procedimiento ajustado, publicado en el mapa de procesos y divulgado). | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2024-07-05 | 2025-03-31 | 29/7/2024. Actividad que comienza su ejecución por lo tanto no presenta avance ni evaluación por la Oficina de Control Interno. | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
Fuente: CHIE 30/07/2024

## FONDIGER 26072024
| ACCIÓN DRIVE - CHIE | CÓDIGO AUDITORÍA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO OCI | EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN CONTRALORIA
28 | Accion_144 | 53 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo por no estipular la fecha de elaboración en las conciliaciones fiduciarias de las vigencias 2021 y 2022 | 1 | Actualizar el formato de Conciliación Contable de Fiducia GF-FT-14, incluyendo las casillas de fecha de elaboración y aprobación de la conciliación. (Producto: Formato actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado) | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2023-12-21 | 2024-01-31 | 13/02/2024: Teniendo en cuenta la información reportada por el referente de la Subdirección Corporativa par este seguimiento se evidencia como soporte del avance archivo PDF denominado “Correo de Bogotá es TIC – Infórmate – Actualización Documental en el mapa de procesos de Gestión Financiera” el cual contiene correo electrónico del 24/01/2024 donde se realiza la divulgación de la actualización documental publicada en la página web al interior de la entidad, dentro del cual se relaciona el formato de Conciliación Contable Fiducia Código: GF-FT-14 Versión: 5 modificado, el cual ya había sido formalizado y publicado en el avance anterior. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción: (Producto: Formato actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. CUMPLIDA. LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
29 | Accion_146 | 53 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo de seguimiento por el reintegro de recursos FONDIGER no ejecutados por los convenios interadministrativos 001 de 2016 - EAAB, 070 de 2020 - SDS y 453 de 2017 - FONADE | 1 | Realizar seguimiento al reintegro de los recursos FONDIGER dirigidos al convenio interadministrativo 001 suscrito con la EAAB supeditado al pago que, acorde con el convenio es de dos (2) meses a partir de la firma del acta de liquidación, es decir el 28/12/2023. (Productos: Un informe de seguimiento en febrero de 2024 y dos (2) informes de seguimiento adicionales en abril y junio 2024, en caso de que no se cumpla el pago en la fecha pactada | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del C.C (Conocimiento del Riesgo y Efectos del C.C) | 2023-12-21 | 2024-07-31 | 17/07/2024: Para la fecha del presente seguimiento, se observa la comunicación 2024EE10392 en formato PDF, en ella se evidencia la reiteración de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados del convenio 001 de 2016. Sin embargo, aunque se cumple con la gestión en cuanto a la solicitud de reintegro y la acción aún cuenta con tiempo dentro del plan de mejoramiento, no se observa ningún tipo de respuesta por parte de la EAAB a las comunicaciones enviadas, por lo cual, no se ha cumplido con el propósito deseado. Así mismo se recomienda que los informes adjuntos sean suscritos por la persona encargada de realizar su elaboración Teniendo en cuenta lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN. ALRC | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
30 | Accion_149 | 53 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo de seguimiento por el reintegro de recursos FONDIGER no ejecutados por los convenios interadministrativos 001 de 2016 - EAAB, 070 de 2020 - SDS y 453 de 2017 - FONADE | 2 | Realizar seguimiento al reintegro de los recursos FONDIGER dirigidos al convenio interadministrativo 070 de 2020 suscrito con la Secretaría Distrital de Salud. (Productos: tres (3) informes de seguimiento de periodicidad trimestral realizados en la vigencia 2024) | Oficina Jurídica (Gestión Jurídica) | 2023-12-21 | 2024-11-30 | 17/07/2024. Se evidencia informe del mes de junio acerca del Estado actual del proceso adelantado en contra del Fondo Financiero Distrital de Salud. La demandada a la Secretaría Distrital de Salud fue notificada personalmente del auto admisorio, el 12 de junio de 2024, razón por la que en la actualidad se encuentran corriendo los treinta (30) días para la contestación, plazo que vence el 29 de julio del año en cuso. Se recomienda continuar desarrollando las actividades pertinentes para asegurar el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. ALRC | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
31 | Accion_150 | 53 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo de seguimiento por el reintegro de recursos FONDIGER no ejecutados por los convenios interadministrativos 001 de 2016 - EAAB, 070 de 2020 - SDS y 453 de 2017 - FONADE | 3 | Realizar seguimiento al reintegro de los recursos FONDIGER dirigidos al convenio interadministrativo 453 de 2017 suscrito con el FONADE. (Productos: tres (3) informes de seguimiento de periodicidad trimestral realizados en la vigencia 2024) | Oficina Jurídica (Gestión Jurídica) | 2023-12-21 | 2024-11-30 | 17/07/2024. De acuerdo con lo reportado y de acuerdo con el informe adjunto, a la fecha del seguimiento se han realizado dos informes trimestrales de seguimiento al proceso jurídico, sin embargo, el proceso no presenta ningún avance. Se recomienda tener comunicación permanente con la firma de abogados con el fin de actualizar las actuaciones en el mes en que surjan. ALRC | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
32 | Accion_151 | 53 | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo de seguimiento por la ejecución de recursos suministrados por el FONDIGER a la SDS, del convenio interadministrativo 070 de 2020 | 1 | Realizar seguimiento al reintegro de los recursos FONDIGER dirigidos al convenio interadministrativo 070 de 2020 suscrito con la Secretaría Distrital de Salud. (Productos: tres (3) informes de seguimiento de periodicidad trimestral realizados en la vigencia 2024) | Oficina Jurídica (Gestión Jurídica) | 2023-12-21 | 2024-11-30 | 18/07/2024. En el adjunto se videncia informe con asunto: "INFORME JULIO PROCESO JUDICIAL PARA LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO 070 DE 2020", con observación final de "La demandada Secretaría Distrital de Salud, fue notificada personalmente del auto admisorio, el 12 de junio de 2024, razón por la que en la actualidad se encuentran corriendo los treinta (30) días para la contestación, plazo que vence el 29 de julio del año en cuso". Se recomienda reportar de manera oportuna los avances que se tengan de la acción con el fin de darle cumplimiento dentro de los términos establecidos. ALRC | EN EJECUCIÓN | SIN EVALUACIÓN
33 | Accion_152 | 53 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo por no publicar en forma oportuna y de acuerdo con los parámetros establecidos dentro de los términos legales en el portal SECOP II del Convenio Interadministrativo 401 de 2018 suscrito con la Cruz Roja Colombiana | 1 | Realizar la reformulación de los controles asociados al riesgo identificado en el proceso de gestión contractual "Posibilidad de afectacion reputacional por la Publicacion extemporanea o no publicacion en el portal SECOP II de la informacion de la gestion contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento". (Producto: Mapa de Riesgos del proceso de gestión contractual actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-12-21 | 2024-03-29 | 22/04/2024. De acuerdo a lo reportado por la referente del proceso y una vez consultado los documentos adjuntos y verificada la página web de la entidad, se puede evidenciar el cumplimiento de la acción, toda vez que se evidencia el mapa de riesgos actualizado del proceso de gestión contractual, insumo que se había determinado como soporte de cumplimiento, también se evidencia la reformulación de los controles con el fin de asegurar la no materialización de los riesgos identificados por el proceso, también se pudo evidenciar la debida publicación en la página web de la entidad dentro del link de transparencia, por lo tanto la acción se da por cumplida dentro de los términos establecidos en el plan de mejoramiento. Es importante que el proceso continue realizando los respectivos seguimientos y verificación a los controles establecidos, con el fin de asegurar su adecuado cumplimiento o en su defecto, que dicho seguimiento permita identificar si es necesario reajustar los controles o formular otras medidas de control para evitar la materialización del riesgo o la repetición de fallas dentro del proceso. MATA | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
34 | Accion_147 | 53 | 3.2.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la supervisión al seguimiento de la cláusula quinta del Convenio Interadministrativo No.179 de 2021 suscrito con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico – SDDE | 1 | Elaborar un informe sobre el convenio interadministrativo 179 de 2021, brindando el balance de su cumplimiento, logros o resultados destacados, la bitácora de las situaciones que se presentaron durante su desarrollo y las lecciones aprendidas para aplicarlas en próximos convenios. (Producto: Informe elaborado) | Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C. (Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C.) | 2023-12-21 | 2024-01-31 | 12/02/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y la acción planteada, a la fecha del presente seguimiento se observó adjunto archivo PDF denominado “Componente N°2 Final Hallazgo”, dentro del cual se refleja la consolidación de los resultados del componente 2 del convenio, que corresponde a el “Análisis del impacto de los escenarios de Cambio Climático en la seguridad alimentaria para Bogotá, cuyo producto corresponde al Documento de Estudio del impacto de los escenarios de Cambio Climático en la seguridad alimentaria para Bogotá, en el marco del SADA, con alcance en la región central y la ruralidad de Bogotá.”, cumpliendo así con los reportes del avance anterior, con la totalidad de los compontes que hacían parte del desarrollo del objetivo del Convenio Interadministrativo 179 de 2021. Igualmente, y según lo indicado por el proceso, con el fin de con el fin de evitar que las causas originarias del hallazgo se vuelvan recurrentes, como referencia para los próximos convenios, se evidencio dentro del informe el consolidado del balance de cumplimiento, generalidades, logros o resultados, lecciones aprendidas y bitácora del convenio establecidas en la presente acción . Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción: (Producto: Informe elaborado), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y la ejecución en tiempo real de las acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas originarias del hallazgo nuevamente, así como la verificación de las disposiciones contempladas en los convenios, así como en normatividad vigente aplicable. CUMPLIDA LPCM | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
35 | Accion_148 | 53 | 3.2.3.3 | Hallazgo administrativo por no dar cumplimiento a la cláusula novena- comité técnico del Convenio Interadministrativo 179 de 2021 | 1 | Elaborar un informe sobre el convenio interadministrativo 179 de 2021, brindando el balance de su cumplimiento, logros o resultados destacados, la bitácora de las situaciones que se presentaron durante su desarrollo y las lecciones aprendidas para aplicarlas en próximos convenios. (Producto: Informe elaborado) | Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C. (Reducción del Riesgo y Adaptación al C.C.) | 2023-12-21 | 2024-01-31 | 13/02/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y la acción planteada, a la fecha del presente seguimiento se observó adjunto archivo PDF denominado “Componente N°2 Final Hallazgo”, dentro del cual se refleja la consolidación de los resultados del componente 2 del convenio, que corresponde a el “Análisis del impacto de los escenarios de Cambio Climático en la seguridad alimentaria para Bogotá, cuyo producto corresponde al Documento de Estudio del impacto de los escenarios de Cambio Climático en la seguridad alimentaria para Bogotá, en el marco del SADA, con alcance en la región central y la ruralidad de Bogotá.”, cumpliendo así con los reportes del avance anterior, con la totalidad de los compontes que hacían parte del desarrollo del objetivo del Convenio Interadministrativo 179 de 2021. Igualmente, y según lo indicado por el proceso, con el fin de con el fin de evitar que las causas originarias del hallazgo se vuelvan recurrentes, como referencia para los próximos convenios, se evidencio dentro del informe el consolidado del balance de cumplimiento, generalidades, logros o resultados, lecciones aprendidas y bitácora del convenio establecidas en la presente acción. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción: (Producto: Informe elaborado), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y la ejecución en tiempo real de las acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas originarias del hallazgo nuevamente, así como la verificación de las disposiciones contempladas en los convenios, así como en normatividad vigente aplicable. CUMPLIDA LPCM | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
36 | Accion_153 | 53 | 3.2.3.4 | Hallazgo administrativo por no formalizar la delegación en el cumplimiento de la cláusula cuarta – comité coordinador del convenio Interadministrativo 430 de 2016, suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 1 | Realizar la actualización del documento que se considere pertinente, con los lineamientos necesarios en materia de control y vigilancia de los supervisores en la ejecución de los convenios y/o contratos. (Producto: Documento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la pagina web institucional y divulgado) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 17/06/2024. Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Oficina Jurídica y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenció archivo PDF denominado “SOPORTE CORREO” donde se refleja la notificación del CARGUE DE LA CARTILLA DE SUPERVISIÓN en el mapa de procesos en la pestaña de guías de la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/contractual en la cual se validó su cargue y publicación, igualmente se observaron archivo Excel con la lista de los servidores y colaboradores de las áreas que participaron en la socialización y divulgación de la presentación también adjunta de los temas de supervisión, liquidaciones y urgencia manifiesta. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Documento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado) en términos de eficiencia y eficacia, reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
37 | Accion_145 | 53 | 3.2.3.5 | Hallazgo administrativo por falta de lineamientos para las jornadas laborales extendidas de los conductores del contrato FONDIGER-IDIGER 169 de 2022 | 1 | Actualizar el procedimiento de administración y coordinación de vehículos GA-PD-31, con los lineamientos y/o políticas de operación necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo, control, programación de vehículos y los registros que evidencian la ejecución de esta programación. (Producto: Procedimiento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 2023-12-21 | 2024-03-29 | 15/03/2024: Teniendo en cuenta la información reportada por el referente de la Subdirección Corporativa se evidencian como soportes del avance archivo Word denominado ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE VEHÍCULOS Código: GA-PD-31 Versión: 4 Vigente desde: 07/02/2024, donde se relacionan en sus políticas de operación N°4.9 y 4.18 los tiempos de servicio máximos diarios prestados por los conductores de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes incluyendo los que se relacionan con el SG-SST, así mismo se evidencian los lineamientos en materia de programación y control de los vehículos y la identificación de los formatos GA-FT-113 Formato de Inspección Diaria Pre-Operacional V3, GA-FT-133 Formato Consolidado de Recorridos de Vehículos V4 y GA-FT-175 Formato Solicitud Programación de Vehículos V5 asociados al procedimiento de administración y coordinación de los vehículos. Así mismo, se validó en la página web de la entidad el cargue y publicación del procedimiento indicado en el mapa de procesos en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/administrativa y se evidenciaron soportes del correo electrónico institucional de fecha del 23/02/2024 mediante el cual se realizó la divulgación de actualización y publicación del procedimiento señalado anteriormente. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Procedimiento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas que originaron el hallazgo. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
38 | Accion_154 | 53 | 3.2.3.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por presentar inconsistencias en la etapa de terminación del contrato 471 de 2017 perdiendo competencia para su liquidación | 1 | Realizar la actualización del documento que se considere pertinente, con los lineamientos necesarios en materia de liquidación de contratos. (Producto: Documento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la pagina web institucional y divulgado) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 17/06/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Oficina Jurídica y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenció archivo PDF denominado “Correo de Bogotá es TIC - Procedimiento de liquidaciones” donde se refleja la trazabilidad de remisión, revisión, aprobación del procedimiento de liquidaciones en la Oficina Jurídica, así como su envío a la OAP dentro de términos, del mismo modo se procedió a verificar en el mapa de procesos de la entidad el cargue y publicación del procedimiento, el cual en efecto se encuentra relacionado en la pestaña de procedimientos del área de gestión contractual en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/contractual, en la cual se validó su vigencia desde el 25/06/2024, igualmente se observaron archivo Excel con la lista de los servidores y colaboradores de las áreas que participaron en la socialización y divulgación de la presentación también adjunta de los temas de supervisión, liquidaciones y urgencia manifiesta. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Documento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado) en términos de eficiencia y eficacia, reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
39 | Accion_155 | 53 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por llevar a cabo el contrato de compraventa No. 483 de 2019, sin realizar el estudio de mercado | 1 | Realizar la actualización del documento que se considere pertinente con las actividades y/o lineamientos necesarios para llevar a cavo el estudio de mercados, ante los casos de declaratoria de urgencia manifiesta. (Producto: Documento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado) | Oficina Jurídica (Gestión Contractual) | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 17/06/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Oficina Jurídica y los adjuntos cargados como soporte de esta acción, se evidenciaron archivos PDF denominados “GC-MN-01 Manual de Contratación V10.pdf “del 16/01/2024, donde se evidencia la actualización del numeral 8.4. Contratación directa en su literal a) que indica que bajo la modalidad de contratación directa por urgencia manifiesta se deberá efectuar estudio de mercado, del cual se validó su publicación en el mapa de procesos de la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/contractual en la pestaña de manuales. Así mismo dentro de los adjuntos cargados por el proceso, se identificó comunicación interna 2024IE210 del 18/01/2024 mediante la cual informaron a todas las dependencias de la entidad de la actualización de los documentos actualizados que hacen parte del proceso de Gestión Contractual, entre ellos el manual. Igualmente y con el fin de fortalecer el cumplimiento de la acción se evidencio adjunto archivo PDF denominado “3158” donde se observa la comunicación interna 2024IE3158 del 26/06/2024 donde relacionan las “recomendaciones en los procesos de contratación de urgencia manifiesta” en donde socializan la obligación de realizar estudios previos en los procesos de contratación por declaratoria de urgencia manifiesta y las recomendaciones establecidas en la Guía de Transparencia en la Contratación Estatal durante la Pandemia Covid-19 del 6 de abril de 2020 en su título XI, en los cuales relacionan las herramientas dispuestas para garantizar una selección objetiva con respecto a los precios de mercado. Dicha comunicación interna fue remitida para Subdirectores, Jefes de Oficina y Colaboradores. Igualmente, se observaron adjuntos archivo Excel con la lista de los servidores y colaboradores de las áreas que participaron en la socialización y divulgación realizadas durante los meses de enero y junio de 2024 y las presentaciones también adjuntas de los temas de supervisión, liquidaciones y urgencia manifiesta. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento del producto asociado a la acción (Producto: Documento actualizado, publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado), en términos de eficiencia y eficacia, reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia nuevamente y que ataquen de manera directa la causa raíz origen del hallazgo u observación. CUMPLIDA LPCM. | CUMPLIDA | SIN EVALUACIÓN
Fuente: CHIE 30/07/2024