## Plan de Acción 2024
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer la competencias de los(as) servidores(as) del IDIGER para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, al desarrollo de los objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la visión estratégica 2020 - 2030
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
1 | Capacitación sobre la Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y la Estrategia Institucional de Respuesta (dirigida a los(as) servidores(as) del IDIGER) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-04-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.3
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
2 | Capacitaciones (internas y/o externas) Xertica y TICS (diferentes niveles de profundidad) sobre el uso de los medios de almacenamiento (nube y NAS). | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Oficina TICS - Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 6.5.2
3 | Capacitación Estrategía de Gobierno en Línea | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-04-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37W
4 | Capacitación Manejo de Big Data | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-05-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Capacitación y entrenamiento para el diseño de ejecución y coordinación de simulaciones y simulacros (dirigida a los y las colaboradores(as) que sean asignados a la realización de estos ejercicios) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-05-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 2.8
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral Autodiagnostico GETH | Numeral 7.9 Item 38
7 | Curso de analítica de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
8 | Curso de Supervisión de Contratos (dirigido por la Universidad Nacional) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
9 | Curso Contratación Estatal (dirigido por la Universidad Nacional) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
10 | Capacitación gestión del talento humano | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37K
11 | Capacitación gestión administrativa | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37S
12 | Capacitación gestión financiera | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37V
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
13 | Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
14 | Capacitación Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
15 | Capacitación en operación de sistemas de información y plataformas tecnologicas para gestión de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
16 | Capacitaciones en servicio a la ciudadanía (en aspectos como lenguaje claro, respuesta oprtuna a PQRS, manejo de CORDIS, atención accesible: población étnica, atención preferencial y diferencial, género, discapacidad, población infantil, etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 8(Servicio al ciudadano - Política MIPG)
17 | Inducción y reinducción sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 8 (Servicio al ciudadano - Política MIPG)
18 | Capacitación en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37Y
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
19 | Capacitación Construcción de Indicadores | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
21 | Sistema general en Disciplinarios con base en casos particulares y aplicado a las funciones del IDIGER. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 3.2.2
22 | Capacitación, cursos y actividades certificadas, relacionadas con educación para el trabajo y desarrollo humano, a través de plataformas de aprendizaje autónomo. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.8
23 | Capacitación Innovación en el Sector Público | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37X
24 | Capacitación en materia de acceso a la información | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37AB
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
25 | Capacitación sobre raíces de la violencia y formas de mitigar conflictos de grupo e individuales | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
26 | Capacitación en materia de derechos humanos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37R
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
27 | Capacitación en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.7
28 | Capacitación en materia de sostenibilidad ambiental | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37AA
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
29 | Charlas relacionadas con enfoque diferencial de género (en colaboración con Secretaría de la Mujer) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.2
30 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia (matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 8.3.5
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
31 | Taller práctico deberes y derechos basados en situaciones reales que se estén presentando en la Entidad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
32 | Capacitación Código de Integridad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Recomendaciones OCI | N/A
33 | Talleres que fomenten la creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
34 | Capacitación sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
35 | Gestión del Cambio | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
36 | Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Capacitación sobre la Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y la Estrategia Institucional de Respuesta (dirigida a los(as) servidores(as) del IDIGER) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-04-30
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
2 | Capacitaciones (internas y/o externas) Xertica y TICS (diferentes niveles de profundidad) sobre el uso de los medios de almacenamiento (nube y NAS). |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Oficina TICS - Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30
3 | Capacitación Estrategía de Gobierno en Línea |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-04-30
4 | Capacitación Manejo de Big Data |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-05-30
| EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS |  | 0 | 0
5 | Capacitación y entrenamiento para el diseño de ejecución y coordinación de simulaciones y simulacros (dirigida a los y las colaboradores(as) que sean asignados a la realización de estos ejercicios) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-05-30
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30
7 | Curso de analítica de datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30
8 | Curso de Supervisión de Contratos (dirigido por la Universidad Nacional) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30
9 | Curso Contratación Estatal (dirigido por la Universidad Nacional) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30
10 | Capacitación gestión del talento humano |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30
11 | Capacitación gestión administrativa |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
12 | Capacitación gestión financiera |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
| COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor. |  | 0 | 0
| EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA |  | 0 | 0
13 | Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30
14 | Capacitación Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
15 | Capacitación en operación de sistemas de información y plataformas tecnologicas para gestión de datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
| EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO |  | 0 | 0
16 | Capacitaciones en servicio a la ciudadanía (en aspectos como lenguaje claro, respuesta oprtuna a PQRS, manejo de CORDIS, atención accesible: población étnica, atención preferencial y diferencial, género, discapacidad, población infantil, etc.) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30
17 | Inducción y reinducción sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30
18 | Capacitación en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30
| EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS |  | 0 | 0
19 | Capacitación Construcción de Indicadores |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30
21 | Sistema general en Disciplinarios con base en casos particulares y aplicado a las funciones del IDIGER. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30
22 | Capacitación, cursos y actividades certificadas, relacionadas con educación para el trabajo y desarrollo humano, a través de plataformas de aprendizaje autónomo. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30
23 | Capacitación Innovación en el Sector Público |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30
24 | Capacitación en materia de acceso a la información |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30
| COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento. |  | 0 | 0
| EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS |  | 0 | 0
25 | Capacitación sobre raíces de la violencia y formas de mitigar conflictos de grupo e individuales |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30
26 | Capacitación en materia de derechos humanos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30
| EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE |  | 0 | 0
27 | Capacitación en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30
28 | Capacitación en materia de sostenibilidad ambiental |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30
| EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD |  | 0 | 0
29 | Charlas relacionadas con enfoque diferencial de género (en colaboración con Secretaría de la Mujer) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
30 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia (matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
31 | Taller práctico deberes y derechos basados en situaciones reales que se estén presentando en la Entidad |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30
32 | Capacitación Código de Integridad |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
33 | Talleres que fomenten la creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
34 | Capacitación sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
35 | Gestión del Cambio |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30
36 | Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno