## Plan de Acción 2024
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Claudia Marcela Ladino - Jefe de Tecnologías de la Información
Objetivo Principal del Plan: |  | Determinar los proyectos y acciones que integrarán la gestión de la oficina TICS, junto con los objetivos estratégicos del IDIGER para el término 2024, ofreciendo el debido soporte para las funciones misionales del IDIGER y así poder crear VALOR PÚBLICO que priorice las acciones dirigidas a mejorar la satisfacción del interés colectivo.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnologicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. | Herramientas Tecnologicas | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
2 | Continuar con la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aumentar la confianza digital de la ciudadanía. | Diagnostico resultado de la implementación. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Difgital del Idiger. | Listados de asistencia, formato Transferencia de conocimiento proveedores. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, soporte de las aplicaciones del SIRE | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con su s evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. | Actividades del plan de seguridad cumplidas. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Seguridad Digital | MSPI
6 | Fortalecer las capacidades tecnológicas. Operación continua de la infraestructura tecnológica | Documentación Arquitectura Empresarial de la Entidad (Ejercicio de arquitectura, Gobierno AE) | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Rediseñar, implementar, instalar, migrar y puesta en funcionamiento y soporte de una solución de gestor de contenidos para los portales web idiger, sire, sab e intranet, de tal manera que se asegure la disponibilidad de la información y el cumplimiento normativo para atender de manera efectiva los requerimientos de los entes de control, funcionarios y ciudadanía en general en cumplimiento de las metas establecidas en el pdgrd-cc. | Nuevo Gestor de Contenidos Operando | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
8 | Consolidar una plataforma integración de datos. | Documentos de políticas y lineamientos de gobernanza de datos de la gestión de riesgos y cambio climático. Generación de Tableros de Control para la toma de decisiones | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
9 | Consolidar data center con medidas de seguridad y disponibilidad continua de información. | Puesta en operación software de seguridad digital, Evaluación y análisis de Gap Iso 27000, Plan de continuidad de T.I. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
10 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Gobierno Digital para la vigencia 2023 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
11 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Seguridad Digital MSPI para la vigencia 2023 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29 | Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
12 | Ajustar el PETI de acuerdo con los resultados obtenidos de los autodiagnósticos realizados. | Documento PETI C actualizado | Oficina TICS | 2024-02-29 | Gobierno Digital | PETI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnologicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. |  | Herramientas Tecnologicas | Oficina TICS | 2024-12-31
2 | Continuar con la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aumentar la confianza digital de la ciudadanía. |  | Diagnostico resultado de la implementación. | Oficina TICS | 2024-12-31
3 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Difgital del Idiger. |  | Listados de asistencia, formato Transferencia de conocimiento proveedores. | Oficina TICS | 2024-12-31
4 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, soporte de las aplicaciones del SIRE |  | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con su s evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina TICS | 2024-12-31
5 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. |  | Actividades del plan de seguridad cumplidas. | Oficina TICS | 2024-12-31
6 | Fortalecer las capacidades tecnológicas. Operación continua de la infraestructura tecnológica |  | Documentación Arquitectura Empresarial de la Entidad (Ejercicio de arquitectura, Gobierno AE) | Oficina TICS | 2024-12-31
7 | Rediseñar, implementar, instalar, migrar y puesta en funcionamiento y soporte de una solución de gestor de contenidos para los portales web idiger, sire, sab e intranet, de tal manera que se asegure la disponibilidad de la información y el cumplimiento normativo para atender de manera efectiva los requerimientos de los entes de control, funcionarios y ciudadanía en general en cumplimiento de las metas establecidas en el pdgrd-cc. |  | Nuevo Gestor de Contenidos Operando | Oficina TICS | 2024-12-31
8 | Consolidar una plataforma integración de datos. |  | Documentos de políticas y lineamientos de gobernanza de datos de la gestión de riesgos y cambio climático. Generación de Tableros de Control para la toma de decisiones | Oficina TICS | 2024-12-31
9 | Consolidar data center con medidas de seguridad y disponibilidad continua de información. |  | Puesta en operación software de seguridad digital, Evaluación y análisis de Gap Iso 27000, Plan de continuidad de T.I. | Oficina TICS | 2024-12-31
10 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Gobierno Digital para la vigencia 2023 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29
11 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Seguridad Digital MSPI para la vigencia 2023 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29
12 | Ajustar el PETI de acuerdo con los resultados obtenidos de los autodiagnósticos realizados. |  | Documento PETI C actualizado | Oficina TICS | 2024-02-29
13 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 |  | 0 | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno