## Plan
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVO
1 | Elaboración del plan de SST | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-01-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12D
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | G-39 3H-39
3 | Hábitos y estilos de vida saludable | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | d-39I D-39G
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-45
5 | Socializar los componentes del salario emocional | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-44
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39Q
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-43
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R64
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-63,64,65
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-60 D-61
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-01-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12B D-37
13 | Fortalecer a los gestores de integridad | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G-I-26
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G -I27 D-50
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | 12F
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-07-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39G D-39O
19 | Implementar programa de desvinculación asistida | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R - DESVINCULACION ASISTIDA
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-60
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano Informe de riesgo psicosocial | P-12H L- 39 M-39 D-51
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37A P-13
25 | Administración y estadísticas de nómina | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-50
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-20
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica |  | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | I-22
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-07-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-22
ANÁLISIS DE DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P - 1 D-29
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-03-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPELOS
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 31/04/2024 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
32 | Planeación de la Convocatoria | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-04-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
33 | Revisión de Listas de elegibles | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
34 | Provisión vacantes definitivas | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 31/052024 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
36 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS

## Seguimiento
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Elaboración del plan de SST |  | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-01-31 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboracion del Plan de Seguiridad y salud en el trabajo | Un documento https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+de+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo+V1.pdf/6985086d-65d5-4222-b90a-92c95e4a08a7 |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | se dio cumplimiento ene el primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboracion del Plan de Seguiridad y salud en el trabajo en los tiempos establecidos | Un documento https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+de+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo+V1.pdf/6985086d-65d5-4222-b90a-92c95e4a08a7 | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural |  | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Se realiza caminata ecológica Parque Nacional Chicaque | Listados de asistencia | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
3 | Hábitos y estilos de vida saludable |  | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024 |  |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Se enviaron diferentes correos promoviendo la participación en la semana de la salud, se encuentran las respectivas listas de asistencia a los espacios. Se sugiere que validen los productos/entregables de las actividades que formulan, ya que las evidencias entregadas no corresponden textualmente con los descrito. | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | Soportes Actividades (Invitaciones, listados de asistencia) | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 10% | Se socializo Curso Teletrabajo Programa SOY 10 | Soporte correo enviado |  | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 10%, sin embargo hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto" se podra evaluar el cumplimiento. | 20% | Se socializo Curso Teletrabajo Programa SOY 10 | Invitaciones al curso |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 20% con las evidencias cargadas. Se enviaron correos para inscripción al curso teletrabajo, sin embargo, solo dos personas obtuvieron certificación del curso. Se recomienda que, al momento de formular actividades en la columna producto/entregable se describa textual la evidencia a entregar. | 100% | Capacitación hábitos de vida saludable y ergonomía en teletrabajo 16 de septiembre - Escuela de espalda la cual se realizó de manera virtual para los teletrabajadores en los meses de agosto y septiembre | Correo electronicos | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Durante el tercer trimestre se realizo Capacitación Teletrabajadores hábitos saludables y ergonomía en el puesto de trabajo. Sin embargo, el producto/entregable es listas de asistencia, se sugiere tener en cuenta para la formulación de futuros planes. | 100% | Cumplida en el anterior trimestre | Listado de personas que ingresaron a la actividad | 100% | Actividad ejecutada en el tercer trimestre del 2024
5 | Socializar los componentes del salario emocional |  | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | Jornada opcional Dia de cumpleaños Teletrabajo | Correos eletronicos enviados |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Se observan correos electrónicos de felicitaciones en su día de cumpleaños a los funcionarios, se le indica que puede tomar un día de descanso en cumplimiento al acuerdo laboral, también se ha socializado la Resolución IDIGER No. 128 de marzo de 2024 por la cual se les confiere trabajar bajo la modalidad de teletrabajo suplementario y se han enviado inscripciones a jornada opcional. | 0% |  |  | 35% | No se presentaron avances para el presente trimestre. Se sugiere que los que los porcentajes estén acumulativos | 100% | Se realizaron tres socializaciones del salario emocional establecido en el plan de bienestar e incentivos vigencia 2024, dando asi cumplimiento a la actividad programada | Correos electrónicos de socialización de salario emocional | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital |  | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | se realizaon dos socializacion del programa servimos y distrital meses octubre y noviembre de 2024 | Correo electronicos | 50% | Durante el tercer trimestre se realizaron dos socializaciones a funcionaron del IDIGER del programa servimos, se establece un porcentaje de avance del 50%. | 100% | Se realizaron tres socializaciones del programa servimos y distrital dando cumplimiento a la actividad programada. | Correo electrónicos | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. |  | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 25% | Se elaboro documento de Plan anual de incentivos vigencia 2024 | Un documento |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 75% | Se realizo la seleccion delmejor servidor publico de laentidad | evidencias | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75%. Durante el trimestre se enviaron los resultados elección mejor servidor (ra) niveles Profesional, técnico y asistencial de carrera administrativa vigencia 2023. Se sugiere que para el próximo seguimiento trimestral se anexe el cronograma de actividades con los debidos seguimientos tal como se precisa en la columna productos/entregable | 100% | Se adjunta cronograma del plan de bienestar e incentivos. Los incentivos corresponden a los ítems 34.35 y 36 Se realiza reconocimiento a los mejores funcionarios mediante resolución y en el Cierre de Gestión Durante esta vigencia no existieron funcionarios de LNR que superan el 100% en la calificación de acuerdo de gestión. 2024 | Evidencias, Resolución de reconocimiento mejores funcionarios, registro fotografico Acuerdo de Gestión vigencia 2023 | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio |  | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 40% | Borrador practicas laboarles | Documento trabajado | 40% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 40%. El proceso tiene en borrador la resolución regulación de pasantes. | 100% | Documento TH-IN-07 Instructivo de Practica y Pasantes V1 | TH-IN-07 Instructivo de Prácticas y Pasantes V1 | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios |  | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 25% | Durante este trimestre se realizaron 4 entrevistas de retiro | Cuatro entrevistas de retiro |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda en los proximos trimestres incluir la relación de funcionarios retirardos en un documento adicional | 25% | Durante este trimestre se realizaron una 1 entrevistas de retiro | Formato de entrevista |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Durante el segundo trimestre 04 junio de 2024 se le realizo entrevista de retiro a una persona. | 75% | Durante este trismetre se se ralizo una entrevista de retiro | Entrevista de retiro de Subdirector de Analisis | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75%. Durante el tercer trimestre se realizó una entrevista de retiro. Se sugiere que para el seguimiento al cuarto trimestre se adjunte el producto/entregable establecido para esta actividad. | 100% | Durante este trimestre se presentaron dos renuncias, Un jefe de Oficna y un Asesor | Se adjuntan entrevistas de retiro de Paula Morales y Alejandro Prieto | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano |  | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se cuenta con un informe semestral correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024 | Informe primer trimestre |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes | 100% | Se cuenta con un informe semestral correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024 | Informe de retiro, el siguiente informe esta para presentar a 31 de enero de 2025, al pasarse de vigencia con esta informe queda superada esta actividad | 50% | No se presentaron avances para el presente trimestre. | 100% | Se realizan dos informes duranta la vigencia 2024 Primer semestre de enero a junio de 2024 Otro informe de toda vigencia 2024 | Informe de retiro, primer semestre Informe de retiro vigencia 2024 | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia |  | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Taler Cocinando con los directivos - mes de septiembre | Listado de asistencia | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50%. Durante el tercer trimestre se envió invitación al taller cocinando con resultados, pero no se adjunta la lista de asistencia. Se sugiere que para el seguimiento al cuarto trimestre se adjunte el producto/entregable establecido para esta actividad. | 100% | Taler Cocinando con los directivos - mes de septiembre | Invitación y registro fotográfico | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación |  | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-01-31 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboración del Plan Institucional de capacitación | Un documentos https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+Institucional+de+Capacitaci%C3%B3n+V1.pdf/e724b5fa-ca4b-4b23-a361-aa13917baa9f |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | actividad cumplida en el primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024
13 | Fortalecer a los gestores de integridad |  | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 5% | se asistió por parte de Talento Humano charla sobre lineamientos Aplicación Test Percepción sobre Integridad | Correo electrónico de invitación |  | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 5%, sin embargo hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto" se podra evaluar el cumplimiento. | 25% | El equipo de talento humano asistio al curso de apropiacion de publico dado por la veeduria distrital | Incripciones la curso |  | Teniendo en cuenta las evidencias, se observan los correos electrónicos de invitaciones para inscripción a la capacitación de apropiación de lo público, sin embargo, no adjuntaron las listas de asistencia, estas son el producto/entregable para el cumplimiento de la actividad. Se sugiere adjuntar las listas de asistencia para evaluar el porcentaje. | 100% | curso Virtual Gestores de Integridad | Invitacion Certificados | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100%. Se enviaron correos electrónicos con invitaciones a curso de gestores de integridad, dos personas obtuvieron certificación del curso. | 100% | curso Virtual Gestores de Integridad |  | 100% | Actividad ejecutada en el tercer trimestre del 2024
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad |  | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 25% | Se dan a conocer los lineamiento para el diligenciamiento de la declaración de Intereses y conflictos tanto dela función publica como del SIGEP II Se han realizado invitación a desarrollar el módulo del código de integridad y la cartilla de integridad Se soclializo cartilla de integridad Se confirmó equipo de integridad con el fin de dar continuidad al plan establecido para la vigencia 2024 | "Comunicacion interna listado de ejecucion modulo de integridad" |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes | 75% | Seguimiento plan de interidad | Soportes plan de inetgridad, ☑ Programa de Transparencia y Ética Pública V2 , item 7 | 0% | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes | 100% | Se dio cumplimiento al 100% del código de integridad programado para la vigencia 2024 | Cronograma y evidencias del Plan de Integridad 2024 - Subcomponente 1 Programas de integridad - PTEP | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad |  | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | En el marco proceso de Inducción y Reinducción de los y las servidoras del IDIGER, se realizó la socialización de la Resolución No. 547 de 2023 "Por la cual se establece la jornada laboral del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER ..." y la Resolución No. 552 de 2023 "Por la cual se establece el sistema de turnos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER ...", El módulo de Inducción y Reinducción se encuentra dispuesto en el aula virtual del IDIGER, de manera que los servidores y las servidoras pueden acceder de forma asincrónica, en los horarios que determinen pertinentes. En el mismo encontrarán información general sobre la entidad, su misión, visión, estructura, procesos y procedimientos. Se invitó a todos los servidores (as) a realizar el Curso Virtual de Indicción y Reinducción, de los cuales a la fecha 39 servidores han culminado el curso y 36 están pendientes por finalizar. También se cuenta con el formato de entrenamiento en puesto de trabajo es posible evidenciar que los nuevos servidores hayan recibido información pertinente por parte de su jefe inmediato para el correcto desempeño de sus funciones. | Listados de Asistencias Socializaciones mediante correo electronico |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Sin embargo, es importante que validen por que los funcionarios no han realizado la inducción, ya que varios de ellos se encuentran en estado no finalizado. Se sugiere que para los próximos seguimientos realicen entrega del producto/entregable establecido para esta actividad ya que al momento no han realizado entrega de los compromisos. | 80% | A la fecha 142 han realizado el curso de inducción Se remitió al área de planeación documento de acogida para aprobación y publicación., los certificados se encutran en las historias laborles El listado remitido es un reporte que sale del modulo de induccion y reinduccion el cual es solcitado a la oficna de TICS | Listado de realizacion del curso de induccion fecha 20 de noviembre de 2024 Correo del envio del documento de agogida al area de planeacion | 80% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 80%. A la fecha 142 han realizado el curso de inducción. Se envió a la Oficina Asesora de Planeación el programa y formatos de inducción para revisión y publicación | 100% | TH-PL-06 Programa de Inducción y Reinducción v1 - Socializado | Documento TH-PL-06 Programa de Inducción y Reinducción v1 Correo de Socializacion | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción |  | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 50% | Se realizo el proceso de contratacion para la acualizacion delmodulo de induccion y reinduccion (tres modulos) | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO IDIGER-340-2024 | 0% | Carpeta N° 16 sin adjuntos, por ello no se logran validar las evidencias, esta actividad cuenta con 0% de avance. | 100% | Creacion en la Plataforma MODOL de la entidad tres modulos actualizados | link de ingreso a la plataforma https://aulavirtual.idiger.gov.co/index.php? | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. |  | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Se cuanta con un informe de evaluación de desempeño para la vigencia |  |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes | 100% | Informe de evaluación de desempeño | Informe en excel evaluacion de desempeño 2023-2024 | 0% | Carpeta N° 17 sin adjuntos, por ello no se logran validar las evidencias, esta actividad cuenta con 0% de avance. | 100% | Informe de evaluación de desempeño | Informe en excel evaluacion de desempeño 2023-2024 | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados |  | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-07-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 70% | Se realizo en eL mes agosto actividad de los con los prepensioandos Invitacion al ENCUENTRO POR LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL | Invitacion,listados | 50% | Teniendo en cuenta las evidencias aportadas y el producto/entregable, esta actividad cuenta con un avance del 50%, este porcentaje se establece toda vez que, durante la vigencia se ha realizado una actividad de tres. | 100% | Durante esta vigencia de desarrollaron las siguientes actividades: Encuentro Por La Sostenibilidad Empresarial – Parte financiera La magia de Transformar - invitación Actividad prepensionados Compensar - | Invitacion | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
19 | Implementar programa de desvinculación asistida |  | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 80% | Se remitio docuemnto para aprobacion y publicacion del planeacion | Correo y docuemnto elaborado | 50% | Teniendo en cuenta las evidencias aportadas y el producto/entregable, esta actividad cuenta con un avance del 50%, este porcentaje se establece toda vez que, el documento fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación en el mes de noviembre y en las evidencias no se aporta el documento oficial, ni las socializaciones del documento. | 100% | TH-PL-05 Plan de desvinculación laboral asistida v1, Socializado | Documento de TH-PL-05 Plan de desvinculación laboral asistida v1, correo de socializacion | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. |  | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 70% | Se realizo divulgacion del programa de bilinguismo con convenio SENA | Correos de divulgacion | 70% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 70% en esta actividad. Se realizo divulgación del programa de bilingüismo con convenio SENA | 100% | Tres (3) divulgaciones del programa de bilinguismo del SENA | Socializacion por correo electronico | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran |  | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Guía para la Transferencia de Conocimiento v1 | Documento TH-GU-GU10 Guía para la Transferencia de Conocimiento v1 | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 50% | ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - 2024 - mes de junio Se realizo socializo la Socialización y divulgación de la Política de Gobierno Digital - Innovación Pública Digital #2, mes de agosto | Correo de dilvugacion Certificado de equipo de TICS que realiaron el curso | 0% | Carpeta N° 22 sin adjuntos, por ello no se logran validar las evidencias, esta actividad cuenta con 0% de avance. | 100% | ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - 2024 - mes de junio Se realizo socializo la Socialización y divulgación de la Política de Gobierno Digital - Innovación Pública Digital #2, mes de agosto Conferencia el Arte de la prestación del Servicio Publico | invitación y certificados según corresponda | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención |  | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 70% | Por temas de auteridad del gasto, la medicion de clima laboral la realizada por el Departamento Admisnitrativo de Servicio Civil Distrital, de acuerdo a la normatividad cada dos años. El DASCD la solicito el mes de noviembre de 2024 y en el mismo mes fue remitida a la servisores, debido al umbral tan bajo de diligenciamiento el DASCD no ha podido emeitir el respectivo informe, se continua trabajando para poder lograr el umbral | Documento con la metodología de la medición de clima organizacional Correos de encuesta de medición de clima laboral Respuesta del DACSD frente al informe de Clima Organizacional Reiteraciones de solicitudes funcionarios y contratistas | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. |  | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 100% | Se actualizo la Resolución 017 de 2020, Manual de Funciones y Competencias l | Resolución 074 de 2024https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1450708/Resolucion+074+del+04-03-2024+%281%29.pdf/9acdc2a8-3703-4084-b482-1610a0e54e76 |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda que la actividad se mantenga durante todo el año ya que es constante | 100% | Esta actividad se cumplio en el primer trimestre, para el resto de la vigerncia 2024 no se tiene contenpmado realizar mas modificaciones. |  |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024
25 | Administración y estadísticas de nómina |  | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 25% | Informe de nomina (Enero, Febrero, marzo) | Un (1) documento |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda reformar el informe trimestral, con datos estadisticos que permitan tener una toma de decisiones. | 25% | Informe de nomina (Abril. mayo, junio) | Un documento |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. El informe de nomina cargado corresponde al segundo trimestre del 2024. Se sugiere que el porcentaje incremente de un 25% a un 50%, ya que el porcentaje es acumulativo. | 75% | Informe de nomina (julio,agosto septiembre) | Un documento | 75% | Con las evidencias aportadas, informe de nómina tercer trimestre de julio a septiembre de 2024, se observa un avance del 75% en esta actividad. | 100% | Se adjunta cuarto informe de novedades de nómina para los meses octubre, noviembre y diciembre | Documento | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. |  | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 75% | 17 de julio de 2024, se radicaron las Tablas de Retención Documental del IDIGER ante el Consejo Distrital de Archivo, posteriormente, específicamente el día 9 de septiembre de 2024 se asistió a una mesa para la presentación de las Tablas de Retención Documental de la cual se concluyó que el instrumento cumplia con los requisitos para proceder con la revision para convalidación. Finalmente, la convalidación de este instrumento está a cargo del Consejo Distrital de Archivo, quienes tienen un plazo de hasta 90 dias hábiles para emitir una respuesta, no tenemos informacion que permita concluir que las TRD se convaliden en la presente vigencia | Se adjunta radicado y acta de mesa de trabajo | 75% | Con las evidencias aportadas se establece un 75% de avance para esta actividad. Las TRD se enviaron al ente rector en el tercer trimestre del 2024, actualmente se encuentran en convalidación. | 100% | 17 de julio de 2024, se radicaron las Tablas de Retención Documental del IDIGER ante el Consejo Distrital de Archivo, posteriormente, específicamente el día 9 de septiembre de 2024 se asistió a una mesa para la presentación de las Tablas de Retención Documental de la cual se concluyó que el instrumento cumplia con los requisitos para proceder con la revision para convalidación. Finalmente, la convalidación de este instrumento está a cargo del Consejo Distrital de Archivo, quienes tienen un plazo de hasta 90 dias hábiles para emitir una respuesta, no tenemos informacion que permita concluir que las TRD se convaliden en la presente vigencia.. | Se adjunta radicado y acta de mesa de trabajo | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés |  | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica |  | 2024-12-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se remitio comunicacion con lineamientos | Comunicacion |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Se envió comunicación 2024IE2719 a servidores públicos y contratistas del IDIGER, solicitando actualización de conflicto de interés y declaración de renta, así como también correos electrónicos con lineamientos. Se siguiere que para los próximos reportes remitan evidencias del seguimiento de acuerdo con el producto/entregable relacionado para esta actividad. Nota: revisar el enfoque del producto, si este es cuando se presenta un conflicto de interés o seguimiento a la actualización en el SIGEP y SIDEAP. | 100% | en el segundo semestre se realizo un seguindo seguimiento al personalde planta que aun no habian realizado la declaracion, del cual el 100% de los fucnionarios dieron cumplimiento | Base de datos con cedulas para verificacion en el aplicativo integridad de la funcion publica y fecha de presentacion de la misma | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. | 100% | en el segundo semestre se realizo un seguindo seguimiento al personalde planta que aun no habian realizado la declaracion, del cual el 100% de los fucnionarios dieron cumplimiento | Base de datos con cedulas para verificacion en el aplicativo integridad de la funcion publica y fecha de presentacion de la misma | 100% | Actividad ejecutada en el tercer trimestre del 2024
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas |  | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-07-31 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se remitio comunicacion con lineamientos | Comunicacion |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Se envió comunicación 2024IE2719 a servidores públicos y contratistas del IDIGER, solicitando actualización de conflicto de interés y declaración de renta, así como también correos electrónicos con lineamientos. Se siguiere que para los próximos reportes remitan evidencias de las actualizaciones de las declaraciones de bienes y rentas de todos los servidores publicos. | 100% | 100 % de los servidores publicos del idiger realizaron la declaracion de bienes y rentas | Reporte SIDEAP | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. | 100% | 100 % de los servidores publicos del idiger realizaron la declaracion de bienes y rentas | Reporte SIDEAP | 100% | Actividad ejecutada en el tercer trimestre del 2024
ANÁLISIS E DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información |  | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 10% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP | Certificaciones aplicativo SIDEAP |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con parte de la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 10%. No se evidencia las información registrada en la carpeta NAS, así mismo el certificado del aplicativo SIDEAP del mes de marzo no se encuentra dentro de las evidencias. | 25% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP | Certificaciones aplicativo SIDEAP |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Adicional al cargue de la información en el SIDEAP es importante adjuntar las evidencias de la creación de las carpetas en la NASS con la información relacionado en la columna producto/entregable. Se sugiere que para los próximos seguimientos se anexen las evidencias correspondientes. Se sugiere que el porcentaje pase de un 25% a 35%, ya que el porcentaje es acumulativo | 75% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP Creacion de repositorio de informacion en drive | Reportes del sidep meses Julio, agosto y septiembre https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ACoZAGGsKcuaUk9PVA | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad. Mensualmente se actualiza el aplicativo SIDEAP con la información de los cargos del IDIGER. | 100% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP Creacion de repositorio de informacion en drive | Reportes del sidep meses Octubre, noviembre y diciembre https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ACoZAGGsKcuaUk9PVA | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos |  | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-03-31 | 100% | Se expidió certificado de disponibilidad 138 de marzo de 2024 apropiando 20.733.982, completando el presupuesto total para apropiar en la convocatoria Distrito 6. | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 138 |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | Accion cumplida primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales |  | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 31/04/2024 | 100% | El DASCD emitió estudio técnico de modificación del manual de funciones y competencias laborales | Un (1) estudio técnico |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | Accion cumplida primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del 2024
32 | Planeación de la Convocatoria |  | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-04-30 | 70% | Durante este trimestre se han realizado 4 reuniones con la CNSC | 4 soportes de correos electrónicos |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 70% | 100% | Finalizacion del proceso de convocatoria | 2024RS073106* |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Se realizaron los reportes de las vinculaciones y desvinculaciones en el SIDEAP | 100% | Se cumplio en el anterior trimestre |  | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024
33 | Revisión de Listas de elegibles |  | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 25% | Durante este semestre se emitió una autorización del lista de elegibles por parte de la CNSC, y se remitió por parte de la entidad una nueva solicitud de lista de elegibles | dos (2) documentos |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 100% | Fnalizacion del procesode convocatoria distrito 6, | ACTA DE CARGUE DE VACANCIAS DEFINITIVAS AL APLICATIVO SIMO |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Por medio del acta suscrita el 19 de abril de 2024 se migraron las vacantes para el proceso de selección distrito capital 6 | 100% | Actualmente la entidad no cuenta con listas de elegibles vigentes | Correo y comunicacion de la firmeza de la convocatoria Distrito 4, en ella se indica el tiempo de durancion de la lista que es de dos años. fecha a hoy vencida | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024 | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024 |  | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024
34 | Provisión vacantes definitivas |  | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 31/052024 | 25% | Una vinculación en periodo de prueba | Nombramiento y Acta de posesión |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 100% | Durante esta vigencia NA nombramientos en periodo de prueba toda vez con contamos con listas de elegibles vigentes |  |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes | 100% | Actualmente la entidad no cuenta conlistas de elegibles vigentes, motivo por el cual no se han realizado nombramientos en periodo de prueba | Correo y comunicacion de la firmeza de la convocatoria Distrito 4, en ella se indica el tiempo de durancion de la lista que es de dos años. fecha a hoy vencida | 70% | Con las evidencias aportadas comunicación Firmeza Listas de Elegibles de la Convocatoria Distrito Capital 4, se observa un avance del 70%, lo anterior, teniendo en cuanta que el producto/entregable son los nombramientos en el periodo de prueba y actas de posesión. | 100% | Actualmente la entidad no cuenta con lista de elegibles vigentes |  | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones |  | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 25% | Se han expedido 116 certificado IDIGER y 66 FONDIGER | Base de datos |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 25% | Se han expedido 50 certificados IDIGER y 96 FONDIGER | Base de datos |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Sin embargo, es importante adjuntar el producto/entregable, certificados de inexistencia, muestreo teniendo en cuenta el volumen y ubicacion de la información. Se sugiere que el porcentaje pase de un 25% a 50%, ya que el porcentaje es acumulativo | 75% | Se han expedido 174 certificados IDIGER y 66 FONDIGER | Base de datos | 50% | Carpeta N° 35 sin adjuntos, por ello no se logran validar las evidencias, esta actividad cuenta con 50% de avance. | 100% | 220 certificados expedidos | Base de datos | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
36 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional |  | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano |  | 2024-12-31 | 25% | Durante la vigencia 2024, enero, febrero y marzo se realizaron una (1) vinculación en provisionalidad y dos (2) vinculaciones de LNR Se adelantaron dos (2) procesos de encargo para posesionar ene mes de abril de 2024 | Nombramiento y Acta de posesión |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 25% | Durante la vigencia 2024, abril, mayo, y junio ,posesionaron tres servodores en encargo uno en proviosnalidad y se adelantaron tres procesos de encargopara poseisonar en de julio de 2024 | Nombramiento y Acta de posesión |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Se elaboró acta de posesión y resolución a tres personas. Se sugiere que el porcentaje pase de un 25% a 50%, ya que el porcentaje es acumulativo. | 75% | JULIO: * Sindy Castilla AGOSTO: * Darwin Javier Ortiz SEPTIEMBRE: * Olga Yamile González * Sandy Ibañez * Mario Aranguren * Maria Teresa Gaona * Luis Camilo Coba | Nombramientos y actas de posesion | 50% | Carpeta N° 36 sin adjuntos, por ello no se logran validar las evidencias, esta actividad cuenta con 50% de avance. | 100% | Para el ultimo cuatrimestre se llevo acabo un nombramiento | Nombramiento y Acta de posesion | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad.
[7 empty] | 21.39% |  |  |  |  | 39.31% |  |  |  |  | 73.33% |  |  | 61.67% |  | 99.17% |  |  | 100%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno