## Plan de Acción 2024
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Máxima de Entrega (de/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVO
1 | Elaboración del plan de SST | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12D
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | G-39 3H-39
3 | Hábitos y estilos de vida saludable | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | d-39I D-39G
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-45
5 | Socializar los componentes del salario emocional | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-44
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39Q
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-43
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R64
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-63,64,65
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-60 D-61
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12B D-37
13 | Fortalecer a los gestores de integridad | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G-I-26
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G -I27 D-50
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | 12F
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39G D-39O
19 | Implementar programa de desvinculación asistida | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R - DESVINCULACION ASISTIDA
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-60
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano Informe de riesgo psicosocial | P-12H L- 39 M-39 D-51
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37A P-13
25 | Administración y estadísticas de nómina | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-50
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-20
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | I-22
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-22
ANÁLISIS DE DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P - 1 D-29
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-03-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPELOS
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 31/04/2024 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
32 | Planeación de la Convocatoria | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-04-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
33 | Revisión de Listas de elegibles | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
34 | Provisión vacantes definitivas | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 31/052024 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Cálculo de los empleados necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. | Estudio de cargas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-13-17
36 | Análisis necesidades de personal por cada una de dependencia en relación a la contratación de prestación de servicios de apoyo y profesionales | Un (1) Documento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-10-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Elaboración del plan de SST |  | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboracion del Plan de Seguiridad y salud en el trabajo | Un documento https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+de+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo+V1.pdf/6985086d-65d5-4222-b90a-92c95e4a08a7 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | se dio cumplimiento ene el primer trimestre |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural |  | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
3 | Hábitos y estilos de vida saludable |  | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Se realizo la semana de la salud ene mes de mayo de 2024 |  | Se identifica cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Se enviaron diferentes correos promoviendo la participación en la semana de la salud, se encuentran las respectivas listas de asistencia a los espacios. Se sugiere que validen los productos/entregables de las actividades que formulan, ya que las evidencias entregadas no corresponden textualmente con los descrito.
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 10% | Se socializo Curso Teletrabajo Programa SOY 10 | Soporte correo enviado | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 10%, sin embargo hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto" se podra evaluar el cumplimiento. | 20% | Se socializo Curso Teletrabajo Programa SOY 10 | Invitaciones al curso | Se identifica cumplimiento de la actividad al 20% con las evidencias cargadas. Se enviaron correos para inscripción al curso teletrabajo, sin embargo, solo dos personas obtuvieron certificación del curso. Se recomienda que, al momento de formular actividades en la columna producto/entregable se describa textual la evidencia a entregar.
5 | Socializar los componentes del salario emocional |  | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | Jornada opcional Dia de cumpleaños Teletrabajo | Correos eletronicos enviados | Se identifica cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Se observan correos electrónicos de felicitaciones en su día de cumpleaños a los funcionarios, se le indica que puede tomar un día de descanso en cumplimiento al acuerdo laboral, también se ha socializado la Resolución IDIGER No. 128 de marzo de 2024 por la cual se les confiere trabajar bajo la modalidad de teletrabajo suplementario y se han enviado inscripciones a jornada opcional.
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital |  | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. |  | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Se elaboro documento de Plan anual de incentivos vigencia 2024 | Un documento | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio |  | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios |  | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Durante este trimestre se realizaron 4 entrevistas de retiro | Cuatro entrevistas de retiro | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda en los proximos trimestres incluir la relación de funcionarios retirardos en un documento adicional | 25% | Durante este trimestre se realizaron una 1 entrevistas de retiro | Formato de entrevista | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Durante el segundo trimestre 04 junio de 2024 se le realizo entrevista de retiro a una persona.
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano |  | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se cuenta con un informe semestral correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024 | Informe primer trimestre | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia |  | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación |  | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboración del Plan Institucional de capacitación | Un documentos https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+Institucional+de+Capacitaci%C3%B3n+V1.pdf/e724b5fa-ca4b-4b23-a361-aa13917baa9f | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | actividad cumplida en el primer trimestre |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024
13 | Fortalecer a los gestores de integridad |  | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 5% | se asistió por parte de Talento Humano charla sobre lineamientos Aplicación Test Percepción sobre Integridad | Correo electrónico de invitación | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 5%, sin embargo hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto" se podra evaluar el cumplimiento. | 25% | El equipo de talento humano asistio al curso de apropiacion de publico dado por la veeduria distrital | Incripciones la curso | Teniendo en cuenta las evidencias, se observan los correos electrónicos de invitaciones para inscripción a la capacitación de apropiación de lo público, sin embargo, no adjuntaron las listas de asistencia, estas son el producto/entregable para el cumplimiento de la actividad. Se sugiere adjuntar las listas de asistencia para evaluar el porcentaje.
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad |  | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 25% | Se dan a conocer los lineamiento para el diligenciamiento de la declaración de Intereses y conflictos tanto dela función publica como del SIGEP II Se han realizado invitación a desarrollar el módulo del código de integridad y la cartilla de integridad Se soclializo cartilla de integridad Se confirmó equipo de integridad con el fin de dar continuidad al plan establecido para la vigencia 2024 | "Comunicacion interna listado de ejecucion modulo de integridad" | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad |  | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | En el marco proceso de Inducción y Reinducción de los y las servidoras del IDIGER, se realizó la socialización de la Resolución No. 547 de 2023 "Por la cual se establece la jornada laboral del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER ..." y la Resolución No. 552 de 2023 "Por la cual se establece el sistema de turnos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER ...", El módulo de Inducción y Reinducción se encuentra dispuesto en el aula virtual del IDIGER, de manera que los servidores y las servidoras pueden acceder de forma asincrónica, en los horarios que determinen pertinentes. En el mismo encontrarán información general sobre la entidad, su misión, visión, estructura, procesos y procedimientos. Se invitó a todos los servidores (as) a realizar el Curso Virtual de Indicción y Reinducción, de los cuales a la fecha 39 servidores han culminado el curso y 36 están pendientes por finalizar. También se cuenta con el formato de entrenamiento en puesto de trabajo es posible evidenciar que los nuevos servidores hayan recibido información pertinente por parte de su jefe inmediato para el correcto desempeño de sus funciones. | Listados de Asistencias Socializaciones mediante correo electronico | Se identifica cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Sin embargo, es importante que validen por que los funcionarios no han realizado la inducción, ya que varios de ellos se encuentran en estado no finalizado. Se sugiere que para los próximos seguimientos realicen entrega del producto/entregable establecido para esta actividad ya que al momento no han realizado entrega de los compromisos.
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción |  | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. |  | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Se cuanta con un informe de evaluación de desempeño para la vigencia |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados |  | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
19 | Implementar programa de desvinculación asistida |  | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. |  | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran |  | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención |  | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. |  | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 100% | Se actualizo la Resolución 017 de 2020, Manual de Funciones y Competencias l | Resolución 074 de 2024https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1450708/Resolucion+074+del+04-03-2024+%281%29.pdf/9acdc2a8-3703-4084-b482-1610a0e54e76 | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda que la actividad se mantenga durante todo el año ya que es constante | 100% | Esta actividad se cumplio en el primer trimestre, para el resto de la vigerncia 2024 no se tiene contenpmado realizar mas modificaciones. |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024
25 | Administración y estadísticas de nómina |  | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Informe de nomina (Enero, Febrero, marzo) | Un (1) documento | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda reformar el informe trimestral, con datos estadisticos que permitan tener una toma de decisiones. | 25% | Informe de nomina (Abril. mayo, junio) | Un documento | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. El informe de nomina cargado corresponde al segundo trimestre del 2024. Se sugiere que el porcentaje incremente de un 25% a un 50%, ya que el porcentaje es acumulativo.
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. |  | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés |  | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se remitio comunicacion con lineamientos | Comunicacion | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Se envió comunicación 2024IE2719 a servidores públicos y contratistas del IDIGER, solicitando actualización de conflicto de interés y declaración de renta, así como también correos electrónicos con lineamientos. Se siguiere que para los próximos reportes remitan evidencias del seguimiento de acuerdo con el producto/entregable relacionado para esta actividad. Nota: revisar el enfoque del producto, si este es cuando se presenta un conflicto de interés o seguimiento a la actualización en el SIGEP y SIDEAP.
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas |  | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se remitio comunicacion con lineamientos | Comunicacion | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Se envió comunicación 2024IE2719 a servidores públicos y contratistas del IDIGER, solicitando actualización de conflicto de interés y declaración de renta, así como también correos electrónicos con lineamientos. Se siguiere que para los próximos reportes remitan evidencias de las actualizaciones de las declaraciones de bienes y rentas de todos los servidores publicos.
ANÁLISIS E DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información |  | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 10% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP | Certificaciones aplicativo SIDEAP | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con parte de la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 10%. No se evidencia las información registrada en la carpeta NAS, así mismo el certificado del aplicativo SIDEAP del mes de marzo no se encuentra dentro de las evidencias. | 25% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP | Certificaciones aplicativo SIDEAP | Se identifica cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Adicional al cargue de la información en el SIDEAP es importante adjuntar las evidencias de la creación de las carpetas en la NASS con la información relacionado en la columna producto/entregable. Se sugiere que para los próximos seguimientos se anexen las evidencias correspondientes. Se sugiere que el porcentaje pase de un 25% a 35%, ya que el porcentaje es acumulativo
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos |  | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-03-31 | 100% | Se expidió certificado de disponibilidad 138 de marzo de 2024 apropiando 20.733.982, completando el presupuesto total para apropiar en la convocatoria Distrito 6. | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 138 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | Accion cumplida primer trimestre |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales |  | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 31/04/2024 | 100% | El DASCD emitió estudio técnico de modificación del manual de funciones y competencias laborales | Un (1) estudio técnico | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad | 100% | Accion cumplida primer trimestre |  | Actividad ejecutada en el primer ciatrimestre del 2024
32 | Planeación de la Convocatoria |  | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-04-30 | 70% | Durante este trimestre se han realizado 4 reuniones con la CNSC | 4 soportes de correos electrónicos | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 70% | 100% | Finalizacion del proceso de convocatoria | 2024RS073106* | Se identifica cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Se realizaron los reportes de las vinculaciones y desvinculaciones en el SIDEAP
33 | Revisión de Listas de elegibles |  | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Durante este semestre se emitió una autorización del lista de elegibles por parte de la CNSC, y se remitió por parte de la entidad una nueva solicitud de lista de elegibles | dos (2) documentos | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 100% | Fnalizacion del procesode convocatoria distrito 6, | ACTA DE CARGUE DE VACANCIAS DEFINITIVAS AL APLICATIVO SIMO | Se identifica cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Por medio del acta suscrita el 19 de abril de 2024 se migraron las vacantes para el proceso de selección distrito capital 6
34 | Provisión vacantes definitivas |  | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 31/052024 | 25% | Una vinculación en periodo de prueba | Nombramiento y Acta de posesión | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 100% | Durante esta vigencia NA nombramientos en periodo de prueba toda vez con contamos con listas de elegibles vigentes |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de soportes
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Cálculo de los empleados necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. |  | Estudio de cargas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
36 | Análisis necesidades de personal por cada una de dependencia en relación a la contratación de prestación de servicios de apoyo y profesionales |  | Un (1) Documento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-10-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones |  | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Se han expedido 116 certificado IDIGER y 66 FONDIGER | Base de datos | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 25% | Se han expedido 50 certificados IDIGER y 96 FONDIGER | Base de datos | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Sin embargo, es importante adjuntar el producto/entregable, certificados de inexistencia, muestreo teniendo en cuenta el volumen y ubicacion de la información. Se sugiere que el porcentaje pase de un 25% a 50%, ya que el porcentaje es acumulativo
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional |  | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Durante la vigencia 2024, enero, febrero y marzo se realizaron una (1) vinculación en provisionalidad y dos (2) vinculaciones de LNR Se adelantaron dos (2) procesos de encargo para posesionar ene mes de abril de 2024 | Nombramiento y Acta de posesión | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 25% | Durante la vigencia 2024, abril, mayo, y junio ,posesionaron tres servodores en encargo uno en proviosnalidad y se adelantaron tres procesos de encargopara poseisonar en de julio de 2024 | Nombramiento y Acta de posesión | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Se elaboró acta de posesión y resolución a tres personas. Se sugiere que el porcentaje pase de un 25% a 50%, ya que el porcentaje es acumulativo.
[6 empty] | 20.26% |  |  |  | 37.24%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno