## Plan de Acción 2024
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Máxima de Entrega (de/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVO
1 | Elaboración del plan de SST | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12D
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | G-39 3H-39
3 | Hábitos y estilos de vida saludable | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | d-39I D-39G
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-45
5 | Socializar los componentes del salario emocional | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-44
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39Q
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-43
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R64
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-63,64,65
CRECIMIENTO | CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-60 D-61
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12B D-37
13 | Fortalecer a los gestores de integridad | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G-I-26
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G -I27 D-50
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | 12F
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39G D-39O
19 | Implementar programa de desvinculación asistida | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R - DESVINCULACION ASISTIDA
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-60
SERVICIO | SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano Informe de riesgo psicosocial | P-12H L- 39 M-39 D-51
CALIDAD | CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37A P-13
25 | Administración y estadísticas de nómina | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-50
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-20
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | I-22
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-22
ANÁLISIS DE DATOS | ANÁLISIS DE DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P - 1 D-29
PLAN ANUAL DE VACANTES | PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-03-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPELOS
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
32 | Planeación de la Convocatoria | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-04-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
33 | Revisión de Listas de elegibles | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
34 | Provisión vacantes definitivas | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | PLAN DE PREVISION DE RECURSO HUMANO
35 | Cálculo de los empleados necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. | Estudio de cargas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-13-17
36 | Análisis necesidades de personal por cada una de dependencia en relación a la contratación de prestación de servicios de apoyo y profesionales | Un (1) Documento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Elaboración del plan de SST |  | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural |  | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
3 | Hábitos y estilos de vida saludable |  | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
5 | Socializar los componentes del salario emocional |  | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital |  | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. |  | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio |  | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios |  | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano |  | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia |  | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación |  | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31
13 | Fortalecer a los gestores de integridad |  | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad |  | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad |  | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción |  | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. |  | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados |  | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31
19 | Implementar programa de desvinculación asistida |  | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. |  | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran |  | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención |  | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. |  | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
25 | Administración y estadísticas de nómina |  | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. |  | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-31
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés |  | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica | 2024-12-31
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas |  | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31
ANÁLISIS E DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información |  | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos |  | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-03-31
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales |  | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
32 | Planeación de la Convocatoria |  | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-04-30
33 | Revisión de Listas de elegibles |  | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
34 | Provisión vacantes definitivas |  | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Cálculo de los empleados necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. |  | Estudio de cargas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
36 | Análisis necesidades de personal por cada una de dependencia en relación a la contratación de prestación de servicios de apoyo y profesionales |  | Un (1) Documento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones |  | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional |  | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno