## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información -MSPI, que permitirán la protección de los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de los servicios de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Capacitar a los colaboradores de IDIGER en temas relacionados con la cultura de seguridad y privacidad de la información. (Elaborar y ejecutar Plan de sensibilización y capacitación.) | Plan de capacitación, Registro de Asistencia, Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
6 | Actualización, reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). |  | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. |  | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
3 | Capacitar a los colaboradores de IDIGER en temas relacionados con la cultura de seguridad y privacidad de la información. (Elaborar y ejecutar Plan de sensibilización y capacitación.) |  | Plan de capacitación, Registro de Asistencia, Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información |  | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. |  | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
6 | Actualización, reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. |  | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. |  | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. |  | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. |  | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales |  | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI |  | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. |  | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
13 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 |  | 0 | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno