## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático– IDIGER para la vigencia 2024 propiciará el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el conocimiento de las fortalezas propias, los estados mentales positivos y el propósito de vida de los servidores públicos con la finalidad de alcanzar la felicidad laboral en el IDIGER.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
Eje 1: Equilibrio Psicosocial:
1 | Clases de yoga para servidores/ras que no tienen hijos | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
2 | Vacaciones recreativas hijos de servidores con actividades ambientales y deportivas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
3 | Dia de la Familia - Pasadía Centro Vacacional | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
4 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia. P.e. matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Acuerdo Laboral | 8.3.5
5 | Competencias deportivas (Bolos, tenis de mesa) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
6 | Conformación del equipo de bolos de la Entidad | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Acuerdo Laboral | 2.7
7 | Caminata ecológica | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
8 | Realizar capacitaciones o actividades en un arte, artesania u otra modalidad que involucren la creatividad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39J
9 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
10 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños y bono de cumpleaños | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio de cumpleaños | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
11 | Otorgar día compensatorio dia de la familia | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
12 | Teletrabajo suplementario y autónomo | Registro de los servidores y servidoras que tienen modalidad de teletrabajo. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
13 | Día servidor público | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
14 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
15 | Curso prepensión y programa de desvinculación asistida | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 66 y 67 y 39O
16 | Clases de baile para los servidores/ras que no tienen hijos/jas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
17 | Descanso compensado Semana Santa | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
18 | Descanso compensado Diciembre | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
19 | Jornada Opcional | Registro de los servidores y servidoras que toman jornada opcional. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
20 | Novenas navideñas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-24 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
21 | Entrega bonos navideños | Listado de entrega y/o correo de envio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
22 | Día dulce del niño (actividad en parque de diversiones para los hijos de los servidores/ras) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
23 | Difundir y promover asesoría de la Caja de Compensación Familiar en temas de programas de vivienda y créditos hipotecarios | Difusión por correo electrónico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 31/112024 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39K
24 | Capacitaciones en gestión del cambio, cambio de culturas y roles | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39M
25 | Realizar actividades o capacitaciones donde se fortalezca el trabajo en equipo | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39R
Eje 2: Salud Mental:
26 | Informe, implementación y seguimiento batería de Riesgo Psicosocial | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39I
27 | Semana de la Salud (charlas en manejo de estrés, primeros auxilios psicológicos, acoso laboral, promoción de la salud mental y prevención del transtorno mental en el trabajo, actividades de relajación y todas las actividades contempladas para mejorar la calidad de vidad de los servidores/ras) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39I
Eje 3: Diversidad e Inclusión
28 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39H
29 | Promover actividades que se puedan llevara cabo en el rincón de la diversidad ubicado en la Entidad | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39H
30 | Día del Orgullo LGBTIQ+ | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39H
Eje 4: Transformación Digital
31 | Preparación, desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias en el uso de herramientas digitales disponibles de la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39 y 11
Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público:
32 | Adelantar campañas con el propósito de promover en las servidoras y los servidores públicos el entendimiento y la interiorización de los valores del Código de Integridad teniendo en cuenta dinámicas de trabajo en equipó | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 52 y 39P y 39R
33 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
Incentivos:
34 | Reconocer a los mejores empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39C
35 | Reconocer a los mejores empleados de libre nombramiento y remoción y gerentes públicos en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39A y 39C
36 | Reconocer a los empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos pecuniarios por mejores equipos de trabajo. | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39B
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
Eje 1: Equilibrio Psicosocial:
1 | Clases de yoga para servidores/ras que no tienen hijos |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
2 | Vacaciones recreativas hijos de servidores con actividades ambientales y deportivas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
3 | Dia de la Familia - Pasadía Centro Vacacional |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30
4 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia. P.e. matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-31
5 | Competencias deportivas (Bolos, tenis de mesa) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
6 | Conformación del equipo de bolos de la Entidad |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
7 | Caminata ecológica |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31
8 | Realizar capacitaciones o actividades en un arte, artesania u otra modalidad que involucren la creatividad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
9 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
10 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños y bono de cumpleaños |  | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio de cumpleaños | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
11 | Otorgar día compensatorio dia de la familia |  | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
12 | Teletrabajo suplementario y autónomo |  | Registro de los servidores y servidoras que tienen modalidad de teletrabajo. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
13 | Día servidor público |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
14 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15
15 | Curso prepensión y programa de desvinculación asistida |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
16 | Clases de baile para los servidores/ras que no tienen hijos/jas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
17 | Descanso compensado Semana Santa |  | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-31
18 | Descanso compensado Diciembre |  | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
19 | Jornada Opcional |  | Registro de los servidores y servidoras que toman jornada opcional. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
20 | Novenas navideñas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-24
21 | Entrega bonos navideños |  | Listado de entrega y/o correo de envio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
22 | Día dulce del niño (actividad en parque de diversiones para los hijos de los servidores/ras) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31
23 | Difundir y promover asesoría de la Caja de Compensación Familiar en temas de programas de vivienda y créditos hipotecarios |  | Difusión por correo electrónico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 31/112024
24 | Capacitaciones en gestión del cambio, cambio de culturas y roles |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31
25 | Realizar actividades o capacitaciones donde se fortalezca el trabajo en equipo |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
Eje 2: Salud Mental: | Eje 2: Salud Mental: |  | 0 | 0 | 0
26 | Informe, implementación y seguimiento batería de Riesgo Psicosocial |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
27 | Semana de la Salud (charlas en manejo de estrés, primeros auxilios psicológicos, acoso laboral, promoción de la salud mental y prevención del transtorno mental en el trabajo, actividades de relajación y todas las actividades contempladas para mejorar la calidad de vidad de los servidores/ras) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30
Eje 3: Diversidad e Inclusión | Eje 3: Diversidad e Inclusión |  | 0 | 0 | 0
28 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
29 | Promover actividades que se puedan llevara cabo en el rincón de la diversidad ubicado en la Entidad |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
30 | Día del Orgullo LGBTIQ+ |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
Eje 4: Transformación Digital | Eje 4: Transformación Digital |  | 0 | 0 | 0
31 | Preparación, desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias en el uso de herramientas digitales disponibles de la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30
Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público: | Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público: |  | 0 | 0 | 0
32 | Adelantar campañas con el propósito de promover en las servidoras y los servidores públicos el entendimiento y la interiorización de los valores del Código de Integridad teniendo en cuenta dinámicas de trabajo en equipó |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
33 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15
Incentivos: | Incentivos: |  | 0 | 0 | 0
34 | Reconocer a los mejores empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. |  | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
35 | Reconocer a los mejores empleados de libre nombramiento y remoción y gerentes públicos en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. |  | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
36 | Reconocer a los empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos pecuniarios por mejores equipos de trabajo. |  | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31
37 | 0 |  | 0 | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno