## PTEP
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 1 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación, mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional, en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y en el marco de la mejora continua.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | * Gestionar los riesgos de corrupción identificados por procesos con el fin de evitar su materialización. * Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de la Entidad. * Realizar acciones encaminadas a estandarizar y optimizar los trámites, OPA's y servicios que presta la Entidad. * Fortalecer los espacios de rendición de cuentas con el fin de dar a conocer a más personas la gestión de la Entidad. * Desarrollar acciones en busca de la mejora de la atención a las personas que solicitan los servicios de la Entidad. * Avanzar en la implementación de los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública en la Entidad. * Realizar acciones para el fortalecimiento de la generación de datos abiertos producidos por la Entidad. * Fortalecer la política de integridad y la apropiación del código de integridad al interior de la Entidad. * Establecer e implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la política de participación ciudadana en la gestión pública. * Establecer e implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la política de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la Entidad.
SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER | 1. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables en el Distrito Capital. 2. Conceptos técnicos para licencias de urbanización. 3. Visitas de verificación general a los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital. 4. Visita técnica de valoración de la condición de riesgo inminente. 5. Concepto de riesgos para legalización y regularización de barrios. 6. Concepto para adopción de planes parciales. 7. Concepto técnico de amenaza ruina -CAR. 8. Certificado de Riesgo.
TRÁMITES Y OPA's | 1. Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre 2. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital
COMPONENTES | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. 2. Rendición de Cuentas. 3. Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía. 4. Racionalización de Trámites. 5. Apertura de información y datos abiertos. 6. Participación e innovación en la gestión pública. 7. Promoción de la integridad y a ética pública. 8. Gestión del Riesgo de Corrupción. 9. Medidas de debida diligencia.
RECURSOS | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta el programa de transparencia y ética pública, están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
FECHA INICIAL DE LA FORMULACIÓN | 24 de diciembre de 2024
MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE |  | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
| Periodo | Publicación | Periodo | Publicación | Periodo | Publicación
| 1 de enero al 30 de abril | Hasta el 30 de mayo | 1 de mayo al 31 de agosto | Hasta el 30 de septiembre | 1 de septiembre al 31 de diciembre | Hasta el 30 de enero
ENTREGA DE EVIDENCIAS | Del 5 al 15 de mayo |  | Del 5 al 15 de septiembre |  | Del 5 al 15 de enero
PERIODO DE EJECUCIÓN (VIGENCIA) | 2025 |  |  | VERSIÓN ACTUAL | Versión 1
FECHA MODIFICACIÓN DEL PTEP |  |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
FECHA MODIFICACIÓN DEL PTEP |  |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
FECHA MODIFICACIÓN DEL PTEP |  |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

## 1. MECANISMOS TRANSPARENCIA Y A
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 2 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información | Correos con solicitud de ajustes | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Todas la Dependencias | 01de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-02-01 | Elaborar documento para la aplicación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica en el IDIGER | Documento elaborado, publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de febrero 2025 | 31 de marzo de 2025
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Sensibilizar semestralmente a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Evidencias de las sencibilizaciones (listas de asistencia o registro fotografico) | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 01 de febrero 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Estandarización de los metadatos para la descripcion de las unidades de almacenamiento en el formato FUID. Con el fin de mejorar la consulta de información. | * Actualizacion del instructivo del FUID, con la lista de metadatos que se deben utilizar para el registro del campo Metadatos de Consulta. Formulacion de Metadatos | Subdirección Corporativa (Gestión Documental) | Todas la dependencias | 01 de febrero 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.2. | Revisión semestral del Inventario de Activos de Información y determinar si se debe actualizar | * Comunicación * Acta de reunión *Archivo de Excel con el inventario de activos de información actualizado y publicado en el menú de transparencia. (si se realiza la actualización) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión Documental) |  | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 3.3. | Seguimiento a los requisitos de la estrategia de gobierno digital. | * Informe ejecutivo (3) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Realizar el reporte sobre analíticas del tráfico y las estadísticas de la página web y sus aplicaciones | * Reporte trimestral sobre el tráfico y estadística de la página Web y sus aplicaciones. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad dentro de la página web de la entidad. | * Informe de gestión mensual de la página web institucional. Contiene links y/o capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de los criterios. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 5.2. | Actualización de la certificación de accesibilidad | *Certificación actualizada anual | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de mayo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 5.3. | Evaluación de la implementación de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Ley 1712 de 2014. ARTÍCULO 12. Adopción de esquemas de publicación. RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional | Oficina Control Interno | Oficina Asesora de Planeacion Comuniciaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Subdireccion Corporativa (Atención al Ciudadano y Gestión Documental) | 01 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 3 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Disponer para la participacion de la ciudadania los Planes que se formulen en el IDIGER | Evidencias de las publicaciones en los diferentes medios | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
| 1.2. | Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2024 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad. | * Links y/o capturas de pantalla que den cuenta de la publicación del informe en el menú de transparencia de la página web institucional. * Capturas de pantalla de la divulgación del informe mediante redes sociales y banner principal de la pagina web de la Entidad. | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación |  | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano / Dialogo social para control social, sobre los temas que se consideren relevantes de la entidad en la vigencia 2025. | * Registro fotográfico, capturas de pantalla, links o documentos, que den cuenta de la realización de cinco (5) diálogos ciudadanos. * Cinco (5) formatos de la Veeduría Distrital con el desarrollo, resultados y compromisos adquiridos, que den cuenta de la realización de los diálogos ciudadanos. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Sudirección Corporativa | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 2.2. | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | * 3 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 2.3. | Capacitar a funcionarios, contratistas y/o equipo lider de rendición de cuentas, en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas. | * Listados de asistencia físicos o digitales que demuestren la capacitación realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 15 de enero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER de la vigencia 2024-2025 | * Documento publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de marzo de 2025
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la rendicion de cuentas | Informe de rendicion de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 15 de mayo de 2025 | 30 de junio de 2025
| 4.2. | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y audiencia pública de RdC). | seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de RDC | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1. | Realizar audiencia publica de rendicion de cuentas 2024 | Invitacion a audiencia publica Registro fotografica Registros de asistencia Formatos de la Veeduria | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de mayo de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 3. MEJORA EN LA ATENCION
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 4 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento | 1.1. | Elaborar y socializar Informe semestral de los resultados de las encuestas de percepción. | * Dos (2) Informes de encuestas de Percepción | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 1.2. | Elaborar y socializar el informe consolidado del estado de las PQRSD. | * Cuatro (4) Informes publicados y socializados al interior de la entidad | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 1.3. | Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadanía que se pueden gestionar. | * Un (1) informe donde se detalle los cambios físicos gestionados y/o realizados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad. (Concluir actividades pendientes de las vigencias anteriores) *Reporte de los cambios fisicos gestionados y/o realizados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad. | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de octubre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Realizar el informe semestral de seguimiento a las PQRSD. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. LEY 1474 DE 2011 ARTÍCULO 76. Decreto 1083 DE 2015 Artículo 2.2.21.4.9 | * Dos (2) informes de seguimiento a las PQRSD publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno |  | 28 de febrero de 2025 | 31 de agosto de 2025
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1. | Definir los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contratación o pago de servicio de traducción de diferentes peticiones, así como la traducción de la correspondiente respuesta. | * Un (1) documento que establezca los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contracción o pago de servicio. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica | 01 de febrero de 2025 | 15 de agosto de 2025
| 3.2. | Actualizar el portafolio de trámites y Otros Procediminetos Administrativos OPA's. | * Portafolio de de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información y servicios actualizado y publicado en la página web institucional. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de mayo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1. | Actualización y publicación de preguntas frecuentes de la ciudadanía sobre los procesos misionales. | * Preguntas frecuentes actualizadas y publicadas en la página web y la visualización de la fecha de la Última actualización | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de mayo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.2. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.3. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.4. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de septiembre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.5. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.6. | Realizar acciones de difusión a través de redes sociales de la entidad y la página web institucional sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD | * Cuatro (4) acciones de difusión realizadas mediante los canales de comunicación externos de la Entidad. Un tema por trimestre | Comunicaciones | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Subdirecciones Misionales Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 15 de enero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.7. | Realizar la consolidación y publicación (en el link: https://www.idiger.gov.co/calendarioactividades) del calendario de actividades, eventos, visitas y demas espacios programados por el IDIGER de cara a la Ciudadanía. | * 1 archivo pdf que demuestre la actualización del calendario de actividades, una (1) por trimestre. | Comunicaciones | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.8. | Participar en una (1) feria de servicios organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | * Un informe ejecutivo con registro fotografico, describiendo los resultados, actividades y demas que se considere pertinente de la feria de serivicos realizada. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 4.9. | Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención a la ciudadanía que atienden público, por parte de la Subdirectora Corporativa de la Entidad. | * Dos (2) encuestas aplicadas al año (una por semestre) E1: periodo segundo semestre 2024 E2: periodo primer semestre 2025 | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). | 02 de enero de 2025 | 30 de septiembre de 2025
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Reconocer a los(as) servidores(as), por su desempeño en materia de servicio a la ciudadanía en la atención prestada a los usuarios. | * Un (1) reconocimiento brindado y divulgado al interior de la entidad, para los servidores que atendieron a la ciudadanía en el 2025. (El reconocimiento se realizará durante el 2do semestre del año) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 01 de octubre de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 5.2. | Promover capacitacion relacionada con temáticas de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad | * Correos evidencia de la promocion realizada * Soportes de la gestión realizada | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de julio de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 5.3. | Fortalecer las competencias de los colaboradores(as) brindando capacitación sobre registro fotográfico y video en las actividades y eventos de la entidad | * Una (1) acción de difusión realizada mediante los canales de comunicación internos de la entidad. | Comunicaciones |  | 01 de mayo de 2025 | 31 de agosto de 2025
| 5.4. | Diagramar, publicar y socializar el manual de atencion a la ciudadania | Manual diagramado y evidencias de su publicado y socializado | Comunicaciones | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 2025-05-05 | Realizar jornadas y/o actividades de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía. | * Jornadas de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía. Evidencias del material y acciones para llevar a cabo la sensibilización. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 4. RACIONALIZACION TRAMITES
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 5 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Identificación de trámites | 1.1. | Adelantar las acciones correspondientes a partir del concepto técnico o jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) frente al servicio "Evaluación de planes de emergencia y contingencia – PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite inscrito en el SUIT denominado “Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital”. | * Ajuste del servicio: "Evaluación de planes de emergencia y contingencia – PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite: “Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital”, a partir de la respuesta del DAFP en el SUIT | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación |  | 01 de agosto de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Actualización de trámites y gestión de datos de operación | 2.1. | Registrar los datos de operación de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Capturas de pantalla de la plataforma del SUIT que demuestran los datos de operación registrados mensualmente. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2.2. | Actualizar los datos que se consideren necesarios, de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, en caso que se identifiquen nuevas OPAS. | * Capturas de pantalla, links o documentos que den cuenta de la actualización de los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de mayo de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 3.1. | Difundir información de oferta de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información pública y servicios, por medio de los canales de comunicación externos institucionales. | * Capturas de pantalla , con las publicaciones del portafolio de trámites, servicios y OPA's en la redes solciales de la entidad. | Comunicaciones | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 3.2. | Revisar la posible implementación de encuestas de evaluación de experiencias de los usuarios para laS OPA´s del IDIGER | Documento de viabilidad de implementación de encuestas en las herramientas de intrefaz o aplicativo y /o si es posible encuesta en la que genera los certificados de afectación por emergencias en línea | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación | 01 de marzo de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Priorización de trámites | 4.1. | Revisar con los responsables de brindar a la ciudadanía los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública, con el fin de definir si existen mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a realizar, previas a la priorización. | Documento y/o Acta de reunión con los ajustes, conclusiones y/o compromisos de los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de mayo de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 4.2. | Realizar la priorización entre el trámite y OPA inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | * Reporte en Excel generado por el SUIT, de la priorización realizada a los Trámites y OPAs inscritos, de acuerdo a los criterios definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Racionalización de trámites | 5.1. | Registrar en la plataforma del SUIT, la estrategia de racionalización de trámites. | * Documento de plan de la estrategia de racionalización emitido por la plataforma del SUIT. * Plan de trabajo con las actividades a ejecutar para implementar la estrategia de racionalización | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 5. APERTURA INF DATOS ABIERTOS
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 6 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés | 1.1. | Fortalecer la divulgación de datos abiertos en alguno de los espacios de la Estrategia de Rendición de Cuentas 1 . Utilizar los canales de divulgación de la Política de Gobierno Digital 2. Dar a conocer los conjuntos de datos ya publicados y su valor | *Tableros de control u otras herramientas para uso o reuso de los datos. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de marzo de 2025 | 15 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo sobre la gestión institucional | 2.1. | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la identificación de datos abiertos y protección de datos personales | *2 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 15 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Apertura de información presupuestal y de resultados | 3.1. | Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias. 1. Apertura de datos Abiertos 2. Publicar los nuevos conjuntos de datos | *Ubicación de Datos en la Plataforma de Datos Bogotá, y Datos Colombia, acorde a la necesidad | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 4.1. | Adelantar acciones para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos. Continuar con las actividades de la fase 2 | *Documentos fase 2 de gobernanza de datos requeridos | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 7 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1. | Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2025, para el fortalecimiento de la política MIPG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | * Formato (DE-FT-64) con el seguimiento al Plan * Soportes de la ejecución de las actividades descritas en el plan | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional y redes de innovación publica | 2.1. | Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2025, para el fortalecimiento de la política MIPG de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | * Formato (DE-FT-64) con el seguimiento al Plan * Soportes de la ejecución de las actividades descritas en el plan | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 8 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | 1.1. | Definir el Plan de Integridad para la vigencia 2025 | * Plan de Integridad (Sección dentro del PETH) * Plan de Integridad inmerso en el componente 7 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
| 2025-02-01 | Divulgar a servidores(as) y colaboradores(as) el Plan de Integridad 2025 | * Correo electrónico interno enviado a funcionarios y contratistas. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 28 de febrero de 2025
| 2025-03-01 | Realizar convocatoria para la actualización del equipo de gestores de integridad | * Link, capturas de pantalla o documentos que dan cuenta de la divulgación de la convocatoria por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 31 de marzo de 2025
| 2025-04-01 | Actualizar y divulgar al interior de la entidad el equipo de gestores de integridad | * Acto administrativo o documento equivalente actualizado. * Evidencia de divulgación del nuevo equipo de gestores de integridad por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | 01 de abril de 2025 | 30 de abril de 2025
| 2025-05-01 | Garantizar que los nuevos servidores(as) públicos de la Entidad realicen el módulo virtual del código de integridad | * Certificación del curso realizado por los nuevos servidores públicos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-06-01 | Realizar pausas activas realcionadas con elcodigo de integridad | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | 02 de abril de 2025 | 31 de octubre de 2025
| 2025-07-01 | Realizar propuesta para la posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad | * Documento con la propuesta | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de abril de 2025 | 30 de mayo de 2025
| 2025-08-01 | Realizar difusiones y/o sensibilizaciones internas sobre los valores del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación internos. | * Mínimo 4 difusiones y/o sensibilizaciones (1 por trimestre) Evidencia de publicación de piezas gráficas, videos, carteleras digitales o carteleras físicas) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-09-01 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad | * Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-10-01 | Realizar charlas sobre el Código de Integridad | * Una (1) charla por semestre (Listado de asistencia y presentación) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-11-01 | Actividades de buenas practicas en promoción de los valores institucionales | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las actividades realizadas | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-12-01 | Realizar encuestas de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad | * Encuesta (mínimo 1 por semestre) * Informe con análisis de resultados | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1. | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores | * Una pieza grafica preventiva en materia de faltas disciplinarias recurrentes, divulgada por correo masivo interno. * Una clausula disciplinaria publicada de manera quincenal. * Una (1) charla anual bajo la modalidad presencial o virtual para servidores públicos y/o contratistas en materia preventiva disciplinaria. | Oficina Control Disciplinario Interno | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | 02 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2.2. | Evaluación de la implementación de la política de integridad: ▪ Evaluar la implementación de la política de integridad de la entidad ▪ Evaluar la estrategia establecida en la entidad para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces ▪ Verificar que se cuente con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés ▪ Evaluar la gestión adelantada por la entidad sobre posibles conflictos de interés, de acuerdo con el protocolo o procedimiento interno establecido. | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional | Oficina Control Interno | - | 01 de noviembre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1. | Realizar acciones para la gestión de conflictos de interés | * Informe pormenorizado de las acciones realizadas. | Grupo Conflicto de Interés |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.2. | Desarrollar charlas orientadas al fortalecimiento del conocimiento de los(as) servidores(as) y colaboradores(as) frente a presuntos hechos de corrupción, incluyendo conflictos de interés. | * Listados de asistencia fisicos o virtuales y presentaciones que den cuenta de una (1) funcionarios y una (1) directivos | Grupo Conflicto de Interés | Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.3. | Realizar seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones | * Acta de reunión del grupo asignado para conflicto de interés (1 reunión por semestre como mínimo) | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-04-03 | Revisar las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado | * Acta de reunión del grupo asignado para conflicto de interés (1 reunión por semestre como mínimo) | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1. | Garantizar que las hojas de vida de sus servidores y contratistas estén disponibles y actualizadas en SIDEAP | * Reporte automático de la platorma SIDEAP donde se verifique que las hojas de vida se encuentran debidamente actualizadas. (Gestióin del Talento Humano) *Reporte contratación mensual para la cuenta 203 (IDIGER) cuenta 903 (Fondiger) (Oficina Jurídica) | Oficina Jurídica - (Contratista) Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) - (Funcionarios) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 4.2. | Actualizar a tiempo las vinculaciones y desvinculaciones de los servidores(as) en SIDEAP | * Reporte mensual automático de la platorma SIDEAP donde que verifique la información. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-03-04 | Orientar a servidores y contratistas obligados sobre la responsabilidad de registrar, publicar y actualizar sus declaraciones de Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 en la herramienta dispuesta por Función pública | * Comunicación interna o circular con lineamientos. | Grupo Conflicto de interés |  | 02 de febrero de 2025 | 30 de junio de 2025
| 2025-04-04 | Publicar y divulgar entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 de la Entidad | * Publicación en página Web de la Entidad. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-05-04 | Utilizar las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública como insumo para la identificación de conflictos de intereses de sus servidores y contratistas | * Informe con análisis y conclusiones de las declaraciones identificadas en la herramienta de la función pública | Grupo Conflicto de interés |  | 02 de enero de 2025 | 30 de septiembre de 2024
| 2025-06-04 | Realizar seguimiento y control de las declaraciones de la Ley 2013 de 2019 identificadas | * Acta de reunión que demuestre el seguimiento realizado. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-07-04 | Evaluación de la implementación de la política de integridad ▪ Verificar el reporte de actualización de bienes y rentas y registro de conflicto de interés en el sistema de información SIGEP y Sistema de información SIDEAP. | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno | - | 01 de noviembre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 8. GESTIÓN RIESGOS CORRUPCION
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 9 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Política de administración del riesgo | 1.1. | Actualizar y divulgar la Guía de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en caso de cambios de la metodología suministrada por el Departamento de la Función publica DAFP, o necesidades de los procesos | * Guía actualizada y subida al mapa de procesos de la página web institucional, en caso de requerimiento. * Pieza grafica divulgada vía correo electrónico masivo con las actualización requerida * Acta, o capturas de pantalla de reunión virtual o documento donde se evidencie la revisión y/o actualización de la Guía. (Tener en cuenta que si se generan cambios por parte del DAFP o nuevos lineamientos despues del mes de octubre, esta actividad no se relizará en el 2025 sino una vez surtidos los pasos de socialización y apropiación de los nuevos cambios por parte de las entidades responsables de estos) | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones Oficina Control Interno Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de abril de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 1.2. | Definir el Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022 y la Cartilla para la Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA | * Plan de cumplimiento normativo. * Acta de aprobación por la instancia correspondiente | Oficina Jurídica Organo de Cumplimiento Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA | Oficina Asesora de Planeación | 01 de abril de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1. | Actualizar el mapa de riesgos de cada proceso de acuerdo a las necesidades de ajustes para la vigencia actual,de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción del IDIGER vigente. | * Mapas de riesgos de los procesos que requieren ajustes actualizados y publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 03 de febrero de 2025 | 15 de diciembre de 2025
| 2.2. | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional. | * Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2025 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de octubre de 2025
| 2.3. | Revisar y/o ajustar la herramienta utilizada al interior de la Entidad para la administración de los riesgos (DE-FT-13), acorde a los ajustes de la guía de administración de riesgos | * Herramienta ajustada y publicada en el mapa de procesos de la página web institucional, en los casos que se requeriera ajustes. (Tener en cuenta que si se generan cambios por parte del DAFP o nuevos lineamientos despues del mes de octubre, esta actividad no se relizará en el 2025 sino una vez surtidos los pasos de socialización y apropiación de los nuevos cambios por parte de las entidades responsables de estos) | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 2,.4 | Identificar los riesgos de incumplimiento normativo por inobservancia de la Política y del Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022. | * Mapa de riesgos de los procesos a los que se les identificaron estos riesgos actualizados. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación Oficina Juridica | 01 de abril de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar sensibilizaciones virtuales, sobre aspectos relevantes de la política de administración de riesgos. | * 3 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 03 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.2. | Socializar el mapa de riesgos de cada proceso al interior de las dependencias del IDIGER. | * Acta de reunión presencial o capturas de pantalla de reunión virtual o registros de asistencia o registros fotograficos por dependencia, que demuestren la socialización del mapa de riesgos de cada proceso al interior de las mismas. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1. | Solicitar y gestionar el reporte y cargue de evidencias de los planes de tratamiento y controles asociados a los riesgos para la vigencia actual. | * Una (1) comunicación interna a todas las dependencias solicitando la información (reporte de avance y cargue de evidencias) para efectuar el monitoreo y seguimiento correspondiente. * Tres (3) correos electrónicos remitiendo la comunicación y/o recordando el reporte de avance y cargue de evidencias. | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | 014 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 4.2. | Realizar el monitoreo y publicación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso | * Mapa de riesgos por proceso con el monitoreo correspondiente y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2025 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | 02 de enero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.3. | Retroalimentar a los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno - CICCI, los resultados del seguimiento a los riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa. | Comunicación Interna a todos los integrantes del CICCI | Oficina Control Interno |  | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar en el link de transparencia el informe respectivo, según lo establecido en la normatividad vigente. | * Dos (2) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción, divulgados y publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno | - | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 9. DEBIDA DILIGENCIA
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 10 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Diagnóstico | 1.1. | Elaborar el documento diagnóstico del estado actual del sistema de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo al interior del IDIGER. | * Documento diagnostico 2025 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Equipo de cumplimiento | 14 de febrero de 2025 | 31 de julio de 2025
Subcomponentes 2, 3 y 4 | 2,3,4; | Identificar y valorar o actualizar los riesgos LA/FT en los procesos que se consideren pertinentes. | * Mapa de riesgos de los procesos a los que se les identificaron estos riesgos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica | Equipo de Cumplimiento Todas las Dependencias | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Divulgación y Documentación | 5.1. | Elaborar y/ o actualizar los procedimientos / Manuales / instructivos / registros y/o documentos que se consideren necesarios para la la administración del SARLAFP en el IDIGER. | * Procedimientos / Manuales / Instructivos, registros o documentos creados o actualizados, y subidos en el mapa de procesos o modulo de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Equipo de cumplimiento | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 5.2 | Capacitar o sensibilizar en materia de administración de riesgos de LA/FT en el proceso de capacitación de la Entidad. | * Capturas de pantalla, registros de asistencia, entre otros documentos, que den cuenta de las inducciones realizadas donde se incluyeron los temas de administración de riesgos de LA/FT. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Equipo de cumplimiento | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 6. Seguimiento | 6.1. | Evaluar el mapa de aseguramiento vigente | Mapa de Aseguramiento evaluado por parte de la oficina de Control Interno y publicado en el Link de transparencia. | Oficina Control Interno | - | 01 de noviembre de 2025 | 31 de noviembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## SEGUIMIENTO CONSOLIDADO
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 11 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTES | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
| % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE SEGUNDA LÍNEA | % DE AVANCE DE OCI | % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE SEGUNDA LÍNEA | % DE AVANCE DE OCI | % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE SEGUNDA LÍNEA | % DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA
PROMEDIO CUMPLIMIENTO (EFICACIA)
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION