## 1. Punto de Partida
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 1 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Proceso (Seleccione): |  | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  |  |  | Alcance del Proceso:
Objetivo del Proceso: |  | Planear, coordinar y ejecutar acciones que propendan por la mitigación del riesgo, la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático de acuerdo a la Ley 1523 del 2012 y a la Ley 1931 del 2018, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. |  |  |  |  | Inicia con la recopilación de información de línea base y la planeación de actividades que serán insumo de las actividades a ejecutar. Este proceso se desarrolla en el marco de la reducción de los escenarios del riesgo identificados, a través de intervenciones: a) prospectivas: Educación, Iniciativas de Participación Ciudadana, Gestión Local y Planificación sectorial; b)correctivas: obras de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático, Reasentamientos, adecuación de predios reasentados y Sistemas de Drenaje Pluvial Sostenible; c) de Protección Financiera; d) y de Adaptación al Cambio climático y Gestión de riesgos hidroclimáticos. Por último, se realiza la verificación, ajuste y retroalimentación de las actividades ejecutadas.
Objetivo Estratégico Asociado al Proceso: |  | No. 2. Incrementar las acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en las Unidades de Planeamiento Local UPL, que cuenten con análisis de riesgo en el Distrito Capital. No. 3. Salvaguardar la vida de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá, que fueron recomendadas mediante documentos técnicos y/o sentencias judiciales al programa de reasentamiento. No. 4. Optimizar las capacidades logísticas, técnicas, institucionales y de gestión para el adecuado manejo de las emergencias o desastres asociadas a fenómenos amenazantes de diversos orígenes que se presenten en Bogotá D.C. No. 5. Fortalecer la gobernanza del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de acciones comunitarias.
Marque con una "X" los planes, programas o proyectos asociados al Proceso:
X | Proyecto de Inversión |  |  | Plan Anual de Adquisiciones - PAA |  | Plan Institucional de Archivo - PINAR |  | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP
| Plan de Acción Institucional - PAI |  |  | Plan Anual de Vacantes |  | Plan Institucional de Capacitación - PIC |  | Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI
X | Plan Estratégico Institucional - PEI |  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Plan de Incentivos Institucionales |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| Plan de Acción Acuerdo 790 de 2020 |  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Plan Estadístico Distrital |  |  | Plan de Mejoramiento Institucional |  | Plan de Mejoramiento de Entes de Control |  | Plan de Acción de Participación Ciudadana
| Plan Anual de Auditoría |  | X | Plan de Acción MIPG - SGC |  | Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático - PDGRD-CC |  | Plan de Emergencias de la Entidad
| Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV |  |  | Plan de Gestión Integral de Residuos |  | Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Otros:
| Otros: |  |  | Otros: |  | Otros: |  | Otros:
Factores Internos (Análisis DOFA)
Debilidades |  |  |  |  | Fortalezas
1 | Falencias en la gestión del conocimiento (co-creación, transferencia, almacenamiento, administración y aplicación del conocimiento) en los diferentes procesos de gestión del riesgo y cambio climático, pérdida de la memoria institucional |  |  |  | 1 | Calificado talento humano de personal de planta
2 | Insuficiencia del personal de planta para el cumplimiento de actividades misionales de la Subdirección |  |  |  | 2 | Experticia técnica de las áreas funcionales basada en experiencia
3 | Baja gestión del subdirector para garantizar los contratos anuales que cumplan con las necesidades manifestadas anteriormente por las áreas misionales |  |  |  | 3 | Conocimiento territorial y su relación con la gestión del riesgo y el cambio climático
4 | Falencia en la toma de decisiones directivas, frente a la contratación, sin tener en cuenta la evaluación de perfiles realizada por las áreas misionales. |  |  |  | 4 | Sinergia y trabajo en equipo entre distintas áreas funcionales de la entidad (conocimientos con enfoque de innovación)
5 | Dificultades en la armonización entre la subdirección y la dirección general, lo que compromete el avance de los procesos estratégicos |  |  |  | 5 | Fácil acceso de la ciudadanía a los servicios prestados
6 | Falta de previsión de los tiempos y acompañamiento para planificar los proyectos de inversión de la Subdirección |  |  |  | 6 | Procedimientos y documentación actualizada
7 |  |  |  |  | 7 | Clima laboral adecuado en los equipos de trabajo
8 |  |  |  |  | 8 | Credibilidad ante la comunidad
9 |  |  |  |  | 9 | Implementación de metodologías innovadoras para el desarrollo de actividades con comunidad desde la subdirección
10 |  |  |  |  | 10 | Sinergia interinstitucional en el marco del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
11 |  |  |  |  | 11 | Inclusión de la Gobernanza del Riesgo en el Proyecto de Inversión de la vigencia
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
Factores Externos (Análisis DOFA)
Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
1 | Baja asignación presupuestal del Distrito a la entidad |  |  |  | 1 | Mejora del posicionamiento de la entidad frente a las otras entidades del Distrito
2 | Falta de acciones vinculantes de los PLGR/CC (recursos, gestión sectorial) |  |  |  | 2 | Desarrollo normativo y de política en relación al cambio climático a nivel Distrital
3 | Vacios y cambios en las normas y formatos del mapa de procesos que afecta la estructura y procesos internos de la Subdirección |  |  |  | 3 | Fortalecimiento de un enfoque de cambio climático en la gestión de riesgos
4 | Nuevas amenazas y riesgos de tipo social y ambiental (pandemia) |  |  |  | 4 | Articulación de la gestión territorial y sectorial, como base para el fortalecimiento de los instrumentos de planeación de gestión de riesgos.
5 | Dificultades técnicas, tecnológicas y de comunicaciones (falta de insumos, herramientas adecuadas) |  |  |  | 5 | Liderazgo de la Subdirección del riesgo frente al cambio climático en la entidad
6 | Insuficiencia y deterioro de espacios físicos y mobiliario, ventilación e iluminación natural inadecuadas en la oficina |  |  |  | 6 | Aumento de capacidades de formación
7 | Falta de respuesta oportuna por parte de Subdirecciones u Oficinas de la entidad, frente a solicitudes realizadas desde la Subdirección de Reducción |  |  |  | 7 | Potencial para el fortalecimiento de la base social comunitaria mediante una gestión efectiva y eficiente de los recursos asignados para la Gobernanza de Gestión de Riesgos.
8 | Falencia en la calidad y oportunidad en la orientación brindada por parte de la Oficina Jurídica ante las solicitudes de la Subdirección |  |  |  | 8 | Capacidad de aprovechar los recursos financieros de FONDIGER para desarrollar proyectos que aporten al cumplimiento de la misionalidad del SRRACC.
9 | Reprocesos en los procesos precontractuales y contractuales |  |  |  | 9 | Oportunidad de fortalecer la Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en el Distrito, si se logra un rediseño de la entidad.
10 | Falta de nombramiento en propiedad del subdirector evidenciando debilidad en el direccionamiento estratégico de los directivos |  |  |  | 10
11 | Falta de acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación para planificar los proyectos de inversión de la Subdirección |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15

## 2. Identificación del Riesgo
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [18 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 2 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Ítem | Proceso | Identificación del Riesgo | [7 empty] | Análisis del Riesgo Inherente | [5 empty] | Análisis Cuantitativo del Apetito, Tolerancia y Capacidad del Riesgo
|  | Punto de Riesgo | Impacto ¿Qué? | Causa Inmediata ¿Cómo? | Causa Raíz ¿Por qué? | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad / Se presenta el evento (para riesgos de corrupción) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto (No aplica para riesgos de corrupción, LA/FT y corrupción en Trámites, OPA's y CAIP) | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | Apetito del Riesgo (Rango de Valores) | Tolerancia del Riesgo (Rango de Valores) | Capacidad del Riesgo (Rango de Valores) | Unidad de Medida del Apetito, Tolerancia y Capacidad del Riesgo | Periodo de Tiempo de la Capacidad del Riesgo | Justificación (Explique los argumentos que justifican los valores establecidos de apetito, tolerancia y capacidad del riesgo)
1 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Programa de reasentamiento | Afectación Reputacional | Brindar una información erronea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de resasentamientos (profesional social, técnico catastral, Profesional jurídico y apoyo administrativo) | Error en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Afectación reputacional por brindar una información errónea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de reasentamientos debido a errores en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 10% | 20% | 30% | Porcentaje que representa el N° predios mal identificados con respecto al N° total de predios identificados en zonas de alto riesgo no mitigable por el Documento Técnico. | Cuatrimestral | Los valores establecidos se dan en terminos de porcentajes que son los minimos y maximos aceptables para el cumplimiento de los objetivo de identificación y caracterización de las familias recomendadas al Programa de reasentamientos, por encontrarse habitando predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital. Aunque se reportan todas las inconsistencia presentadas en las ubicaciones de los predio identificados en riesgo los ajustes pueden demorarse, sin embargo con un porcentaje inferior al 30% de capacidad de riesgo es viable que se inicie el proceso de reasentamiento en la zona sin mayores retrasos a la espera de corregir las inconsistencias encontradas.
2 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Adquisición predial | Afectación Económica o Presupuestal | Retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa. | Entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento). | Afectación presupuestal y reputacional por retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa debido a la entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento) Debido a que las familias pueden tener incompleta la información por desconocimiento legal de los documentos oficiales que se requieren para el trámite de adquisición predial y/o ocultamiento de información de manera voluntaria por la familia. | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 10% | 20% | 30% | Porcentaje que representa el N° de procesos con retrasos (mas de 18 meses desde la notificación de oferta) con respecto al N° de procesos para lograr la meta de la vigencia | Cuatrimestral | Los valores establecidos se dan en terminos de porcentajes que son los minimos y maximos aceptables para el cumplimiento de los objetivo de coadyuvar al procedimiento de reasentamiento mediante la adquisición predial de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Es necesario tener en cuenta que se tiene activos al menos un 30% mas del número de procesos requeridos para lograr la meta con el fin de subsanar casos de procesos con retrasos fuera de lo esperado.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on C7: ====== ID#AAABbnUUOFI Punto de Riesgo (2025-01-14 17:29:35) Actividades en las que potencialmente se genera riesgo. Tratándose de riesgo fiscal los puntos de riesgo son todas las actividades que representen gestión fiscal, por ejemplo, aquellas de administración, gestión, ordenación, ejecución, manejo, adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes o recursos públicos o intereses de naturaleza pública.
Note on D7: ====== ID#AAABbnUUOFY Impacto (2025-01-14 17:29:35) Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Note on E7: ====== ID#AAABbnUUOD4 Causa inmediata (2025-01-14 17:29:34) Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on F7: ====== ID#AAABbnUUODs Causa raíz (2025-01-14 17:29:34) Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on G7: ====== ID#AAABbnUUOEQ Descripción del Riesgo (2025-01-14 17:29:34) Se recomienda la siguiente estructura que facilita su redacción y claridad, iniciando con la frase POSIBILIDAD DE: Descripción del Riesgo = Impacto + Causa Inmediata + Causa Raiz
Note on H7: ====== ID#AAABbnUUOE4 Tipo de riesgo (2025-01-14 17:29:35) Seleccionar de la lista el tipo de riesgo asociado. Para Mayor claridad consultar la Tabla No. 4 del documento DE-GU-01 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DEL IDIGER
Note on I7: ====== ID#AAABbnUUOFg Clasificación del riesgo (2025-01-14 17:29:35) Seleccionar de la lista la clasificación asocida. Para Mayor claridad consultar la Tabla No. 5 del documento DE-GU-01 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DEL IDIGER
Note on J7: ====== ID#AAABbnUUOFM andrea linares (2025-01-14 17:29:35) Para mayor claridad ver tablas No. 6 y No. 7 del documento DE-GU-01 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DEL IDIGER
Note on Q7: ====== ID#AAABbnUUODw Apetito del Riesgo (2025-01-14 17:29:34) Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar en relación con sus objetivos, el marco legal y las disposiciones de la alta dirección. Para determinar el apetito del riesgo, se debe definir un valor que es menor a la tolerancia del riesgo.
Note on R7: ====== ID#AAABbnUUOFE Tolerancia del Riesgo (2025-01-14 17:29:35) Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al valor del apetito de riesgo determinado por la entidad. Para determinar la tolerancia de riesgo, se debe definir un valor que es igual o superior al apetito de riesgo y menor o igual a la capacidad de riesgo.
Note on S7: ====== ID#AAABbnUUOEE Capacidad del Riesgo (2025-01-14 17:29:34) Es el máximo valor del nivel de riesgo que una entidad puede soportar y a partir del cual la alta dirección consideran que no sería posible el logro de los objetivos de la entidad.
Note on T7: ====== ID#AAABbnUUOFA Unidad de Medida (2025-01-14 17:29:35) Registre la unidad de medida que representa los valores de apetito, tolerancia y capacidad del riesgo (ejemplo: unidad, porcentaje, etc). Recuerde que la unidad de medida es la misma para el apetito, tolerancia y capacidad del riesgo.

## 3. Impacto Riesgo de Corrupción
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [20 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 3 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Criterios para Calificar el Riesgo de Corrupción | [18 empty] | Respuestas Positivas | Impacto Inherente
Ítem | Proceso | Punto de Riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | ¿Afecta a los funcionarios del proceso? | ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad? | ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Genera perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación ? | ¿Genera perdida de recursos económicos? | ¿Afecta la prestación del servicio? | ¿Da lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad? | ¿Genera perdida de la información de la Entidad? | ¿Genera intervención de los órganos de control, Fiscalía u otros? | ¿Da lugar a procesos sancionatorios? | ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | ¿Da lugar a procesos fiscales? | ¿Da lugar a procesos penales? | ¿Genera perdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasiona lesiones físicas o perdidas de vidas humanas? | ¿Afecta la imagen regional? | ¿Afecta la imagen nacional? | ¿Genera daño ambiental?
1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 4. Riesgo Seguridad Informacion
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [7 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 4 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo | [6 empty] | Caracteristicas del Riesgo de Seguridad de la Información
Ítem | Proceso | Punto de Riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Impacto Inherente | Activo de Información | Tipo de Activo de Información | Explicación Tipo de Activo de Información | Amenaza (Situación) | Vulnerabilidad (Causa)
1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 5. Valoración de Controles
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [19 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 5 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración de Controles
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Responsable de Ejecutar el Control | Periodicidad de Ejecución del Control | Propósito del Control | Cómo se Ejecuta el Control | Observaciones o Desviaciones Resultantes de Ejecutar el Control | Evidencias de la Ejecución del Control | Descripción del Control | Atributos de Eficiencia |  |  | Atributos Informativos / Cualitativos (No afectan la valoración) | [5 empty] | % Inicial de Valoración del Control | Análisis del Riesgo Inherente |  | Calculo de Probabilidad Residual (%) | Calculo de Impacto Residual (%)
[11 empty] | Tipo de Control | Afectación | Tipo de Implementación del Control | Documentación del Control | Frecuencia de Aplicación del Control | Evidencia del Control | Ubicación de la(s) Evidencia(s) de la Ejecución del Control | Fuente(s) de Información para la Ejecución del Control | ¿Cómo se investigan y resuelven las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la ejecución del control? |  | % de Probabilidad Inicial | % de Impacto Inicial
1 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Afectación reputacional por brindar una información errónea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de reasentamientos debido a errores en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Gestión | Profesional Catastral como responsable de la identificacion espacial del predio Profesional Social que realiza la notificación de la condición de riesgo a la familia que atiende la visita. | La periodicidad depende de la entrega de fichas técnicas emitidas por la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, a través de comunicación interna. Esta actividad, se encuentra establecida en el procedimiento GR-PD-12 Gestión para el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable V2. | Validar la información consignada en el documento técnico de riesgo; a través del cual se recomiendan familias al programa de reasentamientos por habitar zonas catalogas de alto riesgo no mitigable. | Número de familias notificadas de la condición de riesgo / Número de conceptos con observaciones*100. |  | Acta de notificación de lacondicion de riesgo. | Profesional Catastral como responsable de la identificacion espacial del predio Profesional Social que realiza la notificación de la condición de riesgo a la familia que atiende la visita. La periodicidad depende de la entrega de fichas técnicas emitidas por la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, a través de comunicación interna. Esta actividad, se encuentra establecida en el procedimiento GR-PD-12 Gestión para el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable V2. Validar la información consignada en el documento técnico de riesgo; a través del cual se recomiendan familias al programa de reasentamientos por habitar zonas catalogas de alto riesgo no mitigable. Número de familias notificadas de la condición de riesgo / Número de conceptos con observaciones*100. Acta de notificación de lacondicion de riesgo. | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | Carpeta fisica con la documentación correspondiente al Concepto Técnico notificado (luego se hace copia digital) | Proviene de bases oficiales - catastrales y/o de Secretaría Distrital de Planeación y de los datos de contacto de las entidades operadoras y la normatividad vigente. | Al encontrar una desviación o diferencia se informa a la Subdirección de Análisis, que es quien emite el concepto, mediante comunicación interna. Si la familia manifiesta alguna duda o vacios de información se realiza el acompañamiento social respectivo al momento de la notificación y se deja registro del recibido de la información respecto a la condición de riesgo y generalidades del programa de reasentamiento. | 40% | 40% |  | 24% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
2 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Afectación presupuestal y reputacional por retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa debido a la entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento) Debido a que las familias pueden tener incompleta la información por desconocimiento legal de los documentos oficiales que se requieren para el trámite de adquisición predial y/o ocultamiento de información de manera voluntaria por la familia. | Gestión | Equipo profesional y de apoyo a la getión vinculado para los componentes social, juridico, catastral y de apoyo administrativo. | mensualmente | Seguimiento individual a lcada titular de derechos de los predios a cargo del IDIGER, Actividad realizada a la luz del Plan de Gestión Social por medio presencial, telefónico y/o virtual. | Número de familias reportadas a meta/ Número de familias meta 2022*100 |  | Formato GR-FT-44 Acta de entrega del predio al IDIGER | Equipo profesional y de apoyo a la getión vinculado para los componentes social, juridico, catastral y de apoyo administrativo. mensualmente Seguimiento individual a lcada titular de derechos de los predios a cargo del IDIGER, Actividad realizada a la luz del Plan de Gestión Social por medio presencial, telefónico y/o virtual. Número de familias reportadas a meta/ Número de familias meta 2022*100 Formato GR-FT-44 Acta de entrega del predio al IDIGER | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | En expediente fisico, formato de Seguimiento a las Actividades de Gestión Social GR-FT-57 | Proviene de la experiencia en el desarrollo del proceso y la información suministrada por otras instituciones (servicios públicos, notarias, Superintendencia de Notariado y Registro) | Se establecen relaciones de confianza con la familia, pudiendose identificar las desviaciones de manera oportuna y se deja evidencia del acompañamiento mediante el formato de Seguimiento a las Actividades de Gestión Social GR-FT-57 | 40% | 60% |  | 36% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
3 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
4 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
5 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
6 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
7 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
8 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
9 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
10 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
11 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
12 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
13 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
14 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
15 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
16 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
17 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
18 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
19 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
20 | [22 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
[23 empty] | 0% | 0%
Note on J7: ====== ID#AAABbnUUOEA Complemento (2025-01-14 17:29:34) Corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.
Note on K7: ====== ID#AAABbnUUOEY La Estructura para describir un control es la siguiente (2025-01-14 17:29:34) * Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad. * Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control. * Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.
Note on L8: ====== ID#AAABbnUUOD0 Los tipos de controles son (2025-01-14 17:29:34) * Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. * Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. * Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on N8: ====== ID#AAABbnUUOEs Las maneras en que se ejecutan los controles son (2025-01-14 17:29:34) * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.

## 6.Valoración Control Corrupción
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [24 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 6 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo |  |  |  | Descripción del Control | [6 empty] | Valoración de Controles de Corrupción Valoración de Controles de Corrupción
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Responsable de Ejecutar el Control | Periodicidad de Ejecución del Control | Propósito del Control | Cómo se Ejecuta el Control | Observaciones o Desviaciones Resultantes de Ejecutar el Control | Evidencias de la Ejecución del Control | Descripción del Control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Rango de Calificación del Diseño del Control | Calificación del Diseño del Control | Acción a Realizar | Rango de Calificación de la Ejecución del Control | Solidez del Control | Promedio de la Solidez del Conjunto de Controles | Solidez del Conjunto de Controles | Requiere Acciones para Fortalecer | El Control Ayuda a: | # de Filas que se Desplaza la Probabilidad en el Mapa de Calor / Riesgo | Probabilidad Residual
1 | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica | No aplica
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 7. Mapa de Riesgos General
Mapa de Riesgos Institucional Mapa de Riesgos Institucional |  |  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [38 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 7 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo | [9 empty] | Análisis del Riesgo Inherente | [5 empty] | Valoración de Controles | [16 empty] | Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual | [6 empty] | Plan de Acción
Ítem | Proceso | Punto de Riesgo | Impacto ¿Qué? | Causa Inmediata ¿Cómo? | Causa Raíz ¿Por qué? | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad / Se presenta el evento (para riesgos de corrupción) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto (No aplica para riesgos de corrupción) | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | Descripción del Control | Descripción del Control | [5 empty] | Atributos de Eficiencia |  |  | Atributos Informativos / Cualitativos (No afectan la valoración) | [5 empty] | % Inicial de Valoración del Control | Probabilidad Residual | % | Impacto Residual | % | Zona de Riesgo Residual | Estrategias para Combatir el Riesgo | Explicación de la Estrategia para Combatir el Riesgo | Acciones para mitigar el nivel de riesgo (Indique al frente de la actividad, su peso porcentual) (Diligencie todas las acciones dentro de la misma celda) | Fecha de Implementación (El monitoreo y seguimiento será cuatrimestral) | Fórmula del Indicador | Dependencia(s) / Grupo(s) Responsable(s)
[17 empty] | Responsable de Ejecutar el Control | Periodicidad de Ejecución del Control | Proposito del Control | Como se Ejecuta el Control | Observaciones o Desviaciones Resultantes de Ejecutar el Control | Evidencias de la Ejecución del Control | Tipo de Control | Afectación | Tipo de Implementación del Control | Documentación del Control | Frecuencia de Aplicación del Control | Evidencia del Control | Ubicación de la(s) Evidencia(s) de la Ejecución del Control | Fuente(s) de Información para la Ejecución del Control | ¿Cómo se investigan y resuelven las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultado de la ejecución del control?
1 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Programa de reasentamiento | Afectación Reputacional | Brindar una información erronea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de resasentamientos (profesional social, técnico catastral, Profesional jurídico y apoyo administrativo) | Error en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Afectación reputacional por brindar una información errónea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de reasentamientos debido a errores en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | Profesional Catastral como responsable de la identificacion espacial del predio Profesional Social que realiza la notificación de la condición de riesgo a la familia que atiende la visita. La periodicidad depende de la entrega de fichas técnicas emitidas por la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, a través de comunicación interna. Esta actividad, se encuentra establecida en el procedimiento GR-PD-12 Gestión para el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable V2. Validar la información consignada en el documento técnico de riesgo; a través del cual se recomiendan familias al programa de reasentamientos por habitar zonas catalogas de alto riesgo no mitigable. Número de familias notificadas de la condición de riesgo / Número de conceptos con observaciones*100. Acta de notificación de lacondicion de riesgo. | Profesional Catastral como responsable de la identificacion espacial del predio Profesional Social que realiza la notificación de la condición de riesgo a la familia que atiende la visita. | La periodicidad depende de la entrega de fichas técnicas emitidas por la Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, a través de comunicación interna. Esta actividad, se encuentra establecida en el procedimiento GR-PD-12 Gestión para el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable V2. | Validar la información consignada en el documento técnico de riesgo; a través del cual se recomiendan familias al programa de reasentamientos por habitar zonas catalogas de alto riesgo no mitigable. | Número de familias notificadas de la condición de riesgo / Número de conceptos con observaciones*100. | 0 | Acta de notificación de lacondicion de riesgo. | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | Carpeta fisica con la documentación correspondiente al Concepto Técnico notificado (luego se hace copia digital) | Proviene de bases oficiales - catastrales y/o de Secretaría Distrital de Planeación y de los datos de contacto de las entidades operadoras y la normatividad vigente. | Al encontrar una desviación o diferencia se informa a la Subdirección de Análisis, que es quien emite el concepto, mediante comunicación interna. Si la familia manifiesta alguna duda o vacios de información se realiza el acompañamiento social respectivo al momento de la notificación y se deja registro del recibido de la información respecto a la condición de riesgo y generalidades del programa de reasentamiento. | 40% | Muy Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Adquisición predial | Afectación Económica o Presupuestal | Retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa. | Entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento). | Afectación presupuestal y reputacional por retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa debido a la entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento) Debido a que las familias pueden tener incompleta la información por desconocimiento legal de los documentos oficiales que se requieren para el trámite de adquisición predial y/o ocultamiento de información de manera voluntaria por la familia. | Gestión | Ejecución y Administración de procesos | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Media | 60% | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | Equipo profesional y de apoyo a la getión vinculado para los componentes social, juridico, catastral y de apoyo administrativo. mensualmente Seguimiento individual a lcada titular de derechos de los predios a cargo del IDIGER, Actividad realizada a la luz del Plan de Gestión Social por medio presencial, telefónico y/o virtual. Número de familias reportadas a meta/ Número de familias meta 2022*100 Formato GR-FT-44 Acta de entrega del predio al IDIGER | Equipo profesional y de apoyo a la getión vinculado para los componentes social, juridico, catastral y de apoyo administrativo. | mensualmente | Seguimiento individual a lcada titular de derechos de los predios a cargo del IDIGER, Actividad realizada a la luz del Plan de Gestión Social por medio presencial, telefónico y/o virtual. | Número de familias reportadas a meta/ Número de familias meta 2022*100 | 0 | Formato GR-FT-44 Acta de entrega del predio al IDIGER | Preventivo | Afecta probabilidad | Manual | Documentado | Continua | Con registro | En expediente fisico, formato de Seguimiento a las Actividades de Gestión Social GR-FT-57 | Proviene de la experiencia en el desarrollo del proceso y la información suministrada por otras instituciones (servicios públicos, notarias, Superintendencia de Notariado y Registro) | Se establecen relaciones de confianza con la familia, pudiendose identificar las desviaciones de manera oportuna y se deja evidencia del acompañamiento mediante el formato de Seguimiento a las Actividades de Gestión Social GR-FT-57 | 40% | Muy Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | No amerita plan de acción. Asuma las consecuencias de la materialización del riesgo
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C7: ====== ID#AAABbnUUOE0 Punto de Riesgo (2025-01-14 17:29:35) Actividades en las que potencialmente se genera riesgo. Tratándose de riesgo fiscal los puntos de riesgo son todas las actividades que representen gestión fiscal, por ejemplo, aquellas de administración, gestión, ordenación, ejecución, manejo, adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes o recursos públicos o intereses de naturaleza pública.
Note on D7: ====== ID#AAABbnUUOEw Impacto (2025-01-14 17:29:34) Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Note on E7: ====== ID#AAABbnUUOEM Causa inmediata (2025-01-14 17:29:34) Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on F7: ====== ID#AAABbnUUOEg Causa raíz (2025-01-14 17:29:34) Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on X8: ====== ID#AAABbnUUOEk Los tipos de controles son (2025-01-14 17:29:34) * Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. * Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. * Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on Z8: ====== ID#AAABbnUUOFc Las maneras en que se ejecutan los controles son (2025-01-14 17:29:35) * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.

## 8. Seguimiento Cuatrimestral
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [28 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 8 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo |  |  |  | Plan de Acción | Controles | PRIMER REPORTE | [8 empty] | SEGUNDO REPORTE | [8 empty] | TERCER REPORTE
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Acciones para Mitigar el Nivel de Riesgo | Evidencia de los controles | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Afectación reputacional por brindar una información errónea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de reasentamientos debido a errores en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Gestión | N/A | Acta de notificación de lacondicion de riesgo.
2 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Afectación presupuestal y reputacional por retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa debido a la entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento) Debido a que las familias pueden tener incompleta la información por desconocimiento legal de los documentos oficiales que se requieren para el trámite de adquisición predial y/o ocultamiento de información de manera voluntaria por la familia. | Gestión | N/A | Formato GR-FT-44 Acta de entrega del predio al IDIGER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
Note on G8: ====== ID#AAABbnUUOEU Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:34) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on K8: ====== ID#AAABbnUUOE8 Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:35) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on M8: ====== ID#AAABbnUUOFk Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:35) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on P8: ====== ID#AAABbnUUOEo Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:34) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on T8: ====== ID#AAABbnUUOFQ Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:35) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on V8: ====== ID#AAABbnUUOFU Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:35) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on Y8: ====== ID#AAABbnUUOEI Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:34) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on AC8: ====== ID#AAABbnUUOD8 Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:34) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.
Note on AE8: ====== ID#AAABbnUUOEc Lady Paola Cubides Suárez (2025-01-14 17:29:34) El porcentaje es acumulativo. Se calcula promedio entre el avance de las acciones y los controles si no hay acciones solo avance de los controles.

## 9. Seguimiento Consolidado
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [7 empty] | Código: DE-FT-13
Versión: 16
Página: 9 de 9
Vigente desde: 30/11/2024
Identificación del Riesgo |  |  |  | Primer Reporte |  |  | Segundo Reporte |  |  | Tercer Reporte
Ítem | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | % de Avance del Proceso | % de Avance Segunda linea | % de Avance OCI | % de Avance del Proceso | % de Avance Segunda linea | % de Avance OCI | % de Avance del Proceso | % de Avance Segunda linea | % de Avance OCI
1 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Afectación reputacional por brindar una información errónea o insuficiente a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, sobre su inclusión o no dentro del programa de reasentamiento, por parte del equipo interdisciplinario de reasentamientos debido a errores en la ubicación espacial y en la entrega de la información referente a la condición de riesgo a la ciudadanía. | Gestión | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Afectación presupuestal y reputacional por retrasos en las actividades del procedimiento GR-PD-09 Reasentamiento a través de adquisición predial por parte de los beneficiarios del programa debido a la entrega de información documental incompleta o insuficiente, respecto a la tenencia del predio, asì como a los documentos soportes para la liquidaciòn de los reconocimientos ecónomicos, por parte de los beneficiarios del programa. (levantamiento de afectaciones y gravámenes, cancelación de servicios públicos, certificaciones de cabidas y linderos, contratos de arrendamiento) Debido a que las familias pueden tener incompleta la información por desconocimiento legal de los documentos oficiales que se requieren para el trámite de adquisición predial y/o ocultamiento de información de manera voluntaria por la familia. | Gestión | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS (EFICACIA) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100%
| EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL MAPA DE RIESGOS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Listas (hidden)
Tipo de Impacto | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Probabilidad | Descripción de Impacto | Proceso | Objetivo del Proceso | Objetivo Estratégico | Tipo de Control | Implementación | Documentado | Frecuencia | Evidencia | Opciones de Tratamiento | SI / NO | Tipo Activos de Información | Corrupción | Mensaje | Responsable 1 | Segregación | Periodicidad | Proposito | Como se realiza la Act | Desviaciones | Evidencia | Atributo | Valor | Rango Ejecución Control Corrupción | Desplazamientos de Probabilidad e Impacto | Opciones de Tratamiento | Para Bloqueo de Listas
Afectación Económica o Presupuestal | Gestión | Daños Activos Físicos por Desastres Naturales o Eventos Externos | Muy Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | Económico: Afectación menor a 10 SMLMV | Direccionamiento Estratégico |  |  | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | Aceptar | SI | Información | Casi seguro: Mas de una vez al año. | Diligencie la columna anterior. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | Asignado | 15 | Fuerte = El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | El control ayuda a disminuir directamente tanto la probabilidad como el impacto. | Evitar
Afectación Reputacional | Gestión - Seguridad de la Información (Pérdida de Confidencialidad) | Ejecución y Administración de procesos | Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | Económico: Entre 10 y 50 SMLMV | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | Detectivo | Automático | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | Evitar | NO | Software | Probable: Al menos una vez en el ultimo año. | Describa el control. | No Asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No Confiable | No se investigan y resuelven oportunamente | Incompleta | No Asignado | 0 | Moderado = El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | El control ayuda a disminuir directamente la probabilidad e indirectamente el impacto. | Reducir
Afectación Económica (o presupuestal) y Reputacional | Gestión - Seguridad de la Información (Pérdida de la Integridad) | Fallas Tecnológicas | Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | Económico: Entre 50 y 100 SMLMV | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático |  |  | Correctivo | Sin Control | Sin Control | Sin Control | Sin Control | Reducir (Transferir) |  | Hardware | Posible: Al menos una vez en los últimos dos años. |  |  |  |  | No es un control |  |  | No Existe | Adecuado | 15 | Débil = El control no se ejecuta por parte del responsable. | El control ayuda a disminuir directamente la probabilidad y el impacto no disminuye. | Compartir
| Gestión - Seguridad de la Información (Pérdida de la Disponibilidad) | Relaciones Laborales | Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 y máximo 5000 veces por año | Económico: Entre 100 y 500 SMLMV | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  | Sin Control |  |  |  |  | Reducir (Mitigar) |  | Servicios | Improbable: Al menos una vez en los últimos cinco años. | [8 empty] | Inadecuado | 0 |  | El control no disminuye la probabilidad y el impacto disminuye directamente.
| Gestión - Estratégico | Usuarios, productos y practicas, organizacionales | Muy Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | Económico: Mayor a 500 SMLMV | Manejo de Emergencias y Desastres | [9 empty] | Intangibles | Rara vez: No se ha presentado en los últimos cinco años. | [8 empty] | Oportuna | 15
| Corrupción en Trámites, OPAs y Consultas de Acceso a la Información Pública | Fraude Interno |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Gestión del Talento Humano | [9 empty] | Componentes de Red | [9 empty] | Inoportuna | 0
| Corrupción | Fraude Externo |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Comunicaciones e Información Pública | [9 empty] | Personas | [9 empty] | Prevenir | 15
| Gestión - Fiscal |  |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Conocimiento e Innovación | [9 empty] | Instalaciones | [9 empty] | Detectar | 10
| Corrupción - LA/FT/FPADM |  |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Gestión Administrativa | [19 empty] | No es un control | 0
| Gestión - Fuga de Capital Intelectual |  |  | Reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Gestión Contractual | [19 empty] | Confiable | 15
| Gestión - Incumplimiento Normativo |  |  |  | Gestión Jurídica | [19 empty] | No Confiable | 0
| Corrupción - Conflictos de Interés |  |  |  | Gestión Financiera | [19 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | 15
[5 empty] | Gestión Documental | [19 empty] | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
[5 empty] | Atención al Ciudadano | [19 empty] | Completa | 10
[5 empty] | Evaluación independiente | [19 empty] | Incompleta | 5
[5 empty] | Control Disciplinario Interno | [19 empty] | No Existe | 0

## Datos Hoja 1 (hidden)
Procesos | Objetivo del Proceso | Alcance | Objetivos Estratégicos
Direccionamiento Estratégico | Establecer las políticas, lineamientos, directrices, planes, proyectos y recursos que orienten la gestión institucional y la coordinación del SDGR-CC, en cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos institucionales en concordancia con la normatividad vigente. | Inicia con la definición de políticas, lineamientos, actividades, recursos y herramientas para la planeación institucional, continua con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la coordinación de Instancias del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la selección de las acciones establecidas en el PDGRD-CC; hasta la formulación, seguimiento, provisión de planes, lineamientos y normas para la gestión de riesgos y cambio climático en el D.C., y la formulación y seguimiento de los lineamientos FONDIGER, finalizando con implementación de acciones para la mejora de la gestión institucional. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura, los sistemas de información, redes monitoreo y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en TI, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del IDIGER, en la toma de decisiones y la movilización institucional y social. | Inicia con la definición de estrategias, políticas y lineamientos para la Gestión de TI, continúa con la planeación de las actividades y recursos necesarios de TICS para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático hasta la toma de decisiones para la realización de actividades que incluyen las relacionadas con la Ingeniería de Software; administración, seguridad, soporte y operación del Sistema de Información de Gestión del Riego - SIRE, su desarrollo e Interoperabilidad con los Sistemas de Información Distritales permitiendo el acceso público y el ejercicio del Gobierno Abierto; la Administración de la Red de Telecomunicaciones de Emergencias del SDGR-CC y Operación, ampliación y Mantenimiento de las Redes de Monitoreo. | No. 2. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Gestión del Talento Humano | Gestionar adecuadamente el talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), conforme a los objetivos y metas estratégicas de la Entidad. | Inicia con la planeación e implementación de actividades orientadas a la Gestión del Talento Humano hasta la implementación de acciones correctivas y de mejora. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Comunicaciones e Información Pública | Definir, coordinar y ejecutar acciones mediante la divulgación interna y externa de mensajes movilizadores que promuevan una cultura de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para el posicionamiento del IDIGER como coordinador del SDGR-CC. | Inicia con la formulación del Plan Estratégico de Comunicaciones y finaliza con el desarrollo de campañas, estrategias, piezas y acciones comunicativas. | No. 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios.
Conocimiento e Innovación | Gestionar el conocimiento e innovación en el IDIGER mediante su identificación, almacenamiento, transformación y transferencia en la formulación y ejecución de los procesos para el mejoramiento organizacional y de la prestación de los servicios de la entidad. | Inicia con la identificación de fuentes de información y conocimiento clave y finaliza con la transferencia del conocimiento para contribuir a las buenas prácticas en función de la innovación institucional. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Planear, coordinar y ejecutar acciones que propendan por la mitigación del riesgo, la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático de acuerdo a la Ley 1523 del 2012 y a la Ley 1931 del 2018, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Inicia con la recopilación de información de línea base y la planeación de actividades que serán insumo de las actividades a ejecutar. Este proceso se desarrolla en el marco de la reducción de los escenarios del riesgo identificados, a través de intervenciones: a) prospectivas: Educación, Iniciativas de Participación Ciudadana, Gestión Local y Planificación sectorial; b)correctivas: obras de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático, Reasentamientos, adecuación de predios reasentados y Sistemas de Drenaje Pluvial Sostenible; c) de Protección Financiera; d) y de Adaptación al Cambio climático y Gestión de riesgos hidroclimáticos. Por último, se realiza la verificación, ajuste y retroalimentación de las actividades ejecutadas. | No. 2. Incrementar las acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en las Unidades de Planeamiento Local UPL, que cuenten con análisis de riesgo en el Distrito Capital. No. 3. Salvaguardar la vida de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá, que fueron recomendadas mediante documentos técnicos y/o sentencias judiciales al programa de reasentamiento. No. 4. Optimizar las capacidades logísticas, técnicas, institucionales y de gestión para el adecuado manejo de las emergencias o desastres asociadas a fenómenos amenazantes de diversos orígenes que se presenten en Bogotá D.C. No. 5. Fortalecer la gobernanza del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de acciones comunitarias.
Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Generar conocimiento del Riesgo y los efectos de cambio climático mediante el análisis de información general y detallada para definir acciones de reducción de riesgo, adaptación al cambio climático y manejo de desastres en la ciudad. | Desde la identificación y caracterización de escenarios de riesgo, el análisis de riesgos de manera general y detallada, definición de medidas de reducción de riesgo, incluidas las acciones de monitoreo de riesgos en la ciudad. | No. 1. Generar conocimiento del Riesgo y los efectos del cambio climático mediante el análisis de información general y detallada para definir acciones de reducción de riesgo, adaptación al cambio climático y manejo de desastres en la ciudad.
Manejo de Emergencias y Desastres | Realizar acciones de preparación y ejecución para una oportuna y adecuada respuesta a emergencias y desastres, encaminadas a disminuir el impacto en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, materiales, económicas o ambientales, facilitando la implementación de la recuperación temprana. | Desde la preparación para la coordinación e implementación de las actividades necesarias para la prestación de servicios de respuesta y atención de emergencias, ejecutando las actividades de soporte o funciones para coordinar, organizar y administrar emergencias y la preparación para la recuperación posterior a la emergencia según normatividad vigente aplicable al proceso de manejo de emergencias. | No. 6. Optimizar las capacidades logísticas, técnicas, institucionales y de gestión para el adecuado manejo de las emergencias o desastres asociadas a fenómenos amenazantes de diversos orígenes que se presenten en Bogotá D.C.
Gestión Administrativa | Administrar los bienes y servicios de la entidad, mediante la correcta ejecución de los recursos para el efectivo funcionamiento de la infraestructura física y del parque automotor. | Inicia con la formulación de los planes de la gestión administrativa y finaliza con las acciones de mejoramiento. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Gestión Contractual | Gestionar la adquisición de bienes y servicios para cumplir la misión y objetivos institucionales establecidos en los planes, programas y proyectos del IDIGER de acuerdo con la normatividad vigente. | Inicia con la planeación de la contratación, continua con la selección, contratación, ejecución y finaliza con el cierre del expediente. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Gestión Jurídica | Ejercer la defensa de los intereses de la Entidad a través de la adecuada asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial encaminada a la prevención el daño antijurídico. | Este proceso abarca el análisis interno de los asuntos y problemas jurídicos relacionados con la actividad de la Entidad, el cual se realiza en los diferentes espacios intra e inter institucionales, hasta el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Gestión Financiera | Coordinar, administrar y controlar las operaciones presupuestales, de tesorería y contables del IDIGER y FONDIGER, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente, para asegurar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera y presupuestal. | Inicia con la ejecución de la operación financiera, continúa con el registro de la ejecución de los recursos, pago de obligaciones, identificación de ingresos, reconocimiento contable y presentación de los informes financieros hasta la implementación de las acciones de mejoramiento del IDIGER. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Gestión Documental | Administrar la documentación que genera y recibe el IDIGER, mediante el cumplimiento de directrices emitidas por el Archivo de Bogotá, el Archivo General de la Nación y la normatividad vigente, para el manejo adecuado de la documentación, conservación, integridad y transparencia de las actividades de Gestión Documental. | Inicia con la definición del diagnóstico, la elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos y la estructuración de planes y programas de Gestión Documental y termina con la implementación de las acciones de mejora del proceso. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Atención al Ciudadano | Garantizar la atención a la ciudadanía mediante la generación e implementación de estrategias que permita orientar y dar respuesta de manera efectiva a los requerimientos de las partes interesadas. | Inicia con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la atención a la ciudadanía hasta el seguimiento de las mismas que incluyen las actividades relacionadas con la Administración, análisis de peticiones, quejas, reclamos, la defensoría de los derechos de la ciudadanía y la elaboración de seguimientos e informes. | No. 8. Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción
Control Disciplinario Interno | Garantizar el ejercicio de la acción disciplinaria en primera instancia, en su etapa de instrucción, adelantando los procesos disciplinarios correspondientes en contra de los/las servidores públicos/as y ex servidores/as públicos/as del Idiger de conformidad con la normatividad vigente. | Aplica a los procesos disciplinarios conocidos en primera instancia desde la recepción de la noticia disciplinaria (queja formulada por cualquier persona o información proveniente de servidor público o de oficio) hasta la decisión de notificación del auto de pliego de cargos, la ejecutoria del auto de archivo, la que ordena su remisión a otra autoridad disciplinaria o la que decide no dar inicio a la acción disciplinaria. Igualmente, aplica a los/las servidores/as públicos/as, a los/las exservidores/as del IDIGER vinculados en carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción en marco a lo establecido en el Código General Disciplinario. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.
Evaluación independiente | Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno de la entidad, de manera independiente y objetiva, mediante la aplicación de los roles asignados a la Oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento), en el marco de aseguramiento y consultoría, para generar valor agregado y aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales. | Inicia con la identificación de necesidades y planeación de las actividades de la vigencia para la ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno como evaluador independiente del Sistema de Control Interno, continua con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorias para la vigencia y su ejecución; la comunicación de resultados de los informes, seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad y finaliza con el seguimiento a las actividades del Plan Anual de Auditorías y su adecuación y mejora de las actividades que le competen cuando aplique. | No. 7. Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.