## SEGUIMIENTO 30 DIC 2016
Vigencia: | 2016
Fecha publicación: | 30 DE DICIEMBRE DE 2016
Corte | 30 DE DICIEMBRE DE 2016
COMPONENTE | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD |  |  | EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE POR PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | SEGUIMIENTO
| NOMBRE O DESCRIPCION | NOMBRE O DESCRIPCION | PESO DE LA SUBACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE
NOMBRE O DESCRIPCION
Componente Estrategia de Administración de Riesgos de Corrupción y Acciones Para su manejo | Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. | Capacitación para la identificación de riesgos de Corrupción y construcción de mapa de riesgos de acuerdo a la "Guía para la Construcción del Mapa de Riesgos - Contexto Estratégico" a los responsables de los procesos de la entidad. | 30% | 71% | Durante el tercer trimestre del 2016 se realiza el acompañamiento a los líderes y referentes de 13 de los 17 procesos del sistema Integrado de Gestión, para la actualización de los mapas de riesgos. Como resultado se logra la actualización de estos instrumentos de acuerdo a lo establecido en la guía implementada para la entidad. | 21.3% | se evidencia 8 matrices de riesgos actualizadas y aprobadas y cinco actualizadas en proceso de aprobación
|  | Actualización y socialización de 17 mapas de riesgos por procesos. | 40% | 71% | Frente a esta actividad en el tercer trimestre se realiza la actualización de13 de los 17 mapas de riesgos de la entidad con la participación de los equipos responsables. | 28.4% | se evidencia 8 matrices de riesgos actualizadas y aprobadas y cinco para aprobación
|  | Realizar seguimiento y evaluación a los riesgos de los procesos auditados conforme Programa Anual de Auditorias de la Vigencia 2016 | 10% | 100% | De acuerdo con el Programa Anual de Auditorias se planifico realizar 9 ejercicios de auditorías donde se incluye la evaluación al Mapa de Riesgos, de las cuales se han ejecutado 8, una quedo aplazada | 10% | En consideración a que los mapas de riesgos datan de 2014 en las auditorías realizadas se encuentran debilidades frente a la desactualización de los riesgos identificados y materializados por deficiencias en los controles establecidos. Publicados en http://www.idiger.gov.co/informes#auditoria
1) Proceso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
2) Talento Humano
3) Procedimiento de Adquisición Predial
4) Ejecución de Obras
5) Fondiger
6) Contratación
7) Gestión Local
8) Manejo de Emergencias
9) SGI
En los respectivos informes de auditoría se presentan las observaciones frente a los mapas de riesgos
|  | Realizar trimestralmente reuniones con los supervisores, donde se expongan las diferentes sanciones en que se puede incurrir, desde el punto de vista administrativo, fiscal y penal, por no prever los riesgos al momento de llevar a cabo un proceso de contratación y las consecuencias que conlleva esta omisión para alcanzar los fines que motivaron el proceso de contratación. | 20% | 100% | La Oficina Asesora Jurídica, adelanto capacitación en el mes de agosto y septiembre a los Supervisores | 20% | Con estas capacitaciones se espera lograr garantizar el cumplimiento del objeto contractual, mediante el conocimiento del supervisor sobre las exigencias legales, financieras (en lo contable, Presupuestal y tesorería), y técnico de los contratos en términos de eficiencia, eficacia y economía. se espera que en los contratos 2017 se pueda evidenciar el efecto de estas capacitaciones
|  |  | 100% |  |  | 79.7%
Componente Estrategia Anti tramites | Facilitar el acceso a los productos y servicios que brinda la entidad realizando el proceso de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar los trámites existentes. | Revisar, Identificar y actualizar la información de nuevos trámites u OPAS asociados al IDIGER y FONDIGER de acuerdo con la estructura organizacional de la Entidad | 10% | 40% | Para el tercer trimestre no hay avance relacionado con esta actividad. Esta se programará para la vigencia 2017. | 4% | Esta sub actividad no se cumplió en 2016 y su reprogramación para 2017 implica un plan de mejoramiento para evitar que se incumpla.
|  | Subir el inventario de 5 tramites u OPAS ante el SUIT versión 3.0, | 18% | 40% | Para el tercer trimestre no hay avance relacionado con esta actividad. Esta se programará para la vigencia 2017. | 7.2% | En 2016 se subieron dos trámites al SUIT certificado de riesgo y concepto técnico de riesgos para licencia urbanización.
|  | Enviar la información de 5 trámites u OPAS al DAFP para su posterior inscripción en el SUIT... | 18% | 50% | Desde la competencia y alcance de Atención al Ciudadano se envió al DAFP para la revisión e inscripción en el SUIT, la información sobre los trámites y OPAS: Certificado de riesgo y Concepto técnico de riesgos para licencia urbanización, de conformidad con el inventario de trámites enviado por la Oficina de planeación. | 9% | la respuesta a las gestiones de la entidad se escapan a su manejo por ello el proceso no tiene mayor avance
Igualmente, se solicitó al DAFP mediante comunicación 2016EE11691 y correo electrónico de fecha29 de agosto de 2016, el informe de avance respecto la aprobación e inscripción de los trámites y OPAS en el SUIT en cumplimiento de la normatividad, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta oficial.
De otra parte, la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios mediante comunicación 2016IE3256 solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, se realizará la gestión pertinente para actualizar el inventario de los trámites para su posterior inscripción.
Como soporte de la información consignada, se anexan las siguientes evidencias:
Evidencia 1.
Documento de Estado general del SUIT en el que se evidencia que desde el acceso permitido por atención al ciudadano no existen acciones pendientes por desarrollar
Evidencia 2.
Comunicación interna 2016IE3256 y correo electrónico en la que se solicita a la Oficina Asesora de Planeación la información y gestión en las acciones pendientes para el avance y cumplimiento de la norma.
Evidencia 3.
Radicación 2016ER11691, y correo electrónico mediante el cual se solicita a DAFP, reunión o envío de las correcciones a los tramites u OPAS entregadas por el IDIGER.
|  | Iniciar proceso de racionalización o simplificación de un trámite u OPA en la entidad. | 18% | 100% | Se adelantaron tres (3) simplificaciones, dos (2) de tipo administrativo y una (1) a nivel tecnológico según la clasificación estipulada en la guía de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Publica y relacionados a continuación: | 18% | el proceso se ha iniciado exitosamente dado el avance evidenciado en simplificaciones de tramites ya realizadas
Administrativo:
1- Procedimiento de Emisión de conceptos Técnicos para Licencias de Urbanización: Al interior de la dependencia se creó un grupo específico para atención de estos trámites, con el propósito de disminuir los tiempos de respuesta y mejora en el control del proceso y a su vez se implementó el uso de medios de comunicación con los ciudadanos para realizar las solicitudes de información pendiente
2- Procedimiento Administración y Análisis de PQRS: Se reparametrizó la tabla temática de correspondencia con los temas que se revisan en la entidad y en cada dependencia, tiempos de ley, clasificación de PQRS y normatividad, lo cual optimizó los tiempos de traslado de documentos entre dependencias.
Tecnológico:
3- Procedimiento Administración y Análisis de PQRS: Implementación de un módulo a través del cual la ciudadanía puede hacer seguimiento y descarga de las repuestas emitidas a sus requerimientos, accediendo al siguiente link: http://correspondencia.sire.gov.co:8007/FopaeCorrespondenciaWEB/.
Por otra parte el trabajo adelantado en el segundo y tercer trimestre para la simplificación de carácter tecnológico de la emisión de certificación de afectación, la cual consistía en crear un módulo donde todos los afectados pudiesen descargarlo, quedo pendiente su desarrollo según las razones descritas por el área de tics en la evidencia No 7.
Con relación a la socialización de los trámites y OPAS que presta la entidad, se actualizó la información contenida en la página institucional en el link de Trámites y OPAS. Adicionalmente, se diagramó y elaboró la guía de trámites y opas del IDIGER con el fin de socializar en las ferias de servicio al ciudadano.
Evidencia 4.
Convocatoria y listado de asistencia a reuniones adelantadas con las diferentes dependencias con el fin de explicar la estrategia de simplificación de trámite.
Evidencia 5
Formatos de Simplificación aprobados del Trámite de Emisión de conceptos Técnicos para Licencias de Urbanización, y del Procedimiento Administración y Análisis de PQRS.
Evidencia 6
Pantallazo de módulo de seguimiento.
Evidencia 7
Correo explicando la no continuidad de la certificación de afectación en línea, por parte de la Oficina Tics
Evidencia 8
Link guía tramites y servicios http://www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios
| Agilizar los procesos contractuales mediante la aplicación de los elementos dispuestos en la ley anti trámites | Enviar 3 comunicaciones internas para Fomentar desde el área jurídica la no solicitud de documentos que ya reposan en el archivo de la entidad, a los contratistas. | 18% | 100% | La Oficina Asesora Jurídica, implemento en la etapa precontractual en la certificación de idoneidad del Contratista (Solo para contratistas que han tenido ya un contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, dar aplicación al artículo 9 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, el cual dispone: “PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD. Por lo que no se exige se alleguen todos los documentos soportes de experiencia. En las carpetas contra cuales obra CONSTANCIA donde se hace mención de aquellos documentos que reposan en otras carpetas contractuales, conforme lo establece el artículo 9 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. | 18% | La implementación de la anotación en el certificado de idoneidad sobre la no solicitud de documentos que ya se encuentran en la entidad aplica para las ordenes de prestación de servicios
| Seguimiento al componente Anti tramites del plan anticorrupción | Realizar un seguimiento y evaluación a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de conformidad con lo definido en el Programa Anual de Auditorias vigencia 2016 | 18% | 100% | En la auditoria al Proceso TICS, se realizó seguimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea quedando como debilidad “14 Bajo cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea: De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Tics, se encontró que el avance de Gobierno en línea en general es del 26.4%, a continuación se presenta el detalle por componente:......" | 18% | El IDIGER debe formular los lineamientos de política que contribuyan a la sostenibilidad de la Estrategia de Gobierno en línea en la entidad de conformidad con el documento CONPES 3650 del 15 de marzo de 2010 y el Decreto 2573 de 2014, para garantizar al ciudadano la calidad, disponibilidad y seguridad de los trámites con el Entidad en consideración al bajo porcentaje de avance evidenciado.
|  |  | 100% |  |  | 74.2%
Componente Rendición de Cuentas | Entregar información permanente, oportuna, actualizada y útil a clientes internos, externos de la Entidad, como una forma de rendición de cuentas en torno a las actividades, políticas, procesos y plataforma estratégica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER- como coordinador del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –SDGR-CC- mediante el uso de canales internos y externos disponibles en la entidad. | Desarrollar acciones para la socialización y difusión de avances, logros, proyectos, obras y programas que desarrolla IDIGER como coordinador del SDGR-CC, promoviendo una cultura de participación ciudadana en gestión de riesgos y cambio climático. | 20% | 100% | PAGINA WEB | 20% | La entidad cuenta con diferentes medios de comunicación que permiten evidenciar los avances de las actividades que se desarrollan en los diferentes escenarios en respuesta a la dinámica de la ciudad, Así mismo, durante la vigencia 2016 contamos con un Plan de Medios con ETB que permitió potenciar la socialización de campañas de impacto de ciudad con el fin de fortalecer las capacidades comunitarias relacionadas con gestión de riesgos.
Limpieza de canales y quebradas
Temporada de Lluvias
Simulacro Distrital de Evacuación
Ejercicio SIMEX
Cumbre de Líderes locales
Campaña Alcaldía "La pólvora destroza la navidad"
Capacitación a centros de culto
Obras sendero de Monserrate
TWITTER: https://twitter.com/IDIGER
FACEBOOK: www.facebook.com/IDIGERBogota
CANAL YOUTUBE: www.youtube.com/c/Idiger
FLICKER: https://www.flickr.com/photos/idiger
CAMPAÑAS MASIVAS:
Temporada de lluvias
Simulacro Distrital de Evacuación
Navidad Sin Pólvora. La Pólvora destroza la Navidad (En línea con la Alcaldía Mayor de Bogotá)
El riesgo no se va de vacaciones (En línea con la UNGRD)
BOLETINES DE PRENSA
Mesa de trabajo para el manejo de emergencias y desastres
Con actividades culturales, se cierra Convenio de Asociación
SDGR-CC coordinó caravana de recibimiento a Naira Quintana
Recomendaciones para eventos de aglomeración de público este fin de año
Mejor respuesta a emergencias, mejor preparados
Grupos estratégicos se vinculan al Simulacro Distrital de Evacuación
Bogotá vivirá el Octavo Simulacro Distrital de Evacuación
IDIGER monitorea niveles del Río Tunjuelo
Emergencias por lluvias en Bosa en proceso de normalización
Así fue el reporte de lluvias este martes en la ciudad
IDIGER entrega balance tras lluvias registradas en la ciudad este sábado
Elección del representante al Consejo consultivo territorial
IDIGER realiza nuevos monitoreos al Río Bogotá
IDIGER fortaleció servicio y atención a la ciudadanía
Ahora los eventos en Bogotá se pueden tramitar más rápido
Bogotá, ciudad pionera en reasentamiento de familias
|  | Socializar los avances y acuerdos que se generen en los espacios de interlocución entre la comunidad e IDIGER, a través del uso de plataformas comunicación pública con las que cuenta la entidad | 10% | 100% | PÁGINA WEB | 10% | A través de los diferentes instrumentos que se manejan en el IDIGER se presenta la gestión a nivel de respuesta a emergencias, de construcción de procesos, de elaboración de proyectos
www.idiger.gov.co
IDIGER participa de preparación de SIMEX http://bit.ly/2bEg4ou
REDES SOCIALES
TWITTER: https://twitter.com/IDIGER
FACEBOOK: www.facebook.com/IDIGERBogota
CANAL YOUTUBE: www.youtube.com/c/Idiger
FLICKER: https://www.flickr.com/photos/idiger
|  | Promover el uso y aplicación al interior de la Entidad del manual de imagen corporativa de "Bogotá Mejor para todos", como estrategia de posicionamiento y fortalecimiento del sentido de pertenencia de IDIGER mediante una campaña de socialización. | 10% | 100% | Aplicación del Manual de Imagen Corporativa de IDIGER. Resolución 371 de 2016 | 10% | la aplicación del Manual de Imagen Corporativa es un proceso continuo en la entidad
|  | Realizar 3 campañas para informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de su derecho a estar informado y la posibilidad de incidir en el fortalecimiento de lo público, con el fin de comprender el estado de avance de los compromisos y plan de acción de IDIGER. | 10% | 100% | Segunda Temporada de Lluvias | 10% | Se cuenta con el Plan de Medios que se trabajó en conjunto con la ETB para las campañas Temporada de lluvias y el Simulacro Distrital de Evacuación. Las otras campañas se difundieron por medio de los canales digitales y van en línea con la Alcaldía Mayor y la UNGRD.
8 Simulacro Distrital de Evacuación
El Riesgo no se va de vacaciones
Navidad Sin Pólvora (La pólvora destroza la navidad)
|  | Evaluar un proceso de rendición de Cuentas de la Entidad | 50% | 100% | El 29 de Diciembre se realizó reunión con el equipo de Comunicaciones para realizar la evaluación de la rendición de cuentas, utilizando el formato definido por la Procuraduría. Se deja acta de reunión y formato de evaluación los cuales reposan en la carpeta de seguimientos y evaluaciones y en NAS | 50% | Entendiendo Rendición de Cuenta como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados la Oficina de control interno realizo la reunión para conocer las directrices sobre rendición de cuentas y los procesos a realizarse durante 2017
|  |  | 100% |  |  | 100%
Componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la entidad, en busca de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. | Elaboración del reglamento interno de PQRS. | 30% | 75% | La Oficina Asesora Jurídica, elaboro el Manual de PQRS del IDIGER, el cual se encuentra en Planeación, para su aprobación | 22.5% | La construcción de este documento se hace de forma gradual, encontrándose en su última etapa
|  | Socialización del reglamento interno de PQS (Peticiones, Quejas, Sugerencias) para el personal del IDIGER y el Manual de Atención al Ciudadano | 30% | 100% | Se adelantó socialización con funcionarios y contratistas sobre reglamento interno y el manejo adecuado de PQRS, así como también sobre Tabla Temática, durante los días 16 y 21 de diciembre la cual fue convocada mediante comunicación interna y mailing. | 30% | Lo talleres sobre PQRS se ha impartido a todos los funcionarios para sensibilizar que las respuestas dependen de tiempos preclusivos de LEY
Se realizaron los informes estadísticos sobre las encuestas de percepción elaboradas en el área de Atención al Ciudadano, los cuales se publican en la página web de la Entidad.
Se dispone de tres buzones de sugerencias para la Ciudadanía, ubicados en el primer piso del Edificio, el cual se revisa semanalmente en presencia de un Representante de Control Interno y de Atención al Ciudadano, según instructivo "Buzón de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones"-PLE-IN-01 Versión 1.
Se actualizó en diciembre de 2016 el Manual de Atención al ciudadano el cual fue actualizado y adoptado mediante Resolución 677 de 2016.
Evidencia 9
Convocatoria comunicación Interna y mailing
Evidencia 10
Listado de Asistencia.
Evidencia 11
Socialización tabla temática
Evidencia 12
links informes de PQRs y encuestas de percepción
Evidencia 13
Manual de atención al ciudadano
|  | Identificar una metodología para aplicar una encuesta de percepción dirigida a los proceso de la entidad. | 20% | 20% | Durante el tercer trimestre se contrata al proveedor AVALGIS, quien se encarga del diseño de los diferentes instrumentos para la recolección de la información de las fuentes primarias. El entregable final con el análisis de los resultados se espera para el mes de enero de 2017. se anexa contrato 496 del 26 de octubre de 2016 | 4% | La encuesta se encuentra en construcción por el contratista
|  | Generar informe semestral de Evaluación sobre el estado de las Quejas y Reclamos de la Entidad | 20% | 100% | En la vigencia 2016 se realizaron dos evaluaciones sobre el estado de las Quejas y Reclamos de la Entidad, la primera corresponde al II Semestre del 2015 y la segunda al I semestre del 2016 radicado mediante comunicación interna IE2402. La del segundo semestre del 2016 se entrega en el en el primer bimestre del 2017, dando por cumplida esta acción. | 20% | En los informes generados se establecen debilidades del sistema de PQRS y se realizan recomendaciones.
|  |  | 100% |  |  | 76.5%
Transparencia y el acceso a la información | Elaboración del Programa de Gestión Documental | Realizar un Diagnóstico integral al archivo del IDIGER, mediante la implementación de las fases de: | 7% | 80% | Se encuentra en revisión para aprobación del Comité Interno de Archivo | 5.6% | El avance del 80% permite al IDIGER contar próximamente con un archivo para agilizar los procesos, evitando la acumulación innecesaria de información. Tener archivado todos los movimientos de la entidad garantiza que: la disposición de la información sea más fácil y oportuna, facilita la toma decisiones, simplifica trámites y evita la acumulación necesaria de información.
Recopilación de información
Análisis de información
Consolidación de información
Socialización de resultados.
|  | Elaboración de Aspectos generales (Introducción, Alcance, Público al cual va dirigido) | 20% | 90% | Se elaboró el Programa de Gestión Documental, se presentará ante el Comité Interno de Archivo para su aprobación y posterior implementación. | 18% | El programa se encuentra en borrador preliminar a la versión final para posterior aprobación
Definición de requerimientos para el desarrollo del PGD (Normativos, Económicos, Administrativos, Tecnológicos)
Gestión del cambio (acciones de cambio organizacional)
Lineamientos para procesos de gestión documental (Planeación, Producción, Gestión y Tramite, organización Transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo, valoración.
Definición de Programas específicos
Armonización con planes y sistemas de Gestión de Calidad
ANEXOS (Diagnostico, Cronograma, Mapa de procesos)
Revisión y ajustes
|  | Aprobar el Programa de Gestión Documental | 7% | 0% | depende de los ítems anteriores | 0% | Depende de terminar la actividad anterior. Se recomienda un plan operativo conjunto de las dos actividades para tener un elemento de control
| Inventario de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Apoyar desde el área jurídica, los fundamentos legales frente al inventario de activos de información e indicie de información reservada y clasificada. | 5% | 100% | La Oficina Asesora Jurídica en conjunto con la Subdirección Corporativa, verificó el Registro de Activos de Información Clasificada y Reservada, indicando que registros se les debe de dar la clasificación de reservados y clasificados oir oritección de datos personales, el cual se envió el 27 de diciembre de 201 | 5% | Aunque la información clasificada ya está realizada aún no se publica en la web de la entidad.
|  | Realizar concepto jurídico frente a la protección de datos personales. | 5% | 100% | La Oficina Asesora Jurídica en conjunto con la Subdirección Corporativa, verificó el Registro de Activos de Información Clasificada y Reservada, indicando que registros se les debe de dar la clasificación de reservados y clasificados oir oritección de datos personales, el cual se envió el 27 de diciembre de 201 | 5% | Aunque la información clasificada ya está realizada aún no se publica en la web de la entidad.
|  | Identificar los activos de información de la oficina TIC | 5% | 100% | Identificación de Activos de Información Oficina TIC | 5% | La entidad en cumplimiento del estándar ISO/IEC 27001:2013 ha realizado el inventario de activos de información: Liferay SUGA SIRE SURR SURE GEOPORTAL PEC SIDISAT OBSERVATORIO BODEGA DE INFORMACION moodle red social DESINVENTAR siredi CENTROS DE RESERVA SISMARB STV REGISTRO DE AFECTADOS 389 cuentas de correo electrónico 28 Servidores físicos 10 SERVIDORES VIRTUALES 242 computadores de escritorio 8 ESTACIONES DE TRABAJO 32 PORTATILES 13 TABLETS 42 IMPRESORAS 13 AVANTELES 1 CELULAR 8 UPS 1 PLANTA TELEFONICA 35 SWITCHES DE RED 2 SWICHES DE FIBRA OPTICA 3 AP DELL 1 RADAR SIREDB SICAP SICAPITAL OID 10 puntos de repetición 18 estaciones base 120 radios portátiles 66 teras de almacenamiento
|  | Revisión Anual de los activos de información para garantizar su parametrizacion | 3% | NA | Se inicia identificación de activos en 2016 por tanto el seguimiento anual se realizará en 2017 | N.A | Es necesario replantear esta actividad dado que depende de la anterior se haría en la próxima anualidad
|  | Diligenciamiento de la Guía de Datos abiertos | 3% | 100% | Guía de datos abiertos | 3% | En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información el IDIGER caracterizo datos abiertos en la Plantilla modelo MIN Tics para la estructuración de los datos correspondiente de:
-Sistema único de registro de reasentamientos
- Sistema único de gestión de aglomeraciones y
- Mapas temáticos
Sin embargo se requiere de una estrategia de datos abiertos que además de la preparación de los datos también involucre acciones concretas para promover el uso de los datos publicados, realizar seguimiento e identificar el valor agregado que se está generando con su utilización.
|  | Generación trimestral del exporta de las Bases de Datos de los aplicativos aprobados | 3% | 66% | Evidencia de generación de export de las BD | 1.98% | se encuentra publicado en el enlace
|  | Cargue en la plataforma establecida de datos.gov.co | 3% | 100% | Evidencias de cargue SUGA | 3% | se encuentra publicado en el enlace
Evidencia de cargue SURR
|  | Localización de las fuentes de información tales como: | 3% | 100% | Se elaboró el Registro de Activos de Información. Se presentó a la Oficina Jurídica como base para la elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada, quien revisó y envió el documento final de Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada, mediante comunicación radicada con el No. 2016IE4270 del 27-12-2016 | 3% | La primera fase de la cadena documental es la localización de la información para poder luego acceder a la misma y utilizarla según fines de cada proceso área o persona. El avance en este tema genera transparencia de ahí la necesidad de terminar esta subactividad en el siguiente cuatrimestre.
• Cuadros de caracterización documental
• Procedimientos
• Funciones
• TRD
• TVD
• Estudio de la información recolectada para la elaboración de los inventarios
|  | Proyección del inventario de Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada tipo Datos, información sobre los activos a nivel de Sistemas de Información, Software y Hardware entregado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Entrega a Oficina Asesora Jurídica | 3% | 40% | Se ha realizado el inventario de activos de información aún no está determinada la información reservada y clasificada | 1.2% | Se ha realizado el inventario de activos de información sin aprobar
|  | Realizar actualización trimestral del directorio, de los contratos de Prestación de servicios profesionales o de Apoyo a la Gestión que se encuentren en ejecución. | 3% | 90% | Relación de contratistas según contrato con identificación en base Excel en talento humano. Se actualiza periódicamente la base de datos en Excel de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o Apoyo a la Gestión, suscritos por el IDIGER, de conformidad con la información enviada por la Oficina Jurídica al área de Talento Humano | 2.7% | Se evidencia una hoja Excel con todos los contratistas activos faltando la columna de dirección electrónica y o teléfono institucional. No Se ha publicado en la WEB
| Inventario de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Realizar un seguimiento y evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de conformidad con lo definido en el Programa Anual de Auditorias vigencia 2016 | 10% | 100% | En el Comité de Coordinación de Control Interno del 16-Jun-2016 se realizó la presentación sobre el estado de avance y cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la Información pública a todo el Grupo Directivo. | 10% | Dentro del informe de evaluación semestral a las SPQRS del II Semestre del 2015, se realizó seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 En el comité de Coordinación de Control Interno del 28 de Diciembre se presentó el ultimo seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la Información pública.
Así mismo en el mes de Octubre se realizó seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y fue remitido al Director General mediante comunicación interna 2016IE3513.
En el comité de Coordinación de Control Interno del 28 de Diciembre se presentó el ultimo seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la Información pública y se informó sobre los temas pendientes.
|  | Realizar la publicación semestral del estado de avance y ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional de la Entidad | 10% | 50% | Se remitió para publicación el Plan de Mejoramiento formulado con la Contraloría de Bogotá vigente para el 2016. Se encuentra en proceso de seguimiento el PM Institucional consolidado para realizar la publicación del respectivo avance | 5% | De acuerdo con el programa anual de auditorías desde el mes de mayo se está realizando el seguimiento al plan de mejoramiento institucional una vez se finalice se realizará la publicación
|  | Aprobar un procedimiento denuncias actos de corrupción. | 10% | 30% | Se elaboró ell procedimiento de denuncias de corrupción, el cual se encuentra pendiente de revisión y aprobación. | 3% | La Oficina de Control Interno está apoyando la formulación de un proyecto del procedimiento
|  |  | 100% |  |  | 71.48%
a la terminacion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano se cumplio en un 80% |  |  |  |  | TOTAL | 80.38%