## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2016-05-12
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.1.1 | Insuficiente Recurso Humano en la Oficina de Control Interno para realizar seguimiento al total de las Operaciones que ejecuta la Entidad y evvaluar sus controles | 1 | Aumentar la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el análisis de cargas de la Oficina y los procesos y procedimientos desarrollados por la Entidad, dada su organización funcional y operativa | personal requerido por la Oficina de Control Interno | recurso humano asignado /recurso humano requerido | 4 | Dirección General | 2015-12-29 | 2016-04-30
2 | FILA_2 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.1.1 | deficiencia en la formulacion, ejecucion y seguimiento de los planes de mejoramiento resultado de las auditorias internas como instrumentos de mejora continua | 2 | Talleres sobre formulacion de planes de mejoramiento por areas | talleres plan de mejoramiento | Talleres realizados/talleres programados | 7 | Oficina de Control Interno | 2015-12-29 | 2016-04-30
3 | FILA_3 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.1 | Desconocimiento por parte de los responsables de realizar la publicación de todos los actos administrativos contractuales que exige la Ley | 1 | Oficiar la obligación de efectuar la publicación de todos los actos administrativos contractuales y realizar seguimiento | Publicación de actos administrativos contractuales en el SECOP | numero de actos administrativos contractuales publicados / Número de contratos | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-05-04
4 | FILA_4 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.2 | flexibiidad en los terminos para el aporte de las garantias contractuales | 1 | establecer controles en la matriz de riesgos para la demora en la entrega de garantias | Garantías oportunas | N.de garantias aportadas oportunamente / N. garantías entregadas en el término | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-28
5 | FILA_5 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.3 | Debilidad en los registros de las acciones precontractuales | 1 | Verificar que las observaciones a los pliegos de condiciones se encuentre dentro de los términos del cronograma | Cumplimiento en los cronograma de contratación | Número de observaciones dentro de los términos establecidos en el cronograma | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-29
6 | FILA_6 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.3 | Falta de claridad en la respuesta dada a las observaciones, toda vez que se trataba de un tema especializado, debió colocarse en términos que fueran comprensibles para cualquier persona, con base en ella se dio lugar a la modificación del pliego. Se requiere revisión previa del amparo temporal por parte del corredor y del supervisor previa solicitud del registro. | 2 | Verificará con el corredor de seguros los datos consignados en la carta a través de la cual se solicita el amparo provisional para la expedición del registro. Para ello deberán consignar su visto bueno. | Cumplimiento en los amparos provisionales | Número de solicitudes de amparo provisional sobre vistos buenos del corredor y seguros. | 1 | Oficina Asesora Jurídica Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2015-12-29 | 2016-12-28
7 | FILA_7 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.3 | El FOPAE ahora IDIGER sufrió un proceso de transformación significativo fruto de las nuevas competencias dadas en el Acuerdo 546 del 27 de Diciembre del 2013, el cual requirió el desarrollo normativo que viabilizaran las intervenciones institucionales, dentro de ellas la ejecución de obras de intervención de sitio críticos, la adquisición predial, el Sistema de Drenaje Fluvial Sostenible, entre otros, ocasionando ajustes y demoras en la contratación y ejecución de los mismos. | 3 | Verificar que las respuestas dadas por el Corredor de Seguros, sean lo suficiente mente claras como soporte para las modificaciones del pliego a que haya lugar | Número de observaciones dentro del proceso de seguros | Número de observaciones dentro del proceso de seguros sobre respuestas y adendas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-29
8 | FILA_8 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.4.8.2.1 | Alta contratación en el segundo semestre de cada año que por la duracion de los contratos desbordan la vigencia en curso. | 1 | Definir en el primer mes de la Vigencia los procesos precontractuales de más largo trámite y definir un cronograma para garantizar su inicio a más tardar al final del mes de marzo. | Cumplimiento en el cronograma de contratación | N. Contratos suscritos por mes / N. contratos Programados por mes | 1 | Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Responsables de la Contratación | 2015-12-29 | 2016-02-28
9 | FILA_9 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.4.8.3.1 | Los plazos establecidos inicialmente en los proyectos de inversión no fueron cumplidos debido a los tiempos requeridos para el desarrollo normativo que viabilizaran las intervenciones institucionales, ocasionando ajustes y demoras en la contratación y ejecución de los mismos. | 1 | Dar instrucciones precisas de la Dirección a través de Circular a los Directivos, respecto al inicio de elaboración de estudios previos desde el momento mismo en que se formule el Plan de Compras para la siguiente vigencia | Oportunidad para inicio de Estudios Previos | Expedición de Circular en el semestre B de la Vigencia | 100 | Dirección General | 2015-12-29 | 2016-12-29
10 | FILA_10 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.4.8.3.1 | La información que se analiza en Comité Directivo frente a la ejecución física y de recursos no llega a todos los niveles de la Entidad lo cual dificulta que se genere mayor compromiso y responsabilidad frente al cumplimiento metas. | 2 | Publicar en las carteleras de la Entidad los reportes sobre la ejecución de los recursos de la vigencia 2016 identificando cumplimientos y desfases en los cronogramas y responsables de los mismos. | Informes del Seguimiento a la ejecución de los recursos | Informes generados / Informe Publicados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2015-12-29 | 2016-12-29
11 | FILA_11 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.1.1 | el reasentamiento de familias y la adquisición de predios es un proceso que requiere tiempos mayores a 1 vigencia | 1 | Remitir circular con instrucciones precisas frente a los plazos, soportes y responsabilidades en los aplicativos e informes | Oportunidad y Calidad en el reporte de los metas de indicadores | Expedición de Circular frente al reporte de indicadores y metas | 100 | Dirección General | 2015-12-29 | 2016-12-28
12 | FILA_12 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Demora en el proceso la viabilidad técnica, adquisicion predial, permisos ambientales, los cuales se analizan y resuelven durante el diseño de obras, al momento de la definición de metas no se cuenta con los diseños detallados actualizados. | 1 | Caracterizar a nivel de prefactibilidad los polígonos que integran la base de sitios de intervención y definir el nivel de prioridad según criterios de gestión de riesgo. | prioirzacion de los sitios críticos de intervencion | N. sitios base de intervención caracterizados y priorizados/N. total de sitios base de intervención | 0.3 | subdirección de análisis de riesgos | 2015-12-29 | 2016-06-01
13 | FILA_13 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Iniciacion de La meta 12 del Proyecto 780; una vez fue expedido el Decreto 528 de Noviembre de 2014, razón por la cual estas acciones se empezaron a desarrollar en el mes de Diciembre. De 2014 | 2 | Ejecutar el convenio 430 de 2014 que asegura el cumplimiento del 87,5% de la meta de 322 kilómetros de quebradas y canales para el drenaje de aguas lluvias y la reducción de riesgos de inundación en el área urbana de Bogotá | quebradas y canales intervenidos | Número de kilómetros de quebradas y canales con mantenimiento preventivo | 281.88 | Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias | 2015-12-29 | 2016-01-31
14 | FILA_14 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Error en el aumento de la magnitud en el año 2013. La meta: Promover 11.806 familias ubicadas en zonas de riesgo sean reasentadas en forma definitiva, inicialmente era de 3,232 familias pero teniendo en cuenta los inventarios de familias en zonas de alto riesgo realizados, se incrementó a 11.806 familias, de otra parte la meta debió formularse como identificar número de familias, ya que promover implica la implementación de acciones integrales que la entidad no alcanzaba a realizar | 3 | Gestionar la reformulación de la meta de promover que 11.806 familias ubicadas en zonas de riesgo sean reasentadas en forma definitiva, en su alcance y magnitud | reformulacion de la meta | meta reformulada | 1 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-07-29
15 | FILA_15 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Error en la definicion conceptual de la la meta Beneficiar a 714 Familias con el reasentamiento en la modalidad de reparación o reconstrucción porque la dimensión de la meta se planeó para ser ejecutada en lo que restaba del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. Sin embargo, la línea base recogía los antecedentes de eventos antiguos que luego en el trabajo de campo se verificó que la condición había cambiado y no era viable restablecer las condiciones bajo la modalidad de reparación o reconstrucción. | 4 | Emitir acto administrativo y ajustar procedimientos para que la modalidad de Reparación y Reconstrucción se aplique en el marco de atención de emergencias, mejorando la oportunidad en la respuesta | acto administrativo | Acto administrativo aprobado/ Acto administrativo proyectado | 1 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-07-29
16 | FILA_16 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Error en la meta debió formularse como identificar # y no promover lo que implica implementación de acciones integrales | 5 | Ajustar valor de la meta para la vigencia del plan de Desarrollo y ejecutar plan para su cumplimiento en el primer semestre de 2016 | registros de la Meta corregidos según vigencias | registros corregidos / vigencia | 1 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-07-29
17 | FILA_17 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.2 | registro de las metas fisicas con la celebracion de los contratos | 1 | Realizar análisis de la información previa (diagnósticos y líneas base) para realizar una adecuada formulación de metas, tiempos y recursos en el marco de PDD 2016 -2020 | Proyectos formulados adecuadamente | Proyectos, metas y recursos aprobados para su ejecución/ Proyectos formulados previo análisis de información | 100 | Subdirecciones y Oficina Asesora de Planeación | 2015-12-29 | 2016-08-31
18 | FILA_18 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.3 | registro de las metas fisicas con la celebracion de los contratos | 1 | Dar instrucciones precisas de la Dirección a través de Circular a los Directivos, respecto al inicio de elaboración de estudios previos desde el momento mismo en que se formule el Plan de Compras para la siguiente vigencia | Oportunidad para inicio de Estudios Previos | Expedición de Circular en el semestre B de la Vigencia | 100 | Dirección General | 2015-12-29 | 2016-12-29
19 | FILA_19 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.4 | Falta terminar de actualizar la base de datos de familias en zonas de alto riesgo en el aplicativo SURR (Sistema Único de Registro de Reasentamiento), incorporando registros antiguos y nuevos de familias afectadas por fenómenos de remoción en masa y por inundación o avenidas torrenciales | 1 | Actualizar el inventario y registro de familias en zonas de alto riesgo en la Plataforma SURR | inventario de familias alto riesgo actualizado en el SURR | Familias alto riesgo actualizado en el SURR/familias en alto riesgo | 1 | Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. | 2015-12-29 | 2016-11-30
20 | FILA_20 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.5 | falta establecer documentalmente que Las metas del PDD en el proceso de intervención es gradual y ajustado a los recursos disponibles y a la dinámica en las condiciones de riesgo del territorio; por lo cual no se plantea la intervención de la totalidad de los sitios identificados. La intervención implica el análisis de cada sitio, elaboración de diseños detallados de reducción de riesgo, viabilidad predial, priorización técnica, social, presupuestal y competencia de las diferentes entidades del SDGR-CC | 1 | Caracterizar a nivel de prefactibilidad los polígonos que integran la base de sitios de intervención y definir el nivel de prioridad según criterios de gestión de riesgo; estructurando APIS con acciones que soporten la inversión futura en reducción de riesgo. | Sitios por intervenir caracterizados y priorizados | N. sitios intervención caracterizados y priorizados/N. total de sitios de base de intervención | 0.3 | Subdirección de análisis de riesgos | 2015-12-29 | 2016-06-01
21 | FILA_21 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.3.4.1 | Los Convenios UAMV y EAAB, incluyeron compra y legalización de predios, ejecución de obras, recursos de varias entidades, lo que ha hecho engorrosos el proceso legalización y requieren tiempo, algunos convenios aún se encuentran en ejecución. | 1 | Gestionar el pago y/o liberación de los saldo de pasivos exigibles | Gestión y pago de pasivos exigibles | Monto de dinero de predios pagado/ Monto de dinero de predios sin limitaciones legales gestionados | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-29
22 | FILA_22 | 203 | 2015 2015 | 79 | 3.2.1 | no se ha actualizado La tabla temática que se maneja en el aplicativo CORDIS, con respecto a lo definido en la Ley 1755 de 2015 la cual establece lo plazos máximos de respuesta, afectando así los indicadores de PQRS. Adicional no se encuentran todos los asuntos relacionados con las nuevas funciones de la entidad, lo cual crea ambigüedad en la clasificación. | 1 | Actualizar la Tabla temática de CORDIS de acuerdo con la normatividad vigente y clasificación e identificación de asuntos que ingresan a la entidad en el marco de las funciones. | Tabla Temática actualizada | Actualización Tabla aprobada / Tabla Temática presentada para actualización | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa/ Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2015-12-29 | 2016-09-29
23 | FILA_23 | 203 | 2015 2015 | 79 | 3.2.1 | falta de controles efectivos cumplimiento de los tiempos de respuesta. | 2 | Socializar la Tabla Temática a las Dependencias y áreas funcionales del IDIGER una vez aprobada | Socialización tabla temática | Número de socializaciones realizadas / Número dependencias de la entidad | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa/ Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2015-12-29 | 2016-10-30
24 | FILA_24 | 203 | 2016 2016 | 63 | 2.1.3.1 | Falta de gestión oportuna de la solicitud y la forma de pago determinada en el Contrato | 1 | Llevar a cabo las acciones necesarias, para el cumplimiento de la obligación 13 a cargo del contratista | Exclusión y/o posible devolución del IVA | Acciones cumplidas/ Acciones requeridas | 100 | Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato | 2016-04-06 | 2016-12-31
25 | FILA_25 | 204 | 2016 2016 | 63 | 2.1.3.2 | Deficiencias enmarcadas en la falta de planeación y gestión eficaz en la ejecución contractual | 1 | Revisión y posibles modificaciones de los formatos: GCT-FT-02, GCT-FT-17, GCT-FT-22 Revisión y posible modificación del manual de contratación, para realizar ajustes a los formatos determinados. | Fortalecimiento a la etapa precontractual y contractual | Revisión y ajustes efectuados/ Revisión y ajustes programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2016-04-06 | 2016-12-31
26 | FILA_26 | 205 | 2016 2016 | 63 | 2.1.3.2 | Deficiencias enmarcadas en la falta de planeación y gestión eficaz en la ejecución contractual | 2 | Adelantar capacitación a personal que desarrolla actividades de estudios previos. | Capacitación Servidores Etapa Precontractual | Numero capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2016-04-06 | 2016-12-31
27 | FILA_27 | 206 | 2016 2016 | 63 | 2.1.3.3 | Falta de control en el proceso de archivo en la carpeta contractual de los documentos solicitados por el supervisor para la entrega de inmuebles en los contratos de arrendamiento. | 1 | Implementar lista de chequeo para el seguimiento y control en la entrega de documentos de los contratos de arriendo hacia el área jurídica | Control de entrega de documentación | Documentos realizados por el supervisor de los contratos de arrendamiento / Documentos entregados para el correspondiente archivo. | 100 | Subdirección Corporativa/ Gestión Administrativa | 2016-04-06 | 2016-10-10
28 | FILA_28 | 207 | 2016 2016 | 63 | 2.1.4.8.3 | Falta de seguimiento y control a la ejecución de las reservas por parte de los Líderes de los Proyectos | 1 | Realizar seguimiento periódico a la ejecución de las reservas presupuestales de acuerdo con el cronograma establecido | % de cumplimiento de ejecución de reservas presupuestales | Reservas Presupuestales Pagadas / Reservas Presupuestales Constituidas | 100 | Subdirecciones y Oficinas | 2016-04-06 | 2016-12-01
29 | FILA_29 | 208 | 2016 2016 | 63 | 2.1.4.8.5 | Deficiencias enmarcadas en la falta de planeación y gestión eficaz en la ejecución contractual | 1 | Dar instrucciones precisas de la Dirección a través de Circular a los Directivos, respecto al inicio de elaboración de estudios previos desde el momento mismo en que se formule el Plan de Compras para la siguiente vigencia | Oportunidad para inicio de Estudios Previos | Expedición de Circular en el semestre B de la Vigencia | 100 | Dirección General | 2016-04-06 | 2016-12-31
30 | FILA_30 | 209 | 2016 2016 | 63 | 2.1.4.8.7 | Deficiencias en la gestión oportuna de los recursos de los diferentes pasivos | 1 | Gestionar el pago y/o liberación de los saldo de pasivos exigibles | Gestión y pago de pasivos exigibles | Monto de dinero de predios pagado/ Monto de dinero de predios sin limitaciones legales gestionados | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2016-04-06 | 2016-12-31
31 | FILA_31 | 210 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.1.1 | Deficiencias en el reporte de información de metas por parte del área responsable de ejecutar la meta | 1 | Remitir circular con instrucciones precisas frente a los plazos, soportes y responsabilidades en los aplicativos e informes | Oportunidad y Calidad en el reporte de los metas de indicadores | Expedición de Circular frente al reporte de indicadores y metas | 100 | Dirección General | 2016-04-06 | 2016-07-31
32 | FILA_32 | 211 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.1.1 | Deficiencias en el control de la información reportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 2 | Revisar la coherencia y consistencia de la información reportada de las metas | Cumplimiento en la revisión de la información | Reporte revisados Reportes registrados | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-06 | 2016-12-31
33 | FILA_33 | 212 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.1.2 | No se revisó la estrategia de reasentamiento para dar continuidad a las acciones previstas a través del Decreto 364 de 2013, una vez este fue suspendido. | 1 | Evaluar la pertinencia de los instrumentos y estrategia de reasentamientos en el MEPOT para determinar la viabilidad de su implementación frente al POT vigente. | Documento de evaluación de pertinencia de la aplicación del instrumento en el POT vigente | 1 Documento de Evaluación de las Estrategias | 100 | Subdirección de Participación/ Reasentamiento | 2016-05-01 | 2016-12-31
34 | FILA_34 | 213 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.1.3 | La condición del riesgo es mitigable y no mitigable, en ese sentido las acciones de reducción de riesgo varían de responsable a implementar en función de las competencias de cada entidad o incluso de los privados. | 1 | Garantizar la comunicación y/o notificacación de los Diagnóticos Técnicos a los actores involucrados en la ejecución de las acciones recomendadas. | Comunicación y Notificación de los Diagnóticos Técnicos | Diagnosticos Técnicos Comunicados y/o Notificados /Diagnosticos Técnicos Generados | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático | 2016-04-06 | 2016-12-31
35 | FILA_35 | 214 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.1.3 | La condición del riesgo es mitigable y no mitigable, en ese sentido las acciones de reducción de riesgo varían de responsable a implementar en función de las competencias de cada entidad o incluso de los privados. | 2 | Revisar el formato de Concepto Técnico y Diagnóstico Técnico para que queden determinados los respectivos responsables de ejecutar las recomendaciones | Formato revisado y/o actualizado | Formato actualizado /Formato Revisado | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático | 2016-04-06 | 2016-12-31
36 | FILA_36 | 215 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.2.1 | Incertidumbre en la magnitud del problema y las medidas de gestión riegos resultantes en el marco de los estudios de riesgo realizados, más los plazos que resulten especificados para su implementación. | 1 | Hacer una revisión de las metodologías para determinar la pertinencia de que el diseño de las obras sea parte del proceso de conocimiento del riesgo o del proceso de reducción, teniendo presente los lineamiento de Gestión de Riesgo emitidos por el Gobierno Nacional. | Documento de revisión metodológica | Documento de revisión metodológica | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático | 2016-04-06 | 2017-04-01
37 | FILA_37 | 216 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.2.2 | Falta de planeación de acciones a ejecutar en función de los resultados obtenidos en los estudios de evaluación de riesgo, dentro de los cuales pueden presentarse diseños de obras como medida de reducción de riesgo | 1 | Priorizar las acciones de reducción de riesgo a implementar en las zonas con condición de riesgo del D.C., de acuerdo con los resultados de los estudios detallados y conforme al Decreto 1807 de 2014. | Informe técnico de acciones de reducción de riesgo | Informes técnicos emitidos / Estudios detallados ejecutados por IDIGER desde 2012, sobre los cuales no se hayan realizado acciones. | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático | 2016-04-06 | 2017-04-01
38 | FILA_38 | 217 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.4.1 | Deficiencias en las planeación de los proyectos y en el análisis de la información previa para formular adecuadamente las metas en el tiempo y con los recursos disponibles, sin embargo se demostró que mas del 80% de las metas, superaban el 80% de avance de la meta. | 1 | Realizar análisis de la información previa (diagnósticos y líneas base) para realizar una adecuada formulación de metas, tiempos y recursos en el marco de PDD 2016 -2020 | Proyectos formulados adecuadamente | Proyectos, metas y recursos aprobados para su ejecución/ Proyectos formulados previo análisis de información | 100 | Subdirecciones y Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-06 | 2016-07-31
39 | FILA_39 | 218 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.4.2 | Se estimó que fortaleciendo capacidades institucionales a través de mayor recurso humano, se podían incrementar los avances y alcances de algunas metas, sin considerar externalidades que determinan ritmos de procesos y procedimientos que no son modificables por la entidad | 1 | Revisar y ajustar el numero de proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad y para cada uno de los resultantes, hacer un análisis de la información previa (diagnósticos y líneas base) para mayor precisión en la formulación | Proyectos formulados adecuadamente | Proyectos, metas y recursos aprobados para su ejecución/ Proyectos formulados previo análisis de información | 100 | Subdirecciones y Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-06 | 2016-07-31
40 | FILA_40 | 219 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.4.3 | Falta de una adecuada y concreta planeación para la formulación y ejecución de las metas de los proyectos establecidos del Plan de Desarrollo | 1 | Dar instrucciones precisas de la Dirección a través de Circular a los Directivos, respecto al inicio de elaboración de estudios previos desde el momento mismo en que se formule el Plan de Compras para la siguiente vigencia | Oportunidad para inicio de Estudios Previos | Expedición de Circular en el semestre B de la Vigencia | 100 | Dirección General | 2016-04-06 | 2016-12-31
41 | FILA_41 | 220 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.4.4 | Las metas que se terminaron de manera anticipada se trasladaron a otros proyectos de inversión o por la cancelación del proyecto de inversión en el cumplimiento de funciones y competencias propias de la entidad | 1 | Documentar las justificaciones a ajustes, modificaciones o cancelación anticipada de metas con las respectivas aprobaciones | Documentación de cambios en metas | Metas modificadas, ajustadas o canceladas anticipadamente debidamente documentas y aprobadas | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-06 | 2016-12-31
42 | FILA_42 | 221 | 2016 2016 | 63 | 2.2.1.5.1 | El instructivo que tiene establecido la Contraloría de Bogota para el diligenciamiento del Informe de Balance Social es muy general y no determina específicamente como se debe diligenciar, lo cual genera incertidumbre sobre la forma de presentarse. | 1 | Solicitar mediante oficio a la Contraloría de Bogotá especificar de manera concreta la forma de inclusión de la políticas en el Informe de Balance Social | Oficio radicado a Contraloría de Bogota | Oficio radicado a Contraloría de Bogota de solicitud de aclaración del informe de Balance Social | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-06 | 2016-12-31
43 | FILA_43 | 222 | 2016 2016 | 63 | 2.2.2.1 | Deficiencia en el reporte de los contratos relacionados con los objetos contractuales que específicamente aportan al PACA | 1 | Verificar y garantizar que los contratos que se suscriban en virtud lo establecido en el PACA queden totalmente identificados y cumplan el objetivo del mismo | PACA formulado | PACA formulado y con seguimiento | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2016-07-01 | 2016-12-31
44 | FILA_44 | 223 | 2016 2016 | 63 | 2.3.1.1.1 | No existe un procedimiento que establezca claramente los requisitos y controles a para la administración de la caja menor | 1 | Elaborar procedimiento de caja menor, que contenga los requisitos y controles para autorizaciones de pago. | Procedimiento Caja Menor | Un Procedimiento Caja Menor aprobado | 100 | Subdirección Corporativa/ Gestión Administrativa | 2016-04-06 | 2016-12-31
45 | FILA_45 | 224 | 2016 2016 | 63 | 2.3.1.1.2 | Falta de un adecuado control al cumplimiento de las funciones encomendadas a los supervisores | 1 | Revisión del manual de contratación, para determinar herramientas mas eficaces de supervisión | Conformación de herramientas de supervisión | Revisión de Manual de Contratación | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2016-04-06 | 2016-12-31
46 | FILA_46 | 225 | 2016 2016 | 63 | 2.3.1.1.3 | Control a la función que deben desempeñar oportunamente los supervisores y/o interventores que designe la Entidad | 1 | Revisión detallada de cada uno de los contratos suscritos en razón al Convenio para realizar un análisis financiero y determinar las sumas realmente ejecutadas. | Revisión Ejecución Convenio 598/09 | Monto ($) de contratos revisados/Monto ($) de contratos suscritos | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2016-04-06 | 2016-12-31
47 | FILA_47 | 226 | 2016 2016 | 63 | 2.3.1.1.4 | Inadecuado control al cumplimiento de las funciones encomendadas a los Supervisores de los contratos y/o convenios designados por el IDIGER. | 1 | Adelantar capacitación a personal que desarrolle actividades de supervisión, para afianzar las funciones, obligaciones y deberes que le asisten. | Capacitación Supervisores | Numero capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2016-04-06 | 2016-12-31
48 | FILA_48 | 227 | 2016 2016 | 63 | 3.2.1 | Desactualización de la tabla temática del aplicativo CORDIS, con el cual se clasifican los documentos que recibe la entidad y se controlan los tiempos de respuesta a los trámites; con respecto a lo definido en la Ley 1755 de 2015 y otras normas especificas, que establece lo plazos máximos de respuesta, afectando así los indicadores de PQRS | 1 | Actualizar la Tabla temática de CORDIS de acuerdo con la normatividad vigente y clasificación e identificación de asuntos que ingresan a la entidad en el marco de las funciones. | Tabla Temática actualizada | Actualización Tabla aprobada / Tabla Temática presentada para actualización | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa/ Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2016-04-06 | 2016-07-29
49 | FILA_49 | 228 | 2016 2016 | 63 | 3.2.1 | Desconocimiento por parte de algunos funcionarios del contenido de la tabla temática y su aplicabilidad en la atención de PQRS. | 2 | Socializar la Tabla Temática a las Dependencias y áreas funcionales del IDIGER una vez aprobada | Socialización tabla temática | Número de socializaciones realizadas / Número dependencias de la entidad | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa/ Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2016-04-06 | 2016-09-30
50 | FILA_50 | 229 | 2016 2016 | 63 | 3.2.1 | Falta promover reuniones de seguimiento por las Dependencias para mejorar los tiempos de respuesta, a pesar de que se remiten por la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios reportes quincenales del estado de la correspondencia . | 3 | Realizar periódicamente reuniones internas en las Dependencias para hacer revisión del estado de la correspondencia y determinar estrategias o planes de acción que busquen reducir el tiempo en la respuesta de los requerimientos | Cumplimiento de reuniones programadas correspondencia por dependencia | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas por las dependencias | 100 | Subdirectores y Jefes de Oficina | 2016-04-06 | 2016-12-31
51 | FILA_51 | 230 | 2016 2016 | 63 | 3.2.1 | No se tiene implementado mecanismo de alertas para dar respuesta en los tiempos oportunos | 4 | Establecer un control centralizado de alertas para el cumplimiento de respuestas las PQRS | Alertas PQRS | Número de Alertas remitidas | 12 | Subdirectores y Jefes de Oficina | 2016-04-06 | 2017-02-28
52 | FILA_52 | 230 | 2016 2016 | 63 | 3.2.1 | La respuesta entregada a la ciudadanía sobre la información de los tramites y servicios que ofrecen la entidad se realiza de forma escrita, sin embargo algunas de los temas de las peticiones se pueden ofrecer en línea. | 5 | Simplificar mínimo un 1 tramite o servicio que ofrece la entidad, con el fin de dar respuesta oportuna a los ciudadanos. | Cumplimiento en la simplificación de trámites | Número de tramites o servicios simplificados y/o en línea/ Número de tramites o servicios evaluados para la simplificación | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa/ Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2016-04-06 | 2016-12-31
53 | FILA_53 | 230 | 2016 2016 | 63 | 3.2.1 | Falta mayor conocimiento y conciencia frente a la atención y administración de las PQRS y de la Administración de comunicaciones oficiales internas y externas por parte de los funcionarios de la entidad. | 6 | Socializar las directrices, lineamientos y/o procedimientos de PQRS (Peticiones, Quejas, Sugerencias) a los funcionarios del IDIGER | Socialización directrices, lineamientos y/o procedimientos de PQRS | Número de socializaciones realizadas / Número dependencias de la entidad | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa/ Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2016-04-06 | 2016-12-31
54 | FILA_54 | 203 | 2016 2016 | 71 | 3.1.1 | Demora en el suministro de la información que debe publicarse en el SECOP por parte de las áreas responsables | 1 | Proferir COMUNICACIÓN INTERNA con los lineamientos y términos para la remisión de documentos que se deben publicar en el SECOP, a las distintas areas encargadas de su emisión y/o proyección | Comunicación interna de lineamientos para publicación en SECOP | Comunicación Interna Comunicada/ Comunicación Interna Proyectada | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2016-08-05 | 2016-10-30
55 | FILA_55 | 203 | 2016 2016 | 71 | 3.1.1 | Desconocimiento de la plataforma SECOP II para el cargue de documentos | 2 | Solicitar Capacitación a Colombia Compra Eficiente de SECOP I y SECOP II, para el personal de la Oficina Asesora Jurídica, encargada del cargue de la documentación y actos administrativos del Proceso de Contratación | Capacitación SECOP I y SECOP II | 100% de los Servidores Públicos de Oficina Asesora Jurídica encargados del cargue de la documentación y actos administrativos del Proceso de Contratación capacitados | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2016-08-05 | 2017-08-01
56 | FILA_56 | 203 | 2016 2016 | 71 | 3.1.2 | Desonocimiento de la normatividad para el adecuado ejercicio de supervisión de los contratos | 1 | Capacitar a personal que desarrolle actividades de supervisión, para afianzar las funciones, obligaciones y deberes que le asisten. | Capacitación a Supervisión | Número capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2016-08-05 | 2016-12-31
57 | FILA_57 | 203 | 2016 2016 | 71 | 3.1.2 | Dificultades en la logística de las entidades que recepcionaban estos 5 baúles material, coincidiendo con el cambio de administración. Lo cual aplazó su entrega. | 2 | Entregar los baúles a las entidades que requieran éste material para los procesos de formación en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. | 5 baúles de herramientas pedagógicas entregados | Baúles entregados/ Baúles disponibles | 5 | Subdirección de Reducción - Grupo Educación | 2016-08-02 | 2016-10-30
58 | FILA_58 | 203 | 2016 2016 | 71 | 3.1.3 | Desconocimiento de la normatividad para el adecuado ejercicio de supervisión de los contratos | 1 | Capacitar a personal que desarrolle actividades de supervisión, para afianzar las funciones, obligaciones y deberes que le asisten. | Capacitación a Supervisión | Número capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2016-08-05 | 2016-12-31
59 | FILA_59 | 203 | 2016 2016 | 71 | 3.1.4 | Falta de Justificación para Ceder el Contrato | 1 | Verificar previo a la Autorización que otorgue el IDIGER para CEDER un Contrato, que obre en la Carpeta del Contrato, la justificación dada por el contratista que solicita la misma | Cesión | Número de Cesiones Autorizadas/ Número de Cesiones Justificadas | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2016-08-05 | 2016-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

## Hoja1
CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (empty)
63
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4.8.3
2.1.4.8.5
2.1.4.8.7
2.2.1.1.1
2.2.1.1.2
2.2.1.1.3
2.2.1.2.1
2.2.1.2.2
2.2.1.4.1
2.2.1.4.2
2.2.1.4.3
2.2.1.4.4
2.2.1.5.1
2.2.2.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
3.2.1
79
2.1.1.1
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4.8.2.1
2.1.4.8.3.1
2.2.1.1.1
2.2.1.5.1
2.2.1.5.2
2.2.1.5.3
2.2.1.5.4
2.2.1.5.5
2.3.4.1
3.2.1
Total Result