## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño | Aprobación del documento y publicación en página web | Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de gestión y desempeño, comité de control Interno | 0 | 100% | Se realizó la revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño, el mismo se encuentra publicado en el link https://www.idiger.gov.co/resultados?q=marco%20de%20referencia; 31 de agosto 2020: Se realiza un nuevo ajuste al documento marco de referencia el cual se encuentra publicado en la página del IDIGER. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/605568/DE-GU-01+Guia+Marco+de+Referencia+para+la+Administraci%C3%B3n+Riesgos.pdf/64f5b40c-3dcf-4699-a267-6e7882ae739c, se encuentra en proceso el acto administrativo. | 90% | La Oficina de Control Interno evidenció la publicación del documento “GUIA MARCO DE REFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN”,Código: DE – GU - 01 Versión: 2 Página: 1 de 24 Vigente desde: 18/08/2020 en el portal del idiger en el Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/605568/DE-GU-01+Guia+Marco+de+Referencia+para+la+Administraci%C3%B3n+Riesgos.pdf/64f5b40c-3dcf-4699-a267-6e7882ae739c Esta versión no se ha socializado en el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno donde debe aprobarse antes de su implementación. | Se evidencia en la versión Código: DE – GU - 01 Versión: 2 Página: 1 de 24 Vigente desde: 18/08/2020 la actualización de la Guía con los ajustes realizados de acuerdo a las recomendaciones al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno. Aún así, esta versión no se ha socializado en el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno donde debe aprobarse antes de su implementación. Se registra avance pero no cumplimiento del 100% hasta ser aprobado por esta instancia.
| Subcomponente 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión de la matriz de identificación de riesgos por parte de los líderes de los procesos, actualizacion de riesgos de corrupción y verificación de controles y acciones, de acuerdo al marco de referencia de gestión de riesgos | Realizar 4 mesas de trabajo en el año por procesos para revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Todos los procesos | 2020-12-31 | 20% | Oficina Asesora Jurídica Se encuentra actualizada la matriz de riesgos del Grupo de Gestión Contractual de la Oficina Asesora Jurídica, en la cual se incluyó el riesgo No. 97 que trata sobre la liquidación extemporánea de los contratos suscritos por el IDIGER. La actualización de dicha matriz se adelantó con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación el 29 de enero de 2020. 100% Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático La Subdirección de Reducción se encuentra presta a las mesas de trabajo sobre MIPG y la matriz de riesgos que se generan 4 veces al año por la Oficina Asesora de Planeación. Por otra parte se realiza la actualización, consolidación y revisión periodica de la matriz de riesgos por corrupción y gestión para el segundo cuatrimestre 2020,sobre los riesgos derivados de las actividades realizadas en la Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático. De igual manera se informa que la matriz enviada para realizar el diligenciamiento del reporte no corresponde con el reporte realizado el primer cuatrimestre 2020: -Falta el riesgo: "Cobro de los servicios relacionados con actividades de transferencia de conocimientos en GR-CC, por parte de los profesionales del IDIGER para beneficio propio. (Educación)" el cual se incluye en la matriz que se envía. -Sobra el riesgo " Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares de los tomadores de decisión, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales. (Iniciativas comunitarias) a beneficio de clientelas" por lo cual no se incluye en la matriz. -Se requiere actualización de las casillas que se encuentran en color azul marino. -Se realiza el monitoreo al primer cuatrimestre de los riesgos 2020-2, para su correspondiente actualización y publicación en página web a la Oficina Asesora de Planeación. Por otra parte se solicita amablemente a la Oficina Asesora de Planeación hacer precisión sobre cómo será el manejo de la nueva herramienta de la matriz de riesgos, ¿cual es la diferencia entre el control y la acción? ¿ el indicador corresponde a la medición de la acción, del control o de la materialización del riesgo?. Anexos: 1. Matriz de Riesgo por Corrupción y Procesos 1,1 Anexos de soporte: 2020- 08-31 Anexos Obras, 2020-08-31; Anexos Reasentamientos, 2020-08-31; Anexos Educación 50% Oficina Asesora de Planeación En el plan de mejoramiento Oficina Asesora de planeación, existe una acción en la cual se tiene en cuenta la identificación, evaluación y generación de controles a la Matriz de riesgos de corrupción y proceso y cuya acción registra que se cotejará la Matriz base con la que la que Control Interno realiza la evaluación de la muestra para la validadión de los riesgos con el instrumento que actualmente se utiliza para la evaluación de riesgos, de igual manera conjuntamente con la oficina TIC´s se verificará la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFP, con el fin de identificar los posibles errores de cálculo en el riesgo inherente, riesgo residual, solidesz individual de controles y solidez conjunta de controles, de igual manera se realizará informe sobre el monitoreo que la oficina asesora de planeación realice sobre el diligenciamiento de la valoración en el diseño de los controles; Se dejará registro y compromisos de las reuniones efectuadas con los responsables de proceso mediante las cuales socializa, explica, resuelve inquietudes y se diligencian los instrumentos diseñados para la gestión del riesgo en la entidad, con el fin de garantizar el entendimiento y aplicación por parte de los responsables de la primera línea de defensa, el diligenciamiento correcto de todas las variables del instrumento definido desde la identificación del riesgo hasta la materialización o reporte de actividades de manejo de riesgo; por lo anterior la Oficina Asesora de planeacion se encuentra en verificacio de dicha matriz y de esta manera dar inicio a las mesas de trabajo. SMED:Se realiza revisión y seguimiento a los riesgos de corrupción, según la Matriz de Riesgos. Se involucra en la Matriz de Riesgos de Corrupción al Centro Distrital de Reserva y Logistica, La Linea de Ayudas Humanitarias y Linea de Sistema de Transporte Vertical, en las cuales no se evidencia materialización de los riesgos. | 20% | Se evidencia citación a mesa de trabajo del día 13 de agosto de 2020 Tema: Riesgos. Se evidencia correo electronico del día 31 de agosto de 2020 de la reunión realizada para la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción entre las áreas Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, en la que se informa que fue actualizada de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno. | Actividad en ejecución. Se recomienda una vez actualizada la matriz de riesgos de corrupción cumplir con la meta establecida de 4 mesas de trabajo por proceso, en las cuales se revisen los controles y acciones de los riesgos. Así mismo indicar en el resultado del avance cuantas mesas se han realizado y cuantas mesas se tienen programadas.
Participación ciudadana en la gestión pública | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el marco de referencia de gestión de riesgos del IDIGER, con los servidores públicos. Publicación en página web | Marco de referencia publicado y socializado en página web y en los canales de comunicación interna. Socialización del documento en reunión de Líderes | Oficina Asesora de Planeación Comunicación | 2020-04-30 | 100% | Comunicaciones Se publicó en el mes de enero por redes sociales con el fin que la ciudadanía aportara al Plan Anticorrupción y además, por correo interno se socializó el documento ya finalizado. Se adjunta a este archivo las evidencias de publicación en redes sociales y el correo electrónico interno enviado. Oficina Asesora de Planeación Se realizó la revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño, el mismo se encuentra publicado en el link https://www.idiger.gov.co/resultados?q=marco%20de%20referencia para su consulta 31/08/2020: Se ajusto el documento marco de referencia y se encuentra publicado en el link https://www.idiger.gov.co/documents/20182/605568/DE-GU-01+Guia+Marco+de+Referencia+para+la+Administraci%C3%B3n+Riesgos.pdf/64f5b40c-3dcf-4699-a267-6e7882ae739c, el acto administrativo esta en proceso de elaboración. | 90% | La Oficina de Control Interno evidenció la publicación del documento “GUIA MARCO DE REFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN”,Código: DE – GU - 01 Versión: 2 Página: 1 de 24 Vigente desde: 18/08/2020 en el portal del idiger en el Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/605568/DE-GU-01+Guia+Marco+de+Referencia+para+la+Administraci%C3%B3n+Riesgos.pdf/64f5b40c-3dcf-4699-a267-6e7882ae739c Esta versión no se ha socializado en el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno donde debe aprobarse antes de su implementación. | Se evidencia en la versión 2 de la Guía los ajustes realizados con los ajustes recomendados en los informes de la la Oficina de Control Interno, en relacion al mapa de reisgos de corrupción Aún así, esta versión no se ha socializado en el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno donde debe aprobarse antes de su implementación. Se registra avance pero no cumplimiento del 100% hasta ser aprobado por esta instancia.
|  | 3.2. | Socializar y revisar las observaciones y aportes al matriz de riesgos, generados por las partes interesadas y grupos de valor mediante la publicación del mismo en la página web de la Entidad. | Informe de observaciones recibidas, con las adecuaciones correspondientes | Oficina Asesora de Planeación Comunicación | 2020-05-30 | 100% | Comunicaciones Por parte de comunicaciones remitimos a la web master en la Oficina TIC, la información que nos suministró la Oficina de Planeación para su publicación en la página web de la entidad. Se publicó en el mes de enero por redes sociales con el fin que la ciudadanía aportara al Plan Anticorrupción y además, por correo interno se socializó el documento ya finalizado. Se adjunta a este archivo las evidencias de publicación en redes sociales y el correo electrónico interno enviado. Oficina Asesora de Planeación En el plan de mejoramiento Oficina Asesora de planeación, existe una acción en la cual se tiene en cuenta la identificación, evaluación y generación de controles a la Matriz de riesgos de corrupción y proceso y cuya acción registra que se cotejará la Matriz base con la que la que Control Interno realiza la evaluación de la muestra para la validadión de los riesgos con el instrumento que actualmente se utiliza para la evaluación de riesgos, de igual manera conjuntamente con la oficina TIC´s se verificará la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFP, con el fin de identificar los posibles errores de cálculo en el riesgo inherente, riesgo residual, solidesz individual de controles y solidez conjunta de controles, de igual manera se realizará informe sobre el monitoreo que la oficina asesora de planeación realice sobre el diligenciamiento de la valoración en el diseño de los controles; Se dejará registro y compromisos de las reuniones efectuadas con los responsables de proceso mediante las cuales socializa, explica, resuelve inquietudes y se diligencian los instrumentos diseñados para la gestión del riesgo en la entidad, con el fin de garantizar el entendimiento y aplicación por parte de los responsables de la primera línea de defensa, el diligenciamiento correcto de todas las variables del instrumento definido desde la identificación del riesgo hasta la materialización o reporte de actividades de manejo de riesgo; por lo anterior la Oficina Asesora de planeacion se encuentra en verificacio de dicha matriz y de esta manera dar inicio a las mesas de trabajo. 31/08/2020 : Se actualizo la matriz de riesgos de acuerdo con las observaciones de la OCI, asi mismo segun indagacion con la oficina de Comunicaciones y la profesional Ana Mylena Alvarez quien formulo la matriz indica que si bien se realizo la convocatoria la ciudadania no reporto sugerencias en la construccion del PAAC y del mapa de riesgos de corrupcion. | 90% | Se evidencia Socialización de la Construcción del Plan Anticorrupción del IDIGER en el twiter el día 29/01/2020 a las 11:42 am. Se evidencia la socialización en el correo institucional del IDIGER de la Guía Metodológica de rendición de cuentas el día 08/01/2020 a las 16:01 pm. Se evidencia correo insticional informando la actualización del Plan Anticorrupcion y la Matriz de Riesgos del día 9701/2020 a las 16:27 pm. No se evidencia Informe de observaciones recibidas para la construcción de la matriz de riesgos, generados por las partes interesadas y grupos de valor ya que no se presento ninguna observacion al repecto. La Ofciina de Control Interno frente al link dispuesto, reportó observaciones y auqnue se evidencia correo electronico del día 31 de agosto de 2020 de la reunión realizada para la actualización de la Mariz de Riesgos de Corrupción entre las áreas Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, en la que se informa que fue actualizada de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se encuentra pendiente la adecuación de la matriz que presenta errores de cálculo. Frente a la actividad: Informe de observaciones recibidas, con las adecuaciones correspondientes se ha realizado lo siguiente: Puesta en conocimiento de la matriz en página web, recepción de observaciones, adecuación de metodología, quedando pendiente: aprobación de la metodología y su adecuación de matrices por proceso. | Se evidencia en la versión Código: DE – GU - 01 Versión: 2 Página: 1 de 24 Vigente desde: 18/08/2020 la actualización de la Guía con los ajustes realizados de acuerdo a las recomendaciones al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno. La Ofciina de Control Interno frente al link dispuesto, reportó observaciones y aunque se evidencia correo electronico del día 31 de agosto de 2020 de la reunión realizada para la actualización de la Mariz de Riesgos de Corrupción entre las áreas Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, en la que se informa que fue actualizada de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se encuentra pendiente la adecuación de la matriz que presenta errores de cálculo. Frente a la actividad: Informe de observaciones recibidas, con las adecuaciones correspondientes se ha realizado lo siguiente: Puesta en conocimiento de la matriz en página web, recepción de observaciones, adecuación de metodología, quedando pendiente: aprobación de la metodología y su adecuación de matrices por proceso.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción, incluyendo acciones de mejora para mitigar el riesgo | 4 Informe de Monitoreo a riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Cuatro veces al año Enero 2020 Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020 | 20% | Se realiza informe de monitoreo y revision a los riesgos de corrupción para el periodo Enero - Febrero 2020. 31/08/2020; Se elaborará un informe de seguimiento que contiene los cuatro periodo el cual se entregará en el próximo reporte. | 20% | No se remitió soporte o evidencia de informe de monitoreo posterior al de Enero de revision de riesgos de corrupción por parte de de la OAP. | Actividad en desarrollo. Se recomienda realizar los 4 monitoreos a el Mapa de Riesgos de Corrupcion.
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la identificación de riesgos desarrollada y gestionada en los mapas de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados. | Informe de Seguimiento a la matriz de gestión de riesgos | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2020 Septiembre 2020 Enero 2021 | 66% | La Oficina de Control Interno solicitó a los responsables del Mapa de Riesgos de Corrupción y mediante memorado interno 2020IE3289 del 24/08/2020 y correo electrónico del día 24 de agosto de 2020 19:58 pm emitir a más tardar el día 3 de septiembre de 2020, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. | 66% | Se evidencian Comunicaciónes Internas (copias a las Subdirecciones y jefaturas) 2020IE3289 del 24/08/2020, donde el jefe de la Oficina de Control Interno solicita información Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión con corte al 31 de agosto de 2020 - Reporte Segundo Cuatrimestre 2020. | Se remitió a la dirección general y a la OAP el Informe verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2020, con corte a 31 de agosto de 2020, mediante comunicación interna 2020IE3574 del 14 de septiembre de 2020
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 62.67%
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Gobierno digital Seguridad digital Servicio al Ciudadano | 1. Identificación de los trámites | 1.1.1. | Las descripción de los trámites a reacionalizar se encuentran en el formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Esta actividad fue prrorogada para finalizarla en la vigencia 2020.y ponerla en la plataforma tecnológica. | 48.5% | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES
| PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [7 empty] | 48.5%
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formulación y ejecución de la Estrategia de Comunicaciones para la rendición de cuentas. | Estrategia de Comunicaciones (Sector Ambiente) | Comunicación | 2020-08-30 | 30% | El sector ambiente nos darán los lineamientos en este tema, para realizar la rendición de cuentas, como se ha realizado los años anteriores. Oficina Asesora de Planeación: 25.08.2020: Se continua a la espera de la definición de fechas por parte del sector y de la entidad, las cuales ha enfretado actividades que han generado su especial atención en el marco de la emergencia sanitaria. Por parte de la entidad se dará inicio a la formulación del documento de estrategia de comunicaciones, motivo por el cual se solicita cambiar la fecha programada a 30.11.2020 | 0% | Al momento del presente seguimiento, no se encontró evidencia del avance de la acción. Se evidencia solicitud de ampliación en la fecha del cumplimiento. | Para el cumpliimiento de esta acción, se recomienda evaluar la modificación de la fecha de cumplimiento de la acción con la Ofiina Asesora de Planeación, que evite su incumpimiento. Se sugiere se consulte el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP.
|  | 1.2 | Socializar la Guía Estratégica de Rendición de Cuentas a servidores públicos del IDIGER | Realizar 1 Socializacion de la Guía estratégica de Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-03-30 | 100% | Por medio de correo electrónico, a toda la entidad se socializó la guía en el mes de enero. Se adjunta la evidencia del correo enviado. | 100% | Se evidencia la socialización en el correo institucional del IDIGER de la Guía Metodológica de rendición de cuentas el día 08/01/2020 a las 16:01 pm. | Actividad Cumplida
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para brigadistas | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 50% | Dada la situación actual por emergencia sanitaria. Se está planeando la actividad virtual: Encuentro de Experiencias y Aprendizajes en Respuesta a Emergencias, para el miércoles 21 de octubre. | 0% | Al momento del presente seguimiento, no se encontró evidencia del avance de la acción. Programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.2 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para CAM's | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 100% | Con corte a 31 de agosto se han realizado 4 actividades de capacitación con los CAM. | 100% | Se evidencian cuatro capacitaciones: 1. 12/0872020. Capacitación Asosandiego: Se evidencia reunion virtual ( meet.google.com/cvf-pjck-wjq) con la participación de 31 personas. 2. 14/08/2020. Capacitación Asosandiego: Se evidencia reunion virtual ( meet.google.com/cvf-pjck-wjq) capaitación Psicología de Emergecias y Psicocoemergenciologia. Varias personas activas. 3. 24/06/2020. Capacitación a brigadas CAM Portal 80. Se evidencia reunion virtual (meet.google.com/cvf-pjck-wjq) con la participación de 20 personas. 4. 27/08/2020. Capacitación CAM Iest. Se evidencia reunion virtual (meet.google.com/cvf-pjck-wjq) con la participación de 53 personas. | Actividad Cumplida
|  | 2.4 | Charlas Diarias orientado a ciudadanía de alcaldía local en Planetario Distrital | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 100% | Considerando el análisis costo-beneficio de las charlas en el Planetario Distrital y teniendo en cuenta la directriz de la nueva administración no se dio continuidad para el año 2020, en su lugar se generó una nueva estrategia de transferencia de conocimientos, para la actual vigencia, que contempla un componente presencial y uno virtual. El componente presencial se desarrollo entre los meses de mayo a marzo con un total de 66 participantes y en el componente virtual a través de la plataforma MEET una charla sobre Gestión del Riesgo de Desastres, que se ha venido desarrollando desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 2020, las cuales han estado dirigidas a organizaciones sociales, comunitarias, instituciones educativas y CLGR-CC, con un total de 1.931 participantes. | 66% | Se evidencian capacitaciones realizadas a la Gestión del Riesgo de Desastres en: 1. USAQUEN: Charla vrtual SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA DELICIAS DEL CÁRMEN 2. CHAPINERO: JULIO 18 ENCUENTROS CIUDADANOS UPZ 90 CHAPINERO 3. SANTA FE: 1. ACTA FEBRERO 2.020 4. SAN CRISTOBAL: 4. 08-07-2020 LISTA PARTICIPANTES NODO LOCAL, 5.16-07-2020 LISTA CHARLA CRUZ ROJA CLGRCC-SAN CRISTÓBAL 5. USME: LISTA DE ASISTENTES USME CHARLA COMUNITARIA USME 6. TUNJUELITO: asistencia junio CLGR CC Tunjuelito 7. BOSA: Acta Sesión 6 CLGR-CC 8. KENNEDY: Encuentros Ciudadanos - Presupuesto Participativo IDPAC 9. FONTIBÓN: Encuentros Ciudadanos - Presupuesto Participativo IDPAC y GR_AGLOMERACIONES DE PÚBLICO 2020. 10. ENGATIVA: Reunión comunidad PLD Engativá. 26 agosto 2020 11. SUBA: acta reunión gremios bicitaxis, construcción, vendedores informales SUBA 12. BARRIOS UNIDOS: Plan Local de Riesgos Barrios Unidos 13. TEUSAQUILLO: JULIO 11.ENCUENTROS CIUDADANOS TEUSAQUILLO y JUNIO 10 y 12 CHARLA SISMOS E INUNDACIONES COL. CONTRALORÍA 14. LOS MÁRTIRES: Foto reunion virtual y Facebook encuentros ciudadanos. 15. ANTONIO NARIÑO: ACTA No.5 JULIOCLGR CC AN y Reunión con Consejeros-11-06-2020 (1), Junio 10 Instalación Encuentros AN 16. PUENTE ARANDA: Reunión cumplimiento Ley 1523 17. CANDELARIA: ACTA CLGRCC ORDINARIO CANDELARIA marzo 18. RAFAEL URIBE URIBE:Acta No.7 JULIO 2020. doc 19. CIUDAD BOLIVAR: ACTA 12 DE JUNIO DE 2020_Definición Metodológica Mesa Técnica, 1. ACTA CLGR CC Consejeros Locales 15-07-2020 No. 20. SUMAPAZ: SEMANA AMBIENTAL DATOS DE PARTICIPACIÓN SUMAPAZ. Se evidencia archivo en excel "CUADRO ACTIVIDADES GESTIÓN DEL RIESGO" con las actividades de participación con cada una de las localidades. En atención a que es una actividad que esta programada hasta diciembre de 2020, se da un porcentaje de 66%. (8 meses /12) | En atención a la modificación de la acción reportada en el seguimiento, se recuerda que esta debe quedar incorporada en actualizaciones de plan anticorrupción. Se debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación para que se realice el trámite correspondiente. Se debe correlacionar la acción con la meta producto.
|  | 2.5 | Servicios de subdirección de reducción del riesgo y adaptación al cambio climatico orientado a ciudadanía de alcaldía local | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | Los dialogos ciudadanos al hacer parte del proceso para llevar a cabo una rendicion de cuentas, solo se realizaran una vez se tenga la directriz clara si IDIGER realizará rendicion de cuentas durante el año 2020, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.4 | Preparación de la información presupuestal, plan de acción de los programas y proyectos, informes de gestión, informes de entes de control, contratación, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento asociados a la gestión, PQRS. Definir de esta información, cuál sería entregada a los grupos de interés para ser analizada de manera colaborativa | Relación de informacion a presentar | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-10-30 | 100% | La información aquí solicitada se encuentra publicada a disposicion de la ciudadania en el link https://www.idiger.gov.co/transparencia de acuerdo como lo indica la let de transparencia y acceso a la información pública. | 50% | Se evidencia en el link de Transparencia, "https://www.idiger.gov.co/transparencia", información reportada por los responsables de los procesos presupuestales, los de planeación, los de control, los de contratación, trámites de servicios. No se evidencia en los términos de la acción cuál será entregada a los grupos de interés para ser analizada de manera colaborativa y cual será el mecanismo para este análisis. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.5 | Establecer con los procesos misionales las reuniones de capacitación con las organizaciones y grupos sociales para definir convocatoria | 2 reuniones con grupos sociales para definir convocatoria | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | Por parte del área de Educación e Investigación no se ha desarrolado ninguna actividad de capacitación con las organizaciones y grupos sociales para definir convocatoria, considerando que no se tiene conocimiento del procedimiento mediante el cual se realizará la rendición de cuentas, ni se tiene certeza de su realización para el año 2020. PROPUESTA. Una vez se conozca el procedimiento que tiene la entidad para la Rendición de Cuentas así como la definición de si se hará o no en el presente año, se solicitará al Comite de Rendición de Cuentas una reunión con los procesos misionales, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios.20 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.6 | Ejecución de la rendición de cuentas IDIGER | 1 Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | En espera de conocer la definición que tiene el Instituto frente a la realización o no este año de la Rendición de Cuentas, dado que no tendría sentido iniciar diálogos con la ciudadanía si esto no se va a hacer durante el 2020, puesto que ello generaría pérdida de credibilidad del Instituto ante los ciudadanos, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 2 Capacitaciones | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 100% | Se realiza 2 capacitaciones con el grupo definido para liderar rendicion de cuentas y participacion ciudadana. Temas: rendicion de cuentas y participacion ciudadana 29 de julio 2020, Plataforma Colibrí 20 de agosto 2020 | 100% | Se evidencian dos listas de asistencia de los días 29/07/2020 con la participación de 11 funcionarios y del día 20/08/2020 con una participación de 11 funcionarios a la capacitación de la Veeduría Distrital " Sensibilización Rendición de Cuentas"; Proceso de RdC VD-Grupos de valor (1). | Actividad Cumplida
|  | 3.2 | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Plan de acción a sugerencias recibidas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | En espera de conocer la definición que tiene el Instituto frente a la realización o no este año de la Rendición de Cuentas, dado que no tendría sentido iniciar diálogos con la ciudadanía si esto no se va a hacer durante el 2020, puesto que ello generaría pérdida de credibilidad del Instituto ante los ciudadanos, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 4 Informes de recomendaciones de los espacios de diálogo ciudadano con su acciones de mejora | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | En espera de conocer la definición que tiene el Instituto frente a la realización o no este año de la Rendición de Cuentas, dado que no tendría sentido iniciar diálogos con la ciudadanía si esto no se va a hacer durante el 2020, puesto que ello generaría pérdida de credibilidad del Instituto ante los ciudadanos, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 4.2 | Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad | 1 Infome de rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | En espera de conocer la definición que tiene el Instituto frente a la realización o no este año de la Rendición de Cuentas, dado que no tendría sentido iniciar diálogos con la ciudadanía si esto no se va a hacer durante el 2020, puesto que ello generaría pérdida de credibilidad del Instituto ante los ciudadanos, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 4.3 | Generar el plan de acción correspondiente al resultado del espacio de rendición de cuentas | 1 Plan de acción resultante de la rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | En espera de conocer la definición que tiene el Instituto frente a la realización o no este año de la Rendición de Cuentas, dado que no tendría sentido iniciar diálogos con la ciudadanía si esto no se va a hacer durante el 2020, puesto que ello generaría pérdida de credibilidad del Instituto ante los ciudadanos, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 4.4 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 1 Documento de buenas prácticas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 | 20% | En espera de conocer la definición que tiene el Instituto frente a la realización o no este año de la Rendición de Cuentas, dado que no tendría sentido iniciar diálogos con la ciudadanía si esto no se va a hacer durante el 2020, puesto que ello generaría pérdida de credibilidad del Instituto ante los ciudadanos, sin embargo ya se dio inicio a las capacitaciones acerca de Rendicion de cuentas con la Veeduria Distrital . | 20% | Se evidencia Presentacion de la Veeduría Distrital "Sensibilización Rendición de Cuentas Veeduría Distrital". Control de Asitencia a la capacitacion con la participación de 11 funcionarios el día 29/07/2020. Asi mismo, capacitación realizada el día 20/08/2020 con la asistencia de 11 funcionarios. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 38.4%
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar informe de servicio al ciudadano y presentarlo al comité directivo de manera trimestral | Presentar 4 informes al comité de institucional de gestión y desempeño | Servicio al ciudadano | 2020-12-31 | 50% | Se realizaron los siguientes informes frente a la gestión adelantada: Un (1) informe trimestral y uno (1) semestral del estado de oportunidad, porcentaje de eficacia y eficiencia, promedio de respuesta de los PQRS que ingresaron a la entidad en la entidad, socializado mediante correo electrónico a subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de Proceso y Asistentes Administrativos de las 8 dependencias. Un (1) informe semestral de la gestión adelantada del Grupo de Atención a la Ciudadanía remitido mediante comunicación interna a la Subdirección Corporativa 2020IE2473. | 50% | Se evidencia Informe de Peticiones, Quejas , Reclamos, Sugerencias, y Denuncias - PQRSD I Trimestre de 2020. Abril de 2020. Así mismo, se evidencia correo electronico del día 21/05/2020 donde se socializa al interior del Idiger ( Funcionarios) el informe. Se evidencia Informe de PQRS y Encuesta de Percepción de Atención al Ciudadano I Semestre de 2020. Julio de 2020. Así mismo, se evidencia correo electronico del día 03/08/2020 16;18 p,m donde se socializa al interior del Idiger ( Director, Subdirectores y Jefes de Oficina) el informe. Comunicación Interna 2020IE2473 | Aunque se remiten los informes no se han presentado en Comité de Gestión y Desempeño. Debe coordinarse con la Of. De Planeación para la inclusión de este aspecto.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar la consistencia de la información recibida y tramitada a través de los diferentes canales de comunicación de manera mensual | 12 Seguimientos a la información recibida y tramitada | Gestión Documental Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 63% | Se realizaron los siguientes informes: Un (1 ) informe trimestral y cuatro (4) mensuales (abril a julio) detallando el análisis de la calidad de cierre de los requerimientos clasificados como PQRS y remitido por correo electrónico a Subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de Proceso y Asistentes Administrativos de las 8 dependencias. | 41.67% | Se evidencia los siguientes informes: - Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRS radicadas en el IDIGER I Trimestre de 2020. Abril de 2020. Socializado mediante correo electronico del día 04/05/2020 10:44 pm. a al Director, Subdirectores, Jefes de Oficina y colaboradores. - INFORME MENSUAL DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LA RESPUESTA DE PQRS QUE SE RADICAN EN EL IDIGER ENERO DE 2020. Febrero de 2020. Socializado mediante correo electronico del día 20/02/2020 10:29 pm. a colaboradores - Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRS radicadas en el IDIGER - Abril de 2020.Socializado mediante correo electronico del día 24/06/2020 13:12 pm. al Director, Subdirectores, Jefes de Oficina y colaboradores. - Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRS radicadas en el IDIGER - Mayo de 2020.Socializado mediante correo electronico del día 03/07/2020 13:48 pm. al Director, Subdirectores, Jefes de Oficina y colaboradores. - Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRS radicadas en el IDIGER - Junio de 2020. Julio de 2020. Socializado mediante correo electronico del día 21/07/2020 11:15 am. al Director, Subdirectores, Jefes de Oficina El avance se calcula: 5/12 informes programados= 41,67% | Actividad en desarrollo de acuerdo a lo programado.
|  | 2.2 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y registro de visitantes. | 1 Solicitud de viabilidad remitida a la oficina TIC´S | Atención al ciudadano Gestión Documental | 2020-06-30 | 100% | Comunicación Interna 2020IE1697 del 12 de mayo de 2020 Correo electrónico remitiendo la comunicación interna a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 100% | Se evidencia Memorando interno 2020IE1697 dirigido desde Atencion al Ciudadano a la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios solicitando Viabilidad Presupuestal sistema de medición de tiempos de canal presencial. Socializada mediante correo electrónico del día 12/05/2020 14:58 pm a la SGCAD. | Actividad Cumplida Esta actividad aunque está cumplida debe ir acompañada de otra que determine la implementación del sistema de tiempos de canal presencial. Se solicita considerar su inclusión y actualziar PAAC.
|  | 2.3 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS | 1 web service Implementado y operativo | Atención al ciudadano Oficina Tics Gestión Documental | 2020-12-31 | 95% | Gestión Documental 1. El 5 de febrero se envio la comunicación interna 2020IE550 oficializando la adopción de la nueva tabla tematica de CORDIS, siendo este uno de los requerimientos al momento de realizar el web service. 2. El 12 de febrero se realizaron prubas SDQS Webservice por parte de la oficina Tics. 3. El 27 de febrero se socializo con los responsables de recibir la correspondencia en cada área, la nueva tabla tematica de CORDIS. 4. Atención al ciudadano solicito a la secretaria general los usuarios de SDQS a los funcionarios y contratistas designados por las áreas. Nota: El cronograma que se tenia para salir en vivo con el desarrollo se pospuso hasta nueva orden de la secretaria general, a lo que se le suma la emergencia sanitaria. TICS 08/05/2020. Desarrollo de funcionalidades de integración entre CORDIS - SDQS y PQRS - SDQS finalizadas. Pruebas de integración con SDQS finalizadas. Pendiente pruebas finales de paso a producción para salir a operación. 95% 02/09/2020. Para este período se realizaron 2 reuniones los días 25 y 26 de Agosto. Gestión Documental, Atención al Ciudadano y Tics, con el fin de establecer las actividades a realizar por cada una de las áreas para cumplir con los requerimientos funcionales. Pendiente última fase: Pruebas finales para salir a operación. | 95% | Se evidencia avances archivo anexo observaciones para la actualización con 20 actualizaciones de las TRD. - Se evidencia archivo Condiciones Contractuales OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA MIGRACION Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS PORTALES WEB Y MICROSITIOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE ALERTA DE BOGOTA. - Se evidencia reunion virtual del 25/08/2020 10:30 - 11:30 am. Tema Integración Cordis _VUC_Bogotá Te Escucha. Participantes : Seis funcionarios. | Actividad en ejecución. Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción.
|  | 2.4 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Gestión Administrativa | 2020-12-31 | 0% | En el primer trimestre de 2020 no se ejecutaron recursos para accesibilidad, teniendo en cuenta que el contrato de adecuaciòn para hacer accesible los puntos de atenciòn y baños se ejecutó en el año 2019. Si se tenía contemplado inicialmente los recursos pero nos tocó hacer una reducción presupuestal en los gastos de funcionamiento por 219 millones, estamos pendientes de una reunión con planeación para definir que proyecto nos financiará la reducción presupuestal | 0% | En el primer trimestre de 2020 no se ejecutaron recursos para accesibilidad. | Actividad por desarrollar de acuerdo a la programacion.
Talento Humano | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a personal de apoyo correspondencia y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano, que garantice la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | 1 capacitación realizada | Servicio al ciudadano Talento humano | 2020-12-31 | 40% | Piezas gráficas elaboradas como apoyo didáctico para la socialización de los protocolos de atención presencial, telefónico, virtual y manejo de peticiones en lenguas nativas y envío a la oficina de comunicaciones para apoyo en la diagramación. | 40% | Se evidencia las siguientes piezas gráficas: Enero - Abril: Manejo peticiones en lenguas nativas protocolo atención presencial protocolo atención telelefonico IDIGER protocolo atencion virtual 1 protocolo atencion virtual 2 protocolo atencion virtual 3 Recomendaciones Respuestas Bogota Te Escucha Recomendaciones RTA BTE Se socializa soporte de la reunión a la revisión apoyo audiovisual para temas PQRS y guía de trámites. Fecha 16/07/2020. 13:09 pm. Se evidencia correo electrónico de Atención al Ciudadano a comunicaciones solicitando socializar en la entidad los protocolos de atención (presencial, telefónico, virtual, personas inconformes, atención en territorio, a personas en condición de discapacidad, etnias, población LGTBI). | Actividad en desarrollo.
|  | 3.2 | Aplicar la encuesta de evaluación del desempeño de los servidores publícos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de Subdirectores y Jefes | 2 Encuestas al año | Todos los procesos | 2 veces al año 30/06/2020 31/12/2020 | 50% | Se diseñó el formato de evaluación de desempeño. Se remitió a los Subdirectores y Jefes de Area los formatos de evaluación para su realización. | 50% | Se evidencia formato AC-FT-50 V1.VALORACIÓN DEL SERVIDOR QUE ATIENDE AL CIUDADANO. Se evidencia correo electronico del día 15/07/2020 donde atencion al ciudadano solicita a los subdirectores y jefes de oficina se diligencie el formato de "Valoración del Servidor Público que Atiende al Ciudadano", para el 31/07/2020. | Actividad en desarrollo.
Mejora Normativa | Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisa y actualizar en caso de ser necesario los procedimientos, manuales y guías de Servicio al Ciudadano. | Revisión de los procedimientos del proceso | Atención al ciudadano | 2020-08-30 | 70% | Se remitió para revisión mediante comunicación Interna 2020IE2069 la versión número 3 del manual de servicio a la ciudadanía, con la actualización en el marco normativo, los canales de interacción ciudadana del Distrito, la política de servicio a la ciudadanía, en la entidad, la atención por niveles de complejidad del requerimiento, el protocolo para la atención preferencial a personal de la fuerza pública y los documentos de referencia; por último complementa la información vigente de los demás protocolos de acuerdo al documento remitido por la Secretaria General en el mes de octubre de 2019 y fue firmada y aprobada por la Subdirectora Corporativa el día 13 de agosto de 2020. | 66% | Se evidencia: Manual de servicio a la ciudadanía en el Instituto Distrital de Gestiónde Riegos y Cambio Climático - IDIGER PLE-MA- 05 Versión 3. aprobado por la SGCAD. | Actividad en desarrollo. Se recomienda que el procedimiento sea aprobado por la OAP, e incluirlo en el Mapa de Procesos de la Entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de percepción al ciudadano | 2 informes de percepción al ciudadano publicados en página web | Atención al ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Publicación en la página web dos (2) informes sobre los resultados de percepción ciudadana. https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs Diligenciamiento de encuestas de percepción por parte de 78 ciudadanos, es importante tener en cuenta que las encuestas registradas en julio y agosto fueron diligenciadas por los ciudadanos a través de la página web en el link https://www.idiger.gov.co/encuesta-de-percepcion. | 100% | Se evidencia publicado en el link "https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs" los siguients informes: -Informe de PQRS y Encuesta de Percepción de Atención al Ciudadano I Semestre de 2020. -Informe de PQRS y Encuesta de Percepción de Atención al Ciudadano II Semestre de 2019. Se evidencia en el link https://www.idiger.gov.co/encuesta-de-percepcion la encuesta de percepción. | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 60.3%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar el esquema de publicación, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información | 2020-03-30 | 70% | La oficina asesora de planeación y las áreas responsables de emitir la informacion, atendiendo un informe de transparencia emitido por Control Interno y revisando el link de transparencia y derecho de acceso a la información elaboró un plan de mejoramiento con el fin de actualizar la informacion publicada en el link de transparencia. 31/08/2020: En cuanto a la revisión y actualización del esquema de publicación, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 la oficina asesora de planeacion se encuentra en verificacion de los contenidos de la información de la página web en los cuales de la mano con el area de comunicaciones se han venido actualizando; así mismo, una vez se haga entrega oficial de la nueva página se alimentara la columna de los link de acceso a la información para completar la actualización del esquema de publicación. | 70% | Se evidencian soportes (correos electrónicos e infomes) entre la Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones, donde solicitan la publicación y reorganizacion de contenidos en el Portal del Idiger, que den cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. Dentro de los soportes remitidos, se evidencia un archivo en excel "Esquema de publicacion" donde se ve el estado del ajuste del contenido del portal, pero presenta muchas numerales por actualizar. De 67 "Nombre o título de la información", 25 actividades de "Párrafo introductorio Descripción de la información (Resolución 3564 de 2015)", presentan observaciones o incumplimientos. | Se recomeinda tener en cuenta el informe de Procuraduría frente al ITA.
|  | 1.2 | Revisión de la Guía de trámites y servicios del IDIGER. | Resultados generados en revisión de la guía | Atención al ciudadano Procesos Misionales | 2020-06-30 | 100% | 31/08/2020: Siete (7) comunicaciones internas dirigidas a los líderes de proceso de las subdirecciones de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático (3) 2020IE1822 - 2020IE1823 - 2020IE1824 y Manejo de E020mergencias y Desastres (4) 2020IE1825 - 2020IE1826 - 2020IE1827 - 2020IE1828 que lideran la información sobre los tramites y OPAS de la entidad, solicitando su actualización y validación de la información socializada a la ciudadanía a través de la página Web de la entidad y la Guía de trámites y servicios del Distrito, Comunicaciones internas guía de trámites y servicios actualizada. Siete (7) Respuestas de las dependencias de socialización Guía de tramites actualizada en la página Institucional Documento en PDF de la Guía de trámites actualizada y socializada en la página institucional https://www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios No Aplica: Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático La actividad denominada "Revisión de la Guía de trámites y servicios del IDIGER", no aplica actualmente a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al cambio Climático. Las actividades contenidas en los procedimientos de ésta subdirección no se encuentran dentro las actividades a cargo de la guía de trámites y servicios ubicada en la página web del idiger. | 100% | Se evidencian las siguientes comunicaciones de la SGCAD a las áreas responsables de Trámites y Servicios del Idiger: 1. 2020IE1822, 2020IE1823, 2020IE1824, 2020IE1825, 2020IE1826, 2020IE1827, 2020IE1828. Asi mismo, respuesta de las áreas a las solictudes. Se evidencia la solicitud de Atencion al Ciudadano a Comunicaciones de la actualización de la Guía de Trámites en la diagramación y actualización del documento que se sube a la página. Se evidencia la Actualización de la Guía de Trámites en el Link: //www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios | Actividad Cumplida
|  | 1.3 | Inscribir, gestionar, actualizar, depurar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales. | Trámites actualizados y publicados en el SUIT | Procesos Misionales | 2020-12-31 | 20% | No Aplica: Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático La actividad denominada "Inscribir, gestionar, actualizar, depurar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales", no aplica a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, debido que a la fecha ninguna de las áreas de la subdirección requiere o ha sido designada para la realización de ésta actividad. 02/09/2020 Oficina Asesora de Planeacion: El inventario de tramites es el siguiente, se encuentran inscritos tres tramites, certificacion de afectacion por emergencia calamidad y o desastres, ayuda humanitaria de caracter pecuniario, asesoria y acompañamiento en simulaciones y simulacros; En correccion de creacion se encuentran 2 que son certificado del riesgo y evaluacion de planes de emergencias y contingencia - PEC y emision de conceptos técnicos para aglomeraciones de publico en el distrito capital. | 20% | Se evidencia correp electrónico del día 2/09/2020 18:41, de la Oficina Asesora de Planeación con el estado del monitoreo realizado en el aplicativo SUIT de los siguientes trámites: AVANCES 1-Gestion de USUARIOS 100% Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo: - Un usuario con rol de Administrador de usuarios - Un usuario con rol de Administrador de trámites 2-Gestión de formularios al 67% 3-Inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS 60% Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre: Responsable: Servicios de Respuesta a Emergencias. Justificación: Falta desarrollo de priorización de bitácora, aclarar concepto jurídico y trámite de la firma digital del certificado. Certificado de riesgo: Responsable: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático. Se deben realizar las pruebas finales del aplicativo. | Actividad en ejecución. Se insta a avanzar en el cumplimiento de la acción en atención a que queda un unico cua trimestre de ejecución.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar los mecanismos para la identificación, clasificación y seguimiento a las solicitudes de información realizadas en la entidad. | Mecanismos identificados | Gestión Documental Atención al Ciudadano | Marzo – 31 de Diciembre del 2020 | 95% | 31/08/2020: Gestión Documental y Atención al Ciudadano 1.Se incorporaron las tipologias de solicitudes de información conforme al manual de atención al ciudadano en la nueva tabla temática, la cual fue elaborada y validada con las diferentes áreas. 2.La nueva tabla tematica fue oficializada mediante comunicación interna 2020IE550. 3. Por parte de Tics, la tabla tematica fue subida en el sistema y una vez pase la emergencia saldra en vivo. | 95% | Se evidencia comunicación interna 2020IE550 del 05/02/2020, socializando a los funcionarios del iDIGER la adopción de la nueva tabla temática- CORDIS. Se evidencia archivo en excel "TABLA TEMÁTICA GENERAL 01-2020", la cual detalla el estado de documentos que generan los procesos con códigos, series y subseries entre otros. | Actividad en desarrollo de acuerdo a lo programado.
Gestión documental | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada. | Identificación de las tipología documental | Gestión documental | Febrero –31 de Diciembre del 2020 | 60% | Gestión Documental y Atención al Ciudadano Se tiene una identificacion de tipologias nuevas y posibles series de las TRD como resultado del proceso de actualización de tabla tematica y entrega de expedientes al CAD. La actividad se seguira ejecutando a medida que se lleven a cabo la generación y actualización de los procedimientos | 60% | Se evidencia archivo en excel "OBSERVACIONES PARA LA ACTUALIZACION", la cual detalla la actualización de las TRD, con el área responsable, serie/subserie, observaciones. | Actividad en desarrollo de acuerdo a lo programado.
Politica de Gobierno Digital |  | 3.2 | Desarrollar un ejercicio de arquitectura empresarial en el marco de la politica de gobierno digital | Un (1) ejercicio de arquitectura empresarial | Oficina Tic's | 2020-12-31 | 20% | Mayo/2020: Septiembre 01 de 2020: CONTRATO NUBE CONTRATAR: Servicios para la migración y alojamiento en la NUBE de los portales Web y Micrositios asociados al sistema de Alerta Bogotá. ALCANCE : El objeto de los servicios a contratar será aplicable a los sitios web: www.idiger.gov.co, intranet.idiger.gov.co, wwws.sire.gov.co. EVIDENCIA : Anexo No. 6 Ficha Tecnica.pdf (10%) 02/09/2020 : CONTRATO NUBE OBJETO: Prestar Servicios para la migración y alojamiento en la Nube de los Portales Web y Micrositios asociados al Sistema Alerta de Bogotá. EVIDENCIA: Contrato realizado (10%) | 20% | Se evidencia avances archivo anexo observaciones para la actualización con 20 actualizaciones de las TRD. - Se evidencia archivo Condiciones Contractuales OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA MIGRACION Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS PORTALES WEB Y MICROSITIOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE ALERTA DE BOGOTA. - Se evidencia reunion virtual del 25/08/2020 10:30 - 11:30 am. Tema Integración Cordis _VUC_Bogotá Te Escucha. Participantes : Seis funcionarios. | Actividad en ejecución. Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
Servicio al ciudadano | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) y establecer plan de trabajo para efectuar mejoras | 1 Autodiagnóstico con plan de acción | Comunicaciones | 2020-06-30 | 100% | Este trabajo se realizó junto con la Oficina TIC, donde se revisó minusiosamente la página web y se encontró que si se cumplen con todos los niveles exigidos en las normas mencionadas. https://achecker.ca/checker/index.php | 100% | Se evidencia archivo "Chek Accesibiliey by", el cual evidencia la que el IDIGER cumple con los niveles exigidos en las normas mencionadas.A, AA y AAA (NTC 5854) | Actividad Cumplida
|  | 4.2 | Desarrollar en lengua de señas la plataforma institucional de la Entidad en página web y divulgarla. | Publicación en página web de plataforma institucional en Lengua de señas | Comunicaciones. | 2020-06-30 | 100% | En la página web de la entidad se encuentra el video institucional en lengua de señas el cual fue desarrollado por el Equipo de Comunicaciones. Falta con ciudadano y TIC para implementar tenga de señas | 100% | Se evidencia en e portal del IDIGER, videos con interprete de lengua de señas. | Actividad cumplida
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Gestion Documental | 2020-12-31 | 48% | Se ha generado el informe del primer cuatrimestre que se encuentra publicado en https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion y en la actualidad se adelanta la consolidacion del segundo cuatrimestre el cual sera publicado en los primeros 15 dias del mes de septiembre. | 48% | En el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion, se videnció el númro de solicitudes de acceso a la información con corte al 31/08/2020. | Actividad en desarrollo de acuerdo a lo programado.
|  | 5.2 | Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información de la página web del IDIGER | Informe revisión de esquema de publicación | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información | 2020-11-30 | 100% | Se esta elaborando una matriz como herramienta de ayuda para hacer los seguimientos mensuales de las publicaciones de ley respecto al link Transparencia y derecho de acceso a la información. 31/08/2020: La Oficina Asesora de Planeación elaboró una matriz en la que se estan realizando seguimientos mensuales a la publicaciones del link de transparencia y acceso a la información de la página WEB. | 66% | Se evidencia archivo en excel "Esquema de publicación", donde se registra el estado de los contenidos depublicados en el Portaldel Idiger, en cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015. En atencion a que se establece seguimiento mensual se asigna a la fecha el 66% y l finalizar el siguiente cuatrimestre si se sigue mantenendo la dinámica se dara por cumplida. | Actividad en desarrollo de acuerdo a lo programado.
|  | 5.3. | Evaluación de cumplimiento sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Informe de cumplimiento | Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | 100% | Mediante Comunicación Interna 2020IE1504 del 27 de abril de 2020, se comunicó el Informe Verificación Ley 1712 de 2014: Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información al Director, a los Subdirectores y Jefes de Oficina. Asi mismo, se comunicó mediante correo electrónico del día 27 de abril de 2020.. Link: https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria | 100% | Para el presente periodo de seguimiento se registran dos entregas de informes de seguimientos de mapa de corrupción: 1. Mediante Comunicación Interna 2020IE1504 del 27 de abril de 2020, se comunicó el Informe Verificación Ley 1712 de 2014: Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información al Director, a los Subdirectores y Jefes de Oficina. Asi mismo, se comunicó mediante correo electrónico del día 27 de abril de 2020. Link: https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 70.82%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Política de integridad | 1. Diagnóstico | 1.1 | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | 1 Documento que identifique las debilidades y fortalezas de la Implementación del Código de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-02-28 | 100% | Se evidencia informe FURAG Año 2019 13931 - 0 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 100% | Se evidencia archivo en PDF "ReporteFormularioUnico (1) (3) (1) FURAG" | Actividad cumplida
|  | 1.2. | Dianosticar, a través de encuestas si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-02-29 | 100% | Se realizó la encuesta el 27 de febrero de 2020. | 100% | Se evidencia archivo Encuesta Valores de Integridad - Formularios de Google.pdf con el tema ¿Conoces nuestros valores de Integridad? La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano desea hacer un diagnóstico del grado de apropiación de los Valores de Integridad en el IDIGER, razón por la cual enviamos esta encuesta para que sea contestada por todos los colabores de la Entidad. Es importantemencionar que las cuatro (4) primeras personas que contesten bien esta encuesta se les dará un premio. Archivo compuesto por 88 hojas | Actividad cumplida
| 2. Implementación | 2.1 | Determinar las actividades de implementación del Código de Integridad que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Plan de acción de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 2020-03-30 | 100% | El plan se encuentra publicado en la página de la Entidad. | 100% | Se evidencia archivo de AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN - CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Actividad cumplida
|  | 2.2. | Implementar las actividades | Evidencias de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 1 de abril a 30 de noviembre de 2020 | 20% | Se evidencia en el correos de socialización de los valores de honestidad, compromiso y respeto a través de comunicacióninterna@idiger.gov.co | 20% | Se evidencia Correo Electrónico del día 03/08/2020 14:00 pm de comunicaciones al IDIGER Interno socializando "El respeto un Valor a siempre aplicar". Se evidencia Correo Electrónico del día 09/02/2020 de comunicaciones al IDIGER Interno socializando "Honestidad". Se evidencia Correo Electrónico del día 21/08/2020 09:00 am de comunicaciones al IDIGER Interno socializando "Compromiso". | Actividad en desarrollo. . Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
|  | 2.3 | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 2 de abril a 30 de noviembre de 2020 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar. Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
|  | 2.4 | Divulgar las actvidades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas. | Divulgación de actividades de código de integridad para lograr la participación activa de los servidores públicos | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 1 de abril a 30 de noviembre de 2020 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
| 3. Seguimiento y Evaluación | 3.1 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio. | 1 Documento de buenas prácticas de la entidad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-12-31 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar. Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
|  | 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | [5 empty] | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar. Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
|  | 3.3 | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad y/o las buenas prácticas | Socialización de los resultados de implementación de código de integridad y/o buenas prácticas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-12-31 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar. Se recomienda dinamizar la puesta en marcha del aplicativo para cumplir con la acción, dado que queda un unico cuatrimestre para su ejecución.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 35.56%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) | [8 empty] | 52.71%
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN | [8 empty] | 66.6%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN | [8 empty] | 79.14%
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Universitario Código 219 Grado 12 - Oficina de Control Interno
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: | 15 de septiembre de 2020
Note on H40: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I40: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I53: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I68: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2019- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se estan realizando las pruebas del aplicativo para la emision de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 01/01/2020 30/04/2020 | SARECC: Se iniciaron pruebas del aplicativo en los meses de febrero y marzo, y se encontraron algunos aspectos relacionados con los formatos de salida de los diferentes tipos de certificaciones, y otros de la localización de los predios. Quedó pendiente luego de los ajustes, realizar nuevamente pruebas finales. Una vez se tengan los ajustes a los aspectos encontrados por mejorar, se dará inicio a las pruebas finales. 31/08/2020: Subdireccion de análisis// Se adelantó una fase inicial de pruebas, a partir de la cual se identificaron unos ajustes para el aplicativo. 31/08/2020: O.A.P Vale la pena aclarar que segun verificacion en el aplicativo SUIT si se encuentra registrada la estrategia de racionalización de trámites 2020. | Se realizaron reuniones periódicas en las cuales se revisó el aplicativo en funcionamiento, se hicieron diferentes observaciones que fueron ajustadas para cada reunión. Adicionalmente, se elaboró el Manual del Usuario, el cual está pendiente de revisión. | 95% | Se evidencia correo electrónico del día 31/08/2020 20:16 pm, de la funcionaria Victoria Eugenia Ayerbe Yorres a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, informando el reporte realizado por la Subdirección de Análisis mediante el archivo "detalle del monitoreo y seguimiento sub analisis", y se realizó el cargue a partir del usuario de OAP para realizar el registro de monitoreo . Archivo"Archivo"Se adelantó una fase inicial de pruebas, a partir de la cual se identificaron unos ajustes para el aplicativo."". Último Monitoreo de OAP: - Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático."La fase de implementación se puede iniciar una vez se reciba a satisfacción las fases de pruebas". - Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos. "Se adelantó una fase inicial de pruebas, a partir de la cual se identificaron unos ajustes para el aplicativo". El trámite se encuentra en ajustes y pruebas finales.Se recomienda continuar el ajuste con las partes involucradas con el fin de racionalizar el tramite en el aplicativo SUIT. | 97%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extesion del plazo durante el proximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del idiger sobre la base de los registros de afectacion. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdireccion se escale al temor de la firma diguital para el certificado en linea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2020 a 31/12/2020 | 31/08/2020: La fase de implementación se puede iniciar una vez se reciba a satisfacción las fases de pruebas. 31/08/2020: O.A.P Vale la pena aclarar que segun verificacion en el aplicativo SUIT si se encuentra registrada la estrategia de racionalización de trámites 2020 |  | 0% | Se evidencia correo electrónico del día 31/08/2020 20:16 pm, de la funcionaria Victoria Eugenia Ayerbe Yorres a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, informando el reporte realizado por la Subdirección de Análisis mediante el archivo "detalle del monitoreo y seguimiento sub analisis", y se realizó el cargue a partir del usuario de OAP para realizar el registro de monitoreo . Archivo"Se adelantó una fase inicial de pruebas, a partir de la cual se identificaron unos ajustes para el aplicativo.". Último Monitoreo de OAP: - Dado que la empresa de consultoría Enésima termino el contrato con la Secretaria Distrital de Gobierno tal como se comunicó al IDIGER, no se continuaron realizando estas reuniones con esta empresa consultora, entretanto desde la Subdirección para el manejo de emergencias y desastres se retomó el proceso con la oficina TIC´s. - Se reporta como ultima fecha del PLAN DE ACCION 16/12/201, Se informa se encuentra en discusión la programación y definición de nuevas fechas y compromisos. Para el presente seguimiento, este trámite no presenta avance. Se recomienda gestionar el trámite con las partes involucradas para su racionalizacio e implementaciónn en el aplicativo SUIT. | 0%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | 0.475% |  | 48.5%