## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Carlos Torres Becerra | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Gestión del Manejo de Emergencias Promoción de la Autogestión Ciudadana del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres.
OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO |  | Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulación
PLAN DE ACCION
1. COMPONENTE: | Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar e implementar el 20 % de la estrategia distrital de respuesta a emergencias | 1.1 | Promover la elaboración de la Estrategia Institucional de Respuesta-EIR en 10 entidades del SDGR-CC | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Organización y Coordinación para la Respuesta a Emergencias- . | N° de entidades con la EIR promovida/ entidades programadas | P | 2 | 3 | 3 | 2 | 10
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Realizar dos (2) reuniones de articulación interinstitucional para fortalecer la preparación de los servicios de respuesta. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | N° Reuniones realizadas/ N° reuniones programadas | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 1.3 | Desarrollar cuatro (4) Sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | Sesiones realizadas/ Sesiones programadas | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Realizar dos (2) ejercicios de simulación o simulacro en relación a los servicios y fuciones de respuesta. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Organización y Coordinación para la Respuesta a Emergencias Sandra Martinez | Ejercicios de simulación realizados / Ejercicios de simulación programados | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar actividades y herramientas que fortalezcan la preparación y la ejecución de la respuesta y la recuperación | 1.5 | Elaborar un (1) ineamiento para el plan de acción para la recuperación ante un terremoto | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | Lineamientos o instrumentos elaborados / Lineamientos o instrumentos programados | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Elaborar seis (6) planes de contingencia ante la inminencia de eventos con impacto distrital (ej.: semana santa, temporada seca, temporada de lluvias, navidad, etc.). | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Mónica Hernandez- Sandra Martinez | PEC elaborados / PEC programados | P | 2 | 1 | 1 | 2 | 6
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Desarrollar un enlace en pagina web que contenga información al público de (1) servicio de respuesta | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Servicios Profesionales -TIC´s | % de Avance en el desarrollo información al público de (1) servicio de respuesta | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Celebración de acuerdos interinstitucionales como mecanismos de preparación para la respuesta a emergencias | 1.8 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para implementar vigias y brigadas para la prevención, monitoreo y apoyo en el manejo de incidentes forestales el Bogotá D.C. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | Convenio suscrito | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 1.9 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para apoyar la función de Telecomunicaciones para la Respuesta y el nivel de coordinación de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias, en el marco de la ejecución de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | Convenio suscrito | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 1.10 | Desarrollar dos convenios o contratos con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para apoyar la implementación de los planes de contingencia distritales de semana santa, temporadas de lluvias y navidad | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | Convenio suscrito | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 1.11 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para brindar atención integral, tanto física como psicosocial, a los organismos de respuesta a emergencias, con el fin de fortalecer la respuesta a emergencias, calamidades y/o desastres en el distrito capital. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | Convenio suscrito | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
2. COMPONENTE: | Capacitación y Entrenamiento | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el simulacro distrital de evacuación | 2.1 | Realizar un (1) Simulacro Distrital de Evacuación en el mes de Octubre (Acuerdo 341 de 2008) y entregar informe al Concejo de Bogotá | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Alexandra Martinez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | % de Avance en la realización del Simulacro Distrital de evacución | P | 0% | 10% | 20% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Capacitar a 15116 personas en acciones para el manejo de emergencias (preparativos y respuesta) | 2.2 | Capacitar personas mediante el curso virtual primer respondiente: ¡gente que ayuda! (Acuerdo 633 de 2015) y capacitar mediante otras acciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Alexandra Martinez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | N° Personas capacitadas en el manejo de emergencias La capacitacion es por demanda por lo tanto lo programado es igual a lo ejecutado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 15116
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomentar la creación y fortalecer los CAMs en Distrito Capital. | 2.3 | Fomentar la creación de cuatro (4) comités de ayuda mutua y fortalecer los creados en el Distrito Capital | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | CAMs creados/CAMs programados | P | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Realizar asistencia técnica a CAM´s para la ejecución de tres (3) ejercicios de entrenamiento en su zona de influencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | Ejercicios de entrenamiento realizados / Ejercicios de entrenamiento programados | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
3. COMPONENTE: | Centro Distrital Logístico y de Reserva | [8 empty] | Ponderación |  | 12% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Administrar y operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 3.1 | Gestionar el equipamento de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER, de acuerdo a los Servicios y Funciones de Respuesta del Marco de Actuación. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos, Wilson Moreno- Sandra Pardo- Consuelo Calderon- Diego Peña- Jorge Rojas- Carlos Salamanca- Bibiana Perez. | % de avance en la gestión del equpamiento de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER para un servicio 7X24 los 365 días. 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suministros en general del CDLyR. 2. Supervisar la ejecución de los contratos mediante los cuales se adquieren los suministros y servicios para la adecuada operación del CDLyR y el cumplimiento de la función logística. 3. Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco de la función logística. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga- Oscar Julio Herrera Mendieta; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado - Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | Un Centro Distrital Logístico y de Reserva operando | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.3 | Realizar seguimiento a los comodatos, mediante los cuales el IDIGER entrega en calidad de préstamo equipos, herramientas y accesorios para el fortalecimiento de la red distrital de centros de reserva. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga- Oscar Julio Herrera Mendieta; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado - Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | Red Distrital de Centros de Reserva operando y con información actualizada en la herramienta informatica disponible | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.5 | Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Manuel Martinez | N° ayudas humanitarias en especie entregadas. La entregas es por demanda por lo tanto lo programado es igual a lo ejecutado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Por demanda
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0
Operar una (1) Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL) | 3.6 | Operar una (1) Central de Información y Telecomunicaciones para un servicio 24 horas los 365 días del año. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de respuesta a emergencias Coordinador de Emergencias William Tovar | Una Central de Telecomunicaciones operando | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB - TOTAL
4. COMPONENTE: | Aglomeraciones de Público | [8 empty] | Ponderación |  | 11% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Asesorar y/o conceptuar los 1500 planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 4.1 | Gestionar la información en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado - Camilo Portela- Alejandro Torres | SUGA actualizado | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 4.3 | Elaborar 867 Conceptos Técnicos de los Planes de Emergencia y Contingencia por escenarios de Aglomeraciones de público inscritos en el SUGA, y parques de atracciones y centros de entretenimiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado-Camilo Portela- Alejandro Torres | N° de asesorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad / N° de asesorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad programados | P | 67 | 200 | 300 | 300 | 867
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 189
Divulgar y promocionar la NTC 6253 /2017 "Servicios Logísticos en actividades de aglomeración de público | 4.6 | Formular un procedimiento para la aplicación de la NTC 6253/2017 en articulación con la ONAC y con las empresas certificadoras del país. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público- Sandy Ibañez | Un Procedimiento formulado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL
5. COMPONENTE: | Transporte Vertical | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Asesorar y/o conceptuar los 1500 planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 5.1 | Actualizar el módulo de Sistemas de Transporte Vertical (registro y seguimiento) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Andrea Sánchez - Luisa García | % de avance en la actualización del módulo de transporte verical | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 5.2 | Realizar 2000 visitas de verificación efectivas a los Sistemas de Transporte Vertical y notificación a las alcaldías locales de las edificaciones o establecimientos que aglomeren público cuyos sistemas de transporte vertical incumplan con lo establecido en el Acuerdo 470 de 2011 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Luisa G -Tedley Gallardo - Leonel Camargo - Wilmer Rodriguez- Karen Calderon- Alexander Rodriguez - | N° visitas efectivas a los sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas. | P | 300 | 600 | 600 | 500 | 2000
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Socializar y divulgar una (1) campaña para orientar a las personas sobre la necesidad de hacer uso adecuado de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. (Acuerdo 470 de 2011) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Luisa G -Tedley Gallardo - Leonel Camargo - Wilmer Rodriguez- Karen Calderon- Alexander Rodriguez - | % Avance en la divulgación y socialización de la campaña para orientar el uso adecuado de los sistemas de transporte vertical | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5.4 | Promover el registro en el módulo de registro de edificaciones con sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas voluntario | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Andrea Sánchez - Luisa García | % Avance la promoción del registro en el modúlo | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
6. COMPONENTE: | Respuesta a Emergencias | [8 empty] | Ponderación |  | 17% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar el 100% de las situaciones de emergencia reportadas a la Central de comunicaciones, que requieran de la respuesta integral y coordinada con el SDGR-CC | 6.1 | Coordinar las emergencias de acuerdo con el Marco de Actuación-Estrategia Distrital de Respuesta. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias Jairo Naranjo- Benedicto Feria - Manuel José Aya - José Mauricio Sánchez - Carlos Hernández - Anderson Escamilla - Nelson Wilches - Javier Aldana - Freddy Martin- Pedro Giraldo- Manuel Caiced | % Emergencias coordinadas con respuesta integral | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.2 | Implementar funciones y servicios de respuesta a emergencias propios del IDIGER, establecidos en el Marco de Actuación. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | % de Funciones y servicios implementados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.3 | Implementar el módulo informático del Registro de Afectados que sea compatible con el R.U.D. de la UNGRD, para la generación de certificados de afectados por emergencias en línea, de ser necesario. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oscar Cañon | % de Avance en la implementación de los contenidos del módulo de afectados | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.4 | Desarrollar una propuesta para la actualización de los contenidos de la Bitácora SIRE. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oscar Cañon | % de avance en el desarrollo de la propuesta para actualización contenidos SIRE | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.6 | Generar los certificados de afectación expedidos por situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre en el Distrito Capital. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Francys Moreno | N° Certificados generados | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Por demanda
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Gestionar el pago de arriendo (como ayuda humanitaria pecuniaria) a las familias afectadas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de servicios de respuesta- Monica Sanchez, Leidy Gutierrez- Mauricio Andrade- Diana Arias- Mayerli Moscote | N° Ayudas humanitarias pecuniarias gestionadas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Por demanda
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL
7. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 3% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener actualizados los ocho (8) procedimientos del proceso de manejo de emergencias, calamidades y/o desastres conforme al lineamiento MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) | 7.1 | Modificar y actualizar los procedimientos conforme a las necesidades del sistema de gestión de calidad y al MIPG. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Edith Nathalie Romero | Numero de procedimientos actualizados/Número de procedimientos progrmados para actualizar | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Por necesidad
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 7.2 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N° seguimientos a la matriz de riesgos/N° seguimientos a la matriz de riesgos programados | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Implementar la política de racionalización de trámites | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | % Política implementada | P | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| 7.4 | Reporte trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N° de reportes de indicadores/ N° de reportes de indicadores progrmados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
8. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 7% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de SDME&D | 8.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Ejecución de pasivo exigible. |  |  |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO