## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Diana Patricia Arévalo Sánchez - Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
OBJETIVO ESTRTAEGICO | Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA | 2020-01-01 |  |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | De Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulación
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO | [8 empty] | Ponderación |  |  | 10% | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Mantener 8 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital | 1.1 | Escenarios de Riesgo actualizados acorde con el seguimiento realizado a las dinámicas del riesgo en el D.C. y publicados en la Página WEB (Sísmico, Movimientos en masa, Inundaciones, Aglomeraciones de Público, Tecnológico, Incendios Forestales, Construcciones y de Cambio Climático. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 César Peña Pinzón Escenarios de Riesgos PE 23 Juan Manuel Castaño Escenario de Riesgo por Inundación, , Avenidas Torrenciales PE 23 Diana Pérez Riesgo Sísmico Contratistas: Jane Guerrero Laura Neira Lucía Trujillo Maria Camila Hoyos Desarrollador TIC 1 - Jaime Sierra | N° Caracterizaciones de escenarios de riesgos actualizadas/ N° Caracterizaciones de escenarios de riesgos programadas | P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0%
E
Administrar, actualizar y mantener una Hemeroteca virtual de gestión del cambio climático | 1.2 | Hemeroteca virtual de gestión del cambio climático en línea y funcionando con noticias publicadas y previa autorización de El Tiempo. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Contratistas: Lina Guzmán Jane Guerrero | % de avance en actualización, desarrollo y publicación de la Hemeroteca | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Administrar, actualizar y mantener una hemeroteca de Emergencias de Bogotá | 1.3 | Hemeroteca virtual de Emergencias en Bogotá D.C, funcionando con información histórica de Eventos de Emergencia registradas en medios audiovisuales y prensa escrita actualizada a noviembre de 2019. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Escenarios de Riesgos Contratista: Lina Guzmán | % de avance (años) del Medio(s) Audiovisual(es) Autorizado(s) según el total de años disponibles | P |  | 30% | 30% | 40% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
2. COMPONENTE: | ANÁLISIS DE RIESGOS | [8 empty] | Ponderación |  |  | 50% | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecución de estudios, análisis e investigación para estructuración de programas de capacitación y reforzamiento para reducción del riesgo sísmico en vivienda, protección financiera y manejo de emergencias ante sismo. | 2.1 | Modelación de escenarios de riesgo sísmico para diseño de productos de reducción y manejo y mantenimiento actualizado de las bases de datos requeridas para modelación de escenarios de riesgo sísmico. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Contratista: Profesional Maria Camila Hoyos | % de avance en la simulación de escenarios para estimaciones de riesgo sísmico | P | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.2 | Convenio para la investigación de metodologías (convencionales y no convencionales) de reforzamiento estructural para vivienda de mampostería. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Contratista: Profesional Maria Camila Hoyos | % de avance en las actividades a realizar | P | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Actualización del inventario y consolidación de información de edificaciones públicas frente al cumplimiento de la NSR-10 | 2.3 | Implementación del proyecto de actualización del inventario de edificaciones públicas distritales frente al cumplimiento de la NSR-10. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 23 - Diana Pérez Contratista: Profesional María Camila Hoyos | % de avance en el inventario de edificaciones públicas distritales | P | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Restablecer un grupo de inspección de edificaciones después de un sismo | 2.4 | Capacitación de 300 profesionales para el grupo de inspectores de edificaciones después de un sismo | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Contratista: Profesional Maria Camila Hoyos Andrea León Alvárez Universidad Nacional (6 meses) | Número de profesionales capacitados en inspección de edificaciones | P | 50 | 200 | 50 |  | 300 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 2.5 | Estructuración de activación y comunicación de grupo de ayuda para inspección de edificaciones después de sismo. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Contratista: Profesional Maria Andrea León | % de avance en procedimiento de activación del grupo y programa de comunicación | P | 10% | 20% | 40% | 30% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Fortalecimiento e innovación en plataformas informáticas para mejorar y facilitar la comunicación pública del riesgo sísmico | 2.6 | Desarrollo de aplicativo con el formulario de inspección de edificaciones, con mismo formato de EDEBOG, para iOS. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Contratista: Desarrollador IOS TIC 1 | % de avance en el desarrollo de herramientas web o aplicativos | P |  | 20% | 30% | 50% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Elaborar 5 documentos de estudios y/o diseños de obras de reducción de riesgo para el distrito capital | 2.7 | Estudio de amenaza por movimientos en masa y diseño detallado de medidas de reducción en el barrio la Gran Colombia de la localidad San Cristóbal. (Reserva). | 2020-01-01 | 2020-06-30 | PE 23 Luis Esteban Montaña Contratista Profesional Especializado Leidy Katherine Rodríguez Myriam Molina | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | P | 50% | 50% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.8 | Estudio de amenaza y riesgo para el barrio Buenavista de la Localidad Usaquén. (Reserva). | 2020-01-01 | 2020-09-30 | PE 23 Luis Esteban Montaña Contratista: Profesional Especializado Leidy Katherine Rodríguez | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | P | 35% | 40% | 25% |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.9 | Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Avenidas Torrenciales para una (1) microcuenca priorizada en el marco del proyecto de actualización del componente de gestión del riesgo para la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. – POT. (Quebrada Limas) (Reserva). | 2020-01-01 | 2020-06-30 | PE 23 Luis Esteban Montaña Contratista: Maria Carolina Rogelis Francisco Salas Alejandra Vélez Gustavo Fuentes | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | P | 50% | 50% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.10 | Elaboración de estudios y diseños de obras en sitios de intervención prioritaria o de emergencia en la ciudad de Bogotá D.C. FONDIGER 2018 - (5) Sitios: Arboleda Sur, Fiscala II Fortuna, Divino niño, Delicias del Carmen, Santa Rosita Las Vegas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | PE 23 Diana Moreno Contratista: Leidy Katherine Rodríguez | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | P | 50% | 50% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.11 | Elaboración de estudio de riesgo para la ciudad de Bogotá. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 23 Diana Moreno Contratista: Profesional Especializado | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | P | 15% | 25% | 50% | 10% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.12 | Elaboración de estudio de amenaza y/o riesgo. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 23 Luis Esteban Montaña Contratista: Profesional Especializado | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | P | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.13 | Realizar la revisión y seguimiento de la priorización de sitios de intervención, categorizando en niveles de intervención, tipificando acciones inmediatas y/o definición de medidas estructurales, así como el análisis integral de la relación entre ocurrencia de eventos e intervención del territorio. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | PE 23 Diana Moreno Contratista Profesional Especializado | Base Inicial - Prefactibilidad técnica eventos de emergencia - Análisis vs tipificación de medidas de reducción - Visitas a sitios de intervención | P | 30% | 70% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.14 | Apoyo a los procesos informáticos, tecnológicos, administrativos y operativos realizados por la Oficina TIC. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Recursos ejecutados / Recursos programados | P | 15% | 55% | 15% | 15% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Emitir 12 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos | 2.15 | Conceptos técnicos para trámite de planes parciales solicitados por la Secretaría Distrital del Planeación. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 23 Alejandra Baquero López Contratistas: Consuelo Sánchez Daniel Bermúdez | Conceptos técnicos para planificación territorial elaborados / Conceptos técnicos para planificación territorial programados | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Emitir 27 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos | 2.16 | Conceptos técnicos para legalización, regularización y actualización de barrios para la ordenamiento y reordenamiento territorial | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 23 Luis Montañez PE 23 Gustavo Palomino PE Mónica Gamba Contratistas: Cindy Páez Equipo conceptos |  | P | 4 | 5 | 9 | 9 | 27 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Emitir 36 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos. | 2.17 | Conceptos técnicos de verificación del cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolución 227 de 2006, en los estudios detallados de amenaza y riesgo para obtención de licencias de urbanización en zonas de amenaza media y alta por movimientos en masa. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 23 Rafael Prieto Contratistas: Johana Rozo Faver Sánchez AA Magdalena Coronado |  | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Actualización del inventario de predios en alto riesgo no mitigable y alta amenaza no urbanizable y migración de la información a la plataforma de gestión predial del IDIGER | 2.18 | Base de datos geográfica actualizada con el inventario de predios en alto riesgo no mitigable, alta amenaza no urbanizable y predios en alto riesgo, como insumo para la actualización de suelos de protección por riesgo y la plataforma de gestión predial del IDIGER. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE - 23 Mónica Gamba Contratistas: (2) SIG | Nº de Registros geográficos actualizados / Nº de registros geográficos a actualizar programados | P | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Elaborar 3400 Certificaciones amenaza y/o riesgo | 2.19 | Documentos de certificaciones de amenaza y/o riesgo para áreas especificas, inmuebles o viviendas y conceptos técnicos de riesgo para proyectos de inversión pública en el Distrito Capital | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 Claudio Hozman PE Ana Yolanda Fonseca Contratistas: José Felipe Castro Jairo Andrés Naranjo Juan Sebastián Reyes Apoyo: Andrés Canti AA María del Pilar Prieto | Nº Certificaciones de amenaza y/o riesgo elaboradas / Nº Certificaciones de amenaza y/o riesgo solicitadas | P | 700 | 850 | 900 | 950 | 3400 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 2.20 | Implementación de un aplicativo, que permita automatizar el proceso de consulta de antecedentes para la emisión de certificaciones de riesgo. | 2020-01-01 | 2020-04-30 | PE - 29 Claudio Hozman Contratista: Jaime Sierra Desarrollador 1 TIC | % de avance en el desarrollo del aplicativo | P | 80% | 20% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Emitir 65 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos | 2.21 | Conceptos técnicos de amenaza ruina | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE - 29 Claudio Hozman Contratista Carlos Chavarro | Nº de Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina emitidos / Nº de Conceptos Técnicos solicitados | P | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Emitir 1200 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos. | 2.22 | Diagnóstico técnicos por solicitud de comunidad y/o entidades del Distrito. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 Jairo Torres AA Carlos Becerra PE 23 Iván Ibagos PE 23 Nelson Millán PU 12 Liliana Merchán PU 12 Andres Arandia PU 12 Jairo Rojas PU 12 Ingrid Rincón Contratistas: Enrique Linero Laura González Andrea Ballesteros Nicolás Giraldo Karen González Paola Murcia Yuli Delgado Juan Sebastián Guzmán Sergio Gómez Luisa Alvarado Daniela Rodríguez | Nº de Diagnósticos técnicos emitidos / Nº de Diagnósticos técnicos solicitados | P | 100 | 250 | 240 | 250 | 840 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 2.23 | Diagnósticos técnicos asociado a eventos reportados por emergencia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | P | 60 | 100 | 100 | 100 | 360 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Actualización de información geográfica. | 2.24 | Actualización de las capas de instrumentos en la base de datos geográfica (Conceptos de Planificación Territorial y Amenaza Ruina, Diagnósticos, Certificaciones, Obras, Estudios, Reasentamiento y predios IDIGER (para este caso depuración cartográfica y alfanumérica de la capa existente). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PU 12 Julio Gutiérrez PU 8 Milena Clavijo Contratistas: Piedad Camargo Nini Johana Marin Daniela Rodríguez | Nº de Registros geográficos generados / Nº de registros geográficos programados | P | 19% | 26% | 27% | 28% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Gestión servicios geográficos | 2.25 | Publicación y/o actualización de servicios Geográficos. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Servicios Web geográficos publicados y/o actualizados / servicios Web geográficos programados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Estructuración de información geográfica. | 2.26 | Estructuración de capas que conforman la IDE de la Entidad y que hacen parte de la IDECA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PU 12 Julio Gutiérrez PU 8 Milena Clavijo Contratistas: Piedad Camargo | Capas estructuradas / Capas planeadas para estructurar | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
3. COMPONENTE: | MONITOREO DE RIESGOS Y SISTEMA DE ALERTA | [8 empty] | Ponderación |  |  | 15% | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Seguimiento y mejoramiento del Sistema de Alerta de Bogotá en las temáticas meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. | 3.1 | Instalación de 7 estructuras para el soporte de los sensores de nivel de las estaciones hidrológicas actualmente en operación sobre el río Tunjuelo, Chiguaza y Limas. | 2020-01-01 | 2020-04-30 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratista: Profesional Especializado | Nº de estructuras instaladas / Nº de estructuras programadas | P | 70% | 30% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.2 | Traslado del radar meteorológico | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PU Ivan Bautista PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratista: Yuddy Carolina Ramírez | Radar meteorológico trasladado | P | 10% | 10% | 30% | 50% | 100%
E
| 3.3 | Instalación de 3 estaciones meteorológicas compactas y un sensor de burbujeo para toma de niveles, como parte del fortalecimiento de las redes de monitoreo | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo PU Iván Bautista Contratista: Profesional Especializado | N° de estaciones instaladas / N° de estaciones programadas | P |  | 10% | 30% | 60% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.4 | Adquisición de 20 Datalogger y 14 antenas para el fortalecimiento de las comunicaciones de la red hidrometeorológica que administra el IDIGER. | 2020-01-01 | 30/06/2020 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo PU Iván Bautista Contratista: Profesional Especializado | N° de estaciones adquiridas / N° de estaciones programadas | P | 50% | 50% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.5 | Adquisición de 14 radiosmodem teledesign, referencia ts4000, para apoyar el fortalecimiento del sistema de comunicaciones de la red hidrometeorológica que administra el IDIGER. | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | N° de radios adquiridos / N° de radios programados | P |  |  | 20% | 80% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.6 | Modernización tecnológica de la Red de Acelerógrafos de Bogotá mediante la adquisición de 5 nuevos equipos de movimiento fuerte. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratista: Carlos Lozano | N° de Acelerógrafos adquiridos / N° de Acelerógrafos programados | P |  | 10% | 30% | 60% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.7 | Construcción de 3 casetas para la instalación de nuevas estaciones como parte del mejoramiento de la cobertura de la Red de Acelerógrafos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratista: Carlos Lozano | N° de casetas / N° de casetas programados | P |  | 10% | 30% | 60% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.8 | Convenio IDIGER - IDEAM, para la generacion de productos asociados al estado del tiempo. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Convenio IDIGER-IDEAM 225 Contratista: PE Meteorologia Leonardo Montes - Desarrollador TIC | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.9 | Productos página web del Sistema de Alerta de Bogotá ( Lluvias en tiempo real, Lluvia diaria y acumulada últimos días, Generación de mapas de lluvia, niveles de cauce y emisión de reportes, Monitoreo de la red hidrometeorológica del IDIGER y generación de productos derivados de sus registros.) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratista: Carolina Castañeda - PE Hidráulico Leonardo Montes - Desarrollador TIC | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 20% | 10% | 35% | 35% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Seguimiento y mejoramiento del Sistema de Alerta de Bogotá en las temáticas meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. | 3.10 | Sitios propensos a deslizamientos por lluvias (1. Establecimiento de umbrales relación lluvia deslizamiento. 2. Publicacion de reportes diarios derivados del monitoreo, de acuerdo con las temporadas de lluvia existentes en la ciudad). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: PE Geotecnia (2) Leonardo Montes - Desarrollador TIC | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.11 | Niveles de Cauces, Definición y validación de umbrales de desbordamiento para las nuevas estaciones hidrológicas adquiridas por el IDIGER. | 2020-01-01 | 2020-01-01 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: Carolina Castañeda - PE Hidráulico Leonardo Montes - Desarrollador TIC | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.12 | Ríos y quebradas propensos a crecientes torrenciales Publicación de información a través del convenio actualmente en desarrollo con la UNISALLE. | 2020-01-01 | 30/06/2020 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: Carolina Castañeda - PE Hidráulico Leonardo Montes - Desarrollador TIC | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 50% | 50% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.13 | Validación de los sistemas de comunicaciones para el sistema de alerta por avenidas torrenciales sobre la cuenca alta del río Fucha | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: PE Hidráulico 2 PE Monitoreo Leonardo Montes - Desarrollador TIC | N° de sistemas validados / N° de sistemas programadas | P |  | 10% | 30% | 60% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.14 | Montaje de un sistema de alerta por avenidas torrenciales (Quebrada Limas) | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: PE Hidráulico 2 PE Monitoreo Leonardo Montes - Desarrollador TIC | N° de sistema montados / N° de sistemas programadas | P |  | 10% | 40% | 50% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.15 | Áreas propensas a incendios de la cobertura vegetal | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: Profesional Especializado incendios PE Meteorologia Leonardo Montes - Desarrollador TIC | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P |  | 10% | 30% | 60% | 100% | 0%
[7 empty] | P |  |  |  |  | 0%
| 3.16 | Consolidación y administración de la información de parámetros con fines de conocimiento del cambio climático | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: PE Meteorologia PE Monitoreo Profesional Universitario | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 10% | 10% | 20% | 60% | 100% | 0%
[7 empty] | P |  |  |  |  | 0%
| 3.17 | Ultimo sismo registrado por IDIGER 1. Generación de reportes sísmicos con base en la información generada por la Red de Acelerógrafos del IDIGER. 2. Monitoreo en tiempo real sobre la sismicidad registrada por la red de acelerógrafos del IDIGER 3. Generación automática de mapas de intensidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Contratista: Carlos Lozano TIC: Jorge Neira José Vicente Zubieta | Productos visualizados en página web / Productos programados para ser visualizados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.18 | Calibración del módulo automático para estimación de daños por sismo | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Módulo operando / Módulo programado | P | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.19 | Consolidación y estructuración de las series de datos hidrometeorológicos y acelerográficos de la entidad, que permita mejorar la consulta experta y descarga de información a través de la página del web del SAB. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | PE 29 Luis Antonio Jaramillo Contratistas: Carlos Lozano Leonardo Montes - Desarrollador TIC Carolina Castañeda - PE Hidráulico PE Geotecnia (1) Profesional Base de Datos | Base de Datos estructurada / Base de Datos programada | P |  | 10% | 40% | 50% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Seguimiento y mejoramiento del Sistema de Alerta de Bogotá en las temáticas meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. | 3.20 | Recursos para apoyo logístico, técnico administrativo. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Contratista: Marcela Parra | Recursos ejecutados / Recursos programados | P |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.21 | Apoyo a los procesos informáticos, tecnológicos, administrativos y operativos realizados por la Oficina TIC en torno al SAB. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Recursos ejecutados / Recursos programados | P | 25% | 40% | 15% | 20% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.22 | Procesos de actualización y optimización de los sistemas de comunicación por la Oficina TIC en torno al SAB | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PU Ivan Bautista - Oficina TIC PE 29 Luis Antonio Jaramillo | Recursos ejecutados / Recursos programados | P | 70% | 20% | 5% | 5% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
Decisiones previas para la respuestas | 3.23 | Revisión y actualización de procedimientos relacionados con el SAB de acuerdo con las responsabilidades establecidas para cada Subdirección | 2020-01-01 | 30/06/2020 | PE 29 Subdireccion de Manejo de Emergencias y Desastres PE 29 Luis Antonio Jaramillo | Procedimiento revisado y actualizado/ Procedimiento revisado y actualizado programado | P | 50% | 50% |  |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
4. COMPONENTE: | GESTION DE PROCESOS | [8 empty] | Ponderación |  |  | 10% | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 4.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5 PE 29 13 PE 23 1 PU 12 Subdirector Técnico Contratista : Lucía Trujillo | N° de reportes realizados / N° reportes programados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 4.2 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N° de reportes realizados / N° reportes programados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
5. COMPONENTE: | GESTION DE FINANCIERA | [8 empty] | Ponderación |  |  | 15% | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la SARECC | 5.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5 PE 29 13 PE 23 1 PU 12 Subdirector Técnico Contratista : Lucía Trujillo | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P |  | 84% | 16% |  | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on M15: ====== ID#AAAAEBjEIQQ Elsa Lucia Trujillo (2019-12-23 23:44:11) Elsa Lucia Trujillo:
Note on G18: Maria coronado: progamar recursos con FONDIGER
Note on G36: Maria coronado: desarrollador IOS
Note on D46: Maria coronado: IDIGER
Note on D48: Maria coronado: FONDIGER
Note on D56: Maria coronado: FONDIGER