## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Monica Rubio Arenas | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | -Gestión del Talento Humano - Gestión Adminsitrativa - Gestión Documental - Atención al Ciudadano - Gestión Financiera - Motivación y Desarrollo Personal |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | Proyecto No. 1166 Cosolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
OBJETIVO ESTRATEGIO RELACIONADO | 1.Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. 2.Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. 3.Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. 4.Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. 5. Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulación
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: Administración y Desarrollo Institucional | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Desarrollar al 100% las actividades relacionadas con los procesos transversales que desde la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios se adelantan en cumplimiento de la misionalidad del IDIGER | 1.1 | Módulos de SICAPITAL actualizados y puesto en funcionamiento con base en los requerimientos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | Número de módulos actualizados trimestralmente de acuerdo con los requerimientos (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.2 | Planes de Mejoramiento Contraloria | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | Número de hallazgos cerrados (por demanda debido a que se pueden aumentar) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.3 | Planes de mejoramiento Auditorias de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | Número de hallazgos cerrados (por demanda debido a que se pueden aumentar) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.4 | Plan anticorrupción (Subdirección Corporativa) cumplido | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | No. Actividades realizadas / No. actividades comprometidas en el Plan Anticorrupción | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.5 | Matriz de Riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la Subdirección Corporativa cumplida | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | No. Actividades realizadas / No. actividades comprometidas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.6 | Matriz de riesgos operativos de cada uno de los procesos de la Subdirección Corporativa cumplida | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | No. Actividades realizadas / No. actividades comprometidas en la matriz de riesgos de gestión de cada uno los procesos de la SUCAD | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.7 | Informes, manuales, procedimientos,documentos, respuestas contraloría | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Eulin Gómez Páez | No. Informes, documentos, manuales, procedimientos, etc revisados (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.8 | Procesos de selección asociados a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, verificados en cumplimiento de la normatividad que regula los los mismos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Abogado SCAD | N° de procesos de selección tramitados / Total de procesos solicitados | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.9 | Actos administrativos asociados a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, revisados y verifica en cumplimiento de la normatividad que regula los los mismos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Abogado SCAD | N° de actos administrativos revisados / Total de actos administrativos solicitados | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.10 | Actas del Consejo Directivo del IDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Abogado SCAD | N° de Actas elaboradas y revisadas / Total de Actas expedidas | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.11 | Anteproyecto de Presupuesto del (los) proyecto (s) de inversión que se encuentra (n) a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios formulado. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | % de avance en la formulación del Anteproyecto de presupuesto de la SCAD | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.12 | Informes de seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los recursos asociados al (los) proyecto (s) de inversión, reservas, funcionamiento y pasivos exigibles que se encuentra (n) a cargo de la SCAD | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | No. de Informes realizados/No. De Informes Programados | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.13 | Documentos requeridos para la ejecución de los recursos del proyecto de Inversión de la SCAD (Solicitudes de: modificaciones del proyecto, CDP, anulaciones y liberaciones de saldos, ajustes contractuales y de recursos entre conceptos de gasto y recurrencia, elaboración de Estudios Previos de Contratistas, etc). | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | N° de Documentos tramitados / Total de Documentos requeridos | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.14 | PAC programado y reprogramado correspondiente al (los) proyecto (s) de Inversión de la SCAD y Gastos de Funcionamiento de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | PAC reprogramado dentro periodo | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.15 | Indicadores de gestión reportados correspondientes a los procesos de gestión corporativa. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | No. indicadores reportados / Total de Indicadores | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 1.16 | Plan de Acción reportado correspondiente a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | Reportes Presentados / Reportes programados | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
2. COMPONENTE: Gestión Financiera - Contabilidad | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Desarrollar al 100% las acciones que permitan sostener el sistema contable de la entidad, bajo la Resolución 533 de 2015 y demás normas y lineamientos que la modifiquen emitidas por la Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda | 2.1 | Un (1)l plan de acción de Gestión Contable ejecutado que incluye: 1. La planeación del sistema contable 2. La recepción, procesamiento y verificación, análisis, conciliación y depuración de la información 3. La presentación de las declaraciones tributarias y demás obligaciones impositivas y 4. La entrega de informes financieros y económicos a los usuarios internos, organismos de control y ciudadanía en general. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Contable | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas | P | 299 | 299 | 300 | 300 | 1198 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 2.2 | Políticas Y Procedimientos Contables verificadas y ajustadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa- Contratista | Porcentaje de avance | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.3 | Políticas Operativas y de Depuración Contable verificadas y ajustadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa-Contratista | Porcentaje de avance | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 2.4 | Comprobante de reclasificación contable en aplicabilidad del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación sobre el reconocimiento Contable de los Predios catalogados de Alto Riesgo No Mitigable. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa-Contratista | Porcentaje de avance | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
3. COMPONENTE: Gestión Financiera - Presupuesto | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar el 100% de las acciones del proceso de gestión presupuestal de la entidad. | 3.1 | Ejecución de las reservas presupuestales de la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de reservas realizadas / Total de reservas constituidas | P | 6075757578 | 6075757578 | 6075757578 | 6075757578 | 6075757578 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.2 | Ejecución de pasivos presupuestales inversión y funcionamiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de los pasivos realizados / Total de pasivos constituidos | P | 178128278 | 178128278 | 178128278 | 178128278 | 178128278 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.3 | Ejecución del presupuesto de vigencia de inversión y funcionamiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de presupuestos vigencia 2019 / Total de presupuesto 2019 | P | 41698768000 | 41698768000 | 41698768000 | 41698768000 | 41698768000 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.4 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) inversión y funcionamiento de Vigencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Valor ejecutado de PAC / Valor programado de PAC | P | 35920665406 | 35920665406 | 35920665406 | 35920665406 | 35920665406 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.5 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) inversión y funcionamiento de Reservas. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Valor ejecutado de PAC Reservas/ Valor programado de PAC Reservas | P | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.6 | Actas de reunión de seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reservas, pasivos y PAC inversión y funcionamiento. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Rosalba Toro Omaira Palacios | No de Actas de reunión seguimientos realizados | P | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.7 | Modificaciones presupuestales de conformidad con las necesidades de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | No. Modificaciones realizadas. Por demanda | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.8 | Anteproyecto de presupuesto para la siguiente vigencia inversión y funcionamiento. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | 1 un informe de anteproyecto de presupuesto | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.9 | Pruebas realizadas para la implementación del aplicativo de presupuesto para FONDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro | % de avance mensual en la implementación del módulo (no depende del área de presupuesto) | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 3.10 | Ejecución del presupuesto del FONDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo |  | P | 816209248752 | 816209248752 | 816209248752 | 816209248752 | 816209248752 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.11 | Informes de ejecución presupuestal de recursos de Vigencias Anteriores del FONDIGER. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro | 24 informes generados Fondiger | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 3.12 | Informes de ejecución presupuestal de recursos del IDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro | 60 informes generados Fondiger | P | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 0%
E
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
4. COMPONENTE: Gestión financiera - PAGOS | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de | 4.1 | Ordenes de pago giradas en los tiempos establecisos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Pagos Amanda Damariz Jara Gutierrez Amira Yaneth Rodriguez Holguin Luz Dary Corredor Moreno Jhon Edilberto Suarez Miguel Angel Toro Alfonso Jorge Elkin Buitrago Arenas | Número de órdenes de Pago giradas en los tiempos establecidos / Total de órdenes de pago giradas (Por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 4.2 | Pagos ejecutados de comisión fiduciaria | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Pagos Amanda Damariz Jara Gutierrez Jorge Elkin Buitrago Arenas | Sumatoria del Valor pagado por concepto de comisión fiduciaria / Valor contrato (Por demanda) | P | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0%
E
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
5. COMPONENTE: Gestión del Talento Humano | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar al 100% el cumplimiento de las actividades de la Gestión de Talento Humano del IDIGER, conforme a la normatividad vigente. | 5.1 | Plan de Integridad implementado y desarrollado para el año 2020. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - /Claudia Gómez con equipo de Gestores Eticos Eilin Gómez | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.2 | Implementación del programa deTeletrabajo en el Idiger | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - /Claudia Gómez Eulin Gómez | % de avance de la Implementación del programa Teletrabajo en el Idiger | P | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E | 0% |  |  |  | 0%
| 5.3 | Servidores públicos caracterizados en el aplicativo PERNO respecto a las situaciones de discapacidad, pre pensión, cabeza de familia, afro descendientes y con fuero sindical. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gomez - Milton Buitrago | Número de servidores públicos caracterizados en el aplicativo PERNO | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.4 | Planes de mejoramiento e informes de seguimiento a la Evalución de Desempeño publicados en la página de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Alejandra Sabino y Jennifer Gomez | No. de informes de evaluación del desempeño publicado por vigencia. | P |  | 1 |  |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.5 | Acta de posesiones generadas por encargos de derecho preferencial al interior de la Entidad, que permitan cubrir vacancias temporales y definitivas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez- Alejandra Sabino | No. de actas de posesión por encargos de derecho preferencial. (Por demanda) | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.6 | Plan de Actividades de desvinculación asistida con los servidores que se retiren por pensión o finalización del nombramiento provisional y elaborar un informe. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Alejandra Sabino - Marcela Parrra | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas (Por demanda) | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.7 | Análisis de los Indicadores de rotación de personal, movilidad de personal, ausentismo con seguimiento, presentado al Subdirector(a) Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez - Jennifer Gómez | Informe trimestral con análisis de indicadores | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.8 | Informe de Cargas de trabajo evaluadas al interior de la Entidad. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez | Informe de la evaluación de las cargas de trabajo. | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.9 | Plan Institucional de Capacitación ejecutado de acuerdo con la programación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez Marcela Parra | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 8 | 25 | 12 | 12 | 57 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.10 | Plan Bienestar e Incentivos desarrollado de acuerdo con la programación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez - Marcela Parra | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 12 | 19 | 12 | 18 | 61 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.11 | Plan de Incentivos ejecutado | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Alejandra Sabino - Marcela Parra | Un (1) Plan de incentivos ejecutado | P |  |  |  | 1 | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.12 | Plan de mejoramiento de clima laboral diseñado. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Marcela Parra - Claudia Gómez | % de avance de plan de lmejoramiento de clima laboral diseñado. | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 5.13 | Plan de mejoramiento de clima laboral ejecutado. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Marcela Parra - Claudia Gómez | % de avance de plan de lmejoramiento de clima laboral ejecutado. | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 5.14 | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado de acuerdo con lo programado. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Sandra Caycedo - Claudia Gómez | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 13 | 40 | 45 | 63 | 161 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.15 | Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial, diseñado conforme al diagnóstico emitido para la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Grpo de Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez y Sandra Caycedo | % de avanve del diseño del Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 5.16 | Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial, ejecutado de acuerdo con lo programado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Grpo de Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez y Sandra Caycedo | % de avanve del del Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 5.17 | Procedimientos del área funcional de Gestión del Talento Humano actualizados de acuerdo con la normatividad vigente. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Marcela Parra - Claudia Gómez- Milton Buitrago- Alejandra Caycedo Eulin Gómez | No. de Procedimientos actualizados (Por demanda) | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.18 | Módulo del SIDEAP actualizado con la información de ingreso y retiro de los funcionarios, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Alejandra Sabino - Claudia Gómez | % de avance de actualización de SIDEAP | P | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E | 0% |  |  |  | 0%
| 5.19 | Hojas de vida de funcionarios actualizadas y verificadas en el momento del ingreso y retiro, así cuando se presente una novedad en formato SIDEAP. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Alejandra Sabino - Claudia Gómez - Jennifer Gómez | No. De hojas de vida verificadas / Total de funcionarios vinculados o retirados durante la vigencia | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.20 | Acuerdo Laboral pactado y con seguimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez | No. de puntos con seguimiento/ No. de puntos acordados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.21 | Matriz GETH actualizada y con seguimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Alejandra Sabino- Marcela Parra - Sandra Caycedo | Un seguimiento semestral | P |  | 1 |  | 1 | 2 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.22 | Plan de Acciones desarrolladas para fortalecer la Gestión del Conocimiento e Innovación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Marcela Parra | No. de acciones desarrolladas/ No. de actividades planeadas (Por demanda) | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.23 | Informe del análisis para aplicación de la Guía de la Veeduría Distrital 2018 de Conflictos de Intereses | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Marcela Parra - Alejandra Sabino - Milton Buitrago - Sandra Caycedo | Dos informes anuales de la aplicación de la Guía de la Veeduría Distrital 2018 de Conflictos de Intereses. | P |  | 1 |  | 1 | 2 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.24 | Plan de Convocatorias para ingreso de colaboradores con etapas surtidas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Marcela Parra - Alejandra Sabino - Milton Buitrago - Sandra Caycedo | % de avance de las convocatorias. | P | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E | 0% |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
6. COMPONENTE: Gestión del Talento Humano-Disciplinarios | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Evaluar, dar impulso procesal y proferir decisiones de fondo sobre el 50% del inventario total de procesos disciplinarios recibidos con corte a 21 de diciembre de 2020 | 6.1 | Autos inhibitorios, Autos de apertura de indagación preliminar o Autos de investigación disciplinaria proferidos en relación con las quejas recibidas desde el 2 de enero de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Área de Asuntos Disciplinarios- Yulman Montenegro | 100% de quejas evaluadas / No. de quejas recibidas entre el 2 de enero de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020 | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 6.2 | Autos de apertura de investigación disciplinaria, autos de archivo, autos de remisión por competencia o citaciones a audiencia proferidos frente al total de indagaciones activas a 1 de enero de 2020. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Área de Asuntos Disciplinarios- Yulman Montenegro | 18 decisiones de fondo / 35 indagaciones activas a 1 de enero de 2020. | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 6.3 | Pliego de cargos, autos de archivo, autos de remisión por competencia, citaciones a audiencia o fallos proferidos frente al total de investigaciones disciplinarias activas a 1 de enero de 2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Área de Asuntos Disciplinarios- Yulman Montenegro | 14 decisiones de fondo / 28 investigaciones activas a 1 de enero de 2020 | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
7. COMPONENTE: Atención al Ciudadano | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar el 100% de la información, orientación y asesoría a las partes interesadas | 7.1 | Comunicación interna dirigida a la oficna de planeación para la inclusión del plan institucional la politica del servicion al ciudadano. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Cristhian Nuñez | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 |  |  |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.2 | Protocolos para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Grupo de Atención al Ciudadano Yasmin Nieto Marco Bohorquez, Lucia Rodríguez | 1 protocolo elaborado y publicado | P |  | 1 |  |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.3 | Comunicación interna dirigida al área de comunicaciones solicitando la publicación del calendario de actividades y rendición de cuentas. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Cristhian Nuñez | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 |  |  |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.4 | Comunicación interna dirigida al area de TICS solicitando que el sitio web de la entidad cuente con información dirigida a los diferentes grupos de población,. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Cristhian Nuñez | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 |  |  |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.5 | Comunicación interna dirigida al área de TICS, solicitando el desarrollo de una APP, para que los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, puedan solicitar los tramites y servicios con los que cuenta la entidad, adicionalmente solictar la creación del chat virtual para interactuar con la ciudadania. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Cristhian Nuñez | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 |  |  |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.6 | Seguimiento semanal de PQRS vencidos y proximos a vencer | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Lucía Rodriguez | Número de informes de seguimiento elaborados y enviados | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.7 | Capacitaciones para el manejo adecuado de Recepción y Respuesta de las PQRS | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Grupo de Atención al Ciudadano Cristhian Nuñez Yasmin Nieto Marco Bohorquez, Lucia Rodríguez | No. de capacitaciones dictadas/4 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.8 | Base de datos de registro de atención al ciudadano en forma presencial | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Cristhian Nuñez Yasmin Nieto Marco Bohorquez, Lucia Rodríguez | Número de ciudadanos atendidos por el grupo de Atención al Ciudadano por los diferentes canales de atención (Por demanda) | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.9 | Informes de seguimiento permanente a los PQRS que ingresan a la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Cristhian Nuñez Yasmin Nieto Marco Bohorquez, Lucia Rodríguez | Número de informes de seguimiento elaborados y publicados/11 | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.10 | Informes de encuestas de percepción de los ciudadanos que se acercaron a solicitar informacion y orientacion a la oficina de atencion al ciudadano y que aceptaron diligenciar el formato | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Lucia Rodríguez | 2 Informes presentados y publicados | P | 1 |  | 1 |  | 2 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.11 | Informe de seguimiento de la implementación de la Política de servicio al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Marco Bohorquez, Lucia Rodríguez | % de avance en la implementación de la política de servicio al Ciudadano SCAD | P |  |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 7.12 | Documento de caracterización de ciudadanos que gresan y realizan requerimientos por los diferentes canales de atención de la entidad | 2020-01-01 | 2020-07-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Marco Bohorquez | 1 Documento elaborado y publicado | P |  |  | 1 |  | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 7.13 | Informes con recomendaciones pertinentes para mejorar en el servicio en la atención al ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Lucia Rodríguez | No. Informes presentados con recomendaciones/2 | P | 1 |  | 1 |  | 2 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
8. COMPONENTE: Gestión Documental | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar al 100% la implementación del Sistema de Gestión Documental en la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente | 8.1 | Proceso de gestión documental con todos su lineamientos y actividades documentadas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 8.2 | Sistema Integrado de Conservación implementado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 8.3 | Propuesta para la adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 8.4 | Instrumentos archivísticos (Tablas de Valoración Documental, Tablas de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, PINAR) actualizados e implementados | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 8.5 | Sistema de correspondencia parametrizado y en funcionamiento | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 8.6 | Plan de transferencias documentales ejecutado | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | 3 transferencias primarias | P | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 8.7 | Plan de traslados documentales al CAD ejecutado | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | 35 traslados documentales | P | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 8.8 | 250 metros lineales de archivo del fondo documental del IDIGER organizados | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de metros lineales a organizados / 250 metros lineales de archivo | P | 40 | 70 | 70 | 70 | 250 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 8.9 | 300 metros lineales de archivo del fondo documental del IDIGER digitalizados | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de metros lineales a digitalizados / 300 metros lineales de archivo | P | 70 | 75 | 75 | 80 | 300 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 8.10 | Procedimientos, instructivos y guías vigentes del proceso de Gestión Documental socializadas | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de documentos socializados / Total de documentos a socializar | P | 5 | 9 | 10 | 6 | 30 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 8.11 | Plan de Conservación Documental ejecutado | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental - Cristian Cabra | Total de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas | P | 8 | 20 | 6 | 4 | 38 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
9. COMPONENTE: Gestión Almacén e Inventario | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar el 100 % de la eficiencia y el control de la provisión de bienes y servicios de la entidad. | 9.1 | Bienes de la Entidad administrados y actualziados por responsable en los modulos SAE-SAI de SICAPITAL | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | No. De bienes registrados en SAE SAI / Total de bienes de la entidad | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.2 | Bienes y elementos adquiridos por la entidad con ingreso al almacen | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Nº de bienes registrados SAE SAI / Nº de bienes recibidos. | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.3 | Bienes y elementos entregados a las diferentes dependencias de la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | No de bienes entregados / No. de bienes requeridos. (Por demanda) | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.4 | Inventario anual de toma fisica de la Propiedad, Planta, Equipo, Intangibles e Inventarios de la Entidad. | 2020-07-31 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Nº de tomas fisicas realizadas durante el periodo/ N° de responsables con inventario. | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.5 | Informes mensuales para Gestion Financiera- Contabilidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Informes mensuales / 12 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.6 | Comité para bajas de Inventarios | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Nº actas de comité / Nº comites realizados. | P |  | 1 |  | 1 | 2 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.7 | Entrega de Residuos RAEES Y RESPEL producidos por la Entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Peso total bienes entregados para disposicion / Peso total bienes recolectados para disposicion | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.8 | Diseño y actualizacion de reportes de los modulos SAE/SAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | N° reportes diseñados y/o actualizados/ N° Reportes a actualizar. | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 9.9 | Integracion del modulo de Logistica (CDLyR) con el de almacen SAE/SAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | % de avance en implementacion de lols modulos | P | 20% | 30% | 50% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
10. COMPONENTE: Gestión Administrativa Predial | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Desarrollar al 100% acciones que garanticen la Gestión Predial de los bienes inmuebles adquiridos por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable | 10.1 | Bases de Datos con la información predial de los derechos adquiridos por el IDIGER. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa Predial. Carlos Castro | # de registros incorporados en Base de Datos | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 10.2 | Base de Datos con los predios gestionados para la entrega ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa Predial. Carlos Castro | # de predios gestionados en Base de Datos | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 10.3 | Base de datos para la depuración contable de los derechos adquiridos por el IDIGER. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa Predial. Carlos Castro | # de registros incorporados en Base de Datos | P |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
11. COMPONENTE: Gestión Administrativa | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad. | 11.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa- German Umaña, Luis Fernando Pinzon | No. Actividades realizadas/No. de actividades requeridas (Por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 11.2 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa- Cristian Cendales | No. Actividades realizadas/No. de actividades requeridas (Por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 11.3 | Suministro y provisión de transporte de vehículos para la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa- Cristian Cendales | No. De requerimientos atendidos / No. De requerimientos del periodo (Por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 11.4 | Actividades de Movilidad Sostenible y seguridad vial | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa- Johana Parra | No. Actividades realizadas | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 11.5 | Informe de siniestros | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa- Johana Parra | No. Reclamaciones realizadas / No. De siniestros (Por demanda) | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
SUB - TOTAL | [12 empty] | #DIV/0!
12. COMPONENTE: COMPONENTE: Gestión Financiera | [9 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 12.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 1172268854 | 1172268854 | 1172268854 | 1172268854 | 1172268854 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 12.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Total del Presupuesto en pasivo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0 | 0%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO