## PLAN DE ACCION 2020
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Iván Hernando Caicedo Rubiano- Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1158- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
OBEJETIVO ESTRTEGICO RELACIONADO | Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | 2020-02-01 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | De Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Reasentamiento de Familias Localizadas en Alto Riesgo No Mitigable | [8 empty] | Ponderación |  | 25% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
10 predios desocupados en el marco del programa de reasentamiento | 2020-01-01 | 10 Predios desocupados con familias protegidas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica Ligia Cañón / Equipo Reasentamiento - Adquisición Predial | Número de predios desocupados/Número de predios entregados | P |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
2. COMPONENTE: | Obras de Mitigación | [8 empty] | Ponderación |  | 25% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar 1 obras de mitigación | 2.1 | 1 obras de mitigación, supervisadas y recibidas a satisfacción. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático / Wilson Pulido Villareal y Equipo de trabajo de Obras | Número de obras recibidas a satisfacción / 8 obras de mitigación programadas para supervisión con informe recibido a satisfacción | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
3. COMPONENTE: | Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático | [8 empty] | Ponderación |  | 35% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Intervenciones correctivas con obras de Bioingeniería | 4.1 | 8 intervenciones con acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios objeto de reasentamiento mediante técnicas de bioingeniería | 2020-01-01 | 6/30/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Area de inicitativas con participación comunitaria/Jeidy Janeth Patarroyo | Numero Intervenciones de acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios /6 acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios -programados | P | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0%
E
Promoción del cumplimiento del Decreto Nacional 2157 de 2017 sobre la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en las Entidades Públicas y Privadas | 4.2 | Una plataforma actualizada y promovida para la recepción de planes de gestión del riesgo según lo establecido por el Decreto Nacional 2157 de 2017 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Johanna Orjuela | Número de reuniones de promoción, respuestas oficiales sobre los PGREPP / Reuniones y requerimientos solicitados | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
E
Reducción de la vulnerabilidad sísmica en vivienda | 4.3 | Reforzar 10 viviendas no sismorresistente como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Vulnerabilidad Sismica/ Laura Huertas | Número de viviendas no sismorresistente, reforzadas como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. / 10 viviendas no sismorresistente reforzadas como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural (programadas) | P | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Protección Financiera ante desastres: Diseñar un crédito contingente para desastres. | 4.4 | Participar en las reuniones interinstitucionales que se planteen en el marco de la Estrategia Distrital de Protección Financiera, con el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Distrital de Hacienda u otras entidades de orden nacional o distrital para Diseñar un crédito contingente para desastres. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Proteccion financiera / Johana Orjuela | Participaciones Interinstitucionales realizadas / Participaciones interinstitucionales programadas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Promover para 2500000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación | 4.5 | Realizar cien (100) talleres, conferencias u otras actividades de transferencia de conocimientos, sobre alguna de las siguiente tematicas: A. Marco normativo y conceptos básicos en Gestión de Riesgo de Desastres y B. Dos (2) escenarios de riesgo que se prioricen, para el fortalecimiento de actores del SDGR (principalmente sector privado y comunidad) | 2020-04-01 | 2020-12-12 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación | Número de eventos realizados / 100 eventos programados | P | 0 | 33 | 33 | 34 | 100 | 0%
E
| 4.6 | Promover los productos y servicios del IDIGER a nivel local e incentivar la participación y acción solidaria de la comunidad en gestión del riesgo. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de Acciones de promoción realizadas / Número de acciones programadas | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 4.7 | Ejercer la Secretaria Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CLGR-CC) de la ciudad de Bogotá. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de sesiones de Consejos con secretaría ejercida / Número de sesiones de consejos programadas | P | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 4.8 | Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Documento formulado y socializado en los CLGR/CC del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL. | P | 50 | 50 | 20 | 20 | 1 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
Formular el esquema de estímulos para la investigación aplicada en gestión del riesgo y del cambio climático. | 4.9 | Formular un esquema de estímulos para la investigación aplicada en gestión del riesgo y del cambio climático. | 2020-02-15 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación | Esquema formulado/ 1 esquema formulado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
Control | Cuerpos de Agua (Limpieza de canales y quebradas ) | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | 2020-04-20 | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el retiro de residuos sólidos y actividades complementarias de canales y quebradas | 5.1 | Canales y Quebradas intervenidas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo Lina Guerrero/ equipo de cuerpos de agua | Cuerpos de agua intervenidos / Cuerpos de agua programados | P | 152 | 37 | 0 | 0 | 189 | 0% | El convenio promedio del cual se reporta el indicador del plan de acción, tiene fecha de finalización el 20 de abril de 2020, por lo que aún no tenemos un dato de programación para el 2020, en relación a lo ejecutado no se cuenta con el reporte del mes de enero 2020, ya que las acciones van un mes vencido en concordancia con lo facturado según lo estipulado en dicho convenio.
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
6. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 6.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lider MIPG | Realizar el monitoreo y seguimiento a la Matriz de Riesgos Periodicidad: Cada 4 Meses. Tipo de indicador: Constante | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 6.2 | Informe de los espacios de dialogo ciudadano | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lider MIPG | Número de informes realizados/ Número de informes programados. | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.3 | Encuesta de satisfacción de los espacios de dialogo ciudadano | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lider MIPG | Número de encuestas de satisfacción realizadas/ Número de encuestas de satisfacción programadas. | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6.4 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lady Parra | Número de indicadores reportados a la OAP/ Número de indicadores formulados en la Subdirección de Reducción Tipo de indicador: Constante | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
7. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdireccion para la Reduccion. | 7.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de: Obras, Reasentamiento, Educación y Comunicaciones / Lady Parra | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
| 7.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO