## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Diana Karina Ruiz- Jefe de la Oficina de Control Interno | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina de Control Interno
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Seguimiento, evaluación y control a la gestión de la entidad |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO | 1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. 2. Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. 3.Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. 4.Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. 5.Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulacion
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Evaluación y Seguimiento | [8 empty] | Ponderación |  | 50% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el 100% de Auditorías establecidas en el programa de auditorías de la vigencia y de acuerdo a lo establecido en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1.1 | Plan de Auditoria aprobado y seguimiento de acuerdo al Decreto 807 de 2019 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno y equipo designado por auditoría | Productos de auditorias realizados/ Productos No. De auditorias Programadas | P | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
E
| 1.2 | Informes de Auditoría implementando progresivamente lineamientos distritales asociados al MIPPAI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno y equipo designado por auditoría | Productos de auditorias realizados/ Productos No. De auditorias Programadas | P |  | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
E
Elaborar el 100% de Seguimientos e informes de ley de acuerdo al programa de auditorías | 1.3 | Informes de Seguimiento y de Ley | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno Profesional designado Programa Anual Auditorías | No. de Seguimientos e Informes de Ley ejecutados en el periodo/No. de Seguimientos e Infromes de Ley programados en el periodo | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
2. COMPONENTE: | Rol de de liderazgo estratégico, Enfoque de Prevención y Relación con entes de control | [8 empty] | Ponderación |  | 30% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el 100% de actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico, enfoque de prevención y evaluacion de reisgos de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de otras partes interesadas | 2.1 | Actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico y Enfoque de Prevención | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno | No. de actividades ejecutadas dirigidas al rol de liderazgo estrategico y Enfoque de Prevención en el periodo / No. de actividades programadas dirigidas al rol de liderazgo estrategico en el periodo | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
E
Cumplir el 100% las actividades del a la Oficina de acuerdo al Rol atención de entes de control de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de la vigencia. | 2.2 | Registros de acompañamiento y cumplimiento del Rol Atención Entes de Control | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesionales designados por requerimiento | No. de asesorias y acompañamientos / No. de asesorias y acompañamientos solicitados por los entes de control | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
3. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 3.1 | Matriz de riesgos de corrupción monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional 219-01 | No. deseguimientos a la matriz de riesgos realizados /No. deseguimientos a la matriz de riesgos programados de la vigencia | P |  | 33% | 33% | 33% | 100% | 0%
E
| 3.2 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional 2019-01 | % de cumplimiento del reporte de indicadores programados para la Vigencia | P | 25% | 50% | 75% | 100 | 100% | 0%
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
4. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constuidas por la Oficina de Control Interno | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno /(colocar la persona a cargo) | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 100% |  |  |  | 100% | 0%
E
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0% |  |  |  | 0% |  | N/A
[7 empty] | E | 0% |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on H16: El indicador puede ser N° de auditorias realizadas/N° de auditorias programadas
Note on H20: Se propone indicador N° de informes realizados/N° de informea realizados
Note on H34: Se propone indicador: N° de seguimientos a la matriz de riesgos realizados / N° de seguimientos a la matriz programados
Note on G42: Andrea Gabriela Linares Basto: Definir responsable de OCI
Note on G44: Andrea Gabriela Linares Basto: Definir responsable de OCI. Si no aplica colocar N/A en la casilla