## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | David Giovanni Florez Reyes | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | TIC´S para la Gestión del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRÁTEGICO RELACIONADO | Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | 2020-01-01 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulacion
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Sistemas de Información | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Registrar el 100% de solicitudes de acceso al Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE , sus módulos y componentes. | 1.1 | Creación y configuración de usuarios para acceder al SIRE y sus distintos módulos y componentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Número de creaciones de usuario/ Total de solicitudes | P | 41 | 38 | 30 | 15 | 124 | 0%
E
| 1.2 | Desarrollo de capacitaciones para usuarios funcionales del sistema, sistema distrital y la comunidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | P | 41 | 38 | 30 | 15 | 124 | 0%
E
| 1.3 | Realización del soporte a los sistemas misionales de la entidad a nivel tecnológico y funcional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos | P | 41 | 38 | 45 | 50 | 174 | 0%
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
2. COMPONENTE: | Infraestructura y Aplicaciones | [8 empty] | Ponderación |  | 40% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar la ejecución del 100% del desarrollo de los aplicativos informáticos asignados por la dirección general, subdirecciones y oficinas de la entidad. | 2.1 | Realizar el desarrollo de los aplicativos informáticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de aplicaciones realizadas y en desarrollo / Total de aplicaciones aprobados por dirección | P | 15 | 10 | 5 | 2 | 32 | 0%
E
Administrar (1) plataforma de infraestructura tecnologica de la entidad asegurando el acceso a portales de internet y sistemas administrativos. | 2.2 | Desarrollar las modificaciones y actualizaciones solicitadas a SI-CAPITAL conforme a los requerimientos administrativos, técnicos, jurídicos o financieros que correspondan | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados y o solicitudes de ajustes / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos y o solicitudes de ajustes | P | 32 | 10 | 10 | 10 | 62 | 0%
E
| 2.3 | Realizar la asignación de equipos de TI propios y rentados, para el continuo funcionamiento de las actividades misionales y de apoyo de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de requerimientos atendidos / Numero de total de requerimientos de TI para funcionarios | P | 375 | 200 | 200 | 200 | 975 | 0%
E
| 2.4 | Realizar actividades de soporte en la infraestructura para garantizar la operación tecnológica en los servicios misionales y administrativos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Minutos de disponibilidad del servicio/ total de minutos del periodo evaluado | P | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 518400 | 0%
E
| 2.5 | Realizar las actualizaciones y requerimientos a los portales web de la entidad (Idiger, SIRE, intranet) para garantizar la disponibilidad en el acceso a los contenidos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos | P | 20 | 25 | 24 | 24 | 93 | 0%
E
Coordinar la construcción e implementación de la Plataforma virtual del Sistema de Gestión Predial y Reasentamiento | 2.6 | Plataforma virtual Sistema de Gestión Predial y Reasentamiento - SGP. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 10% de avance del proyecto | P | 2% | 3% | 5% | 2% | 12% | 0%
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
3. COMPONENTE: | Redes | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 19.75%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener al 100% la disponibilidad de las redes de telecomunicaciones y monitoreo de la entidad. | 3.1 | Realizar la gestión contractual de los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red de telecomunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 100% avance en la gestión de mantenimientos | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| 3.2 | Realizar los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red hidrometereologica y de acelerógrafos , | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 | P | 88 | 88 | 88 | 89 | 353 | 96.32%
[7 empty] | E | 85 | 79 | 87 | 89 | 340
| 3.3 | Realizar los requerimientos para garantizar la conectividad del sistema de despacho de incidentes del NUSE con la bitácora de emergencias del SIRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 98.77%
4. COMPONENTE: | Estrategia TIC | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Implementar (1) estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de seguridad digital y gobierno digital. | 4.1 | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI conforme a la estrategia de gobierno en línea, marco de referencia de arquitectura empresarial y arquitectura de TI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 100% de avance en el desarrollo del PETI | P | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 4.2 | Ejecución de las actividades relacionadas al manual y la política de seguridad tecnológica dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 100% de avance en el desarrollo del manual y la politica de seguridad | P | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | E | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de monitoreos de la matriz de riesgo 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0%
E
| 5.2 | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo de arquitectura empresaria | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0%
E
| 5.3 | Asegurar la mejora de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la estrategia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 25% de avance en la mejora de la estrategia | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
E
| 5.4 | Reporte Trimestral de indicadores de gestión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de reportes realizados en el año | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0%
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | #DIV/0!
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas y pasivos construidas por la Oficina TIC | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | [5 empty] | #DIV/0!
E
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | [5 empty] | N.A
E
SUB - TOTAL | [11 empty] | #DIV/0!
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on J16: En todos los productos es 41 y 38 solicitudes, esto no varía a corde con el requerimiento?
Note on H28: El indicador podría ser: Número de requerimientos cumplidos de SI - CAPITAL /Número total de requerimientos de SI-CAPITAL La meta anual es 45%?
Note on J32: Es la misma cantidad programada y ejecutada de minutos para trimestre uno como para trimestre 2?
Note on H36: Colocar el porcentaje al año
Note on H42: Verificar los indicadores si la meta es el 100% de disponibilidad de redes cuanto peso tiene cada producto
Note on H44: Verificar los indicadores si la meta es el 100% de disponibilidad de redes cuanto peso tiene cada producto
Note on H46: Verificar los indicadores si la meta es el 100% de disponibilidad de redes cuanto peso tiene cada producto
Note on H54: Se propone el indicador: N° de actividades realizadas relacionados al manual y a la política seguridad tecnológica /N° de actividades programadas relacionadas con el manual y la política de seguridad tecnológica
Note on H60: Indicador propuesto: Numero de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados
Note on H62: Colocar el porcentaje al año. O un indicador relacionado con número de ejercicios o arquitecturas documentadas
Note on H66: Indicador propuesto: N° de reportes realizados/ N°de reportes programados al año