## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | Incluya información del producto esperado con definición de atributos.
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | Determine el peso porcentual que tiene cada actividad sobre el 100% que debe cumplir la actividad propuesta; recuerde que siempre existirá una actividad que identifique el punto crítico del producto; es decir, la actividad que mayor peso deberá tener y que definir tanto la calidad del producto como el mayor avance en el desarrollo del producto.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 ACTIVIDAD | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. META | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Establecer el indicador PDD asociado a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## FORMATO
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[20 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [17 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" | [6 empty] | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | [6 empty] | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  | No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | [6 empty] | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | • Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. • Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad. • Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER. • Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad. | [6 empty] | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Incluido en el Acuerdo 645 de 2016.
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | [6 empty] | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | 2016 |  |  | 1.11.1 PERIODO DEL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Diciembre 31 de 2016
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente | [6 empty] | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  | Gestionar y administrar los recursos financieros del IDIGER, mediante esquemas interinstitucionales de cofinanciación, cooperación, concurrencia, subsidiariedad y estrategias de protección financiera y transferencia de riesgos para el desarrollo de los procesos de gestión de riesgos y cambio climático. | [9 empty] | SI
NO
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: Administración y Desarrollo Institucional | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
3.1. No | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4. ACTIVIDAD |  | 3.5. META |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FUNCIONAMIENTO | FONDIGER
1 | Revisión y seguimiento de las actividades tendientes al cumplimiento del Plan de Acción de la SCAD |  |  | 0.5% | Adelantar acciones que permitan realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asociados al proyecto de inversión, reservas, funcionamiento y pasivos exigibles que se encuentra a cargo de la SCAD. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Acciones ejecutadas / Acciones requeridas | Informes | 240400000 | 0 | 0 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | SI | Durante el periodo se realizaron nueve (09) solicitudes de ajustes a la ficha de inversión y a su vez de dió trámite a las diferentes documentos requeridos para poder llevar a cabo la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, el cual se alcanzó al 96,10%. Se realizó además, la oportuna reprogramación del PAC, lo que permitó dar cumplimiento a la programación de Pagos realizados para la Subdirección. Durante el periodo se realizó además la programación de recursos para la vigencia 2017. | 230320000 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Realizar las actividades necesarias para el fortalecimiento de la gestión pública |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Actividades requeridas % Actividades realizadas | Documentos Revisados |  |  |  |  | SI | Durante el periodo se apoyó en la revisión de los estudios previos para lograr la contratación de los diferentes bienes y servicios que requiere la entidad y que se encuentran relacionados con las funciones que desarrolla la SCAD. De igual manera se apoyó en el desarrollo de los diferentes concejos directivos del IDIGER en los que se aprobaron decisiones relacionadas con la gestión pública. |  |  |  | 0.5%
2 | Desarrollo e Implementación un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 0.4% | Diseñar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015. |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Sistema implementado / Sistemas proyectados a implementar en la entidad. | Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo | 0 | 90000000 | 0 | Gestión de Talento Humano | NO | * Durante el periodo se dió continuidad a la revisión la matríz de factores de riesgo ocupacionales de las áreas funcionales de gestión documental, aglomeraciones de público, transporte vertical, preparación para la respuesta, asistencia técnica, conceptos para la planificación territorial, conceptos para proyectos públicos, estudios y diseños, monitoreo de riesgos y escenarios de riesgo. * Se actualizó al 100% el profesiograma. * En cuanto a la matriz de Elementos de Protección Personal (EPP), a la fecha se encuentra en proceso de documentación con un avance del 40% aproximadamente. * Se realizó esquema de vacunación contra la Hepatitis B y El Tétanos a setenta y nueve servidores públicos en dos jornadas, con un avance de un 66% en la implementación, quedando pendiente una dosis. Además se realizó la jornada de vacunación contra la Influenza a 100 Servidores Públicos. * Se revisó y ajustó del manual SIG en un 15%. * Se suscribió el contrato 580 de 2016 para la adquisición de elementos requeridos para el control de riesgos ocupacionales de la entidad. | 0 | 88123455 | 0 | 0.37%
|  |  |  | 0.2% | Realizar los trámites correspondientes para el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales de los contratistas de prestación de Servicios clasificados bajo el Riesgo laboral IV y V |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # total contratistas pagados bajo riesgo IV y V / # total de contratistas clasificados sobre riesgo IV y V | Pago al sistema | 77908964 |  |  |  | SI | Durante el último trimestre se realizaron oportunamente los aportes a la ARL del personal de planta y contratistas clasificados bajo el nivel de riesgo laboral IV y V. | 67891793 |  |  | 0.2%
|  |  |  | 0.2% | Desarrollar las actvidades progamadas con la ARL Positiva. |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de actividades realizadas / # de actividades programadas | Actividades | 0 | 0 | 0 |  | SI | Durante el último trimestre 2016 se realizó: * Capacitación de materiales explosivos al personal de Logística de la entidad. * Pista de entrenamiento para los brigadistas de la entidad. * Evaluación de señalización de la bodega de Fontibón. , Ejecución del programa para refozar la prevención de riesgos psicosocial y programa de inteliegencia emocional. * Esquema de vacunación primera Dosis contra la Hepatitis B y el Tétano para 70 contratistas * Talleres expirenciales en seguridad vial para los conductores. * Se documentó el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Desórdenes Musculoesqueléticos (PVE-DME). | 0 | 0 | 0 | 0.2%
|  |  |  | 0.4% | Fortalecer las brigadas de emergencias de la Entidad |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Brigada de emergencia fortalecida / Brigada de emergencia programada | Brigada de emergencia |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | 0.4%
3 | Ejecución de un Plan de Bienestar e Incentivos y del Plan Institucional de Capacitación - PIC |  |  | 0.5% | Desarrollar de las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social 2016 - II semestre |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Actividades | 0 | 152000000 |  | Gestión de Talento Humano | SI | Durante el periodo se desarrollaron actividades enfocadas al incremento de la identidad y el sentido de pertenencia de los servidores hacia la entidad, entre los cuales se encuentran: * Celebración del día del niño. * Celebración del día de la familia. * Cierre de gestión. * Vacaciones Recreativas. . Navidad Niños. Desarrollándose al 100% todas las programadas. | 0 | 152000000 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Realizar la evaluación de las actividades desarrolladas del Plan de Bienestar Social 2016 |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de participantes / # de convocados | Servidores |  |  |  |  | NO | Durante el último trimestre se realizaron las encuestas relacionadas con: * Celebración del día del niño. * Celebración del día de la familia. * Cierre de gestión. . Navidad Niños. |  |  |  | 0.49%
|  |  |  | 0.5% | Implementar y desarrollar del Plan Institucional de Capacitación. |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Plan Institucional de Capacitación | 17435000 | 76565000 | 0 | Gestión de Talento Humano | SI | Durante el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones: *Constitución Política y Esctructura del Estdado para los funcionarios de la Bodega 11 y Sede Fontibón. * En cuanto a Ofimáticoa, se reliazó la capactiación de Excel para los funcionarios de la Bodega 11 y Sede Fontibón. | 17235000 | 71565000 | 0 | 0.5% | Es importante señalar que el plan de capacitación se modifico dado que se abrió la escuela de capacitación para la sede de Fontibón, no obstante el cumplimiento en temas de tiempo se cumplió al 100%, mientras que en términos de temas en ofimática hizo falta realizar la capacitación en word.
|  |  |  | 0.5% | Realizar la evaluación de las actividades programadas en el PIC |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | # de personas que aprobaron la evaluación / # de personas evaluadas | Informe |  |  |  |  | SI | Durante el último trimestre se realizó oportunamente la evaluación de los temas de capcitación mediante el informe elaborado por los docentes. |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Desarrollar la Jornada de inducción |  | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de asistentes / # de personas programadas | Servidores |  |  |  |  | NO | Para el último trimestre de 2016 se realizaron la Inducción con la información Básica de la Entidad. |  |  |  | 0.49%
|  |  |  | 0.5% | Realizar los estudios técnicos pertinentes para la contratación y elaboración del Modulo de Inducción y Reinducción de la entidad. |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | # de estudios realizados / # de estudios programados a realizar | Documentos |  |  |  |  | NO | Para el último trimestre de 2016 se proyectó y se firmó el contrato con la Universidad Nacional para la elaboración del Plan de Inducción y Reinducción dirigida a los funcionarios del Idiger. Al respecto se elaboró el diseño instruccional de los contenidos que contienen dicho Plan. |  |  |  | 0.49%
4 | Administrar al 100% la Gestión de Talento Humano |  |  | 0.3% | Actualizar los procedimientos de Gestión de Talento Humano |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de procedimientos actualizados / # de procedimientos programados | Procedimientos | 40700000 | 0 | 0 | Gestión de Talento Humano | NO | Durante el periodo se elaboraron los procedimientos de Vinculación y Comité de Convivencia, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Se encuentran pendientes por revisión por parte de la SCAD, los procedimientos correspondientes a Bienestar, Capacitación y Nómina. | 40700000 | 0 | 0 | 0.28%
|  |  |  | 0.3% | Mantener actualizadas las bases de datos con la información personal y de situaciones administrativas de los servidores y contratistas de prestación de servicios de la entidad |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de actualizaciones cargadas en la base / # de novedades ocurridas | Base de datos |  |  |  |  | SI | Durante el perido se actualizó oportunamente la base de datos del personal de planta, de acuerdo a las novedades presentadas durante el periodo. |  |  |  | 0.3%
|  |  |  | 0.2% | Actualizar de la información de las historias laborales de los servidores del IDIGER. |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de documentos archivados/ # de documentos entregados | Documentos |  |  |  |  | SI | Durante este periodo actualizaron las historias laborales de acuerdo a la infromación suministrada, lo cual se evidencia en las mismas. |  |  |  | 0.2%
|  |  |  | 0.3% | Suscripción de Acuerdos de Gestión, Evaluaciones y Valoraciones de Desempeño |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de servidores evaluados / # de servidores programados para realizar la evaluación | Servidores evaluados |  |  |  |  | SI | De acuerdo a la Resolución No. 314-15, la suscripción de Acuerdos de Gestión se realizará durante la vigencia 2017. En cuanto a las evaluaciones de desempeño, se realizaron a dos servidores públicos que se encuentran en Libre Nombramiento y Remoción del nivel Profesional y nivel asistencial. |  |  |  | 0.3%
|  |  |  | 0.2% | Optimizar el trámite de elaboración de los carnéts institucionales para los funcionarios y contratistas de la entidad, a través de la compra de nuevo equipo y software que garantice la generación de los mismos. |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de solicitudes de carnéts institucionales/ # de carnéts elaborados | Carnéts elaborados |  | 6886534 |  |  | SI | Durante el último trimestre de la vigencia, se realizó la adquisición de la nueva impresora para elaboración de los carnets institucionales. A la fecha se dio oportuno trámite a la elaboración de los carnets intitucionales requeridos por el personal del IDIGER. |  | 6374200 |  | 0.2%
|  |  |  | 2% | Suscripción de convenio con la Comisión Nacional del Servicios Civil para realizar la convocatoria de los cargo en provisionalidad. |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Convenio suscrito | Documentos | 558432000 | 0 | 0 | Idiger y Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC | SI | Durante este periodo se realizó el pago a la CNSC con el fin de ofertar los 144 cargos a través del concurso de méritos por medio de la OPEC . | 558432000 | 0 | 0 | 2%
5 | Garantizar al 100% el pago de Nómina y del Sistema General de Seguridad Social |  |  | 2% | Proyección y pago de la nomina de acuerdo con las novedades mensuales |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Nomina pagada mensual | Nómina | 0 | 13385496000 | 0 | Gestión de Talento Humano | SI | En el último trimestre de la vigencia, se realizaron oportunamente los trámite correspondientes para el pago de la nómina, asi como los pagos al Sistema General de Seguridad Social y los parafiscales. | 0 | 12890269511 | 0 | 2%
6 | Garantizar el mantenimiento físico de las instalaciones de la entidad así como el parque automotor. |  |  | 2% | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en lo relacionado con recarga y suministro de extintores, planta eléctrica, aires acondicionados, sistema de detección de incendios y mantenimiento general de vehículos, en lo referente a llantas y lavado. |  | 2016-06-20 | 2016-12-31 | Actividad programada / actividad realizada | Mantenimientos | 276175902 | 1448905866 | 0 | Gestión Adminsitrativa | SI | A 31 de Diciembre de 2016 se realizaron todos los mantenimientos preventivos y correctivos estipulados en el cronograma tanto de bienes inmuebles como de los vehículos. Se realizó la contratación de suministro de extintores, Mantenimiento aires acondicionados y sistema de detección de incendios. | 211920326 | 1311997148 | 0 | 2%
|  |  |  | 2% | Garantizar el suministro y la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones del IDIGER |  | 2016-09-15 | 2016-12-31 | Servicios prestados / Servicios contratados | Informes |  |  |  |  | SI | Durante el último trimestre de 2016 se realizó la actividad de supervisión y seguimiento al servicio de aseo y cafeteria. |  |  |  | 2%
7 | Garantizar la prestación de los servicios públicos y la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es legalmente responsable la entidad |  |  | 2% | Garantizar la protección de los activos e intereses patrimoniales |  | 2016-05-26 | 2016-12-31 | Número de siniestros atendidos / Número de siniestros reportados | Reportes | 0 |  |  |  | SI | Durante el periodo se realizó un seguimiento oportuno a la relación de siniestros reportados ante la aseguradora. | 0 |  |  | 2%
|  |  |  | 2% | Seguimiento continuo al pago de servicios públicos y administración |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Servicios públicos pagados/ Servicios públicos radicados | Documentos |  |  |  |  | SI | Para el último trimestre de 2016 se realizó oportunamente el trámite de pago de los servicios públicos y administración de la entidad. |  |  |  | 2%
8 | Garantizar el registro y la calidad de la informacion financiera contable para su registro y presentacion de Estados Financieros |  |  | 0.3% | Recepcion, verificacion, codificación y registro de la iformacion contable |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Documentos | % | 15000000 | 0 | 0 | Contabilidad y demás dependencias de la entidad | SI | Para el último trimestre 2016, se registró ensu totalidad la información conforme a la normatividad vigente a la fecha. | 15000000 | 0 | 0 | 0.3%
|  |  |  | 0.4% | Realizar conciliaciones mensuales |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Durante el periodo la infrormación se concilió periódica y oportunamente. |  |  |  | 0.4%
|  |  |  | 0.7% | Análisis, Cierre contable, Certificacion de la informacion financiera contable y expedicion de informes a entes de control |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | A diciembre 31 de 2016, los informes fueron preparados de manera oportuna para los entes de control correspondientes. |  |  |  | 0.7%
|  |  |  | 0.6% | Elaboracion, revisión y aprobación de declaraciones e informaciones tributarias |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Durante el periodo se realizaron las declaraciones e informaciones tributarias de manera oportuna para su trámite en pagos. |  |  |  | 0.6%
9 | Implementar las nuevas disposiciones normativas sobre informacion contable y PUC |  |  | 2% | Estudio y aplicación de nuevos criterios de acuerdo con instructivo 002 de 2014 de la Contaduria General de la Nacion y normas establecidas a los Entes publicos. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Informacion financiera mensual | % | 41000000 | 0 | 0 | Contabilidad | NO | Durante el último trimestre 2016, se llevó a cabo el proceso de depuración de cifras contables. Se elaboró el diagnóstico para la entidad dentro del marco normativo. Se elaboraron los preliminares de las políticas que la entidad adoptará dentro del nuevo marco normativo. Se realizó un análisis de las cuentas de Balance que tienen un mayor impacto dentro de la entidad. | 41000000 | 0 | 0 | 1%
|  |  |  | 1% | Sensibilizacion a personas de la entidad involucradas en el proceso de implementacion del nuevo marco normativo |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo a las áreas que se encuentran directamente involucradas en el proceso de convergencia, como son: *Almacén. *Oficina Asesora Jurídica. * Logística. *Talento Humano. *Oficina TIC's *Administración Predial. *Contabilidad. *Grupo de Ayudas Humanitarias. |  |  |  | 0.75%
|  |  |  | 1% | Comparativo entre catalogo de cuentas actual Vs el nuevo establecido para establecer diferencias, homologacion y parametrizacion nuevas cuentas |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Se han realizado actividades para establecer impacto en las cifras contables de la entidad de la aplicación de la norma, pero no se ha hecho homologación por indefinición del software a usar. El plan de acción fue modificado y está tarea tiene tiempos de finalización hasta el próximo año. |  |  |  | 0.75%
|  |  |  | 1% | Depuracion cifras del Balance al cierre de del 2015 y elaboracion prueba piloto de Estado de Situacion Financiera al cierre de Junio 30 de 2016 |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Se han realizado actividades de depuración de las cifras contables, avanzando en el plan para tal fin. El plan de acción fue modificado y está tarea tiene tiempos de finalización hasta el próximo año. No se va a hacer prueba piloto por no contar recursos para tal fin, se van a realizar las tareas de homologación para entrega inicial directamente. |  |  |  | 0.75%
10 | Programacion, ejecución y cierre presupuestal del IDIGER |  |  | 0.5% | Apoyar el proceso de programacion presupuestal vigencia 2017 |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Actividades para la programación presupuestal/ requierimientos de Planeación Distrital y Hacienda | Informes | 23400000 | 0 | 0 | Planeacion y Gestion Financiera-Presupuesto | SI | Se realizó el apoyo al proceso de programación presupuestal de la vigencia 2017, de conformidad con la circular conjunta 007-16 de la SDH | 23400000 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Analizar y expedir los documentos presupuestales de ejecución presupuestal vigencia 2016 |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Documentos presupuestales solicitados/Documentos presupuestales expedidos | Documentos |  |  |  | Gestion Financiera-Presupuesto | SI | Durante el periodo se adelantaron todos los trámites presupuestales correspondientes, de conformidad con las solicitudes radicadas |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Liderar el Cierre presupuestal |  | 2016-12-19 | 2016-12-31 | Actividades para el cierre/ requierimientos de Planeación Distrital y Hacienda | Informes |  |  |  |  | SI | Durante el último trimestre 2016, se realizaron y socializaron oportunamente los cierres presupuestales del periodo |  |  |  | 0.5%
11 | Cancelacion de Reservas y pasivos Exigibles |  |  | 0.5% | Hacer seguimiento al pago y cancelación de las Reservas |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de Reservas Presupuestales/# Reservas presupuestales pagadas y liquidadas | Informes |  |  |  | Gestion Financiera-Presupuesto | SI | Durante el periodo se realizó el seguimiento oportuno al pago y cancelaciones de las reservas presupuestales |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Hacer seguimiento al pago y cancelación de Pasivos Exigibles |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de Pasivos exigibles/# Pasivos Exigibles pagados y liquidados | Informes |  |  |  |  | SI | Durante el periodo se realizó el seguimiento oportuno al pago y cancelaciones de los pasivos exigibles. |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Hacer y presentar informes de seguimiento a la ejecución presupuestal |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Informes requeridos/ Informes presentados | Informes |  |  |  |  | SI | A la fecha se presentaron los informes mensuales y trimestral de conformidad con lo establecido |  |  |  | 0.5%
12 | Programa Anual Mensualiado de Caja -PAC |  |  | 0.5% | Apoyar la proyección del Plan Anualizado de Caja del presupuesto de reservas y de vigencia |  | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Valor del Presupuesto / PAC Valor presupuesto de Reservas /PAC | Informes |  |  |  | Gestion Financiera-Presupuesto | SI | Durante el periodo se realizaron las reprogramaciones solicitadas por las áreas ejecutoras |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Informar e incluir en el aplicativo SIS PAC de Secretaría Distrital de Hacienda el Plan Anual Mensualizado de Caja |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Valor de pagos planeados/valor de pagos programados | Informes |  |  |  |  | SI | Durante el periodo se realizaron las reprogramaciones solicitadas por las áreas ejecutoras en el aplicativo destinado para este fin. |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Programar mensualmente los pagos de conformidad con la disponibilidad de recursos - Compensaciones de PAC |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de pagos programados/# de pagos realizados | Informes |  |  |  |  | SI | Durante el periodo se realizó la compensación de acuerdo a las necesidades solicitadas por las áreas. |  |  |  | 0.5%
13 | Ejecución de Pagos de la Entidad |  |  | 1.5% | Elaboracion ordenes de pago y realizar tramite para giros de ordenes pago ante Fiduciaria |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de ordenes de pago elaboradas, validadas y pagadas (Fiduciaria/CUD) en el tiempo establecido / Total de cuentas radicadas | Ordenes de Pago | 0 | 0 | 0 | Correspondencia Gestion Financiera-Pagos | SI | Durante el último trimestre 2016, Ordenes de pago tramitadas, las cuales se encuentran dentro de cada uno de las carpetas contractuales | 0 | 0 | 0 | 1.5%
|  |  |  | 1.5% | Elaboracion ordenes de pago y realizar giros ordenes de pago por IDIGER |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Durante el periodo, se tramitron las órdenes de pago radicadas, las cuales se encuentran dentro de cada uno de las carpetas contractuales |  |  |  | 1.5%
14 | Elaboración de Informes derivados del proceso de pagos de la entidad |  |  | 1% | Elaboración de informes mensuales sobre ejecución de pagos realizados por la Fiduciaria, Informes Contraloría de Bogotá - SIVICOF y SISAR |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de informes requeridos / # de informes elaborados | Informes |  |  |  | Correspondencia Gestion Financiera-Pagos Oficina Asesora de Planeación | SI | A la fecha se realizaron oportunamente los reportes remitidos para la rendición de cuenta de la Contraloría - SIVICOF |  |  |  | 1%
15 | Facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y OPAS que brinda la entidad realizando el proceso de simplificar, estandarizar, eliminar u optimizar los trámites existentes. |  |  | 1% | Realizar el proceso de inscripción en el SUIT de tres trámites u OPAS al DAFP y adelantar el trámite de simplifcación de uno de estos trámites u OPAS |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Número de trámites u OPAS inscritos y/o simplificado / Número de trámites u OPAS programados para inscribir y/o simplificar | Trámites | 31900000 | 0 | 0 | Atención al ciudadano Oficina de planeación | NO | Desde la competencia y alcance de Atención al Ciudadano en lo referente al envío de información sobre los trámites y servicios en el SUIT para su revisión e inscripción se indica que a 31 de diciembre de 2016, la información suministrada por el área de planeación en el inventario de tramites del SUIT fue debidamente complementada y enviada al DAFP para su revisión como, entidad que actualmente los trámites para su revisión y envío de observaciones o inscripción como se muestra en la evidencia no 1. Igualmente a dicha entidad se le solicito mediante comunicación 2016EE11691 y correo electrónico el avance a dicha información con el fin de dar continuidad y culminación al proceso de inscripción de los tramites y OPAS en el SUIT en cumplimiento de la normatividad. Por otro lado se adelantó 3 simplificaciones de tipo administrativo y tecnológico según la clasificación estipulada en la guía de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Funcion Publica y relacionados a continuación: Administrativo 1- Trámite de Emisión de conceptos Técnicos para Licencias de Urbanización: Al interior de la dependencia se creó un grupo específico para atención de estos trámites, con el propósito de disminuir los tiempos de respuesta y mejora en el control del proceso y a su vez se implementó el usos de medos de comunicación con los ciudadanos para realizar las solicitudes de información pendiente 2- Procedimiento Administración y Análisis de PQRS: Se reparametrizó la tabla temática de correspondencia con los temas que se revisan en la entidad y en cada dependencia, tiempos de ley, clasificación de PQRS y normatividad que sustenta los tiempos con el fin de optimizar los tiempos internos en la entidad evitando el traslado entre dependencias. Tecnológico 3- Procedimiento Administración y Análisis de PQRS: Implementación de un módulo a través del cual la ciudadanía puede hacer seguimiento y descarga de las repuestas emitidas a sus requerimientos y se puede encontrar en el siguiente link http://correspondencia.sire.gov.co:8007/FopaeCorrespondenciaWEB/. | 31900000 | 0 | 0 | 0.7%
|  |  |  | 0.5% | Socialización de los Trámites y OPAS a la Ciudadanía en General |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Número de reuniones adelantadas en el marco de la socialización / Número de personas socializadas | Reuniones |  |  |  | Atención al ciudadano | SI | Para el último trimestre 2016, se adelantó la publicación y socialización de la guía de tramites publicada en la página institucional, esta guía es una herramienta de consulta e información para la ciudadanía sobre los tramites que ofrece la entidad y da conocer horarios lugares de atención requisitos y aspectos importantes que debe tener en cuenta el ciudadano. |  |  |  | 0.5%
16 | Garantizar información, orientación y asesoría al ciudadano a través de los canales de atención al ciudadano establecidos y de acuerdo a los parámetros dispuesto por la entidad y las regulaciones existentes |  |  | 1% | Brindar permanentemente servicio a los ciudadanos a través de los canales y horarios dispuestos para tal fin. |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Número total de ciudadanos que ingresan a la entidad / Número total de ciudadanos atendidas por el área | Informe |  |  |  | Atención al ciudadano | SI | Durante el último trimestre 2016, se realizo atención por canal presencial a 1720 ciudadanos, 3513 atenciones por canal telefónico y 1948 atenciones a la ciudadania de forma virtual. |  |  |  | 1% |  | 855
|  |  |  | 0.6% | Socializar las directrices, lineamientos y/o procedimientos de PQRS a los funcionarios y contratistas de la entidad |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Número de personas a las que se brinda socialización/ Total del personal de la entidad. | Funcionarios y Contratistas |  |  |  | Atención al ciudadano | SI | A diciembre 31 de 2016, se adelantó la socialización con funcionarios y contratistas sobre el manejo adecuado de PQRS los días 16 y 21 de diciembre, convocada mediante comunicación interna y mailing y sobre Tabla temática. |  |  |  | 0.6%
17 | Implementar acciones de seguimiento a la correspondencia con el fin de mejorar la oportuna respuesta de los requerimientos realizados por la ciudadanía a la entidad. |  |  | 0.4% | Enviar reportes y realizar reuniones periódicas del estado de correspondencia a todas las dependencias de la entidad. |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Número total de reportes y/o reuniones con las dependencias del estado de correspondencia/ Número total de dependencias de la entidad | Informes |  |  |  | Atención al ciudadano | SI | Durante el periodo se enviaron oportunamente los reportes periódicos del estado de la correspondencia a los Subdirectores y Jefes de Grupo de la entidad. |  |  |  | 0.4%
|  |  |  | 0.4% | Actualización de tabla temática de correspondencia |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Actualización tabla temática aprobada/Tabla temática presentada para actualización | Informe |  |  |  | Atención al ciudadano | SI | Para el último trimestre 2016, se adelanto la actualización de la tabla tématica con ls diferentes dependencias, su implementación en el CORDIS y socializaciona los servidores de la entidad. |  |  |  | 0.4%
18 | Promover acciones tendientes a identificar la percepción de la ciudadanía frente a los trámites recibidos por la entidad |  |  | 0.5% | Identificar metodología para aplicación de encuestas de percepción de satisfacción |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Número de encuestas aplicadas / Número de ciudadanos atendidos | Encuestas | 8545488 |  |  | Atención al ciudadano | NO | A la fecha se encuentra en ejecución el contrato PS- 496 para la elaboraración de encuestas de percepción sobre los trámites y servicos que presta la entidad e implemetacion de diseño metodólogico. | 8545488 | 0 | 0 | 0.3%
|  |  |  | 0.6% | Adelantar una encuesta de percepción de la satisfacción de un trámite relacionado con la solicitud de asitencia técnica u OPA realizado a la ciudadanía |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Encuesta de percepción adelantada /Número total de visitas realizadas | Encuestas |  |  |  | Atención al ciudadano | NO | A la fecha Se encuentra en ejecución el contrato PS- 496 para la elaboraración de encuestas de percepción sobre los trámites y servicos que presta la entidad e implemetacion de diseño metodólogico |  |  |  | 0.4%
19 | Actualización de la normatividad vigente a nivel archivístico con la elaboración de seis instrumentos archivísticos |  |  | 0.5% | Levantamiento de diagnóstico integral de gestión documental |  | 2016-05-23 | 2016-12-31 | # de Diagnósticos realizados / # de Diagnósticos programados | Diagnósticos | 64500000 | 0 | 0 | Gestión Documental | NO | Se elaboró el Informe de diagnóstico de la entidad, el cual se encuentran en etapa de revisión para su respectiva aprobación. | 64500000 | 0 | 0 | 0.48%
|  |  |  | 0.5% | Formulación de la política de gestión documental |  | 2016-06-10 | 2016-12-31 | Política presentada / Política diseñada | Documentos |  |  |  |  | NO | Se elaboró la Politica de gestión documental planteada, la cual para el periodo se encuentra en proceso de aprobación en Comité de Interno. |  |  |  | 0.48%
|  |  |  | 0.5% | Elaboración del Programa de Gestión Documental |  | 2016-01-10 | 2016-12-31 | Programa de Gestión Documental aprobado / Programa de Gestión Documental elaborado | Documentos |  |  |  |  | NO | Se realizó el planteamiento del Programa de Gestión Documental, para su respectiva aprobación en Comité de Interno. |  |  |  | 0.48%
|  |  |  | 0.5% | Formular y elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR de acuerdo a la normatividad vigente |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Plan Institucional de Archivos - PINAR aprobado / Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado | Documentos |  |  |  |  | NO | Se revisa y se ajusta nuevamente el Plan Institucional de Archivos - PINAR ,de acuerdo a las disposiciones legales y necesidades de la entidad |  |  |  | 0.3%
|  |  |  | 0.4% | Formular y elaborar el Sistema Integrado de Conservación de acuerdo a la normatividad vigente |  | 2016-08-22 | 2016-12-31 | Sistema Integrado de Conservación aprobado /Sistema Integrado de Conservación presentado | Documentos |  |  |  |  | NO | Se revisa y se ajusta nuevamente el Sistema Integrado de Conservación, de acuerdo a las disposiciones legales y necesidades de la entidad |  |  |  | 0.2%
|  |  |  | 0.5% | Actualizar las TRD de acuerdo a lo identificado y el número de dependencias existentes por acto administrativo |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | # Número de TRD actualizadas / # Número de Dependencias por acto administrativo | Documentos |  |  |  | Oficina Asesora Planeación - Gestión Documental | NO | A la fecha se actualizaron cuadros de caracterización documental conforme a los procesos actuales de la entidad |  |  |  | 0.2%
20 | Elaboración de tres estrategias para el manejo y organización de los documentos generados en la entidad que fortalezcan la cultura archivística en Idiger |  |  | 0.4% | Presentar y aprobar propuesta y procedimientos actualizados del Centro de Administración Documental CAD |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Propuestas y procedimientos aprobados /Propuesta y procedimientos presentados | Documentos | 99601785 | 8142600 | 0 | Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación | SI | Durante el último trimestre 2016, las Propuestas y Procedimientos el CAD se encuentran aprobados y publicados en la intranet de la entidad. | 94522170 | 8142600 | 0 | 0.4%
|  |  |  | 0.5% | Recibir transferencias primarias de las diferentes áreas de la entidad |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de transferencias programadas / # de transferencias recibidas | Documentos |  |  |  | Gestión Documental | NO | Durante el periodo se recibieron las transferencias de las áreas funcionales que los han requerido. Sin embargo se está definiendo el cronograma para toda la entidad, con el fin finalizar l a recepción de los archivos de las vigencias anteriores |  |  |  | 0.3%
|  |  |  | 0.4% | Elaboración y presentación de estrategia para la implementación de una politica sobre el uso racional del papel |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Propuesta aprobada /Propuesta presentada | Documentos |  |  |  | Gestión Documental | NO | Se adelantaron reuniones para definición de la política de uso racional del papel con Gestión Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación. Documento en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | 0.38%
21 | Modernización de un centro de documentación e información - CDI con el fin de garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información |  |  | 0.4% | Actualización de Inventarios de documentación técnica del CDI |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # de registros actualizados/ # de registros a revisar | Documentos | 0 | 0 | 0 | Gestión Documental | SI | Se revisaron y actualizaron los inventarios de Diagnósticos Técnicos, Conceptos técnicos y CAR. | 0 | 0 | 0 | 0.4%
|  |  |  | 0.4% | Elaboración y aprobación de propuesta creación de Biblioteca Virtual |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Propuesta aprobada /Propuesta presentada | Registros |  |  |  | Gestión Documental - Oficina TICS | NO | Durante el periodo se adelantó la actualización y digitalización de los documentos técnicos, así como la catalogacíon del material bibliográfico que ingresa. Se encuentra en revisión por parte de la Oficina de TIC's de la plataforma para la implementación de la Biblioteca. |  |  |  | 0.35%
22 | Garantizar 100 % eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la entidad y mantener el sistema de información sistematizado |  |  | 0.5% | Administración , Control y custodia de los bienes de la Entidad |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | No Bienes con ingreso/ Total bienes adquiridos | % | 0 | 0 | 0 | Almacén y dependencias de la entidad | SI | A la fecha se realizaron las entregas de solicitudes de bienes mensuales. | 0 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 0.3% | Registro de ingresos, salidas y novedades de bienes por entrada de bienes y/o elementos a almacen. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Durante el último trimestre 2016, se efectuaron oportunamente todos los registros |  |  |  | 0.3%
|  |  |  | 0.3% | Actualizacion de carpetas y actas de inventarios por responsable |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | A 31 de diciembre de 2016, se actualizaron oportunamente todos los registros |  |  |  | 0.3%
|  |  |  | 0.3% | Identificación e informacion para Comité y realizar informes y actos administrativos de las decisiones |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Para la vigencia se realizando el total de las actividades así: *Comité 19 de diciembre de 2016. * Actos administrativos 21 de diciembre de 2016. |  |  |  | 0.3%
23 | Realizar toma física de inventarios al 100% de los bienes de la entidad. |  |  | 0.4% | Planeación de la toma física de inventarios de la entidad. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | No. De bienes inventariados/Total bienes registrados | % | 15000000 |  |  | Almacén | SI | Durante el mes de agosto se adelantaron las acciones correspondientes a la planeación de la toma física de los inventarios. | 15000000 | 0 | 0 | 0.4%
|  |  |  | 0.4% | Realización de la toma física por responsable y dependencia identificando novedades y variaciones. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | A la fecha esta actividad se adelantó de acuerdo al cronograma establecido. |  |  |  | 0.4%
|  |  |  | 0.4% | Comparativo de toma fisica versus saldo en contabilidad estableciendo ajustes y/o novedaes e informe final de la toma física |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Para la vigencia se avanzó en un porcentaje aproximado del 90%, teniendo en cuenta que esta actividad se desarrolla en su totalidad al cierre contable de finalización de la vigencia. |  |  |  | 0.37%
24 | Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos generados por la Entidad. |  |  | 0.4% | Recolección, almacenamiento, enmpaque, transporte y disposición final de los RESPEL |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Total bienes entregados para disposicion/Total bienes recolectados para disposicion | % | 2500000 |  |  | Almacén | NO | Durante el periodo se adelantaron las actividades de recolección, almacenamiento y empaque. Su disposición se llevará a cabo durante el siguiente trimestre. | 2399415 | 0 | 0 | 0.35%
25 | Gestión catastral de los bienes inmuebles adquirir por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. |  |  | 0.8% | Identificación predial de los 20 bienes inmuebles por adquirir por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Cantidad de predios identificados/Cantidad de predios programados | Predios | 128600000 | 0 | 0 | Gestión Administrativa Predial Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Participación | SI | Se realizo la identificacion de los predios, se determinaron áreas a avaluar y de esta forma se solicitaron trece avalúos comerciales a la UAECD. Adicionalmente se solicitaron dos rectificaciones de cabida y linderos para predios. Se revisó e identifico diecisiete predios para generar la respectiva viabilidad predial para el ingreso al programa de reasentamiento. | 128600000 | 0 | 0 | 0.8%
|  |  |  | 0.5% | Revisión de los avalúos comerciales de los predios objeto de adquisición del IDIGER, conforme con el decreto 1420 de 1998 y la Resolución del IGAC 620 de 2008 y normatividad vigente en materia de avalúos. |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Cantidad de avalúos aprobados/Cantidad de avalúos programados | Avalúos |  |  |  |  | SI | Se realizó la revisión de 45 avalúos comerciales, en donde se emitió concepto de aprobado con base de la revisión la normatividad vigente en materia de avalúos. |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.6% | Recibo real y material de los predios adquiridos por el IDIGER y las actuaciones administrativas que ello conlleve al paz y salvo de cada uno de los mismos ante las diferentes entidades distritales |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de predios recibidos/Numero de predios adquiridos | Predios |  |  |  |  | SI | Se reicibieron 70 predios que se encuentran escriturados a nombre de la Entidad. Se solicitan a las empresas prestadoras de servicios públicos el informe de los estados de cuentra de predios que se encuentran a nombre de la Entidad luego del proceso de enagenación voluntaria. |  |  |  | 0.6%
|  |  |  | 0.6% | Gestión administrativa ante las autoridades competentes para la custodia de los bienes adquiridos por el IDIGER |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Informe de las actuaciones realizadas | Informe |  |  |  |  | SI | Se asisitió a tres mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Ambiente, la Caja de la Vivienda Popular, la Secretaria de Hacienda y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a fin de establecer mecanismo que permitan el traslado pertinente de la administración de los predios en alto riesgo. |  |  |  | 0.6%
26 | Gestión predial de los bienes inmuebles adquiridos por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. |  |  | 0.4% | Actualizar el inventario de propiedades, posesiones y mejoras del IDIGER y su estado de ocupación actual de 150 inmuebles |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Cantidad de predios identificados/Cantidad de predios programados | Predios |  |  |  | Gestión Administrativa Predial | NO | Se verificaron predios que se encuentran en el polígono recreacional del sector Altos de la Estancia, en atención al Comodato 359 de 2015 IDIGER, CVP e IDRD, para lo cual se genera base de datos con información catastral (CHIP, Folio de Matricula Inmobiliaria y Dirección) de los predios que se encuentran al interior del referido polígono. Se inició el saneamiento predial en la Entidad, frente a lo cual se revisaron y visitaron 70 predios; asi mismo, en aras de consolidar este proceso, se realizó la contratación de cinco profesionales con actividades exclusivas para las labores de saneamiento. |  |  |  | 0.37%
|  |  |  | 0.5% | Analizar y emitir conceptos de limitaciones normativas en materia catastral, como englobes, avalúos catastrales, cambios de nombre de propietarios y mutaciones entre otros, y gestión inmobiliaria de 150 bienes inmuebles del IDIGER necesarios para el correcto saneamiento de los bienes inmuebles |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Numero de predios con conceptos emitidos/Numero de predios a analizar | Predios |  |  |  |  | NO | Se revisaron y compararon 47 predios del IDIGER con respecto a lo que se encuentra relacionado en el inventario del almacen de la entidad de tal forma que se pueda implementar las normas NIIF, asi como el alistamiento de la informaciòn para remitir al DADEP. |  |  |  | 0.4%
|  |  |  | 0.6% | Articular con entidades distritales la entrega de de los predios adquiridos por el IDIGER para su manejo, administración y custodia conforme con la Resolución 3168 de 2015 de la Secretaria Distrtial de Ambiente y normatividad vigente. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Informe de las actuaciones realizadas | Informe |  |  |  |  | SI | Se asisitió a tres mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Ambiente, la Caja de la Vivienda Popular, la Secretaria de Hacienda y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a fin de establecer mecanismo que permitan el traslado pertinente de la administración de los predios en alto riesgo. |  |  |  | 0.6%
27 | Apoyar el proceso de direccionamiento estratégico de la Entidad |  |  | 0.5% | Apoyar a la Dirección General en el las labores de enlace con el Concejo Distrital y las Entidades del SDGR-CC |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Informe de las actuaciones realizadas | Informe | 130200000 | 0 | 0 | Dirección | SI | Durante el último trimestre de 2016, se cumplió oportunamente con las actividades asociadas a la agenda del Director. | 130200000 | 0 | 0 | 0.5%
28 | Desarrollar acciones de asesoría jurídica eficiente a la Dirección General y demás áreas de la Entidad |  |  | 0.7% | Prestar asesoría jurídica a la Dirección y a las Subdirecciones de la Entidad |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de asesorías solicitadas / # de asesorias atendidos | Documentos | 43450000 | 0 | 0 | Oficina Asesora Jurídica | SI | A la fecha se dio trámite a la totalidad de los requerimientos tanto escritos como verbales, elevados por los órganos de control, ciudadanía, Subdirecciones y oficinas de la entidad. Total 31 trámites efectuados soportados por informes de avance y sistema de información – CORDIS | 43450000 | 0 | 0 | 0.7%
|  |  |  | 0.8% | Ejercer la Defensa Judicial de la Entidad |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de procesos radicados / # de procesos atendidos | Procesos |  |  |  |  | SI | 43 trámites judiciales entre acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo y acciones ordinarias. soportados en los sistemas de información (CORDIS, SIPROJ), cumpliéndose al 100% las actuaciones adelantadas por los despachos judiciales. |  | 0 | 0 | 0.8%
|  |  |  | 0.7% | Apoyar el proceso de adquisición predial que tiene a cargo la Entidad |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # expedientes abiertos y # expedientes ofertados /# con actuaciones adelantadas y # de expedientes con predios a nombre del IDIGER | Procesos | 149083332 |  |  | Oficina Asesora Jurídica | si | 270 actuaciones adelantadas en el trimestre, con sus respectivos soportes en los expedientes trabajados. 49 predios en el trimestre a nombre de IDIGER, soportado en certificados de tradición y libertad y contratos de posesión. Se cumplió también al 100%. | 149083332 | 0 | 0 | 0.7%
29 | Adelantar el proceso de gestión contractual de la Entidad en sus diversas etapas |  |  | 0.8% | Gestión Precontractual |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de solicitudes de procesos contractuales solicitados / # de procesos efectivamente realizados | Procesos | 216466668 |  |  | Oficina Asesora Jurídica | SI | A la fecha se adelantaron en su ttoalidad 18 procesos de selección. | 215853312 | 0 | 0 | 0.8%
|  |  |  | 0.9% | Gestión Contractual y Post-Contractual |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # de contratos solicitados / # de contratos celebrados | Contratos |  |  |  |  | NO | Durante el periodo se suscribieron 110 contratos. |  | 0 | 0 | 0.8% | Es importante aclarar que todas las solicitudes de contratso se cumplieron oportunamente, no obstante no se logró el 100% de ejecución de recursos teniendo en cuenta que se debieron liberar saldos.
SUBTOTAL |  |  |  | 55.4% | [6 empty] | 2180299139 | 15167996000 | 0 |  |  |  | 2089952836 | 14528471914 | 0 | 51.53%
COMPONENTE: Sistema Integrado de Gestión
30 | Asesorar la formulación, seguimiento y evaluación de los 4 proyectos de inversión y 1 plan estratégico institucional del IDIGER |  |  | 0.5% | Asistir a las dependencias de la entidad en la formulación del plan institucional y de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 | N° de proyectos y planes con seguimiento / N° de proyectos y planes programados | Proyectos de Inversion y Plan Estrategico | 106800000 |  | 0 | Oficina Asesora de Planeación | SI | Se formularon los planes de acción 2016 de acuerdo a los compromisos de cada dependencia y las metas institucionales. Así mismo, se realizó un seguimiento trimestral a los compromisos y un cierre de gestión. | 106800000 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 1% | Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal de los recursos de inversión del IDIGER y viabilizar las modificaciones requeridas, para el cumplimiento de las metas institucionales. |  | 2016-06-15 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se realizaron seguimientos semanales de la ejecución física y presupuestal de los 4 proyectos de inversión. Se presentó mensualmente un informe detallado en los Comités directivos de estado de los proyectos (pasivos, reservas, metas, ejecución presupuestal) |  |  |  | 1%
|  |  |  | 0.5% | Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos y los proyectos de inversión. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Se formularon los indicadores de gestión los cuales estan pendiente por aprobar. |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0.5% | Estructurar los informes relacionados con avances y resultados. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se presentaron los 4 informes de balance de gestión del Plan de Desarrollo con corte 31 de Diciembre de 2016, así como un informe del programa No 4 Familias protegidas y Adaptadas al cambio climático de acuerdo con las fechas establecidas. |  |  |  | 0.5%
31 | Implementar y mantener 1 Sistema Integrado de Gestión SIG |  |  | 1% | Orientar, establecer, documentar, implementar y mantener políticas, planes, instrumentos y documentos del Sistema de Integrado de Gestión y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de las normas. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | % de avance en la implemenatación del SIG | % | 71166800 | 0 |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | Para el ultimo trimestre del año 2016 se realizron actualizaciones a los procedimientos del proceso "Gestión del Talento Humano" y se adelantaron actualizaciones a algunos instrumentos de los procesos "Gestión Contractual" y "Atención al Ciudadano". | 71166800 | 0 | 0 | 1%
|  |  |  | 0.5% | Promover la toma de conciencia de los requisitos de los sistemas de gestión a todos los niveles de la entidad y asistir a las dependencias a la implementación y mejoramiento continuo de los procesos. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se finaliza el desarrollando del proceso capacitación programado enfocado al fortalecimiento de las competencias necesarias para la sostenibilidad del SIG (se desarrollan 6 sesiones de capacitación). |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Apoyar el desarrollo de las auditorías internas, externas y de entes de control. |  | 2016-12-01 | 2016-12-15 | [6 empty] | SI | Se desarrolla el proceso de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Adiionalmente se gestiona el proceso de contratación de la auditoría de certificación que se realizará en el mes de enero de 2017. |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Coordinar la revisión del Sistema Integrado de Gestión del IDIGER para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad. |  | 2016-12-15 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Se organizaron los informes y las presentaciones para la revisión por la dirección, que aborda la identificación de la conveniencia y efectividad del sistema. |  |  |  | 0.5%
SUBTOTAL |  |  |  | 5% | [6 empty] | 177966800 | 0 | 0 |  |  |  | 177966800 | 0 | 0 | 4.5%
COMPONENTE: Coordinacion del Sistema Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico
32 | Coordinacion de Instancias del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico |  |  | 0.5% | Apoyo a la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Informes progrmados / |  |  |  | 0 | Oficina Asesora de Planeación | SI | Como no se realizaron reuniones de Consejo tampoco se requierio apoyo por parte de la OAP | 0 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 1% | Propuestas de linemiantos y apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se llevaron aprobaron por parte de la Comsión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático los lineamientos para el ajuste del PDGR-CC | 0 | 0 | 0 | 1%
|  |  |  | 0.5% | Seguimiento a las Mesas de Trabajo de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Participación delgeadas a la Oficina Asesora de Planeación |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se cuenta con el soporte las instancias pertinentes | 0 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Coordinar la información conducente a dar respuesta a organismos de control y Concejo de Bogotá |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se dio respuesta a la totaliudad de las solicitadues asignadas a la OAP. | 0 | 0 | 0 | 0.5%
33 | Seguimiento a la Ejecución del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico |  |  | 1% | Ajuste de las metas de las metas de impacto del PDGR-CC |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 |  | % |  | 0 | 49200000 | Oficina Asesora de Planeación | SI | Se realizaron los instrumentos y reuniones pertienetes para adelantar el plan de trabajp cprrespondiente al año 2016, está actividad se proplonga para el primer semenstre de 2017. | 0 | 0 | 49200000 | 1%
|  |  |  | 0.5% | Realizar el seguimiento y evaluacion de los programas y proyectos del PDGR-CC |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | NO | Una vez adelantada la actualización de las metas del PDGR-CC será posible adelantar esta meta, por tanto queda prolongada para el segundo semestre de 2017. |  |  |  | 0%
34 | Apoyo a la formulacion de lineamientos de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico |  |  | 0.5% | Orientar las actividades de los intrumentos de planeacion con los demas procesos de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo del SDGR-CC |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Se brinbdaron las orientaciones pertinentes por parte de la OAP al Politica Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible. Se p´roporcionó la información a la UNGRD frente al Temario para el levantamiento de información – Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. |  |  |  | 0.5%
35 | Control y seguimiento a los recursos FONDIGER 2015 y 2016 |  |  | 0.3% | Realizar la planeación, control y seguimiento a la ejecución de los recursos administrados por el FONDIGER |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  | % |  | 0 |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | Se apoyo con la elaboración de la documentación pertinente para la realización de las tres juntas directivas realizadas en el segundo semestre de 2016. Se realiza el control y seguimiento de los recursos FONDIGER, a través de las matrices de los diferentes años 2015 y 2016, con su actualización permanente. | 0 | 0 | 0 | 0.3%
|  |  |  | 0.2% | Elaborar los informes integrales de gestión que contengan los aspectos financieros y contractuales de FONDIGER |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | SI | Con estas matrices se elaboran los informes de cierre mensuales, los cuales son conciliados con el área de presupuesto. Se elaboró el informe final de ejecución para la junta directiva que se realizó el 29 de diciembre de 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.2%
SUBTOTAL |  |  |  | 5% | [6 empty] | 0 | 0 | 49200000 |  |  |  | 0 | 0 | 49200000 | 4.5%
COMPONENTE: Tecnologías de la información y las comunicaciones
36 | Soporte, mantenimiento, desarrollo y gestión de servicios de TI |  |  | 1% | Planificar y dimensionar el alcance de la contratación |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | (No. De requerimientos atendidos/No. De requerimientos formulados)*100 | % | 423796200 | 0 | 0 | OFICINA TIC | SI | Para el periodo, se planificaron los trámites contractuales requeridos. | 423796200 | 0 | 0 | 1%
|  |  |  | 0.5% | Desarrollar el proceso estudios previos y contratación | [9 empty] | SI | Durante el último trimestre 2016, se adelantaron los trámites contractuales requeridos, con el fin de dar solución a las necesidades conforme a la misionalidad de la entidad, entre los cuales se encuentran: *Contratación profesional Seguridad Informática. *Contratación Correo electrónico de la entidad. |  |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Seguimiento y monitoreo de la ejecución contractual | [9 empty] | SI | Durante el periodo adelantaron portunamente las acciones de seguimiento, relacionados la ejecución contractual. |  |  |  | 0.5%
37 | Pago de Pasivos Exigibles |  |  | 0.5% | Gestionar la elaboración y suscripción del acta de liquidación del contrato 486 de 2014 |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | No Pasivvos pagados = 1 | Unidades | 0 | 0 | 0 | OFICINA TIC | SI | Esta actividad no aplica para el peridodo teniendo en cuenta que el contrato se liquidó satisfactoriamente en el trimestre anteriormente reportado. | 0 | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Realizar el pago correspondiente al 5% a favor del contratista | [9 empty] | SI | Junto con el área de pagos se realizó la liberación de las reservas 2015, las cuales se destinaron para el pago del saldo del 05 % del contraro 486 de 2014. |  |  |  | 0.5%
38 | Tres herramientas informáticas para la gestión de los servicios de ti implementadas (Antivirus, Aranda, Netbackup) |  |  | 1.5% | Planificar y dimensionar el alcance de la solución |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº Herramientas implementadas = 3 | Unidades | 50104661 | 0 | 81050000 | OFICINA TIC | SI | Para dar cumplimiento a los requerimientos la Oficina TICs realizó el estudio de mercado del proceso para la adquisición de la solución antivirus y Aranda | 48555981 | 0 | 0 | 1.5%
|  |  |  | 1.5% | Desarrollar el proceso estudios previos y contratación | [9 empty] | SI | A la Fecha se realizó el proceso precontractual y contractual de Aranda y Antivirus por Vigencia de 12 meses cada Uno |  |  |  | 1.5%
|  |  |  | 1.5% | Adquirir e implementar las herremiantas para la gestión de los servicios de TI | [9 empty] | SI | Al corte se encuentran actualizados y en funcionamiento Antivirus y Aranda |  |  |  | 1.5%
|  |  |  | 0.5% | Seguimiento y monitoreo del servicio | [9 empty] | SI | Durante el periodo se adelantaron oportunamente las acciones de seguimiento, relacionadas con la ejecución contractual. |  |  |  | 0.5%
39 | Un centro alterno de respaldo para continuidad de los sistemas de información y bases de datos misionales de la entidad (SIRE) |  |  | 1% | Planificar y dimensionar el alcance de la solución |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | % Disponibilidad del Centro alterno para continuidad del Sistema de Información SIRE > 96.0% | % | 0 | 0 | 80000000 | OFICINA TIC | SI | Para el periodo, se planificó la contratación del centro alterno de Monitoreo | 0 | 0 | 0 | 1% | Se realizó la devolución del CDP, se ejecuta en primer trimestre de 2017
|  |  |  | 1.5% | Desarrollar el proceso estudios previos y contratación | [9 empty] | SI | Durante el último trimestre 2016, se adelantaron los trámites contractuales requeridos para este fin. |  |  |  | 1.5%
|  |  |  | 1.5% | Adquirir e implementar las herremiantas para la gestión de los servicios de TI | [9 empty] | NO | A la fecha no fue posible adquirir la herramienta teniendo en cuenta que no se cumplió con requisitos mínimos para la contratación. |  |  |  | 0%
|  |  |  | 1% | Seguimiento y monitoreo del servicio | [9 empty] | NO | Al corte este servicio no se encuentra en estado de seguimiento |  |  |  | 0%
40 | Servicio de mantenimiento de computadores, soporte lógico e infraestructura de cómputo para soportar la operación de la entidad |  |  | 2% | Planificar y dimensionar el alcance de la solución |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | (No. De Mantenimientos ejecutados/No, de mantenimiento programados)*100 > 80% | % | 224833200 | 0 | 0 | OFICINA TIC | SI | Para el periodo, se planificaron las contrataciones requeridas para este fin. | 197641442 | 0 | 0 | 2% | El contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se firma en fecha 27 de Diciembre y queda a la espera de aprobación de la póliza y legalizar acta de INICIO
|  |  |  | 2% | Desarrollar el proceso estudios previos y contratación | [9 empty] | SI | Al corte se dio trámite a los procesos contractuales correspondientes a el aquiler de equipos y el alojamiento de las estaciones de la Red Hidrometeorologica, asi como el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computo. |  |  |  | 2%
|  |  |  | 2% | Adquirir e implementar las herremiantas para la gestión de los servicios de TI | [9 empty] | SI | A la fecha se encuentra vigente y en ejecución el proceso de alquiler de equipos de computo, asi como los contratos por arrendamiento de alojamiento de la estaciones de la Red Hidrometeorologica, en cuanto al proceso de Mantenimiento correctivo se da firma al contrato y queda pendiente legalizar acta de inicio |  |  |  | 2%
|  |  |  | 1% | Seguimiento y monitoreo del servicio | [9 empty] | SI | Durante el periodo adelantaron oportunamente las acciones de seguimiento, relacionados la ejecución contractual. |  |  |  | 1%
SUBTOTAL |  |  |  | 20% | [6 empty] | 698734061 | 0 | 161050000 |  |  |  | 669993623 | 0 | 0 | 17.5%
COMPONENTE FINANCIERO
41 | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar las reservas según programación |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  |  | 1041718007 | 385524453 | 0 |  |  |  | 1033656463 | 385524463 | 923036812 | 5%
42 | Ejecución presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar de acuerdo con la programación los recursos definidos para el compenente |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  |  | 3057000000 | 15167996000 | 210250000 |  |  |  | 2937913259 | 14528471914 | 49200000 | 4.9%
43 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) |  |  | 5% | Cumplir con la programación mensual de PAC |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  |  | 3057000000 | 15167996000 | 210250000 |  |  |  | 2937913259 | 14528471914 | 49200000 | 5%
TOTAL |  |  |  | 100.4% |  |  | TOTAL |  |  |  | 4098718007 | 15553520453 | 210250000 |  | TOTAL |  | 3971569722 | 14913996377 | 972236812 | 92.93%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: | [6 empty] | Aprobado por:
| Firma: |  |  |  |  | Firma: | [6 empty] | Firma:
| Nombre y cargo: | Mabel Rueda Acosta Contratista - Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios |  |  |  | Nombre y cargo: | Jorge Enrique Angarita Lopez - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | Richard Alberto Vargas Hernández Director General IDIGER
[6 empty] | Revisó: Firma: | [6 empty] | Firma:
[6 empty] | Nombre y cargo: | Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Nombre y cargo: |  | Mónica Rubio Arenas Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on L17: AÑO/MES/DIA

## listas (hidden)
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Mónica Rubio Arenas Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Olga Lucia Torres Becerra Subdirectora de Participación para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Diana Marcela Londoño Asesora de Comunicaciones
Olga Teresa de Jesús Avila Romero Jefe de la Oficina Asesora Juridica
David Giovanni Florez Reyes Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación