## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | Incluya información del producto esperado con definición de atributos.
1.6. PROYECTO ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | Determine el peso porcentual que tiene cada actividad sobre el 100% que debe cumplir la actividad propuesta; recuerde que siempre existirá una actividad que identifique el punto crítico del producto; es decir, la actividad que mayor peso deberá tener y que definir tanto la calidad del producto como el mayor avance en el desarrollo del producto.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 ACTIVIDAD | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. META | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Establecer el indicador PDD asociado a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## FORMATO
|  | PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[19 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [16 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" | [6 empty] | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida | [6 empty] | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  | No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos | [6 empty] | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | • Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable. • Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo • Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación. | [6 empty] | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  | Número de familias reasentadas definitivamente Una política de reasentamiento formulada Número de obras de mitigación construidas Incluido en el Acuerdo 645 de 2016 Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismoresistente en el Distrito Capital
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | [6 empty] | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | 2016
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente | [6 empty] | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  | Propender por la reducción de riesgos existentes en el Distrito Capital, a través de la coordinación y ejecución del reasentamiento de población en alto riesgo, la promoción y desarrollo de acciones correctivas de mitigación de riesgos, con el fin de contribuir a la localización, construcción y operación segura en los procesos de desarrollo territorial y sectorial.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: REASENTAMIENTO DE FAMILIAS LOCALIZADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE | [13 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS IDIGER | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FONDIGER | 4.4. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.5. OBSERVACIONES
3.1. No | 3.2. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4 ACTIVIDAD |  | 3.5. META |  | 3.6. INDICADOR | 3.7. UNIDAD DE MEDIDA | 3.8. RECURSOS |  | 3.9. DEPENDENCIAS RESPONSABLES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
1 | 20 predios adquiridos en el marco del programa de reasentamiento conforme a la normatividad vigente |  |  | 10% | Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición predial de 60 procesos con prioridad técnica |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de Predios Adquiridos | Predios | 1264000000 | 7274000000 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica | SI |  | 5 Escrituras Públicas IDIGER 1 Convenio Interadministrativo IDIGER-CVP | 1258429498 | 2126000000 | 6.66% | De los 60 predios de la meta, se atendieron 40, distribuidos asi: 1. Se reralizó traslado presupuestal al rubro pasivos exigibles para atender el pago de (3) expedientes por valor de $155.234.536. 2. Se realizó el pago por reconocimiento económico a la señora Gloria Esperanza Díaz por valor de $3.795.000 de Peña Colorada, Ciudad Bolivar. 3. Se realizó el pago al señor Manuel Antonio Romero del programa Altos de la Estancia por valor dede $110.399.962. 4. Se realizó ConVenio con la CVP por valor de $989.000.000. 5. Con recursos FONDIGER se han adquirido 35 predios por un valor de 2.126 millones
|  |  |  | 5% | Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición de los 15 predios ubicados en el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de Predios Adquiridos | Predios | 2500000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica | SI |  | 4 Promesas de compraventa | 844229193 |  | 1.33% | Adquisición de 4 predios
|  |  |  | 5% | Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición 4 predios ubicados en los barrios San Cristóbal Sur y Laureles Sur Oriental de la Localidad de Cristóbal ( Convenio 136 Fucha) |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de Predios Adquiridos | Predios | 731000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica | NO |  |  |  |  | 0% | Familias renuentes a la aceptación de la oferta para el proceso de reasentamiento mediante adquisición predial por enajenación voluntaria
|  |  |  | 5% | Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición predial de 15 procesos con recursos de reservas |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de Predios Adquiridos | Predios | 0 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica | SI |  | Resoluciones de anulación | 0 |  | 5% | Anulacion de 21 CRP que respaldaban la adquisición de 13 predios correspondientes al convenio 136 alcaldia local de San Cristobal (Fucha). Adquisición de 2 predios
|  |  |  | 10% | Brindar acompañamiento social y asesoría a las familias que se encuentran en proceso de adquisición predial. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de Familias asesoradas | Familias | 473000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Oficina Asesora Juridica, Gestión predial (Subdir.Corporativa) | SI |  | 589 familias asesoradas de acuerdo a los registros de la base da datos segumiento social de adquisicion predial | 260063000 |  | 10% | Atención en Campo Atención Telefónica Atención en Oficina
SUBTOTAL |  |  |  | 35% | [6 empty] | 4968000000 | 7274000000 |  |  |  |  | 2362721691 |  | 22.99%
COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ADECUACIÓN
2 | 1 Obra de mitigación construida |  |  | 2% | Terminar la fase 1 de la adecuación hidrogeomorfológica y la restauración ecológica del brazo del humedal Juan Amarillo o Tibabuyes de la Localidad de Suba |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1 obra | Obra | 634000000 |  | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Acta de recibo a satisfacción 1 obra | 439231581 |  | 2% | En proceso acta de liquidación. Los recursos sobrantes deben ser devueltos al FDL de Suba.
|  |  |  | 1% | Pago de pasivo exigible correspondiente a la adecuación hidrogeomorfológica y la restauración ecológica del brazo del humedal Juan Amarillo o Tibabuyes |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Valor Pagado/Valor Programado | Porcentaje | 254000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Orden de Pago | 253684463 |  | 1% | Se Tramito y se pago en el mes de octubre de 2016
|  |  |  | 1% | Pago de pasivo exigible correspondiente a la obra de mitigación en el sector de Codito Mirador Cancha Poligono P-06 |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Valor Pagado/Valor Programado | Porcentaje | 21000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Orden de Pago | 20988896 |  | 1% | Pagado en el mes de Diciembre
|  |  |  | 1% | Pago de pasivo exigible correspondiente a la obra de mitigación en el barrio Domingo Laín |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Valor Pagado/Valor Programado | Porcentaje | 29000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Orden de Pago | 29000000 |  | 1% | Pagado en el mes de Diciembre
|  |  |  | 7% | Ejecutar de las medidas de mitigación y acciones complementarias en el Sendero de Monserrate. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1 obras | Obra | 0 | 4000000000 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | 1 obra Sendero Monserrate | 0 | 2531100125 | 5% | La obra se encuentra en un porcentaje de avance del 70%
|  |  |  | 3.237% | Ejecutar 1 obra de mitigación en el barrio Juan José Rondón u otra según diseño |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1 obra | Obra | 1454000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | NO |  |  | 0 |  |  | No se obtuvo el anexo tecnico que debe realizar la Subdirección de Análiis, para proceder a realizar estudios previos para contratar
|  |  |  | 7% | Realizar la adecuación de 100 predios en las zonas de riesgos para su transformación en suelos de protección. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100 | Predios adecuados | 0 | 4400000000 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | 53 predios adecuados | 0 | 455000000 | 3.5% | Predios adecuados en las localidades de Ciudad Bolivar y San Cristobal
|  |  |  | 0.9708% | Brindar acompañamiento y apoyo en los procesos de ejecución de obras de mitigación e intervenciones en el Sistema de Drenaje de Pluvial Sostenible |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | % de avance de los procesos a cargo | Procesos | 436000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | 11 procesos artendidos | 321423000 |  | 1% | Seguimiento y supervisión de 11 obras atendidas
3 | Retiro de 240 km de Residuos Solidos y actividades complementarias en Canales, Quebradas y Vallados |  |  | 2% | Reducción de riesgos de inundación por empozamiento de aguas lluvias a través del retiro de residuos sólidos y actividades complementarias en los canales y quebradas del área Urbana de Bogotá D.C. |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 240 km de Residuos Solidos retirados | Kilómetros | 0 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Convenio 008 Registro de cantidades mensuales en archivo excel (Sábana) |  | 11198654735 | 2% | Se retiraron 447 Km de residuos sólidos
SUBTOTAL |  |  |  | 25.21% | [6 empty] | 2828000000 | 8400000000 |  |  |  |  | 1064327940 |  | 16.5%
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | [16 empty] | 0 |  | 0
4 | 200,000 habitantes beneficiados a través de acciones de la estrategia de comunicación en gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático |  |  | 5% | Fortalecer y posicionar la imagen a nivel interno y externo, a través de la estrategia de comunicación. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de campañas desarrolladas | Campañas | 490000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Archivo digital NAS de Comunicaciones, Plan de Medios. | 178264801 |  | 4% | Se llevaron a cabo las campañas: Simulacro Distrital de Evacuación y Temporada de Lluvias.
|  |  |  | 2% | Adquirir equipos audiovisuales para la sensibilización en torno a diferentes tipos de riesgos |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de piezas de comunicación desarrolladas | Piezas de comunicación | 75000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Archivo digital en excel: Consecutivos Comunicaciones en el NAS | 21623440 |  | 1% | Se desarrollaron 40 piezas de comunicación con contenido fotografico y de video.
|  |  |  | 2% | Brindar acompañamiento y apoyo en los procesos de divulgacion y difusión de información institucional para el fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, a través de la estrategia de comunicación. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de piezas de comunicación desarrolladas | Piezas de comunicación | 135000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | NO |  |  | 0 |  | 0% | Se encuentra en procesos de produccion de material
|  |  |  | 1% | Relacionamiento efectivo con medios de comunicación para el posicionamiento de la marca y las acciones institucionales |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de artítculos monitoreados | Artículos | 18000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Informe mensual de monitoreo entregado por la empresa Mediciones y Medios en CD que reposa en la carpeta. | 10387784 |  | 1% | Se monitoriaron en total 109 mensajes de mención de IDIGER y 196 mensajes entorno a Gestion de riesgos y cambio climatico.
|  |  |  | 1% | Diseño de productos e información clara y didáctica para la sensibilización en torno a temáticas de riesgo |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de productos diseñados | Productos diseñados | 17000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Elaboración de 136 Piezas graficas Simulacro Distrial y 114 diferentes piezas que se requieren de RRHH | 7845776 |  | 1% | Se diseño un total de 250 piezas graficas
| 20 Consejos Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (CLGR) fortalecidos |  |  | 2% | Brindar acompañamiento y apoyar el fortalecimiento técnico del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC, a través de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático CLGR-CC de la ciudad de Bogotá. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 20 Consejos Locales | Consejos Locales | 490000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Actas Consejos Locales, seguimiento al Plan de Acción, Matríz de Puntos Críticos | 446020000 |  | 2% | 20 consejos locales atendidos
|  |  |  | 2% | Ejercer la Secretaria Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático CLGR-CC de la ciudad de Bogotá. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 20 Consejos Locales | Consejos Locales | 0 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Actas Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizados | 0 |  | 2% | 100 sesiones de Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
| 1 Plataforma virtual para el intercambio de experiencias educativas desarrollada |  |  | 2% | Desarrollar una plataforma virtual para el intercambio de experiencias educativas en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de personas beneficiadas por medio de la plataforma virtual | Personas beneficiadas | 0 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Actas y demo de la plataforma | 0 |  | 1% | La plataforma se encuentra diseñada y se inició el desarrollo, que corresponde a la segunda fase de las tres que la conforman
| Procesos de educación, capacitación e investigación desarrollados |  |  | 4% | Desarrollar los procesos de educación, capacitación e investigación y de intercambio de experiencias educativas en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | % de avance de los procesos a cargo | Procesos | 174000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Listados de Asistencia, módulos elaborados y propuesta de Formación de Formadores, registros fotograficos | 0 |  | 4% | Se han realizado propuestas de educación: Formación de Formadores y Diseño de Módulos para Virtualizar sobre escenarios de riesgos, Processo de formación para la construcción de los planes escolares de GR y CC (SED y SDIS).
| 62 Conferencias diarias sobre Riesgo Sísmico |  |  | 2% | Fortalecimiento de las capacidades sociales y comunitarias frente a Riesgo Sísmico |  | 2016-09-01 | 2016-12-15 | Número de personas beneficiadas por medio de las conferencias sobre Riesgo Sísmico | Personas beneficiadas | 0 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | NO |  | Listado asisitencia conferencia Asobancaria | 0 |  | 0% | Se cuenta con la propuesta metodológica y de contenidos para las charlas diarias, se realizó conferencia con Asobancaria con el fin de validar el contenido de la misma.
| 1 Programa de investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático formulado |  |  | 2% | Formular el Programa de investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | % del programa Formulado | Programa | 0 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | SI |  | Solicitudes de acompañamiento | 0 |  | 1% | Se acompaña a las universidades en la formulación de procesos de investigación. Se ha avalado a la Distrital y a los Andes en lo que han solicitado.
SUBTOTAL |  |  |  | 25% | [6 empty] | 1399000000 | 0 |  |  |  |  | 664141801 |  | 17%
COMPONENTE FINANCIERO
5 | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 3% | Tramitar los pagos correspondientes a las reservas presupuestales |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Reservas Ejecutadas / Reservas Programadas | Porcentaje | 1954000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  | Resoluciones de Anulación. Ordenes de Pago | 1882870277 |  | 2.891% | Anulacion de 21 CRP que respaldaban la adquisición de 13 predios correspondientes al convenio 136 alcaldia local de San Cristobal (Fucha). Adquisición de 2 predios. Pago reservas Obras de Mitigación.
6 | Ejecución reserva pasivos exigibles programada |  |  | 3% | Tramitar los pagos correspondientes a los pasivos exigibles presupuestales |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Pasivos Ejecutados / Pasivos Programados |  | 300000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  | Resoluciones 157, 165, 166, 168, 169, 170 Y 172 DE 2016 | 236799458 |  | 2.368% | PAGO PREDIOS
7 | Ejecución presupuestal 2016 |  |  | 5% | Ejecutar de acuerdo con la programación los recursos definidos para el compenente |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado |  | 9195000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  | 62245511 | 4091191432 |  | 2.225%
8 | Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) |  |  | 4% | Cumplir con la programación mensual de PAC |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  |  | 9195000000 | 0 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  | 71129723 | 4091191432 |  | 1.78%
TOTAL |  |  |  | 100.2% |  |  | TOTAL IDIGER+FONDIGER 2016 |  |  |  | 9195000000 | 15674000000 |  | TOTAL |  |  | 4091191432 |  | 65.75%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: | [6 empty] | Aprobado por:
Firma: | [5 empty] | Firma: | [6 empty] | Firma:
Nombre y cargo: | [5 empty] | Nombre y cargo: |  | Jorge Enrique Angarita Lopez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Richard Alberto Vargas Hernández Director General IDIGER
Luz Esthela Patarroyo - Contratista Subdir. Reducción Riesgos
Firma: | [5 empty] | Revisó: Firma: | [6 empty] | Firma:
Nombre y cargo: | Jhon Fredy García - Subdir. Reducción Riesgos |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Angélica María Bermúdez Rodríguez Prof. Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Maria Carolina Caycedo González Subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
DIANA MORALES VALENZUELA Profesional MIG EDUARDO SANTOS URIBE Profesional Sistema de Indicadores CARLOS MANZANO DELGADO Profesional Sistema de Indicadores
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on L17: AÑO/MES/DIA

## Pasivos Exigibles
Predios Pasivos Exigibles
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER
| EXPEDIENTE | SALDO PASIVO EXIGIBLE
| 38 | 3236120
| 70 | 46558354
| 86 | 66339848
| 65 | 67206250
| 58 | 68392530
| 217 | 79636768
| 177 | 93098105
| 240 | 103206600
| 16 | 120566845
| 235 | 121224482
| 212 | 130069841
| 225 | 134277721
| 204 | 144235797
| 201 | 149011684
| 10 | 154131673
| 179 | 190067604
| 120 | 203137566
| 17 Predios | 1874397788
Rubro 788

## Reservas Presupuestales
Predios Reservas Presupuestales
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER
1. Convenio 136 Río Fucha
| EXPEDIENTE | SALDO RESERVA
| 99 | 61126915
| 100 | 31692213
| 107 | 217965200
| 108 | 195626060
| 109 | 147704740
| 110 | 163511263
| 111 | 124561482
| 112 | 61475400
| 113 | 17865199
| 114 | 71547960
| 115 | 38515636
| 142 | 168291705
| 145 | 216282881
| 321 | 102486600
| 249 | 115079687
| 15 Predios | 1733732941
1954000000
220267059
RUBRO 780

## Convenio 136 Fucha
Predios Convenio 136 Río Fucha
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER
EXPEDIENTE | Saldo
106 | 138691739
116 | 316323665
143 | 202300172
547 | 56000000
4 Predios | 713315576

## Convenio 597 Moralba
Predios Convenio 597 Moralba
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER
Identificador | Chip | Valor Avalúo
2015-4-14747 | AAA0004EFLF | 170880000
2009-4-11166 | AAA0165LRYX | 33444350
2009-4-11177 | AAA0004EEWF | 128264260
2009-4-11178 | AAA0004EEUZ | 141855410
2009-4-11157 | AAA0004EFSY | 201024320
2009-4-11158 | AAA0155MUNX | 105022420
2009-4-11163 | AAA0004EFNX | 343911080
2009-4-11169 | AAA0004EFFZ | 180677600
2009-4-11170 | AAA0004EFEP | 121858800
2007-4-9479 | AAA0004EFWW | 62147736
2009-4-11171 | AAA0004EFDE | 155230992
2009-4-11175 | AAA0004EEZM | 49043232
2009-4-11176 | AAA0004EEYX | 74800152
2009-4-11168 | AAA0004EFHK | 123361056
2009-4-11167 | AAA0004EFKC | 240421186
Total general | 15 Predios* | 2131942594
* Se registran 14 predios, pero en uno se cuenta con dos códigos Chip, uno ya tiene el avalúo y el otro no. Aun no se tiene carpeta.

## FONDIGER
Predios Pasivos Exigibles
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER
1. Predios con Fuente FONDIGER, prioridad técnica y sin CRP
EXPEDIENTE | SALDO
11 | 175788912
28 | 121535237
33 | 42487743
80 | 148816450
96 | 65763560
152 | 247864747
184 | 204846649
211 | 147440365
215 | 152976838
231 | 148389075
241 | 82866483
251 | 100391681
255 | 192646530
282 | 165833789
286 | 31909949
289 | 139717542
303 | 186753285
390 | 137388650
411 | 49979215
421 | 88850213
423 | 64927181
432 | 138766007
435 | 75265040
496 | 70331889
509 | 36642159
525 | 103194535
26 Predios | 3121373724
2. Predios sin CDP con Avalúo
CONSECUTIVO | VALOR AVALÚO
43 | 94885281
53 | 196183470
59 | 71591670
60 | 209261900
127 | 85981940
190 | 140008300
195 | 129088780
227 | 71767200
270 | 172690190
272 | 394078100
273 | 100140380
278 | 95905660
279 | 262581600
290 | 132515200
311 | 84911350
406 | 116271400
418 | 159780600
422 | 124947030
424 | 76671320
426 | 69291950
433 | 129897990
434 | 171785140
436 | 100307460
438 | 82595590
452 | 157648840
473 | 150281680
491 | 85246990
504 | 41955220
505 | 86534700
522 | 50161630
30 Predios | 3844968561
Con un ajuste del 8% por concepto de reconocimiento queda en $ 4,152,566,045.88. Al sumar los valores para los predios con recursos FONDIGER, se obtiene un valor total de aproximadamente $ 7,274,000,000.00.
VALOR TOTAL FONDIGER | 7274000000

## listas
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Jorge Mario Bunch Higuera Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Maria Carolina Caycedo Gonzales Subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
Diana Marcela Londoño Asesora de Comunicaciones
Juan Carlos Leon Jefe de la Oficina Asesora Juridica
Oscar Alfredo Fajardo Ortega Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación

## Hoja1
METAS | 3.8. RECURSOS |  | PRESUPUESTO |  |  | OBSERVACION
| IDIGER | FONDIGER | APROPIACION | EJECUCION | SALDO
Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición predial de 60 procesos con prioridad técnica |  |  | 1264000000 | 1258429498 | 5570502 | 1. Se reralizó traslado presupuestal al rubro pasivos exigibles para atender el pago de (3) expedientes por valor de $155.234.536. 2. Se realizó el pago por reconocimiento económico a la señora Gloria Esperanza Díaz por valor de $3.795.000 de Peña Colorada, Ciudad Bolivar. 3. Se realizó el pago al señor Manuel Antonio Romero del programa Altos de la Estancia por valor de $110.399.962. 4. Se realizó ConVenio con la CVP por valor de $989.000.000.
Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición de los 15 predios ubicados en el barrio Moralba de la Localidad de San Cristóbal |  |  | 2500000000 | 2500000000 | 0 | Se tramitaron 4 promesas de compraventa. EL saldo se traslado a la vigencia 2017
Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición 4 predios ubicados en los barrios San Cristóbal Sur y Laureles Sur Oriental de la Localidad de Cristóbal (Convenio 136 Fucha) |  |  | 731000000 | 731000000 | 0 | Recursos trasladados a vigencia 2017
Dirigir las acciones para el reasentamiento mediante la adquisición predial de 15 procesos con recursos de reservas |  |  | 0 | 0 | 0 | Anulacion CRP convenio 136 alcaldia local de San Cristobal adquisiciion predios RÍo Fucha
Brindar acompañamiento social y asesoría a las familias que se encuentran en proceso de adquisición predial. |  |  | 473000000 | 473000000 | 0 | Atención personal y telefónica a las familias