## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | Incluya información del producto esperado con definición de atributos.
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | Determine el peso porcentual que tiene cada actividad sobre el 100% que debe cumplir la actividad propuesta; recuerde que siempre existirá una actividad que identifique el punto crítico del producto; es decir, la actividad que mayor peso deberá tener y que definir tanto la calidad del producto como el mayor avance en el desarrollo del producto.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 ACTIVIDAD | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. META | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Establecer el indicador PDD asociado a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## 01. Plan de accion SARECC
|  | PLAN DE ACCIÓN | [16 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[19 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [16 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" | [6 empty] | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida | [6 empty] | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  | No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos | [6 empty] | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | • Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital. • Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial • Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital • Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos • Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. | [6 empty] | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  | Número de familias reasentadas definitivamente
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del Cambio Climático | [6 empty] | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | 2016
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente | [6 empty] | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  | Promover, articular y contribuir al desarrollo del conocimiento y el análisis de riesgos y los efectos del Cambio Climático, a través del reconocimiento de saberes, consolidación y análisis de información para la toma de decisiones en gestión de riesgos, mitigación y adaptación al cambio climático en el Distrito Capital.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO | [13 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS IDIGER | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FONDIGER | 4.4. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.5. OBSERVACIONES
3.1. No | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4 ACTIVIDAD |  | 3.5. META |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
1 | Caracterización del contexto general del Distrito Capital para efectos de gestión del riesgo |  |  | 2% | Elaborar y retroalimentar permanentemente la caracterización general del Distrito Capital para efectos de gestión del riesgo |  | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Nº de Caracterizaciones ejecutadas / Nº de Caracterizaciones programados | Caracterización |  |  | Escenarios de Riesgo | SI |  | Se cuenta con una Propuesta de Avance del Contexto general de escenarios de riesgo en el D.C. | 0 | 0 | 2% |  | SI
2 | Seis escenarios de riesgo caracterizados (Sísmico, Movimientos en masa, Inundaciones, Aglomeraciones de Público, Tecnológico, Cambio Climático) |  |  | 2% | Promover y Gestionar las medidas efectivas de intervención para la reducción de riesgo y la atención de emergencias y desastres en el Distrito Capital acorde con las caracterización de los Escenarios de Riesgo |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Nº de Escenarios de riesgo ejecutados / Nº de Escenarios de riesgo programados | Escenarios de Riesgo | 105250000 |  |  | SI |  | Elaboración y retroalimentación continua de seis escenarios de riesgo por Aglomeraciones de Público, Inundaciones, Movimientos en Masa, Sísmico, Tecnológico, Incendios Forestales; así como la elaboración del Escenario de Cambio Climático que permitirá abordar los impactos en los diferentes escenarios de riesgo. | 105250000 | 0 | 2% |  | NO
|  |  |  | 2% | Retroalimentar continuamente los escenarios de Riesgo acorde con el seguimiento realizado. | [8 empty] | SI |  | Se han venido retroalimentando los seis escenarios acorde con la dinamica de riesgo del Distrito . |  | 0 | 2%
3 | Hemeroteca de Emergencias implementada para fortalecer el conocimiento de riesgo del Distrito Capital |  |  | 2% | Estructurar y poner en marcha la Hemeroteca Virtual de Emergencias |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Hemeroteca implementada / Hemeroteca programada | Hemeroteca | 42000000 |  |  | SI |  | Puesta en marcha de la Hemeroteca Virtual de Emergencias realizando la captura de 1452 noticias con emergencias correspondientes al período 1970 a 2006. | 42000000 | 0 | 2%
SUBTOTAL |  |  |  | 8% | [6 empty] | 147250000 | 0 |  |  |  |  | 147250000 | 0 | 8%
COMPONENTE: ANÁLISIS DE RIESGOS
4 | Insumos de gestión de riesgo para la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial - POT |  |  | 3% | Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa (Urbano - Rural) con Documentos Técnico de Soporte (DTS) |  | 2016-09-01 | 2016-11-01 | Nº de Mapas Normativos actualizados / Nº de Mapas Normativos programados | Mapa Normativo | 170000000 | 1258876000 | POT | SI |  | Actualización del plano normativo con la zonificación de amenaza para el Plan de Ordenamiento Territorial de Movimientos en Masa para la zona urbana de Bogotá D.C. | 169999991 | 732800000 | 3% | FONDIGER Reducción 2015 9 contratos PS $499 millones. Arriendo oficina 8 meses $346,1 millones. FONDIGER Conocimiento 2016 21 contratos PS $732,8 millones.
5 |  |  |  | 3% | Mapa de Amenaza por Inundación (Urbano - Rural) con Documento Técnico de Soporte (DTS) |  | 2016-09-01 | 2016-11-01 | Nº de Mapas Normativos actualizados / Nº de Mapas Normativos programados | Mapa Normativo |  |  |  | NO |  | * Diagnóstico de la amenaza por inundación. * Definición área de estudio * Revisión información secundaria. * Definición de metodologías para ejecutar el plano. |  |  | 2%
6 |  |  |  | 1.5% | Mapa de Amenaza por Avenidas Torrenciales (Urbano - Rural) con Documento Técnico de Soporte (DTS) |  | 2016-09-01 | 2017-01-01 | Nº de Mapas Normativos actualizados / Nº de Mapas Normativos programados | Mapa Normativo |  |  |  | SI |  | Actualización del plano normativo con la zonificación de amenaza para el Plan de Ordenamiento Territorial Avenidas Torrenciales para la zona urbana de Bogotá D.C. |  |  | 1.5%
7 | Insumos de gestión de riesgo para la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial - POT |  |  | 1.5% | Mapa Normativo de Suelos de Protección con Documento Técnico de Soporte (DTS) |  | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Nº de Mapas Normativos actualizados / Nº de Mapas Normativos programados | Mapa Normativo |  |  | POT | NO |  | Consolidación de información georreferenciada existente en el IDIGER, sobre suelos de protección. |  |  | 0.2%
8 |  |  |  | 2% | Mapa Normativo de Áreas con Condición de Riesgo con Documento Técnico de Soporte (DTS) |  | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Nº Mapa Normativo actualizado / Nº Mapa Normativo programado | Mapa Normativo |  |  |  | NO |  | Consolidación de información de elementos expuestos (edificaciones y líneas vitales) para la generación de los mapas con condición de riesgo. |  |  | 0.2%
9 |  |  |  | 3% | Articulado, Programas y Proyectos |  | 2016-12-01 | 2017-03-28 | Nº Articulado, Programas y Proyectos / Nº Articulado, programas y proyectos programados | Articulado, Programas y Proyectos |  |  |  | NO |  | Elaboración de matriz para trabajo institucional e interinstitucional para la generación de articulado de programas y proyectos. |  |  | 0.2%
10 |  |  |  | 0.5% | Desarrollo y emisión de instrumentos específicos de gestión de riesgos para la planificación territorial |  | agto-16 | 2016-12-01 |  |  |  | 480000000 | Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial | NO |  | No presenta avance en la vigencia 2016. La emisión de los conceptos técnicos esta sujeta a la solicitud de la Secretaria de Hábitat. | 0 | 0 | 0%
11 |  |  |  | 0.5% | Realizar la actualizacion del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, armonizándolo con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos, y el proceso de diagnóstico y formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. |  | 2016-08-01 | 2017-03-01 |  |  |  | 49200000 | Oficina Asesora de Planeación | NO |  | * Se elaboró y aprobó por parte de las instancias del SDGRCC el Documento de lineamientos, estructura y justificación de actualización del PDGR-CC y su armonización con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C 2016-2020 “Bogotá mejor para todos * Se formuló un documento preliminar de proyecto de acuerdo del CDGRCC, por el cual se ajusta y actualiza el PDGCC que será objeto de mejoramiento con el aporte en la revisión y ajuste que realicen las entidades en 2017. Así mismo, se deberá seguir todo el procedimiento establecido en el Acuerdo Distrital 638 de 2016 del 31 de marzo de 201, la Circular 027 de 2016 y el Decreto Distrital 323 de 2016. | 0 | 49200000 | 0.3% | * El aporte y la coordinación con la SDA y particularmente con la DPSIA, ha sido notable. De hecho la SDA como cabeza de sector debe presentar a la Secretaría Jurídica el proyecto de ajuste del Decreto 579 de 2015. La evidencia de la articulación con la SDA, reposa en el Anexo 4. Como el proceso de revisión continúa en 2017, se puede decir que el avance ponderado de este producto es del 60%. * Se realizó un proceso de participación y coordinación con por lo menos 15 entidades del SDGRCC y 60 servidores públicos representantes de las mismas.
12 |  |  |  |  | Recursos sin programar | [6 empty] | 211924000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
13 | Elaborar un estudio y/o diseño para reducción de riesgo para el Distrito Capital |  |  | 3% | Monitoreo geotécnico para seguimiento a la condición de estabilidad del polígono de Altos de la Estancia de la localidad Ciudad Bolívar. |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | Estudios | 27000000 | 1913008300 | Estudios y Diseños | SI |  | Se dio inicio al convenio y se han realizado actividades de recopilación de información secundarias y de estructuración del plan de monitoreo. | 27000000 | 1913008300 | 3% | Se cumplió con lo programado para el 2016.
|  |  |  | 1% | Estudio y diseños obras drenaje Ciudadela Santa Rosa | [6 empty] | 500000000 |  | NO |  | Desarrollo del anexo técnico para iniciar actividades precontractuales | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 1% | Diseños de obras en sitios críticos y de emergencia | [6 empty] | 804906700 |  | NO |  | Elaboración del anexo técnico | 0 | 0 | 0.3%
|  |  |  | 1% | Apoyo técnico al seguimiento de los convenios y contratos. | [5 empty] | 18000000 | 253085000 |  | SI |  | Se realizó el seguimiento a los convenios 001-2015 Jardin Botánico, Convenio 003-2015 Secretaria de Ambiente Convenio 184-2014 Fondo Desarrollo Local de Usme. | 18000000 | 42800000 | 1%
|  |  |  | 1% | Estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y diseños de medidas de mitigación en el barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C. |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  | 250000000 |  |  | NO |  | Se realizaron acciones para la elaboración de un estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y diseños de medidas de mitigación en el Barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C., realizando los procesos contractuales necesarios, el producto se entregará en el primer semestre de 2017. | 246616000 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 1% | Realizar levantamientos topográficos en la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático |  | 2016-12-01 | 2017-10-01 |  |  | 188330706 |  |  | SI |  | Se contrató la prestación de servicios para el levantamiento topográfico | 188330000 |  | 1% | Se cumplió con lo programado para el 2016.
14 | Asesoría técnica a los diseños durante la ejecución de obras |  |  | 0.3% | Revisión solicitud de asesoría según hallazgos durante la ejecución de obras y visita de acompañamiento a los frentes de obra activos |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº de requerimientos atendidos / Nº de requerimientos solicitados | Requerimientos |  |  | Estudios y Diseños | SI |  | Se realizaron los ajustes a diseños de: Monserrate, Altos de la Estancia, Yopal Pedregal | 0 | 0 | 0.3%
|  |  |  | 0.6% | Elaboración de informe de asesoría | [13 empty] | 0.6%
|  |  |  | 0.6% | Elaboración documentos de ajuste de diseños | [13 empty] | 0.6%
|  |  |  | 0.3% | Consolidación de reportes de asesoría | [13 empty] | 0.3% |  | 0.75
15 | Emitir 8 conceptos técnicos para planes parciales |  |  | 0.3% | Revisión de antecedentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-21 | Nº de Conceptos Técnicos Emitidos de planes parciales / Nº de CT programados | Conceptos Técnicos | 44652934 |  | Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial | NO |  | 6 conceptos técnicos de planes parciales | 44652934 | 0 | 0.225% | Durante el período Julio - Dic. 31/16 Se emitieron 5 conceptos técnicos de planes parciales con recursos del plan de desarrollo Bogotá Humana En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se emitió un concepto técnico de Planes Parciales | 0.3%
|  |  |  | 0.8% | Realización de la visita | [13 empty] | 0.6% |  | 0.8%
|  |  |  | 0.8% | Elaboración del concepto técnico | [13 empty] | 0.6% |  | 0.8%
|  |  |  | 0.3% | Revisión y aprobación del concepto técnico | [13 empty] | 0.225% |  | 0.3%
|  |  |  | 0.6% | Seguimiento y reporte de emisión de conceptos técnicos para planes parciales | [13 empty] | 0.45% |  | 0.6%
|  |  |  | 0.5% | Comité de Planes Parciales |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Compromisos cumplidos / Compromisos adquiridos | Compromisos |  |  |  | SI |  |  |  |  | 0.5% | En el último trimestre hubo 2 comités planes parciales (Oct 28 y Nov 30 de 2016) | 0.5%
16 | Emitir 15 conceptos técnicos para legalización y regularización de barrios |  |  | 0.3% | Revisión de antecedentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-21 | Nº de Conceptos Técnicos Emitidos de legalizacion y regularización de barrios / Nº de CT programados | Conceptos Técnicos | 20000000 |  | Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial | NO |  | Se emitieron 8 conceptos técnicos de legalización y regularización de barrios | 20000000 | 0 | 0.16% | Durante el período Julio -Dic. /16 Se emitieron 7 conceptos técnicos de legalización con recursos del plan de desarrollo Bogotá Humana En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se emitió un concepto técnico de legalización. | 0.3% | 0.53333
|  |  |  | 0.8% | Realización de la visita | [13 empty] | 0.4267% |  | 0.8%
|  |  |  | 0.8% | Elaboración del concepto técnico | [13 empty] | 0.4267% |  | 0.8%
|  |  |  | 0.3% | Revisión y aprobación del concepto técnico | [13 empty] | 0.16% |  | 0.3%
|  |  |  | 0.6% | Seguimiento y reporte de emisión de conceptos técnicos para legalización y regularización de barrios | [13 empty] | 0.32% |  | 0.6%
|  |  |  | 0.5% | Comité de Legalización y Regularización de Barrios |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Compromisos cumplidos / Compromisos adquiridos | Compromisos |  |  |  | SI |  | En el último trimestre hubo 2 comités Legalización y Regularización (Oct 18 y Dic 15) |  | 0 | 0.5%
17 | Emitir 25 conceptos de revisión de estudios detallados para licencias de urbanización |  |  | 0.3% | Revisión de antecedentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-21 | Nº de Conceptos Técnicos Emitidos de licencias de urbanismo / Nº de CT programados | Conceptos Técnicos | 60000000 |  | Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial | SI |  | Se emitieron 25 conceptos técnicos de licencias de urbanismo | 60000000 | 0 | 0.3% | Durante el período Julio - Dic.16 Se emitieron 24 conceptos técnicos de licencias de urbanismo con recursos del plan de desarrollo Bogotá Humana . En el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos se emitió un concepto técnico de licencias de urbanismo | 0.3%
|  |  |  | 0.8% | Revisión de estudio | [13 empty] | 0.8% |  | 0.8%
|  |  |  | 0.8% | Elaboración del concepto técnico | [13 empty] | 0.8% |  | 0.8%
|  |  |  | 0.3% | Revisión y aprobación del concepto técnico | [13 empty] | 0.3% |  | 0.3%
|  |  |  | 0.6% | Seguimiento y reporte de emisión de conceptos técnicos de licencias de urbanismo | [13 empty] | 0.6% |  | 0.6%
|  |  |  | 0.5% | VUC - Ventanilla Unica de la Construcción |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Compromisos cumplidos / Compromisos adquiridos | Compromisos |  |  |  | SI |  | En el componente modernización y simplificación de trámites se participó en cuatro sesiones de trabajo. En el componente de atención de Ventanilla Única de la Construcción - VUC, se atendieron 5 requerimientos. |  | 0 | 0.5%
18 | Emitir 65 conceptos técnicos de amenaza ruina |  |  | 0.3% | Revisión de antecedentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-21 | Nº de Conceptos Técnicos Emitidos de Amenaza Ruina / Nº de CT programados | Conceptos Técnicos | 24400000 |  | Conceptos para proyectos públicos | NO |  | Se emitieron 58 Conceptos de Amenaza de Ruina | 24400000 | 0 | 0.3% | Durante el período Julio - Sep./16 se emitieron 46 conceptos de amenaza ruina con recursos del plan de desarrollo Bogotá Humana. Durante el período Oct . - Dic./16 se emitieron 12 Conceptos técnicos de amenaza ruina en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
|  |  |  | 0.8% | Realización de la visita | [13 empty] | 0.8%
|  |  |  | 0.8% | Elaboración del Concepto Técnico | [13 empty] | 0.72%
|  |  |  | 0.3% | Revisión y aprobación del Concepto Técnico | [13 empty] | 0.27%
|  |  |  | 0.6% | Seguimiento y reporte de Emisión de Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina | [13 empty] | 0.54%
19 | Elaborar 1.000 Certificaciones amenaza y/o riesgo |  |  | 0.6% | Revisión de antecedentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº de Certificaciones de amenaza y/o riesgo elaboradas / Nº de Certificaciones de amenaza y/o riesgo solicitadas | Certificaciones amenaza y/o riesgo | 90316667 |  | Conceptos para proyectos públicos | SI |  | Se emitieron 1502 certificaciones de riesgos | 69316667 | 0 | 0.6% | Durante el período Julio - Sep.19/16 se emitieron 540 certificaciones de riesgo con recursos del plan de desarrollo Bogotá Humana. Del 20 de Septiembre al 31 de Diciembre/16 se emitieron 962 certificaciones con recursos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
|  |  |  | 0.8% | Elaboración del certificación de riesgo | [13 empty] | 0.8%
|  |  |  | 0.8% | Revisión y aprobación de la certificación | [13 empty] | 0.8%
|  |  |  | 0.6% | Seguimiento y reporte de certificaciones de riesgo | [13 empty] | 0.6%
20 | Apoyo técnico en la implementación de los planes de acción derivados del seguimiento a estudios de riesgo en el marco de acciones judiciales en las que se vincule al IDIGER |  |  | 0.2% | Revisión del caso (antecedentes, pretensiones, sentencias) |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº de solicitudes atendidas / Nº de solicitudes recibidas | Solicitudes relacionadas con acciones judiciales |  | 29000000 |  | SI |  | Se atendieron los requerimientos de la Oficina Jurídica con relación a las acciones judiciales de: Buenavista Oriental III, Buenavista Oriental I y II, Sotavento | 0 | 0 | 0.2% | Durante Sep,/16 se realizó la revisión de antecedentes, visita técnica y elaboración del plan de acción para las acciones judiciales de: Buenavista Oriental III, Buenavista Oriental I y II, Sotavento. Esta actividad se realizó con recursos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
|  |  |  | 0.4% | Visita técnica, delimitación del área de influencia, establecimiento del escenario de riesgo | [13 empty] | 0.4%
|  |  |  | 0.4% | Elaboración del plan de acción | [13 empty] | 0.4%
|  |  |  | 0.7% | Ejecución de actividades del plan de acción según competencias | [13 empty] | 0.7%
|  |  |  | 0.3% | Seguimiento y atención de requerimientos interinstitucionales y comunitarios relacionados con el plan de acción | [13 empty] | 0.3%
21 | Gestión integral de territorios en alto riesgo no mitigable |  |  | 0.5% | Revisión de los documentos técnicos, (conceptos y diagnósticos) |  | agto-16 | 2016-12-01 | Nº de documentos emitidos / Nº de documentos validados para reasentamiento | Documentos | 0 |  | Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial | SI |  | Se emitieron tres documentos de revisión de priorización de predios para reasentamiento en la Quebrada Limas, Brazo derecho de Limas y Localidad de Sumapaz | 0 | 0 | 0.5% | Adicionalmente, durante el período Jul.- Dic/16 se realizaron acompañamientos para reuniones con comunidad y recorridos interinstitucionales a zonas priorizadas.
|  |  |  | 0.5% | Verificación en campo | [13 empty] | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Validación de la inclusión en la base de predios priorizados | [13 empty] | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Generación y actualización de la base de predios priorizados | [13 empty] | 0.5%
22 | Emitir 200 diagnósticos técnicos y/o respuestas oficiales |  |  | 0.4% | Revisión de antecedentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº de Diagnósticos técnicos emitidos / Nº de Diagnósticos técnicos solicitados | Diagnósticos Técnicos y/o RO | 108000000 | 0 | Asistencia Técnica | SI |  | Se emitieron 385 diagnósticos técnicos. | 108000000 | 0 | 0.4% | En el período de Julio - Dic./16 se emitieron 385 diagnósticos técnicos
|  |  |  | 0.5% | Realizar la visita técnica y recomendaciones | [13 empty] | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Elaboración del diagnostico técnico y/o RO | [13 empty] | 0.5%
|  |  |  | 0.4% | Revisión y aprobación del diagnóstico técnico y/o RO | [13 empty] | 0.4%
|  |  |  | 0.7% | Seguimiento y reporte de diagnóstico técnicos y/o RO | [13 empty] | 0.7%
23 | Asistencia técnica en situaciones de riesgo, emergencia y/o calamidad |  |  | 1% | Realización de la visita |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº de eventos de emergencias atendidos / Nº de eventos de emergencias solicitados | Eventos de emergencia | 0 | 0 | Asistencia Técnica | SI |  | Se atendieron 87 eventos de emergencias | 0 | 0 | 1% | En el período de Julio - Dic./16 se atendieron 87 eventos de emergencias
|  |  |  | 0.7% | Recomendaciones para la gestión interinstitucional y social en atención a la emergencia | [13 empty] | 0.7%
|  |  |  | 0.7% | Elaboración de diagnóstico técnico de la atención del evento | [13 empty] | 0.7%
|  |  |  | 0.4% | Revisión y aprobación del diagnostico técnico y/o RO | [13 empty] | 0.4%
|  |  |  | 0.7% | Seguimiento y control de los eventos de emergencias atendidos | [13 empty] | 0.7%
24 | Atender 250 requerimientos de Sistemas de Información Geografica aplicados a Gestión de Riesgo |  |  | 0.3% | Asignación de la Solicitud |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Nº de requerimientos cartográficos emitidos / Nº de requerimientos cartográficos solicitados | Requerimientos cartográficos | 57500000 |  | SIG | SI |  | Se atendieron 277 requerimientos cartográficos | 57500000 | 0 | 0.3% | En el período de Julio - Dic./16 se atendieron 277 requerimientos cartográficos
|  |  |  | 0.9% | Revisión de la cartografia exisitente | [13 empty] | 0.9%
|  |  |  | 1.2% | Producción cartográfica de las dinámicas de riesgo | [13 empty] | 1.2%
|  |  |  | 0.3% | Revisión y validación de la producción cartográfica | [13 empty] | 0.3%
|  |  |  | 0.3% | Seguimiento y reporte de producción cartográfica | [5 empty] | 139200000 | [7 empty] | 0.3%
SUBTOTAL |  |  |  | 53.3% | [6 empty] | 1058200307 | 5500000000 |  |  |  |  | 1033815592 | 2737808300 | 41.82%
COMPONENTE: MONITOREO DE RIESGOS
25 | Consollidación de información para evaluación de amenazas |  |  | 1.8% | Ofrecer a la comunidad académica y público en general datos abiertos relacionados con la temática meteorológica e hidrometeorológica para que sean utilizados con fines investigativos y/o de conocimiento climático de la ciudad. |  | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Sistema de alerta diseñado / Sistema de alerta programado | Sistema de alerta diseñado | 50000000 |  | Escenario de Daños y Monitoreo de Riesgos y Cambio Climático | NO |  | Se han emitido boletines de pronósticos de lluvias para la ciudad, así como boletines de lluvias antecedentes. Esta información fue usada para realizar visitas de monitoreo geotécnico en distintas zonas de la ciudad durante la segunda temporada de lluvias del año 2016. Los boletines fueron cargados al sistema SIRE, pero para ser consultados se requiere usuario y clave de acceso; no obstante, esta información fue enviada a diversos correos de profesionales del IDIGER. | 50000000 | 0 | 1.5%
|  |  |  | 1.7% | Ofrecer a la comunidad en general datos abiertos relacionados con los registros de aceleración reportados por los sensores administrados por el IDIGER en un formato normalizado que pueda ser útil para análisis académicos e ingenieriles. | [5 empty] | 0 | 0 |  | NO |  | Los datos de la RAB se encuentran disponibles a la ciudadanía para su consulta, emitiendo comunicaciones por parte de IDIGER a los peticionarios que han realizado este tipo de solicitud. La información de la RAB ha sido usada por IDIGER para emitir reportes sísmicos de algunos eventos sísmicos de interés sentidos en la ciudad. Estos reportes se encuentran almacenados en el sistema SIRE, no obstante se requiere usuario y clave para su acceso. Dentro de la mejora propuesta para la RAB se encuentra la estructuración de una base de datos para el almacenamiento de esta información. | 0 | 0 | 1.5% | Para acceder a la información se requiere hacer solicitud formal al IDIGER.
26 | Sistema de Alerta |  |  | 1.7% | Informar en "tiempo real" (por medio de alertas) a las entidades que forman parte del SDGRCC sobre aquellos eventos meteorológicos extremos que puedan generar condiciones de riesgo hidrológico, hidráulico y geotécnico que propicien afectación a la ciudadanía y sus bienes. | [5 empty] | 33640000 | 92891000 |  | NO |  | Actualmente se encuentra definida la estructura bajo la cual funcionará el sistema de alerta. Con relación a la visualización en tiempo real de la información meteorológica e hidrometeorológica, la segunda ya puede ser consultada a través de la página web del IDIGER. Nos encontramos trabajando en la integración de información de estaciones de otras entidades. | 33640000 | 92891000 | 1.3%
|  |  |  | 2% | Ampliación y mejoramiento del sistema de comunicaciones de banda ancha (incluyendo su infraestructura) para las redes de monitoreo que administra el IDIGER. Propuesta: 11 estaciones | [5 empty] | 0 | 270000000 |  | SI |  | Se contrató con una firma especializada la ampliación y mejoramiento del sistema de comunicaciones de banda requerido por el IDIGER para las redes de monitoreo que administra la entidad. | 0 | 270000000 | 2%
|  |  |  | 2% | Actualización de equipos y sensores de las diferentes redes de monitoreo que administra el IDIGER Propuesta: 10 sensores compactos más 6 estaciones nuevas | [6 empty] | 732109000 |  | NO |  | Se están formulando los estudios previos para la adquisición de más equipos para la ampliación de las redes de monitoreo que administra el IDIGER. Hemos tenido retrasos con la recepción de cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado correspondiente. El proceso se publicará en el 2017. | 0 | 0 | 0.6% | FONDIGER Reducción 2015 $215 millones
27 | Información pública |  |  | 1.8% | Ofrecer información meteorológica e hidrometeorológica continua y en "tiempo real" (visualizada a través de nuestra página web) a la ciudadanía capitalina que permita informar sobre los sistemas de tormenta que puedan afectar sus actividades diarias. (Servicio de pronóstico). | [5 empty] | 29000000 | 0 |  | NO |  | Se contrató un profesional con experiencia en meteorología y manejo del modelo de predicción del estado del tiempo, WRF, quién está realizando mejoras en el modelo para la generación de información base que permitirá soportar la emisión de pronósticos meteorológicos. | 29000000 | 0 | 1.4%
28 | Adecuación e instalación del centro de monitoreo de riesgos |  |  | 4% | Centro de monitoreo de riesgos |  | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Centro de monitoreo adecuado | Centro de Monitoreo de Riesgos |  | 620000000 |  | NO |  | Se contrató con la firma Ecustic Ltda., la insonorización del espacio donde se ubica el servidor que controla el radar meteorológico. Con relación a los estudios previos que soportarán la contratación de los servicios de adecuación del centro de monitoreo del IDIGER, se están realizando ajustes. | 0 | 29979680 | 2%
SUBTOTAL |  |  |  | 15% | [6 empty] | 112640000 | 1715000000 |  |  |  |  | 112640000 | 392870680 | 10.3%
COMPONENTE GESTIÓN DE PROCESOS | [16 empty] | 0 |  | 0
29 | Elaboración, revisión y actualización de los procedimientos de la SARECC |  |  | 0.5% | Revisión de los procedimientos existentes |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | Grupos funcionales SARECC | SI |  | Se identificó la necesidad de actualizar los procedimientos de la SARECC, en el marco del acuerdo 007 de 2016. | 0 | 0 | 0.5%
|  |  |  | 1% | Actualización y/o elaboración de los procedimientos |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | NO |  | Esta en proceso la actualización del procedimiento de estudios y diseños, a la fecha se encuentra en revisión. |  |  | 1%
|  |  |  | 1% | Validación y aprobación de los procedimientos |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | NO |  | En el período Jul. - Dic./16 no se aprobaron procedimientos actualizados a cargo de la SARECC |  |  | 0%
30 | Seguimiento a la gestión interna de los procesos de la SARECC |  |  | 0.5% | Identificación y priorización de los procesos que requieren gestión |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora formuladas | Acciones de mejora |  |  |  | SI |  | En el período Jul. - Dic./16 se realizó el seguimiento de 44 hallazgos a cargo de la SARECC Frente a las acciones del plan de mejoramiento con corte Dic.31/16 presenta un cumplimiento del 80%. Durante el segundo semestre de 2016 se lograron cerrar 31 acciones de mejora, lo cual evidencia una gestión importante en la SARECC para mejorar los procesos. |  |  | 0.4% | Seguimiento al plan de mejoramiento a cargo de la SARECC.
|  |  |  | 1% | Formulación del plan de acción |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | SI |  | Se formuló el plan de acción acorde con los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos y las funciones de la SARECC. |  |  | 1%
|  |  |  | 1% | Implementación y seguimiento de plan de acción |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | SI |  | Se realizó el seguimiento al plan de acción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la OAP. |  |  | 1%
31 | Instancias formales interinstitucionales |  |  | 0.5% | CISPAER y sus 5 mesas |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Compromisos cumplidos / Compromisos adquiridos | Compromisos |  |  | SARECC | SI |  | Se participó en la CISPAER y en las reuniones convocadas por cada una de las mesas de la comisión, se cuenta con ayuda de memoria de cada reunión. |  |  | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Comisiones intersectoriales | [7 empty] | SARECC | SI |  | Se participó en las sesiones de la comisión Intersectorial, asi como en las Operaciones citadas durante el año 2016. Se cuenta con ayuda de memoria de cada reunión. |  |  | 0.5%
32 | Supervisión convenios y contratos |  |  | 1% | Reuniones de seguimiento y control |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  |  | SI |  | Durante el segundo semestre se realizaron reuniones con los lideres de los grupos funcionales de la SARECC, para realizar el seguimiento y control. |  |  | 1%
|  |  |  | 1.5% | Informes de supervisión técnica, financiera, jurídica y administrativa |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | Se han adoptado practicas en el seguimiento a la supervisión de los contratos. A la fecha la SARECC cuenta con un formato borrador para realizar los informes de supervisión. |  |  | 1%
SUBTOTAL |  |  |  | 8.5% | [12 empty] | 0 | 0 | 6.9%
COMPONENTE FINANCIERO
33 | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar las reservas según programación |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | Presupuesto | 203680000 | 203680000 |  | SI |  | Durante el segundo semestre de 2016, se realizó seguimiento detalado a las reservas a cargo de la SARECC, logrando el 100% de los pagos. | 203680000 |  | 5%
34 | Ejecución presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar de acuerdo con la programación los recursos definidos para el componente |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 1318090307 | 1293705592 |  | SI |  | Para la vigencia 2016 se tenía $1.318 millones de presupuesto asignado al proyecto de inversión 1172, de los cuales se ejecutaron $1.293 millones que corresponde al 98%. | 1293705592 |  | 4.9%
35 | Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) |  |  | 5% | Cumplir con la programación mensual de PAC |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 1318090307 | 0 |  | SI |  | De acuerdo con la contratación se realizó la programación del PAC, con el fin de mejorar la ejecución del PAC se implementaron puntos de control en la revisión de las cuentas de los contratistas y se realizó el seguimiento para que los cobros se realizarán dentro de las fechas programadas. | 0 | 0 | 4%
SUBTOTAL |  |  |  | 15% | [12 empty] | 1497385592 | 0 | 13.9%
TOTAL |  |  |  | 99.8% |  |  | TOTAL |  |  |  | 1318090307 | 7215000000 |  | TOTAL |  |  | 1293705592 | 3130678980 | 80.92%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: | [6 empty] | Aprobado por:
Firma: | [5 empty] | Firma: | [6 empty] | Firma:
Nombre y cargo: |  | Diana Patricia Arévalo Sánchez Subidrectora de Análisis de Riesgos y Efecto del Cambio Climático |  |  |  | Nombre y cargo: | Jorge Enrique Angarita López - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Nombre y cargo: |  | Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
Firma: | [5 empty] | Revisó: Firma: | [6 empty] | Firma:
Nombre y cargo: |  | Elsa Lucía Trujillo Romero Contratista Subdirección de Análisis de Riesgos y Efecto del Cambio Climático |  |  |  | Nombre y cargo: | Claudia Liliana Guerrero Prof. Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Nombre y cargo: |  | Diana Patricia Arévalo Sánchez Subidrectora de Análisis de Riesgos y Efecto del Cambio Climático
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on L17: AÑO/MES/DIA
Note on O19: Elsa Lucia Trujillo: De acuerdo con las contrataciones se ajustó el ppto. De $113,650 a $105.250
Note on W19: Familia Trujillo: Contratos Nelson, Wilson, Ang{elica, Rodrigo, Nelly
Note on W21: Elsa Lucia Trujillo: Universidad de la Salle
Note on O25: Elsa Lucia Trujillo: De acuerdo con las contrataciones se ajustó el ppto. De $222. a $170. El ppto programado para el transporte se eliminó porque el proceso salió con recursos FONDIGER
Note on P25: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto, de acuerdo con lo contratado y lo que está pendiente por contratar
Note on P32: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó ppto. De $50.000.000 a $49.200.000 valor final de la contratación
Note on P33: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó los recursos sin programar, teniendo en cuenta la programación de los contratos
Note on P34: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto. De $2.131.000.000 a $1.829.508.300 de acuerdo con la contratación con la Universidad Distrital Contrato Carlos Regalado $83.500.000
Note on P36: Elsa Lucia Trujillo: se ajustó ppto. $801.200.000 a $804.906.700
Note on P37: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el ppto. De acuerdo con la contratación $38.800.000 a $253.085.000
Note on O38: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto. Dando prioridad a la contratación del estudio por $250 millones
Note on O44: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó ppto. De $49.842.000 a $44.652.934
Note on W44: Elsa Lucia Trujillo: Luz Marina Edwin Parra
Note on O50: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto. De acuerdo con la contratación de $40.600.000 a $20.000.000
Note on O56: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto. De $72.000.000 a $60.000.000
Note on W56: Elsa Lucia Trujillo: Paula Rodriguez Jairo Velandia Pablo Hernández
Note on O62: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto. De $30.500.000 a $24.400.000
Note on O67: Elsa Lucia Trujillo: Se ajustó el ppto. De $61.480.000 a $90.316.667
Note on W67: Elsa Lucia Trujillo: Pilar Prieto Andrea León Andrés Canti
Note on O76: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el ppto. $56.900 a $0 dado que no fue aprobada la contratación
Note on G78: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta la descripción de la actividad: Validación de la inclusión en el programa de reasentamiento por: Validación de la inclusión en la base de predios priorizados
Note on G79: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta la descripción de la actividad: Generación y actualización de la base de reasentamiento por: Generación y actualización de la base de predios priorizados
Note on O80: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el ppto. De $153.000 a $108.000 de acuerdo con la contratación
Note on O90: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta ppto. $113.100 a $57.500, de acuerdo con la contratación
Note on G98: Elsa Lucia Trujillo: Rodney Carolina
Note on O98: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el presupuesto de $0 a $50.000, dado que la contratación se realizó por el proyecto de inversión
Note on P98: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el presupusto de $63.,800 a $0, dado que la contratación se realizó por el proyecto de inversión
Note on G100: Elsa Lucia Trujillo: Lisandro
Note on O100: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el presupusto de $0 a $33.640, dado que la contratación se realizó por el proyecto de inversión
Note on P100: Se ajusta el presupusto de $154.640 a $92.891, Mensajes de textos Pago factura Contrato María Teresa
Note on O101: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el presupuesto de $336.018.307 a $0, teniendo en cuenta que la programación se realizó por FONDIGER
Note on P101: Elsa Lucia Trujillo: 0 a 270
Note on P102: Elsa Lucia Trujillo: 611,560000
Note on G103: Elsa Lucia Trujillo: Cristian Arango
Note on O103: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusta el presupusto de $0 a $29,000, dado que la contratación se realizó por el proyecto de inversión
Note on P103: Elsa Lucia Trujillo: 50,000 a 0 Se ajusta el presupuesto de $63.,800 a $0, dado que la contratación se realizó por el proyecto de inversión
Note on C111: Elsa Lucia Trujillo: enfocado a la atención a los requerimientos de las entidades de control (hallazgos)

## listas (hidden)
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Jorge Mario Bunch Higuera Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Olga Lucia Torres Becerra Subdirectora de Participación para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Diana Marcela Londoño Asesora de Comunicaciones
Juan Carlos Leon Jefe de la Oficina Asesora Juridica
Oscar Alfredo Fajardo Ortega Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación