## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | Incluya información del producto esperado con definición de atributos.
1.6. PROYECTO ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | Determine el peso porcentual que tiene cada actividad sobre el 100% que debe cumplir la actividad propuesta; recuerde que siempre existirá una actividad que identifique el punto crítico del producto; es decir, la actividad que mayor peso deberá tener y que definir tanto la calidad del producto como el mayor avance en el desarrollo del producto.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 ACTIVIDAD | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. META | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Establecer el indicador PDD asociado a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## FORMATO_Final
|  | PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[17 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [14 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" | [6 empty] | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida | [6 empty] | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  | No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos | [6 empty] | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | * Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR). * Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud. * Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL). * Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. * Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. * Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias. | [6 empty] | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  | 389 - Porcentaje de personas afectadas por incidentes, emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias | [6 empty] | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | 2016
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente | [6 empty] | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  | Garantizar la adecuada planificación, coordinación y preparación de la Estrategia Distrital de Respuesta a través de la activación del Sistema Distrital de Alertas y el funcionamiento eficaz del Sistema Operativo Distrital de Emergencias para la recuperación temprana del territorio y el restablecimiento de las condiciones de las poblaciones afectadas.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | [13 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS | 4.4. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.5. OBSERVACIONES
3.1. No | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4 ACTIVIDAD |  | 3.5. META |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
1 | Implementación de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias |  |  | 10% | Formulación del Marco de Actuación |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1 Marco de Actuación elaborado y aprobado | Documento | 107600000 | 0 | Organización y Coordinación para la Respuesta a Emergencias | NO | Documento Marco de Actuación | 89600000 | 9.92% | Se presentaron demoras adicionales en la compilación de observaciones por parte de las entidades participantes
|  |  |  | 5% | Formulación de la guía de la Estrategia Institucional de Respuesta |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | NO | Documento Guía de Elaboración EIR |  | 4.5% | Las demoras en la formulación del Marco de Actuación han dificultado la culminación de la Guía EIR
|  |  |  | 5% | Asesoría técnica para la formulación e implementación de las EIR en las entidades en el marco de la EDRE |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | NO | Socializaciones sobre EDRE, Marco de Actuación e EIR. |  | 2% | Las demoras en la formulación de la Guía EIR han dificultado la realización de asesorías técnicas.
SUBTOTAL |  |  |  | 20% | [6 empty] | 107600000 | 0 |  |  |  | 89600000 | 16.42%
COMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
2 | Un plan de capacitación y entrenamiento |  |  | 2% | Elaborar el plan de capacitación para el manejo de emergencias de acuerdo con el diagnóstico existente |  | 2016-07-01 | 2016-07-31 | Un Plan de capacitación y entrenamiento elaborado y aprobado | Plan |  | 295475586 | Capacitación y Entrenamiento para el Manejo de Emergencias y Desastres | SI | Presentación en power point con el plan de capacitación y entrenamiento | 44089621 | 2%
3 | Material de referencia para los temas de: Estrategia Institucional de Respuesta, Aglomeraciones de personas, Plan de Contingencia, Primer Respondiente Ciudadano, Transporte Vertical. |  |  | 5% | Elaborar el material de referencia para capacitación institucional y comunitaria para el manejo de emergencias |  | 2016-07-01 | 2016-10-31 | Materiales elaborados/Materiales proyectados | % |  |  |  | NO | Programas de Canal Capital: Primer Respondiente Ciudadano. 6 programas de la serie "Menos Riesgo más Ciudad". Documentos en versión digital: d: Aglomeraciones de personas, Simulacros y Transporte Vertical. Videos en: http://www.idiger.gov.co/canal-video |  | 3% | Videos disponibles en: http://www.idiger.gov.co/canal-video Los materiales: Estrategia Institucional de Respuesta y Plan de Contingencia no se encuentran aprobadas por la Dirección.
4 | 3.750 Personas capacitadas en el manejo de emergencias |  |  | 5% | Realizar capacitacion y entrenamiento institucional para la respuesta a emergencias |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Número de personas capacitadas en el manejo de emergencias | Personas | 69120000 |  |  | SI | Soportes de asistencia |  | 5%
|  |  |  | 2% | Realizar capacitacion y entrenamiento para el sector privado y comunitario para la respuesta a las emergencias |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Soportes de asistencia |  | 2%
|  |  |  | 1% | Seguimiento, evaluación y ajuste del proceso de capacitación y materiales afines |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Versiones de las herramientas construidas. Evaluaciones realizadas y sistematizadas |  | 1% | 4.587 personas capacitadas en el manejo de emergencias
SUBTOTAL |  |  |  | 15% | [6 empty] | 69120000 | 295475586 |  |  |  | 44089621 | 13%
COMPONENTE: CENTRO DISTRITAL LOGÍSTICO Y DE RESERVA
5 | Bodega y Oficinas para funcionamiento del Centro Distrital Logístico y de Reserva |  |  | 5% | Adquisición o alquiler de bodega |  | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Un Centro distrital logístico y de reserva adquirido y adecuado | Centro | 152000000 | 1720088000 | Servicios de Logística | SI | Centro Distrital Logístico y de Reserva adquirido en arrendamiento (Fontibón) | 149518054 | 5%
|  |  |  | 1% | Adecuación de la bodega |  | 2016-09-01 | 2016-10-31 | [5 empty] | SI | Contratos No.589-2016 y Nno.592-2016 |  | 0.49%
6 | Dotación del Centro Distrital Logístico y de Reserva |  |  | 1% | Elaboración Plan de Compras de equipamiento, ayudas humanitarias, maquinaria y vehículos. |  | 2016-07-15 | 2016-07-31 | Compras programadas/Compras ejecutadas | % | 159400000 | 5027159149 |  | SI | Plan de Compras y procesos | 159400000 | 1%
|  |  |  | 2% | Ejecución del Plan de Compras |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI |  |  | 2%
7 | Centro Distrital Logístico y de Reserva en Operación |  |  | 0.5% | Realizar los inventarios cíclicos y generales de los bienes del Centro de Reserva |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de ayudas humanitarias, elementos, materiales y equipos entregados/Número de ayudas humanitarias, elementos, materiales y equipos solicitados | Unidad | 162500000 | 15000000 |  | SI | Inventarios | 162500000 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Apoyo logístico para la entrega de ayudas humanitarias y equipos en el manejo de emergencias y/o desastres. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Ayudas Humanitarias entregadas |  | 0.5%
8 | Central de Información y Telecomunicaciones CITEL en Operación |  |  | 0.5% | Recepcionar las comunicaciones |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Una Central de Telecomunicaciones operando | Central | 62500000 | 72826000 | Servicios de Respuesta a Emergencias | SI | Procad - Sire - Citel | 62500000 | 0.5%
|  |  |  | 0.5% | Registrar la información en el SIRE |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Sire |  | 0.5%
|  |  |  | 1% | Coordinar las comunicaciones |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Citel |  | 1%
SUBTOTAL |  |  |  | 12% | [6 empty] | 536400000 | 6835073149 |  |  |  | 533918054 | 11.49%
COMPONENTE: AGLOMERACIONES DE PÚBLICO | [15 empty] | 0 | 0
9 | 750 Asesorías y/o conceptos de planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad |  |  | 2% | Programación y asignación de PEC a evaluar y conceptuar de acuerdo al SUGA |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de aseorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad | Unidad | 379100000 | 0 | Gestión de Riesgos para Aglomeraciones en público | SI | SUGA: verificación de la fecha de radicación del plan y la fecha de asignación. | 313580000 | 2%
|  |  |  | 2% | Revisión de documento PEC |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | SUGA - CORDIS |  | 2% | La actividad se cumplió, más no el indicador, toda vez que es por demanda.
|  |  |  | 1% | Seguimiento y control a los tiempos de respuesta |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | SUGA: verificación de los conceptos pendientes dando cumplimiento con los tiempos de respuesta. |  | 1%
|  |  |  | 3.5% | Emisión del concepto |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | SUGA - Cordis - Correo electrónico. Emisión de solicitud de correcciones y conceptos técnicos a los planes de emergencia. |  | 3.5%
|  |  |  | 1.5% | Visita de verificación y asistencia a PMU con concepto positivo |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Actas de verificación de eventos y de PMU (archivo del área). |  | 1.5%
|  |  |  | 1% | Asesorías a organizadores, productores o representantes de aglomeraciones de público de tipo ocasional y permanente |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Actas de asesorías. Arhivo: NAS \\172.16.24.243\home\BD Aglomeraciones\ACTAS DE ASESORIA\2016 |  | 1% | La actividad se cumplió, más no el indicador, toda vez que es por demanda.
SUBTOTAL |  |  |  | 11% | [6 empty] | 379100000 | 0 |  |  |  | 313580000 | 11%
COMPONENTE: TRANSPORTE VERTICAL | [15 empty] | 0 | 0
10 | 1200 verificaciones a los sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas para establecimientos, edificaciones y por solicitudes recibidas a través de Comunidad, web, PQR o123 |  |  | 1% | Programación de visitas de verificación a establecimientos que aglomeren público |  | 2016-07-01 | 2016-07-07 | Número de visitas realizadas a sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas. | Visita | 38200000 | 14500000 | Sistemas deTransporte Vertical | SI | Archivos Inventario y Programacion los cuales estan en \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\PROGRAMACION | 38200000 | 1%
|  |  |  | 1% | Programación de visitas de verificación a edificaciones que cuenten con sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas por localidad |  | 2016-07-01 | 2016-07-07 | [5 empty] | SI | Archivos Inventario y Programacion los cuales estan en \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\PROGRAMACION |  | 1% | Recolección de información de sistemas de transporte vertical: en sectores con un volumen alto de estos sistemas y bases de datos de los organismos de inspección.
|  |  |  | 1% | Programación de visitas de verificación por denuncia de la ciudadanía a través de la página web del IDIGER, PQR y al 123. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Archivo SIRESTV \VNAS1\HOME\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\SIRESTV |  | 1%
|  |  |  | 5% | Realizar las visitas de verificación de acuerdo a la programación |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Archivos Inventario y Programacion los cuales estan en \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\PROGRAMACION |  | 5%
|  |  |  | 0.5% | Verificación de los documentos de soporte por visita realizada (Acta de Visita) |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Archivos Inventario y Programacion los cuales estan en \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\PROGRAMACION (digital y físico) |  | 0.5%
|  |  |  | 1% | Generar reporte de incumplimiento a las alcaldías locales para los casos que aplique |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Archivos Inventario y Programacion los cuales estan en \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\PROGRAMACION |  | 1%
|  |  |  | 0.5% | Reprogramación de visitas de verificación a establecimientos que aglomeren público, por denuncia de la ciudadanía y/o a edificaciones que cuenten con sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas por localidad. |  | 2016-07-11 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Archivos Inventario y Programacion los cuales estan en \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\INVENTARIO, \VNAS1\HOME\TRANSPORTEVERTICAL\CRONOGRAMAS\PROGRAMACION |  | 0.5%
SUBTOTAL |  |  |  | 10% | [6 empty] | 38200000 | 14500000 |  |  |  | 38200000 | 10%
COMPONENTE: RESPUESTA A EMERGENCIAS | [15 empty] | 0 | 0
11 | Atención oportuna a las situaciones de emergencia reportadas a la Central de comunicaciones, que requieran de la respuesta integral y coordinada con el SDGR-CC, bajo esquemas seguros y con la aplicación de los protocolos distritales de respuesta. |  |  | 4% | Recepción y clasificación de la información de todas las emergencias reportadas a CITEL, con el fin de direccionar los recursos necesarios de las entidades que conforman el SDGR-CC, de acuerdo con la necesidad de la emergencia |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de emergencias gestionadas con atención oportuna/Número de emergencias recibidas | % | 307580000 | 8617634192 | Servicios de Respuesta a Emergencias | SI | Bitácora del Sire | 272580000 | 4%
|  |  |  | 3.5% | Coordinación de los PMU, cuando la emergencia así lo requiera, con el fin de articular las acciones a que haya lugar entre las entidades que conforman el SDGR-CC. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Formatos del Procedimiento Servicios de Respuesta - Actas |  | 3.5%
|  |  |  | 3.5% | Activar el apoyo de asistencia técnica, humanitaria y logística para la atención a la población afectada ante incidentes, emergencias y/o desastres. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Bitácora del Sire |  | 3.5%
|  |  |  | 2% | Coordinar el funcionamiento de las instancias de actuación para la respuesta a situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre, a fin de garantizar una atención integral. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Bitácora del Sire |  | 2%
|  |  |  | 2% | Coordinación de la Mesa de Manejo de Emergencias |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Actas de las Mesas de Manejo de Emergencias |  | 2%
12 | Respuesta a las solicitudes de certificación por situación de emergencias |  |  | 1% | Responder de manera oportuna las solicitudes de certificación realizadas por la ciudadanía, instituciones o entes de control, sobre situaciones de emergencia |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Número de solicitudes de certificación realizadas/Número de solicitudes de certificación recibidas | % |  |  |  | SI | Cordis tramitado |  | 1%
|  |  |  | 1% | Realizar informes sobre actuaciones en situaciones de emergencia relevantes |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | SI | Informes de Emergencias |  | 1%
SUBTOTAL |  |  |  | 17% | [6 empty] | 307580000 | 8617634192 |  |  |  | 272580000 | 17%
COMPONENTE FINANCIERO | [15 empty] | 0 | 0
13 | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 5% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5% | No hay saldo pendiente de reservas presupuestales.
14 | Ejecución presupuestal programada |  |  | 5% | [6 empty] | 1140926667 |  |  |  |  | 1291967675 | 5%
15 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) |  |  | 5% | [6 empty] | 914657981 |  |  |  |  | 914657981 | 5%
TOTAL |  |  |  | 100% |  |  | TOTAL |  |  |  | 1438000000 | 15762682927 |  | TOTAL |  | 1291967675 | 93.91%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: | [6 empty] | Aprobado por:
Firma: | [5 empty] | Firma: |  | _ |  |  |  |  | Firma:
Nombre y cargo: | [5 empty] | Nombre y cargo: |  | Jorge Enrique Angarita López - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
Maria Teresa Bemudez Vargas - Contratista - Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
[6 empty] | Revisó: Firma: | [6 empty] | Firma:
[6 empty] | Nombre y cargo: |  | Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Nombre y cargo: | Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
ELABORADO POR
DIANA MORALES VALENZUELA Profesional MIG EDUARDO SANTOS URIBE Profesional Sistema de Indicadores CARLOS MANZANO DELGADO Profesional Sistema de Indicadores
[14 empty] | TOTAL |  | 0 | 0%
Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
Jorge Mario Bunch Higuera Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on L17: AÑO/MES/DIA
Note on M26: Rafael Moreno Alvarez: 3750 personas programadas
Note on M44: Rafael Moreno Alvarez: 750 Planes programados
Note on M53: Rafael Moreno Alvarez: 1200 visitas

## listas (hidden)
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Jorge Mario Bunch Higuera Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Olga Lucia Torres Becerra Subdirectora para la Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
Diana Marcela Londoño Asesora de Comunicaciones
Juan Carlos Leon Jefe de la Oficina Asesora Juridica
Oscar Alfredo Fajardo Ortega Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación