## base de datos
Periodo
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Objetivos estrategicos
1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad.
2. Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad.
3. Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.
4. Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población.
5. Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
|  |  |  | LISTA001 | LISTA002 | LISTA003 | LISTA004 | LISTA005 | LISTA006 | LISTA007 | LISTA008 |  | LISTA009 | LISTA010
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | LISTA001 | #REF! |  | Gestión del Talento Humano Gestión Administrativa Gestión Documental Atención al ciudadano Gestión Financiera Motivación y Desarrollo Personal | Conocimiento de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Gestión del Manejo de Emergencias Promoción de la Autogestión Ciudadana del Riesgo | Gestión de la Reducción de Riesgos y adaptación al Cambío Climático Promoción de la Autogestión Ciudadana del Riesgo Desarrollo del SDGR -CC | Gestión Contractual Gestión Jurídica | Direccionamiento Estrategico Desarrollo del SDGR -CC Seguimiento evaluación y control a la gestión de la entidad | Comunicación | Tics para la Gestión de Riesgos Gestión Administrativa | Desarrollo del SDGR -CC |  |  | Gestión del Talento Humano Motivación y Desarrollo Personal
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático | LISTA002 | #REF! | [12 empty] | Gestión Documental
Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | LISTA003 | [13 empty] | Direccionamiento Estrategico
Subdirección para la Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | LISTA004 | [13 empty] | Tics para la Gestión de Riesgos
Oficina Asesora Jurídica | LISTA005
Oficina Asesora Planeación | LISTA006
Oficina de Comunicaciones | LISTA007
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | LISTA008 |  |  | LISTA003: Resiliencia de sistemas hídricos de abastecimiento
Dirección General | LISTA009 |  |  | LISTA003: Bogotá ciudad sostenible y eficiente baja en carbono.
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
| 2018 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
| 2019 | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
| 2020 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
Subdirección para la Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
| Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital | Oficina Asesora Jurídica
| Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial | Oficina Asesora Planeación
| Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital | Oficina de Comunicaciones
| Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas | Dirección General
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
| Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR) |  |  | LISTA001: Seguimiento, Evaluación y Control de la Entidad
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
| Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. |  |  | LISTA001: Asesoría Jurídica
Realizar 12.000 Visitas de verificación a edificaciones con sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
| Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias |  |  | LISTA001: Tics para la Gestión de Riesgos
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección Para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Diana Patricia Arévalo Sánchez
Ivan Hernando Caicedo Rubiano
Carlos Torres Becerra
Mónica del Pilar Rubio Arenas
David Giovanni Flórez Reyes
Olga Teresa de Jesús Ávila Romero
Jorge Enrique Angarita López
Juan Carlos Velasquez Chavez
Richard Alberto Vargas Hernández
TIPO DE INDICADOR
Eficiencia
Eficacia
Efectividad
SECTOR
No 10 Ambiente
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático.
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres.
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
Componentes
Reasentamiento de familias localizadas en alto riesgo no mitigable
Construcción de obras de mitigación y adecuación
Fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático
Administración y desarrollo institucional
Sistema integrado de gestión
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Caracterización de escenarios de riesgo
Análisis de riesgo
Monitoreo del riesgo
Estrategia distrital de respuesta a emergencias
Capacitación y entrenamiento
Centro distrital logístico y de reserva
Aglomeraciones de público
Transporte vertical
Respuesta a emergencias
SUBDIRECCIONES
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
Subdirección para la Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
TIPOS DE PLANES DE ACCIÓN
00. Plan de Acción por Dependencias | LISTA014 |  |  | LISTA014 | LISTA015 | LISTA016 | LISTA017 | LISTA018 | LISTA019 | LISTA020 | LISTA021 | LISTA022 | LISTA023 | LISTA024 | LISTA025 | LISTA026
01. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | LISTA015 | #REF! |  | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Oficina Asesora Jurídica | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Oficina Asesora Planeación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
02. Plan Anual de Adquisiciones | LISTA016 | #REF! |  | LISTA014: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
03. Plan Anual de Vacantes | LISTA017 |  |  | LISTA014: Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
04. Plan de Previsión de Recursos Humanos | LISTA018 |  |  | LISTA014: Subdirección para la Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
05. Plan Estratégico de Talento Humano | LISTA019 |  |  | LISTA014: Oficina Asesora Jurídica
06. Plan Institucional de Capacitación | LISTA020 |  |  | LISTA014: Oficina Asesora Planeación
07. Plan de Incentivos Institucionales | LISTA021 |  |  | LISTA014: Oficina de Comunicaciones
08. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | LISTA022 |  |  | LISTA014: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
09. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | LISTA023 |  |  | LISTA014: Dirección General
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | LISTA024
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | LISTA025
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | LISTA026
ORIGEN DE LOS RECURSOS
| Inversión_Directa_FONDIGER | IDIGER
| Inversión_Directa_IDIGER | FONDIGER
Funcionamiento
|  | Funcionamiento | Inversión_Directa_IDIGER | LISTA014: Inversión_Directa_FONDIGER
| 3-1-2 | Gastos generales | Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático. | LISTA014: Subcuenta de Conocimiento del Riesgos y de los Efectos del Cambio Climatico - Generación de conociminento y actualización de los analisis de riesgos y efectos del cambio climatico.
| 3-3-1-15-01-04-1172 |  | Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | LISTA014: Subcuenta de Conocimiento del Riesgos y de los Efectos del Cambio Climatico - Resiliencia sectorial y reducciòn de riesgos de gran impacto.
| 3-3-1-15-01-04-1158 |  | Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres. | LISTA014: Subcuenta de Reducción del Riesgo - Reducción de la vulnerabilidad territorial de Bogotá frente a riesgos y efectos del cambio climático.
| 3-3-1-15-01-04-1178 |  | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. | LISTA014: Subcuenta de Manejo de Emergencias, Calamidades o Desastres - Implementación de procesos efectivos de preparativos, respuesta y recuperación post evento.
| 3-3-1-15-07-42-1166 |  |  | LISTA014: Subcuenta de Manejo de Emergencias, Calamidades o Desastres - Atención Integral, oportuna, eficiente y eficaz de las situaciones de emergencia, calamidad o desastre a traves de la estrategia distrital de respuesta.
| 3-3-1-1-100 |  |  | LISTA014: Subcuenta de Adaptación al Cambio Climático - Manejo integral del agua como elemento vital para la resiliencia frente a riesgos y los efectos del cambio climatico.
| 3-3-1-1-300 |  |  | LISTA014: Subcuenta de Adaptación al Cambio Climático- Sistema de gobernanza ambiental para afrontar colectivamente los riesgos y efectos de cambio climatico.
| 3-3-1-4-100 |  |  | LISTA014: Subcuenta de Adaptación al Cambio Climático- Tranformaciòn cultural para enfentar los riesgos y los nuevos retos del cambio climatico.
| 3-3-1-2-100 |  |  | LISTA014: Subcuenta de Adaptación al Cambio Climático- Bogota ciudad sostenible y eficiente baja en carbono
3-3-1-2-200
3-3-1-3-100
3-3-1-3-200
3-3-1-3-300
3-3-1-3-400
|  |  |  | LISTA010 | LISTA011 | LISTA012 | LISTA013
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático. | LISTA010 | #REF! |  | LISTA014: 01 Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital.; LISTA015: 01 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER); LISTA016: 01 Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias; LISTA017: 00 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital; LISTA021: 01 Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital. 02 Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial. 03 Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital. 04 Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos. 05 Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas.
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | LISTA011 | #REF! |  | LISTA014: 02 Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial.; LISTA015: 02 Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo; LISTA016: 02 Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y Respuesta); LISTA017: 01 Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.; LISTA021: 01 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) 02 Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo 03 Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación. 04 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural. 05 Formular una política de reasentamiento.
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres. | LISTA012 |  |  | LISTA014: 03 Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital.; LISTA015: 03 Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación.; LISTA016: 03 Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL); LISTA017: 02 Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.; LISTA021: 01 Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias 02 Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y Respuesta) 03 Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL) 04 Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. 05 Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. | LISTA013 |  |  | LISTA014: 04 Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos.; LISTA015: 04 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural.; LISTA016: 04 Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.; LISTA017: 03 Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.; LISTA021: 01 Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. 02 Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Proyecto No 1166_Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. |  |  |  | LISTA014: 05 Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas.; LISTA015: 05 Formular una política de reasentamiento.; LISTA016: 05 Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas; LISTA017: 04 Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.; LISTA021: 04 Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC |  |  |  | LISTA021: 01 Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Proyecto No 1166 Consolidacion de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. |  |  |  | LISTA021: 00 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital 03 Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático |  |  |  | LISTA021: 03 Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación.
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. |  |  |  | LISTA021: 01 Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. 02 Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
ORIGEN | IDIGER | FONDIGER |  | Gastos_Generales | Proyecto_No_1172_Conocimiento_del_riesgo_y_efectos_del_cambio_climático | Proyecto_No_1158_Reducción_del_riesgo_y_adaptación_al_cambio_climático | Proyecto_No_1178_Fortalecimiento_del_manejo_de_emergencias_y_desastres | Proyecto_No_1166_Consolidación_de_la_gestión_pública_eficiente_del_IDIGER_como_entidad_coordinadora_del_SDGR_CC | Generación_de_conociminento_y_actualización_de_los_analisis_de_riesgos_y_efectos_del_cambio_climatico | Resiliencia_sectorial_y_reducción_de_riesgos_de_gran_impacto | Implementación_de_procesos_efectivos_de_preparativos_respuesta_y_recuperación_post_evento | Atención_Integral_oportuna_eficiente_y_eficaz_de_las_situaciones_de_emergencia_calamidad_o_desastre_a_traves_de_la_estrategia_distrital_de_respuesta | Manejo_integral_del_agua_como_elemento_vital_para_la_resiliencia_frente_a_riesgos_y_los_efectos_del_cambio_climatico | Sistema_de_gobernanza_ambiental_para_afrontar_colectivamente_los_riesgos_y_efectos_de_cambio_climatico | Tranformación_cultural_para_enfentar_los_riesgos_y_los_nuevos_retos_del_cambio_climatico | Bogota_ciudad_sostenible_y_eficiente_baja_en_carbono | Reducción_de_la_vulnerabilidad_territorial_de_Bogota_frente_a_riesgos_y_efectos_del_cambio_climatico
IDIGER | Gastos_Generales | Generación_de_conociminento_y_actualización_de_los_analisis_de_riesgos_y_efectos_del_cambio_climatico |  | Servicios personales asociados a la nomina | 01 Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital. | 01 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 01 Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias | 00 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | Elaboración y actualización de estudios sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgos y efectos del cambio climático. | Producción limpia de alimentos y resiliencia alimentaria | Preparativos institucionales (Sistema Operativo Distrital de Emergencias - SODE). |  | Infraestructura adaptativa para el manejo y aprovechamiento del agua. | Participación social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático | Apropiación social y cultural para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático. | Movilidad sostenible | Ecourbanismo para la adaptación
FONDIGER | Proyecto_No_1172_Conocimiento_del_riesgo_y_efectos_del_cambio_climático | Resiliencia_sectorial_y_reducción_de_riesgos_de_gran_impacto |  | Aportes patronales al sector privado y público | 02 Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial. | 02 Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo | 02 Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y Respuesta) | 01 Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. | Generación de líneas de investigación sobre riesgos y efectos del cambio climático | Resiliencia en salud por riesgos y cambio climatico. | Preparativos sociales y comunitarios para respuesta a emergencias calamidades y/o desastres. |  | Reducción de las pérdidas de agua en el sisema de acueducto de Bogotá | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y desarrollo de la estructura de la gobernanza | Empoderamiento y movilización incidente | Bogota Basura Cero | Estructura Ecológica Principal de Bogotá
| Proyecto_No_1158_Reducción_del_riesgo_y_adaptación_al_cambio_climático | Implementación_de_procesos_efectivos_de_preparativos_respuesta_y_recuperación_post_evento |  | Adquisición de Bienes | 03 Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital. | 03 Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación. | 03 Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL) | 02 Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad. | Centro de Monitoreo de riesgos y Cambio Climático. | Redundancia y reducciòn de vulnerabilida funcional de los servicios publicos y de movilidad. | Respuesta a emergencias calamidades y/o desastres. |  | Reducción del consumo de agua potable por el uso de agua lluvia | Fortalecimiento y generación de nuevas alianzas y plataformas de cooperación | Ampliación en el uso de instrumentos y herramientas para la comunicación y la pedagogía. | Eficiencia energética | Coberturas vegetales urbanas y rurales
| Proyecto_No_1178_Fortalecimiento_del_manejo_de_emergencias_y_desastres | Atención_Integral_oportuna_eficiente_y_eficaz_de_las_situaciones_de_emergencia_calamidad_o_desastre_a_traves_de_la_estrategia_distrital_de_respuesta |  | Adquisición de Servicios | 04 Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos. | 04 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural. | 04 Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 03 Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER. | Tecnologías de la información y las comunicaciones. | Resiliencia asociada al sector productivo | Rehabilitación y Recuperación Post desastre. |  | Protección del acuífero de la ciudad |  | Educación y comunicación para apropiación y transformación cultural en gestión de riegos y cambio climático. | Construcción sostenible | Programa de transformación de las zonas de riesgos en suelos de protección
| Proyecto_No_1166_Consolidación_de_la_gestión_pública_eficiente_del_IDIGER_como_entidad_coordinadora_del_SDGR_CC | Manejo_integral_del_agua_como_elemento_vital_para_la_resiliencia_frente_a_riesgos_y_los_efectos_del_cambio_climatico |  | LISTA014: Otros Gastos Generales; LISTA015: 05 Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas.; LISTA016: 05 Formular una política de reasentamiento.; LISTA017: 05 Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas; LISTA018: 04 Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.; LISTA020: Resiliencia en los servicios sociales de la ciudad.; LISTA023: Recuperación de la cuenca del río Bogotá | Reasentamiento de las familias en riesgo
|  | Sistema_de_gobernanza_ambiental_para_afrontar_colectivamente_los_riesgos_y_efectos_de_cambio_climatico |  | LISTA017: 06 Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias; LISTA020: Redcucción del riesgo sismico en infraestructura y vivienda.; LISTA023: Recuperación de los espacios del agua como parte de la Estructura Ecológica Principal y reguladora del drenaje urbano | Tecnologías innovadoras y sostenibles para la reducción de riesgos y adaptación
|  | Tranformación_cultural_para_enfentar_los_riesgos_y_los_nuevos_retos_del_cambio_climatico |  | LISTA020: Reducción de riesgos tecnologicos; LISTA023: Recolección y aprovechamiento del agua lluvia en espacios publicos.
Bogota_ciudad_sostenible_y_eficiente_baja_en_carbono
Reducción_de_la_vulnerabilidad_territorial_de_Bogota_frente_a_riesgos_y_efectos_del_cambio_climatico
METAS DEL PDD
01 Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital.
02 Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial.
| 03 Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital. |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-100-101
| 04 Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos. |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-100-102
| 05 Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. | 3-3-1-3-100 |  | LISTA017: 3-3-1-1-100-103
| 01 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3-3-1-3-200 |  | LISTA017: 3-3-1-1-100-104
| 02 Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo | 3-3-1-3-300 |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-301
| 03 Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación. | 3-3-1-3-400 |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-302
| 04 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural. |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-303
| 05 Formular una política de reasentamiento. |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-304
| 01 Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-305
| 02 Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y Respuesta) |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-306
| 03 Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL) |  |  | LISTA017: 3-3-1-1-300-307
| 04 Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. |  |  | LISTA017: 3-3-1-2-100-101
| 05 Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas |  |  | LISTA017: 3-3-1-2-100-102
| 06 Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias |  |  | LISTA017: 3-3-1-2-100-103
| 00 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |  |  | LISTA017: 3-3-1-2-100-104
| 01 Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. |  |  | LISTA017: 3-3-1-3-100-101
| 02 Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad. |  |  | LISTA017: 3-3-1-3-100-102
| 03 Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER. |  |  | LISTA017: 3-3-1-3-100-103
| 04 Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad. |  |  | LISTA017: 3-3-1-3-100-104
3-3-1-3-100-105
| VIGENCIA |  |  | LISTA017: 3-3-1-3-100-106
| 2015 |  |  | LISTA017: 3-3-1-3-100-107
| 2016 | Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático. |  | LISTA017: 3-3-1-3-200-201
| 2017 | Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. |  | LISTA017: 3-3-1-3-200-202
| 2018 | Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres. |  | LISTA017: 3-3-1-3-200-203
| 2019 | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. |  | LISTA017: 3-3-1-3-300-301
3-3-1-3-300-302
| 3-3-1-1 | Linea |  | LISTA017: 3-3-1-3-300-303
|  | N/A |  | LISTA017: 3-3-1-3-300-304
|  | Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático. |  | LISTA017: 3-3-1-3-400-401
|  | Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. |  | LISTA017: 3-3-1-3-400-402
|  | Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres. |  | LISTA017: 3-3-1-3-400-403
|  | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. |  | LISTA017: 3-3-1-3-400-404
| 3-3-1-1-100 | Generación de conociminento y actualización de los analisis de riesgos y efectos del cambio climatico. |  | LISTA017: 3-3-1-4-100-101
|  | Resiliencia sectorial y reducciòn de riesgos de gran impacto. |  | LISTA017: 3-3-1-4-100-102
|  | Implementaciòn de procesos efectivos de preparativos, respuesta y recuperaciòn post evento |  | LISTA017: 3-3-1-4-100-103
|  | Atenciòn Integral, oportuna, eficiente y eficaz de las situaciones de emergencia, calamidad o desastre a traves de la estrategia distrital de respuesta. |  | LISTA017: 3-3-1-4-100-104
| 3-3-1-1-300 | Manejo integral del agua como elemento vital para la resiliencia frente a riesgos y los efectos del cambio climatico. |  | LISTA017: 3-3-1-4-100-105
|  | Sistema de gobernanza ambiental para afrontar colectivamente los riesgos y efectos de cambio climatico. |  | LISTA017: 3-3-1-4-100-106
Tranformaciòn cultural para enfentar los riesgos y los nuevos retos del cambio climatico.
Bogota ciudad sostenible y eficiente baja en carbono
Reducciòn de la vulnerabilidad territorial de Bogota frente a riesgos y efectos del cambio climatico.
PROGRAMA
N/A
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5
Meta 6
| 3-3-1-1-100-101 | Elaboración y actualización de estudios sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgos y efectos del cambio climático.
| 3-3-1-1-100-102 | Generación de líneas de investigación sobre riesgos y efectos del cambio climático
| 3-3-1-1-100-103 | Centro de Monitoreo de riesgos y Cambio Climático.
| 3-3-1-1-100-104 | Tecnologías de la información y las comunicaciones.
| 3-3-1-1-300-301 | Producciòn limpia de alimentos y resiliencia alimentaria
| 3-3-1-1-300-302 | Resiliencia en salud por riesgos y cambio climatico.
| 3-3-1-1-300-303 | Redundancia y reducciòn de vulnerabilida funcional de los servicios publicos y de movilidad.
| 3-3-1-1-300-304 | Resiliencia asociada al sector productivo
| 3-3-1-1-300-305 | Resiliencia en los servicios sociales de la ciudad.
| 3-3-1-1-300-306 | Redcucciòn del riesgo sismico en infraestructura y vivienda.
| 3-3-1-1-300-307 | Reducciòn de riesgos tecnologicos
| 3-3-1-2-100-101 | Preparativos institucionales (Sistema Operativo Distrital de Emergencias - SODE).
| 3-3-1-2-100-102 | Preparativos sociales y comunitarios para respuesta a emergencias calamidades y/o desastres.
| 3-3-1-2-100-103 | Respuesta a emergencias calamidades y/o desastres.
| 3-3-1-2-100-104 | Rehabilitación y Recuperación Post desastre.
| 3-3-1-3-100-101 | Infraestructura adaptativa para el manejo y aprovechamiento del agua.
| 3-3-1-3-100-102 | Reducción de las pérdidas de agua en el sisema de acueducto de Bogotá
| 3-3-1-3-100-103 | Reducción del consumo de agua potable por el uso de agua lluvia
| 3-3-1-3-100-104 | Protección del acuífero de la ciudad
| 3-3-1-3-100-105 | Recuperación de la cuenca del río Bogotá
| 3-3-1-3-100-106 | Recuperación de los espacios del agua como parte de la Estructura Ecológica Principal y reguladora del drenaje urbano
| 3-3-1-3-100-107 | Recolecciòn y aprovechamiento del agua lluvia en espacios publicos.
| 3-3-1-3-200-201 | Participación social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático
| 3-3-1-3-200-202 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y desarrollo de la estructura de la gobernanza
| 3-3-1-3-200-203 | Fortalecimiento y generación de nuevas alianzas y plataformas de cooperación
| 3-3-1-3-300-301 | Apropiación social y cultural para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático.
| 3-3-1-3-300-302 | Empoderamiento y movilización incidente
| 3-3-1-3-300-303 | Ampliación en el uso de instrumentos y herramientas para la comunicación y la pedagogía.
| 3-3-1-3-300-304 | Educación y comunicación para apropiación y transformación cultural en gestión de riegos y cambio climático.
| 3-3-1-3-400-401 | Movilidad sostenible
| 3-3-1-3-400-402 | Bogota Basura Cero
| 3-3-1-3-400-403 | Eficiencia energética
| 3-3-1-3-400-404 | Construcción sostenible
| 3-3-1-4-100-101 | Ecourbanismo para la adaptación
| 3-3-1-4-100-102 | Estructura Ecológica Principal de Bogotá
| 3-3-1-4-100-103 | Coberturas vegetales urbanas y rurales
| 3-3-1-4-100-104 | Programa de transformación de las zonas de riesgos en suelos de protección
| 3-3-1-4-100-105 | Reasentamiento de las familias en riesgo
| 3-3-1-4-100-106 | Tecnologías innovadoras y sostenibles para la reducción de riesgos y adaptación
periodo de seguimiento
Formulación - Línea Base
Periodo de seguimiento del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Periodo de seguimiento del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018
Periodo de seguimiento del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
Periodo de seguimiento del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018
Periodo de seguimiento del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
Periodo de seguimiento del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019
| Acción Preventiva | Periodo de seguimiento del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
| Acción Correctiva | Periodo de seguimiento del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019
| Actualización / Modificación | Periodo de seguimiento del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
| Solicitud de Comité Directivo | Periodo de seguimiento del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020
| Corrección | Periodo de seguimiento del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020
| Nuevo Producto | Periodo de seguimiento del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
Eliminar Producto
Otros
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recurso Humano
Documentación
Otro
Aprobado por la OAP
Rechazado por la OAP

## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CÓDIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 4
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE REVISIÓN: | 2018-06-05
1. INFORMACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN DEL PLAN | Seleccione de la lista desplegable, el nombre del Plan de Acción, cuya información será registrada en el formato. | OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el plan de acción, de acuerdo con las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
PERIODO DE EJECUCIÓN | Seleccione de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2018. | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN | Especifique cual es el objetivo que se quiere lograr con el desarrollo de las actividades planteadas en el formato.
RESPONSABLE | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | PROCESOS RELACIONADOS | Relacione el proceso o los procesos según la dependencia o área a la cual pertenece la información que registra.
2. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | SECTOR | Especifique de la lista desplegable, el sector del Gobierno Distrital al que pertenece la entidad.
VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan.
PROGRAMA PDD | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | PROYECTO ESTRATEGICO | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción.
PROYECTO DE INVERSIÓN | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | METAS A LA CUAL APORTA | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se está formulando. Si el Plan de Acción abarca todas las metas del proyecto, registrarlas en este espacio.
3. FUENTES DE FINANCIACIÓN
ORIGEN DE LOS RECURSOS | Seleccione de la lista desplegable el origen de los recursos según corresponda: (INVERSIÓN DIRECTA IDIGER, INVERSIÓN DIRECTA FONDIGER, Y FUNCIONAMIENTO). En el caso de que los recursos correspondan a inversión directa debe seleccionar si son provienen del FONDIGER o pertenecen a recursos de inversión del IDIGER. | VIGENCIA | Seleccione de la lista desplegable el año de asignación de los recursos. En el caso de los recursos del FONDIGER, éstos pueden ser de una o más vigencias, caso para el cual es necesario registrar cada uno de los años de asignación.
CODIGO PRESUPUESTAL | Identifique y seleccione de la lista desplegable el código presupuestal que corresponda al proyecto de inversión o a la Subcuenta del FONDIGER de donde provienen los recursos. | APROPIACIÓN DISPONIBLE | Estime el valor de los recursos financieros que se requieren para desarrollar la actividad, así como la fuente de financiación. ( IDIGER FUNCIONAMIENTO, IDIGER INVERSION, - FONDIGER) IDIGER: Especifique y registre donde corresponda según sea la fuente de los recursos (Inversión o funcionamiento) FONDIGER: Teniendo en cuenta que éstos no tienen vencimiento de anualidad, se debe registrar el valor programado de acuerdo con la vigencia de asignación de los recursos, según corresponda.
PROYECTO O SUBCUENTA / LINEA DE INVERSIÓN | Identifique y seleccione de la lista desplegable el nombre del proyecto de inversión, gastos generales o subcuenta del Fondiger que corresponde al código presupuestal registrado en el numeral anterior.
4. PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | A partir de la siguiente fila se deben registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pares que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno) | RECURSOS PROGRAMADOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requieren para desarrollar la actividad, así como la fuente de financiación. ( IDIGER - FONDIGER) IDIGER: Especifique y registre donde corresponda según sea la fuente de los recursos (Inversión o funcionamiento) FONDIGER: Teniendo en cuenta que éstos no tienen vencimiento de anualidad, se debe registrar el valor programado de acuerdo con la vigencia de asignación de los recursos, según corresponda.
META | Por lo general este tipo de metas se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica, representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Es importante que la definición y construcción de las metas de los proyectos se hagan en términos de proceso, magnitud, unidad de medida y descripción, tal como se presenta a continuación: • Proceso: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar, tal como: construir, adecuar, capacitar, dotar, etc. • Magnitud: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso. • Unidad de medida: Especifique la unidad de medida que define la actividad (familias, predios, estudios, hectáreas, personas, obras, porcentaje,etc.) • Descripción: Permite complementar el propósito de la meta. | EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | Registre los documentos y/o soportes que permiten evidenciar el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de la meta (Informes, bases de datos, bitácoras, actas de reunión, listados de asistencia, invitaciones, mapas, planos, fotografías, videos, etc.) Observaciones: Registrar comentarios o situaciones que considere relevantes en relación con el desarrollo de las actividades para el logro de los productos y/o cumplimiento de la meta.
3.1. ÍTEM | Registrar el consecutivo por cada fila, de acuerdo con el item correspondiente, iniciando con el ítem número 1 | % ACUMULADO DE AVANCE POR PRODUCTO | Registre el porcentaje de avance acumulado para el logro de cada producto programado. El porcentaje debe calcularse teniendo en cuenta el peso porcentual asignado (Numeral 3.4)
PRODUCTO | Liste los productos que espera entregar, para el registro tenga en cuenta dentro del componente los productos precedentes y siguientes para conservar el orden de los mismos. | EJECUCIÓN DE RECURSOS | a) Registre el valor correspondiente a los recursos de inversión del IDIGER ejecutados a la fecha de seguimiento del Plan de Acción según sea el caso (Inversión o Funcionamiento). b) Registre el valor correspondiente a los recursos del FONDIGER ejecutados a la fecha de seguimiento del Plan de Acción, teniendo en cuenta la vigencia de los recursos utilizados.
PONDERACIÓN | Determine el peso porcentual que tiene cada producto dentro de la meta, teniendo en cuenta que la sumatoria total de los ítem´s no debe exceder del 100%, recuerde que siempre existirá un producto que se identifica como prioritario dentro de cada componente; es decir, el producto que mayor peso deberá tener.
PROGRAMACIÓN | FECHA INICIO: Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta FECHA FINAL: Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relacione directamente con el producto. El indicador debe permitirle hacer seguimiento al cumplimiento de la programación establecida para lograr el producto propuesto.
DEPENDENCIAS Y/O PERSONAS RESPONSABLES | Especifique el nombre de la (s) dependencia (s) encargada (s) de adelantar cada una de las actividades. En el caso de no tener el nombre las personas responsables de realizar o ejecutar las actividades programadas al momento de realizar la programación o el seguimiento, se debe registrar el objeto contractual contemplado.
5. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
FASES DEL PLAN DE ACCIÓN | En este campo se deben registrar todos los componentes y los productos que se programaron en la hoja No 2 plan de acción. | CDP | Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Documento que garantiza la existencia del rubro. Registrar en este espacio el valor apropiado según el sistema PREDIS para la atención de un compromiso.
VIGENCIA | Identifique y seleccione de la lista desplegable la vigencia de los recursos con los cuales estan financiando cada producto que programado en el plan de acción. | RP | Registro Presupuestal. Es la operación a través de la cual se perfecciona el compromiso. Es este espacio se debe registrar el valor comprometido según el sistema PREDIS con cargo a disponibilidades presupuestales expedidas.
ORIGEN | Identifique y seleccione de la lista desplegable el origen de los recursos que van a financiar el producto a desarrollar identificando IDIGER o FONDIGER. | GIROS | Registrar el valor establecido por el sistema PREDIS en relación con los recursos girados por concepto de bienes y servicios contratados.
PI / LINEA DE INVERSION | Identifique y seleccione de la lista desplegable el nombre del proyecto de inversión, gastos generales o linea de inversión del Fondiger que corresponde según el producto a financiar. | SALDO DISP | Registrar el valor libre de compromisos después de afectación por Certificados de Disponibilidad Presupuestal o Certificados de Registros Presupuestales
META / PROGRAMA | Identifique y seleccione de la lista desplegable según el proyecto de inversión, gastos generales o linea de inversión del Fondiger, seleccione la meta o programa según correponda el producto a financiar.
APROPIACION | Registrar el valor establecido por el sistema PREDIS en relación a los recursos con los que cuenta la entidad, según el proyecto de inversión, meta, línea, subcuenta o programa.
6. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
VERSIÓN | Corresponde al número consecutivo del plan de acción por actualización o modificación del formato | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO / MOTIVO ESPECIFICO | Aquí se describe en detalle en qué consiste el cambio que se está proponiendo para el plan de acción. La descripción dependerá de la categoría, por ejemplo si es de alcance, se describe que modificación se está realizando, si es de costos los fondos adicionales que se están asignando o fondos que se están sustrayendo y así sucesivamente.
FECHA SOLICITUD | Se registra la fecha en que se solicita la modificación del plan de acción a la Oficina Asesora de Planeación. | IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LÍNEA BASE | Se indica como está siendo afectada la variable y las implicaciones que tiene. Es importante expresar los impactos en términos medibles.
No DEL PRODUCTO | Relacione el numero del producto objeto de modificación. | ESTADO DEL CAMBIO | Este espacio es diligenciado por la Oficicna Asesora de Planeación y especifica la disposición final del aprobador de cambios, puede ser aprobado o rechazado.
CATEGORIA DEL CAMBIO | Tipo de cambio que se está realizando al plan de acción, puede tratarse de un cambio de alcance, cronograma, costos (presupuesto), calidad, o inclusive cambios en los recursos humanos o la documentación. | JUSTIFICACIÓN DE APROBACIÓN O RECHAZO | Indica las razones o la justificación por la cual el cambio fue aprobado o rechazado.
CAUSA / ORIGEN DEL CAMBIO | El cambio se puede estar como resultado de solicitudes de Comite Directivo o partes interesadas, pero también como resultado de la identificación de errores en la formulación, acciones preventivas o acciones correctivas identificadas por el grupo,area o partes interesadas. Aquí se marcan todas las que apliquen e inclusive tiene la opción de marcar “otros” | FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO | Se registra la fecha en que la Oficina Asesora de Planeación aprueba o rechaza la modificación del plan de acción.

## 02. PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción | [11 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[14 empty] | VERSIÓN: | 4
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [11 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2018-06-05
Periodo de seguimiento del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
META |  | PRODUCTO | PONDERACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | ($) IDIGER | ($) FONDIGER | (S) FUNCION/ | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO | % DE AVANCE | ($) IDIGER | ($) FONDIGER | (S) FUNCION/
1. COMPONENTE: Reasentamiento de Familias Localizadas en Alto Riesgo No Mitigable |  |  |  | Ponderación |  | 20% | [5 empty] | 17.13%
Formular una política de Reasentamiento | 1.1 | Documento - Política Distrital de Reasentamiento (versión 1) |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Ligia Cañón / Luz Karime Ramos | Número de documentos elaborados / Número de documentos programados | 14458400 |  | 0 | No se reporta avance para el periodo, debido a que encuentra a la espera de los ajuses que la CVP y la SDHT realizcen al Documento propuesta de modificación al Decreto 255/13. El día 12 de septiembre de 2018, se realizó una reunión en la Secretaría Distrital de Hábitat, para revisar el tema de la construcción de una política de reasentamiento, en la que luego de hacer una contextualización de las acciones adelantadas en el año anterior, se adquirieron unos compromisos relacionados con el intercambio de documentación existente en el IDIGER, los cuales fueron enviados al Dr. Jorge Rojas, Subdirector de la Secretaría Distrital de Hábitat, por correo electrónico, encontrándose a la fecha pendiente el envío por parte de dicha entidad. Los recursos IDIGER ejecutados corresponden a la OPS de la contratista asignada por la Subdirección de Reducción para encargarse del tema. | 50% | 14458400 | 0 | 0
Mantener Actualizada al 100% la información histórica IDIGER de Reasentamientos en el Sistema Único de Registro de Reasentamiento - SURR | 1.2 | Reportes semanales de avance en el Programa de Reasentamiento |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Jhon Diego Muñoz | Número de reportes emitidos con información actualizada hasta 1 día antes del reporte / reportes programados | 0 | 124630000 | 0 | Con base en los documentos técnicos allegados a la Subdirección de Reducción referidos a la inclusión al Programa de Reasentamientos, se ha sistematizado en el SURR la información proveniente del diligenciamiento de fichas sociales y técncias de los desarrollos que se enuncian: * Barrio Triangulo Alto: (73) predios identificados, (150) Fichas Sociales, (109) Fichas Tecnicas. * Barrio Peñón del Cortijo II Sector y Sierra Morena: (46) predios identificados, (32) Fichas Sociales, (28) Fichas Tecnicas. * Barrio Paraíso Mirador: (236) predios identificados, (107) Fichas Sociales, (97) Fichas Tecnicas. | 100% | 0 | 124630000 | 0
Adquirir 60 predios en el marco del programa de reasentamiento | 1.3 | 60 predios adquiridos. 60 Predios desocupados con familias protegidas |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica Ligia Cañón / Equipo reasentamiento | Número de predios adquiridos / Número predios programados Número de predios desocupados / Número predios programados | 3165144186 | 9880090965 | 0 | Se logro proteger la vida de 64 familias, al desocupar las viviendas expuestas en las zonas de alto riesgo no mitigable identificadas a través del inventario de familias. De las cuales 37 corresponden a las familias definidas en la “Urgencia Manifiesta” declarada mediante la Resolución 281 de junio 2018, para un sector del barrio Peñon del Cortijo III Sector y Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar; las cuales fueron reasentadas mediante la modalidad de Relocalización Transitoria con pago de ayudas humanitarias de carácter pecuniario, reconocido a través de los contratos de arrendamiento presentados por las familias. Las 27 familias restantes corresponden a procesos de reasentamiento llevados a cabo con familias asentadas en cuerpos de agua en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. | 107% | 1467328790 | 6064812136 | 0
SUB - TOTAL | [7 empty] | 3179602586 | 10004720965 | 0 |  | 85.67% | 1481787190 | 6189442136 | 0
2. COMPONENTE: Sistema de Gestión Predial |  |  |  | Ponderación |  | 10% | [5 empty] | 10%
Establecer una "Base Única de Predios IDIGER - BUPI" (2.321 predios a Marzo 2018 ) | 2.1 | Base de datos BUPI. | 4% | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Jhon Fredy García / Jhon Diego Muñoz / Miguel Campos | Base elaborada / Base programada | 0 |  | 0 | En el marco de este proyecto, el área de Gestión de Información consolidó y difundió la nueva Base de Datos de Predios IDIGER – BUPI, con la cual se buscó consolidar toda la información correspondiente a los predios de los que el IDIGER tiene titularidad. En este sentido, se compartió dicha base con los actores interesados y se inició un protocolo de actualización de dicha base. La misma, se encuentra ubicada en la carpeta del NAS Gestión de Información/ Gestión Predial. | 100% | 0 |  | 0
Elaborar para las 20 localidades de Bogotá, los Mapas a escala 1:500, de Localización de Predios Idiger Según información de la base BUPI | 2.2 | Mapas a escala 1:500 por Localidad. | 2% | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Jhon Fredy García | Número de Localidades con mapas predios IDIGER / 20 | 0 | 0 | 0 | Se generaron mapas en las diferentes localidades de los predios de titularidad del IDIGER y su estado de adecuación y ocupación. Dichos mapas se encuentran en la carpeta compartida en Google Drive llamada Proyecto Gestión Predial. | 100% | 0 | 0 | 0
Establecer la "Condición Física Actual" del 100% de los Predios Idiger reportados en la base BUPI (2.321 predios a marzo 31 de 2018) | 2.3 | 2.321 Fichas de "Condición Actual de Predios IDIGER". | 4% | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Subdirecciones Reducción del Riesgo y Corporativa Equipos: Iniciativas SRR-CC y Catastral Subd. Corp | Fichas diligenciadas / 2321 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron las visitas a las 2321 predios recoemndados al programa de Reasentameintos de Familias, por riego alto no mitigable y avenidas torrenciales; encontrando predios ocupados, demolidos, adecuación inconclusa. | 100% | 0 | 0 | 0
2. COMPONENTE: Sistema de Gestión Predial
Diseñar una "Estrategias de Custodia de los predios IDIGER" | 2.4 | Documento - Estrategia de custodia de predios IDIGER. | 2% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Equipo Iniciativas SRR-CC Ángela Pedraza / José Guanumen / Daisy Forigua | Documento generado / Documento esperado | 0 | 0 | 0 | Abril de 2018: Se estructura la temática del documento, la cual debe ser aprobada por el Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático la estructura y alcance del documento. Mayo de 2018: Documento en elaboración. Junio de 2018: Documento elaborado, para revisión y aprobación. Julio de 2018: Documento aprobado. | 100% | 0 | 0 | 0
Implementar y hacer el seguimiento en campo, de la "Estrategia de Custodia de los predios IDIGER, en 3 zonas piloto | 2.5 | 3 Zonas piloto con Estrategia de custudia implementada. | 6% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Equipo Iniciativas SRR-CC Ángela Pedraza / José Guanumen / Daisy Forigua | Zonas piloto implementadas / 3 | 0 | 0 | 0 | En el marco de la Estrategia de Custodia de Predios del IDIGER, se estableció como uno de los componentes de la Estrategia, la vigilancia de los predios con personal de vigilancia privada con moto. Soporte: Informes del Contrato de vigilancia. | 100% | 0 | 0 | 0
Diseñar e implementar la Plataforma virtual del Sistema de Gestión Predial | 2.6 | Plataforma - Sistema de Gestión Predial - SGP. | 2% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Jhon Fredy García / Jhon Diego Muñoz / Miguel Campos | Plataforma diseñada / Plataforma programada | 0 |  | 0 | Con respecto al diseño e implementación del Sistema de Gestión Predial se realizó un trabajo inicial de identificación de problemáticas del proceso con las diferencias dependencias de la entidad. Con dicha labor se realizó un informe sobre la historía del reasentamiento, el estado actual de los procesos y predios, las potenciales mejoras al proceso y una propuesta de organigrama y procedimiento del nuevo proceso de Gestión Predial. La información relevante sobre este proyecto se encuentra en la carpeta del NAS mcampos/Proyecto de Gestión Predial o en la carpeta compartida en Drive llamada Proyecto Gestión Predial. A partir del mes de abril, el proceso pasó a estar a cargo de la profesional Diana Carolina López y la información fue compartida para continuar su avance a cargo de la Dirección General. En ese sentido, se realizaron reuniones con Diana para ponerla al tanto del avance con respecto al Proyecto de Gestión Predial y los requerimientos del sistema de información. Como resultado de este trabajo se realizaron requerimientos escritos para el Sistema de Gestión Predial con respecto al tema de Reasentamiento y se compartieron con la profesional encargada. Con respecto a este tema, quedó pendiente la definición de requerimientos del módulo de atención al ciudadano que fue delegado a Andrés Vásquez y del módulo de Adecuación de Predios que deberá ser definido junto al profesional Jhon Diego Muñoz y la líder del equipo de Adecuación de Predios. | 100% | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
3. COMPONENTE: Adecuación y Man. de Predios Adquiridos por el IDIGER |  |  |  | Ponderación |  | 15% | [5 empty] | 0%
Adecuar 400 predios adquiridos en el marco del Programa de Resasentamiento. | 3.1 | 400 Predios adecuados | 1.05% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Suyapa barón / Equipo de Adecuación | Número de predios adecuados / 400 | 1800000000 | 4802430168 | 0 | De acuerdo al procedimiento se cuenta con 14 predios Adecuados en la localidad de Usme. en el trimestre se intervinieron con demolición 11 predios en las Localidades de San Crsitóbal y Ciudad Bolívar con el convenio 345 de 2017. | 2% 0% | 0 | 314094000 | 0
Realizar la limpieza y mantenimiento de 200 predios Idiger | 3.2 | Limpieza y Mantenimiento de 200 Predios IDIGER | 1.05% | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Número de predios con mantenimiento al 100% / 200 | 200000000 | 200000000 | 0 | Con respecto a la proyección de iniciar los mantenimientos con el contrato 328 de 2018 aguas de Bogota est aun no ha reportados predios intervenidos | 0% | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [7 empty] | 2000000000 | 5002430168 | 0 |  | 0% | 0 | 314094000 | 0
4. COMPONENTE: Construcción de Obras de Mitigación |  |  |  | Ponderación |  | 30% | [5 empty] | 26.25%
Ejecutar 6 nuevas obras de mitigación | 4.1 | Procesos contractuales de obra, para la construcción de las 6 obras de mitigación programadas. | 6% | 2018-04-01 | 2018-12-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Profesional Especializado 222-29 + 4 profesionales | Número de contratos legalizados / 6 | $ 58.586.000 | 143823900 | 0 | Para el 2018, se realizó la gestión precontractul y contractual para las obras de: 1.Monserrate Fase 3 2. El Bosque 3.Monterrey 4.Brisas del Volador 5 Altos de la Estancia En el ultimo trimestre se terminó la obra de: 6. Juan José Rondón En el ultimo trimestre el área de Ejecución de Obras de Mitigación realizó las actividades asociadas al apoyo a la gestión precontractual. se logró la ajudicación e inicio de las obras : 1. Madrid 2. Sotavento 3. Brisas del Volador fase II | 100% | - | 151689893 | 0
| 4.2 | Procesos contractuales para la interventoría, en la construcción de las 6 obras de mitigación programadas. | 2% | 2018-04-01 | 2018-12-30 |  | Número de Contratos legalizados / 6 | 100000000 | 143823900 | 0 | Para el l 2018, fueron contratadas las interventorías de obra de: 1.Monserrate Fase 3 2. El Bosque 3.Monterrey 4.Brisas del Volador 5 Altos de la Estancia Bermas 4 y 5. 6. Juan José Rondón En el ultimo trimestre el área de Ejecución de Obras de Mitigación realizó las actividades asociadas al apoyo a la gestión precontractual. se logró la ajudicación e inicio de las interventorias : 1. Madrid 2. Sotavento 3. Brisas del Volador fase II | 100% | - | 134609334 | 0
Ejecutar 6 nuevas obras de mitigación | 4.3 | 6 obras de mitigación, supervisadas y recibidas a satisfacción. | 6% | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Profesional Especializado 222-29 + 4 profesionales | Número de obras recibidas / 6 | $ 1.000.000.000 | 16379564350 | 0 | En lo corrido del 2018, fueron ejecutadas, recibidas y liquidadas 4 obras y se encuentra en liquidación 1 obra, así: 1.Monserrate Fase 3 2. El Bosque 3.Monterrey 4.Brisas del Volador 5 Altos de la Estancia Bermas 4 y 5. 6. Se avanza en la liquidación de los procesos de obra e interventoría de Juan José Rondon | 100% | 1288099338 | 7848567210 | 0
Realizar el Diagnóstico del Estado Actual de por lo menos 50 obras construidas por el Idiger y Priorizar mínimo 20 de ellas, para mantenimiento en 2018 | 4.4 | Diagnóstico del Estado actual de 50 Obras construidas por el Idiger y priorización de 20 de ellas para mantenimiento. |  | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Profesional Especializado 222-29 + 4 profesionales | Número de diagnósticos emitidos / 50 |  | 47941300 |  | Se realizaron los diagnósticos y la priorización de las obras para mantenimiento. Se continúa con el monitoreo periódico para los sitios identificados para el proceso de mantenimiento Los recursos FONDIGER ejecutados corresponden a las OPS (desde el mes de julio a agosto) contratista de Obras. | 100% | 0 | 40659850 | 0
4. COMPONENTE: Construcción de Obras de Mitigación
Realizar el Diagnóstico del Estado Actual de por lo menos 50 obras construidas por el Idiger y Priorizar mínimo 20 de ellas, para mantenimiento en 2018 | 4.6 | Proceso contractual para la interventoría del mantenimiento de 20 obras de mitigación. |  | 2018-05-01 | 2018-07-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Profesional Especializado 222-29 + 4 profesionales | Contratos legalizado / Contrato programado |  | 96244820 |  | En este trimestre se adjudico la interventoria mantenimiento de obras de mitigación, bajo el objeto: "INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS Y PRIORIZADAS POR EL IDIGER, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C." Los recursos FONDIGER ejecutados corresponden a las OPS de los contratistas que apoyan desde el área la gestión precontractual y pertenecen a la vigencia 2018. | 100% | 0 | 100163591.5 | 0
| 4.7 | 20 obras de mitigación con mantenimiento al 100% , supervisdadas y recibidas a satisfacción. |  | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  | Número de obras recibidas con mantenimiento al 100% / 20 | $ 130.000.000 | 470000000 |  | Se adjudicó el proceso " REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS Y PRIORIZADAS POR EL IDIGER, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C." | 100% | 130000000 | 473897946.5 | 0
Liquidación Convenio 411/14 FDLS - IDIGER | 4.8 | Acta de Liquidación Convenio 411/14. | 2% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Claudio Hozman (Subd. Análisis) | Acta de liquidación / Acta Programada | 194521000 | 0 | 0 | Según lo informado por el ingeniero Claudio Hozman el Convenio Juan Amarillo, se encuentra liquidado. | 100% | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [7 empty] | 294521000 | 17281398270 | 0 |  | 87.5% | 1418099338 | 8749587825 | 0
5. COMPONENTE: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático |  |  |  | Ponderación |  | 15% | [5 empty] | 11.48%
Promover para 2´500.000 ciudadanos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | 5.1 | Documento - Estrategia de comunicación para promover el uso del Micrositio para el intercambio de experiencias de educación en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio climático. |  | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Nancy Tovar Rodrìguez | Documento elaborado / Documento programado | 0 | 0 | 0 | El documento fue elaborado en meses anteriores y la Plataforma continúan en funcionamiento. | 100% | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Implementar Estrategia de Comunicación del Micrositio, para el intercambio de experiencias de educación en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio climático. |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  | Acciones realizadas / Acciones establecidas en Estrategia de difusión | 0 | 0 | 0 | Se realizaron llamadas telefónicas a las insticuciones educativas, promoviendo el uso de la plataforma. Se elaboró coreo electrónico y se realizó envío masivo a 3.061 instituciones educativas, invitandodolas a publicar su experiencia educativa en gestión del riesgo y/o cambio climático y a su vez recordando el paso a paso para subirlas a la plataforma. La implementación de las anteriores acciones como parte de la estrategia de divulgación, dio como resultado la publicación de 45 experiencias en la plataforma y la solicitud de ajuste de18 experiencias adicionales. | 100% | 0 | 0 | 0
Promover para 2´500.000 ciudadanos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | 5.3 | Micrositio virtual Tesis en Gestión del Riesgo y Cambio climático para socializar documentos de eduación superior (Tésis de grado de Universidades), relacionados con gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, en el contexto distrital. |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Sandra González | Micrositio en funcionamiento / Micrositio esperado | 0 | 0 | 0 | Se elaboró una nueva propuesta para la estructura y funcionameinto del micrositio de tesis, la cual fue revisada por la Subdirección. Se encuentra pendiente revisión por parte de la dirección. | 20% | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Documento - Estrategia de comunicación para promover el uso del Micrositio Tesis en Gestión del Riesgo y Cambio climático |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 |  | Documento elaborado / Documento programado | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un documento inicial de estrategia y una actualización al mismo, revisados por parte de la subdirección | 100% | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Implementar Estrategia de difusión del Micrositio Tesis en Gestión del Riesgo y Cambio climático |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  | Acciones realizadas / Acciones establecidas en Estrategia de difusión | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con el documento de estrategia y la revisión por parte de la subdirección, se encuentra pendiente la aprobación del Director para acordar la implementación con el área de comunicaciones del IDIGER. | 0% | 0 | 0 | 0
5. COMPONENTE: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático
Promover para 2´500.000 ciudadanos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | 5.6 | Promover los productos y servicios del IDIGER a nivel local e incentivar la participación y acción solidaria de la comunidad en gestión del riesgo, haciendo uso de medios locales de comunicación, e instancias de participación existentes. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Caludia Rodríguez / 12 gestores locales / Diego Peña | Número de Acciones de promoción realizadas / Número de acciones programadas | 1023399000 | 0 | 0 | Se llevó a cabo la promoción de los productos IDIGER en las 20 Localidades fortaleciendo e incentivando la participación de las comunidades en temas relacionados con la gestión del riesgo. Se hizo uso de los medios Locales de participación promoviendo campañas de IDIGER y herramientas virtuales de información. Se logró promover la participación en 3.706 personas durante el período 2018. | 100% | 993399000 | 0 | 0
| 5.7 | Ejercer la Secretaria Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CLGR-CC) de la ciudad de Bogotá. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Número de sesiones de Consejos con secretaría ejercida / Número de sesiones de consejos programadas |  |  |  | Se ejerció la Secretaría Técnica en 256 Consejos Locales de Gestión de riesgos tanto ordinarios y extraordinarios en las 20 Localidades, con lo cual se logra superar la meta de 240 Secretarías Técnicas Ejercidas -100% a 256 Secretarías efectivamente ejercidas- 107%. Las actividades, temas tratados, compromisos y seguimiento a los mismos se encuentran soportados en actas legalizadas por cada Alcaldía Local cuya evidencia física se encuentra en las Carpetas Locales de la Entidad. Las evidencias magnéticas se encuentran disponibles en la carpeta Nash/2018/Actas CLGR/CC con sus respectivos listados de asistencia y soportes producto de cada reunión. | 100%
| 5.8 | Capacitar y Asesorar a los 20 CLGR-CC, en la identificación y caracterización de Escenarios de Riesgo. |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 |  | Número de Consejos capacitados / Número total de consejos |  |  |  | Se capacitaron los 20 CLGR-CC para la apropiación del marco metodológico, tanto para la caracterización de escenarios de riesgo, como para los respectivos componentes programáticos. | 100%
| 5.9 | Capacitar y Asesorar a los 20 CLGR-CC en la formulación y/o actualización de los Planes Locales de Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático (PLGR-CC). | 2% | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Número de PLGR-CC al 100% / 20 |  |  |  | En la actualidad se cuenta con 95 documentos asociados al componente de Caracterización de Escenarios de Riesgo y 19 documentos en su versión inicial del Componente Programático de los denominados PLGR-CC, en este sentido se ha cumplido en un 99% el indicador planteado, al contarse con una versión inicial de PLGR-CC para 19 localidades. | 99%
Realizar 150 eventos para promover el cumplimiento de la Norma Sismo-resistente NSR - 2010 | 5.10 | Realización de 150 eventos (charlas diarias) |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Nancy Tovar Rodrìguez | Número de eventos realizados / 150 eventos programados | 94732000 | 0 | 0 | Se realizaron 34 eventos -charlas diarias-, con un total de 855 participantes del sector privado, público y comunidad en general. | 23% | 13387363 | 0 | 0
Protección Financiera ante desastres | 5.11 | Participar en las iniciativas, que desde el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Distrital de Hacienda u otras entidades de orden nacional o distrital, se planteen en el marco de la Política Nacional de Gestión Financiera de desastres. | 2% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Johana Orjuela | Particpaciones realizadas / Participaciones programadas | 69806000 |  | 0 | Asistencia a reuniones con equipo de sismos para presentación de escenarios de riesgos enfocados en la atención de la emergencia ante secretaria de Hacienda Asistencia y exposición en taller: Iniciativas de gestión financiera del riesgo de desastres - Perspectiva territorial, articuladas con el nivel nacional. Asistencia a Misión Banco Mundial- DRFI Publicación de Estrategia de Protección Financiera de Bogotá en el Marco del PDGRD-CC | 100% | 69806000 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [7 empty] | 1187937000 | 0 | 0 |  | 76.55% | 1076592363 | 0 | 0
6. COMPONENTE: Gestión de Procesos |  |  |  | Ponderación |  | 5% | [5 empty] | 4.288%
Cumplir al 100% los compromisos y cronogramas de los Planes de Mejoramiento formulados. | 6.1 | Hacer seguimiento a las actividades plasmadas en los Planes de Mejoramiento formulados. | 5% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de las Áreas Funcionales de la Subdirección | Número de acciones con seguimiento y avance / Número total de acciones de mejora | 0 | 0 | 0 | Se realizó seguimiento a la totalidad de las acciones de los planes de mejoramiento institucional y de Contraloría. | 100% | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Cerrar acciones de mejora. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Número de acciones cerradas en la vigencia / Número total de acciones de mejora |  |  |  | Se realizó el cierre de 4 acciones de las 12 evaluadas en el plan de mejoramientos institucional, por otra parte, se realizó el cierre por parte de la Oficina de control Interno de 15 de las 54 evaluadas en el plan de mejoramiento de la contraloria | 28.79%
Supervisar y Realizar el seguimiento al 100% de los Convenios a cargo de la Subdirección de Reducción | 6.3 | Supervisar los convenios asignados a la Subdirección por la Dirección General. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Profesionales supervisores o de apoyo a la supervisión de convenios. | Convenios supervisados / Convenios Asignados | 0 | 0 | 0 | Todos los convenios supervisados por la Subdirección de Reducción se encuentran al día en el seguimiento a sus compromisos | 100% | 0 | 0 | 0
Dar respuesta oportuna al 100% de PQRS asignados a la subdirección | 6.4 | 100% de PQRSs con respuesta oportuna. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de las Áreas de la Subdirección | PQRS atendidos oportunamente / PQRS asignados | 0 | 0 | 0 | Durante el año (enero-diciembre) se han generado un total del 1235 PQRS, de los cuales se atendieron 1125 | 100% | 0 | 0 | 0
Participar en el 100% de las instancias de coordinación interinstitucional asignadas | 6.5 | Participar en las sesiones programadas y atender compromisos adquiridos. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático María Fernanda Granados | Compromisos atendidos / Compromisos adquiridos | 0 | 0 | 0 | La subidrección participa en 9 instancias interinsitucionales: 1. Consejo Consultivo de Ambiente: 1 reunion en noviembre. 2.Altos de la estancia: El 12 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó la reunión interinstitucional con las entidades involucradas con el Plan de Manejo Ambiental de Altos de la Estancia, en la que se trató específicamente el tema de las obras que están a cargo de IDIGER y su inclusión en el proyecto de acto administrativo. Asistieron los funcionarios delegados por parte del IDIGER El día 18 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó la reunión interinstitucional con las entidades involucradas con el Plan de Manejo Ambiental de Altos de la Estancia, con el fin de verificar las obras a cargo del IDRD y de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Asistieron los Subdirectores de Análisis y de Reducción del Riesgo del IDIGER. | 100% | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 85.76% | 0 | 0 | 0 | 0
6. COMPONENTE: Gestión Financiera |  |  |  | Ponderación |  | 5% | [5 empty] | 4.238%
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la SDR&ECC. | 6.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 7.5% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de: Obras, Reasentamiento, Adecuación y Comunicaciones / Luz Esthela Patarroyo | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | 2458974016 | 0 | 0 | Durante el periodo Enero- diciembre del año se pagó el 99% de las reservas, queda por ejecutar un total de $37,238,564 | 91.8% | 2257460842 | 0 | 0
| 6.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 7.5% | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Total del Presupuesto en pasivo | 273663316 | 0 | 0 | Se realiza incremento de la apropiación por traslado del concepto 013 para pago de 3 pasivos: 2 OPS del área de gestión local ($8.313.333) y el pago del Convenio 579 de 2016 con la DCC ($159.963.081). | 77.71% | 212663313 | 0 | 0
|  |  | 15% |  |  |  |  | 2732637332 | 0 | 0 |  | 84.76% | 2470124155 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Programación Presupuestal |  |  |  |  | Ejecución Presupuestal
[8 empty] | ($) IDIGER | ($) FONDIGER | (S) FUNCION/ |  |  | ($) IDIGER | ($) FONDIGER | (S) FUNCION/
[5 empty] | Total de Recursos Programados |  |  | 6662060586 | 32288549403 | 0 | Total % de Avance del Plan de Acción | 73.39% | 59.69% | 47.24% | 0%
|  | Total Programado |  | 100% | [8 empty] | 3976478891 | 15253123961 | 0
[8 empty] | 41683247321 |  |  |  |  | 19229602852
Note on Q9: Ya se pagó el total de recursos? -Johanna Orjuela Se tiene ne cuenta lo comprometido o lo ejecutado -Johanna Orjuela
Note on D19: ??? -Ivan Hernando Caicedo Rubiano FUNCIONARIA REPORTA: Actividad postergada hasta que se definan los lineamientos institucionales en el tema. -Ivan Hernando Caicedo Rubiano
Note on B24: El reporte dado en anteriores PA era de demoliciones. lo cual es una actividad de adecuación, por eso la meta cambia. -Ivan Hernando Caicedo Rubiano
Note on K25: 2 mil millones -Johanna Orjuela
Note on Q28: Dany Lorena Ramirez Esquivel: OPS por FONDIGER Gestion precontractual de obra valor del % del personal contratado y pagado entre enero - diciembre
Note on K29: Dany Lorena Ramirez Esquivel: OPS por FONDIGER Gestion precontractual 4 profesionales
Note on Q29: Dany Lorena Ramirez Esquivel: OPS por FONDIGER Gestion precontractual de interventorias valor del 40% del personal contratado y pagado entre enero - septiembre
Note on N30: Numerar obras: Ejecutada, recibida y liquidada. -Ivan Hernando Caicedo Rubiano
Note on P30: Dany Lorena Ramirez Esquivel: Brisas del volador ($1.288.099.338)
Note on Q30: Dany Lorena Ramirez Esquivel: VALOR CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA: Monserrate Fase 3 $ 1.280.037.553 Interventoría $ 160.690.460 El Bosque $ 291.281.791 Interventoría $ 43.961.278 Monterrey $ 1.170.567.580 Interventoría $ 122.393.880 Altos de la Estancia Bermas 4 y 5. $ 2.223.871.251 Interventoría $ 254.554.191 Juan José Rondon Pagos realizados meses de mayo- septiembre $2.148.335.226
Note on Q31: Dany Lorena Ramirez Esquivel: Valor del % OPS Encargados del diagnóstico
Note on K33: Jesus Omar Basto Contreras: CDP No. 1496 $ 96.244.820,00 para la interventoría recursos FONDIGER.
Note on Q33: Jesus Omar Basto Contreras: CDP No. 1496 $ 96.244.820,00 para la interventoría recursos FONDIGER. Valor del porcentaje de los profesionales.
Note on K34: Jesus Omar Basto Contreras: Valor $ 470.000.000,00 para mantenimiento CDP. 1495 FONDIGER.
Note on P34: Jesus Omar Basto Contreras: Valor CDP No. 347
Note on Q34: Jesus Omar Basto Contreras: Valor $ 470.000.000,00 para mantenimiento CDP. 1495 FONDIGER. + % de OPS 7,831,453
Note on B35: El convenio se liquidó pero los recursos no se ejecutaron, según información de presupuesto. Preguntar -Ivan Hernando Caicedo Rubiano
Note on N45: Cambiar la descripción por número de acciones (talleres, reuniones, foros, etc) -Ivan Hernando Caicedo Rubiano
Note on N54: La info reportada es de Control interno -Ivan Hernando Caicedo Rubiano