## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Iván Hernando Caicedo Rubiano- Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1158- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | 2019-02-01 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | De Enero 1 a Diciembre 31 de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | De Octubre 1 a diciembre 31 de 2019
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Reasentamiento de Familias Localizadas en Alto Riesgo No Mitigable | [8 empty] | Ponderación |  | 25% |  | Cumplimiento componente |  | 28.68%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Formular una política de Reasentamiento | 1.1 | Documento lineamientos de Política Distrital de Reasentamiento | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático / Reasentamiento / Ligia Cañón | Un documento realizado de lineamientos de política formulado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 26/12/19. Mediante la Resolución Conjunta, por parte del IDIGER 701 y de la CVP 4888, de fecha 20 de diciembre de 2019, se adoptó el documento, "por medio de la cual se establece la política para la ejecución del programa de reasentamiento de las familias identificadas en alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital, con base en la normatividad distrital vigente.” El cual se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43 predios desocupados en el marco del programa de reasentamiento | 1.2 | 43 Predios desocupados con familias protegidas. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica Ligia Cañón / Equipo Reasentamiento - Adquisición Predial | Número de predios desocupados/Número de predios entregados | P | 17 | 7 | 15 | 4 | 43 | 144.2% | Durante el cuarto trimestre del año 2019, se recibieron 10 predios a los cuales las familias habitantes se les protegió la vida a traves del proceso de reasentamiento en la modalidad de adquisición predial. Teniendo cuenta lo anterior, se puede concluir que a lo largo del año 2019, se han desocupado 62 predios.
[7 empty] | E | 17 | 7 | 28 | 10 | 62
Acompañamiento en la construcción del Sistema de Gestión predial del IDIGER | 1.3 | Acompañamientos realizados | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Bairon Enrique Vargas / Equipo Reasentamiento - Adquisición Predial | Número de acompañamientos/ Número de acompañamientos programados | P | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 100% | Durante el periodo la Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, contribuyó en el proceso de construcción del Sistema de Gestión Predial, participando en once (11) reuniones, cuyos temas se centraron en el acompañamiento al proceso técnico informático de la Oficina TIC de la entidad, la revisión de los módulos entregados y la determinación de las acciones a continuar.
[7 empty] | E | 3 | 2 | 5 | 11 | 21
SUB - TOTAL | [12 empty] | 114.7%
2. COMPONENTE: | Obras de Mitigación | [8 empty] | Ponderación |  | 25% |  | Cumplimiento componente |  | 29.75%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar 7 obras de mitigación | 2.1 | 4 procesos precontractuales, para la construcción de obras de mitigación programadas. 4 Procesos precontractuales para la interventoría, en la construcción de obras de mitigación programadas. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Wilson Pulido Villareal y Equipo de trabajo de Obras | Número de contratos legalizados / 8 contratos programados para legalización | P | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 137.5% | Para el periodo de reporte se firmaron los contratos de las obras e interventorias para los procesos de Parque Nacional y se se contrató por la modalidad de urgencia manifiesta los procesos de Caracolí Divino Niño y Monterrey.
[7 empty] | E | 1 | 2 | 4 | 4 | 11
| 2.2 | 7 obras de mitigación, supervisadas y recibidas a satisfacción. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático / Wilson Pulido Villareal y Equipo de trabajo de Obras | Número de obras recibidas a satisfacción / 7 obras de mitigación programadas para supervisión con informe recibido a satisfacción | P | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 114.3% | Para periodo de reporte se terminó la obra de Serranias, para el periodo de reporte se encuentran en ejecución las obras de: Granjas de San Pablo 50% Parque Nacional 10% Caracolí 65% Divino Niño 10% Monterrey 10% Juan Jose Rondon 95%
[7 empty] | E | 2 | 1 | 4 | 1 | 8
Realizar el mantenimiento de obras de mitigación de acuerdo al diagnóstico realizado en el año 2018 | 2.3 | Obras de mitigación con mantenimiento, supervisadas y recibidas a satisfacción. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Wilson Pulido Villareal y Equipo de trabajo de Obras | Número de obras recibidas con mantenimiento / Numero de obras programadas con mantenimiento | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | En el mes de mayo se terminó la obra de mantenimiento en la cuál se intervinó un total de 35 puntos, las acciones consistieron en la reparación de muros de contención, reconformacion de gaviones, limpieza de cunetas, canales, filtros, pozos, cajas de inspección, reparacion del concretos lanzados con malla, empradización y poda de césped, entre otras.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Beneficiar a 3.907 familias con obras de mitigación del riesgo | 2.4 | 3.907 familias beneficiadas con obras de mitigación del riesgo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Wilson Pulido Villareal y Equipo de trabajo de Obras | Número de familias beneficiadas con obras de mitigación / Número de familias programadas | P | 818 | 448 | 1391 | 1250 | 3907 | 143.3% | Con la realización de estas intervenciones se beneficia a 5599 familias localizadas en zonas de riesgo de diferentes en los barrios de Sotavento, Brisas del Volador Fase 2, Madrid, Codito, Casagrande, Arabia, Porvenir y Serranias, debido a que se logra proteger su integridad física y sus bienes, para el ultimo trimestre se benficiaron 99 familias con la obra Serranias.
[7 empty] | E | 818 | 448 | 4234 | 99 | 5599
Gestionar la viabilidad para desarrollo de medidas de intervención correctiva en sitios de prioridad alta por movimientos en masa y otros fenómenos naturales y/o socio naturales a partir de la articulación entre las diferentes áreas del IDIGER | 2.5 | Informes de gestión de acciones para la articulación entre las diferentes áreas del IDIGER, para agilizar y viabilizar el desarrollo e implementación de medidas de reducción del riesgo de tipo correctivo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Diego Peña | Número de Informes de Gestión de Articulación Entregados/Número Informes de Gestión de Articulación Programados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Dadas las acciones adelantadas y el cumplimiento de las obligaciones definidas en el marco del contrato, a la fecha ya se ha alcanzado la meta propuesta, impactando de manera positiva la viabilización y el desarrollo de medidas correctivas en sitios de prioridad alta en la ciudad, a partir de la articulación de acciones entre las diferentes áreas de la entidad, quedando la trazabilidad y un aprendizaje que permite fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de obras de mitigación
[7 empty] | E | 50% | 50% |  |  | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 119%
3. COMPONENTE: | Adecuación y Mantenimiento de Predios Adquiridos por el IDIGER | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 29.05%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Adecuar 200 predios adquiridos en el marco del Programa de Reasentamiento. | 3.1 | 200 Predios adecuados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Wilson Pulido / Martha vivero | Número de predios adecuados / 200 Predios programados | P | 60 | 60 | 60 | 20 | 200 | 190.5% | Durante la vigencia 2019 se han reportado 381 predios adecuados hasta el mes de diciembre , incluyendo 54 predios del cuarto trimestre. Estas intervenciones fueron realizadas con recursos IDIGER a través del contrato interadministrativo 328 de 2018 y contrato de obra 435 de 2019 con el consorcio DMS. De acuerdo al último reporte el cumplimiento de la meta se reportó en el 191%.
[7 empty] | E | 52 | 136 | 139 | 54 | 381
Realizar la limpieza y mantenimiento de predios priorizados Idiger | 3.2 | Limpieza y Mantenimiento de predios por demanda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Wilson Pulido Villareal / Martha vivero | Número de predios con mantenimiento/ Número de predios programados ( Indicador: Por demanda ) | P | 0 | 8 | 26 | 0 | 34 | 100% | Durante la vigencia se ha realizado mantenimiento de 34 predios, en el tercer trimestre se realizó mantenimiento a 26 predios de las localidades de San Cristóbal y Usme, reponiendo cerramiento y señalización.
[7 empty] | E | 0 | 8 | 26 | 0 | 34
SUB - TOTAL | [12 empty] | 145.2%
4. COMPONENTE: | Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 21.66%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Intervenciones correctivas con obras de Bioingeniería | 4.1 | 3 intervenciones con acciones de recuperación de predios objeto de reasentamiento mediante técnicas de bioingeniería | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Area de inicitativas con participación comunitaria/Jeidy Janeth Patarroyo | Numero Intervenciones de recuperación con técnicas de bioingeniería/3 intervenciones con acciones de recuperación de predios objeto de reasentamiento mediante técnicas de bioingeniería -programados | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70% | En el mes de octubre se inició la ejecución del convenio 329 de 2019, con la intervención fisica del espacio en Juan Pablo II, y el terreno de Altos de Jalisco, Localidad de Ciudad Bolivar, Así mismo se hizo entrega al IDIPRON, del sitio de intervención en Moralba, Localidad de San Cristobal. A 31 de diciembre se han intervenido los 3 puntos presupuestados y se continuan los ejercicios de Bioingenieria para evitar nuevas ocupaciones en estas zonas determinadas como zonas de riesgo no mitigable.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1
Diseñar e implementar la plataforma para la recepción de planes de Gestión del Riesgo según lo establecido por el Decreto Nacional 2157 de 2017 | 4.2 | Una plataforma para la recepción de planes de gestión del riesgo según lo establecido por el Decreto Nacional 2157 de 2017 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Johana Orjuela | Porcentaje de avance de la Plataforma diseñada / Plataforma programada | P | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100% | La plataforma se terminó en Junio, pero se ha vendido actualizando de acuerdo a mejoras identificadas, en este momento se esta terminando una II fase para facilitar la organización y consulta de la información que proveen los PGRDEPP
[7 empty] | E | 20 | 80 | 0 | 0 | 100
Reducción de la vulnerabilidad sísmica en vivienda | 4.3 | 100 hogares sensibilizados en acciones de reducción de la vulnerabilidad sísmica de sus viviendas en tres (3) localidades | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Vulnerabilidad Sismica/ Laura Huertas | Número de hogares sensibilizados en acciones de reducción de la vulnerabilidad sísmica de sus viviendas en tres (3) localidades / 100 hogares sensibilizados programados | P | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 122% | A la fecha se sensibilizaron a 122 familias con la realizarón de 122 fichas rápidas de evaluación técnica de la vulnerabilidad Estructural de Vivienda frente a Sismos.
[7 empty] | E | 0 | 122 | 0 | 0 | 122
Reducción de la vulnerabilidad sísmica en vivienda | 4.4 | 15 capacitaciones de sensibilización en reducción de la vulnerabilidad sísmica de viviendas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Vulnerabilidad Sismica/ Laura Huertas | 15 capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas | P | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% | Se realizarón 15 eventos: 5 eventos en la localidad de Ciudad Bolivar, 5 eventos en la localidad de Usme y 5 eventos en la localidad de Rafael Uribe Uribe; donde se sensibilizarón a estas comunidades a través de comparar y teatro-foros sobre la reducción de la vulnerabilidad sísmica de viviendas
[7 empty] | E | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
Realizar eventos para promover el cumplimiento de la Norma Sismo-resistente NSR - 2010 | 4.5 | Realizar 316 eventos (charla diaria sobre riesgo sísmico) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación / Nancy Tovar | Número de eventos realizados / 316 eventos programados | P | 70 | 89 | 90 | 67 | 316 | 105.7% | De enero a diciembre se realizaron un total de 334 charlas sobre riesgo sísmico, de ellas 164 se realizaron en el Planetario Distrital y 170 directamente en las 20 localidades. Se contó con un total de 7.658 participantes del sector público, privado y comunidad en general. En el trimestre se hicieron 43 charlas.
[7 empty] | E | 81 | 97 | 113 | 43 | 334
Protección Financiera ante desastres | 4.6 | Participar en las reuniones interinstitucionales que se planteen en el marco de la Estrategia Distrital de Protección Financiera, con el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Distrital de Hacienda u otras entidades de orden nacional o distrital. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Proteccion financiera / Johana Orjuela | Participaciones Interinstitucionales realizadas / Participaciones interinstitucionales programadas | P | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 100% | Se realizaron dos reuniones interinstitucionales: 1) Participación semana de la reducción "Foro protección financiera" 2.) Asistencia a misión de Banco mundial y MHCP en el marco del programa de gestión financiera de riesgo de desastres
[7 empty] | E | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
Realizar un Congreso Distrital de GRD y CC | 4.7 | 1 Congreso Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Diego Peña | Evento programado/sobre evento realizado | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Durante el mes de julio se desarrolló del Segundo Congreso Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, en la ciudad de Bogotá, Hotel Sheraton ubicado en la calle 25b No 69c – 80, los días 4 y 5 de julio de 2019. Este evento contó con una participación de cerca de 550 personas y busco a partir de la socialización de iniciativas distritales y el reconocimiento de experiencias nacionales e internacionales, promover un enfoque para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático como estrategia de desarrollo distrital. En el marco del apoyo al Segundo Congreso Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, se adelantaron acciones como: -Acompañamiento a la construcción de la agenda -Coordinación temática del Congreso, relación con grupo de conferencistas -Proyección de instrumentos metodológicos para la construcción de perfiles de ponentes -Apoyo al proceso de preinscripción, inscripción de participantes -Acompañamiento a la construcción del Micrositio del Congreso en la página Web del IDIGER -Proyección de necesidades de personal de apoyo -Coordinación de reuniones entre las diferentes áreas involucradas en el desarrollo del Congreso -Visitas al sitio de desarrollo del Congreso. Hotel Sheratoon -Seguimiento a emisión de TKTs y reservas de alojamiento para ponentes -Construcción de requerimientos logísticos y apoyos temáticos para moderación de ponencias.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Promover para 2.500.000 ciudadanos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | 4.8 | Administrar 2 plataformas informáticas, para el fortalecimiento de las instituciones educativas de Bogotá | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación / Edwin Gomez | Número de plataformas administradas/ Número de plataformas programadas | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 100% | Las instituciones educativas privadas y públicas del Distrito han seguido compartiendo sus experiencias en gestión del riesgo en la Plataforma de Experiencias Educativas. Por otra parte el Sistema Único de Registro Escolar -SURE- continua en funcionamiento y dispuesta para la recepción de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, a la fecha se cuenta con 763 Planes correspondientes a Instituciones Educativas Públicas; 877 Planes correspondientes a Instituciones Educativas Privadas; 393 Jardines Infantiles Privados; 430 de Jardines Infantiles Públicos y 227 correspondientes a Entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano, para un total de: 2.690 Planes Escolares de Gestión de Riesgo. Para el período Octubre - Diciembre, la Plataforma de Experiencias Educativas alcanzó 105 experiencias evaluadas y aprobadas.
[7 empty] | E | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
| 4.9 | Diseñar e Implementar 1 plataforma de intercambio de experiencias de investigación en gestión de riesgos y cambio climático para Bogotá. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación / Cristian Jaimes | Número de plataformas diseñadas e implementadas/ Número de plataformas programadas | P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | La Plataforma de Tesis y Trabajos de Grado entró en operación y cuenta con acceso al público a través del sitio web del IDIGER, desde el mes de noviembre de 2019, luego de las revisiones y ajustes que se realizaron entre el área de TICs y Educación.
[7 empty] | E | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
| 4.10 | Promover los productos y servicios del IDIGER a nivel local e incentivar la participación y acción solidaria de la comunidad en gestión del riesgo. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de Acciones de promoción realizadas / Número de acciones programadas | P | 331 | 567 | 1443 | 183 | 2524 | 100% | En el período comprendido entre enero y noviembre se realizó el acercamiento a 2524 personas las cuales han sido informadas en temas relacionados con la gestión del mediante actividades de participación y promoción de los servicios del IDIGER. Las actividades permitieron promover acciones orientadas al conocimiento y la gestión del riesgo en la comunidad.
[7 empty] | E | 331 | 567 | 1443 | 183 | 2524
| 4.11 | Ejercer la Secretaria Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CLGR-CC) de la ciudad de Bogotá. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de sesiones de Consejos con secretaría ejercida / Número de sesiones de consejos programadas | P | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 104.2% | En el período comprendido Octubre - Diciembre de 2019 se ejerció la Secretaría Técnica en 67 Consejos Locales de Gestión de riesgos y Cambio Climático llevados a cabo entre sesiones ordinarias y extraordinarias. En el mes de noviembre se realizaron 8 reuniones de Consejo Local de carácter extraordinario, dada la reunión distrital llevada a cabo el 20 de noviembre y teniendo en cuenta la necesidad de abordar temas extrictamente locales. La gestión promovió el avance de las metas proyectadas en los 20 Planes de Acción aprobados en cada uno de los Consejos Locales.
[7 empty] | E | 52 | 67 | 64 | 67 | 250
| 4.12 | Asesorar a los 20 CLGR-CC en la formulación y/o actualización de los Planes Locales de Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático (PLGR-CC). | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de Consejos asesorados en la formulacion de PLGR-CC / 20 | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 197.5% | Durante el 2019 los 20 Consejos Locales han sido asesorados en la construcción del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. En virtud de lo anterior, las localidades de Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los mártires, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz lograron la culminación del documento programático y su publicación en la web de la entidad.
[7 empty] | E | 98 | 20 | 20 | 20 | 158
SUB - TOTAL | [12 empty] | 108.3%
Control | Cuerpos de Agua (Limpieza de canales y quebradas ) | [8 empty] | Ponderación |  | 8% |  | Cumplimiento componente |  | 9.278%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el retiro de residuos sólidos y actividades complementarias de canales y quebradas | 5.1 | Canales y Quebradas intervenidas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo Lina Guerrero/ equipo de cuerpos de agua | Cuerpos de agua intervenidos / Cuerpos de agua programados | P | 105 | 53 | 152 | 147 | 457 | 116% | Es de aclarar que se atendieron solicitudes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, las cuales no se encontraban en la programación, aumentando el numero de cuerpos de agua ejecutados, tambien se resalta que durante el perido comprendido entre el 1 mayo a 20 de junio 2019, no se tenia programacion ya que este periodo corresponde a adicion en tiempo del Convenio en el que se ejecuta la intervención de los cuerpos de agua, sin embargo se intervinieron algunos cuerpos de agua y se atendieron algunas emergencias que fueron contados como cuerpos de agua intervenidos o ejecutados.
[7 empty] | E | 142 | 80 | 163 | 145 | 530
SUB - TOTAL | [12 empty] | 116%
6. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 1% |  | Cumplimiento componente |  | 1%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 6.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Lady Parra/ Angelica Uribe | Realizar el monitoreo y seguimiento a la Matriz de Riesgos Periodicidad: Cada 4 Meses. Tipo de indicador: Constante | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | Se han realizado 3 monitoreos y 3 seguimientos en el año los cuales se reportan a la Oficina de Planeación y Control Interno. Se han realizado mejoras, ajustes y modificaciones en cada entrega de acuerdo a retroalimentación realizada. la periodicidad del reporte está establecida de forma cuatrimestral. Anexos: 2019-05-07 Seguimiento 1 MIPG matriz riesgos (junio) 2019-09-02 Seguimiento 2 MIPG matriz riesgos (septiembre) 2019-12-26 Seguimiento 3 MIPG matriz riesgos (diciembre)
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| 6.2 | Implementar la política de racionalización de trámites | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Lady Parra/ Angelica Uribe | NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | Se han realizado 3 monitoreos y 3 seguimientos en el año los cuales se reportan a la Oficina de Planeación y Control Interno. Se han realizado mejoras, ajustes y modificaciones en cada entrega de acuerdo a retroalimentación realizada. la periodicidad del reporte está establecida de forma cuatrimestral. Anexos: 2019-05-07 Seguimiento 1 MIPG matriz riesgos (junio) 2019-09-02 Seguimiento 2 MIPG matriz riesgos (septiembre) 2019-12-26 Seguimiento 3 MIPG matriz riesgos (diciembre)
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
| 6.3 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Lady Parra/ Angelica Uribe | Número de indicadores reportados a la OAP/ Número de indicadores formulados en la Subdirección de Reducción Tipo de indicador: Constante | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | Se han realizado 12 reportes en el año (2019), la periodicidad para ello es mensual. El número de indicadores reportados son 12 los cuales corresponden a cada indicador formulado por la Subdirección de Reducción. Anexos: Indicadores reportados
[7 empty] | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
7. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 1% |  | Cumplimiento componente |  | 0.8042%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdireccion para la Reduccion. | 7.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de: Obras, Reasentamiento, Educación y Comunicaciones / Lady Parra | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | a corte 31 de Diciembre se han ejecutado el 100% de los recursos de reservas y se realizaron los pagos de acuerdo a lo proyectado en el Pac.
[7 empty] | E | 25% | 25% | 40% | 10% | 100%
| 7.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 60.84% | A partir del acompañamiento social permanente brindado a las familias, se logró que ubicaran una alternativa habitacional que cubriera las necesidades de movilidad de la familia beneficiaria del programa de reasentamiento. Lo que conllevo a que se realizara la entrega real y material del predio en alto riesgo y al desembolso de los recursos faltantes, con ello saldar el pasivo exigible que se había constituido. Se han pagado el 61,24% de los pasivos exigibles que se proyectaron para el año 2019.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 29.6% | 31.24% | 60.84%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 80.42%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 120.2%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
2019-03-04 | 1 | 43 Predios desocupados con familias protegidas. | Con base en el correo enviado por la OAP, se identifica que en el reporte de meta consignada en el SEGPLAN para la vigencia de 2019, se ha avanzado en un cumplimiento de 233 predios desocupados a cuyas familias se les ha protegido la vida; quedando por consiguiente 53 predios para cumplir con la meta de 286 predios del PDD. Por consiguiente se presenta una nueva distribución por años, así 2019: (43) y 2020 (10) predios.
Note on D29: No entiendo :( -Dany Lorena Ramirez Esquivel