## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 43735
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Alba de la Cruz Berrío Baquero | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Asesora Jurídica
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Gestión Contractual / Gestión Jurídica |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | "Bogotá Mejor para Todos" |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2019 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 1 de Octubre - 30 de Diciembre de 2019
PLAN DE ACCION
1. COMPONENTE: | ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 9.24%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la Asesoría Jurídica a la Dirección General y demás Subdirecciones y Oficinas de la Entidad. | 1.1 | Realizar la defensa jurídica dentro del término legal en aquellos procesos que figure como demandado el IDIGER - FONDIGER y aquellos en que el IDIGER sea demandante. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Asesoría Jurídica y Representación Judicial: Carolina Mendonza Brand, Monica Marcela Quijano- Aura Catalina Porras Estefania Diaz | Número de actuaciones surtidas Procesos Judiciales adelantados / Número total de actuaciones radicadas | P | 76 | 85 | 59 | 71 | 291 | 50% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se atendieron 71 actuaciones al interior de los procesos en las siguientes proporciones Octubre 21 atendidos de 42 procesos para un atencion del 50%, Noviembre 20 atendidos de 42 procesos para una atencion del 48%, Diciembre: 30 atendidos de 42 procesos para un atención del 71%. Con un promedio en los tres meses sel 56% de atencion.
[7 empty] | E | 98.7% | 100% | 100% | 56.35% | 37.46%
| 1.2 | Registro y actualización de las acciones judiciales manejadas por los apoderados de la entidad en el "SIPROJ - WEB" | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número deProcesos Judiciales con seguimiento en el SIPROJ / Número total de los procesos judiciales | P | 76 | 80 | 76 | 71 | 303 | 45% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se llevó a cabo seguimiento y actualización a 76 procesos en las siguientes proporciones Octubre 21 atendidos de 42 procesos para un atencion del 50%, Noviembre 20 atendidos de 42 procesos para una atencion del 48%, Diciembre: 30 atendidos de 42 procesos para un atención del 71%. Con un promedio en los tres meses sel 56% de atencion incluidas las acciones de tutela.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 56.35% | 34.32%
| 1.3 | Prestar Asesoria Juridica a la Dirección General y a las Subdirecciones y Oficinas del IDIGER | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Conceptos Jurídicos / Número de solicitudes de Conceptos | P | 53 | 61 | 25 | 106 | 245 | 63% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre 2019, se emitieron Conceptos Jurídicos, se asesoró y acompaño de acuerdo a los requerimientos a las diferentes Subdirecciones y Oficinas del IDIGER en el tramite y/o respuesta de peticiones de organismos públicos y privados. Así las cosas, para el trimestre se atendieron 37 asesorías en el mes de Octubre 29 en el mes de Noviembre y 40 en el mes de Diciembre para un total de 106 asesorias.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.51%
| 1.4 | Responder en los terminos de Ley las peticiones presentadas por las entidades del Estado, personas naturales y juridicas. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de respuestas a los derechos de petición / Número de derechos de petición radicados en la Oficina Asesora Jurídica | P | 31 | 13 | 10 | 3 | 57 | 50% | Durante el mes de Octubre a Diciembre 2019, se tramitaron 3 derechos de petición que fueron radicados en la Oficina Asesora Jurídica sin incluir los del área de Gestión Predial, precontractual y contractual, para un total de 3 radicados y atendidos
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.37%
| 1.5 | Brindar asesoria juridica, en los asuntos relacionados con el FONDIGER, asi como prestar acompañamiento juridico en las distintas reuniones que se adelanten con las Entidades que ejecutan los dineros asignados por la Junta Directiva del FONDIGER | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de asesoría y acompañamientos Jurídicos a FONDIGER / Total de acompañamientos y asesorías solicitados | P | 46 | 40 | 50 | 44 | 180 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019, se recibieron 44 solicitudes de asesoría y acompañamiento jurídico en diferentes asuntos de FONDIGER de 44 solicitudes realizadas a la Oficina Asesora Juridica.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 61.6%
2. COMPONENTE: | GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [8 empty] | Ponderación |  | 35% |  | Cumplimiento componente |  | 31.32%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Adelantar el 100% de los procesos de gestión contractual de la Entidad en cada una de sus etapas | 2.1 | Adelantar los procesos contractuales en los términos de Ley, así como el prestar el apoyo juridico para la elaboración de estudios previos, establecimiento de riesgos, estudios de sector y demás documentos que se requieran en la etapa de planeación. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Precontractual, Contractual y postcontractual: Jhon Flavio Vasquez Rodriguez, Ruby Paola Cepeda Daniel David Marin Lorena Baron Ady Valero Claudia Franco Piedad Cristina Corena Maria Nellys Fabregas Olga Constanza Serrano Claudia Zimena Jimenez Madeleine Sanchez Estefania Diaz Diana Marcela Barbosa, Miguel Ramirez Juan David Rivera David Zambrano Magda Wilches Romero Edwin Alexander Moreno | Número de procesos contractuales adelantados / Número de procesos contractuales radicados en la Oficina Asesora | P | 14 | 25 | 19 | 17 | 75 | 97% | Durante Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se adelantaron por SECOP 17 procesos, de 17 procesos contractuales radicados en la oficina asesoar juridica.
[7 empty] | E | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 125%
| 2.2. | Proyectar y revisar las minutas de los contratos de acuerdo a las exigencias establecidas en el manual de contratación y de conformidad con la normatividad contractual vigente. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Minutas contractuales proyectadas / Número de carpetas radicadas en la Oficina | P | 249 | 125 | 72 | 71 | 517 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se suscribieron 71 Minutas Contractuales de un total de 71 carpetas radicadas en el mes.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.3 | Proyección de Aprobación de Garantías | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Garantías Aprobadas / Número de Garantías radicadas en la Oficina Asesora Jurídica | P | 261 | 124 | 118 | 304 | 807 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se aprobaron 304 Garantias de 304 Garantias radicadas en la Oficina Asesora Juridica.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.4 | Proyección y revisión de las Modificaciones Contractuales | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Modificaciones Contractuales / Número de Solicitudes de Modificación | P | 74 | 75 | 90 | 352 | 591 | 40% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se proyectaron 322 modificaciones contractuales, de un total de 322 Solicitudes de modificacion radicadas.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 91.48% | 100%
| 2.5 | Revisión y ajustes de Liquidaciones a Contratos y Convenios- | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Liquidaciones suscritas / Número de Liquidaciones radicadas en la Oficina Asesora Jurídica | P | 136 | 67 | 86 | 113 | 402 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se suscribieron 113 Liquidaciones de un total de 113 liquidaciones radicadas en la Oficina Asesora Juridica.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.6 | Publicación de contratación en el sistema de compra pública | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Numero de Publicaciones en Secop /Numero de Contratos Suscritos | P | 249 | 125 | 72 | 71 | 517 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se realizaron 45 publicarones en SecopI, 23 publicaciones en SecopII y 3 por Selección Abreviada por Acuerdo Marco y una publicacion por la pagina de la entidad para un total de 71 contratos suscritos.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 89.5%
3. COMPONENTE: | GESTION PREDIAL | [8 empty] | Ponderación |  | 30% |  | Cumplimiento componente |  | 27.6%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar en un 100% la Gestión catastral de los bienes inmuebles a adquirir por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable | 3.1 | Realizar los estudios de titulos de los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión predial: Jorge Motoa, Davies Bateman Garcia Cardozo, Arnoldo Garzón Nubia Isabel Chaparro Cifuentes, Maria Herminda Hastamorir María Fernanda Rodriguez Diana Carolina Gil. Catalina Porras | Número de estudio de Títulos y/o variables jurídicas / Número de estudios de títulos y/o viabilidades jurídicas solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | P | 38 | 35 | 9 | 35 | 117 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 Se expidieron 35 documentos relacionados a viabilidades y estudios de titulos de un total de 35 estudios de titulos y/o viabilidades juridicas solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.2 | Realizar las Ofertas de Compra y solicitar su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de los predios ubicados en zona de alto riesgo no mitigable. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Ofertas de Compra / Número de Ofertas de Compra solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | P | 30 | 49 | 11 | 40 | 130 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se proyectaron 40 ofertas de compra de un total de 40 Ofertas de Compra solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.3 | Respuesta a Derechos de petición en los términos de Ley. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de respuestas de derechos de petición en los términos de Ley / Número de derechos de petición radicados | P | 29 | 72 | 50 | 29 | 180 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se dio respuesta a 29 derechos de petición de 29 derechos de petición radicados.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.89%
| 3.4 | Proyectar Minutas de Escritura Pública de Compraventa. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Minutas proyectadas / Número de promesas de compra venta con requisitos y obligaciones cumplidas | P | 17 | 27 | 15 | 14 | 73 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2019 se proyectaron y aprobarón 15 Minutas de 15 promesas de compraventa con requisitos y obligaciones cumplidas.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 80.82%
| 3.5 | Predios Registrados o Contrato de Mejoras suscritos | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Predios Registrados o contratos de mejoras y cesión de derechos de posesión a nombre de la Entidad / Número de solicitudes para registro de predios o suscripción de contratos de mejoras | P | 2 | 16 | 3 | 10 | 31 | 100% | Durante el trimestre deOctubre a Diciembre de 2019 se registraro 10 predios de 10 solicitudes para registro de predios o suscripción de contratos de mejoras
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.74%
| 3.6 | Saneamiento Predial | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de expedientes revisados para saneamiento predial o para análisis jurídico / Número de expedientes remitidos para saneamiento predial o para análisis jurídico | P | 3 | 64 | 80 | 85 | 232 | 44% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre 2019 se revisaron 85 expedientes para saneamiento predial de 85 expedientes remitidos para saneamiento predial o para analisis juridico.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.59%
| 3.7 | Proyectar promesas de compraventa para la adquisición de los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de Contratos de Compraventa o Promesas de Compraventa / Número de Ofertas de Compra aceptadas por los beneficiarios | P | 8 | 25 | 12 | 30 | 75 | 100% | Durante el trimestere Octubre a Diciembre 2019 se suscribierón 30 Contratos de Compraventa de 30 de Ofertas de Compra aceptadas por los beneficiarios
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 92%
4. COMPONENTE: | GESTION DEL PROCESO | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 3%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Cumplir con el 100% de los compromisos del proceso jurídico contractual | 1900-01-03 02:24 | Revisión de procedimientos existentes y propuestas de ajuste en caso que se requiera. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora Juridica | Número de procedimientos con propuesta de ajuste / Número de procedimientos | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre 2019 se ajustaron 0 procedimientos.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| 4.2 | Validación de los procedimientos ante la Oficina Asesora de Planeación, en caso de requerirse | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de procedimientos modificados y aprobados / Número de procedimientos presentados a la Oficina de Planeación | P | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre 2019 se modificaron y aprobaron 0 procedimientos presentados a la Oficina Asesora Juridica.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| 4.3 | Seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas plasmadas en los Planes de Mejoramiento. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de acciones cerradas en la vigencia / Total acciones de mejora | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre 2019 se hizo el cierre de 4 acciones preventivas cerradas de un total de 10 acciones de mejora
[7 empty] | E | 0% | 100% | 0% | 40% | 50%
| 4.4 | Proyectar el Informe de Gestión trimestral con los avances, logros y retrasos, Asi mismo el reporte mensual de los indicadores de Gestión. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de informes presentados / Número de informes programados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre 2019 remito 1 informe Trimestral, para la correspondiente consolidacion de un total de1 informe programado.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4.5 | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico y Contractual | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | Número de acciones realizadas/Total de Acciones Programadas | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100% | Se llevo a cabo el seguimiento al 100% de las acciones establecidas en el mapa de riesgos.
[7 empty] | E | 0% | 100% | 0% | 100% | 50%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 60%
5. COMPONENTE: | GESTION FINANCIERA | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 15%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constituidas por la Oficina Juridica | 1900-01-04 02:24 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 8540234 | N/A | N/A | N/A | 8540234 | 100% | Se llevo a cabo la ejecucion del presupuesto programado.
[7 empty] | E | 8540234 | N/A | N/A | N/A | 8540234
| 5.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Total del Presupuesto en pasivo | P | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | E | 0% | 0% |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 86.17%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO