## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Carlos Torres Becerra | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Gestión del Manejo de Emergencias Promoción de la Autogestión Ciudadana del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2019 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019
PLAN DE ACCION
1. COMPONENTE: | Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar e implementar el 20 % de la estrategia distrital de respuesta a emergencias | 1.1 | Promover la elabación de la Estrategia Institucional de Respuesta-EIR en 20 entidades del SDGR-CC | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Organización y Coordinación para la Respuesta a Emergencias- Jorge Suarez - Faride Solano. | N° de entidades con la EIR promovida/ entidades programadas | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100% | Se promovió el desarrollo de la EIR en 20 entidades: Medicina Legal, Sec. Planeación, Alta Consejería para las Victimas, ICBF, IDIPRON, IDRD, IDPYBA, IDU, Jardín Botánico, Ministerio de Minas y Energía, Sec. Ambiente, Sec. Gobierno, Sec. Hábitat, Sec. Movilidad, Sec. Salud, Sec. Seguridad, Convivencia y Justicia, Transmilenio, UAECOB, UAESP y UMV.
[7 empty] | E | 12 | 4 | 2 | 2 | 20
| 1.2 | Realizar cuatro (4) reuniones de articulación interinstitucional para fortalecer la preparación de los servicios de respuesta. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | N° Reuniones realizadas/ N° reuniones programadas | P | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | Se desarrollaron cuatro reuniones de articulación interinstitucional: (i) reunión de articulación del servicio de respuesta de Alojamientos Temporales (11 de abril); (ii) reunión de articulación del servicio de manejo de materiales y residuos peligrosos (06 de mayo); (iii) reunión con los Responsables Principales de servicios de respuesta (29 julio); (iv) reunión del servicio de respuesta de energía y gas con representantes de ENEL - Codensa los Responsables Principales de servicios de respuesta (29 julio).
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
| 1.3 | Desarrollar cuatro (4) Sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | Sesiones realizadas/ Sesiones programadas | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | En la vigencia 2019 se realizaron nueve sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres, de la siguiente forma: 1. El día 31 de enero de 2019, tema: Día sin carro, emergencia escuela de cadetes y avances EIR. 2. El día 22 de marzo de 2019, tema: Plan de contingencia Semana Santa y Plan de contingencia por lluvias 3. El día 5 de junio, tema: Estrategia de atención y manejo de eventos asociados con la Copa América 4. El día 17 de junio, tema: Posibles novedades en el sistema de transporte de pasajeros 5. El día 2 de agosto, tema: Preparación Taller Construyendo País. 6. El día8 de agosto, tema: Preparación Taller Construyendo País. 7. El día 18 de septiembre, tema: Plan de prevención de daños en via - Vanti, Jornada de Elecciones 27 de octubre, Simulacro Distrital de Evacuación. 8. El día 22 de octubre, tema: jornada electoral del 27 de octubre. 9. El día 28 de noviembre, tema: Temporada de navidad 2019.
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
| 1.4 | Realizar dos (2) ejercicios de simulación o simulacro en relación a los servicios y fuciones de respuesta. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Organización y Coordinación para la Respuesta a Emergencias Jorge Suarez- Yesica Castillo | Ejercicios de simulación realizados / Ejercicios de simulación programados | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | En la vigencia 2019 de desarrollaron dos ejercicios: (i) una simulación sobre el funcionamiento de la Mesa de Soporte del IDIGER para optimizar la ejecución de funciones de respuesta en caso de emergencia(03 mayo), (ii) una simulación por caída de aeronave (14 agosto)
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Desarrollar herramientas que fortalezcan la preparación y la ejecución de la respuesta | 1.5 | Elaborar dos (2) lineamientos o instrumentos enfocados a la preparación y ejecución de la respuesta. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | Lineamientos o instrumentos elaborados / Lineamientos o instrumentos programados | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | En el 2019 se han elaborado dos lineamientos : (i) Directiva 05 de 2019 - Simulacro Distrital de Evacuación, y (ii) Resolución 539 de 2019 - implementación del Centro Distrital Logístico y de Reserva
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 1.6 | Elaborar seis (6) planes de contingencia ante la inminencia de eventos con impacto distrital (ej.: semana santa, temporada seca, temporada de lluvias, navidad, etc.). | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Prestar servicios profesionales Maria Andrea Rojas- Mónica Hernandez | PEC elaborados / PEC programados | P | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 100% | En lo corrido del 2019 se ha elaborado seis planes de contingencia, a saber: 1. Temporada seca Fenómeno del Niño 2. Primera temporada de lluvias 3. Semana santa 4. Segunda temporada de menos lluvias – incendios forestales 5. Segunda temporada de lluvias 6. Plan de Contingencia Temporada de Navidad 2019 Disponibles en http://www.sire.gov.co/planes-de-contingencia-distritales
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 2 | 1 | 1 | 2 | 6
| 1.7 | Desarrollar un enlace en pagina web que contenga información al público de (1) servicio de respuesta | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Servicios Profesionales -TIC´s | % de Avance en el desarrollo información al público de (1) servicio de respuesta | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Micrositio disponible al público en: https://www.sire.gov.co/web/alojamientos-temporales/inicio
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Capacitación y Entrenamiento | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 15%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el X simulacro distrital de evacuación | 2.1 | Realizar un (1) Simulacro Distrital de Evacuación en el mes de Octubre (Acuerdo 341 de 2008) (Aplicativo simulacro de evacuación 2018 ) | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento José Maria Reyes- Alexandra Martinez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | % de Avance en la realización del Simulacro Distrital de evacución | P | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% | El Simulacro Distrital de Evacuación 2019 se llevó a cabo el miércoles 2 de octubre a las 9am. Los colegios de jornada tarde realizaron el ejercicio a las 2pm, las instituciones de jornada nocturna lo llevaron a cabo a las7pm. En total se inscribieron 26.683 organizaciones de distintos sectores de Bogotá. La participación registrada ascendió a 2´177.870 personas evacuadas con el liderazgo de 153.920 Brigadistas. el registro de personas con discapacidad fue de 39.906. Y se registraron 5.626 animales de compañía evacuados.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 50% | 100% | 100%
Capacitar a 7500 personas en acciones para el manejo de emergencias (preparativos y respuesta) | 2.2 | Implementar de manera masiva el Curso Virtual Primer Respondiente ¡Gente que ayuda¡ (Acuerdo 633 de 2015) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento José Maria Reyes- Alexandra Martinez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | N° Personas capacitadas en el manejo de emergencias La capacitacion es por demanda por lo tanto lo programado es igual a lo ejecutado | P | 17956 | 24540 | 18473 | 12785 | 73754 | 100% | En el año 2019 se logró una cobertura de 73.754 personas capacitadas mediante el curso virtual Primer Respondiente: ¡Gente que Ayuda!. Mediante este curso las personas que se han capacitado ya cuentan con las herramientas para responder adecuadamente ante emergencias sencillas relacionadas con incendios, temblores o terremotos, accidentes y urgencias médicas.
[7 empty] | E | 17956 | 24540 | 18473 | 12785 | 73754
| 2.3 | Diseñar el programa Voluntarios por Bogotá: Gente que Ayuda | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento José Maria Reyes- Alexandra Martinez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | N° personas capacitadas en el programa | P | 0 | 0 | 430 | 1256 | 1686 | 100% | En los seis meses transcurridos desde el lanzamiento del curso se han registrado 2.002 voluntarios por Bogotá. De ésta cifra 1.686 personas habitan el distrito capital. Las personas capacitadas están preparadas para participar y responder de manera autónoma y solidaria, a nivel individual y colectivo, en caso de emergencias complejas y desastres cuando es probable que la ayuda institucional pueda tardar o no llegue.
|  |  | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  |  | E | 0 | 0 | 430 | 1256 | 1686
| 2.4 | Realizar el Congreso Distrital en Gestión del Riesgo y Cambio Climático 2019 (Componente Manejo de Emergencias y Desastres) | 2019-01-01 | 2019-10-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento José Maria Reyes- Alexandra Martinez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | % de Avance en la realización del Congreso Distrital en Gestión del Riesgo y Cambio Climático 2019 | P | 0 | 0 | 100% |  | 1 | 100% | El Congreso Gestión del Riesgo y Cambio Climático 2019 se realizó el 4 y 5 de julio de 2019, con la asistencia de la entidades del Sistema de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico
[7 empty] | E | 0 | 0 | 100% |  | 1
Fomentar la creación y fortalecer los CAMs en Distrito Capital. | 2.5 | Fomentar la creación de cuatro (4) comités de ayuda mutua y fortalecer los creados en el Distrito Capital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | CAMs creados/CAMs programados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | En lo corrido del 2019, se crearon 13 Comités en los que aproximadamente participan 197 organizaciones que benefician a más de 260.000 personas. La información detallada de estos comités se encuentra publicada en la página web de los Comités de Ayuda Mutua https://www.idiger.gov.co/web/cams.
[7 empty] | E | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
| 2.6 | Realizar asistencia técnica a CAM´s para la ejecución de tres (3) ejercicios de entrenamiento en su zona de influencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | Ejercicios de entrenamiento realizados / Ejercicios de entrenamiento programados | P | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | En el año 2019 se realizaron 5 simulacros con los CAM´s A continuación se describen los simulacros realizados: • CAM Montevideo: Ejercicio de entrenamiento cuyo propósito fue fortalecer la capacidad de respuesta de los brigadistas frente a una situación de emergencia presentada en una de las empresas que hace parte del CAM.Las empresas participantes fueron: Encajes S. A, Sealed Air, American Logistic, Proquifar y Vanti Gas Natural. • CAM San Martín: Simulacro de evacuación realizado el pasado 13 de junio, participaron la Secretaria de Integración Social, el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia de Renovación del Territorio, TotalCo, Procomercio y nueve (9) locales del Centro Comercial San Martín, con un total de 1121 personas evacuadas. • CAM Calle 94: Simulacro de evacuación realizado el 28 de junio, en el cual participaron las compañías Yanbal, Positiva y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal – GAULA., con un total de 772 personas evacuadas. • CAM en construcción Entre Ríos: realizó un ejercicio de entrenamiento como preparación para su participación el Simulacro Distrital de Evacuación. En este ejercicio el escenario de riesgo fue conato de incendio y participaron 336 personas de las 6 empresas que constituyen este CAM. • CAM Morato: con el objeto de fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las brigadas de las diferentes empresas que hacen parte de este CAM, se realizó un ejercicio de entrenamiento en el cual participaron 96 brigadistas. De otra parte el CAM Fontibón El Dorado organizó un ejercicio de simulación por caída de una avioneta, cuyo propósito fue medir la respuesta a emergencias y la articulación de las empresas que hacen parte de dicho CAM. Esto se suma al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las organizaciones de nuestro distrito capital.
[7 empty] | E | 0 | 3 | 2 |  | 3
| 2.8 | Realizar el Encuentro Distrital de Brigadas de Emergencias 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | % de Avance en la realización del Encuentro Distrital de Brigadas de Emergencias | P | 0 | 50% | 100% |  | 100% | 100% | Con el apoyo de los Comités de Ayuda Mutua, UAECOB, EAB, IDRD, Ecopetrol y RQC Solutions, se realizó el 25 de Semptiembre, con éxito el Segundo Encuentro Distrital de Brigadas de Emergencia. Este evento tuvo como objetivo fortalecer las brigadas de emergencia de empresas privadas y entidades públicas para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad en caso de emergencia o desastre. 405 brigadistas con mucha dedicación y empeño realizaron el circuito de conocimientos y prácticas en primeros auxilios, contraincendios y evacuación. Rotaron por 5 estaciones, cada una con 4 actividades en las que tuvieron la oportunidad de realizar prácticas como Resucitación Cardio Pulmonar, maniobra de Heimlich, tiraje de mangueras, pulsos, manejo de extintor, desplazamientos con visibilidad cero, activación de la 123, Sistema de Alerta de Bogotá, Escenarios de riesgo, trabajo en equipo y toma de decisiones entre otras actividades.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 100% |  | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Centro Distrital Logístico y de Reserva | [8 empty] | Ponderación |  | 12% |  | Cumplimiento componente |  | 12%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Administrar y operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 3.1 | Gestionar el equipamento de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER, de acuerdo a los Servicios y Funciones de Respuesta del Marco de Actuación. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos, Wilson Moreno- Sandra Pardo- Consuelo Calderon- Diego Peña- Jorge Rojas. | % de avance en la gestión del equpamiento de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | En el ultimo trimestre de 2019 se realizaron las siguientes actividades frente a este producto: 1. Supervisión de los contratos de suministro y servicios que se encuentran vigentes: CONTRATOS 2017: 407 de 2017 liquidado 487 de 2017 - Raciones de campaña en ejecución CONTRATOS 2018 228 de 2018 - liquidado. 323 de 2018 - kits limpieza, en ejecución 348 de 2018 - estufas portátiles, en liquidación CONTRATOS 2019 125 de 2019 - Refrigerios. En ejecución 142 de 2019 - Baños portátiles. En ejecución. 443 de 2019 - Suministros de ferreteria. En ejecución 493 de 2019 - Adquisición de elementos para MATPEL 2. Se realiza la supervisión de los contratos de prestación de servicios de 20 contratistas asignados al Área de Servicios de Logística.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| 3.2 | Operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER para un servicio 7X24 los 365 días. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga- Oscar Julio Herrera Mendieta; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado - Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | Un Centro Distrital Logístico y de Reserva operando | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | El CDLYR opera las 24 horas, los 7 días de la semana los 365 días del año. Para lo cual en lo corrido del 2019 se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Durante la vigencia se realizaron 94,444 revisiones de los equipos, herramientas y accesorios asignados al Centro Logístico. 2. Se coordinó el apoyo a las entidades del Sistema Distrital, con el préstamo o asignación de 51,282 equipos, herramientas y/o accesorios
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.3 | Realizar seguimiento a la operación de la Red Distrital de Centros de Reserva, manteniendo la información de la Red actualizada, en la herramienta informática disponible. | 2019-01-01 | 2019-10-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga- Oscar Julio Herrera Mendieta; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado - Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | Red Distrital de Centros de Reserva operando y con información actualizada en la herramienta informatica disponible | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el último trimestre de 2019 se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó la revisión de los equipos e informes mensuales asignados al comodato 292 2017. 2. Comodato 012 de 2014: Se realizó la revisión de equipos y los informes mensuales de septiembre, octubre y noviembre. 3. Se realizó la revisión de elementos y se requirió la entrega de los informes mensuales
|  |  | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  |  | E | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| 3.4 | Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco del SDGR-CC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado, Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | % de avance en la gestión de suministros del Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | En el ultimo trimestre de 2019 se realizaron las siguientes actividades frente a este producto: 1. Supervisión de los contratos de suministro y servicios que se encuentran vigentes: CONTRATOS 2017: 407 de 2017 liquidado 487 de 2017 - Raciones de campaña en ejecución CONTRATOS 2018 228 de 2018 - liquidado. 323 de 2018 - kits limpieza, en ejecución 348 de 2018 - estufas portátiles, en liquidación CONTRATOS 2019 125 de 2019 - Refrigerios. En ejecución 142 de 2019 - Baños portátiles. En ejecución. 443 de 2019 - Suministros de ferreteria. En ejecución 493 de 2019 - Adquisición de elementos para MATPEL 2. Se realiza la supervisión de los contratos de prestación de servicios de 20 contratistas asignados al Área de Servicios de Logística.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| 3.5 | Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Manuel Martinez | N° ayudas humanitarias en especie entregadas. La entregas es por demanda por lo tanto lo programado es igual a lo ejecutado | P | 2933 | 6615 | 8606 | 11706 | 11706 | 100% | En lo corrido de 2019 se ha coordinado y realizado seguimiento a la entrega de 11.706 ayudas humanitarias a 1.181 familias. Registrada en base de datos cliente externo. Se han supervisado los contratos de suministros de kits limpieza, kits noche, estufas y kits cocina.
[7 empty] | E | 2933 | 6615 | 8606 | 11706 | 11706
Operar una (1) Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL) | 3.6 | Operar una (1) Central de Información y Telecomunicaciones para un servicio 24 horas los 365 días del año. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de respuesta a emergencias Duber Morales - Elsa Galvis - Julio Lopez | Una Central de Telecomunicaciones operando | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La Central de Información y Telecomunicaciones CITEL del IDIGER opera 24 horas por 7 días, en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo - C4 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en operación las 24 horas del día, con el soporte de cuatro Radioperadores de planta en carrera administrativa y seis radioperadores con contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión; en turnos de 8 horas (6:00a.m. - 2:00p.m., 2:00p.m – 10:00p.m y 10:00p.m – 6:00a.m).
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | Aglomeraciones de Público | [8 empty] | Ponderación |  | 11% |  | Cumplimiento componente |  | 6.967%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Asesorar y/o conceptuar los 1500 planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 4.1 | Gestionar la información en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA). | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado - Mauricio Rojas | SUGA actualizado | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En la vigencia 2019 el SUGA funcionó 24 horas x 7 días, con el respectivo soporte técnico por parte de la Oficina TIC´s y con información actualizada. Por parte del área se realizó el respectivo seguimiento 24 horas para su correcto funcionamiento, así mismo se realizaron pruebas para la implementación del buscador yel reporte del aplicativo de complejidades, por parte del área TICS. Se publicó banner informativo en la pagina de inicio del SUGA, de las fechas con que no se podra contar con el apoyo de las entidades para la realización de las actividades de aglomeraciones de público, por la magnitud de las actividades programadas en el Distrito Capital, se revisó y se aprobó en comite SUGA la linea de tiempo para ser modificada en la Ventanilla Única del SUGA. Se activó correo de notificación a los organizadores, evaluadores y coordinadores de la entidad donde se informa los eventos cancelados en la plataforma por parte del Organizador, entró en producción el modulo de complejidades, se hizó el levantamiento en el módulo de complejidades del requerimiento para la implementacion de busquedas y alertas a las actividades clasificadas de baja complejidad y entró en producción el día 30 de septiembre de 2019.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| 4.2 | Definir los contenidos para el desarrollo de un prototipo del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones, en el marco de las competencias de la entidad (SUGA 2.0) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado - Mauricio Rojas | % de Avance en el desarrollo de los contenidos del prototipo | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 80% | En lo avanzado del 2019 se ha realizado reuniones con las entidades técnicas que hacen parte del SUGA, para la definición de variables de complejidad. Se elaboró documento donde se relacionan las competencias de las entidades, lo debe ser complementado por cada una de las entidades para determinar las complejidades. Se han tenido reuniones con la oficina de TICs, con el fin de definir los requerimientos necesarios de la Ventanilla Unica SUGA, como son las notificaciones de cancelación de las actividades de aglomeraciones de público, las alertas para las actividades de baja complejidad. Se puso en produccion el aplicativo de complejidades y se incluyen las opciones de busqueda.
[7 empty] | E | 20% | 20% | 10% | 80% | 80%
| 4.3 | Elaborar 1.500 Conceptos Técnicos de los Planes de Emergencia y Contingencia por escenarios de Aglomeraciones de público inscritos en el SUGA, de eventos ocasionales, permanentes, habilitación de escenarios y parques de atracciones y centros de entretenimiento. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado - Mauricio Rojas | N° de asesorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad / N° de asesorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad programados | P | 200 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 100% | Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se asesoraron y/o conceptuaron 2125 planes de emergencia y contingencia, de los cuales 653 fueron asesorías y 1072 PEC´s. De los PEC´s evaluados 190 son de alta complejidad, 783 de media y 499 de permanentes.
|  |  | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  |  | E | 195 | 819 | 622 | 489 | 2125 |  |  |  |  | 189
Estructurar instrumentos para la elaboración de PEC´s y Planes Tipo de Emergencia y Contingencia por aglomeración de público | 4.4 | Estructurar tres (3) Planes Tipo de Emergencia y Contingencia por aglomeración de público para escenarios distritales, en el marco de las competencias de la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público- Diana Carolina Pérez | Planes tipo estructurados/Planes tipo programados | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | "Desde el año 2016 conforme a lo establecido en el Título VI Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, se da inicio a la actualización del Decreto 599 de 2013, sin embargo con la inexequibilidad de este título a partir del 20 de junio de 2019 y tras los múltiples intentos de pasar el proyecto de decreto modificatorio liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte el Proyecto no fue aprobado. Con la inexequibilidad del proyecto de Decreto se realizaron nuevos ajustes al Proyecto con el fin de sacar las disposiciones referentes a la Ley 1801 de 2016. En el mes de mayo de 2019 se emitieron las últimas observaciones al proyecto de decreto, sin embargo el artículo 66 de la Ley 1801 de 2016 que habla de los planes tipos también fue declarado inexequible."
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 4.5 | Estructurar tres (3) guías para elaboración de Planes de Emergencia y Contingencia por aglomeraciones de público para: Actividades ocasionales, parques de atracciones y centros de entretenimiento, y habilitación de escenarios. Y definir los requisitos en el marco de las competencias de la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público - William López | Manuales estructurados/ Manuales programados | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | En la vigencia 2019 se estructuraron 3 guias para la elaboración de planes de emergencia y contigencia, a saber los siguientes: 1. Manual PEC ocasionales 2. Manual PEC habilitación de escenarios 3. Manual PEC centros de entretenimiento familiar y parques de atracciones. Los cuales se encuentra en revisión y ajustes conforme a la normativa.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Divulgar y promocionar la NTC 6253 /2017 "Servicios Logísticos en actividades de aglomeración de público | 4.6 | Formular un procedimiento para la aplicación de la NTC 6253/2017 en articulación con la ONAC y con las empresas certificadoras del país. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público- Diana Carolina Pérez | Un Procedimiento formulado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | En el proyecto de Decreto modificatorio del decreto 599 de 2013, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos Y cambio Climático, solicitó incluir un artículo relacionado con la implementación de la NTC 6253. Durante 2019 a través del comité SUGA se promovieron dos intentos de modificación de la norma, no obstante a 31 de diciembre de 2019 no se logró.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 63.33%
5. COMPONENTE: | Transporte Vertical | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 15%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Asesorar y/o conceptuar los 1500 planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 5.1 | Actualizar el módulo de Sistemas de Transporte Vertical (registro y seguimiento) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Andrea Sánchez - Luisa García | % de avance en la actualización del módulo de transporte verical | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | En la vigencia 2019 el módulo estuvo actualizado y disponible, se realizó el registro y seguimiento de las visitas de transporte vertical por medio de este.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| 5.2 | Realizar 3000 visitas de verificación efectivas a los Sistemas de Transporte Vertical y notificación a las alcaldías locales de las edificaciones o establecimientos que aglomeren público cuyos sistemas de transporte vertical incumplan con lo establecido en el Acuerdo 470 de 2011 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Luisa G -Tedley Gallardo - Leonel Camargo - Carlos Florez- Jhon Aguirre - Kamila Duque | N° visitas efectivas a los sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas. | P | 480 | 750 | 975 | 795 | 3000 | 100% | Con corte al 31 de diciembre de 2019 se realizaron 3309 visitas de verificación a edificaciones con sistemas de transporte vertical.
[7 empty] | E | 485 | 1161 | 551 | 1112 | 3309
| 5.3 | Socializar y divulgar una (1) campaña para orientar a las personas sobre la necesidad de hacer uso adecuado de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. (Acuerdo 470 de 2011) | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Grupo de Trasporte Vertical Luisa G -Tedley Gallardo - Leonel Camargo - Carlos Florez- Jhon Aguirre - Kamila Duque | % Avance en la divulgación y socialización de la campaña para orientar el uso adecuado de los sistemas de transporte vertical | P | 10% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | Se han realizado las siguientes acciones: 1. Cuña radial “Prevenir es Tarea de Todos”, la cual estuvo al aire en las siguientes fechas del 11 al 14 de junio de 2019, del 17 al 21 de junio de 2019 y del 24 al 28 de junio de 2019, divulgada en las emisoras: Candela Estéreo, Vibra (FM), Caracol Rad FM, BLU Radio, La Cariñosa, La movida de Manuel Salazar. Punto Cinco14-90 am, Oja radio, Recreando ando, Emisora PSI, Block Juvenil, Encuentro Latino, Galardón de deportes, Suba Alternativa, Suba al Aire, La Boyacense Online, Radio Alternativa, 514 Musik. 2. La campaña en conjunto con los centros comerciales: Piezas impresas, se hizo entrega de folletos en los cuales se da a conocer la normatividad que rige para los sistemas de transporte vertical y que requisitos deben cumplir los administradores y/o propietarios; los cuales IDIGER entregó a Secretaría Distrital de Gobierno con el fin de ser repartidos a los ciudadanos por medio de la oficina Dirección para la Gestión Policiva. 3. Piezas Digitales: Q´Hubo y KienyKe (13 al 30 de junio) - portales web donde se publicó el banner de STV y se direccionaba al micrositio, redes sociales. Cine Colombia y FLIX: 13 al 26 de junio (comercial 40 segundos en 24 teatros durante el tiempo aprobado). Publicación en el periódico El Nuevo Siglo ISSN 2011-5172 Número 88 Agosto – Septiembre de 2019. Se instalaron piezas de la campaña Prevenir es Tarea de Todos 2019 en 17 centros comerciales: (Calima, Hayuelos, Bacata, Gran Plaza Ensueño, Palatino, Cafam, Plaza de las Americas, Plaza Imperial, Atlantis, Gran plaza Bosa, San Rafael, Porto Alegre, Puerto Principe, Bulevar, Sabana Plaza, Colina, Unicentro de Occidente
|  |  | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  |  | E | 10% | 50% | 70% | 100% | 100%
| 5.4 | Implementar el procedimiento en línea en la verificación a los Sistemas de Transporte Vertical, por parte del equipo del área. (Registro de información en línea) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Andrea Sánchez - Luisa García | % Avance en la implementación del procedimiento en línea de verificación a los a los Sistemas de Transporte Vertica | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | El procedimiento ya está listo y verificado, en el 2019 se ejecutó a conformidad.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
6. COMPONENTE: | Respuesta a Emergencias | [8 empty] | Ponderación |  | 17% |  | Cumplimiento componente |  | 13.22%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar el 100% de las situaciones de emergencia reportadas a la Central de comunicaciones, que requieran de la respuesta integral y coordinada con el SDGR-CC | 6.1 | Coordinar las emergencias de acuerdo con el Marco de Actuación-Estrategia Distrital de Respuesta. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias Jairo Naranjo- Benedicto Feria - Manuel José Aya - José Mauricio Sánchez - Carlos Hernández - Anderson Escamilla - Nelson Wilches - Javier Aldana - Freddy Martin- Pedro Giraldo- Manuel Caiced | % Emergencias coordinadas con respuesta integral | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Los diferentes eventos de emergencia reportados a la CITEL desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, han sido coordinados con las entidades que hacen parte del SDGRD, conforme a lo dispuesto en el marco de actuación. En este periodo se presentaron 21.729 eventos de emergencia, se atendieron 9.496 personas, entre adultos y menores de edad, los cuales se vieron afectados por incidentes emergencias y desastres, desde el área de Servicios de respuesta se realizó la atención de estos incidentes de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 100%
| 6.2 | Implementar funciones y servicios de respuesta a emergencias propios del IDIGER, establecidos en el Marco de Actuación. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | % de Funciones y servicios implementados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se reportaron a la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER - CITEL, 21.729 Eventos de Emergencia, los cuales fueron atendidos de Manera integral y Coordinada con las entidades del SDGR -CC, así mismo se beneficiaron 9.496 personas. Conforme a las funciones y servicios de respuesta establecidos en el Marco de Actuación.
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 100%
| 6.3 | Implementar el módulo informático del Registro de Afectados que sea compatible con el R.U.D. de la UNGRD, para la generación de certificados de afectados por emergencias en línea, de ser necesario. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | % de Avance en la implementación de los contenidos del módulo de afectados | P | 20% | 0% | 0% | 80% | 100% | 50% | En el ultimo trimestre de 2019 se realizaron reuniones en relación al Registro de afectados de la siguiente forma: 1. Noviembre 18 de 2019: Reunión para los avances que a tenido el aplicativo y su funcionabilidad 2. Diciembre 16 de 2019: Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora SIRE, se plantean opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del IDIGER sobre la base de los registros de afectacion, se plantea la necesidad que desde la subdireccion se solicite firma diguital para el certificado en linea y se solicita ampliar el plazo para la racionalización de este tramite
[7 empty] | E | 20% | 0% | 0% | 50% | 50%
| 6.4 | Desarrollar una propuesta para la actualización de los contenidos de la Bitácora SIRE. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | % de avance en el desarrollo de la propuesta para actualización contenidos SIRE | P | 10% | 10% | 20% | 60% | 100% | 50% | En el periodo de reporte se revisaron algunos de los campos propuestos en el desarrollo de la nueva versión de la bitácora de Emergencia; la oficina TIC’s, en su componente de desarrollo, trabaja en hacer más amable la presentación de la bitacora y se espera hacia el mes de octubre, realizar una nueva presentación de los avances en la arquitectura. Durante el mes de diciembre se realizó reunion con el Subdirector de Emergencias quien solicitó ajustes y planteo nuevos requerimientos sobre la Bitacora SIRE, la oficina TIC´s adelanta acciones para la armonización tecnica de la interfaz entre el NUSE y el IDIGER.
[7 empty] | E | 10% | 0% | 40% | 10 | 50%
| 6.5 | Desarrollar los contenidos para la implementación de la herramienta PREMIERONE, en reemplazo de la plataforma PROCAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | % de avance en el desarrollo de los contenidos de la herramienta para la implementación del PREMIERONE | P | 20% | 20% | 20% | 40% | 100% | 100% | La plataforma PREMIERONE se encuentra funcionando e implementada.
[7 empty] | E | 20% | 20% | 20% | 100% | 100%
| 6.6 | Generar los certificados de afectación expedidos por situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre en el Distrito Capital. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | N° Certificados generados | P | 70 | 31 | 16 | 13 | 130 | 100% | En lo recorrido del 2019 se han expedido un total de 130certificaciones de afectación.
[7 empty] | E | 70 | 31 | 16 | 13 | 130
| 6.7 | Gestionar el pago de arriendo (como ayuda humanitaria pecuniaria) a las familias afectadas. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de servicios de respuesta- Francis Moreno | N° Ayudas humanitarias pecuniarias gestionadas | P | 205 | 345 | 281 | 301 | 1132 | 100% | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 se tramitó el pago de 1132 AHCP beneficiando el mismo número de familias y a 3669 personas.
[7 empty] | E | 205 | 345 | 281 | 301 | 1132
| 6.8 | Desarrollar un convenio con la Defensa Civil Colombiana para implementar brigadas para la prevención, monitoreo y apoyo en el manejo de incidentes forestales el Bogotá D.C. | 2019-04-02 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias Carolina Santos-Mauricio Andrade- Diana Arias- Marisol Beltrán-Sara Pacheco-Mónica Sánchez- | Convenio suscrito | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Mediante el contrato interadministrativo 519 de 2019 se desarrollo y formalizo el convenio entre la entidad y la Defensa Civil, el cual tiene por objeto: "Prestación de servicios de vígias y brigadas especializadas con énfasis en reducción de riesgo, detección y respuesta a eventos forestales y atención de emergencias en Bogotá D.C"
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Desarrollar herramientas que fortalezcan la preparación y la ejecución de la respuesta | 6.9 | Desarrollar un convenio con la Cruz Roja Colombiana para para brindar atención integral, tanto física como psicosocial, a los organismos de respuesta a emergencias, con el fin de fortalecer la respuesta a emergencias, calamidades y/o desastres en el distrito capital | 2019-04-02 | 2019-12-31 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - María Andrea Rojas- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | Convenio suscrito | P | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Mediante el convenio de cooperación 506 se desarrollo y formalizo el convenio entre la entidad y la Cruz Roja, el cual tiene por objeto: "aunar recursos administrativos, técnicos, operativos y financieros, para contr con Unidades Integrales de respuesta-UIR, con el proposito de implementar servicios y funciones confome a la EDRE, cion énfasis en atención en salud física y psicosocial, y asistencia humanitaria en Bogotá D.C"
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 77.78%
7. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 3% |  | Cumplimiento componente |  | 3%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener actualizados los ocho (8) procedimientos del proceso de manejo de emergencias, calamidades y/o desastres conforme al lineamiento MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) | 7.1 | Modificar y actualizar los procedimientos conforme a las necesidades del sistema de gestión de calidad y al MIPG. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Edith Nathalie Romero | Numero de procedimientos actualizados/Número de procedimientos progrmados para actualizar | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | En la vigencia 2019 se encontro la necesidad de actuliazar o elaborar los siguientes procedimientos: 1. Coordinación de servicios de respuesta, emergencias y desastres 2. Instructivo respuesta a emergencias - Radioperadores 3. Sistema de alerta Bogotá- decisiones previas para la respuesta
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 7.2 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | N° seguimientos a la matriz de riesgos/N° seguimientos a la matriz de riesgos programados | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se reporto el seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción y operativos a la oficina asesora de planeación, conforme al lineamiento dado por esta.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| 7.3 | Implementar la política de racionalización de trámites | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | % Política implementada | P | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 100% | En el ultimo trimestre de 2019 se realizaron reuniones en relación al Registro de afectados de la siguiente forma: 1. Noviembre 18 de 2019: Reunión para los avances que a tenido el aplicativo y su funcionabilidad 2. Diciembre 16 de 2019: Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora SIRE, se plantean opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del IDIGER sobre la base de los registros de afectacion, se plantea la necesidad que desde la subdireccion se solicite firma diguital para el certificado en linea y se solicita ampliar el plazo para la racionalización de este tramite
[7 empty] | E | 0 | 0 | 30% | 100% | 100%
| 7.4 | Reporte trimestral de indicadores de proceso | 2019-03-01 | 2020-01-01 |  | N° de reportes de indicadores/ N° de reportes de indicadores progrmados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Los indicadores del proceso en el 2019 se reportaron mensualmente conforme al lineamiento de la Oficina Asesora de planeación
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
8. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 7% |  | Cumplimiento componente |  | 6.998%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de SDME&D | 8.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 1288810015 | 1288810015 | 1288810015 | 1288810015 | 1288810015 | 99.98%
[7 empty] | E | 184294849 | 540506881 | 1288493065 | 1288493065 | 1288493065
| 8.2 | Ejecución de pasivo exigible. |  |  |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 99.98%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 92.19%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
2019-03-01 | 2.7 | Elaborar una Norma Técnica Colombiana para fortalecer los Comités de Ayuda Mutua-Brigadas de emergencia | Se solicita eliminar este producto por lineamiento de dirección.
2019-04-05 | 1.1 | Promover la aprobación de la Estrategia Institucional de Respuesta-EIR en 20 entidades del SDGR-CC | Se solicita cambiar el término "aprobación" por "elaboración"