## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Juan Carlos Velásquez Chávez - Asesor en Comunicación | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina de Comunicaciones
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Comunicación |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1158- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | 2019-02-01 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | De 01 enero a 31 diciembre de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | De 01 enero a 31 diciembre de 2019
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático | [8 empty] | Ponderación |  | 35% |  | Cumplimiento componente |  | 39.55%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Publicar los manuales y el plan estratégico de comunicaciones de la entidad | 1.1 | Publicar los manuales de voceros, manual de crisis, ABC del periodista y el Plan Estratégico del IDIGER | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Liliana Esquivel Juan Carlos Velásquez | Número de manuales publicados y número de manuales realizados. | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | Se elaboraron dos documentos institucionales publicados en la web de la entidad (Plan Estratégico de Comunicaciones y el Manual de Fotografía). Adicionalmente, el IDIGER también cuenta un Manual de Voceros y un Manual de Crisis.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Realizar 6 campañas educativas e informativas acerca de la gestión del riesgo en la ciudad. | 1.2 | Divulgar y posicionar de manera masiva las campañas educativas e informativas acerca de la gestión del riesgo en la ciudad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Martha Reina David Mendieta | Número de campañas divulgadas / Número de campañas elaboradas | P | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 100% | Se realizaron diez campañas sobre: Tempora Seca, Semana Santa,Temporada de Lluvias I y II, Primer respondiente, Voluntarios por Bogotá, Transporte Vertical, Simulacro, Charla Diaria y Cambio Climático.
[7 empty] | E | 1 | 2 | 2 | 2 | 8
Realizar y divulgar 1.000 piezas de comunicación para promover la gestión de riesgo | 1.3 | Divulgar informacion interna y externa de gestión de riesgos a través de piezas de comunicación. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Nancy Gonzáles Camilo Nieves | Número de piezas difundidas / Número de piezas proyectadas | P | 200 | 271 | 214 | 201 | 886 | 100% | Entre enero y diciembre se realizaron 886 piezas gráficas, tanto de comunicación interna como externa,con el objetivo de divulgar la información relevante de la entidad a través de los diferentes canales de comunicación.
[7 empty] | E | 200 | 271 | 214 | 201 | 886
Promover para 2.500.000 ciudadanos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | 1.4 | Realizar la corrección y validación de la información divulgada en los medios externos de la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ana María Canal | Número de personas informadas/ Número de ciudadanos programados | P | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 | 152% | Se realizaron las validaciones de la información publicada en la página web del IDIGER y en los micrositios de los principales productos de la entidad. Adicionalmente se realizó una estrategia de fidelización para Primer respondiente e inspectores de edificaciones tras sismo.
[7 empty] | E | 14 | 46 | 62 | 30 | 152
SUB - TOTAL | [12 empty] | 113%
2. COMPONENTE: | Comunicación institucional | [8 empty] | Ponderación |  | 40% |  | Cumplimiento componente |  | 42.47%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Relizar y divulgar 60 boletines de prensa | 2.1 | Realizar y divulgar notas y boletines de prensa de impacto con las principales actividades de la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Karol Calceto | Número de boletines divulgados / Número de boletines programados | P | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 104.7% | Se realizaron 67 boletines de prensa que fueron divulgados en la página de la entidad y se enviaron a los diferentes medios de comunicación.
[7 empty] | E | 18 | 18 | 19 | 12 | 67
Lograr 1000 emisiones en los diferentes medios de comunicación a través de la información emitida por la entidad | 2.2 | Realizar la emisión de notas de comunicación para identificar y analizar la información publicada acerca de la gestión de riesgos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Central de medios Monitoreo de Medios | Número de emisiones logradas en medios de comunicación | P | 678 | 236 | 226 | 298 | 1438 | 100% | Como resultado de la divulgación de los boletines de prensa en los diferentes medios de comunicación y según el soporte de los informes del proveedor del servicio de monitoreo, se lograron 1,438 publicaciones. De manera complementaria, se proyectaron y aprobaron los planes de medios para: Transporte Vertical, Simulacro, Voluntarios por Bogotá y Pólvora.
[7 empty] | E | 678 | 236 | 226 | 298 | 1438
Producir 10 piezas gráficas y audiovisuales de las campañas realizadas por la entidad | 2.3 | Producir piezas de comunicación y realizar actividades de comunicación institucional requeridas para la divulgación de las acciones de gestión de riesgos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Eduardo Castro | Número de piezas audiovisuales publicadas/ Número de piezas audiovisuales programadas | P | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 100% | Se realizaron durante el año 18 piezas audiovisuales para la difusión y posicionamiento de las diferentes campañas de la entidad.
[7 empty] | E | 3 | 2 | 2 | 11 | 18
Imprimir 5 piezas de comunicación para la divulgación de las principales acciones de gestión del riesgo | 2.4 | Realizar piezas de comunicación impresas para la divulgación de las principales acciones de gestión del riesgo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Licencias Comunicación institucional | Número de piezas impresas/ Número de piezas proyectadas | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 120% | Se realizó la impresión de las postales con la información de las obras de mitigación Brisas del Volador, barrio Madrid y Sotavento puestas en funcionamiento por parte de la entidad. Igualmente, de los plegables con las recomendaciones de seguridad para los sistemas de transporte vertical.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 4 | 0 | 6
SUB - TOTAL | [12 empty] | 106.2%
3. COMPONENTE: | Comunicación digital | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Actualizar y administrar los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad. | 1900-01-02 02:24 | Actualizar y administrar los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Milena Salamanca | Número de contenidos publicados/ Número de contenidos proyectados | P | 764 | 979 | 936 | 839 | 3518 | 100% | Se promovieron los diferentes productos de la entidad a través de las redes sociales de la entidad. Durante el 2019 a través de Facebook y Twitter, llegamos a 2056696 personas.
[7 empty] | E | 764 | 979 | 936 | 839 | 3518
SUB - TOTAL | [12 empty] | 50%
4. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Equipo de Comunicaciones | Matriz de riesgos | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se actualizó la Matriz de Riesgos del área.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 5.2 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Equipo de Comunicaciones | Indicadores trimestrales | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se consolidó la información de los periodos correspondientes.
[7 empty] | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
| 5.3 | Implementar la estrategia de Comunicación Interna de la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Liliana Esquivel | Número de contenidos realizados/ Número de contenidos publicados | P | 13 | 18 | 22 | 19 | 72 | 100% | Se realizó la difusión de las campañas y actividades de comunicación interna a través de 26 carteleras internas y 46 boletines internos.
[7 empty] | E | 13 | 18 | 22 | 19 | 72
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdireccion para la Reduccion. | 7.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de: Obras, Reasentamiento, Educación y Comunicaciones / Lady Parra | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 230767600 | 78373343 | 5048000 | 0 | 314188943 | 100% | Durante los tres trimestres se ejecutó el 100% de la reserva presupuestal de la Subdirección.
[7 empty] | E | 230767600 | 78373343 | 5048000 | 0 | 314188943
| 7.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | En el Equipo de Comunicaciones no hay pasivos exigibles.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 102%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
2019-10-04 | 1.4 | Realizar la corrección y validación de la información divulgada en los medios externos de la entidad. | Se solicita el ajuste porque la persona encargada realiza la veeduría de la información antes de ser publicada para lograr promover la información.
2020-01-07 | 1.3 | Divulgar informacion interna y externa de gestión de riesgos a través de piezas de comunicación. | Se realizó ajuste en la programación, teniendo en cuenta que el indicador es por demanda y sus proyecciones varian según las necesidades de la entidad.
2020-01-07 | 2.2 | Realizar la emisión de notas de comunicación para identificar y analizar la información publicada acerca de la gestión de riesgos. | Se realizó ajuste en la programación, teniendo en cuenta que el indicador es por demanda y sus proyecciones varian según las necesidades de la entidad.
2020-01-07 | 3.1 | Actualizar y administrar los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad | Se realizó ajuste en la programación, teniendo en cuenta que el indicador es por demanda y sus proyecciones varian según las necesidades de la entidad.