## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Diana Karina Ruiz- Jefe de la Oficina de Control Interno | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina de Control Interno
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Seguimiento, evaluación y control a la gestión de la entidad |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Bogotá mejor para todos 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2019 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Evaluación y Seguimiento | [8 empty] | Ponderación |  | 50% |  | Cumplimiento componente |  | 50%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el 100% de Auditorías establecidas en el programa de auditorías de la vigencia | 1.1 | 6 Informes de Auditoría: CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Conceptos técnicos de legalización, regularización y planes parciales GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGO (REASENTAMIENTOS): GMR-PD-09 Adquisición Predial para el Reasentamiento "TICS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO: TICS-PD-11 Operación de redes de monitoreo "TALENTO HUMANO : Nómina y Situaciones Administrativas" "GESTION FINANCIERA : AUDITORIA CONTINUA SOSTENIBILIDAD Y DEPURACIÓN CONTABLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAC TESORERÍA FONDIGER: GESTION DE RIESGOS Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL "GESTIÓN CONTRACTUAL: AUDITORÍA CONTINUA PUBLICACIÓN EN SECOP LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS GESTION DOCUMENTAL PAA" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe de Control Interno y equipo designado por auditoría | No. De auditorias realizadas/ No. De auditorias Programadas | P | 15% | 25% | 63% | 100% | 100% | 100% | El acumulado del periodo se establecen 7 actividades: 1 aprobación de plan y 6 auditorías. (Se asigna porcentaje igual a cada una de las 7 actividades (100%/7) y avances así: 1 plan de auditoria: 100%, Auditoria “Conceptos Técnicos de Legalización, Regularización y Planes Parciales: 100%, Gestión Financiera: 100%, Gestión contractual: 90%, Adquisición predial: 100%, procedimiento de Operación de Redes de Monitoreo: 100%, Auditoría a nómina y situaciones administrativas (100%) - Para un total de avance de100% a corte diciembre de 2019. La auditoría de Gestón Contractual presenta modificación en su fecha de cierre de acuerdo a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de diciembre de 2019.
[7 empty] | E | 15% | 25% | 63% | 100% | 100%
Elaborar el 100% de Seguimientos e informes de ley de acuerdo al programa de auditorías | 1.2 | Informes de Seguimiento y de Ley (63 informes*) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe de Control Interno Profesional designado Programa Anual Auditorías | No. de Seguimientos e Infromes de Ley de la Vigencia/No. de Seguimientos e Infromes de Ley de la Vigencia programadas | P | 29% | 53% | 79% | 100% | 100% | 100% | Al inicio del plan de auditorias se estbalecieron 63 seguimientos, sin embargo se realizaron 68 seguimientos e informes de ley de acuerdo al plan de auditorías de la vigencia que corresponde al 100% de lo programado. Las modificaciones estan aprobadas por el comite institucional de Control Interno.
[7 empty] | E | 29% | 53% | 79% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Asesoría y acompañamiento entes de control | [8 empty] | Ponderación |  | 30% |  | Cumplimiento componente |  | 30%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el 100% de actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico, enfoque de prevención y evaluacion de reisgos de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de otras partes interesadas | 2.1 | "Seguimiento planes, programas, proyectos y metas del IDIGER (con corte a junio de 2019) -vigencia 2019 " "Presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento. " "Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIGER " Acompañamiento y asesoria conceptual en la implementación del MIPG v2 de forma coordinada con la OAP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe de Control Interno | % de cumplimiento de actividades del rol de liderazgo estrategico de la Vigencia | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |  En cumplimiento de los objetivos en materia de modernización de la gestión pública y desarrollo institucional que lidera la Alcaldía de Bogotá, y en el marco de la alianza entre la Nación y el Distrito Capital, a través del convenio de cooperación N° 360/2017 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y la Secretaria General, se realizó el día 22 de noviembre de 2019 en el Planetario Distrital el "Taller Normas Internacionales de Auditoria"; el cual es de gran relevancia en el desarrollo de los procesos de auditoria y permitirá fortalecer la labor de las Oficinas de Control Interno como evaluadoras del Sistema de Control Interno.  Participación taller y socialización Manual único de rendición de cuentas con enfoque de derechos Humanos y ODS, realizado en el DAFP el 10/10/2019.  Participación en el taller - transferencia de información (controladores e instrucciones) para la instalación del aplicativo CHIE-PMI desarrollado por el IDU. (18/10/2019).  Acompañamiento y retroalimentación en la formulación de planes de mejoramiento en el alcance asignado a la OCI.  Seguimiento oportunidad transmisión de la Cuenta mensual Contraloría.  Seguimiento oportunidad transmisión de la Cuenta anual vigencia 2018 Contraloría.  Asesoría y acompañamiento desde el rol OCI en la identificación piloto del modelo de tres líneas de defensa y mapas de aseguramiento relacionados.  Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital del IDIGER  Se realizó atención a solicitud de planes de mejoramiento de las diferentes dependencias  Se realizaron 7 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se desarrollaron los siguientes temas clave: Avance semestral, estado del Plan Anual de Auditorías y Resumen Ejecutivo de Informes 2019 (Decreto 215 de 2017), Resumen Seguimiento de Metas Plan de Desarrollo primer semestre 2019 (Decreto 215 de 2017,estados financieros IDIGER en el marco del Control Interno Contable y recomendaciones frente a la ejecución del Plan de Mejoramiento de Contraloría vigente.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
Cumplir el 100% las actividades del a la Oficina de acuerdo al Rol atención de entes de control de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de la vigencia. | 2.2 | Registros de acompañamiento y cumplimiento del Rol Atención Entes de Control | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Profesionales designados por requerimiento | % de cumplimiento de actividades del rol de atención a entes de control de la Vigencia | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Se culminaron las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá:  La Auditoría de Desempeño “evaluación de la gestión y la contratación, suscrita en el marco del proyecto de inversión 1178 “Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres”, meta 3 “Implementar y operar el centro distrital logístico y de reserva y la central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL). Vigencias 2016, 2017 y 2018 y atención de los DPC 407-19 y 520-19” Período Auditado: 2016 – 2018 PAD 2019 código 32 por parte de la Contraloría de Bogotá, cuyo resultado fue: 11 Hallazgos administrativos, 8 Disciplinarios, 4 fiscales, de los cuales se formuló el plan de mejoramiento correspondiente, con el acompañamiento desde el rol de la OCI.  Se acompañaron acompañamiento y visitas administrativas requeridas asegurando la coordinación de los referentes técnicos y el equipo auditor, en el marco del rol de la oficina.  Se realizó veeduría para la elección de comité COPASST, comité de convivencia laboral, y comisión de personal, en la sede de Fontibón,  Se apoyó en la logística de entrega de Oficina por Parte de la Contraloría una vez finalizada auditoría cód. 33 PAD 2019  informe final de auditoría de regularidad- código auditoría No.22 Período Auditado 2018 PAD 2019.  Se realizó Acompañamiento en las visitas de entes de control y seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital).  Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá (Periodicidad Cuatrimestral)
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 3.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Profesional 219-01 | No. deseguimientos a la matriz de riesgos realizados /No. deseguimientos a la matriz de riesgos programados de la vigencia | P | 33% | 66% | 100% |  | 100% | 100% | Se elaboró el tercer informe en el mes de Septiembre con corte a agosto de 2019, que tiene como objetivo la verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2019, de acuerdo a la normatividad legal vigente. (Acumulado de 3 de 3 informes equivalente a 100%)
[7 empty] | E | 33% | 66% | 100% |  | 100%
| 3.2 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Profesional 2019-01 | % de cumplimiento del reporte de indicadores programados para la Vigencia | P | 25% | 66% | 100% |  | 100% | 100% | Se efectúa junto con este seguimiento el registro de seguimiento en la ficha del indicador del proceso para un acumulado de reporte de 100%
[7 empty] | E | 25% | 66% | 100% |  | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constuidas por la Oficina de Control Interno | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Control Interno /(colocar la persona a cargo) | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 100% |  |  |  | 100% | 100% | A corte diciembre de 2019, se ejecutó lo programado $124,214,000 de los cuales se ejecutaron 116.3017.600, se constituyo una reserva para ejecutar en el 2020 por valor $5.081.400 pesos.
[7 empty] | E | 100% |  |  |  | 100%
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0% |  |  |  | 0% |  | N/A
[7 empty] | E | 0% |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 100%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on H15: El indicador puede ser N° de auditorias realizadas/N° de auditorias programadas
Note on H17: Se propone indicador N° de informes realizados/N° de informea realizados
Note on H31: Se propone indicador: N° de seguimientos a la matriz de riesgos realizados / N° de seguimientos a la matriz programados
Note on G39: Andrea Gabriela Linares Basto: Definir responsable de OCI
Note on G41: Andrea Gabriela Linares Basto: Definir responsable de OCI. Si no aplica colocar N/A en la casilla