## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | David Giovanni Florez Reyes | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | TIC´S para la Gestión del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Bogotá mejor para todos 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2019 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Sistemas de Información | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Registrar el 100% de solicitudes de acceso al Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE , sus módulos y componentes. | 1.1 | Creación y configuración de usuarios para acceder al SIRE y sus distintos módulos y componentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Número de creaciones de usuario/ Total de solicitudes | P | 41 | 38 | 30 | 15 | 124 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene en alta prioridad el cumplimiento, la eficiencia y eficacia de la creación capacitación y respuesta de requierimientos en relación a SIRE.
[7 empty] | E | 41 | 38 | 30 | 15 | 124
| 1.2 | Desarrollo de capacitaciones para usuarios funcionales del sistema, sistema distrital y la comunidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | P | 41 | 38 | 30 | 15 | 124 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene en alta prioridad el cumplimiento, la eficiencia y eficacia de la creación capacitación y respuesta de requierimientos en relación a SIRE. Adicionalmente se atendieron los casos de soporte técnico solicitados a través de la mesa de ayuda, de los cuales se dió solucióna 24 de los 28 casos.
[7 empty] | E | 41 | 38 | 30 | 15 | 124
| 1.3 | Realización del soporte a los sistemas misionales de la entidad a nivel tecnológico y funcional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos | P | 41 | 38 | 45 | 50 | 174 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene en alta prioridad el cumplimiento, la eficiencia y eficacia de la creación capacitación y respuesta de requierimientos en relación a SIRE.
[7 empty] | E | 41 | 38 | 45 | 50 | 174
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Infraestructura y Aplicaciones | [8 empty] | Ponderación |  | 40% |  | Cumplimiento componente |  | 39.81%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar la ejecución del 100% del desarrollo de los aplicativos informáticos asignados por la dirección general, subdirecciones y oficinas de la entidad. | 2.1 | Realizar el desarrollo de los aplicativos informáticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de aplicaciones realizadas y en desarrollo / Total de aplicaciones aprobados por dirección | P | 15 | 10 | 5 | 2 | 32 | 100% | Para el periodo evaluado el área de desarrollo tecnológico logro la finalización y puesta en producción de los aplicativos: - Voluntarios por Bogotá. - Plan de gestión del riesgo en entidades públicas y privadas. Adicionalmente, se realizaron avances en el desarrollo de los siguientes aplicativos informáticos: Bitácora de emergencias, y Tesis y trabajos de grado. Estos desarrollos están orientados a conectar los servicios de la entidad, con las áreas misionales, el sistema distrital de gestión de riesgos y la comunidad.
[7 empty] | E | 15 | 10 | 5 | 2 | 32
Administrar (1) plataforma de infraestructura tecnologica de la entidad asegurando el acceso a portales de internet y sistemas administrativos. | 2.2 | Desarrollar las modificaciones y actualizaciones solicitadas a SI-CAPITAL conforme a los requerimientos administrativos, técnicos, jurídicos o financieros que correspondan | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados y o solicitudes de ajustes / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos y o solicitudes de ajustes | P | 32 | 10 | 10 | 10 | 62 | 87.1% | Para el periodo evaluado, el área responsable del desarrollo y administración de SI-Capital, obtuvo los siguientes logros: Se finalizaron las pruebas del webservice para dar cumplimiento al Decreto 371 de 2010 en cuanto al registro de la totalidad de las peticiones ciudadanas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá Te Escucha” de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se espera salir a producción una vez Secretaria General nos asigne fecha para la mesa de trabajo donde nos hace entrega de la URL y usuario para realizar la salida a producción. Adicionalmente, se están realizando pruebas con el área de planeación de la primera versión del desarrollo de generación de CDP desde las áreas, integrado a los módulos de presupuesto, terceros de Fondiger.
[7 empty] | E | 26 | 9 | 9 | 10 | 54
| 2.3 | Realizar la asignación de equipos de TI propios y rentados, para el continuo funcionamiento de las actividades misionales y de apoyo de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de requerimientos atendidos / Numero de total de requerimientos de TI para funcionarios | P | 375 | 200 | 200 | 200 | 975 | 110.5% | Dentro del periodo evaluado, el área de infraestructura tecnológica logro la finalización de la fase I de migración del protocolo IPv4 a IPv6 la cual incluía la adquisición del prefijo IPV6 para la publicación de los servicios en la fase de pruebas y fase de implementación, de igual forma fue asignado un grupo de direcciones del protocolo IPV4 propio para IDIGER, con lo cual la entidad logra autonomía en la conectividad en el caso del cambio de proveedor de servicios de Internet. En cumplimiento de la resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 se finalizó el diagnóstico de compatibilidad de la infraestructura tecnológica de IDIGER, el cual incluyó Servidores físicos, Servidores de capa media, Dispositivos de Networking, bases de datos, estaciones hidrometereológicas y Sistemas Operativos. Finalmente se inició el proceso de adquisición de nuevos certificados digitales para los portales sire.gov.co e Idiger.gov.co los cuales son necesarios para asegurar la seguridad en el acceso a los contenidos misionales e institucionales.
[7 empty] | E | 351 | 257 | 270 | 199 | 1077
| 2.4 | Realizar actividades de soporte en la infraestructura para garantizar la operación tecnológica en los servicios misionales y administrativos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Minutos de disponibilidad del servicio/ total de minutos del periodo evaluado | P | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 518400 | 99.58% | Este indicador mide la disponibilidad en horas de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, para lo cual se realizó el monitoreo de los servicios de internet, a los canales de datos (Proveedor, en este período a los servicios prestados por ETB) y a los switches (la máquina y su configuración) para garantizar la operatividad (recepción y envío de datos, administrativos, funcionales y misionales) de la entidad con las entidades distritales y así como con RHB y RAB, también se realizó a diario la verificación y seguimiento al correcto funcionamiento del Firewall, para este trimestre del año se presentó una interrupción mínima en cuanto a conectividad, lo cual genera un cumplimento al 100% de este indicador.
[7 empty] | E | 128000 | 129600 | 129000 | 129600 | 516200
| 2.5 | Realizar las actualizaciones y requerimientos a los portales web de la entidad (Idiger, SIRE, intranet) para garantizar la disponibilidad en el acceso a los contenidos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos | P | 20 | 25 | 24 | 24 | 93 | 100% | Este indicador mide la eficiencia en cuanto a la actualización de información en los portales WEB de la Entidad de acuerdo con las solicitudes realizadas por los usuarios funcionales, esto con el fin de garantizar que la comunidad cuente con acceso a la información de los procesos misionales de la entidad.
[7 empty] | E | 20 | 25 | 24 | 24 | 93
Coordinar la construcción e implementación de la Plataforma virtual del Sistema de Gestión Predial y Reasentamiento | 2.6 | Plataforma virtual Sistema de Gestión Predial y Reasentamiento - SGP. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 10% de avance del proyecto | P | 2% | 3% | 5% | 2% | 12% | 100% | El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica favorece los tiempos de respuesta, así como la solidez de la arquitectura que soporta los sistemas de información en ámbitos relacionados con la seguridad de la información y reducción de las caídas del sistema.
[7 empty] | E | 2% | 3% | 5% | 2% | 12%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 99.52%
3. COMPONENTE: | Redes | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 19.75%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener al 100% la disponibilidad de las redes de telecomunicaciones y monitoreo de la entidad. | 3.1 | Realizar la gestión contractual de los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red de telecomunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 100% avance en la gestión de mantenimientos | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Se realizó la contratación de comodatos necesarios para garantizar el uso y correcto funcionamiento de los equipos asociado a la red de telecomunicaciones
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| 3.2 | Realizar los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red hidrometereologica y de acelerógrafos , | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 | P | 88 | 88 | 88 | 89 | 353 | 96.32% | Dentro del periodo evaluado, el área de redes de monitoreo ha avanzado en las siguientes actividades: 1. Se instalaron 7 nuevas estaciones pluviométricas en colegios del distrito: La Belleza, Simón Rodríguez, Unión Colombia, Agustín Fernández, Carlo Federici, La Felicidad y Magdalena Ortega. 2. Se cambiaron 18 pluviómetros de la RHB, para un total de 32 estaciones con pluviómetros con corrección por intensidad, cumpliendo con la meta del cambio de estos sensores en todas estaciones. 3. Se mejoró la ubicación de los pluviómetros en todas las estaciones para que los obstáculos cercados no afecten las mediciones. 4. Se llegó a 47 estaciones de la RHB transmitiendo la información cada minuto, que corresponden a un 70.15% de todas las estaciones. 5. Se restableció el funcionamiento del digitalizador Obsidian de la estación Escuela General Santander. 6. Se instaló una nueva repetidora para la red Campbell en el cerro El Cable, que permitirá mejorar el sistema de comunicaciones.
[7 empty] | E | 85 | 79 | 87 | 89 | 340
| 3.3 | Realizar los requerimientos para garantizar la conectividad del sistema de despacho de incidentes del NUSE con la bitácora de emergencias del SIRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Para el cumplimiento de este indicador, se valida el correcto funcionamiento del canal de internet y se realizan las verificaciones a los equipos con los que cuenta en NUSE, adicionalmente se presta soporte 24 /7 en cuanto al correcto funcionamiento del SIRE.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 98.77%
4. COMPONENTE: | Estrategia TIC | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Implementar (1) estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de seguridad digital y gobierno digital. | 4.1 | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI conforme a la estrategia de gobierno en línea, marco de referencia de arquitectura empresarial y arquitectura de TI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 100% de avance en el desarrollo del PETI | P | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se han realizado los ajustes a caracterizacion de usuarios, a portafolio de portafolio de servicios, asi como el ajuste a estrategias actuales de TIC. Encontrandonos en el 100 % de la ejecución del indicador
[7 empty] | E | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 4.2 | Ejecución de las actividades relacionadas al manual y la política de seguridad tecnológica dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 100% de avance en el desarrollo del manual y la politica de seguridad | P | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | Para este periodo se realizó la actualización a version 2 del manual de politicas de seguridad de la información.
[7 empty] | E | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de monitoreos de la matriz de riesgo 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Para este periodo se realizó la actualización de la matriz de riesgos correspondientes a tecnología, procesos y corrupción, dicha matriz due remitida a la oficina Asesora de planeación para seguimiento.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| 5.2 | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo de arquitectura empresaria | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Para éste periodo se realizó el catalogo de servicios y adicionalmente se desarrollo el modulo de expedición de certificados de personas afectadas en el marco del RUA.
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| 5.3 | Asegurar la mejora de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la estrategia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | 25% de avance en la mejora de la estrategia | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Para este periodo del año se realizó la entrega de prismas publicitarios y cartillas con la política de tratamiento de datos a la sub. corporativa para colocarlos en los módulos de atención al usuario y recepción, asi como la socialización de la política de escritorio limpio mediante mailing, se realizó la Inclusión de mensaje de autorización de tratamiento de datos personales en los nuevos aplicativos o formularios que contienen datos personales, por último se realizó socialización a los usuarios sobre malware y tipos de malware mediante mailing, y elaboración del inventario de activos de información del 2019
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.4 | Reporte Trimestral de indicadores de gestión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Numero de reportes realizados en el año | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Para éste trimeste se realizó la programación y posteriormente el primer seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes a la oficina TIC
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas y pasivos construidas por la Oficina TIC | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 32284486 | 31912115 | 3200413 | 79854559 | 147251573 | 100% | Se realizó la ejecución de pagos conforme a lo programado, para el último trimestre del año se tiene programado realizar la totalidad de pagos con el fin de no constituir pasivos exigibles para 2020
[7 empty] | E | 32284486 | 31912115 | 3200413 | 79854559 | 147251573
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P |  |  |  |  | N.A | N.A | N.A
[7 empty] | E |  |  |  |  | N.A
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 69.81%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on J15: En todos los productos es 41 y 38 solicitudes, esto no varía a corde con el requerimiento?
Note on H27: El indicador podría ser: Número de requerimientos cumplidos de SI - CAPITAL /Número total de requerimientos de SI-CAPITAL La meta anual es 45%?
Note on J31: Es la misma cantidad programada y ejecutada de minutos para trimestre uno como para trimestre 2?
Note on H35: Colocar el porcentaje al año
Note on H41: Verificar los indicadores si la meta es el 100% de disponibilidad de redes cuanto peso tiene cada producto
Note on H43: Verificar los indicadores si la meta es el 100% de disponibilidad de redes cuanto peso tiene cada producto
Note on H45: Verificar los indicadores si la meta es el 100% de disponibilidad de redes cuanto peso tiene cada producto
Note on H53: Se propone el indicador: N° de actividades realizadas relacionados al manual y a la política seguridad tecnológica /N° de actividades programadas relacionadas con el manual y la política de seguridad tecnológica
Note on H59: Indicador propuesto: Numero de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados
Note on H61: Colocar el porcentaje al año. O un indicador relacionado con número de ejercicios o arquitecturas documentadas
Note on H65: Indicador propuesto: N° de reportes realizados/ N°de reportes programados al año