## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Jorge Castro | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Asesora de Planeación
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Direccionamiento Estratégico, Desarrollo del SDGR-CC |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Bogotá mejor para todos 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2019 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2019
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - FONDIGER | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 22.5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el control y seguimiento al 100% de los recursos FONDIGER | 1.1 | Elaborar los informes que contengan los aspectos financieros y contractuales de FONDIGER, que sean solicitados. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado 222-29: Mary Sol Manjarres | No. de informes realizados/No de informes programados o solicitados | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | De los doce informes programados para la vigencia 2019, se han elaborado 12 con corte al 31 de diciembre de 2019. Se realizaron las verificaciones con la información reportada por el área de presupuesto para consolidar las fichas de FONDIGER al cierre de la vigencia, el cumplimiento es total con relación a la fecha de corte.
[7 empty] | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
| 1.2 | Dar trámite a todos los documentos necesarios para la ejecución eficiente de los recursos de FONDIGER (Solicitudes CDP, Solicitudes de CRP, Cuentas de cobro, anulaciones, liberaciones, etc) | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Número de documentos solicitados/Total documentos elaborados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Con corte a 31 de diciembre /2019, se logró el 100% de la gestión de las solicitudes recibidas de FONDIGER por parte de las diferentes entidades del SDGRCC.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100 | 100%
| 1.3 | Apoyar a la Secretaría Técnica de la Junta Directiva en la preparación de la documentación que sea necesaria para las sesiones que se realizan en el año (2 ordinarias y las extraordinarias necesarias). | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Documentación preparada/Documentación requerida para el desarrollo de las Juntas Directivas FONDIGER | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150% | Con corte a 31 de diciembre /2019, se logró el 100% de la gestión de las solicitudes recibidas de FONDIGER por parte de las diferentes entidades del SDGRCC.
[7 empty] | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| 1.4 | Convocar mesas de trabajo con los supervisores y apoyo a la supervisión para realizar seguimiento a los recursos de FONDIGER | 2019-02-15 | 2019-11-15 |  | Total mesas de trabajo realizadas/4 mesas de trabajo programadas | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del FONDIGER, con corte al tercer trimestre se han realizado cuatro mesas de trabajo en las siguientes fechas: 30/9/2019, 27/9/2019, 10 /07/2019, 31/7/2019, , socializando entre otros temas: Seguimiento organización de los documentos que conforman archivo FONDIGER, resolución de inquietudes a los responsables del seguimiento de cada una de las entidades a las cuales la Junta Directiva del FONDIGER les ha asignado recursos, retroalimentación a enlaces temas varios relacionados con informes ejecución FONDIGER. Socialización guía FONDIGER Caja de Vivienda Popular. Socialización avances de algunos Planes Acción por parte enlaces de la UAESP, JBB.
[7 empty] | E | 1 | 0 | 3 | 0 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 112.5%
2. COMPONENTE: | Desarrollo del SDGR-CC | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 17.86%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 2.1 | Revisar y analizar las instancias de participación del Distrito en las cuales participa el IDIGER. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado 222-29: Claudia Sandoval García Profesional Universitario 219-12: Jaime Iván Martínez Martínez | % de avance de matriz con revisión y análisis de las instancias de participación del Distrito. | P | 50% | 100% |  |  | 100% | 100% | Se construyó la matriz de "Instancias de Coordinación" en la que participa el IDIGER, y se encuentra publicada la versión final actualizada a 28 de febrero de 2019, en cumplimiento de la Resolución 233 de 2018.
[7 empty] | E | 50% | 100% |  |  | 100%
| 2.2 | Apoyar la Secretaría Técnica del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, según solicitud de la Dirección General de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Reuniones asistidas /Reuniones convocadas | P | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 100% | Se citó y realizó la Secretaria Técnica de siete reuniones del consejo consultivo 31 de enero, 28 de febrero, 19 de marzo, 26 de abril, 7 junio, 27 de junio y 29 de agosto. En la Web se encuentran publicadas las actas y anexos de las reuniones, y se participá activamente en las reuniones del Comité Organizador del evento academico.
[7 empty] | E | 3 | 3 | 1 | 0 | 7
| 2.3 | Realizar el seguimiento a instancias de orientación y coordinación, a través de la consolidación de información semestral de su funcionamiento. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Informes de seguimiento realizados/ Informes Programados | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | Se realizó el informe de seguimiento de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y del Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático los informes respectivos de la Presidencia y Secretaría Técnica en relación con la gestión del primer semestre del año.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Realizar el seguimiento a la ejecución de un Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 2.4 | Socializar con las entidades del SDGR-CC del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Entidades con socialización / Entidades programadas | P | 1 | 1 | 6 |  | 1 | 100% | Se programó y realizó la socialización con el equipo de Cambio Climático de la Secretaría Distrital de Ambiente, y se realizó el apoyo a las entidades en la formulación y seguiniento de metas e indicadores del PDGRDCC, de manera presencial, telefonica y por medios virtuales.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 6 |  | 1
| 2.5 | Formular y poner en marcha el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | % de avance del sistema | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | Documento aprobado por Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en proceso de montaje de aplicativo.
[7 empty] | E | 20% | 50% | 75% | 75% | 75%
Ejecutar el 100% de las acciones necesarias para el fortalecimiento del proceso de Desarrollo del SDGR-CC para la meta transversal del SIG | 2.6 | Cumplir las acciones determinadas en el plan de acción de SIGD para el proceso Desarrollo del SDGR-CC | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | % de cumplimiento del plan de acción | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Se trabajo en la elaboración y actualización de la matriz de riesgo correspondiente al proceso de Desarrollo del SDGR, asi como de su seguimiento y evaluación.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| 2.7 | Fusionar los actuales procedimientos relacionados con la formulación y seguimiento de políticas, planes e instrumentos para la gestión de riesgos y cambio climático, con el procedimiento de Incorporación de la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en los instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectorial, en un procedimiento que se ajuste a las actuales condiciones del proceso de Coordinación del SDGR- CC y el actual Sistema Integrado de Gestión. | 2019-02-01 | 2019-09-30 |  | % de avance en la fusión y formulación del nuevo procedimiento del proceso de Desarrollo del SDGR-CC | P | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la fusión de los procedimientos del Proceso de Desarrollo del SDGR-CC, actualmente se incorporó la propuesta del procedimiento fusionado al formato establecido, y se encuentra el documento en proceso de revisión y aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente se actualizó el procedimiento relacionado con la "Coordinación del SDGRDCC" a los requerimientos del nuevo formato, se encuentra en revisión del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
[7 empty] | E | 64% | 90% | 90% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 89.29%
3. COMPONENTE: | Seguimiento y Control de Proyectos de Inversión | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el seguimiento y control de los 4 proyectos de inversión del IDIGER | 3.1 | Orientar a las dependencias de la entidad en la formulación y reformulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Profesionales grupo funcional Planeación Institucional Angelica Bemudez- Andrea Linares | N° de proyectos con seguimiento / N° de proyectos programados | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Se realizó seguimiento mensual a la ejecución física y presupuestal de los 4 proyectos durante el 2019. Se comunicarón las alertas correpondientes al cumplimiento de las metas de cada proyecto y se realizó la orientación respectiva con repecto a los cambios y ajustes de cada proyecto. En el último trimestre del 2019 no se realizaron modificaciones presupestales que requieran reducciones presupuestales o traslados entre proyectos.
0.66
| 3.2 | Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal de los recursos de inversión del IDIGER y a las modificaciones requeridas, para el cumplimiento de las metas institucionales. | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[7 empty] | E | 0.25 | 0.66
| 3.3 | Dar trámite a todos los documentos necesarios para la ejecución eficiente de los recursos de IDIGER (Modificaciones del proyecto, Solicitudes CDP, anulaciones, liberaciones de saldos, cambio de conceptos de gasto y recurrencia, modificaciones presupuestales, traslado de recursos entre proyectos, etc) | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | N° de Solicitudes de modificación tramitadas / Total de solicitudes | P | 8 | 45 | 15 | 18 | 86 | 100% | Con corte a 31 de diciembre de 2019 se emitieron 86 solicitudes de modificación de proyectos y rubros de inversión, las cuales se respondieron en su totalidad. Adicionalmente se han dado trámite a las solicitudes de CDP, anulaciones y liberaciones solicitadas.
[7 empty] | E | 8 | 45 | 15 | 18 | 86
Realizar el seguimiento y control a 9 planes de acción por dependencia | 3.4 | Orientar a las dependencias de la entidad en la estructuración de la información relacionada con los avances de la gestión institucional. | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | No de informes presentados / No de informes requeridos en el periodo | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se estructuraron y presentaron los siguientes informes y/o seguimietos: 1. Seguimientos mensuales a los indicadores PMR (Producto, metas, resultado) en PREDIS durante el 2019. 2.Informes de gestión trimestrales de ejecución fisica y presupuestal Bogota Mejor para Todos durante el 2019. 3.Reporte de la rendición de Cuentas mensual -SIVICOF 3. Informes trimestrales del Programa No 4 Familias Protegias y Adptadas al cambio climatico- SEGPLAN -2019 4.Reprogramación trimestral del Plan de Accion- SEGPLAN (Ficha EBI, actualización de magnitudes en los componente de inversion, gestion y reservas presupuestales) -2019 5. Segumiento del Plan de Accion-SEGPLAN (Ficha EBI, magnitudes en los componentes de inversion, gestion y reservas presupuestales) -2019 5.Respuesta a informes solicitados por las diferentes entidades y entes de control.
[7 empty] | E | 33% | 66%
| 3.5 | Revisar, ajustar, estructurar y reportar los informes de avances y resultados requeridos por la normativa legal vigente y en cumplimiento de la misión institucional. | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
[7 empty] | E | 25% | 66%
Realizar 8 reportes del plan de acción en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN | 3.6 | Liderar la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción para el cumplimiento de los objetivos, funciones y competencias asignadas a la entidad. | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | N° de Planes de acción con seguimiento/N° de planes de acción formulados | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | Se realizó el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019 de los 9 planes de acción, se revisó su porcentaje de ejecución y se proyecta el envío de la ejcución 2019 en el mes de enero de 2020.
[7 empty] | E | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 3.7 | Realizar el seguimiento, revisión, consolidación y reporte del informe de avance del cumplimiento de los compromisos del plan de acción del IDIGER para cada periodo requerido, asociado al Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" en sus componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades. Así mismo, la revisión, consolidación y reporte del avance al programa No 4 Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático. | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | No de reportes con viabilidad por la SDP / Total de los reportes requeridos en la vigencia | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se relizó el seguimiento trimestral con corte a 31 de sdiciembre de 2019 con la revisión, consolidación y reporte del informe de avance del cumplimiento de los compromisos del plan de acción del IDIGER para cada periodo requerido, asociado al Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para todos" en sus componentes de inversion, gestión, territorialización y actividades. Asi mismo, la revisión, consolidación y reporte del avance al programa No 4 Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | Sistema Integrado de Gestión - SIG | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 14.67%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 4.1 | Consolidar el 100% de planes de acción resultantes de los autodiagnósticos, en el marco del MIPG | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Número de autodiagnósticos realizados / Número de autodiagnósticos programados | P | 15 |  |  |  | 15 | 100% | Se logra completar el 100% de los autodiagnósticos.
[7 empty] | E | 15 |  |  |  | 15
| 4.2 | Lograr una mayor calificación de cumplimiento a los criterios ambientales - PIGA- definidos por la Secretaria Distrital de Ambiente en tema de sostenibilidad ambiental, con respecto al año anterior | 2019-02-01 | 2019-08-01 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Requisitos ambientales con cumplimiento/Total de requisitos | P |  | 843 |  |  | 843 | 79.95% | En el mes de Junio 2019, la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó auditoría para revisar la conformidad en la ejecución del plan de acción ambiental de acuerdo a lo concertado a inicios del año 2018; de igual manera realizó visita a la totalidad de las sedes concertadas con el fin de revisar el cumplimiento y la aplicación de los criterios normativos en materia ambiental de la entidad. Como resultado de esta auditoría se evidenció la mejora en la gestión ambiental de la entidad, al lograr el 80,06% de cumplimiento de requisitos, aumento en un 15% de la tendencia con respecto al periodo 2017 - 2018 y ubicó a la entidad en un rango de desempeño Medio- Alto.
[7 empty] | E |  | 674 |  |  | 674
| 4.3 | Definir los lineamientos que tendría el Documento de gestión de conocimiento e innovación, según la dinámica de la entidad, de acuerdo a los parámetros de MIPG y socializarlo con las dependencia que hacen parte de la dimensión de Conocimiento e innovación | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Socialización de lineamientos de gestión de conocimiento e innovación | P | 0% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | En cuanto a las actividades de gestión de conocimiento e innovación, los procesos realizaron diagnóstico sobre las prácticas que han implementado en gestión del conocimiento e innovación, lo cual será insumo fundamental para generar la estrategia transferencia del conocimiento e innovación a desarrollar en la Entidad. Los lineamientos se definieron de acuerdo al diagnóstico y se generara las acciones para cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico de gestión de conocimiento e innovación. Se realiza el protocolo para la gestión del conocimiento y la innovación, el cual será insumo para definir las lecciones aprendidas de las acciones de transferencia de conocimiento que la entidad ha implementado. Se Crea el grupo de gestión del conocimiento y la innovación que serán los responsables de diseñar, hacer seguimiento y ejecutar las acciones de la politica de gestión del conocimiento y la innovación del año 2020
[7 empty] | E | 0.7% | 30% | 70% |  | 100%
| 4.4 | Monitorear conjuntamente con los procesos, los Riesgos estratégicos, corrupción de proceso y ambientales para todos los procesos de la entidad, de manera cuatrimestral | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | % de variación con respecto al anterior trimestre en riesgo residual calificado en moderado y bajo | P | N.A |  | 10% | 10% | 10% | 100% | La matriz de riesgo aumento en 9 sus riesgos identificados, la valoración de estos riesgos evidencia la aplicación de los controles y su solidez con el paso del tiempo, ya que la variación es positiva en los riesgos residuales en bajo y moderado, los cuales han aumentado en un 22%, de igual manera el número de riesgos residuales en Alto disminuyó. El riesgo extremo se mantuvo debido al impacto que generan los riesgos de corrupción en caso de su materialización. En el cuarto trimestre no se identificaron riesgos nuevos, se revisó y se actualizaron los riesgos que se encuentran identificados, verificando la calificación inicial, se incluye en la matriz la pregunta si debe establecerse acciones para fortalecer el control, tambien si el control ayuda a disminuir la probabilidad y en que magnitud (Directa, indirectamente o no disminuye), asl igual que con el impacto
[7 empty] | E | N.A |  | 21.57% |  | 21.57%
[6 empty] | Numero de riesgos identificados nuevos / Total de riesgos | P |  | 76 | 9 | 0 | 85 | 100%
[7 empty] | E |  | 76 | 9 | 0 | 85
| 4.5 | Realización de 4 talleres y actividades a líderes en los cuales se divulgue los avances y temas relacionados con la implementación de MIPG | 2019-02-02 | 2019-02-02 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Número de talleres programados/Numero de talleres ejecutados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | En las instalaciones de la Alcaldía local de Engativá, se llevó a cabo la reunión de líderes, en la cual se socializaron los avances con respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, y se definieron las acciones de mejora para su sostenibilidad e implementación. Los temas tratados fueron: • Monitoreo y seguimiento de riesgos • Resultados FURAG • PIGA-Resultado auditoria • Seguridad de la información • Supervisión de Contratos • Capacitación manejo de residuos sólidos – Acuerdo de Corresponsabilidad Para el cuatro trimestre se realizó reunión de líderes Se realiza reunión de líderes en la cual se socializa el avance en el plan de adecuación y desempeño, se presenta la actualización de la matriz de riegos, se presenta el avance en el diligenciamiento del FURAG, se habla de los planes de mejoramiento, la necesidad de actualizar de acuerdo al esquema de publicación los items faltantes correspondientes a 5 Items y se socializa el informe de Huella de Carbono.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 4.6 | Consolidar la información relacionada con la rendición de cuentas y realizar divulgación en diferentes medios para conocimiento de la ciudadanía. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | % de avance en la consolidación de la información | P | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | 100% | 2. Con respecto al monitoreo del Plan Anticorrupción, en el componente de rendición de cuentas, se generó el diagnóstico de rendición de cuentas, conjuntamente con el grupo de rendición de cuentas, tomando como base el formato de autodiagnóstico de rendición de cuentas de la función pública (FURAG- Rendición de cuentas). Como resultado de este autodiagnóstico, se proyectó el plan de acción para dar cumplimiento a las brechas identificadas en la rendición de cuentas y generar como último la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Se formula la estrategia de rendición de cuentas para el 2020, integrando los elementos de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento. Se socializa mediante coreo electrónico a los servidores publicos y se publica en la página web de la entidad. Documento DE-GU-02 Guia metodologica de rendición de cuentas 2020 https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a
[7 empty] | E | 0% | 20% | 30% | 50% | 100%
| 4.7 | Consolidar y hacer monitoreo trimestral de cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Número de reuniones de seguimiento a plan anticorrupción realizadas en el año / total de reuniones programadas de seguimiento al plan anticorrupción en el año | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se ha socializado el esquema de publicación, mediante comunicados se ha solicitado la actualización en la página web. En reunión de líderes se socializan lo s puntos que deben tener en cuenta para la actualización de los items que se encuentran definidos en la ley de transparencia.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 4.8 | Cumplimiento de los criterios de la Ley 1712 de 2014, con respecto a la publicación de información pública. | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Número de criterios cumplidos de acuerdo la ley/total de criterios de evaluación | P | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 98.14% | 5. La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al cumplimiento de los criterios de la Ley respecto al cumplimiento de los lineamientos señalados en la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia y genera en la página web de la procuraduría el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo resultado de cumplimiento fue de 97 de 100 puntos. Se continua avanzando en la consolidación y publicación de la información.
[7 empty] | E | 25 | 129 | 158 | 158 | 158
Gestionar el cierre del 100% de los hallazgos generados en el seguimiento al SIGD | 4.9 | Monitoreo a observaciones de cumplimiento de indicadores, auditoria, solicitudes de entes externos, monitoreo de riesgos, PIGA, FURAG. | 2019-02-02 | 2019-12-18 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Numero de hallazgos cerrados / Total de hallazgos | P | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | En el tercer seguimiento de control interno se realiza el cierre a 9 hallazgos identificados en auditoria. Los cuatro restantes se encuentran en un avance del 80 y 90% de finalización, los cuales se cerraran en el cuatro trimestre. Se realiza el cierre de 4 Hallazgos los cuales se encontraban en un porcentaje de cumplimiento de 80% se remiten las evidencias a la oficina de control interno para su revisión y aprobación.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 9 | 4 | 13
SUB - TOTAL | [11 empty] | 97.81%
5. COMPONENTE: | Cooperación Sub Nacional, Nacional e Internacional | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 19%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Formular una Estrategia de Cooperación sub nacional, nacional e internacional para el IDIGER que incluya las líneas de Oferta y Demanda identificadas para el fortalecimiento del SDGRD-CC | 5.1 | Documento Estrategia de Cooperación aprobado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección General - Profesional especializado Cooperación | Un documento aprobado y publicado | P | 60% | 5% | 5% | 30% | 100% | 90% | El documento no tuvo observaciones de la dirección En cuanto a su ejecución el áreas de Logística y centro de reserva particpó en el 2° simposio de logística humanitaria y Cadenas de Suministro disruptivas realizado el 25 de noviembre en la Universidad de la Sabana, donde el IDIGER dictará una charla sobre Manejo y Operación de Centro logístico de Reserva Se participó en el II Encuentro Nacional de Experiencias en Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al cambio climático con una presentación sobre la hemeroteca de cambio climático, también funcionarios de diferentes subdirecciones asistieron al evento para escuchar las diferentes experiencias
[7 empty] | E | 70% | 5% | 5% | 10% | 90%
| 5.2 | Gestionar 2 acciones de cooperación sub nacional, nacional o internacional de acuerdo a la Estrategia de Cooperación del IDIGER | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección General - Profesional especializado Cooperación | Número de acciones de cooperación gestionadas/ Número de acciones de Cooperación programadas | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Durante los días 10 al 13 de diciembre se acompaño una visita de profesores japoneses pertenecientes al grupo de información del proyecto SATREPS con JICA, quienes instalaron un software de movimiento sismico en el SAB Frente al convenio con AMVA se realizaron dos intercambios: 1. Intercambio de información sobre la fortmulación del Plan de Variabilidad Climática del Valle de Aburrá 2. Participación del IDIGER como asistentes al Taller Internacional sobre riesgos NATECH
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 95%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constituidas por la Oficina Asesora de Planeación | 6.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 6557000 |  |  |  | 6557000 | 100% | Se ejecuta presupuesto de reservas al 100%
[7 empty] | E | 6557000 |  |  |  | 6557000
| 6.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P |  |  |  |  | 0% | N:A | N/A
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 99.03%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
2019-02-13 | 3,4 y 3,5 | Orientar a las dependencias de la entidad en la estructuración de la información relacionada con los avances de la gestión institucional. Revisar, ajustar, estructurar y reportar los informes de avances y resultados requeridos por la normativa legal vigente y en cumplimiento de la misión institucional. | Se ajusta el tiempo del contrato del presupuesto asignado por lo tanto disminuye el valor asignado en el recurso de estos productos.
10 de abril de 2019 | 1.4 | Convocar mesas de trabajo con los supervisores y apoyo a la supervisión para realizar seguimiento a los recursos de FONDIGER | Se ajusta el indicador del producto ya que las mesas de trabajo con los supervisores se programaron trimestralmente.
28 de marzo de 2019 | 4.1 | Consolidar el 100% de planes de acción resultantes de los autodiagnósticos, en el marco del MIPG | Se ajusta el indicador de este producto por que el resultado obtenido está en términos de autodiagnósticos.
28 de marzo de 2019 | 4.8 | Cumplimiento de los criterios de la Ley 1712 de 2014, con respecto a la publicación de información pública. | Se ajusta el indicador de este producto por que el resultado obtenido de quedar en términos de cumplimiento de criterios de evaluación
21 de octubre de 2019 | 3.3 | Dar trámite a todos los documentos necesarios para la ejecución eficiente de los recursos de IDIGER (Modificaciones del proyecto, Solicitudes CDP, anulaciones, liberaciones de saldos, cambio de conceptos de gasto y recurrencia, modificaciones presupuestales, traslado de recursos entre proyectos, etc) | Se ajusta el indicador especificando que la medición es en terminos del número de ajustes que se realizan a cada una de las fichas de los proyectos de inversión.