## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Diana Milena Rojas Ramírez | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | -Gestión del Talento Humano - Gestión Adminsitrativa - Gestión Documental - Atención al Ciudadano - Gestión Financiera - Motivación y Desarrollo Personal |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | Proyecto: 1166 - Cosolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. 7558 - Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional del IDIGER en Bogotá
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Seguimiento Junio a Septiembre de 2020
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: Administración y Desarrollo Institucional | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 6.365%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
| 1.1 | Planes de Mejoramiento Contraloria | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Frankiln Molina | Número de hallazgos cerrados (por demanda debido a que se pueden aumentar) | P | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 80% | Esta actividad inicio en el mes de octubre encontrandose 5 hallazgos correspondientes a la Subdirección de los cuales 4 ya fueron cumplidos, queda un hallazgo por cerrar que vence en 31/03/2021
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| 1.2 | Planes de mejoramiento Auditorias de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Frankiln Molina | Número de hallazgos cerrados (por demanda debido a que se pueden aumentar) | P | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | 72.73% | Se da inicio a esta actividad desde el 22/09/2020, encontrando 16 hallazgos de los cuales 5 de ellos se lograron cerrar en el mes de septiembre. No aplica reporte para el periodo Enero - Mayo, toda vez que la profesional que se encontraba contratada para el desarrollo de este producto, finalizó su contrato en el mes de febrero de 2020, periodo en el cual no existieron requerimientos relacionados con el mismo. En el periodo del entre octubre y diciembre se lograron cerrar 11 hallazgos , quedando seis de los cuales 4 ya cuentan con porcentajes de avances y estos seis vencen para la vigencia de este año.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 5 | 11 | 16
| 1.3 | Plan anticorrupción (Subdirección Corporativa) | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Frankiln Molina | No. Actividades realizadas / No. actividades comprometidas en el Plan Anticorrupción | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se trabajo en la consolidación de evidencias de cada componente de los procesos de la subdireción Corporativa.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 1.4 | Matriz de Riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la Subdirección Corporativa cumplida | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Frankiln Molina | No. Actividades realizadas / No. actividades comprometidas en la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realizo seguimiento de los riesgos de corrupción correspondiente a la Subdirección donde actualmente cuenta con 6 riesgos y se remitio evidencias de las acciones realizadas a cada uno de estos riesgos a la oficina asesora de palneacion en el mes de diciembre.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 1.5 | Matriz de riesgos operativos de cada uno de los procesos de la Subdirección Corporativa cumplida | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Frankiln Molina | No. Actividades realizadas / No. actividades comprometidas en la matriz de riesgos de gestión de cada uno los procesos de la SUCAD | P | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | Se realizo seguimiento de los riesgos de gestión correspondiente a la Subdirección donde actualmente cuenta con 16 riesgos y se remitio evidencias de las acciones realizadas a cada uno de estos riesgos a la oficina asesora de palneacion en el mes de diciembre.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| 1.6 | Procesos de selección asociados a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, verificados en cumplimiento de la normatividad que regula los los mismos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Helmut Eduardo Ali | N° de procesos de selección tramitados / Total de procesos solicitados | P | 8 | 12 | 3 | 91 | 114 | 100% | Se realizaron en el ultimo trimestre 91 procesos.
[7 empty] | E | 8 | 12 | 3 | 91 | 114
| 1.7 | Actos administrativos asociados a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, revisados y verifica en cumplimiento de la normatividad que regula los los mismos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Helmut Eduardo Ali | N° de actos administrativos revisados / Total de actos administrativos solicitados | P | 0 | 8 | 0 | 128 | 136 | 100% | Estos son los datos de todas las Resoluciones proyectadas, revisadas y expedidas.
[7 empty] | E | 0 | 8 | 0 | 128 | 136
| 1.8 | Actas del Consejo Directivo del IDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Helmut Eduardo Ali | N° de Actas elaboradas y revisadas / Total de Actas expedidas | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 Sola acta celebrada por el consejo directivo.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 1.9 | Anteproyecto de Presupuesto del (los) proyecto (s) de inversión que se encuentra (n) a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios formulado. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | % de avance en la formulación del Anteproyecto de presupuesto de la SCAD | P | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 100% | Durante el periodo se aprobó el Anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 del proyecto de Inversión 7558- Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, conforme a los requerimientos de la Dirección, atendiendo oportunamente al 100% las solicitudes requeridas por la Oficina Asesora de Planeación, respecto a la programación frente a la asignación de cuota global para el mismo.
[7 empty] | E | 0% | 50% | 25% | 25% | 100%
| 1.10 | Informes de seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los recursos asociados al (los) proyecto (s) de inversión, reservas, funcionamiento y pasivos exigibles que se encuentra (n) a cargo de la SCAD | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | No. de Informes realizados/No. De Informes Programados | P | 14 | 10 | 12 | 25 | 61 | 100% | Durante la vigencia se elaboraron y reportaron al 100% y oportunamente oventa y tres (93) informes relacionados con el seguimiento físico y presupuestal de los Proyectos de Inversión 7558- Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá y 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC., requeridos por la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios y por parte de Dirección General, asÍ *Octubre a Diciembre de 2020: Cincuenta y Uno (51) informes *Junio a Septiembre de 2020: Dieciocho (18) informes * Enero a Mayo de 2020: Veinticuatro (24) informes
[7 empty] | E | 14 | 10 | 12 | 25 | 61
| 1.11 | Documentos requeridos para la ejecución de los recursos del proyecto de Inversión de la SCAD (Solicitudes de: modificaciones del proyecto, CDP, anulaciones y liberaciones de saldos, ajustes contractuales y de recursos entre conceptos de gasto y recurrencia, elaboración de Estudios Previos de Contratistas, etc). | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | N° de Documentos tramitados / Total de Documentos requeridos | P | 276 | 617 | 466 | 489 | 1848 | 100% | Durante la vigencia se han tramitado al 100% y oportunamente los 1.848 documentos requeridos así: Junio a Septiembre: Cuatrocientos ochenta y nueve (489) documentos, así: * Ocho (08) solicitudes de ajuste al proyecto de inversión, Versiones 08 a Versión 15. * Ciento Cuarenta (140) solicitudes de CDP correspondientes al proyecto de inversión 7558. * Ocho (08) solicitudes de CDP de gastos de funcionamiento. * Cincuenta y un (51) informes de seguimiento presupuestal de vigencia y reservas. * Cuarenta y ocho (48) revisiones de adiciones de contratos de prestación de servicios las cuales fueron remitidas por las áreas a la Oficina Asesora Jurídica para su respectivo trámite * Treinta y ocho (38) Certificados de Insuficiencia o Inexistencia de Personal correspondientes al IDIGER. * Catorce (14) Certificados de Inexistencia de Personal correspondientes a FONDIGER. * Dos (02) reprogramaciones del PAC de reservas del proyecto de inversión 1166, 7558 y gastos de funcionamiento correspondientes a los meses de Octubre a Diciembre de 2020. * Un (01) informe de seguimiento del Plan de acción de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios correspondiente a los meses de Junio a Septiembre de 2020. * Un (01) informe de Gestión del Proyecto de Inversión 1166 correspondiente a los meses de Junio a Septiembre de 2020. * Tres (03) actualizaciones de la base de datos del personal de la subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Una por mes). * Ciento treinta y tres (133) solicitudes de liberación y/o anulación de saldos del proyecto de inversión 7558 y gastos de funcionamiento. * Cuarenta y Dos (42) documentos firmados con firma digital de la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios. Junio a Septiembre: Cuatrocientos sesenta y cinco (466) documentos, así: Abril a Mayo: Seiscientos diecisiete (617) documentos Primer trimestre: Doscientos setenta y seis (276) documentos
[7 empty] | E | 276 | 617 | 466 | 489 | 1848
| 1.12 | PAC programado y reprogramado correspondiente al (los) proyecto (s) de Inversión de la SCAD y Gastos de Funcionamiento de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | PAC reprogramado dentro periodo | P | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 100% | Durante el periodo reportado se realizaron y remitieron oportunamente a gestión Presupuestal las tres (3) reprogramaciones del PAC requeridas, así: *Octubre a Diciembre de 2020: Dos (2) así: * Una (1) reprogramación de PAC Reservas de Octubre a Diciembre de 2020. *Una (1) programación Inicial de Enero a Diciembre para la vigencia 2021. *Junio a Septiembre de 2020: Cuatro (4) así: * Una (1) reprogramación de PAC Reservas de Junio a Diciembre de 2020. *Una (1) reprogramación de agosto a diciembre, proyecto 1166 y funcionamiento. *Una (1) programación de Agosto a diciembre de 2020 proyecto 7558 * Una (1) reprogramación de Octubre a Diciembre de 2020, proyecto 7558, 1166, gastos de funcionamiento y reservas. * Abril a Mayo de 2020: Dos (2) así: * Una (1) reprogramación del PAC de vigencia, reservas y pasivos exigibles correspondientes al proyecto de inversión 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC y Gastos de Funcionamiento, específicamente para los meses de Abril a diciembre de 2020. * Una (1) reprogramación del PAC de vigencia, reservas y pasivos exigibles correspondientes al proyecto de inversión 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC y Gastos de Funcionamiento, específicamente para los meses de Junio a Diciembre de 2020. * Primer trimestre: Una (1) reprogramación del PAC de vigencia, reservas y pasivos exigibles correspondientes al proyecto de inversión 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC y Gastos de Funcionamiento, específicamente para los meses de Marzo a Diciembre de 2020.
[7 empty] | E | 1 | 2 | 4 | 2 | 9
| 1.13 | Indicadores de gestión reportados correspondientes a los procesos de gestión corporativa. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | No. indicadores reportados / Total de Indicadores | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No aplica para el periodo, ya que no exisitieron requerimientos por la Oficina Asesora de Planeación, relacionados con el producto a reportar
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Plan de Acción reportado correspondiente a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Lucero Rueda Acosta | Reportes Presentados / Reportes programados | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Durante el periodo se realizó la consolidación, revisión y envío a la OAP del Plan de Acción de Inversión, correspondiente Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, correspondiente a los periodos de Enero a Mayo de 2020, el cual fue reportado en el mes de junio de 2020. Por otra parte, en el mes de septiembre se remitió a las áreas la solicitud de reporte de seguimiento al Plan de acción con corte junio a spetiembre de 2020, el cual deberá ser reportado en el mes de octubre de 2020. En el mes de Octubre se brindó apoyo al reporte del Plan de Acción Institucional de la Subdirección Coporativa y Asuntos Disciplinarios, correspondiente a los meses de Junio a Septiembre de 2020 teniendo en cuenta que el profesional especializado contratado para esta activiadad inició su contrato en el mes de Septiembre.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
SUB - TOTAL | [12 empty] | 82.34%
2. COMPONENTE: Gestión Financiera - Contabilidad | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 4.066%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Desarrollar al 100% las acciones que permitan sostener el sistema contable de la entidad, bajo la Resolución 533 de 2015 y demás normas y lineamientos que la modifiquen emitidas por la Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda | 2.1 | Un (1)l plan de acción de Gestión Contable ejecutado que incluye: 1. La planeación del sistema contable 2. La recepción, procesamiento y verificación, análisis, conciliación y depuración de la información 3. La presentación de las declaraciones tributarias y demás obligaciones impositivas y 4. La entrega de informes financieros y económicos a los usuarios internos, organismos de control y ciudadanía en general. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Contable | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas | P | 299 | 299 | 300 | 300 | 1198 | 99.92% | En el periodo comprendido , El grupo de contabilidad, trabajo en forma coordinada,articulada y con compromiso, por lo que se puede decir que a todas las actividades programadas en el Ciclo Contable Financiero se le dio pleno cumplimiento en un 100%. Vale aclarar que si bien las actividades de abril y mayo se desarrollaron en un 66%, por efectos de la pandemia y atenciòn del grupo auditor, entre otros. Las actividades pendientes se desarrollaron en los periodos posteriores.
[7 empty] | E | 299 | 198 | 300 | 400 | 1197
| 2.2 | Políticas Y Procedimientos Contables verificadas y ajustadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Contable | Porcentaje de avance | P | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 57.5% | Con corte a diciembre 31 de 2020, se actualizaron 7 politicas de acuerdo con lo dispuesto en e anexo a la resolución 425 de 2019. las propuestas de modificación , fueron puestas en consideraciòn del Comite de Sostenibilidad Contable y fueron aprobadas. Las demas politicas seran objeto de actualizacion en la vigencia 2021, dejando constancia que la actividad programada de sept a diciembre se cumplio totalmente. No siendo asi a pesar que en los periodos anteriores se advirtio que no se habia dado cumplimiento por no estar contratado el personal idoneo.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 3% | 20% | 23%
| 2.3 | Políticas Operativas y de Depuración Contable verificadas y ajustadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Contable | Porcentaje de avance | P | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 28% | Fueron objeto de revisiòn y analisis de acuerdo con el avance en la actualizacion de las 7 politicas contables actualizadas. Es de aclarar que en los periodos anteriores se dio a conocer que no se dio avance al cumplimiento por no contar con el personal idoneo para realizar esta actividad.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 2% | 5% | 7%
| 2.4 | Comprobante de reclasificación contable en aplicabilidad del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación sobre el reconocimiento Contable de los Predios catalogados de Alto Riesgo No Mitigable. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Contable | Porcentaje de avance | P | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 25% | A diciembre de 2020, se presentaron al Comité Sostenibilidad Contable los avances relacionados con el analisis y verificaciòn de la informaciòn suministrada, por las areas involucradas. Se estan adelantando los tramites pertinentes con las areas de Almacen, gestiòn predial y la subdirecciòn de reducciòn, con el proposito de obtener bases homogeneas para determinar por parte de gestiòn contable, si es objeto o no de reclasificaciòn, acorde al concepto de la CGN. Se deja constancia que el cumplimiento de esta meta, debido al retrazo en los procesos de contrataciòn.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 10% | 10%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 52.6%
3. COMPONENTE: Gestión Financiera - Presupuesto | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 6.34%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar el 100% de las acciones del proceso de gestión presupuestal de la entidad. | 3.1 | Ejecución de las reservas presupuestales de la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de reservas realizadas / Total de reservas constituidas | P | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 93.55% | Para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, el indicador presenta un avance del 94%, lo que equivale a pagos de la reserva presupuestal por valor de $5.683.604.480 del total de resevas por valor de $6.075.757.676
[7 empty] | E | 3400967652 | 3741077836 | 5211894579 | 5683604480 | 5683604480
| 3.2 | Ejecución de pasivos presupuestales inversión y funcionamiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de los pasivos realizados / Total de pasivos constituidos | P | 178128258 | 178128258 | 178128258 | 178128258 | 178128258 | 19.37% | Para el periodo a 31 de diciembre de 2020, el indicador presenta un avance del 19%, lo que equivale a pagos del pasivo exigible por valor de $ 38.805.990 del total de $178.128.258
[7 empty] | E | 0 | 4306995 | 0 | 34498995 | 34498995
| 3.3 | Ejecución del presupuesto de vigencia de inversión y funcionamiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de presupuestos vigencia 2019 / Total de presupuesto 2019 | P | 41698768000 | 41698768000 | 41698768000 | 41698768000 | 41698768000 | 91.81% | Para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, el indicador presenta un avance del 92%, lo que corresponde al registro de los compromisos por valor de $38.284.219.907 referente al total del presupuesto asignado de la vigencia que es por valor de $41.698.768.000.
[7 empty] | E | 4,023,095,249 | 10007021596 | 22920734341 | 38284219907 | 38284219907
| 3.4 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) inversión y funcionamiento de Vigencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Valor ejecutado de PAC / Valor programado de PAC | P | 35920665406 | 35920665406 | 35920665406 | 35920665406 | 35920665406 | 81.83% | Para el periodo a 31 de diciembrre de 2020, el avance del indicador presenta un 82%, correspondiente al total de PAC ejecutado por valor de $29.392.505.526 frente al valor total programado para la vigencia de $35.920.665.406.
[7 empty] | E | 2935236815 | 2830999658 | 9525823421 | 14100445632 | 29392505526
| 3.5 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) inversión y funcionamiento de Reservas. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Valor ejecutado de PAC Reservas/ Valor programado de PAC Reservas | P | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 6075757676 | 90.99% | Para el periodo a 31 de diciembre de 2020, el avance del indicador presenta un 91%, correspondiente al total de PAC de reservas presupuestales ejecutado por valor de $5.528..584.436 frente al valor total programado para la vigencia de $6.075.757.676.
[7 empty] | E | 3331725539 | 340110184 | 1531637153 | 325111560 | 5528584436
| 3.6 | Actas de reunión de seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reservas, pasivos y PAC inversión y funcionamiento. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Rosalba Toro Omaira Palacios | No de Actas de reunión seguimientos realizados | P | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 55.56% | Se realizaron las reuniones de seguimiento de conformidad con lo programado.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
| 3.7 | Modificaciones presupuestales de conformidad con las necesidades de la entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | No. Modificaciones realizadas. Por demanda | P | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 100% | Durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, se realizó 1 modificación presupuestal correspondientes al presupuesto de funcionamiento, incrementando el porcentaje de avance del indicador del 100%.
[7 empty] | E | 0 | 3 | 3 | 1 | 7
| 3.8 | Anteproyecto de presupuesto para la siguiente vigencia inversión y funcionamiento. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | 1 un informe de anteproyecto de presupuesto | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se consolido y radico el anteproyecto de presupuesto de conformidad con los documentos y actividades establecidos por Secretaria Distrital de Hacienda mediante la Circular Externa SDH-000014 de 2020.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 3.9 | Pruebas realizadas para la implementación del aplicativo de presupuesto para FONDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro | % de avance mensual en la implementación del módulo (no depende del área de presupuesto) | P | 50% | 60% | 90% | 100% | 100% | 95% | El porcentaje de avance del indicador establecido es del 95%, correspondiente al avance en la implementación del aplicativo de control presupuestal SISFONDIGER.
[7 empty] | E | 50% | 55% | 95% |  | 95%
| 3.10 | Ejecución del presupuesto del FONDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro Omaira Palacios Luis Miguel Giraldo | Sumatoria de la ejecución de presupuesto del FONDO/ Total presupuesto del FONDO | P | 816209248752 | 816209248752 | 614511469390 | 614511469390 | 614511469390 | 72.72% | Al corte 31 de diciembre de 2020, el porcentaje de acance del indicador es del 73% que corresponde a la ejecución presupuestal de los recursos del FONDIGER, para un total ejecutado de $446.895.241.553 del total del presupuesto que es de $614.511.469.390. valor que se modifico porque se efectuo redución presupuestal.
[7 empty] | E | 392624707151 | 404823398442 | 431469527300 | 446895241553 | 446895241553
| 3.11 | Informes de ejecución presupuestal de recursos de Vigencias Anteriores del FONDIGER. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro | 24 informes generados Fondiger | P | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 | 100% | Para el periodo con corte a 31 de diciembre de 2020 el porcentaje de avance del indocador es del 100%, lo que evidencia que se han generado 24 informes del total de 24 informes programados para la vigencia.
[7 empty] | E | 6 | 4 | 8 | 6 | 24
| 3.12 | Informes de ejecución presupuestal de recursos del IDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Presupuesto Felipe Rodriguez Rosalba Toro | 60 informes generados Fondiger | P | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 83.33% | A la fecha se han generado en total 48 informes mensuales de los 48 programados para la vigencia, lo que equivale a un porcentaje de avance del 83 %.
[7 empty] | E | 12 | 8 | 20 | 0 | 40
SUB - TOTAL | [12 empty] | 82.01%
4. COMPONENTE: Gestión financiera - PAGOS | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 5.242%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de | 4.1 | Ordenes de pago giradas en los tiempos establecisos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo Gestión de Pagos | Número de órdenes de Pago giradas en los tiempos establecidos / Total de órdenes de pago giradas (Por demanda) | P | 1145 | 384 | 1220 | 1835 | 4584 | 100% | El área de gestión de pagos de enero de 2020 a diciembre 30 de 2020 ha tramitado un total de 4.584 órdenes de pago por valor de $106.805.980.525, de las cuales 1.569 órdenes de pago corresponden a recursos FONDIGER tramitadas a través de Fiducia Pública por valor de $ 69.159.935.986 y 3.015 órdenes de pago de recursos IDIGER tramitadas a través de la Cuenta Única Distrital por valor de $37.646.044.539
[7 empty] | E | 1145 | 384 | 1220 | 1835 | 4584
| 4.2 | Pagos ejecutados de comisión fiduciaria | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo Gestión de Pagos | Sumatoria del Valor pagado por concepto de comisión fiduciaria / Valor contrato (Por demanda) | P | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 35.64% | Durante la vigencia 2020 se han pagado 1.537 órdenes de pago a un valor unitario de $23.181 así: Primer trimestre 2020: 608 órdenes de pago Segundo Trimestre 2020: 253 órdenes de pago Tercer Trimestre 2020: 295 órdenes de pago Cuarto Trimestre 2020: 381 órdenes de pago Durante el año 2020, con relación a la ejecución del contrato 482 de 2019, se han pagado 1.537 órdenes de pago efectivamente cobradas por los beneficiarios, por tanto por comisión fiduciaria se ha pagado la suma de $ 35.638.419, lo que corresponde a una ejecución financiera del 35,64% del valor total del contrato. El valor por girar corresponde a $ 64.361.581 equivalente a un 64.36% del valor del contrato.
[7 empty] | E | 14097696 | 4382343 | 7976328 | 9182052 | 35638419
SUB - TOTAL | [12 empty] | 67.82%
5. COMPONENTE: Gestión del Talento Humano | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 6.233%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar al 100% el cumplimiento de las actividades de la Gestión de Talento Humano del IDIGER, conforme a la normatividad vigente. | 5.1 | Plan de Integridad implementado y desarrollado para el año 2020. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - /Claudia Gómez con equipo de Gestores Eticos | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 3 | 3 | 35 | 35 | 76 | 100% | Durante el primer semestre se llevó a cabo a través de correos masivos recordación de los valores, así como además se frealizó un concurso a fin de afianzar los conocimientos sobre este aspecto. De abril a Mayo no se lograron desarrollar las actividades de talleres y reforzamiento de las campañas, dado que por un lado la contratista que soportaba los temas se fue de la Entidad y por otro las acciones de Gestión del Talento Humano durante los meses de abril a mayo se volcaron a la generación de actividades de prevención del COVID-19, así ccomo a la construciión de protocolos, resoluciones, circulares y demás necesarias para el manejo del virus. En los meses de junio a agosto, se socializó cada uno de los valores de manera semanal y el conjunto de los valores,así como el Código de Integridad del Distrito. En el mes de septiembre se le solicitó a los Gestores de Integridad adelantar el curso Líderes de la Cultura de Integridad, así como además el día 21 de septiembre se llevó a cabo reunión con los gestores de integridad. En el mes de noviembfre se desarrolló la semana del Código de Integridad, así mismo se desarrolló el Día del servidor Público, mediante el cual se desarrollaron varias actividades dirigidas a la apropiación de los valores de la Entidad . Se adelantaron charlas por cada dependencias sobre el código de integridad de la Entidad. Adicionalmente, los gestores realizaron varias capacitaciones sobre el tema. Se diseñó el informe de la gestión realizada sobre el Plan de Integridad y se remitió a la Oficina de Planeación el día 30 de diciembre de 2020.
[7 empty] | E | 3 | 0 | 9 | 64 | 76
| 5.2 | Implementación del programa deTeletrabajo en el Idiger | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - /Claudia Gómez | % de avance de la Implementación del programa Teletrabajo en el Idiger | P | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% | 60% | De junio a Agosto, se trabajó en la Resolución de la adopción de los lineamientos de teletrabajo ordinario en la Entidad, la cual tratada en la Comsión de Personal y se proyectado, la Oficina Jurídica la aprobó y se remitió a la Dirección. El 28 de septiembre, se remitió al Sindicato el proyecto de resolución de la adopción de los lineamientos de teletrabaajo. Mediante Resolución 435 del 31 de diciembre se estipularon los lineamientos para la implementación del Teletrabajo en la Entidad, faltaron por realizar las otras etapapas para poder implementar el Teletrabajo en la Entidad, esta actividad se incluirá en el Plan de Acción de la Vigencia 2021.
[7 empty] | E | 0% | 20% | 35% | 5% | 60%
| 5.3 | Servidores públicos caracterizados en el aplicativo PERNO respecto a las situaciones de discapacidad, pre pensión, cabeza de familia, afro descendientes y con fuero sindical. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gomez - Milton Buitrago | Número de servidores públicos caracterizados en el aplicativo PERNO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | En el aplicativo aún no se tienen personas caracteriadas, sin embargo con la planta de personal generada por el SIDEAP, se está identificando la población con estas características. Se llevará a cabo reunión con TICS a fin de determinar esta caracterización en el PERNO. Se realizó en eldia 13 de octubre y el 19 de noviembre mesa de trabajo con TICS a fin de quecaracterizar a la población en el aplicativo Perno, sin embargo no se realizó toda vez que no se contó con una persona de soporte para esta actividad.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Planes de mejoramiento e informes de seguimiento a la Evalución de Desempeño publicados en la página de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Alejandra Sabino y Jennifer Gomez | No. de informes de evaluación del desempeño publicado por vigencia. | P | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100% | Se publicaron dos informes en la página de la Entidad, correspondiente a los resultados de los acuerdos de gestión de los cargos del nivel gerencial y el de la evaluación del desempeño de las personas de carrrera administrativa. El informe se elabora una vez al año, dando cumplimiento al 100%
[7 empty] | E | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
| 5.5 | Acta de posesiones generadas por encargos de derecho preferencial al interior de la Entidad, que permitan cubrir vacancias temporales y definitivas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez- Alejandra Sabino | No. de actas de posesión por encargos de derecho preferencial. (Por demanda) | P | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 100% | De enero a mayo de 2020, se efectuaron tres procesos de encargos al interior de la Entidad, se logró realizar las actas de posesión de los siguientes servidores públicos correspondientes a los procesos primero y segundo: Carmenza González, Profesional Universitario 219-12 de TICS, Oscar Ovalle en el Cargo Profesional Universitario 219-12 de la Oficina Asesora Jurídica - Precontractual y Andrés Arandia en el Cargo Profesional Especializado 222-23 de la Subdirección de Análisis. De junio a septiembre se realizaron tres procesos de encargos en la Entidad, en el primero se posesionaron tres servidores: Oscar Cañon Caldas en el Profesional Especializado 222-23 en la Subdirección para el Majejo de Emergencias, Nubia Mora Muñoz Profesional universitario 219-8, en TICS y Mateo Cabrera en el cargo Profesional Universitario 219-1. En el segundo proceso se posesionaron los siguientes servidores: Maria Alejandra Cuellar en el Profesional Universitario 219-8 y Andrés Felipe Rodríguez en el Profesional Universitario 219- 12 de la Subdirección de Análisis. del tercero se emitió los resultados el día 25 de septiembre. En el mes de octubre se realizó el Encargo de Christian Núñez mediante Resolución 299 de 2020, en la Subdirección para el Manejo de Emergencias, cargo Profesional Universitario 219-12.
[7 empty] | E | 0 | 4 | 2 | 1 | 7
| 5.6 | Plan de Actividades de desvinculación asistida con los servidores que se retiren por pensión o finalización del nombramiento provisional y elaborar un informe. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Alejandra Sabino | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas (Por demanda) | P | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 100% | Se efectuaron entrevistas de retiro a los jefes que se fueron de la entidad, como a funcionarios que se fueron por la declaratoria de las vacancias temporales por irse a otras entidades en periódo de prueba o en comisión de servicios para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. En el mes de agosto se llevó una charla de gestión del cambio para las personas provisionales de la Entidad, con ocasión a su posible retico con la Convocatoria 810 de 2020. Se realizó con Compensar una Charla en el mes de octubre sobre Colocación de Empleo, Así mismo, se llevó a cabo con Compensar tres talleres para prepensionados prepensionados y se inscribieron adicionalmente al programa que tiene el Departamento Admnistrativo del Servicio Civil Distrital los servidores quienes están demtro de los diez años de pensión.
[7 empty] | E | 3 | 4 | 5 | 5 | 17
| 5.7 | Análisis de los Indicadores de rotación de personal, movilidad de personal, ausentismo con seguimiento, presentado al Subdirector(a) Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez - Jennifer Gómez | Informe trimestral con análisis de indicadores | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | A mayo se realizó un informe de ausentismos por incapacidades . Se lleva una base de datos mensual donde se registran los ausentismos., a través del cual se realizán los informes. En el mes de septiembre se realizó un informe de ausentismos y movilidad de personal. Se consolidó el informe de ausentismo de manera trimestral y anual, con corte a diciembre 31 de 2020.
[7 empty] | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 4
| 5.8 | Informe de Cargas de trabajo evaluadas al interior de la Entidad. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez | Informe de la evaluación de las cargas de trabajo. | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | En el mes de agosto se elaboraron los estudios previsos, se realizó el estudio de mercado y se pasó el proceso a la Oficina Asesora Jurídica en la segunda semana de dicho mes. En el mes de septiembre el comité de contratación tomó la decisión de no llevara a cabo el proceso, toda vez que solicitaron la actualización de los procedimientos de la Entidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Plan Institucional de Capacitación ejecutado de acuerdo con la programación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 8 | 25 | 12 | 12 | 57 | 78.95% | A mayo de 2020, por la medida de aislameineto preventivo se han tenido dificultades para el desarrollo del Plan, se han promocionado capacitaciomes virtuales con el apoyo de otras entidades como el Departamento Administrativo del servicio Civil, Veeduría Dstrital y Secretaría General, skin embargo estas entidades no han fremitido las certificacones de los cursos terminados. De junio a agosto de 2020, se desarrollaron los cursos de Teletrabajo, Implementación Política Pública. Gobernanza Pública Transparente y Uso Estratégico de la Información, Monitoreo y Políticas Públicas, Gobernanza Pública, Inteligencia Emocional, Neurolinguistica, Participación Ciudadana , Formación Competencias en Supervisión de Contratos Estatales y Deberes y Prohibiciones del servidor Público. En el mes de agosto se radicaron los estudios previos de capacitación a la Oficina Asesora de Planeación, con la finalidad de contratar a una universidad para su desarrollo. En el mes de octubre se suscribió contrato con la Universidad Francisco José de Caldas y se desarrollaron 14 cursos, marco Internacional de Auditoría Interna, Papeles de Trabajo, Política Nacional Gestión de Riesgos, Conservación de Documentos, Gestión del Conocimiento e Innovación, Normatividad Tributaria, Contratación Estatal, Herramientas Ofimáticas, Redacción y Ortografía, Planeación Estratégica, Arcgis, Atención al Ciudadano, Ética, Coaching y Liderazgo . Igualmente se realizó la capacitación en Ley de Transparencia con la Veeduría Distrital, talleres de trabajo en equipo por medio de la ARL, y capacitaciones a los Gestores de Integridad. LLegando a un porcentaje de ejecución del 79%.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 10 | 35 | 45
| 5.10 | Plan Bienestar e Incentivos desarrollado de acuerdo con la programación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 12 | 19 | 12 | 18 | 61 | 78.69% | De enero a mayo .Por la medida de aislamiento social no se han podido realizar actividades como el torneo de bolos, baloncesto, caminata ecológica, visitas a museos, entre otras, las cuales serán reprogramadas de acuerdo como sigan dichas medidas. Se han realizado actividades relaconadas con el salario emocional y con tarjetas virtuales de celebraciones. Se alcanzó a realizar la celebración del día de la mujer. De junio a agosto se desarrollaron las siguientes actividades: Entrega de Bonos por cumpleaños, Taller de Prepensionados, Taller de Alimentación Saludable; Vacaciones Recreativas (2 días de actividades), Taller de Paternidad y Maternidad Responsable (2 talleres), Taller de Trabajo en Equipo. El contrato con compensar terminó el 17 de julio de 2020. En el mes de agosto y septiembre se realizaron los estudios previso y se pasaron a la Oficina Asesora Jurídica. En el mes de octubre de 2020 se suscribió contrato nuevo con Compensar. De ocutubre a Diciembre se desarrollaron las siguientes actividsades: se realizaron actividades como Manualidades Navideñas, Día del Dulce de los Niños, Navidad de los Niños, Incentivos, Día del Servidor Público, taller de baile, taller de prepensionados, taller de hábitos Saludables, Celebración de Cumpleaños, Vacaciones Recreativas, Celebración del Día de la Familia, Legando a un porcentaje de ejecución del 79%
[7 empty] | E | 9 | 10 | 10 | 19 | 48
| 5.11 | Plan de Incentivos ejecutado | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano Claudia Gómez - Alejandra Sabino | Un (1) Plan de incentivos ejecutado | P |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre se diseñó la metodología para el otorgamiento de incentivos a equipos de trabajo . El pllan ejecutado se dará al fin de año. Mediante Resolución 209 del 23 de julio de 2020 se estableció la metodología para el otorgamiento de incentivos a equipos de trabajo, lo cual hace parte de los compromisos del plan de incentivos adoptado mediante fResolución 38 de 2020. En el mes de diciembre se otorgaron los incentivos mediante la Resolución No. 407 del 7 de diciembre del 2020 y se efectuó el evento respectivo a través de la plataforma de Compensar.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 5.12 | Plan de mejoramiento de clima laboral diseñado. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano Claudia Gómez | % de avance de plan de lmejoramiento de clima laboral diseñado. | P | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% | 100% | En esl segundo trimestre del año, se hizo la revisión del informe de Clima Organizacional emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, y a la fecha se están diseñando las acciones a realizar deacuerdo con cada item de diagnóstico. En el mes de junio se elaboró el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral .
[7 empty] | E | 0% | 25% | 75% | 0% | 100%
| 5.13 | Plan de mejoramiento de clima laboral ejecutado. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano Claudia Gómez | % de avance de plan de lmejoramiento de clima laboral ejecutado. | P | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | De junio a agosto se dearrolló la charla de trabajo en equipo y manejo del estrés. El Departamento Adinistrativo del Servicio Civil se encuentra adelantando una nueva evaluación teniendo en cuenta que se presentó un cambio en la Administración de las Entidades Públicas, hasta que se entregue este nuevo informe se estará trabajando con el que se tiene. En el mes de octubre se llevó a cabo charlas de autocuidado emocional y manejo del estrés, acoso laboral (Secretaría de la Mujer ) , ambiemtes laborales inclusivos, manejo del cambio, fortalecimiento habilidades comunicacitvas, Se instauraron todos los viernes una pieza comunicactiva Viernes de Bienestar, cin la finalidad de llevar mensajes positivos a los servidores. Piezas por parte del Comité de Convicvencia. Idiger me EscuchaSe llevó a cabo el programa Idiger Me Escucha. En el mes de diciembre de 2020 se finalizó la aplicación de la Encuesta de clima laboral por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil, en enero dicha entidad remirirá el reporte. En diciembre se realizo la feria de vivienda con Davivienda. Se realizó a través de la Universidad Distrital una capacitación de trabajo en equipo y coaching.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 25% | 25% | 50%
| 5.14 | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado de acuerdo con lo programado. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano - Sandra Caycedo - Claudia Gómez | Número de Actividades Ejecutadas/Total actividades programadas | P | 12 | 49 | 40 | 56 | 157 | 91.08% | Para el segundo trimestre, las actividades se volcaron en su gran mayoría al manejo del COVID-19. Hubo actividades que por temas de aislamiento preventivo no se lograron efectuar como la semana de las 3P, vacunación. Taller de higiene postural capacitaciones en temas específicos, jornadas de orden y aseo. En lugar de ello se efecguaron capacitaciones sobre el lavado de manos y el uso del tapabocas principlamnete. De Junio a Agosto se realizaron 45 correspondientes a afiliaciones, pago ARL, días de las 3P, actualización de indicadores de accidentalidad,estudios previos de EMO, Botiquines, auditoría, realizar solicitud de cambios en fechas de cobertura ARL , Charla en resolución de conflictos en la vía - PESV, mediciones higiénicas ambientales : Radiaciones no ionizantes, iluminación, temperatura, ruido, confort acústico , seguimientos médico por covid 19: 17, Socialización segunda versión protocolo de bioseguridad y charla de socialización de protocolo de bioseguridad . Dentro de las actividades desarrrolladas en el mes de septiembre se tiene la realización de los dos días de las 3P (17 y 18 de septiembre) dentro de los cuales se dictaron charlas virtales en cultura ciudadana relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa en el SG-SST y tips de higiene postural, dirigindo a todos los colaboradores. Así mismo, los días 29 y 30 de septiembre se efectuó una capacitación presencial a los funcionarios del área funcional de Serbvicios de Logística de la Subdirección para el Manejo de emergencias y Desastres en manejo preventivo de montacargas. Igualmente, en el mes de septiembre se adelantaron los estudios previos y de mercado de los procesos de adquisición de botiquines, Auditoría al SG-SST y exámenes médicos ocupacionales. Así como, se realizó la evaluación al SG-SST, dejando las evidencias correspondienrtes. Por otro lado, el 3 de septiembre se efectuó mediciones de radiaciones no ionizantes en las bodegas 7 , 11 y C4. El mismo día se refectuó la medición de la iluminación en la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Documentación de los procedimientos Gestión del Cambio, inspecciones Planeadas, aprobados por la SCAD, pendiente de asignación de código por parte de la OAP. De octubre a diciembre de 2020 se desarrolló la Auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la contratación de botiquines, actualización de indicadores de ausentismo, capacitaciones en temas de SST, inducción y reinducción al sistema, curso de trabajo seguro en alturas, exámenes médicos de trabajo seguro en alturas, capacitaciones de montacarga.
[7 empty] | E | 8 | 30 | 60 | 45 | 143
| 5.15 | Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial, diseñado conforme al diagnóstico emitido para la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Grpo de Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez y Sandra Caycedo | % de avanve del diseño del Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | A Mayo, se revisó el informe de los resultados de riesgo psicosocial y se está trabajando en la elaboración del plan de acción. En el mes de junio se elaboró el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral y se remitió el día 13 de junio mediante correo electrónico a la Subdirectora Corporativa y Asusntos Disciplinarios.
[7 empty] | E | 20% | 10% | 70% | 0% | 100%
| 5.16 | Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial, ejecutado de acuerdo con lo programado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Grpo de Gestion de Talento Humano - Claudia Gómez y Sandra Caycedo | % de avanve del del Plan de mejoramiento de riesgo psicosocial | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 65% | En el mes de mayo a pesar de no contar con el plan de acción aún diseñado, se ttabajó aenciones psicosociales, las cuales hacen parte del plan, se han atendieron 18 personas. Entre los meses de junio a septiembre, se desarrollaron charlas y talleres en Manejo del Cambio, Trabajo en Equipo, Manejo del strés, Autocuidado Emocional. Hábitos de higiene y comunicación. Así misno se llevo a cabo atención psicosocial individualizada a los servidores de la Entidad. Se realizaron charlas individuales con los funcionarios que requerían atención psicosocial, charlas de relaciones personales, reforzamiento de la cultura organizacional a través de valores, comunicación asertiva. manejo de pausas activas.
[7 empty] | E | 10% | 10% | 20% | 25% | 65%
| 5.17 | Procedimientos del área funcional de Gestión del Talento Humano actualizados de acuerdo con la normatividad vigente. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestion de Talento Humano Claudia Gómez- Milton Buitrago- Alejandra Caycedo | No. de Procedimientos actualizados (Por demanda) | P | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 100% | A mayo de 2020 no se actualizaron procedimientos del área, con la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo se trabajó en la actualización del procedimjento de la queja de acoso laboral con el Comité de Convivencia Laboral y se están diseñando los instrumentos relacionados con la metodología de trabajo en equipos. De junio a agosto de 2020, se trabajó en el diseño del procedimiento de Talento No Palanca. En el mes de septiembre, se actualizaron los procedimientos de Gestión del Cambio, Inspecciones Planeadas, De octubre a diciembre se actualizaron siete (7) pocedimientos, Gestión del Cambio, Talento No Palanca, Inspecciones Planeadas, Acoso Laboral, vinculación, entrega epp y desvinculación
[7 empty] | E | 0 | 0 | 3 | 7 | 10
| 5.18 | Módulo del SIDEAP actualizado con la información de ingreso y retiro de los funcionarios, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Alejandra Sabino - Claudia Gómez | % de avance de actualización de SIDEAP | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | El módulo se ha actualizado de conformidad con las novedades de la planta presentadas en el SIDEAP.
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| 5.19 | Hojas de vida de funcionarios actualizadas y verificadas en el momento del ingreso y retiro, así cuando se presente una novedad en formato SIDEAP. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Alejandra Sabino - Claudia Gómez - Jennifer Gómez | No. De hojas de vida verificadas / Total de funcionarios vinculados o retirados durante la vigencia | P | 6 | 2 | 10 | 9 | 27 | 81.48% | Al mes de mayo se tenía pendiente la verificación de las hojas de vida en el sistema , por falta de prsonal en el área de Talento Humano. incorporar. Se realizará la revisión de las hojas de vida pendientes en el mes de junio de 2020. Del mes de junio a septiembre, se revisaron 10 hojas de vida en el Sideap y en físico. De octubre a diciembre se revisaron 12 hojas de vida en el Sideap.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 10 | 12 | 22
| 5.20 | Acuerdo Laboral pactado y con seguimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez | No. de puntos con seguimiento/ No. de puntos acordados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | El primer trimestre y segundo trimestre de 2020, se actualizó la matriz de seguimiento del acuerdo laboral 2018 - 2020, encontrando 112 puntos acordados, de los cuales se les ha hecho seguimiento a la totalidad de ellos. Al mes de agosto de 2020, se trabajaron 40 puntos de los 164 de los pliegos de condiciones. Todos los meses se están llevndo las mesas de seguimiento. En el mes de septiembre se dió por terminada la mesa de negociación con SINTRAIDIGER, se revisaron la totalidad de los puntos. En el mes de octubre se suscribirá el Cuerdo laboral 2020-2022. El 24 de octubre de 2020 se firmó el Acta del Acuerdo con el Sindicato y fue socializada al interior de la Entidad a través de Comunicaciónes así como a través del correo de talento Humano.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 5.21 | Matriz GETH actualizada y con seguimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Alejandra Sabino- Sandra Caycedo | Un seguimiento semestral | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realizó el autodiagnóstico de dos matrices, la MATRIZ GETH TALENTO HUMANO Y GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD, las cuales fueron remitidas a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el día 1 de septiembre de 2020. Se realizó actualización de la Matrices a diciembre de 2020 y quedó consignada en el Plan Estratégico de Talento Humano.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
| 5.22 | Plan de Acciones desarrolladas para fortalecer la Gestión del Conocimiento e Innovación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez | No. de acciones desarrolladas/ No. de actividades planeadas (Por demanda) | P | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 100% | Al mes de mayo no se efecturaon actividades relaciobadas con esta actividad durante los meses de enero a mayo de 2020, por cuanto muchas de las actividades del área estuvieron relacionadas con la prevención y manejo del COVID. Durante los meses de junio a julio, se desarrollaran charlas por cada dependencia a fin de dar a conocer el quehacer de cada área, así como sus metas. Se realizó con la Universidad Francisco José de Caldas un curso de 40 horas de Gestión del Conocimiento e Innovación dirigido alos servidores públicos de la Entidad.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 9 | 1 | 10
| 5.23 | Informe del análisis para aplicación de la Guía de la Veeduría Distrital 2018 de Conflictos de Intereses | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Alejandra Sabino - Milton Buitrago - Sandra Caycedo | Dos informes anuales de la aplicación de la Guía de la Veeduría Distrital 2018 de Conflictos de Intereses. | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | Se está construyendo el informe de acuerdo con lo reportado por los funcionarios en la Declaración de Bienes y Rentas y actualización de la Hoja de Vida del Sideap. Se entregará en el mes de octubre. De acuerdo con lo reportado por los funcionarios en la Declaración de Bienes y Rentas y actualización de la Hoja de Vida del Sideap no se evidenció conflictos de interses en los servidores públicos que ingresaron a la Entidad, se realizó seguimiento antes de su ingreso.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.24 | Plan de Convocatorias para ingreso de colaboradores con etapas surtidas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos - Claudia Gómez - Alejandra Sabino - Milton Buitrago - Sandra Caycedo | % de avance de las convocatorias. | P | 20% | 20% | 25% | 35% | 100% | 80% | Se viene surtiendo con la Comisión Nacional del Servicio Civil la Convocatoria 4, la Entidad emitió el CDP, la Resolución de expedición del CRP y Pago (No.269) , se expidió el CRP No. 570 de 2020. Se realizó la firma del Acuerdo de la Convocatoria 4 del Distrito y fue reitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil. la convocatoria será publicada en la página de la CNSC en el mes de Enero de 2021.
[7 empty] | E | 0% | 20% | 25% | 35% | 80%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 80.63%
6. COMPONENTE: Gestión del Talento Humano-Disciplinarios | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 9.305%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Evaluar, dar impulso procesal y proferir decisiones de fondo sobre el 50% del inventario total de procesos disciplinarios recibidos con corte a 21 de diciembre de 2020 | 6.1 | Autos inhibitorios, Autos de apertura de indagación preliminar o Autos de investigación disciplinaria proferidos en relación con las quejas recibidas desde el 2 de enero de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Área de Asuntos Disciplinarios- Yulman Montenegro | 100% de quejas evaluadas / No. de quejas recibidas entre el 2 de enero de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020 | P | 4 | 0 | 7 | 5 | 16 | 100% | Durante la vigencia 2020, el area de Asuntos Disciplinarios recibio un total de 16 noticias disciplinarias de las cuales 5 se recibieron en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 21 de diciembre de 2020. Al finalizar el periodo se evaluo la totalidad de las quejas recibidas.
[7 empty] | E | 2 | 0 | 7 | 7 | 16
| 6.2 | Autos de apertura de investigación disciplinaria, autos de archivo, autos de remisión por competencia o citaciones a audiencia proferidos frente al total de indagaciones activas a 1 de enero de 2020. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Área de Asuntos Disciplinarios- Yulman Montenegro | 18 decisiones de fondo / 35 indagaciones activas a 1 de enero de 2020. | P | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 161.1% | En el periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre de 2020, y sobre el inventario de 35 expedientes identificados en etapa de indagación preliminar, se tramitaron 10 expedientes, siendo que en total a lo largo de esta vigencia ya se han tramitado 24 expedientes. El detalle es el siguiente: - En enero se dictaron 2 autos de archivo. - En febrero se adoptaron 8 decisiones, así: 4 autos de archivo, 2 autos de investigación y se remitió por competencia a otro organismo de control las diligencias adelantadas en otros 2 expedientes. - En marzo se adoptaron 4 decisiones, así: 2 autos de archivo y 2 autos de investigación. - En septiembre se adoptaron 10 decisiones, así: 4 autos de remisión por competencia, 4 autos de investigación y 2 autos de archivo. Observación: Se aclara que en el periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2020, como medida frente al covid-19, la operadora disciplinaria suspendió términos procesales.
[7 empty] | E | 14 | 0 | 10 | 5 | 29
| 6.3 | Pliego de cargos, autos de archivo, autos de remisión por competencia, citaciones a audiencia o fallos proferidos frente al total de investigaciones disciplinarias activas a 1 de enero de 2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Área de Asuntos Disciplinarios- Yulman Montenegro | 14 decisiones de fondo / 28 investigaciones activas a 1 de enero de 2020 | P | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 100% | En el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, y sobre las 28 investigaciones disciplinarias que se encontraban activas al 1 de enero de 2020, se tramitaron 5 expedientes, siendo que en total a lo largo de esta vigencia ya se han tramitado 14 expedientes disciplinarios. El detalle es el siguiente: - En febrero se profirió 1 auto de cargos, 1 archivo y la Procuraduría General de la Nación asumió el poder preferente frente a 1 proceso disciplinario. - En septiembre se adoptaron 6 decisiones, así: 1 auto de remisión por competencia y 5 autos de archivo. -En diciembre se adoptaron 5 decisiones, asi: 3 autos de Archivo, 1 auto de cargos, 1 traslado para alegar de concluision. Observación: Se aclara que en el periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2020, como medida frente al covid-19, la operadora disciplinaria suspendió términos procesales.
[7 empty] | E | 3 | 0 | 6 | 5 | 14
SUB - TOTAL | [12 empty] | 120.4%
7. COMPONENTE: Atención al Ciudadano | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 8.085%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar el 100% de la información, orientación y asesoría a las partes interesadas | 7.1 | Comunicación interna dirigida a la oficna de planeación para la inclusión del plan institucional la politica del servicion al ciudadano. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagaima | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se realizó comunicación interna 2020IE1795 Dirigida a La Subdirección Corporativa y AD, para revisión y aprobación de la propuesta de Política Institucional de Servicio al Ciudadano PISC,y su posterior envio y aprobación del Cómite Institucional de Gestión y desempeño.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 7.2 | Protocolos para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Grupo de Atención al Ciudadano Yasmin Nieto Lucia Rodríguez | 1 protocolo elaborado y publicado | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Mediante comunicacion Interna 2020IE2069 se remitió para revisión la versión número 3 del manual de servicio a la ciudadanía, con la actualización en el marco normativo, los canales de interacción ciudadana del Distrito, la política de servicio a la ciudadanía, en la entidad, la atención por niveles de complejidad del requerimiento, el protocolo para la atención preferencial a personal de la fuerza pública y los documentos de referencia; por último complementa la información vigente de los demás protocolos de acuerdo al documento remitido por la Secretaria General en el mes de octubre de 2019 y aprobado por parte de la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios. El dia 18 de Diciembre es firmado por la oficina Asesora de Planeación y Socializado en el mapa de proceso de la entidad. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/980720/Manual+de+servicio+al+Ciudadano.pdf/aafdd709-4d8d-401a-ba52-0018b1eab509
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1
| 7.3 | Comunicación interna dirigida al área de comunicaciones solicitando la publicación del calendario de actividades y rendición de cuentas. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagaima | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se realizaron y enviaron las comunicaciones internas 2020IE1788 y 2020IE1790 dirigida a las Oficinas Asesoras de Comunicaciones y de Planeación respectivamente reiterando la importancia de la publicación del calendario de actividades y de rendición de cuentas. La Oficina Asesora de comunicaciones remito respuesta mediante comunicación interna 2020IE1978.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 7.4 | Comunicación interna dirigida al area de TICS solicitando que el sitio web de la entidad cuente con información dirigida a los diferentes grupos de población,. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagaima | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se realizó y envió las comunicación interna 2020IE1990 dirigida a la Oficina TICS, solicitando que el sitio web de la entidad cuente con información dirigida a los diferentes grupos de población.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 7.5 | Comunicación interna dirigida al área de TICS, solicitando el desarrollo de una APP, para que los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, puedan solicitar los tramites y servicios con los que cuenta la entidad, adicionalmente solictar la creación del chat virtual para interactuar con la ciudadania. | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagaima | Comunicación interna elaborada y enviada | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se realizó y envió la comunicación interna 2020IE1964 dirigida a la Oficina TICS, solicitando el desarrollo de una APP, para que los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, puedan solicitar los trámites y servicios con los que cuenta la entidad, adicionalmente la creación del chat virtual para interactuar con la ciudadanía.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 7.6 | Seguimiento semanal de PQRS vencidos y proximos a vencer | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Lucía Rodriguez | Número de informes de seguimiento elaborados y enviados | P | 68 | 69 | 141 | 0 | 278 | 100% | Dentro de la estrategia de seguimiento al estado de los PQRS en la entidad para este periodo se enviaron 141 correos electronicos a Subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de Proceso y Asistentes Adiministrativos de las 8 dependencias, informando sobre las peticiones vencidas y próximas a vencer en la semana inmediatamente siguiente.
[7 empty] | E | 68 | 69 | 141 | 0 | 278
| 7.7 | Capacitaciones para el manejo adecuado de Recepción y Respuesta de las PQRS | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagima Yasmin Nieto Lucia Rodríguez | No. de capacitaciones dictadas/4 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Durante el periodo no se realizó ninguna capacitación teniendo en cuenta el aislamiento preventivo generado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo se elaboraron 7 Piezas gráficas como apoyo didáctico para la socialización de los protocolos de atención presencial, telefónico, virtual y manejo de peticiones en lenguas nativas y estan en proceso de diagramación por parte de Comunicaciones. Durante el periodo se realizó cuatro sesiones de capacitación sobre el manejo adecuado de las peticiones ciudadanas, a o los colaboradores de la entidad los dias 23 y 30 de Octubre.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
| 7.8 | Base de datos de registro de atención al ciudadano en forma presencial | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagima Yasmin Nieto Lucia Rodríguez | Número de ciudadanos atendidos por el grupo de Atención al Ciudadano por los diferentes canales de atención (Por demanda) | P | 1102 | 3555 | 2205 | 0 | 6862 | 100% | Durante el periodo se atendio oportunamente al 100% de 2205 ciudadanos que requirieron orientación a traves de los diferentes canales telefonicos y virtuales habilitados para garantizar la atención durante la emergecia sanitaria, relacionados de la siguiente manera: 1148 mediante canal telefónico, 1048 por canal virtual y 9 mediante canl presencial, para este último canal la atención inicio nuevamente a partir del 14 de septiembre.
[7 empty] | E | 1102 | 3555 | 2205 | 0 | 6862
| 7.9 | Informes de seguimiento permanente a los PQRS que ingresan a la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagima Yasmin Nieto Lucia Rodríguez | Número de informes de seguimiento elaborados y publicados/11 | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 172.7% | Durante el periodo reportado, se realizaron seis informes clasificados de la siguiente manera: 4 informes mensuales sobre el estado de PQRS (septiembre, octubre, noviembre, diciembre) socializados en la página web https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs Un (1) informe semestral del estado de oportunidad, porcentaje de eficacia y eficiencia, promedio de respuesta de los PQRS que ingresaron a la entidad en la entidad, socializado mediante correo electrónico a Subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de Proceso y Asistentes Adiministrativos de las 8 dependencias. Tres (3 ) informes mensuales (septiembre, octubre y noviembre ) detallando el análisis de la calidad de cierre de los requerimientos clasificados como PQRS y remitido por correo electrónico a Subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de Proceso y Asistentes Adiministrativos de las 8 dependencias.
[7 empty] | E | 2 | 3 | 6 | 8 | 19
| 7.10 | Informes de encuestas de percepción de los ciudadanos que se acercaron a solicitar informacion y orientacion a la oficina de atencion al ciudadano y que aceptaron diligenciar el formato | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Lucia Rodríguez | 2 Informes presentados y publicados | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | Se realizó y publicó en la página web dos (2) informes sobre los resultados de percepción ciudadana en la sección de trasparencia numeral 10.10 https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs
[7 empty] | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 7.11 | Informe de seguimiento de la implementación de la Política de servicio al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagima Yasmin Nieto Lucia Rodríguez | % de avance en la implementación de la política de servicio al Ciudadano SCAD | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 87% | En este periodo se realizó seguimiento y socializacion frente al avance en la implementacion de las actividades que conforman la matriz de cumplimiento de la PDSC, identificando que el avance acumulado en la entidad es de 87,26% según los resultados remitidos por cada una de las dependencias que tiene actividades relacionadas en la Matriz.
[7 empty] | E | 73% | 8% | 3% | 3% | 87%
| 7.12 | Documento de caracterización de ciudadanos que gresan y realizan requerimientos por los diferentes canales de atención de la entidad | 2020-01-01 | 2020-07-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Narda Cristina Natagima Yasmin Nieto Lucia Rodríguez | 1 Documento elaborado y publicado | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Mediante comunicación Interna 2020IE3147 se envio a la Sub Corporativa y Asuntos Disciplinarios la caracterización de usuarios de la información relacionada a los usuarios que ingresaron y solicitaron requerimientos a la entidad a traves de los diferentes canales de atención de la entidad, para la vigencia de 2019. Adicionalmente, se remito a comunicaciones mediante correo electronica la solicitud de la diagramación para su publicacion en la página web y redes sociales. Finalmente, se socializó con la Ofician Asesora de Planeacion mediante comunicacion interna.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 7.13 | Informes con recomendaciones pertinentes para mejorar en el servicio en la atención al ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Atención al Ciudadano Lucia Rodríguez | No. Informes presentados con recomendaciones/2 | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | Se realizó y publicó en la página web dos informes con recomendaciones pertinentes para mejorar en el servicio en la atención al ciudadano.
[7 empty] | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
SUB - TOTAL | [12 empty] | 104.6%
8. COMPONENTE: Gestión Documental | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 4.919%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar al 100% la implementación del Sistema de Gestión Documental en la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente | 8.1 | Proceso de gestión documental con todos su lineamientos y actividades documentadas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 65% | 25-09-2020: Por temas de COVID-19, durante el primer semestre no se pudo adelantar actividades para esta accion. El PGD, ultima version se encuentra publicado en el siguiente Link, actualmente se encuentra en proceso de verificacion para elaborar cronograma de actualizacion, conforme a las necesidades de la entidad 25-01-2021: Las actividades programadas para la actualización del PGD deben ser restructuradas conforme a las observaciones del Archivo de Bogota. Esto no se realizó, dado que no se ha contado con el personal completo del área para el desarrollo de actividades técnicas y profesionales que requieren dichos instrumentos archivísticos.
[7 empty] | E | 15 | 15 | 25 | 10 | 65
| 8.2 | Sistema Integrado de Conservación implementado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 60% | 25-09-2020 Por temas de COVID-19, durante el primer semestre no se pudo adelantar actividades para esta accion. Los documentos asociaciados al SIC, que se relacionan a continuacion fueron presentado a Comite Interisntitucional de Gestion yj Desempeño el pasado 15 de septiembre para su respectiva aprobacion: GD-FT-XX REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE ARCHIVO, GD-FT-XX REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, GD-GU-XX GUÍA PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN EL DEPOSITO DE ARCHIVO, GD-IN-XX INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, GD-PD- XXX PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL DEPOSITO DE ARCHIVO, Plan de conservación documental V2 01-09-2020, GUÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS, GD-IN-XX Instructivo para la digitalización con fines de consulta, posterior a la aprobacion, seran codificados y posteriormente seran publicados en el mapa de procesos de la entidad. Con base en lo anterior se considera cumplida la accion. 25-01-2021: Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el archivo de Bogota en lo que se adelanto la revisión de los documentos que se elaboraron para el SIC. Posteriormente, el Archivo de Bogota emite un concepto sobre el documento del Sistema Integrado de Conservación. Estas observaciones deben evaluarse y entrar a ajustar el documento.
[7 empty] | E | 0 | 25 | 25 | 10 | 60
| 8.3 | Propuesta para la adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25% | 25-09-2020: Por temas de COVID-19, durante el primer semestre no se pudo adelantar actividades para esta accion. A partir del mes de Julio se han adelnatado cotizaciones y presentaciones de herramienta para la implemenetacion del SGDEA. A la fecha se tiene: Molecula y Orfeo, se espera tener un par de cotizaciones y presentacion mas para definir que herramienta sera la que la entidad adquiera para la implementacion del SGDEA para el IDIGER. 25-01-2021: Las actividades programadas para la elaboración e implementación del SGDEA deben ser restructuradas conforme a las directrices del Archivo de Bogota y mesas de trabajo que se pretenden realizar con el máximo organo rector en administración documental. Esto no se realizó, dado que no se ha contado con el personal completo del área para el desarrollo de actividades técnicas y profesionales que requieren dichos instrumentos archivísticos.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
| 8.4 | Instrumentos archivísticos (Tablas de Valoración Documental, Tablas de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, PINAR) actualizados e implementados | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75% | 25-09-2020: Con base en el cronograma propuesto, el cual se presento al Comité Interistitucional de Gestion y Desempeño el pasado 15 de Septiembre y aprobado el jueves 24 de Septiembre donde se aprobo por unanimidad, se han desarrollado la actividades planeadas, en relacion con la socialización de las Tablas de Retención Documental, TRD, Inventarios, Control de Acceso, aplicacion de tabla tematica Las evidencias se encuentran ubicadas en el repositorio NAS: Y:\23. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL\VERSIÓN 2\Socialización. 25-01-2021: Se llevo a cabo la actualizacion del PINAR con una proyección de actividades para ejecutar en la vigencia 2021. Este se envio al area de planeación para su publicación en la pagina de la Entidad. Adicionalmente, se realizo la socializacion de las TRD aprobadas en la vigencia 2019.
[7 empty] | E | 10 | 25 | 25 | 15 | 75
| 8.5 | Sistema de correspondencia parametrizado y en funcionamiento | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de actividades ejecutadas del proyecto / Total de actividades planeadas del proyecto (por demanda) | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 85% | 25-09-2020: Se lleva a cabo una reunión con la Secretaría General para determinar la puesta en marcha de la integración de Tabla Temática y SDQS. Esta actividad se ha visto retrazada por la contigencia (COVID-19 y contratación). Se actuzlizo la Tabla tematica con base en la nueva normatica y a los requerimientos de la Alcaldia de Bogota, por razones de COVID, se ha retrazado la implementacion, pero desde la Oficina TIC, se adelantan las acciones para la implementacion de la herramienta. 25-01-2021: Se llevo a cabo la revision de la tabla tematica actualizada con las areas y se ajusto conforme a los requerimientos de la Subdirección de Analisis. La implementación de la tabla tematica en CORDIS se vio afectada dado la falta de personal tanto en el area de TICS como de gestión documental. La parametrización de CORDIS esta sujeta a el aval de la Secretaria General.
[7 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 10 | 85
| 8.6 | Plan de transferencias documentales ejecutado | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 3 transferencias primarias | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50% | 25-09-2020: Se presentaron los documentos a la subdireccion Corporativa, para revision y aporbnacion, los cuales se encuentran en proceso de revision del Sr. Franklin Molina y la Oficina Asesora de Planeacion. 25-01-2021: El procedimiento para el plan de trasnferencias una vez revisado, debe realizarse unos ajustes y actualizarse en las plantillas correspondientes. Actividad que se encuentra pendiente por ejecutar.
[7 empty] | E | 0 | 25 | 25 | 0 | 50
| 8.7 | Plan de traslados documentales al CAD ejecutado | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 35 traslados documentales | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 70% | Se realizó traslado de alguna series documentales de la Subdirección de Reducción, proceso que se vio afectado por la contigencia (COVID-19 y contratación). 25-09-2020: en la actualidad y retomando las actividades del coronograma, se adelantan todas las acciones propuestas con las diferentes dependencias y hasta la fecha se viene cumpliendo con el cronograma. Las evidencias se encuentran en el NAS:Y:\23. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL\VERSIÓN 2\Socialización 25-01-2021: Se ejecutaron los traslado de la subdirección de Analisis, emergencias, Reducción, Oficina Juridica y Oficina de Planeación al CAD. NAS:Y:\23. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL\VERSIÓN 2\Socialización. La ejecución de los traslados se ha visto afectada debido a la coordinación que se requiere para la entrega y los protocolos por COVID-19 que se deben tener en cuenta para evitar la asistencia masiva en las instalaciones del IDIGER
[7 empty] | E | 5 | 15 | 25 | 25 | 70
| 8.8 | 250 metros lineales de archivo del fondo documental del IDIGER organizados | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de metros lineales a organizados / 250 metros lineales de archivo | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 85% | 25-09-2020 Proceso se vio afectado por la contigencia (COVID-19 y contratación de personal). A la fecha se han organizado un total de 299 cajas X200 de documentos de los expedientes de archivo de gestion y de cuyo soporte se encuentra el consolidado en el NAS: Y:\5. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL/REPORTE A GD DE ORG Y DIG 2020. 25-01-2021: Se realizó la organización de 47 metros lineales, correspondientes a la serie contratos
[7 empty] | E | 25 | 20 | 20 | 20 | 85
| 8.9 | 300 metros lineales de archivo del fondo documental del IDIGER digitalizados | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de metros lineales a digitalizados / 300 metros lineales de archivo | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 70% | 25-09-2020: El roceso se vio afectado por la contigencia (COVID-19 y contratación). A la fecha se han digitalizado un total de 299 cajas X200 de documentos de los expedientes de archivo de gestion y de cuyo soporte se encuentra el consolidado en el NAS: Y:\5. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL/REPORTE A GD DE ORG Y DIG 2020. 25-01-2021: Se realizó la digitalización de 37 metros lineales, correspondientes a la serie contratos y procesos disciplinarios
[7 empty] | E | 0 | 25 | 25 | 20 | 70
| 8.10 | Procedimientos, instructivos y guías vigentes del proceso de Gestión Documental socializadas | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de documentos socializados / Total de documentos a socializar | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 65% | 25-09-2020: Por temas de COVID-19, durante el primer semestre no se pudo adelantar actividades para esta accion.en la actualidad y retomando las actividades del coronograma, se adelantan todas las acciones propuestas con las diferentes dependencias y hasta la fecha se viene cumpliendo con el cronograma. Las evidencias se encuentran en el NAS:Y:\23. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL\VERSIÓN 2\Socialización. 25-01-2021: Se adelanto la revisión del proceso de Gestión documental, actualizando el procedimiento de administración de comunicaciones oficiales y posterior publicación en el Mapa de Procesos-GD-PD-06 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES
[7 empty] | E | 0 | 25 | 25 | 15 | 65
| 8.11 | Plan de Conservación Documental ejecutado | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Total de actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50% | 25-09-2020: El cronograma del Plan de Conservación Documental se encuentra elaborado y aprobado por el Comité Interinstitucional de Gestion y Desempeño, adicionalmente ya se aprobaron los documentos asociados, los cuales deben ser codificados y socializados. 25-01-2021: Las actividades programadas para la elaboración e implementación del SIC deben ser restructuradas conforme a las observaciones del Archivo de Bogota. Esto no se realizó, dado que no se ha contado con el personal completo del área para el desarrollo de actividades técnicas y profesionales que requieren dichos instrumentos archivísticos.
[7 empty] | E | 0 | 25 | 25 | 0 | 50
SUB - TOTAL | [12 empty] | 63.64%
9. COMPONENTE: Gestión Almacén e Inventario | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 7.444%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Garantizar el 100 % de la eficiencia y el control de la provisión de bienes y servicios de la entidad. | 9.1 | Bienes de la Entidad administrados y actualziados por responsable en los modulos SAE-SAI de SICAPITAL | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | No. De bienes registrados en SAE SAI / Total de bienes de la entidad | P | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | Durante el periodo se registraron al 100% todos los bienes y/o elementos en el sistema SICAPITAL modulos SAI, así: * Primer trimestre se tiene un registro de 9858 elementos devolutivos y de consumo controlado en el sistema SAI, asi mismo, el saldo a marzo fue de 163.645 elementos de consumo en el sistema SAI * Abril a mayo se registraron 9.831 elementos devolutivos y de consumo controlado en el sistema SAI, por otra parte, el sado a mayo fue de 424.388 elementos de consumo en el sistema SAI. * Con corte 30 de septiembre de 2020 se tiene un reporte de 10.153 elementos devolutivos y de consumo controlado registrados en el sistema SAI. * Con corte 31 de ciciembre de 2020 se tiene un reporte de 10.272 elementos devolutivos y de consumo controlado registrados en el sisitema SAI.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
| 9.2 | Bienes y elementos adquiridos por la entidad con ingreso al almacen | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Nº de bienes registrados SAE SAI / Nº de bienes recibidos. | P | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | Durante el periodo se registraron al 100% los bienes así: * Primer trimestre se registraron 129 elementos devolutivos y/o de consumo controlado. * Abril a Mayo se registraron 101 elementos devolutivos y/o de consumo controlado. * Julio a Septiembre se realizaron 44 transacciones de ingreso * Octubre a diciembre se realizaron 63 transacciones de ingreso registrando 150 elementos.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 0 | 0 | 100%
| 9.3 | Bienes y elementos entregados a las diferentes dependencias de la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | No de bienes entregados / No. de bienes requeridos. (Por demanda) | P | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | Durante el periodo se entregaron al 100% los bienes requeridos, así: * Primer trimestre, se realizó entrega de 16.269 elementos de consumo, asi mismo se trasladaron 1.635 elementos devolutivos o de consumo controlado. * Abril a Mayo se realizó entrega de 51.923 elementos de consumo, por otra parte, se trasladaron 553 elementos devolutivos. * Julio a septiembre se entregaron 606 elementos de consumo y se realizaron 159 transacciones de trasaldo de elementos devolutivos. * Desde el mes de octubre a diciembte se entregaron 1155 elementos de consumo y se trasladaron 313 elementos devolutivos.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 0% | 0% | 100%
| 9.4 | Inventario anual de toma fisica de la Propiedad, Planta, Equipo, Intangibles e Inventarios de la Entidad. | 2020-07-31 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Nº de tomas fisicas realizadas durante el periodo/ N° de responsables con inventario. | P | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 100% | Se realizaron en total 100 tomas fisicas de los meses Enero a Mayo, 20 tomas físicas realizadas mensualmente. Las 20 tomas que faltan corresponden al mes de junio . Desde el mes de agosto se inició el inventario físico total de los bienes y/o elementos de la entidad, con un porcentaje de avance del 60%., es decir se ha realizado toma física a 1586 elementos y/o bienes de la entidad. El 14 de diciembre se finalizó el inventario total de los bienes de la entidad, en total se realizaron 6767 tomas físicas evidenciando ubicación, estado y rotulación del bien
[7 empty] | E | 60 | 60 | 60 | 60 | 240
| 9.5 | Informes mensuales para Gestion Financiera- Contabilidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Informes mensuales / 12 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se han entregado todos los informes de cierre de almacén al área de contabilidad, falta el de mes de junio por realizar una vez finalece el mes. Se han entregado todos los informes de cierre de almacén al área de contabilidad.
[7 empty] | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
| 9.6 | Comité para bajas de Inventarios | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Nº actas de comité / Nº comites realizados. | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.67% | durante el periodo no se realizaron comités, sin embargo se llevó a cabo una reunión con el Director General, la Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios y almacenista General en la cual se definieron unos lineamientos antes de efectuar el comité de inventarios. Por esta razón no se reporta avance en el indicador. En esta reunión se definieron temas contables para ser analizados antes de efectuar el comité de baja, como análisis de activos y tiempos de vida útil. El día 14 de septiembre de 2020 se realizó comité de inventarios, donde se tomoó la desicioón de dar de baja los elementos que estuvieran totalmente depreciados. El día 4 de noviembre de 2020 se llevó a cabo un nuevo comité de inventarios donde se refirió que según el nuevo manuel de bienes de la secretaría de hacienda, este comite se debe llevar a cabo por medio del comite de evaluación y desenpeño de la entidad, por se debe crear una instancia de apoyo al comite de avaluación y desempeño, por lo cual hasta que no se crre esta intancia de apoyo y hasta que no se proceda a incluir los temas del antes llamdo comite de inventarios en el de Evaluación y Desempeño no se procederá a realizar las respectivas bajas de los elementos como los exige la norma.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| 9.7 | Entrega de Residuos RAEES Y RESPEL producidos por la Entidad. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | Peso total bienes entregados para disposicion / Peso total bienes recolectados para disposicion | P | 296.75 | 0 | 119.4 | 1154.7 | 1570.85 | 100% | Durante el mes de febrero se realizó entrega de 296,75 kilogramos que fue el peso total de los bienes recolectados para dispocición. Por otra parte, durante los meses de Marzo a Mayo no se han entregado para dispocición ningun bien recolectado. Se entregaron 119,4 kilogramos en el mes de septiembre, el cual fúe el peso total de los bienes recolectados para disposición. Durante el trimestre octubre noviembre se entregaron 1154,7 kilogramos de los bienes recolectados para disposición.
[7 empty] | E | 296.75 | 0 | 119.4 | 1154.7 | 1570.85
| 9.8 | Diseño y actualizacion de reportes de los modulos SAE/SAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | N° reportes diseñados y/o actualizados/ N° Reportes a actualizar. | P | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Actualmente el área de Almacén no cuenta con Ingeniero de Soporte especializado en el sistema SICAPITAL modulos SAI y SEI, por lo cual no se realizó dicho diseño y actualización. Desde el mes de agsoto se han venido realizando las siguientes actualizaciones y diseños de los reportes del sistema SICAPITAL: - Módulo SAI: Ajuste en la depreciación en cuanto a la cantidad de días acumulados para placas y /o elementos devolutivos que terminan su vida útil, con el fin de que estos elementos no presenten valores negativos, y en pro de presentar informes de cierre de mes al área contable de forma efectiva y veraz. - Modulo SAE: Ajuste en la ventana de ingresos con lista de chequeo, para la identificación de nuevos elementos de consumo que ingresen por concepto COVID19. - Modulo SAE: Ajuste en la afectación del Kardex a nivel de referencia de ID del elemento en la ventana de ajustes. * Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron lols siguientes ajustes: -Modulo SAE: Ajuste en forma de egreso y librería, cofiguración en check list para nuevos elementos que ingresen por COVID, ajuste compobante de traslado para visualizar columnas débito y crédito. -Modulo SAI: ventana de traslados con funcionalidad y reporte, generación de archivo plano de comprobantes pendientes por contabilizar, consulta existencias en kardex a la fecha, consukta de traslado de placas, reporte de inventario individual.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 9.9 | Integracion del modulo de Logistica (CDLyR) con el de almacen SAE/SAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Almacén e Inventarios- Jaime Ortegón, Manuel Fernando Suarez R. | % de avance en implementacion de lols modulos | P | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% | Respecto al indicador Integracion del modulo de Logistica (CDLyR) con el de almacen SAE/SAI, es importante aclarar que de la reuniòn que se llevó a cabo con el Director General, la Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios y almacenista General se establecieron lineamientos para analizar los alcances del é y el centro de reserva, por esta razón es posible que este indicador no se programe ni se ejecute porque sólo hay un almacén en la Entidad y el centro de reserva no puede funcionar como un segundo almacén. Actualmente el área de contabilidad se encuentra analizando esta situación para definir un nuevo plan de acción.
[7 empty] | E | 1% | 0% | 0% | 0% | 1%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 96.3%
10. COMPONENTE: Gestión Administrativa Predial | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 7.73%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Desarrollar al 100% acciones que garanticen la Gestión Predial de los bienes inmuebles adquiridos por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable | 10.1 | Bases de Datos con la información predial de los derechos adquiridos por el IDIGER. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa Predial. Carlos Castro | # de registros incorporados en Base de Datos | P | 40 | 28 | 16 | 14 | 98 | 100% | En el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2020, se ha validado la información de 14 bienes inmuebles adquiridos por la entidad, los cuales fueron incorporados en las base de predios del IDIGER.
[7 empty] | E | 40 | 28 | 16 | 14 | 98
| 10.2 | Base de Datos con los predios gestionados para la entrega ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa Predial. Carlos Castro | # de predios gestionados en Base de Datos | P | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100% | En el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2020, se siguen gestionado en el marco de la Resolución 03168 de 2015, la entrega de 34 predios para su manejo y custodia ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA. En el momento el proceso esta en la fase final para la entrega a la autoridad ambiental.
[7 empty] | E | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
| 10.3 | Base de datos para la depuración contable de los derechos adquiridos por el IDIGER. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa Predial. Carlos Castro | # de registros incorporados en Base de Datos | P | 40 | 28 | 16 | 14 | 98 | 100% | En el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2020, se ha categorizado la información de 14 bienes inmuebles adquiridos por la entidad, los cuales fueron incorporados en las base de datos insumo para la depuración contable.
[7 empty] | E | 40 | 28 | 16 | 14 | 98
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
11. COMPONENTE: Gestión Administrativa | [9 empty] | Ponderación |  | 7.73% |  | Cumplimiento componente |  | 6.691%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad. | 11.1 | Ejecución de recursos Funcionamiento | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa | % de ejecución de recursos | P | 20000000 | 400000000 | 993896000 | 50000000 | 1463896000 | 58.97% | El indicador presenta una ejecución del 59%,. Es importante mencionar que el proceso contractual de Digiturno se declaró desierto, así mismo no fue ejecutado el recurso para la adecuación locativa ni para la adecuación hidráulica , de igual forma por la pandemia el valor de servicios públicos disinuyó por tal motivo no se comprometieron los recursos en su totalidad. De igual manera es importante resaltar que los procesos contractuales de vigilancia y mantenimiento de vehículos no fueron contratados en la vigencia 2020, por esta razón pese a la gestión efectuada los recursos no se comprometieron en un 100%
[7 empty] | E | 70356664 | 244939197 | 202264950 | 345771751 | 863332562
| 11.2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa | No. Actividades realizadas/No. de actividades requeridas (Por demanda) | P | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 112% | Durante el periodo reportado se efectuaron oportunamente todas actividades de mantenimiento como pintura, organizaciòn de puestos de trabajo, arreglos locativos, entre otros.
[7 empty] | E | 231 | 242 | 329 | 318 | 1120
| 11.3 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa | No. Actividades realizadas/No. de actividades requeridas (Por demanda) | P | 11 | 60 | 35 | 30 | 136 | 100.7% | Durante el periodo reportado se efectuaron oportunamente los requerimientos de mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la Entidad
[7 empty] | E | 33 | 38 | 26 | 40 | 137
| 11.4 | Suministro y provisión de transporte de vehículos para la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa | No. De requerimientos atendidos / No. De requerimientos del periodo (Por demanda) | P | 800 | 800 | 700 | 700 | 3000 | 97.63% | Durante el periodo reportado se efectuó oportunamente la provisión de transporte para las diferentes solicitudes de las áreas de la Entidad
[7 empty] | E | 591 | 384 | 918 | 1036 | 2929
| 11.5 | Actividades de Movilidad Sostenible y seguridad vial | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa | No. Actividades realizadas | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se ha participado en las actividades de la secretaria de movilidad especificamente en capacitación, se efectuaron 3 capacitaciones en seguridad via socializada a toda la Entidad, una en ecoconducción a los conductores y fue socializado el formato de inspección preoperacional el cual fue sistematizado para estar acorde con la política de cero papel
[7 empty] | E | 2 | 2 | 3 | 5 | 12
| 11.6 | Informe de siniestros | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Administrativa | No. Reclamaciones realizadas / No. De siniestros (Por demanda) | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50% | En el trimestre se recibió reclamación por perdida de equipo en la estación fucha que fue informado a la aseguradora, por otro lado se efectuó prorroga y adición al contrato de seguros
[7 empty] | E | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
SUB - TOTAL | [12 empty] | 86.56%
12. COMPONENTE: COMPONENTE: Gestión Financiera | [9 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 23.09%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mayo |  | Jun -Sep | Oct -Dic | Total | % Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 12.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 1182073333 |  | 1182073333 | 1182073333 | 1182073333 | 154% | Durante el periodo reportado, se ha dado trámite a los compromisos derivados de las reservas presupuestales para la vigencia 2020.
[7 empty] | E | 822019197 | 822019197 | 822019197 | 175918467 | 1819956861
| 12.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Total del Presupuesto en pasivo | P | 0 | 0 | 4306995 | 0 | 4306995 | 0%
[7 empty] | E | 0 | 0 | 4306995 | 0 | 4306995
SUB - TOTAL | [11 empty] | 912131928 | 154%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 90.9%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO