## PLAN DE ACCION 2020
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Lindon Losada Palacios- Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1158- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | 2020-02-01 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | De Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 01/10/2020 - 31/12/2020
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Reasentamiento de Familias Localizadas en Alto Riesgo No Mitigable | [8 empty] | Ponderación |  | 25% |  | Cumplimiento componente |  | 157.5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
10 predios desocupados en el marco del programa de reasentamiento | 2020-01-01 | 10 Predios desocupados con familias protegidas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Oficina Asesora Juridica Ligia Cañón / Equipo Reasentamiento - Adquisición Predial | Número de predios desocupados/Número de predios entregados | P | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 630% | Durante el 3er Trimestre del 2020, se recibieron 26 predios de los poligonos de riesgo de: Peña Colorada, Limas, Chiguaza, Trompeta, Verejones, Paraiso y Bella Flor, cuyas familias habitantes se les protegió la vida a traves del proceso de reasentamiento en la modalidad de adquisición predial. Durante el 4to Trimestre del 2020, se recibieron 15 predios de los poligonos de riesgo de: Chiguaza, Fucha, Verejones, Paraiso, Bella Flor y Moralba, cuyas familias habitantes se les protegió la vida a traves del proceso de reasentamiento en la modalidad de adquisición predial. Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1x4LS9mY9VlGR35ZpRcuzQbdIllwN6ftq?usp=sharing
[7 empty] | E | 19 | 3 | 26 | 15 | 63
SUB - TOTAL | [12 empty] | 630%
2. COMPONENTE: | Obras de Mitigación | [8 empty] | Ponderación |  | 25% |  | Cumplimiento componente |  | 25%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar 1 obras de mitigación | 2.1 | 1 obras de mitigación, supervisadas y recibidas a satisfacción. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático / Wilson Pulido Villareal y Equipo de trabajo de Obras | Número de obras recibidas a satisfacción / 8 obras de mitigación programadas para supervisión con informe recibido a satisfacción | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | En el primer trimestre del 2020 finalizó la etapa constructiva de tres obras de mitigación, las cuales se relacionan a continuación: GRANJAS DE SAN PABLO - CTO 420-2019 Y 421-2019. Se adjuntan las actas de recibo a satisfacción. JUAN JOSE RONDÓN - CTO 398-2019 Y 402-2019. Se adjuntan las actas de liquidación. MONTERREY - CTO 490-2019 Y 491-2019. Se adjuntan las actas de recibo a satisfacción. En el segundo trimestre del 2020, y en el marco de la Pandemia a nivel mundial por el COVID-19, se generó la expedición del Decreto 090 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias (…) con ocasión a la declaratoria de calamidad pública”, efectuada mediante Decreto 087 de 2020, en concordancia con el Aislamiento Preventivo Obligatorio, se hizo necesario interrumpir la ejecución de los contratos de San Martín de porres, Divino Niño y Peñon del Cortijo. En el tercer trimestre de año 2020 finalizó la etapa constructiva de una obra de mitigación, la cual se relaciona a continuación: DIVINO NIÑO: CTO 488-2019 Y CTO 489-2019. Se adjuntan las actas de recibo a satisfacción. En el cuarto trimestre 2020 finalizó la etapa constructiva de dos obras de mitigación, las cuales se relacionan a continuación: SAN MARTIN DE PORRES: CTO 516-2019 Y CTO 517-2019. Se adjuntan las actas de recibo a satisfacción. DELICIAS DEL CARMEN CTO 223-2020 Y CTO 224-2020. Se adjuntan las actas de recibo a satisfacción. Anexo:https://drive.google.com/drive/folders/1X-w9mvHRBOejSwyShHI1ZwCtBP3lAUv9?usp=sharing
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático | [8 empty] | Ponderación |  | 35% |  | Cumplimiento componente |  | 174.1%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Intervenciones correctivas con obras de Bioingeniería | 3.1 | 6 intervenciones con acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios objeto de reasentamiento mediante técnicas de bioingeniería | 2020-01-01 | 6/30/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo /Area de inicitativas con participación comunitaria/Jeidy Janeth Patarroyo | Numero Intervenciones de acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios /6 acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios -programados | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50% | La meta de "6 intervenciones con acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios objeto de reasentamiento mediante técnicas de bioingeniería", se estableció a la SRR-ACC, dentro del Plan de Acción por Dependencias adscrito o derivado del PDD Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Para el cumplimiento de esa meta se suscribió un Convenio con el IDIPRON y se realizaron tres acciones correctivas. Por razones administrativas se entró en la liquidación del convenio y no se adelantaron las tres obras que se plantearon para el primer semestre de 2020. el nuevo PDD no contempla estas intervenciones.Los anexos soporte de lo anterior se entregaron en el reporte 2020-2. Actualmente el equipo de trabajo se encuentra elaborando los documentos base para cumplir con la meta del nuevo proyecto de inversión. Se anexan los documentos elaborados: https://drive.google.com/drive/folders/1EbZfk630NNksttw62hrDzZQoigMLYK_J?usp=sharing
[7 empty] | E | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Promoción del cumplimiento del Decreto Nacional 2157 de 2017 sobre la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en las Entidades Públicas y Privadas | 3.2 | Una plataforma actualizada y promovida para la recepción de planes de gestión del riesgo según lo establecido por el Decreto Nacional 2157 de 2017 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Laura Huertas | Número de reuniones de promoción, respuestas oficiales sobre los PGREPP / Reuniones y requerimientos solicitados | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4100% | Durante el último trimestre del 2020, se promovio la pplataforma con 20 oficios realizados, se realizaron 2 visitas técnicas con la articulación de entidades del SDGRD en el marco de la gestión sectorial referente al DN 2157 de 2017. Dichas visitas se realizaron en la localidad de fontibon como acompañamiento solicitdo por Gestión local. Se carga reporte de la plataforma PGRDEPP: https://drive.google.com/drive/folders/1Bwf21SL42mDXM_fVJMtmcYwGMlDK_ewg?usp=sharing
[7 empty] | E | 3 | 2 | 16 | 20 | 41
Reducción de la vulnerabilidad sísmica en vivienda | 3.3 | Reforzar 10 viviendas no sismorresistente como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Vulnerabilidad Sismica/ Laura Huertas | Número de viviendas no sismorresistente, reforzadas como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. / 10 viviendas no sismorresistente reforzadas como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural (programadas) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | la información del proyecto piloto "Capacitación comunitaria para la reducción de la vulnerabilidad estructural frente a sismos", fue enviada en diferetes mesas de trabajo a CVP, la cual sirvio como insumo y aporte para la creacion del Decreto 265 del 2 de diciembre de 2020- creación de la curaduria pública social competencia asignada a CVP. Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1Weuw0PpUHS_g_XTFRlhGY6IgoaS4T8J4?usp=sharing
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protección Financiera ante desastres: Diseñar un crédito contingente para desastres. | 3.4 | Participar en las reuniones interinstitucionales que se planteen en el marco de la Estrategia Distrital de Protección Financiera, con el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Distrital de Hacienda u otras entidades de orden nacional o distrital para Diseñar un crédito contingente para desastres. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Proteccion financiera | Participaciones Interinstitucionales realizadas / Participaciones interinstitucionales programadas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se avanzó con la meta para la nueva administraciòn, la cual difiere con la que se encuentra redactada (que es la de la anterior administración), Se dió inicio al diseño y estructuración de un documento que permita identificar la vulnerabilidad fiscal frente a la ocurrencia de fenómenos naturales, permitiendo aplicar estrategias dirigidas al fortalecimiento de protección financiera enmarcada dentro de la normatividad contemplada en la ley 1523 del 24 de abril de 2012 Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1g_mdvRj38iLlBnXADUkFnuX_IxDdaeah?usp=sharing
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promover para 2500000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación | 3.5 | Realizar cien (100) talleres, conferencias u otras actividades de transferencia de conocimientos, sobre alguna de las siguiente tematicas: A. Marco normativo y conceptos básicos en Gestión de Riesgo de Desastres y B. Dos (2) escenarios de riesgo que se prioricen, para el fortalecimiento de actores del SDGR (principalmente sector privado y comunidad) | 2020-04-01 | 2020-12-12 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación | Número de eventos realizados / 100 eventos programados | P | 0 | 33 | 33 | 34 | 100 | 80% | Se han realizado (5) cinco talleres dirigidos a instituciones educativas públicas, privadas, jardínes infantiles y ETDH de las localidades de Teusaquilo, Tunjuelito y Engativa y otras localidades. Se realizaron (4) cuatro charlas con Población Adulto Mayor, (3) tres charlas con comunidad de Propiedad Horizontal, (3) tres charlas a comunidad en general del Distrito y (1) charla a nivel interno para los Gestores Locales, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, con un total de 1.644 participantes. Anexos de soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1q5jikdKSyWOSOD2mcZuMmTq-zURgsCDB?usp=sharing
[7 empty] | E | 1 | 4 | 59 | 16 | 80
| 3.6 | Promover los productos y servicios del IDIGER a nivel local e incentivar la participación y acción solidaria de la comunidad en gestión del riesgo. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de Acciones de promoción realizadas / Número de acciones programadas | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 92% | En el presente trimestre se llevaron a cabo acciones de sensibilización e información a la comunidad en temas relacionados con la Gestión del Riesgo, servicios y productos del IDIGER. Las actividades fueron desarrolladas en las localidades de Usaquén, Fontibón, Kennedy, Chapinero, San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Usme y Teusaquillo. En el último trimestre se llevó a cabo el acercamiento a 7.041 personas discriminado de la siguiente forma: Octubre: 5.634, Noviembre: 1.354 y Diciembre: 53. Anexos de Soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1bXjdX1keAqBOJG5-XBUGfT_eFdDm01Um
[7 empty] | E | 17% | 25% | 25% | 25% | 92%
| 3.7 | Ejercer la Secretaria Técnica de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (CLGR-CC) de la ciudad de Bogotá. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Número de sesiones de Consejos con secretaría ejercida / Número de sesiones de consejos programadas | P | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 112.5% | En el trimestre comprendido entre octubre, noviembre y diciembre se llevaron a cabo 86 reuniones de Consejo Local en las cuales se ejerció la Secretaría Técnica. Las reuniones desarrolladas en las 20 localidades se discriminaron de la siguiente forma: 58 reuniones de Consejo Local de carácter ordinario y 28 de carácter extraordinario.
[7 empty] | E | 51 | 69 | 64 | 86 | 270
| 3.8 | Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático/ Claudia Rodriguez | Documento formulado y socializado en los CLGR/CC del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL. | P | 50 | 50 | 20 | 20 | 140 | 42.86% | En el trimestre reportado, el área de Gestión Local realizó la asistencia técnica en las 20 localidades para la incorporación de las acciones contempladas en el componente programático de los Planes Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en los Planes de Desarrollo Local. Adicionalmente se prestó el acompañamiento de forma permanente gracias a la articulación con las oficinas de planeación de las alcaldías locales en la definición de acciones, prioridades, socialización de eventos de emergencia en el marco de los escenarios de riesgo identificados a fin de incidir en la incorporación del componente de gestión de riesgo en los PDL. En este sentido, se brindó el acompañamiento y verificación de la destinación de rubros presupuestales en procesos de reducción de riesgos para las 20 localidades. Nota: Es importante tener en cuenta que desde el primer reporte se ha indicado a la Oficina Asesora de Planeación que se requería modificar "el avance del indicador planeado, toda vez que el indicador es " Documento formulado y socializado en los CLGR/CC del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL", en tal sentido la unidad de medida esta relacionado a un documento formulado y socializado por localidad, por lo anterio debe cambiarse en cada trimestre P por 20. De igual forma no se tuvieron acciones proyectadas para el primer trimestre, por lo que debería aparecer cero planeado, cero ejecutado. Anexos soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1-_lBsvtE0EzqI54SbN8A23_nxUnP1l3A
[7 empty] | E | 0 | 20 | 20 | 20 | 60
Formular el esquema de estímulos para la investigación aplicada en gestión del riesgo y del cambio climático. | 3.9 | Formular un esquema de estímulos para la investigación aplicada en gestión del riesgo y del cambio climático. | 2020-02-15 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Educación | Esquema formulado/ 1 esquema formulado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | Como avance en esta meta, se realizó indentificación de necesidades. para las lineas de investigación del Plan de Investigación Ambiental de Bogota - PIAB que adelanta la Secretaria Distrital de Ambiente, el cual es insumo clave para el diseño del programa de investigación del Instituto y de su respectivo esquema de estímulos. Anexos de soporte: https://drive.google.com/drive/folders/11xrY3M-lJ0XqhIZIyIgnez1VUOYsW9BC?usp=sharing
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 497.5%
4. Control | Cuerpos de Agua (Limpieza de canales y quebradas) | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 4.692%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril - jun | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el retiro de residuos sólidos y actividades complementarias de canales y quebradas | 4.1 | Canales y Quebradas intervenidas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo Lina Guerrero/ equipo de cuerpos de agua | Cuerpos de agua intervenidos / Cuerpos de agua programados | P | 152 | 142 | 136 | 139 | 569 | 93.85% | Entre abril y septiembre 2020 no se ejecutaron el total de lo programado, debido a la emergencia sanitaria COVID 19. Durante el periodo de octubre 2020 no se ejecutaron actividades de retiro de residuos en cuerpos de agua, ya que para este periodo no se tenía convenio para las intervenciones, por motivos administrativos y financieros presentados por pandemia, es de resaltar que los recursos ejecutados son de la EAAB, y el IDIGER actúa en calidad de acompañamiento técnico para la reducción de riesgos asociados a escenarios de inundación presentados por la obstrucción de residuos en cuerpos de agua. (se reporta noviembre y diciembre 2020) anexo informe final de convenio por el cual se reporta: https://drive.google.com/drive/folders/1iHgMNPJ-6WLmLRiPOC0xs-fKeHowzbZ0?usp=sharing
[7 empty] | E | 152 | 121 | 122 | 139 | 534
SUB - TOTAL | [12 empty] | 93.85%
5. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lider MIPG | Realizar el monitoreo y seguimiento a la Matriz de Riesgos Periodicidad: Cada 4 Meses. Tipo de indicador: Constante | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realizó la actualizaciòn, monitoreo, seguimiento y correspondiente entrega del reporte para el último cuatrimestre del 2020 a la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina de Control Interno de los riesgos de corrupción y procesos derivados de las actividades realizadas en la Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático. Se anexa: https://drive.google.com/drive/folders/1VmJVfO7VwyGcFPfFalC_IfK3Oz5nbzx5?usp=sharing 1. Matriz de Riesgo por Corrupción y Procesos 1,1 Anexos de soporte: 2020-12-31 Anexos Obras 2020-08-31; Anexos Reasentamientos 2020-12-31; Anexos Educación 2020-12-31
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| 5.2 | Informe de los espacios de dialogo ciudadano | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lider MIPG | Número de informes realizados/ Número de informes programados. | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | En consonancia con el reporte del Plan de Acción 2020-2 y Plan Acticorrupción 2020-3 (2020-09-01 al 2020-12-31) se reporta que: En continuidad con la implementación de la estrategia de transferencia de conocimientos, para el último cuatrimestre, se desarrollaron 29 charlas sobre Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del componente virtual a través de la plataforma MEET, estas charlas se dirigieron a adultos mayores, organizaciones sociales, comunitarias, instituciones educativas y Propiedad Horizontal, con un total de 2.373 participantes. Se anexa: https://drive.google.com/drive/folders/1k-B1jIubj_3U0BVBWUwRuQUhHc3EImga?usp=sharing Charlas diarias - Rendiciòn de Cuentas - Plan Anticorrupción 2020-3: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales Por otra parte se realizó el siguiente comentario frente a este reporte: La observación de seguimiento realizada por la OCI "En atención a la modificación de la acción reportada en el seguimiento, se recuerda que esta debe quedar incorporada en actualizaciones de plan anticorrupción. Se debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación para que se realice el trámite correspondiente. Se debe correlacionar la acción con la meta producto.", coincide con el planteamiento realizado por la Subdirección para la Reducción en la reunión del 25 de agosto con la OAP y mediante correo enviado a la OAP (Profesional Olga Malagón) el 28 de agosto en el que se refería entre otros aspectos, que las actividades que se reportarían no coincidirían con la Actividad planteada, toda vez que desde la OAP se cometió un error de redacción que cambió el sentido original de la actividad. Al respecto no se recibió respuesta al correo referido.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Encuesta de satisfacción de los espacios de dialogo ciudadano | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Lider MIPG | Número de encuestas de satisfacción realizadas/ Número de encuestas de satisfacción programadas. | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | En consonancia con el reporte del Plan de Acción 2020-2 y Plan Acticorrupción 2020-3 (2020-09-01 al 2020-12-31) se reporta que: En continuidad con la implementación de la estrategia de transferencia de conocimientos, para el último cuatrimestre, se desarrollaron 29 charlas sobre Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del componente virtual a través de la plataforma MEET, estas charlas se dirigieron a adultos mayores, organizaciones sociales, comunitarias, instituciones educativas y Propiedad Horizontal, con un total de 2.373 participantes. Se anexa: https://drive.google.com/drive/folders/1k-B1jIubj_3U0BVBWUwRuQUhHc3EImga?usp=sharing Charlas diarias - Rendiciòn de Cuentas - Plan Anticorrupción 2020-3: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales Por otra parte se realizó el siguiente comentario frente a este reporte: La observación de seguimiento realizada por la OCI "En atención a la modificación de la acción reportada en el seguimiento, se recuerda que esta debe quedar incorporada en actualizaciones de plan anticorrupción. Se debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación para que se realice el trámite correspondiente. Se debe correlacionar la acción con la meta producto.", coincide con el planteamiento realizado por la Subdirección para la Reducción en la reunión del 25 de agosto con la OAP y mediante correo enviado a la OAP (Profesional Olga Malagón) el 28 de agosto en el que se refería entre otros aspectos, que las actividades que se reportarían no coincidirían con la Actividad planteada, toda vez que desde la OAP se cometió un error de redacción que cambió el sentido original de la actividad. Al respecto no se recibió respuesta al correo referido.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 12/31/2020 | Subdirección para la Reducción del Riesgo / Profesional Financiero | Número de indicadores reportados a la OAP/ Número de indicadores formulados en la Subdirección de Reducción Tipo de indicador: Constante | P | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 100% | Para el presente reporte se hace la claridad, que la forma de reporte de indicadores de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, cambio con respecto al plan de desarrollo Bogotá Mejor Para todos, debido a que en el nuevo proyecto de inversión 7557, esta subdirección solo apunta a dos indicadores de Ciudad como lo son, Ejecución de Obras y Reasentamientos, para lo cual se establecieron los siguientes indicadores por parte de la Oficina Asesora de Planeación: - Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento. - Número de obras de mitigación construidas para la mitigación, adecuación y recuperación de zonas en riesgo En ese sentido se programaran en adelante solo los dos indicadores antes mencionados. Anexo soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1vRPr1E8JdlQ5E73KqF--8xMW81mJd2uM
[7 empty] | E | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 4.375%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdireccion para la Reduccion. | 6.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de: Obras, Reasentamiento, Educación y Comunicaciones / Profesional Financiero | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | Para dar cumplimiento a las acciones de seguimiento de las metas asociadas al proyecto de inversión de a cargo de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, se ha adelantado la programación oportuna del PAC para la ejecución del presupuesto constituido en Reservas Presupuestales 2019, para este periodo se adelantaron mesas de trabajo con las áreas ejecutaras del presupuesto, en las cuales se establecieron compromisos de programación y ejecución financiera, así como también se remitieron comunicaciones internas entre las áreas y dirigidas a la Subdirección Corporativa en la cual se informa sobre la proyección de pagos. No obstante a lo anterior para la vigencia 2021, se constituiran pasivos exigibles relacionados con la adquisición de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, que venian presupuestalmente en la reserva del 2019 y no se logro finalizar el proceso de pago, por ende se constituiran en al anterior concepto. Anexos de soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1v2rGx93PD62oxYcRiH62982PaXi9UBQQ?usp=sharing
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 0% | 75%
| 6.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Para dar cumplimiento a las acciones de seguimiento de las metas asociadas al proyecto de inversión de a cargo de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, se ha adelantado la programación oportuna del PAC para la ejecución del presupuesto constituido en Reservas Presupuestales 2019, para este periodo se adelantaron mesas de trabajo con las áreas ejecutaras del presupuesto, en las cuales se establecieron compromisos de programación y ejecución financiera, así como también se remitieron comunicaciones internas entre las áreas y dirigidas a la Subdirección Corporativa en la cual se informa sobre la proyección de pagos. Para el periodo del presente reporte, se adelantaron acciones tendientes a la ejecución presupuestal de los pasivos exigibles constituidos en las vigencias 2013, obteniendo como resultados mesas de trabajo y una resolución, en la cual se ordena la liberación parcial de un pasivo exigible que no se ejecutara en el 100%, el pago del pasivo exigible por valor de $3.578.400, quedando efectivo el pago de este mismo en el mes de Diciembre de 2020, Anexos de soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1QeLh1eOXO3JtgonJc6XrFS7RDS9WKIpQ
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 87.5%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 370.7%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Junio de 2020 | 3.8 | Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local | Se solicita modificar el avance del indicador planeado, toda vez que el indicador es " Documento formulado y socializado en los CLGR/CC del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL", en tal sentido la unidad de medida esta relacionado a un documento formulado y socializado por localidad, por lo anterior debe cambiarse en cada trimestre P por 20. De igual forma no se tuvieron acciones proyectadas para el primer trimestre, por lo que debería aparecer cero en planeado y ejecutado
Junio 2020 | 3.5 | Realizar cien (100) talleres, conferencias u otras actividades de transferencia de conocimientos, sobre alguna de las siguiente tematicas: A. Marco normativo y conceptos básicos en Gestión de Riesgo de Desastres y B. Dos (2) escenarios de riesgo que se prioricen, para el fortalecimiento de actores del SDGR (principalmente sector privado y comunidad) | Se solicita modificar este producto a 75 actividades de transferencia de conocimientos. La meta de 100 charlas fue planteada en el mes de febrero de 2020 bajo un contexto diferente que contemplaba la realización de estas actividades de manera conjunta entre el área de Educación e Investigación y 15 profesionales del área de Gestión Local, sin embargo, en la actual estructura es únicamente el área de Educación e Investigación (conformada actualmente por dos profesionales especializados y un técnico administrativo) quienes estamos a cargo de las acciones de transferencia de conocimientos. Sumado a ello, las tres personas que conforman el área, deben dar cumplimiento a la meta relacionada con el desarrollo del componente de Investigación y su esquema de estímulos, así como el nuevo desarrollo de la plataforma SURE y el apoyo técnico a la estrategia nacional ENFOCA liderada por la UNGRD, componentes en los cuales es necesario centrar los esfuerzos del área en el último trimestre de 2020.
Octubre 2 de 2020 | 3.1 | 8 intervenciones con acciones correctivas para prevenir la ocupación de predios objeto de reasentamiento mediante técnicas de bioingeniería | Se solcita cambiar la meta pues corresponde al anterior plan de desarrollo. Adiconalmente esta meta se estaba cumpliendo a travès del convenio con IDIPRON 329/19, el cual se encuentra en etapa de liquidación y no existen medios a travès de los cuales se puedan hacer las obras faltantes, al no exisitri recursos no se puede ejecutar las obras ni alcanzar la meta. Con el proceso de formulación del nuevo PDD los programas, proyectos y metas cambiaron, asì como los enfoques y prioridades. en el momento el equipo de trabajo del área de Iniciativas se encuentra dedicado a organizar los documentos, proceso y procedimientos que den viabilidad y concreten la meta del nuevo proyecto de la SRR-ACC
Octubre 5 de 2020 | 3.3 | Reforzar 10 viviendas no sismorresistente como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. | Se solicita modificar el avance del indicador de que al finalizar el mes de diciembre de 2020, se tendrian reforzadas 10 viviendas no sismorresistente como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural, para dar cumplimeinto a la meta de "Reducción de la vulnerabilidad sísmica en vivienda" del PDGRCC 2018-2030, debido a que en el mes de diciembre de 2019, se identificaron a través del proyecto piloto"capacitación y sensibilización comunitaria para la reducción de la vulnerabilidad estructural de viviendas frente a sismo" (contrato 314-2019), obstaculos normativos para la realización de dichos ejercicios de intervención fisica, en donde si se lograron ejericios de intervención no fisica; aun asi, los retos actuales son: 1) adquisición de licencia de construcción de tipo reforzamiento estructural para las viviendas, 2) al ser los ejercicios fisicos completos para garantizar la protección de la vida y la estabilidad de la estructura, se requiere de recursos via subsidio o propios del ciudadano dueño de las viviendas para no entrar en un tema de detrimiento patrimonial, adicionalmente porque el IDIGER NO es una entidad otorgante de recursos 3)Para garantizar la estabilidad de la vivienda y la protección de la vida se requiere de ejericios completos que amarren toda la estructura, para lo cual se necesita de personal idóneo y de evacuar totalmente la vivienda para la realización de las correspondientes actividades. 3) Como unidad de estudio se requiere que esas intervenciones sean en la manzana completa, al evidenciarse que la mayoria de las casas tienen como deficiencias recurrente constructiva, el compartir muros. 4) Desarrollar metodologias por parte del IDIGER para subsanar todas las deficiencias recurrentes en estas viviendas construidas informalmente sin el cumplimiento de la norma NSR-10, ya que las metodologias actuales alternas aprobadas por la AIS-Asociación de Ingenria sísmica, no solucionan la totalidad de las deficiencias constructivas (especificamente la contrucciónerrada de los volados y el aislamiento minimo entre casa y casa), por lo que se requiere de más investigación en el tema (actualmente el IDIGER desarrollo un contrato con la AIS, el cual esta suspendido y es referente a este tema.-Contrato 497 de 2019) Por lo anterior, la única forma viable de lograra reforzar 10 viviendas con la metodologia actual existente aprobada por la AIS, es a través de alianzas estratégicas con CVP-Caja de vivienda Popular, que SI es una entidad otorgante de recursos y que lidera dentro del Sector Hábitat, el program de mejoramiento Integral de vivienda y actualmente con el PDD 2020-2024, esta liderando el Plan Terrazas que a la vez tiene la creación de la curaduria social Pública y el banco de materiales. Por lo anterior, la manera de gestionar dicha meta por parte del IDIGER; es aliandonos con CVP y apoyar de manera complementaria el programa de Mejoramiento Integral de Viviendas en su componente de reforzamiento de viviendas (Decreto 173 de 2014) a través de la asistencia técnica en la articulación de instrumentos de planificación de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Actualmente el IDIGER ha enviado a CVP toda la inrfomación realizada dentro del proyecto piloto, en donde se tienen 15 diseños completos de reforzamiento estrutcural, con sus respectivos presupuestos, APU´s y detalles constructivos, adicionalmente se les envio las 129 evaluacion económicas y técnicas,r realizadas. Lo anterior con el fin de incluir toda esta ifnormación dentro del Plan Terrazas, logrando de esta manera las dos metas: 1) la meta de CVP en el PDD 2020-2024 (Plan terrazas, Curaduria social publica, banco d emateriales) y 2) el IDIGER con la meta del PDGRDCC 2018-2030 respecto a este tema. Concluyendo, que durante la estructuración e implementación del Plan Terrazas,(como única vía para el cumplimiento en esta meta No. 3.3 del IDIGER) se podria lograr completa al finalizar el año 2024 ( reforzar 10 viviendas como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento esturctural)
Octubre 5 de 2020 | 3.3 | Reforzar 10 viviendas no sismorresistente como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. | Se solicita modificar el producto de "Reforzar 10 viviendas no sismorresistente como piloto para la promoción de técnicas de reforzamiento estructural. ", por "apoyar de forma complementaria el programa de mejoramiento integral de viviendas en su componente de reforzamiento de viviendas (Decreto 173 de 2014), con las asistenia técnica del reforzamiento de 10 viviendas dentro del plan terrazas". (Esto debe ser evauado por la dirección el IDIGER:)