## PLAN DE ACCION (hidden)
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | David Giovanni Flórez Reyes | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | TIC´S para la Gestión del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRÁTEGICO RELACIONADO | Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulación
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Sistemas de Información | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Registrar el 100% de solicitudes de acceso al Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE , sus módulos y componentes. | 1.1 | Creación y configuración de usuarios para acceder al SIRE y sus distintos módulos y componentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Número de creaciones de usuario/ Total de solicitudes Nota: Por demanda | P | 11 | 29 |  |  | 40 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene en alta prioridad en el cumplimiento, la eficiencia y eficacia frente a la creación de usuarios en la plataforma
[7 empty] | E | 11 | 29 |  |  | 40
| 1.2 | Desarrollo de capacitaciones para usuarios funcionales del sistema, sistema distrital y la comunidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | P | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene la prioridad en el cumplimiento, la eficiencia y eficacia en las capacitaciones realizadas y en la respuesta de requerimientos en relación a SIRE. Sin embargo debido a las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-19 se evidencia una disminución en las capacitaciones realizadas
[7 empty] | E | 0 | 3 | ¦ |  | 3
| 1.3 | Elaboración del procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos del IDIGER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance de la creación del procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos | P | 100% | 100% |  |  | 1 | 100% | Durante el primer semestre 2020se elaboró el procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos del IDIGER con el propósito no solo de apoyar los casos de soporte del SIRE sino también de otros servicios tecnológicos que presenta la entidad
[7 empty] | E |  |  |  |  | 1
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Infraestructura y Aplicaciones | [8 empty] | Ponderación |  | 40% |  | Cumplimiento componente |  | 111.5%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar la ejecución del 100% del desarrollo de los aplicativos informáticos asignados por la dirección general, subdirecciones y oficinas de la entidad. | 2.1 | Realizar el desarrollo de los aplicativos informáticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de aplicaciones realizadas y en desarrollo / Total de aplicaciones aprobados por dirección Nota: Por demanda | P | 0 | 1 |  |  | 1 | 1000% | Para el periodo evaluado el grupo de desarrollo tecnológico logró la finalización y puesta en producción de los siguientes aplicativos informáticos: módulo automatizado de diagnósticos técnicos, el aplicativo certificaciones de riesgo , el aplicativo de certificado de donaciones, los tres módulos SURR del Sistema de Gestión Predial y el aplicativo de bitácora de emergencias. Los aplicativos finalizados en el primer trimestre corresponden a aquellos que venían trabajándose desde la vigencia anterior. Para esta vigencia solo se realizado el desarrollo de un nuevo aplicativo.
[7 empty] | E | 8 | 2 |  |  | 10
Administrar (1) plataforma de infraestructura tecnológica de la entidad asegurando el acceso a portales de internet y sistemas administrativos. | 2.2 | Desarrollar las modificaciones y actualizaciones solicitadas a SI-CAPITAL conforme a los requerimientos administrativos, técnicos, jurídicos o financieros que correspondan | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados y o solicitudes de ajustes / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos y o solicitudes de ajustes Nota: Por demanda | P | 382 | 623 |  |  | 1005 | 100% | Durante el periodo evaluado, el grupo responsable del desarrollo y administración de SI-Capital, obtuvo los siguientes logros: Se realizó el ajuste en el módulo de Opget para la generación del archivo plano para cargue de las Ordenes de Pago a Bogdata, se realizó la verificación y ajuste de 25 reportes de Sisfondiger y se ajustó la funcionalidad para consulta de histórico Fondiger. Por otra parte se realizó la parametrización de cuentas causación, provisiones, parafiscales de nomina, se realizaron las pruebas y ajuste contabilización causación y giros Opget y por ultimo se realizaron pruebas y ajuste contabilización transacciones (Ingresos, egresos, depreciación, devoluciones) Sai-Sae. Respecto a Cordis se esta esperando la actualización de la tabla temática por parte de gestión documental con el fin de avanzar en la salida a producción de la integración de Cordis con Bogotá Te Escucha, Ventanilla Única de la Construcción y el formulario de PQRS de la página web del IDIGER
[7 empty] | E | 382 | 623 |  |  | 1005
| 2.3 | Realizar la asignación de equipos de TI propios y rentados, para el continuo funcionamiento de las actividades misionales y de apoyo de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de requerimientos atendidos / Numero de total de requerimientos de TI para funcionarios | P | 39 | 6 |  |  | 45 | 93.33% | Durante el periodo evaluado se logró la implementación de los certificados seguros SSL en los servidores de aplicaciones y de despliegue de la entidad para los dominios idiger.gov.co y sire.gov.co tanto para servidores Redhat como Windows Server; de igual manera se crearon 198 VPNs para soportar el trabajo desde casa de funcionarios y contratistas del IDIGER, en el marco de la medida de aislamiento por COVID-19; se realizó la actualización de las políticas y restricciones para la conexión remota y algunas tareas programadas de apagado y actualización de equipos de cómputo
[7 empty] | E | 39 | 3 |  |  | 42
| 2.4 | Realizar actividades de soporte en la infraestructura para garantizar la operación tecnológica en los servicios misionales y administrativos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Solicitudes atendidas / Solicitudes registradas en el software de mesa de ayuda Nota: Por demanda | P | 254 | 645 |  |  | 899 | 100% | Durante el periodo evaluado se atendieron mas de 800 casos de soporte técnico, entre los que se destacan soportes de configuración de equipos, actualización de software, activación, desbloqueo y restablecimiento de contraseñas de usuarios, además de soporte para impresoras, escáneres, configuraciones de red y telefonía. Estas solicitudes ingresaron principalmente a través de los canales del software de mesa de ayuda, el correo electrónico y por vía telefónica Por otra parte se crearon cerca de 66 usuarios nuevos en la red con el fin de habilitarles el acceso a los diferentes sistemas y servicios tecnológicos de la entidad. Igualmente se ha venido apoyando la realización de diferentes reuniones virtuales con las áreas de la entidad, entre las que se resaltan la reunión de logros y retos 2020 por áreas y las reuniones entre el Sindicato del IDIGER y la Subdirección Corporativa. Finalmente se ha realizado la depuración de cuentas de correo electrónico, se han desactivado de la red y los sistemas los usuarios que ya no se encuentran activos en la entidad
[7 empty] | E | 254 | 645 |  |  | 899
| 2.5 | Realizar las actualizaciones y requerimientos a los portales web de la entidad (Idiger, SIRE, intranet) para garantizar la disponibilidad en el acceso a los contenidos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos Nota: Por demanda | P | 328 | 159 |  |  | 487 | 100% | Respecto a los portales de la entidad se realizó el cambio de diseño de colores para los portales web del IDIGER, Intranet y SIRE. También se realizaron cerca de 487 publicaciones en los portales web de la entidad entre las que se destacan las publicaciones de piezas publicitarias por COVID-19, publicaciones de información de recorridos y donaciones, publicaciones asociadas al nuevo plan de desarrollo y finalmente la publicación de boletines de prensa
[7 empty] | E | 328 | 159 |  |  | 487
SUB - TOTAL | [11 empty] | 278.7%
3. COMPONENTE: | Redes | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 10.17%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener al 100% la disponibilidad de las redes de telecomunicaciones y monitoreo de la entidad. | 3.1 | Realizar la gestión contractual de los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red de telecomunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % avance en la gestión de mantenimientos | P | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | El grupo de telecomunicaciones garantizó la correcta operación de los equipos que soportan la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias. Igualmente realizó la gestión precontractual para la migración de siete (7) entidades del SDGR-CC al componente troncalizado de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias incluyendo la migración de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se han entregado 37 radios a colaboradores del IDIGER y 5 radios a entidades del SDGR-CC. En total han sido 42 las personas capacitadas sobre el manejo y uso de los radios de telecomunicaciones Además se ha avanzado en: - La gestión del inventario de equipos de comunicación - La definición de requerimientos de telecomunicaciones de la Subdirección de Manejo de Emergencias -El Mantenimiento básico a estaciones repetidoras - El Soporte técnico de telecomunicaciones -El Soporte técnico de la infraestructura de telecomunicaciones
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 2
| 3.2 | Realizar los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red hidrometereológica y de acelerógrafos , | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 Nota: Por demanda | P | 100 | 100 |  |  | 200 | 52.5% | Debido la medida de aislamiento por COVID-19 en la ciudad no se pudieron realizar la totalidad de los mantenimientos programados sin embargo se avanzó en la finalización del contrato 472 de 2019, que consistía en el mejoramiento y ampliación del sistema de comunicaciones de las redes de monitoreo, con esto se logra tener un 100% de las estaciones de la Red de Acelerógrafos de Bogotá - RAB con enlaces de un mayor ancho de banda y mayores velocidades en la transmisión de datos para conexiones en tiempo real. En cuanto a la Red Hidrometereológica de Bogotá - RHB se generaron enlaces redundantes con radios de banda angosta y se incluyeron estaciones al sistema de comunicaciones de microondas
[7 empty] | E | 68 | 37 |  |  | 105
| 3.3 | Realizar los requerimientos para garantizar la conectividad del sistema de despacho de incidentes del NUSE con la bitácora de emergencias del SIRE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance de el sistema de interoperabilidad entre PremierOne(Nuse) y Bitácora de emergencias SIRE | P | 3% | 5% |  |  | 0.08 | 0% | Durante el periodo evaluado se realizaron algunas reuniones con funcionarios de la subdirección de emergencias y personal del C4 con el animo de avanzar en la integración de la bitácora de emergencias con el software de incidentes Premier One. Se habilitó la conexión por VPN y se esta evaluando la posibilidad de implementar un canal dedicado de datos con el fin de hacer el traslado de los incidentes de una manera más ágil y confiable.
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 50.83%
4. COMPONENTE: | Estrategia TIC | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Implementar (1) estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de seguridad digital y gobierno digital. | 4.1 | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI conforme a la estrategia de gobierno en línea, marco de referencia de arquitectura empresarial y arquitectura de TI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo del PETI | P | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | Durante el periodo evaluado se mantienen vigentes las actividades finales del PETI 2016-2020. Ya se esta trabajando en la elaboración de un nuevo PETI que incluya las actividades 2020-2024 que la Oficina TIC planea realizar.
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 2
| 4.2 | Ejecución de las actividades relacionadas al manual y la política de seguridad tecnológica dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo del manual y la política de seguridad | P | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | Durante el periodo evaluado se mantuvieron las actividades de seguridad tecnológica relacionadas con control de acceso, acceso remoto y los lineamientos para el uso adecuado de software y equipos tecnológicos de la entidad
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 2
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de monitoreos de la matriz de riesgo 1 | P | 1 | 1 |  |  | 2 | 0% | Para este periodo se realizó la revisión de la matriz de riesgos correspondientes a tecnología, procesos y corrupción.
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.2 | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo de arquitectura empresaria | P | 20% | 30% |  |  | 0.5 | 0% | Para el periodo evaluado se realizó la contratación de servicios en la nube para las páginas web del IDIGER
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.3 | Asegurar la mejora de los componentes de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la política | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | 25% de avance en la mejora de la estrategia | P | 20% | 30% |  |  | 0.5 | 0% | Durante este periodo se realizó un diagnostico relacionado con las tecnologias de la información en la entidad bajo el Marco de Referencia de Arquitectura de TI para Colombia, la cual establece una estructura conceptual conformada por seis dominios, que están enfocados en aspectos estratégicos y de gestión de la Dirección de TI.
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.4 | Reporte Trimestral de indicadores de gestión | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de reportes realizados en el año | P | 1 | 1 |  |  | 2 | 0% | Para éste periodo se realizó la programación y posteriormente el seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes a la oficina TIC
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 2.936%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas y pasivos construidas por la Oficina TIC | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 64122760 | 24866860 |  |  | 88989620 | 58.72% | Se realizó gran parte de la ejecución de pagos conforme a lo programado, con algunas limitaciones debido a las medidas de aislamiento como consecuencia de la pandemia por COVID-19 en la ciudad
[7 empty] | E | 39255900 | 12999295 |  |  | 52255195
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P |  |  |  |  | 0 | N.A
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 58.72%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 134.4%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on H28: El indicador podría ser: Número de requerimientos cumplidos de SI - CAPITAL /Número total de requerimientos de SI-CAPITAL La meta anual es 45%?
Note on H58: Indicador propuesto: Numero de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados
Note on H60: Colocar el porcentaje al año. O un indicador relacionado con número de ejercicios o arquitecturas documentadas
Note on H64: Indicador propuesto: N° de reportes realizados/ N°de reportes programados al año

## SEGUIMIENTO (hidden)
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[15 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | David Giovanni Flórez Reyes | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | TIC´S para la Gestión del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRÁTEGICO RELACIONADO | Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulación
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Sistemas de Información | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20% | Evidencia | Comentario
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Registrar el 100% de solicitudes de acceso al Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE , sus módulos y componentes. | 1.1 | Creación y configuración de usuarios para acceder al SIRE y sus distintos módulos y componentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Número de creaciones de usuario/ Total de solicitudes Nota: Por demanda | P | 11 | 29 |  |  | 40 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene en alta prioridad en el cumplimiento, la eficiencia y eficacia frente a la creación de usuarios en la plataforma |  |  |  | Numero de creaciones de usuario
[7 empty] | E | 11 | 29 |  |  | 40
| 1.2 | Desarrollo de capacitaciones para usuarios funcionales del sistema, sistema distrital y la comunidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | P | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene la prioridad en el cumplimiento, la eficiencia y eficacia en las capacitaciones realizadas y en la respuesta de requerimientos en relación a SIRE. Sin embargo debido a las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-19 se evidencia una disminución en las capacitaciones realizadas |  |  |  | numero de capacitaciones. SIRE u otras.
[7 empty] | E | 0 | 3 | ¦ |  | 3
| 1.3 | Elaboración del procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos del IDIGER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance de la creación del procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos | P | 100% | 100% |  |  | 1 | 100% | Durante el primer semestre 2020se elaboró el procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos del IDIGER con el propósito no solo de apoyar los casos de soporte del SIRE sino también de otros servicios tecnológicos que presenta la entidad |  |  |  | se han creado procedimientos de mesa de ayuda,.
[7 empty] | E |  |  |  |  | 1
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Infraestructura y Aplicaciones | [8 empty] | Ponderación |  | 40% |  | Cumplimiento componente |  | 111.5%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar la ejecución del 100% del desarrollo de los aplicativos informáticos asignados por la dirección general, subdirecciones y oficinas de la entidad. | 2.1 | Realizar el desarrollo de los aplicativos informáticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de aplicaciones realizadas y en desarrollo / Total de aplicaciones aprobados por dirección Nota: Por demanda | P | 0 | 1 |  |  | 1 | 1000% | Para el periodo evaluado el grupo de desarrollo tecnológico logró la finalización y puesta en producción de los siguientes aplicativos informáticos: módulo automatizado de diagnósticos técnicos, el aplicativo certificaciones de riesgo , el aplicativo de certificado de donaciones, los tres módulos SURR del Sistema de Gestión Predial y el aplicativo de bitácora de emergencias. Los aplicativos finalizados en el primer trimestre corresponden a aquellos que venían trabajándose desde la vigencia anterior. Para esta vigencia solo se realizado el desarrollo de un nuevo aplicativo. |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri4ILuTrDVSfRNVzI_drUQ6MimNl6mdI-OHfk7rJcXY/edit#gid=0 | 36 app actualizadas de 48 en los ultimos meses. 4 capacitaciones internas, gestion codigo fuente, Desarrollos, Scrom, metodologia propuesta.
[7 empty] | E | 8 | 2 |  |  | 10
Administrar (1) plataforma de infraestructura tecnológica de la entidad asegurando el acceso a portales de internet y sistemas administrativos. | 2.2 | Desarrollar las modificaciones y actualizaciones solicitadas a SI-CAPITAL conforme a los requerimientos administrativos, técnicos, jurídicos o financieros que correspondan | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados y o solicitudes de ajustes / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos y o solicitudes de ajustes Nota: Por demanda | P | 382 | 623 |  |  | 1005 | 100% | Durante el periodo evaluado, el grupo responsable del desarrollo y administración de SI-Capital, obtuvo los siguientes logros: Se realizó el ajuste en el módulo de Opget para la generación del archivo plano para cargue de las Ordenes de Pago a Bogdata, se realizó la verificación y ajuste de 25 reportes de Sisfondiger y se ajustó la funcionalidad para consulta de histórico Fondiger. Por otra parte se realizó la parametrización de cuentas causación, provisiones, parafiscales de nomina, se realizaron las pruebas y ajuste contabilización causación y giros Opget y por ultimo se realizaron pruebas y ajuste contabilización transacciones (Ingresos, egresos, depreciación, devoluciones) Sai-Sae. Respecto a Cordis se esta esperando la actualización de la tabla temática por parte de gestión documental con el fin de avanzar en la salida a producción de la integración de Cordis con Bogotá Te Escucha, Ventanilla Única de la Construcción y el formulario de PQRS de la página web del IDIGER |  |  | 01/09/2020: Para este período se realizaron 2 reuniones los días 25 y 26 de Agosto. Gestión Documental, Atención al Ciudadano y Tics, con el fin de establecer las actividades a realizar por cada una de las áreas para cumplir con los requerimientos funcionales. Pendiente última fase : Pruebas finales para salir a operación. EVIDENCIAS: Reunión programada con las áreas. (95%) 08/05/2020: Desarrollo de funcionalidades de integración entre CORDIS - SDQS y PQRS - SDQS finalizadas. Pruebas de integración con SDQS finalizadas. Pendiente pruebas finales de paso a producción para salir a operación. EVIDENCIAS: Correo, imágenes. (95%)
[7 empty] | E | 382 | 623 |  |  | 1005 | [5 empty] | Sandra me envia la info hoy 16,09,2020
| 2.3 | Realizar la asignación de equipos de TI propios y rentados, para el continuo funcionamiento de las actividades misionales y de apoyo de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de requerimientos atendidos / Numero de total de requerimientos de TI para funcionarios | v | 39 | 6 |  |  | 45 | 93.33% | Durante el periodo evaluado se logró la implementación de los certificados seguros SSL en los servidores de aplicaciones y de despliegue de la entidad para los dominios idiger.gov.co y sire.gov.co tanto para servidores Redhat como Windows Server; de igual manera se crearon 198 VPNs para soportar el trabajo desde casa de funcionarios y contratistas del IDIGER, en el marco de la medida de aislamiento por COVID-19; se realizó la actualización de las políticas y restricciones para la conexión remota y algunas tareas programadas de apagado y actualización de equipos de cómputo |  |  |  | Nestor: cuantos vpn se crearon en los ultimos 3 meses, cuantos certificados seguros ssl, se modificaron algunas politicas de conexión remota
[7 empty] | E | 39 | 3 |  |  | 42
| 2.4 | Realizar actividades de soporte en la infraestructura para garantizar la operación tecnológica en los servicios misionales y administrativos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Solicitudes atendidas / Solicitudes registradas en el software de mesa de ayuda Nota: Por demanda | P | 254 | 645 |  |  | 899 | 100% | Durante el periodo evaluado se atendieron mas de 800 casos de soporte técnico, entre los que se destacan soportes de configuración de equipos, actualización de software, activación, desbloqueo y restablecimiento de contraseñas de usuarios, además de soporte para impresoras, escáneres, configuraciones de red y telefonía. Estas solicitudes ingresaron principalmente a través de los canales del software de mesa de ayuda, el correo electrónico y por vía telefónica Por otra parte se crearon cerca de 66 usuarios nuevos en la red con el fin de habilitarles el acceso a los diferentes sistemas y servicios tecnológicos de la entidad. Igualmente se ha venido apoyando la realización de diferentes reuniones virtuales con las áreas de la entidad, entre las que se resaltan la reunión de logros y retos 2020 por áreas y las reuniones entre el Sindicato del IDIGER y la Subdirección Corporativa. Finalmente se ha realizado la depuración de cuentas de correo electrónico, se han desactivado de la red y los sistemas los usuarios que ya no se encuentran activos en la entidad |  |  |  | Nesto: numero de casos de soporte tecnico cuantos usuarios nuevos se crearon cuantas reuniones virtuales se crearon
[7 empty] | E | 254 | 645 |  |  | 899
| 2.5 | Realizar las actualizaciones y requerimientos a los portales web de la entidad (Idiger, SIRE, intranet) para garantizar la disponibilidad en el acceso a los contenidos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos Nota: Por demanda | P | 328 | 159 |  |  | 487 | 100% | Respecto a los portales de la entidad se realizó el cambio de diseño de colores para los portales web del IDIGER, Intranet y SIRE. También se realizaron cerca de 487 publicaciones en los portales web de la entidad entre las que se destacan las publicaciones de piezas publicitarias por COVID-19, publicaciones de información de recorridos y donaciones, publicaciones asociadas al nuevo plan de desarrollo y finalmente la publicación de boletines de prensa |  |  | OBJETO: Prestar Servicios para la migración y alojamiento en la Nube de los Portales Web y Micrositios asociados al Sistema Alerta de Bogotá. EVIDENCIA: Contrato realizado (10%) Septiembre Mayo de 2020: CONTRATAR: Servicios para la migración y alojamiento en la NUBE de los portales Web y Micrositios asociados al sistema de Alerta de Bogotá. ALCANCE : El objeto de los servicios a contratar será aplicable a los sitios web: www.idiger.gov.co, intranet.idiger.gov.co, wwws.sire.gov.co. EVIDENCIA : Anexo No. 6 Ficha Tecnica.pdf (10%) | que se ha hecho con los portales, sire, cuantas publicaciones se han desarrollado, piezas publicitarias
[7 empty] | E | 328 | 159 |  |  | 487
SUB - TOTAL | [11 empty] | 278.7%
3. COMPONENTE: | Redes | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 10.17%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener al 100% la disponibilidad de las redes de telecomunicaciones y monitoreo de la entidad. | 3.1 | Realizar la gestión contractual de los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red de telecomunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % avance en la gestión de mantenimientos | P | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | El grupo de telecomunicaciones garantizó la correcta operación de los equipos que soportan la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias. Igualmente realizó la gestión precontractual para la migración de siete (7) entidades del SDGR-CC al componente troncalizado de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias incluyendo la migración de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se han entregado 37 radios a colaboradores del IDIGER y 5 radios a entidades del SDGR-CC. En total han sido 42 las personas capacitadas sobre el manejo y uso de los radios de telecomunicaciones Además se ha avanzado en: - La gestión del inventario de equipos de comunicación - La definición de requerimientos de telecomunicaciones de la Subdirección de Manejo de Emergencias -El Mantenimiento básico a estaciones repetidoras - El Soporte técnico de telecomunicaciones -El Soporte técnico de la infraestructura de telecomunicaciones |  |  | se han entregado mas radios a personas, capacitaciones manejo de radios, hay inventario de equipos, hay mas requerimientos o lo ultimo de este tema en cuanto, cuantos mantenimientos a estaciones repetidoras? Cuantos soportes tecnicos de telecomunicaciones, cuantas soportes tecnnicos.
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 2
| 3.2 | Realizar los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red hidrometereológica y de acelerógrafos , | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 Nota: Por demanda | P | 100 | 100 |  |  | 200 | 52.5% | Debido la medida de aislamiento por COVID-19 en la ciudad no se pudieron realizar la totalidad de los mantenimientos programados sin embargo se avanzó en la finalización del contrato 472 de 2019, que consistía en el mejoramiento y ampliación del sistema de comunicaciones de las redes de monitoreo, con esto se logra tener un 100% de las estaciones de la Red de Acelerógrafos de Bogotá - RAB con enlaces de un mayor ancho de banda y mayores velocidades en la transmisión de datos para conexiones en tiempo real. En cuanto a la Red Hidrometereológica de Bogotá - RHB se generaron enlaces redundantes con radios de banda angosta y se incluyeron estaciones al sistema de comunicaciones de microondas |  |  | No de contratos de mantenimientos nuevos? O gestionados, que se ha hecho en los ultimos meses en la red hidrometereológica y de acelerógrafos
[7 empty] | E | 68 | 37 |  |  | 105
| 3.3 | Realizar los requerimientos para garantizar la conectividad del sistema de despacho de incidentes del NUSE con la bitácora de emergencias del SIRE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance de el sistema de interoperabilidad entre PremierOne(Nuse) y Bitácora de emergencias SIRE | P | 3% | 5% |  |  | 0.08 | 0% | 20% |  |  | ya se integro la bitacora de incidencias con el sotfware de incidentes , se implemtno un canal dedicado de datos para el traslado de los incidentes
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 50.83%
4. COMPONENTE: | Estrategia TIC | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Implementar (1) estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de seguridad digital y gobierno digital. | 4.1 | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI conforme a la estrategia de gobierno en línea, marco de referencia de arquitectura empresarial y arquitectura de TI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo del PETI | P | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | Durante el periodo evaluado se mantienen vigentes las actividades finales del PETI 2016-2020. Ya se esta trabajando en la elaboración de un nuevo PETI que incluya las actividades 2020-2024 que la Oficina TIC planea realizar. |  |  | Julie que tiene de PETi o 2020
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 2
| 4.2 | Ejecución de las actividades relacionadas al manual y la política de seguridad tecnológica dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo del manual y la política de seguridad | P | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | Durante el periodo evaluado se mantuvieron las actividades de seguridad tecnológica relacionadas con control de acceso, acceso remoto y los lineamientos para el uso adecuado de software y equipos tecnológicos de la entidad |  |  | Manual de politicas de seguridad tecnologica, hay ? Politicas trabajo remoto.
[7 empty] | E | 100% | 100% |  |  | 2
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de monitoreos de la matriz de riesgo 1 | P | 1 | 1 |  |  | 2 | 0% | Para este periodo se realizó la revisión de la matriz de riesgos correspondientes a tecnología, procesos y corrupción. |  |  | existe matriz de riesgos de la unidad, que es lo ultimo
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.2 | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo de arquitectura empresaria | P | 20% | 30% |  |  | 0.5 | 0% | Para el periodo evaluado se realizó la contratación de servicios en la nube para las páginas web del IDIGER |  |  | que es lo ultimo, de servicios en la Nube, de las paginas web del idiger
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.3 | Asegurar la mejora de los componentes de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la política | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | 25% de avance en la mejora de la estrategia | P | 20% | 30% |  |  | 0.5 | 0% | Durante este periodo se realizó un diagnostico relacionado con las tecnologias de la información en la entidad bajo el Marco de Referencia de Arquitectura de TI para Colombia, la cual establece una estructura conceptual conformada por seis dominios, que están enfocados en aspectos estratégicos y de gestión de la Dirección de TI. |  |  | Como vamos?
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.4 | Reporte Trimestral de indicadores de gestión | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de reportes realizados en el año | P | 1 | 1 |  |  | 2 | 0% | Para éste periodo se realizó la programación y posteriormente el seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes a la oficina TIC |  |  | cuales son los indicadores de gestion? Como vasmos?
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 0%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 2.936%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas y pasivos construidas por la Oficina TIC | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 64122760 | 24866860 |  |  | 88989620 | 58.72% | Se realizó gran parte de la ejecución de pagos conforme a lo programado, con algunas limitaciones debido a las medidas de aislamiento como consecuencia de la pandemia por COVID-19 en la ciudad
[7 empty] | E | 39255900 | 12999295 |  |  | 52255195
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P |  |  |  |  | 0 | N.A
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 58.72%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 134.4%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on H28: El indicador podría ser: Número de requerimientos cumplidos de SI - CAPITAL /Número total de requerimientos de SI-CAPITAL La meta anual es 45%?
Note on H58: Indicador propuesto: Numero de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados
Note on H60: Colocar el porcentaje al año. O un indicador relacionado con número de ejercicios o arquitecturas documentadas
Note on H64: Indicador propuesto: N° de reportes realizados/ N°de reportes programados al año

## PLAN DE ACCION 31.12.2020
|  | Plan de Acción por Dependencia | [15 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[18 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [15 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Paula Contreras Murcia | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | TIC´S para la Gestión del Riesgo |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC. |  | 7558- Fortalecimiento y modernización de la Gestión Institucional del IDIGER En Bogotá // No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRÁTEGICO RELACIONADO | ¦
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Febrero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: | [6 empty] | Formulación / 1 Oct a 31 Dic
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Sistemas de Información | [8 empty] | Ponderación |  |  | 20% |  | Cumplimiento componente | 0% | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |  | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Oct -Dic | Total | % de avance
Registrar el 100% de solicitudes de acceso al Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE , sus módulos y componentes. | 1.1 | Creación y configuración de usuarios para acceder al SIRE y sus distintos módulos y componentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Número de creaciones de usuario/ Total de solicitudes Nota: Por demanda | P | 29 | 15 | 15 |  | 15 | 74 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene en alta prioridad en el cumplimiento, la eficiencia y eficacia frente a la creación de usuarios en la plataforma |  | Posesión de un funcionario líder Jesús Alfredo Sanabria Mejía quien ocupa el cargo mediante concurso de Méritos desde el 01/12/2020 por lo cual en el mes se ha avanzado en la identificación de los componentes del SIRE que permitan su administración, y para lo cual se ha facilitado el acceso al sistema de almacenamiento del sistema y sea efectuado algunos acompañamientos por personal de TICs a modo de inducción. la creación de usuarios funciona a cabalidad |  |  | ¦¦
[7 empty] | E | 29 | 15 | 15 |  | 15 | 74
| 1.2 | Desarrollo de capacitaciones para usuarios funcionales del sistema, sistema distrital y la comunidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | P | 0 | 3 | 13 |  | 3 | 19 | 100% | Dada la importancia del Manejo del SIRE en cuanto a la misionalidad de la entidad, se mantiene la prioridad en el cumplimiento, la eficiencia y eficacia en las capacitaciones realizadas y en la respuesta de requerimientos en relación a SIRE. Sin embargo debido a las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-19 se evidencia una disminución en las capacitaciones realizadas |  | Por la coyuntura de trabajo remoto, se realizaron 3 capacitaciones, solicitadas por email al nuevo encargado de este proceso. Se resalta que se atendieron sin novedad. Así mismo, se resalta que el numero de capacitaciones programadas eran 3.
[7 empty] | E | 0 | 3 | 13 |  | 3 | 19
| 1.3 | Elaboración del procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos del IDIGER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance de la creación del procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos | P | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 100% | Durante el primer semestre 2020se elaboró el procedimiento de mesa de ayuda de servicios tecnológicos del IDIGER con el propósito no solo de apoyar los casos de soporte del SIRE sino también de otros servicios tecnológicos que presenta la entidad |  | El procedimiento de mesa de ayuda se sigue actualizando regularmente, en estos momentos la oficina TIC esta fortaleciéndolo con el fin de adaptarlo a la nueva situación de trabajo remoto.
[7 empty] | E | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 1
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Infraestructura y Aplicaciones | [8 empty] | Ponderación |  |  | 40% |  | Cumplimiento componente | 0% | Cumplimiento componente |  | 40%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |  | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar la ejecución del 100% del desarrollo de los aplicativos informáticos asignados por la dirección general, subdirecciones y oficinas de la entidad. | 2.1 | Realizar el desarrollo de los aplicativos informáticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de aplicaciones realizadas y en desarrollo / Total de aplicaciones aprobados por dirección Nota: Por demanda | P | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 100% | Para el periodo evaluado el grupo de desarrollo tecnológico logró la finalización y puesta en producción de los siguientes aplicativos informáticos: módulo automatizado de diagnósticos técnicos, el aplicativo certificaciones de riesgo , el aplicativo de certificado de donaciones, los tres módulos SURR del Sistema de Gestión Predial y el aplicativo de bitácora de emergencias. Los aplicativos finalizados en el primer trimestre corresponden a aquellos que venían trabajándose desde la vigencia anterior. Para esta vigencia solo se realizado el desarrollo de un nuevo aplicativo. |  | *En octubre se apoyo con sumo éxito el aplicativo Simulacro Distrital, durante la actividad programa a nivel ciudad el 22.10.2020. De acuerdo con la revisión inicial, se identificó la existencia de casi 50 desarrollos realizados InHouse, bajo el lenguaje de programación JAVA y con base de datos en Oracle. *Se decidió establecer una metodología para la correcta gestión de desarrollo, basándonos en la metodología ágil SCRUM. *Se realizaron 3 capacitaciones a las Subdirecciones misionales, con el fin de socializar nuestra metodología Scrum para el desarrollo de soluciones in house. Así mismo, para realizar una correcta gestión de proyectos de desarrollo, se estableció el uso de la herramienta de software de proyectos tecnológicos llamado Gitlab, la cual ayudará al fortalecimiento de la calidad durante todo el ciclo del proyecto.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3
Administrar (1) plataforma de infraestructura tecnológica de la entidad asegurando el acceso a portales de internet y sistemas administrativos. | 2.2 | Desarrollar las modificaciones y actualizaciones solicitadas a SI-CAPITAL conforme a los requerimientos administrativos, técnicos, jurídicos o financieros que correspondan | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de correos y oficios contestados y o solicitudes de ajustes / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos y o solicitudes de ajustes Nota: Por demanda | P | 382 | 623 | 183 |  | 338 | 1526 | 100% | Durante el periodo evaluado, el grupo responsable del desarrollo y administración de SI-Capital, obtuvo los siguientes logros: Se realizó el ajuste en el módulo de Opget para la generación del archivo plano para cargue de las Ordenes de Pago a Bogdata, se realizó la verificación y ajuste de 25 reportes de Sisfondiger y se ajustó la funcionalidad para consulta de histórico Fondiger. Por otra parte se realizó la parametrización de cuentas causación, provisiones, parafiscales de nomina, se realizaron las pruebas y ajuste contabilización causación y giros Opget y por ultimo se realizaron pruebas y ajuste contabilización transacciones (Ingresos, egresos, depreciación, devoluciones) Sai-Sae. Respecto a Cordis se esta esperando la actualización de la tabla temática por parte de gestión documental con el fin de avanzar en la salida a producción de la integración de Cordis con Bogotá Te Escucha, Ventanilla Única de la Construcción y el formulario de PQRS de la página web del IDIGER |  | * En los meses de Octubre-Noviembre y Diciembre se han solicitado 338 requerimientos de todos los módulos Si Capital. * Opget y Predis: Se está trabajando en el módulo de Opget y Predis de Sicapital local para la generación de los archivos planos para cargue de órdenes de pago Idiger en BogData de la Secretaria Distrital de Hacienda, avance 80%. Se espera finalizar la generación de planos e iniciar reportes. ·Sisfondiger: Se está realizando el ajuste de la funcionalidad de anulación, visualización del histórico y verificación de los reportes del módulo. Avance 90%. ·Sai Sae: Se finalizo con el grupo de almacén y contabilidad el ajuste formula depreciación y cargue y funcionalidad transacciones COVID . 95% Avance. Se está trabajando en el ajuste del informe de desmantelamiento y ajuste por costeo de predios. ·Cordis: Se está a la espera de la oficialización de la tabla temática por parte de gestión documental con el fin de avanzar en la salida a producción de la integración de Cordis con Bogotá Te Escucha, Ventanilla Única de la Construcción y el formulario de PQRS de la página web del IDIGER", y se está a la espera de la definición de la adquisición de un software de gestión documental. Avance 80%. · Perno: Se finalizó con exito el desarrollo y parametrización de la contabilización de la nómina en el módulo Limay , avance 100%.
[7 empty] | E | 382 | 623 | 183 |  | 338 | 1526
| 2.3 | Realizar la asignación de equipos de TI propios y rentados, para el continuo funcionamiento de las actividades misionales y de apoyo de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de requerimientos atendidos / Numero de total de requerimientos de TI para funcionarios | P | 39 | 6 | 66 |  | 132 | 243 | 100% | Durante el periodo evaluado se logró la implementación de los certificados seguros SSL en los servidores de aplicaciones y de despliegue de la entidad para los dominios idiger.gov.co y sire.gov.co tanto para servidores Redhat como Windows Server; de igual manera se crearon 198 VPNs para soportar el trabajo desde casa de funcionarios y contratistas del IDIGER, en el marco de la medida de aislamiento por COVID-19; se realizó la actualización de las políticas y restricciones para la conexión remota y algunas tareas programadas de apagado y actualización de equipos de cómputo |  | Dado la coyuntura de trabajo remoto, en los anteriores meses nuestra capacidad instalada en este componente esta al 100%, todos los equipos estan trabajando sin inconvenientes. Resaltamos que entre los meses de Agosto y Diciembre se han creado más de 264 solicitudes de VPN.
[7 empty] | E | 39 | 6 | 66 |  | 132 | 243
| 2.4 | Realizar actividades de soporte en la infraestructura para garantizar la operación tecnológica en los servicios misionales y administrativos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Solicitudes atendidas / Solicitudes registradas en el software de mesa de ayuda Nota: Por demanda | P | 254 | 645 | 430 |  | 680 | 2009 | 100% | Durante el periodo evaluado se atendieron mas de 800 casos de soporte técnico, entre los que se destacan soportes de configuración de equipos, actualización de software, activación, desbloqueo y restablecimiento de contraseñas de usuarios, además de soporte para impresoras, escáneres, configuraciones de red y telefonía. Estas solicitudes ingresaron principalmente a través de los canales del software de mesa de ayuda, el correo electrónico y por vía telefónica Por otra parte se crearon cerca de 66 usuarios nuevos en la red con el fin de habilitarles el acceso a los diferentes sistemas y servicios tecnológicos de la entidad. Igualmente se ha venido apoyando la realización de diferentes reuniones virtuales con las áreas de la entidad, entre las que se resaltan la reunión de logros y retos 2020 por áreas y las reuniones entre el Sindicato del IDIGER y la Subdirección Corporativa. Finalmente se ha realizado la depuración de cuentas de correo electrónico, se han desactivado de la red y los sistemas los usuarios que ya no se encuentran activos en la entidad |  | *Dado la situación actual de Pandemia y trabajo remoto, se han atendido 680 casos de soporte, los cuales por la coyuntura se han solucionado por email, via telefonica y/o whatsapp siguiendo los protocolos de seguridad de la información de la Entidad. *Nustra Mesa de Ayuda "Aranda", en el momento se encuentra en operación y con normal funcionamiento. *Desde nuestra oficina se han soportado más de 20 reuniones virtuales.
[7 empty] | E | 254 | 645 | 430 |  | 680 | 2009
| 2.5 | Realizar las actualizaciones y requerimientos a los portales web de la entidad (Idiger, SIRE, intranet) para garantizar la disponibilidad en el acceso a los contenidos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos Nota: Por demanda | P | 328 | 159 | 131 |  | 263 | 881 | 100% | Respecto a los portales de la entidad se realizó el cambio de diseño de colores para los portales web del IDIGER, Intranet y SIRE. También se realizaron cerca de 487 publicaciones en los portales web de la entidad entre las que se destacan las publicaciones de piezas publicitarias por COVID-19, publicaciones de información de recorridos y donaciones, publicaciones asociadas al nuevo plan de desarrollo y finalmente la publicación de boletines de prensa |  | *En los meses de Julio, Agosto y en lo corrido de Septiembre, se desarrolló 131 actualizaciones de contenido, enfocandose en publicaciones bajo el marco legal de transparencia, actualizaciones organigrama institucional, publicación informacion avisos de notificación, zctualización información horarios de atención referentes COVID - 19 y actualización SIG - Mapa de procesos.
[7 empty] | E | 328 | 159 | 131 |  | 263 | 881
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Redes | [8 empty] | Ponderación |  |  | 20% |  | Cumplimiento componente | 0% | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |  | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener al 100% la disponibilidad de las redes de telecomunicaciones y monitoreo de la entidad. | 3.1 | Realizar la gestión contractual de los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red de telecomunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % avance en la gestión de mantenimientos | P | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 3 | 100% | El grupo de telecomunicaciones garantizó la correcta operación de los equipos que soportan la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias. Igualmente realizó la gestión precontractual para la migración de siete (7) entidades del SDGR-CC al componente troncalizado de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias incluyendo la migración de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se han entregado 37 radios a colaboradores del IDIGER y 5 radios a entidades del SDGR-CC. En total han sido 42 las personas capacitadas sobre el manejo y uso de los radios de telecomunicaciones Además se ha avanzado en: - La gestión del inventario de equipos de comunicación - La definición de requerimientos de telecomunicaciones de la Subdirección de Manejo de Emergencias -El Mantenimiento básico a estaciones repetidoras - El Soporte técnico de telecomunicaciones -El Soporte técnico de la infraestructura de telecomunicaciones |  | *El cronograma de mantenimientos para el ultimo trimestre se cumplio en un 100%. *Se obtuvieron 37 solicitudes de entrega de radios cumplidas 100% y se desarrollaron 10 capacitaciones en su uso. Total capacitaciones a la fecha 56. *En el ultimo trimestre se avanzo en los siguientes mantenimientos: Red de comunicaciones de las estaciones de monitoreo 7/7.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 3
| 3.2 | Realizar los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red hidrometereológica y de acelerógrafos , | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Requerimientos atendidos / total de requerimientos 0/0 Nota: Por demanda | P | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 400 | 100% | Debido la medida de aislamiento por COVID-19 en la ciudad no se pudieron realizar la totalidad de los mantenimientos programados sin embargo se avanzó en la finalización del contrato 472 de 2019, que consistía en el mejoramiento y ampliación del sistema de comunicaciones de las redes de monitoreo, con esto se logra tener un 100% de las estaciones de la Red de Acelerógrafos de Bogotá - RAB con enlaces de un mayor ancho de banda y mayores velocidades en la transmisión de datos para conexiones en tiempo real. En cuanto a la Red Hidrometereológica de Bogotá - RHB se generaron enlaces redundantes con radios de banda angosta y se incluyeron estaciones al sistema de comunicaciones de microondas |  | *El cronograma de mantenimientos para el ultimo trimestre se cumplio en un 100%. * En el ultimo trimestre se avanzo en los siguientes mantenimientos: Hidrometerologia 29/29, Aceleregrafos 67/67. *Mantenimientos correctivos se solicitaron 16, atendidos 16. *Visitas de verificacion y otras actividades 26. * En contrato de calibración ya se encuentra en ejecución y con completa normalidad. *En la actualidad se encuentra un avance del 95% en 4 proyectos que estan realizando en el momento: Instalacion UPS, cambio de tecnología de 4 estaciones para incluirlas en SAB, Cambio tecnologia RTU en 13 estaciones. Visitas estaciones Rio Fucha.
[7 empty] | E | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 400
| 3.3 | Realizar los requerimientos para garantizar la conectividad del sistema de despacho de incidentes del NUSE con la bitácora de emergencias del SIRE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance de el sistema de interoperabilidad entre PremierOne(Nuse) y Bitácora de emergencias SIRE | P | 3% | 5% | 20% |  | 100% | 1.28 | 100% | Durante el periodo evaluado se realizaron algunas reuniones con funcionarios de la subdirección de emergencias y personal del C4 con el animo de avanzar en la integración de la bitácora de emergencias con el software de incidentes Premier One. Se habilitó la conexión por VPN y se esta evaluando la posibilidad de implementar un canal dedicado de datos con el fin de hacer el traslado de los incidentes de una manera más ágil y confiable. |  | Se realizó mesa de trabajo técnica, para definir alternativas para el consumo de Datafeed Idiger, definiendo que Idiger realiza los ajustes requeridos para el consumo de la información que proviene de PremierOne en la Bitácora 2.0 del SIRE. Se verifica que la conexión de VPN entre NUSE e IDIGER se encuentra activa. La interfaz está desarrollada en el 100% a diciembre de 2020, considerando que se estableció la conexión a través de VPN, se configuró el Datafeed por parte de NUSE 123 con los campos solicitados por Idiger y se verificó la completitud de la información requerida por el Idiger al NUSE 123.
[7 empty] | E | [5 empty] | 1
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | Estrategia TIC | [8 empty] | Ponderación |  |  | 10% |  | Cumplimiento componente | 0% | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |  | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Oct -Dic | Total | % de avance
Implementar (1) estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de seguridad digital y gobierno digital. | 4.1 | Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI conforme a la estrategia de gobierno en línea, marco de referencia de arquitectura empresarial y arquitectura de TI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo del PETI | P | 100% | 100% | 20% |  | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado se mantienen vigentes las actividades finales del PETI 2016-2020. Ya se esta trabajando en la elaboración de un nuevo PETI que incluya las actividades 2020-2024 que la Oficina TIC planea realizar. |  | En la actualidad el PETI esta desarrollado en su totalidad, se encuentra a la espera por aprobación, por parte del Comité de Gestión.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100%
| 4.2 | Ejecución de las actividades relacionadas al manual y la política de seguridad tecnológica dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo del manual y la política de seguridad | P | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado se mantuvieron las actividades de seguridad tecnológica relacionadas con control de acceso, acceso remoto y los lineamientos para el uso adecuado de software y equipos tecnológicos de la entidad |  | Debido a la pandemia y a la nueva modalidad de trabajo remoto, frecuentemente se esta socializando este manual y los lineamientos al personal que labora desde casa.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  |  | 5% |  | Cumplimiento componente | 0% | Cumplimiento componente |  | 4%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |  | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de monitoreos de la matriz de riesgo 1 | P | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 100% | Para este periodo se realizó la revisión de la matriz de riesgos correspondientes a tecnología, procesos y corrupción. |  | La oficina de TIC, frecuentemente esta en revisión de la matriz de riesgos, debido a la naturaleza de su ejercicio basado en contratación, procesos tecnológicos, seguridad de la información y anticorrupción. En la actualidad se desarrollo la nueva matriz de riesgos a 2021.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4
| 5.2 | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | % de avance en el desarrollo de arquitectura empresaria | P | 20% | 30% | 40% |  | 10% | 100% | 60% | Para el periodo evaluado se realizó la contratación de servicios en la nube para las páginas web del IDIGER |  | Para este trimestre resaltamos que posterior al diagnóstico de nuestra arquitectura empresarial, elaborado por el Ing. Martin Cubides, estamos trabajando en la actualización de todos los documentos relacionados con la Arquitectura Empresarial; PETI, catálogo de servicios de TI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Catálogo de Sistemas de Información entre otros. Resaltamos que junto al PETI tenemos una hoja de ruta a seguir para los proximos años.
[7 empty] | E | 10% | 15% | 25% |  | 10% | 60%
| 5.3 | Asegurar la mejora de los componentes de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la política | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | 25% de avance en la mejora de la estrategia | P | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 0.75 | 100% | Durante este periodo se realizó un diagnostico relacionado con las tecnologias de la información en la entidad bajo el Marco de Referencia de Arquitectura de TI para Colombia, la cual establece una estructura conceptual conformada por seis dominios, que están enfocados en aspectos estratégicos y de gestión de la Dirección de TI. |  | En la actualidad se esta realizando los siguientes planes con el fin de estar alineados y cubiertos por la politica gobierno Digital, Plan Estrategico de tecnologías de la información y plan de transformación digital.
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 1
| 5.4 | Reporte Trimestral de indicadores de gestión | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Numero de reportes realizados en el año | P | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 100% | Para éste periodo se realizó la programación y posteriormente el seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes a la oficina TIC |  | El reporte se ejemplifica en el desarrollo a cabalidad de este seguimiento al plan de acción, dado los componentes que este maneja y los indicadores aca desarrollados.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4
SUB - TOTAL | [12 empty] | 80%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  |  | 5% |  | Cumplimiento componente | 0% | Cumplimiento componente |  | 4.733%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |  | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas y pasivos construidas por la Oficina TIC | 1900-01-05 02:24 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 64122760 | 24866860 | 146897935 |  | 2511496645 | 2747384200 | 94.67% | Se realizó gran parte de la ejecución de pagos conforme a lo programado, con algunas limitaciones debido a las medidas de aislamiento como consecuencia de la pandemia por COVID-19 en la ciudad |  | Para este indicador se resalta, que algunos procesos contractuales de bienes y servicios se presentaron eficiencias economicas por parte de los proveedores, en donde a 31,12,2020 hay un saldo disponible de $ 138,983,539 COP.
[7 empty] | E | 39255900 | 12999295 | 82964935 |  | 2465629164 | 2600849294
| 6.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina TIC | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | [5 empty] | 0 | N.A | N.A. |  | N.A.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 94.67%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  |  | 68.73%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
Note on H58: Indicador propuesto: Numero de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados
Note on H60: Colocar el porcentaje al año. O un indicador relacionado con número de ejercicios o arquitecturas documentadas
Note on H64: Indicador propuesto: N° de reportes realizados/ N°de reportes programados al año

## Hoja1
evidencia
1.1 | sire | email jesus |  | ok
1.2 | sire | email jesus |  | ok
1.3 | aranda | acta de inicio
2.1 | desa | info direccion |  | ok
2.2 | sik | info direccion | email sandra | ok
2.3 | equipos | info direccion | acta inicio bolsa repuestos | ok
2.4 | aranda | acta de inicio
2.5 | web | adriana email |  | ok
3.1 |  | jorge |  | ok
3.2 |  | ivan |  | ok
3.3 |  | gloria |  | ok
4.1 |  | peti |  | ok
4.2 |  | alejandro |  | ok
5.1 | matriz riesgos 2020 |  |  | ok
5.2 | peti+planes |  |  | ok
5.3 | peti+ tranformacion |  |  | ok
5.4 | info direccion |  |  | ok
6.1 | paac 2020+info direccion |  |  | ok