## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Mónica Castro Martinez | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Asesora de Planeación
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Direccionamiento Estratégico, Desarrollo del SDGR-CC |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRTAEGICO RELACIONADO | 1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. 2.Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. 3.Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. 4.Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. 5.Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 2020-12-31
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - FONDIGER | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 28.33%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el control y seguimiento al 100% de los recursos FONDIGER | 1.1 | Elaborar los informes que contengan los aspectos financieros y contractuales de FONDIGER, que sean solicitados. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo FONDIGER | No. de informes realizados/No de informes programados o solicitados | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | De los doce informes programados para los 4 trimestres, se elaboraron doce informes con corte al 31 dediciembre de 2020. Se realizaron las verificaciones con la información reportada por el área de presupuesto para consolidar las fichas de FONDIGER al cierre de la vigencia, el cumplimiento es total con relación a la fecha de corte. evidencias en NAS - FONDIGER-FICHAS, se encuentran los cierres de mes disponibles en las fichas en excel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
[7 empty] | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
| 1.2 | Dar trámite a todos los documentos necesarios para la ejecución eficiente de los recursos de FONDIGER (Solicitudes CDP, Solicitudes de CRP, Cuentas de cobro, anulaciones, liberaciones, etc) | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Número de documentos solicitados/Total documentos elaborados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Con corte a 31 de diciembre /2020, se logró el 100% de la gestión de las solicitudes recibidas de FONDIGER por parte de las diferentes entidades del SDGRCC. Evidencias: las solicitudes en correo electronico, oficios, formatos solicitudes CDP, CDP, disponibles en NAS- FONDIGER
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1.3 | Apoyar a la Secretaría Técnica de la Junta Directiva en la preparación de la documentación que sea necesaria para las sesiones que se realizan en el año (1 ordinaria y las extraordinarias necesarias). | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Documentación preparada/Documentación requerida para el desarrollo de las Juntas Directivas FONDIGER | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Al cierre de la vigencia, la Junta Directiva de FONDIGER, llevo a cabo diez (10) sesiones de Junta Directiva. LAS EVIDENCIAS: soportes citación y confirmación de agendas.Actas, Acuerdos, disponibles en NAS - FONDIGER y correos electronicos. Es preciso mencionar que ante las reuniones programadas, se su superó lo estimado, teniendo en cuenta la situaciòn de calamidad que se vivio durante la vigencia 2020, la Junta Directiva debio reunirse para atender temas relacionados con la Pandemia a causa del C-19.
[7 empty] | E | 1 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1.4 | Convocar mesas de trabajo con los supervisores y apoyo a la supervisión para realizar seguimiento a los recursos de FONDIGER | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | Total mesas de trabajo realizadas/3 mesas de trabajo programadas | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 266.7% | FONDIGER, con corte del cuarto trimestre se realizaron ocho mesas de trabajo en las siguientes fechas: se realizaron 2 mesas el dia 19-05-2020 10.30 am con SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS y 4pm con Caja de Vivienda Popular para dar lineamientos para transferencia de recursos, el uso de formatos y soportes, especificamente acerca del FORMATO PLAN DE ACCION, se realizaron 2 mesas el dia 21-05-2020 10am y 4pm CON SUBDIRECCION DE REDUCCION. Se realizó el acompañamiento para que quienes consolidan y reportan a la oficina ASESORA DE PLANEACION, conozcan la forma en que se debe realizar el reporte de ejecución, el uso del formato "PLAN DE ACCION", las fuentes de información, los datos que se procesan y consolidan. Se realizaron dos mesas de trabajo para los temas: Retroalimentación a las Subdirección de Reducción y Subdirección de Emergencias del reporte realizado en el primer trimestre de los PLANES DE ACCION con el fin de consulten, analicen, registren correctamente la información en el formato, fijando como un nuevo plazo de entrega con los ajustes a más tardar viernes 19 de junio 2020. Caja de Vivienda Popular para dar lineamientos para transferencia de recursos, el uso de formatos y soportes, especificamente acerca del FORMATO PLAN DE ACCION. Tambien, siguiendo instrucciones se informa se presentaron 2 mesas de trabajo como RETROALIMENTACION de acuerdo a la necesidad con EMERGENCIAS Y REDUCCION, los dias 4 y 5 de junio 2020. SE REALIZARON TOTAL 6 MESAS DE TRABAJO. ANEXOS: 6 PDF soportes de agendas llevadas a cabo, se encuentran disponibles en NAS -FONDIGER-PLANES DE ACCION.En los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con las subdirecciones de Manejo de Emergencias, Reducción y Análisis, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del FONDIGER, para la liberación de saldos que no habian sido utilizados. El ejecutado fue mayor al ejecutado teniendo en cuenta que en el cambio de administración hubo cambio de personal responsable de procesos y se debio realizar retroalimentación en los seguimientos. EVIDENCIAS NAS - Mesas de trabajo FONDIGER.
[7 empty] | E | 0 | 6 | 1 | 1 | 8
SUB - TOTAL | [11 empty] | 141.7%
2. COMPONENTE: | Desarrollo del SDGR-CC | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 2.1 | Apoyar la Secretaría Técnica del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, según solicitud de la Dirección General de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SDGR-CC | Reuniones asistidas /Reuniones convocadas | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se citó y realizó la Secretaria Técnica de ocho reuniones del consejo consultivo 12 de marzo, 26 de abril, 7 junio, 27 de junio, 13 de agosto, 8 de octubre y 11 de diciembre. , se participó activamente en 4 reuniones del Comité Organizador del evento academico que se realizó el 26 de noviembre. y se apoyo la asamblea de elección del representante de las ONG ante el Consejo Consultivo el 18 de mayo. De igual manera se citó y realizó la Secretaría Técnica de tres reuniones de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del 30 de junio, 17 de septiembre y 26 de octubre, En la pagína Web se encuentran publicadas las actas y anexos de las reuniones de cada una de las instancias.
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 2.2 | Realizar el seguimiento a las instancias de orientación y coordinación, a través de la consolidación de información semestral de su funcionamiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Informes de seguimiento realizados/ Informes Programados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizarón los informes de seguimiento de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y del Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático los informes respectivos de la Presidencia y Secretaría Técnica en relación con la gestión del primer semestre, los informes trimestrales de segundo semestre y el informe anual de cada instancia.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.3 | Establecer un documento de lineamientos para la inversión local en gestión del riesgo y del cambio climático. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Un documento de lineamientos para la inversión local elaborado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se trabajó en la formulación y articulación de las líneas de inversión local con la cabeza del sector, se elaboró el documento final, y se desarrollo el proceso de socialización y ajustes finales con las alcaldias locales, se recibieron las propuestats y se ajustaron a los lineamientos establecidos.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2.4 | Coordinar la elaboración de los conceptos previos y favorable frente a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos de inversión local solicitados por las Alcaldías Locales. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | A la fecha se ha dado respuesta a 4 solicitudes de conceptos previos y favorables de los proyectos de inversión local, en los tiempos establecidos.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
| 2.5 | Articular la formulación, revisión y/o ejecución de las políticas publicas distritales y sus respectivos planes de acción en lo concerniente a las funciones del IDIGER de acuerdo a las solicitudes realizadas a la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | No. de políticas articuladas /No. de solicitudes | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ha solicitado el ajuste de 4 politícas públicas que son: Politica Pública de Educación Ambiental, de Espacio público, para las Familias de Bogotá y la Politíca pública de Mujeres Equidad y Género.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar el seguimiento a la ejecución de un Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 2.6 | Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030 (PDGRDCC) con las entidades del SDGR-CC. | 2020-01-01 | 2020-03-31 |  | N° de Objetivos del PDGRDCC con seguimiento y evaluación / N° de Objetivos del PDGRDCC | P | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Se realizó el seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático, como resultado se tiene la recolección de información de seguimiento: 83% en metas indicativas y 61% en líneas estrategias.
[7 empty] | E | 100 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 2.7 | Mantener actualizado el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | % de actualización del sistema | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Se ha mantenido actualizado el sistema de seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático de acuerdo a las recomendaciones y ajustes solicitados.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
Ejecutar el 100% de las acciones necesarias para el fortalecimiento del proceso de Desarrollo del SDGR-CC para la meta transversal del SIGD - MIPG | 2.8 | Cumplir las acciones determinadas en el plan de acción de SIGD - MIPG para el proceso Desarrollo del SDGR-CC | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | % de cumplimiento del plan de acción | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Se ha cumplido con las acciones establecidas para el Plan de Acción de SIGD - MIPG para el proceso de Desarrollo del SDGR-CC.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Seguimiento y Control de Proyectos de Inversión | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 19.16%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar en el 100% de los proyectos de inversión el seguimiento y control de la ejecución física y presupuestal de los recursos de inversión del IDIGER. | 3.1 | Asesorar y orientar en la estructuración de proyectos de inversión y metas institucionales para la formulación del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad y gestionar con la Secretaría Distrital de Planeación la entrega de los productos requeridos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo funcional Planeación Institucional | Número de productos generados/ Número de productos a generar Nota: Indicador por demanda | P | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 100% | En los meses de Mayo a Junio de 2020; se procedio a la formulación de 4 Proyectos de inversión del IDIGER. Los Productos generados fueron: 4 Fichas EBI-SEGPLAN, 4 DTS ( Documentos Tecnicos de Soporte). 4 Fichas MGA, 4 Cadenas de Valor, 1 Documento de Armonización de Recursos de los dos Planes de Desarrollo-PDD.
[7 empty] | E | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
| 3.2 | Gestionar la ejecución de los recursos de inversión del IDIGER a través de Ajustes a la Ficha de inversión, Solicitudes CDP, anulaciones, liberaciones de saldos, modificaciones presupuestales, reformulaciones a los proyectos de inversión, entre otros; solicitados por el Subdirector (a) responsable del Proyecto de Inversión. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Número de productos generados/ Número de productos a generar Nota: Indicador por demanda | P | 31 | 22 | 15 | 18 | 86 | 100% | Con corte 31 de diciembre los proyectos de inversión han efectuado en el ultimo trimestre 18 modificaciones las cuales se presentan a continuación: - 7557- FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ: 3 7558- FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIGER EN BOGOTÁ:8 7559 – FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y/O DESASTRES PARA BOGOTÁ: 4 7566- FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ: 3
[7 empty] | E | 31 | 22 | 15 | 18 | 86
| 3.3 | Preparar los informes correspondiente al seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del IDIGER | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Número de informes realizados/ Número de informes requeridos | P | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100% | Se realizó la solicitud y seguimiento de los informes de gestión de acuerdo con los requerimiento de la Secretaria Distrital de Planeación-SDP.
[7 empty] | E | 0 | 4 | 4 | 4 | 12
| 3.4 | Dar respuesta oportuna a los requerimientos de las diferentes entidades, entes de control, ciudadanía en general, entre otros, relacionados con los proyectos de inversión. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Porcentaje de respuestas emitidas | P | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100% | Se dio respuesta oportuna a todos los requerimientos internos y/o externos relacionados con Proyectos de Inversión.
[7 empty] | E | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
Realizar el seguimiento y control a 100% de los planes de acción por dependencia | 3.5 | Asesorar y orientar en la estructuración de los planes de acción por dependencias de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-02-28 |  | N° de Planes de acción por dependencia formulados /N° de planes de acción programados | P | 9 |  |  |  | 9 | 100% | No aplica para este periodo el reporte de esta actividad.
[7 empty] | E | 9 |  |  |  | 9
| 3.6 | Consolidar y hacer seguimiento a los planes de acción por dependencias. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N° de Planes de acción con seguimiento/N° de planes de acción formulados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66.5% | Mediante correo electrónico se solicitó a las áreas el reporte del Plan de Acción Institucional con corte al 31 de diciembre de 2020.
[7 empty] | E | 0 | 0.66 | 1 | 1 | 2.66
Realizar el 100% de los reportes requeridos para el seguimiento del Plan de Acción del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN | 3.7 | Realizar la solicitud, revisión, consolidación y reporte del informe de seguimiento del cumplimiento de los compromisos del plan de acción del IDIGER para cada periodo requerido, asociado al Plan de Desarrollo en sus componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Número de informes reportados/ Número de reportes requeridos | P |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | Se efectuaron los seguimientos requeridos para los 4 proyectos de inversión en el sistema SEGPLAN ( 1. Componente de Inversión, 2. Componente de Gestión) según requerimientos de la Secreatria Distrital de Planeación.
[7 empty] | E |  | 2 | 2 | 2 | 2
Realizar el seguimiento al 100% de los indicadores de Gestión formulados en el aplicativo PREDIS y SEGPLAN | 3.8 | Realizar la solicitud, revisión, consolidación y reporte de los indicadores de Plan de Desarrollo e indicadores de PMR (Producto- Meta - Resultado) en los sistemas PREDIS y SEGPLAN. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Número de indicadores reportados/ Número de indicadores formulados | P | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 100% | Con respecto a los indicadores PMR: A partir del mes de Julio mensualmente se reportaron 6 indicadores PMR a la SDH.
[7 empty] | E | 12 | 12 | 6 | 6 | 6
SUB - TOTAL | [11 empty] | 95.81%
4. COMPONENTE: | Sistema Integrado de Gestión - SIG | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 14.06%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 4.1 | Informes de monitoreo a los riesgos de proceso, estratégicos, de corrupción de acuerdo al ejercicio de la segunda línea de defensa, por cada monitoreo programado. | 2020-04-15 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Número de informes de monitoreo/Número de monitoreos programados | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se han venido realizando los monitoreos y consolidación de manera cuatrimestral al mapa de riesgos de gestión y de corrupción de los procesos de la entidad. La matriz se encuentra publicada en la pagina web de la entidad en el botón Transparencia en el numeral 6.1.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| 4.2 | Talleres orientados a líderes en los cuales se divulgue los avances y temas relacionados con la implementación de MIPG | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Numero de talleres ejecutados/Número de talleres programados | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.75 | Durante el último trimestre se realizaron capacitaciones a los referentes del área en cuanto a: actualización de procedimientos, mapa de riesgos, construcción de planes de acción.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| 4.3 | Informe de Seguimiento en la ejecución del plan de Adecuación y sostenibilidad | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades planeadas | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | Teniendo en cuenta que el Plan de sostenibilidad de MIPG hacia parte del cumplimiento de la meta PDD Bogotá mejor para todos, se deja la constancia de que el Plan era solamente para darle cumplimineto a esta meta, razon por la cual no se debe dar continuidad a este plan toda vez que para el nuevo Plan de desarrollo no se contemplo para la entidad una meta especifica para MIPG.
[7 empty] | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
| 4.4 | Informe de seguimiento a los espacios de diálogo y de rendición de cuentas | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo SIGD | N° de informes de seguimiento a los espacios de diálogo y de rendición de cuentas/Número de espacios de dialogo o rendición de cuentas | P |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó informe de intercambio de experiencias y aprendizaje asi mismo se realiza el informe de rendicion de cuentas 2020,y el consolidado de las preguntas y respuestas derivadas de la misma. Link https://www.idiger.gov.co/rendicion-de-cuentas
[7 empty] | E |  |  |  | 1 | 1
SUB - TOTAL | [11 empty] | 93.75%
5. COMPONENTE: | Cooperación Sub Nacional, Nacional e Internacional | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 17.31%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Formular una Estrategia de Cooperación sub nacional, nacional e internacional para el IDIGER que incluya las líneas de Oferta y Demanda identificadas para el fortalecimiento del SDGRD-CC | 5.1 | Documento Estrategia de Cooperación actualizado y publicado | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Dirección General - Profesional especializado Cooperación | Un documento actualizado y publicado | P | 20% | 60% | 10% | 10% | 100% | 60% | Se tiene el documento borrador de la Estrategia de Cooperación 2021-2024, Capitulo 1 marco de referencia conceptual, capitulo 2 contexto de la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, capitulo 3 objetivos estrategia cooperación, capitulo 4 importancia de la cooperación, capitulo 5 clases de cooperación, capitulo 6 socios estratégicos, así mismo el componente de líneas de oferta y Demanda identificadas con cada una de las dependencias. Está en proceso de ajuste de acuerdo a las observaciones del Director General.
[7 empty] | E | 20% | 10% | 20% | 10% | 60%
| 5.2 | Gestionar 3 acciones de cooperación sub nacional, nacional o internacional de acuerdo a la Estrategia de Cooperación del IDIGER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección General - Profesional especializado Cooperación | Número de acciones de cooperación gestionadas/ Número de acciones de Cooperación programadas | P | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9% | 99.7% | Se materializó la asistencia humanitaria por COVID ofertada por la Oficina BHA de USAID, la cual se focalizó en los siguientes temas: 1. Protocolo manejo de cadaveres 2. Apoyo psicosocial a trabajadores del IDIGER 3. Análisis de información y estadísticas En esta Asistencia participó la Subdirección para el manejo de Emergencias y desastres Se tramitó el acceso a becas, cursos y ponencias internacionales: 1. Beca de formación en el curso internacional Asistencia a la Reconstrucción de Desastres ofertada por JICA que hace parte del programa Co-creación de conocimientos con modalidad de Enfoque Grupal y Regional. esta beca se la ganó una profesional especializada de la Oficina Asesora de Planeación. En Noviembre de 2019 la becario participó en el componente virtual del curso. 2. Participación capacitación NDC: Guía para la Adaptación al Cambio Climático. evento internacional organizado por la fundación Konrad Adenauer Stiftung - KAS, evento que se realizó de manera virtual los días 15 y 16 de octubre de 2020 con la participación de la Subdirección de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático y la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático. 3. Ponencias internacionales en el intercambio de Experiencias y Aprendizajes en Gestión del Riesgo de Desastres - Ejecución de la Respuesta COVID-19, se contó con la participación de los siguientes ponentes: - Shintaro Akiyama, JICA - Bolivia (Experiencias y Aprendizajes en Japón en el manejo del COVID-19 y el manejo de la gestión del riesgo de desastre en medio de la pandemia). - Myriam Arzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil -México (Experiencia en el manejo de COVID-19 en la ciudad de México)
[7 empty] | E | 0% | 33.3% | 33.3% | 33% | 99.6%
| 5.3 | Gestionar 1 alianza estratégica que permita fortalecer el SDGR-CC | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección General - Profesional especializado Cooperación | Número de alianzas estratégicas gestionadas/ Número de alianzas estratégicas programadas | P | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% | 100% | Continúa en ejecución de la alianza estratégica con Cruz Roja, frente al ingreso, acopio y distribución de donaciones en especie en el marco del programa Bogotá Solidaria, desde IDIGER se hace seguimiento y enlace para las entregas de ayudas alimentarias aprobadas a las entidades distritales por el Comité de Subsidios en especie. Teniendo en cuenta la participación de la Cruz Roja en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos en las siguientes líneas temáticas: 1. Atención a poblaciones vulnerables en el ámbito humanitario y de derechos humanos, - Entrega de ayudas alimentarias - Entrega de kits de aseo y alojamientos - Alojamientos temporales - Gestión de donaciones - Capacitaciones - Generación de capacidades institucionales - Asesorías Técnicas - Asistencia psicosocial en situaciones de emergencia 2. Apoyo y articulación en la divulgación de las acciones comunes en el campo humanitario 3. Articulación en las acciones de rendición de cuentas Se firmó acuerdo Marco de Entendimiento entre la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y la Ciudad de Bogotá.
[7 empty] | E | 0% | 70% | 20% | 10% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 86.57%
6. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constituidas por la Oficina Asesora de Planeación | 6.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | SE REALIZO LA RESERVA POR LA META 5: EJECUTAR AL 100% DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG ,POR VALOR DE $ 22.020. 401
[7 empty] | E | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 6.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | EN LA OFICINA ASESORA DE PLENACION NO SE EJECUTARON PASIVOS EXIGIBLES EN EL 2020
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 103.9%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO