## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Carlos Torres Becerra | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | MANEJO DE EMERGENCIAS |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto: Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres.
OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO |  | Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | Formulación
PLAN DE ACCION: SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. DICIEMBRE DE 2020
1. COMPONENTE: | Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 16.58%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul - Sept | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar e implementar el 20 % de la estrategia distrital de respuesta a emergencias | 1.1 | Promover la elaboración de la Estrategia Institucional de Respuesta-EIR en 10 entidades del SDGR-CC | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Organización y Coordinación para la Respuesta a Emergencias- . | N° de entidades con la EIR promovida/ entidades programadas | P | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 80% | En este periodo se presentó la situación epidemiológica por COVID19, reduciendo la posibilidad de cumplir adecuadamente algunos objetivos trazados, no obstante se logró asesorar al IDRD (13 marzo 2020), el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (28 mayo 2020) y la Sec. Ambiente – SDA (29 mayo 2020) en la construcción de sus Estrategias Institucionales de Respuesta – EIR. Se realizó una asesoria al Jardin Botanico Se realizó envio envio de formulario para conocer la LInea BASE de EIR y articulación con el marco de actuación, todo articulado con la definición del sistema de administración de emergencias, que se busca implementar por sistema distrital para articular la respuesta a emergencias.
[7 empty] | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 8
| 1.2 | Realizar dos (2) reuniones de articulación interinstitucional para fortalecer la preparación de los servicios de respuesta. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | N° Reuniones realizadas/ N° reuniones programadas | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | Se realizó el -13 Julio para seguimiento por calamidad publica - 07 de agosto por seguimiento a calamidad pública y realizar la introducción para la elección del sistema de administración de emergencias, con que se complementará el marco de actuación.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 1.3 | Desarrollar cuatro (4) Sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | Sesiones realizadas/ Sesiones programadas | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se llevó a cabo o Plan de Contingencia Segunda Temporada baja en Lluvias 2020 oPlan de Contingencia Segunda Temporada de Lluvias 2020 oPlan de Contingencia Primera Temporada baja en Lluvias 2021 oPlan de acción específico para manejo y control de riesgos en actividades sociales - Minga Indígena octubre 2020 oPlan de Contingencia Temporada Decembrina 2020
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Desarrollar actividades y herramientas que fortalezcan la preparación y la ejecución de la respuesta y la recuperación | 1.4 | Elaborar un (1) ineamiento para el plan de acción para la recuperación ante un terremoto | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Sandra Martinez | Lineamientos o instrumentos elaborados / Lineamientos o instrumentos programados | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | Se llevo levantamiento de información para generar linea base, para desarrollar el documento en la vigencia 2021
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Elaborar seis (6) planes de contingencia ante la inminencia de eventos con impacto distrital (ej.: semana santa, temporada seca, temporada de lluvias, navidad, etc.). | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Prestar servicios profesionales Mónica Hernandez- Sandra Martinez | PEC elaborados / PEC programados | P | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 83.33% | Se llevó a cabo oPlan de Contingencia Segunda Temporada baja en Lluvias 2020 oPlan de Contingencia Segunda Temporada de Lluvias 2020 oPlan de Contingencia Primera Temporada baja en Lluvias 2021 oPlan de acción específico para manejo y control de riesgos en actividades sociales - Minga Indígena octubre 2020 oPlan de Contingencia Temporada Decembrina 2020
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
Celebración de acuerdos interinstitucionales como mecanismos de preparación para la respuesta a emergencias | 1.8 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para implementar vigias y brigadas para la prevención, monitoreo y apoyo en el manejo de incidentes forestales el Bogotá D.C. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | % de avance en la ejecución del convenio | P | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 100% | Se contó con el convenio 519 de 2019, el cual se enfoco en la prestación de servicios de vigias y brigadas forestales, el cual finalizo en la vigencia 2020 y se encuentra en proceso de Liquidación
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 1.9 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para apoyar la función de Telecomunicaciones para la Respuesta y el nivel de coordinación de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias, en el marco de la ejecución de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | % de avance en la ejecución del convenio | P | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 100% | Desde la Subdrección de Manejo de Emergencias se desarrolla el convenio 511 /2019,que tiene por objeto "Aunar recursos administrativos, técnicos, operativos y financieros, con el propósito de apoyar la función de Telecomunicaciones para la Respuesta y el nivel de coordinación de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias, en el marco de la ejecución de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C.”
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| 1.10 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para brindar atención integral, tanto física como psicosocial, a los organismos de respuesta a emergencias, con el fin de fortalecer la respuesta a emergencias, calamidades y/o desastres en el distrito capital. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias - Sandra Martinez- Fabio Ruiz- Mónica Hernández | % de avance en la ejecución del convenio | P | 75% | 25% | 0 | 0% | 100% | 100% | En la vigencia 2020 se sucribe l convenio 565 de 2020 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS, ECONÓMICOS YFINANCIEROS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS EN MANEJO DEEMERGENCIAS Y DESASTRES Y ACCIONES PRELIMINARES DE REDUCCIÓN DEL RIESGOEN EL DISTRITO CAPITAL D.C. EN ESPECIAL CON EQUIPOS DE BRIGADISTAS YVIGÍAS DEL SUBSISTEMA DE VOLUNTARIADO DE PRIMERA RESPUESTA.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 82.92%
2. COMPONENTE: | Capacitación y Entrenamiento | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 15%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el simulacro distrital de evacuación | 2.1 | Realizar un (1) Simulacro Distrital de Evacuación en el mes de Octubre (Acuerdo 341 de 2008) y entregar informe al Concejo de Bogotá | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Alexandra Ramirez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | % de Avance en la realización del Simulacro Distrital de evacución | P | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Diseño y ejecución del Simulacro Distrital de Autoprotección 2020 realizado el 22 de octubre de 2020 entre 9 y 11am en el cual participaron 3.168.275 personas, pertenecientes a 40.793 unidades
[7 empty] | E | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
Capacitar a 14910 personas en acciones para el manejo de emergencias (preparativos y respuesta) | 2.2 | Capacitar personas mediante el curso virtual primer respondiente: ¡gente que ayuda! (Acuerdo 633 de 2015) y capacitar mediante otras acciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Alexandra Ramirez - Juliana Herrera - Carmen Emilia Rocha | N° Personas capacitadas en el manejo de emergencias Nota: La capacitacion es por demanda por lo tanto lo programado es igual a lo ejecutado | P | 13221 | 15273 | 12096 | 60788 | 101378 | 100% | Durante la vigencia 2020 se realizó capacitación a brindando capacitaciones a: 101378 personas del Distrito Capital. Producto de la pandemia por COVID 19, el enfasis fue de carácter virtual
[7 empty] | E | 13221 | 15273 | 12096 | 60788 | 101378
Fomentar la creación y fortalecer los CAMs en Distrito Capital. | 2.3 | Fomentar la creación de cuatro (4) comités de ayuda mutua y fortalecer los creados en el Distrito Capital | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | CAMs creados/CAMs programados | P | 0 | 1 |  | 2 | 4 | 100% | En la Vigencia 2020 se fortalecio los Comités de Ayuda Mutua CAM, se alcanzó una cobertura de 768 personas entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre. Y en el segundo semestre del año 2020 se crearon 2 nuevos CAM
[7 empty] | E | 0 | 1 |  | 2 | 4
| 2.4 | Realizar asistencia técnica a CAM´s para la ejecución de tres (3) ejercicios de entrenamiento en su zona de influencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Capacitación y Entrenamiento Claudia Coca | Ejercicios de entrenamiento realizados / Ejercicios de entrenamiento programados | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realiza asistencia técnica, sin embargo realziar ejercicios de entrenamiento, en esta vigencia no ha sido posible por la pandemia por COVID -19 Como estrategia se promociono para que estas organizaciones se sumen al simulacro Distirtal de Autoprotección .
[7 empty] | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Centro Distrital Logístico y de Reserva | [8 empty] | Ponderación |  | 12% |  | Cumplimiento componente |  | 12%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio - Septiembre | Oct -Dic | Total | % de avance
Administrar y operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 3.1 | Gestionar el equipamento de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER, de acuerdo a los Servicios y Funciones de Respuesta del Marco de Actuación. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos, Wilson Moreno- Sandra Pardo- Consuelo Calderon- Diego Peña- Jorge Rojas- Carlos Salamanca- Bibiana Perez. | % de avance en la gestión del equpamiento de un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2020, el Centro Distrital Logistico y de Reserva del IDIGER ha contado con el equipamiento requerido, que le ha permitido dar respuesta a las demandasa de las instituciones y comunidad.
[7 empty] | E | 20% | 50% | 75% | 100% | 100%
| 3.2 | Operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER para un servicio 7X24 los 365 días. 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suministros en general del CDLyR. 2. Supervisar la ejecución de los contratos mediante los cuales se adquieren los suministros y servicios para la adecuada operación del CDLyR y el cumplimiento de la función logística. 3. Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco de la función logística. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga- Oscar Julio Herrera Mendieta; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado - Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | Un Centro Distrital Logístico y de Reserva operando | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante la Vigencia 2020 se llevo a cabo: 1. El Mantenimiento preventivo. validaciones y mantenimientos correcitovs a los elementos asignados al inventario del CDLyR. 2. Supervisión contínua a los la gestión, contrato de suministros de ferretería, alquiler de batarías sanitarias, refrigerios, kits noche y arrendamiento de bodegas sede Fontibón, todos necesarios para garantizar la operación del CDLyR y cumplimiento de la función logística. 3. Recepción y almacenamiento contínuo de los bienes asignados al CDLyR y posterior alistamiento para transporte y entrega de aquellos solicitados en el marco de la función logística. 4. Se gestionó el préstamo y/o entrega de ( 1° de julio y el 31 de diciembre) de 2020 se apoyó con la entrega definitiva o en préstamo de 78.392 suministros a 24 Entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.3 | Realizar seguimiento a los comodatos, mediante los cuales el IDIGER entrega en calidad de préstamo equipos, herramientas y accesorios para el fortalecimiento de la red distrital de centros de reserva. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Olga Lucía Tibaduiza; Ernesto García Gómez; Rafael Jojoa Villarraga- Oscar Julio Herrera Mendieta; Gerardo Alberto Escobar Zapata; Héctor Guzmán; Nilson Coronado - Olincer Balanta; Euclides Rodriguez; Jaime Quintero; Arnol Moya; Jose Luis Baquero; Marta Elena Gamboa | Red Distrital de Centros de Reserva operando y con información actualizada en la herramienta informatica disponible | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Duranrte la vigencia 2020 se realizó seguimiento a los comodatos asignados tales como : - Ejército de Colombi a (comodato 302/17) Gestión para la devolución de los elementos asignados a los Comodatos con Cruz Roja Colombiana (012 de 2014) y UAECOB 292 de 2017), dado el vencimiento de los mismos.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.4 | Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios Logísticos Manuel Martinez | N° ayudas humanitarias en especie entregadas. La entregas es por demanda por lo tanto lo programado es igual a lo ejecutado | P | 220 | 37 | 54 | 476 | 787 | 100% | Durante la vigencia 2020 se entrego por parte de la subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres 787 ayudas humanitarias de carácter no pecuniario.
[7 empty] | E | 220 | 37 | 54 | 476 | 787
Operar una (1) Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL) | 3.6 | Operar una (1) Central de Información y Telecomunicaciones para un servicio 24 horas los 365 días del año. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de respuesta a emergencias Coordinador de Emergencias William Tovar | Una Central de Telecomunicaciones operando | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2020, la CITEL, opereo las 24 hoas del da ,garantizando el servicio las 24 horas para los ciudadanos del Distrito Capital.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | Aglomeraciones de Público | [8 empty] | Ponderación |  | 11% |  | Cumplimiento componente |  | 5.337%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio | Oct -Dic | Total | % de avance
Asesorar y/o conceptuar los 1500 planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 4.1 | Gestionar la información en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado - Camilo Portela- Alejandro Torres | El 100% de la información actulizada en el SUGA | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia la ventilla única virtual del SUGA funciono 24 horas x 7 dias, gestionado la información de acuerdo con los requerimientos de los ciudadanos.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4.3 | Elaborar 867 Conceptos Técnicos de los Planes de Emergencia y Contingencia por escenarios de Aglomeraciones de público inscritos en el SUGA, y parques de atracciones y centros de entretenimiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público Ximena Rodríguez- Isis Bernal - Luisa Caicedo- Nereida Cadena - Yaroslav Delgado-Camilo Portela- Alejandro Torres | N° de asesorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad / N° de asesorías y/o conceptos a planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad programados | P | 67 | 200 | 300 | 300 | 867 | 45.56% | Conforme a las directrices directrices impartidas por el Gobierno Nacinal y la Alcaldia de Bogotá pra el desarrollo de las actividades de aglomeraciones de público por la emergencia sanitaria por el COVID-19, no se ha dado cumplimiento a la meta y , adicionalmente el tramite depende de la solicitud realizada por los organizadores de las actividades de aglomeraciones de público.
[7 empty] | E | 67 | 153 | 41 | 134 | 395
Divulgar y promocionar la NTC 6253 /2017 "Servicios Logísticos en actividades de aglomeración de público | 4.6 | Formular un procedimiento para la aplicación de la NTC 6253/2017 en articulación con la ONAC y con las empresas certificadoras del país. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Aglomeraciones de público- Sandy Ibañez | Un Procedimiento formulado | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | No se cuenta con el marco juridico para la implementacion de un proceso en referencia con la NTC En reuniones con ICONTEC, se llevo a cabo la depuración de la norma.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 48.52%
5. COMPONENTE: | Transporte Vertical | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 10.6%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio | Oct -Dic | Total | % de avance
Asesorar y/o conceptuar los 1500 planes de contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad. | 5.1 | Actualizar el módulo de Sistemas de Transporte Vertical (registro y seguimiento) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Andrea Sánchez - Luisa García | % de avance en la actualización del módulo de transporte verical | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Durante la vigencia 2020 se realizo el respectivo y actualización del módulos de sistema de transporte vertical
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
| 5.2 | Realizar 2000 visitas de verificación efectivas a los Sistemas de Transporte Vertical y notificación a las alcaldías locales de las edificaciones o establecimientos que aglomeren público cuyos sistemas de transporte vertical incumplan con lo establecido en el Acuerdo 470 de 2011 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Luisa G -Tedley Gallardo - Leonel Camargo - Wilmer Rodriguez- Karen Calderon- Alexander Rodriguez - | N° visitas efectivas a los sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas./N° visitas efectivas a los sistemas de transporte vertical y/o puertas eléctricas programadas | P | 300 | 600 | 600 | 500 | 2000 | 92.6% | Durante la vigencia se realizarón 1848 visitas visitas de verificación efectivas a los Sistemas de Transporte Vertical y notificación a las alcaldías locales de las edificaciones
[7 empty] | E | 300 | 277 | 207 | 1068 | 1852
| 5.3 | Socializar y divulgar una (1) campaña para orientar a las personas sobre la necesidad de hacer uso adecuado de los sistemas de transporte vertical en edificaciones. (Acuerdo 470 de 2011) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Luisa G -Tedley Gallardo - Leonel Camargo - Wilmer Rodriguez- Karen Calderon- Alexander Rodriguez - | % Avance en la divulgación y socialización de la campaña para orientar el uso adecuado de los sistemas de transporte vertical | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 15% | Se realizo acercamiento con los centros comerciales que participaron en la campaña del año anterior con el fin de evaluar quienes continuan con las piezas de la campaña a la fecha y quienes no, quienes estarian interesados en continuar participando con piezas digitales.
[7 empty] | E | 0% | 0% | 10% | 15% | 15%
| 5.4 | Promover el registro en el módulo de registro de edificaciones con sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas voluntario | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Trasporte Vertical Andrea Sánchez - Luisa García | % Avance la promoción del registro en el modúlo | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | En espera de la publicación del nuevo acuerdo Distrital complementario al acuerdo 470 de 2011, donde se participó en la elaboración de los conceptos respectivos, desde la competencia de la Entidad, El nuevo Acuerdo distrital 786, quedó un artículo que los administradores se deberían registrarse en el módulo de Sistema de Transporte Vertical.
[7 empty] | E | 25% | 70% | 75% | 75% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 70.65%
6. COMPONENTE: | Respuesta a Emergencias | [8 empty] | Ponderación |  | 17% |  | Cumplimiento componente |  | 15.87%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio | Oct -Dic | Total | % de avance
Coordinar el 100% de las situaciones de emergencia reportadas a la Central de comunicaciones, que requieran de la respuesta integral y coordinada con el SDGR-CC | 6.1 | Coordinar las emergencias de acuerdo con el Marco de Actuación-Estrategia Distrital de Respuesta. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicios de Respuesta a Emergencias Jairo Naranjo- Benedicto Feria - Manuel José Aya - José Mauricio Sánchez - Carlos Hernández - Anderson Escamilla - Nelson Wilches - Javier Aldana - Freddy Martin- Pedro Giraldo- Manuel Caiced | % Emergencias coordinadas con respuesta integral | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se atienden el 100% de los eventos de emergencias donde se requiera la participación de las entidades que hacen parte del SDGRCC
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
| 6.2 | Implementar funciones y servicios de respuesta a emergencias propios del IDIGER, establecidos en el Marco de Actuación. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jaime Quintero- Fredy Arenas - Jheyson Orlando Cortes-Janier Mauricio Sosa Ríos | % de Funciones y servicios implementados | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Desde la Subdirección de Manejo de Emergencias, a través del area funcional de servicios de Respuesta se ha actuado de manera oportuna y eficaz, frente a cada uno de los eventos de emergencias que se han presentado en la ciudad, que para el periodo para la vigencia 2020 se atendio a 7460 personas que se vieron involucradas en situciones de emergencias.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
| 6.3 | Implementar el módulo informático del Registro de Afectados que sea compatible con el R.U.D. de la UNGRD, para la generación de certificados de afectados por emergencias en línea, de ser necesario. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oscar Cañon | % de Avance en la implementación de los contenidos del módulo de afectados | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 90% | Modulo informático para el Registro de Afectados, generado por la oficina TICs. De acuerdo con lo Informado por dicha oficina, el módulo se encuentran con un avance en el desarrollo aproximado de 90%.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 75% | 90% | 90%
| 6.4 | Desarrollar una propuesta para la actualización de los contenidos de la Bitácora SIRE. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oscar Cañon | % de avance en el desarrollo de la propuesta para actualización contenidos SIRE | P | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 70% | Modulo informático para el Registro de Afectados, generado por la oficina TICs. De acuerdo con lo Informado por dicha oficina, el módulo se encuentran con un avance en el desarrollo aproximado de 70%. Se ha venido articulando con la oficina de TICs y el grupo SAC, la necesidad de continuar con dicho avance y asi contar con la funcionalidad en los reportes.
[7 empty] | E | 25% | 50% | 70% | 0% | 70%
| 6.6 | Generar los certificados de afectación expedidos por situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre en el Distrito Capital. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Francis Moreno | N° Certificados generados | P | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | 100% | Para la vigencia 2020 se expidieron 17 certificados de afectación por situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre en el Distrito Capital.
[7 empty] | E | 12 | 1 | 1 | 3 | 17
| 6.7 | Gestionar el pago de arriendo (como ayuda humanitaria pecuniaria) a las familias afectadas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Grupo de servicios de respuesta- Monica Sanchez, Leidy Gutierrez- Mauricio Andrade- Diana Arias- Mayerli Moscote | N° Ayudas humanitarias pecuniarias gestionadas | P | 174 | 87 | 148 | 257 | 666 | 100% | Para el periodo objeto de evaluación se han proporcionado el 100% de Ayudas Humanitarias de Carácter Pecuniario- AHCP.
[7 empty] | E | 174 | 87 | 148 | 257 | 666
SUB - TOTAL | [11 empty] | 93.33%
7. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 3% |  | Cumplimiento componente |  | 3%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio | Oct -Dic | Total | % de avance
Mantener actualizados los ocho (8) procedimientos del proceso de manejo de emergencias, calamidades y/o desastres conforme al lineamiento MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) | 7.1 | Modificar y actualizar los procedimientos conforme a las necesidades del sistema de gestión de calidad y al MIPG. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Edith Nathalie Romero | Numero de procedimientos actualizados/Número de procedimientos progrmados para actualizar | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se realiza actualziación de los procedimientos de Ayudas Humanitarias de Carácter Pecunario, Carcterización del Proceso de Manejo de Emergencias y Desastres
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 7.2 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N° seguimientos a la matriz de riesgos/N° seguimientos a la matriz de riesgos programados | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realizó actualizacion de la matriz de riesgos de la subdireccion de acuerdo con las directrices establecidas por la OAP
[7 empty] | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
| 7.3 | Implementar la política de racionalización de trámites | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | % Política implementada | P | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 100% | Se realizo reporta según lo establecido en la Plataforma SUIT
[7 empty] | E | 0 | 0 | 30% | 70% | 100%
| 7.4 | Reporte trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N° de reportes de indicadores/ N° de reportes de indicadores progrmados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Según lo requerido y establecidos en el Plan de Acción
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
8. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 7% |  | Cumplimiento componente |  | 7%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR a Diciembre de 2020
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Julio | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de SDME&D | 8.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de manejo de emergencias y desastres | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0 |  | 217941553 | 57797393 | 275738946 | 100% | Al cierre de la vigencia se ejecuto el 100% de la reservas del proyecto 1178-2020
[7 empty] | E | 0 | 0 | 217941553 | 57797393 | 275738946
| 8.2 | Ejecución de pasivo exigible. |  |  |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | La Subdirección no cuenta con pasivos exigibles.
[7 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 85.38%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
2020-03-04 | 2.2 | Capacitar personas mediante el curso virtual primer respondiente: ¡gente que ayuda! (Acuerdo 633 de 2015) y capacitar mediante otras acciones | Se ajusta la meta de esta actividad dejando la meta de con la cifra de 14.910 acorde a los indicadores y metas y proyectos de inversión asociados. Queda la meta así: Capacitar a 14910 personas en acciones para el manejo de emergencias (preparativos y respuesta)
2020-03-06 | 1.1 | Promover la elaboración de la Estrategia Institucional de Respuesta-EIR en 10 entidades del SDGR-CC | Se ajusta la programación acorde a los prodcutos que se deben cumplir en el 2020.
2020-03-06 | 1.2 | Promover la elaboración de la Estrategia Institucional de Respuesta-EIR en 10 entidades del SDGR-CC | Se ajusta la programación acorde a los prodcutos que se deben cumplir en el 2020.
2020-03-06 | 1.4 | Realizar dos (2) ejercicios de simulación o simulacro en relación a los servicios y fuciones de respuesta | Se elimina esta actividad por que se realizó en el 2019 pero no continua en el 2020
2020-03-06 | 1.5 | Elaborar un (1) ineamiento para el plan de acción para la recuperación ante un terremoto | Se ajusta la progrmación de la actividad, ya que se propone un lineamiento al año.
2020-03-06 | 1.7 | Desarrollar un enlace en pagina web que contenga información al público de (1) servicio de respuesta | Se elimina esta actividad por que se realizó en el 2019 pero no continua en el 2020
2020-03-06 | 1.8 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para implementar vigias y brigadas para la prevención, monitoreo y apoyo en el manejo de incidentes forestales el Bogotá D.C. | Se realizó ajuste a los indicadores de gestión y la programación 2020
2020-03-06 | 1.9 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para apoyar la función de Telecomunicaciones para la Respuesta y el nivel de coordinación de la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias, en el marco de la ejecución de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C. | Se realizó ajuste a los indicadores de gestión y la programación 2020
2020-03-06 | 1.1 | Desarrollar dos convenios o contratos con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para apoyar la implementación de los planes de contingencia distritales de semana santa, temporadas de lluvias y navidad | Se realizó ajuste a los indicadores de gestión y la programación 2020
2020-03-06 | 1.11 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para brindar atención integral, tanto física como psicosocial, a los organismos de respuesta a emergencias, con el fin de fortalecer la respuesta a emergencias, calamidades y/o desastres en el distrito capital. | Se realizó ajuste a los indicadores de gestión y la programación 2020
2020-05-08 | 1.2 | Realizar dos (2) reuniones de articulación interinstitucional para fortalecer la preparación de los servicios de respuesta. | Se reprogrma esta actividad ya que por las emergencias a causa de la situación epidemiologica por Coronavirus (COVID -19) ,no se puede relizar la actividad en el primer semestre del año.
2020-05-08 | 1.8 | Desarrollar dos convenios o contratos con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para apoyar la implementación de los planes de contingencia distritales de semana santa, temporadas de lluvias y navidad | Debido a la necesidad de destinar recursos para la atención de la declaratoria de calamidad, los recursos destinados al cumplimiento de la actividad 1.8 fueron liberados, adicionalmente los convenios objeto de dicha actividad no fueron ni serán requeridos, debido a la prohibición de aglomeraciones de público por causa de la situación epidemiologica por Coronavirus (COVID -19). Por lo anterior se elimina esta actividad.
2020-05-08 | 1.9 | Desarrollar un convenio o contrato con una o más entidades del subsistema de voluntariado de primera respuesta para brindar atención integral, tanto física como psicosocial, a los organismos de respuesta a emergencias, con el fin de fortalecer la respuesta a emergencias, calamidades y/o desastres en el distrito capital. | Se ajusta la prgrmación de esta actividad, debido a que se cumple en el prier semestre del año