## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Diana Karina Ruiz- Jefe de la Oficina de Control Interno | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina de Control Interno
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Seguimiento, evaluación y control a la gestión de la entidad |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | Vigencia 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO | 1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. 2. Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. 3.Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. 4.Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. 5.Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 1 enero-31 diciembre 2020
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Evaluación y Seguimiento | [8 empty] | Ponderación |  | 50% |  | Cumplimiento componente |  | 50%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el 100% de Auditorías establecidas en el programa de auditorías de la vigencia y de acuerdo a lo establecido en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1.1 | Plan de Auditoria aprobado y seguimiento de acuerdo al Decreto 807 de 2019 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno y equipo designado por auditoría | Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia | P |  | 50% |  | 50% | 100% | 100% | Entre enero- diciembre de 2020, se programaron 147 activiades en el Plan Anual de Auditoría y se ejecutaron de acuerdo a lo programado , para este este periodo se realizaron 69 informes reglamentarios , 60 actividades de consultoria y 12 actividades relacionadas con entes de control, y 6 auditorias para un total de 147 actividades. El avance de la ejecución del plan anual de auditorias con corte a diciembre es de 2020 es de 100% de acuerdo al porcentaje establecido en el plan de acción que corresponde al 100% de cumplimiento.
[7 empty] | E |  | 50% |  | 50% | 100%
| 1.2 | Informes de Auditoría implementando progresivamente lineamientos distritales asociados al MIPPAI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno y equipo designado por auditoría | Productos de auditorias realizados/ Productos No. De auditorias Programadas | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | A corte Diciembre se programaron 6 auditorías, de las cuales se realizaron seis (6) Gestión 1. Auditoría continua para la verificación de las acciones desarrolladas por el IDIGER desde sus funciones y competencias frente a la declaratoria de calamidad pública y demás normas que la complementan. 2. Auditoria Especial sobre la formulación y ejecución de los contratos 109 de 2020, 118 de 2020, 115 de 2020 y 088 de 2020. 3.Gestión Financiera 4. Direccionamiento Estratégico 5. Gestión documental (El Archivo de Bogotá realizó auditoría en el mes de Septiembre de 2020) 6. Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del trabajo (auditoría liderada desde la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios como líder de este sistema- Diciembre) https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria: Informes de Auditoría
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar el 100% de Seguimientos e informes de ley de acuerdo al programa de auditorías | 1.3 | Informes de Seguimiento y de Ley | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno Profesional designado Programa Anual Auditorías | No. de Seguimientos e Informes de Ley ejecutados en el periodo/No. de Seguimientos e Infromes de Ley programados en el periodo | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se programaron 69 actividades en el Plan Anual de Auditoría y se ejecutaron de acuerdo a lo programado , a corte diciembre se realizaron los 69 informes reglamentarios que corresponde al 100% de cumplimiento.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
2. COMPONENTE: | Rol de de liderazgo estratégico, Enfoque de Prevención y Relación con entes de control | [8 empty] | Ponderación |  | 30% |  | Cumplimiento componente |  | 30%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar el 100% de actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico, enfoque de prevención y evaluacion de reisgos de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de otras partes interesadas | 2.1 | Actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico y Enfoque de Prevención | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Control Interno | No. de actividades ejecutadas dirigidas al rol de liderazgo estrategico y Enfoque de Prevención en el periodo / No. de actividades programadas dirigidas al rol de liderazgo estrategico en el periodo | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Entre enero- diciembre de 2020, se programaron 60 actividades en el Plan Anual de Auditoría dirigidas al rol de liderazgo estrategico y Enfoque de Prevención en el periodo, las cuales se ejecutaron las 60 de acuerdo que corresonde a un 100%. Se han presentado las siguientes actividades generales: *Presentación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento. *Acompañamiento y retroalimentación en la formulación de planes de mejoramiento en el alcance asignado a la OCI. *Asistencia como invitado a Comités Institucionales de acuerdo a convocatoria de la entidad. *Solicitudes de miembros del CICCI *Asesoría y acompañamiento desde el rol OCI a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIGER, mediante distintas acciones asociadas al rol que le ha sido asignado
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cumplir el 100% las actividades del a la Oficina de acuerdo al Rol atención de entes de control de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de la vigencia. | 2.2 | Registros de acompañamiento y cumplimiento del Rol Atención Entes de Control | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesionales designados por requerimiento | No. de asesorias y acompañamientos realizados / No. de asesorias y acompañamientos solicitados por los entes de control | P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Entre enero- diciembre de 2020, se programaron 12 actividades en el Plan Anual de Auditoría relacionadas con la atención de entes de contro, las cuales se cumplieron de acuerdo a lo programado y la demanda de la vigencia. De las cuales a corte diciembre se ejecutó el 100% de acuerdo al porcentaje establecido en el plan de acción que corresponde al 100% de cumplimiento.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
3. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 3.1 | Matriz de riesgos de corrupción monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional 219-01 | No. deseguimientos a la matriz de riesgos realizados /No. deseguimientos a la matriz de riesgos programados de la vigencia | P | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboraron 3 informes de 3 que corresponde al 100%, dando cumpliento a lo programado. *Se realizó el informe "Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2019, con corte a 31 de diciembre de 2019" mediante cordis 2020IE196 del 15 de enero de 2020 a la Dirección General y OAP. publicado en la página web https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria. * Se realizó el informe de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción y componente 1 del PAAC con corte a 30 de abril de 2020 y se comunicó a la dirección y la OAP mediante comunicación interna 2020IE1762 del 15 de mayo de 2020, y se publicó en la pagina web https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria *Verificación del Mapa De Riesgos De Corrupción Y El Avance De La Implementación Del Componente 1 “GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN” DEL PAAC 2020, con corte a 31 de agosto de 2020
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 |  | 3
| 3.2 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional 2019-01 | % de cumplimiento del reporte de indicadores programados para la Vigencia | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se remite mediante correo electronico a la Oficina asesora de Planeación, los informes de Gestión de la Oficina de Control Interno, Reportes de SUIFP-SPI
[7 empty] | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constuidas por la Oficina de Control Interno | 4.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno /(colocar la persona a cargo) | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | A corte Diciembre la Oficina de Control Interno no tienen reservas a corte diciembre de 2020 la Oficina de control Interno cuenta con 4 contratista y se han ejecutado de acuerdo al PAC 28.980.000 31.395.000 25.200.000 14.846.500 por valor de $100.421.500
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| 4.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P | 100% |  |  |  | 100% |  | N/A
[7 empty] | E | 100% |  |  |  | 100%
SUB - TOTAL | [11 empty] | 100%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 100%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO