## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [12 empty] | CÓDIGO: | DE-FT-53
[15 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [12 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-02-17
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | OLGA CONSTANZA SERRANO QUINTERO | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Asesora Jurídica
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Gestión Contractual / Gestión Jurídica |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | VIGENCIA 2016-2020 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC.
OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO |  | 1.Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. 2.Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologías apropiadas y colaborativas para impulsar acciones de reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. 3.Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. 4.Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas, la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. 5.Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | Enero de 2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 30 septiembre de 2020
PLAN DE ACCION
1. COMPONENTE: | ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL | [8 empty] | Ponderación |  | 20% |  | Cumplimiento componente |  | 20%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Desarrollar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la Asesoría Jurídica a la Dirección General y demás Subdirecciones y Oficinas de la Entidad. | 1.1 | Emitir los escritos de contestación, recursos, práctica de pruebas, alegatos de conclusión, y/o oficios de cumplimiento y seguimiento de los procesos judiciales de manera oportuna, dentro de los términos legales. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Asesoría Jurídica y Representación Judicial: Carolina Mendonza Brand, | Número de actuaciones Judiciales tramitadas / Número total de actuaciones requeridas Nota: Por demanda | P | 14 | 78 | 41 | 61 | 194 | 100% | En el año se presentaron 194, acciones judiciales y requerimientos de procesos llevados por la entidad, sobre las cuales se iniciaron las acciones legales pertinentes en los tiempos establecidos. |  |  |  | radicado
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | porcentaje de avance es lo ejecutado sobre lo programado | sobre tramitado
| 1.2 | Prestar Asesoria Juridica a la Dirección General y a las Subdirecciones y Oficinas del IDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de solicitudes contestadas y/o tramitadas/Número de solicitudes de asesoria solicitadas Nota: Por demanda | P | 25 | 17 | 81 | 474 | 597 | 100% | 597 solicitudes recibidas y fueron respondidas en términos cada una de ellas
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1.3 | Responder en los términos de Ley las peticiones presentadas por las entidades del Estado, personas naturales y jurídicas. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de solicitudes contestadas y/o tramitadas/Número de solicitudes radicadas Nota: Por demanda | P | 61 | 58 | 29 | 67 | 215 | 100% | Se realizo la atencion de requerimientos generando 215 respuesta a peticiones
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.4 | El comité de conciliación sesiona como mínimo dos (2) veces al mes, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 y reglamento interno del Comité de Concialiacion. (24 en el año) | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Comites de Conciliacion realizados/Comites de Conciliacion Programados | P | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 100% | En cumplimiento del Reglamento Interno del Comité de Conciliación y en armonía con las normas que regulan su funcionamiento, el Comité se ha reunido mínimo dos veces al mes, para un total de 25 Comites en el año 2020.
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.5 | El Comité realiza los estudios y evaluación de sus procesos trimestralmente. (Contingente Judicial) , mediante Resolucion 866 del 8 de septiembre de 2004.en el manual de procedimientos para la gestion de las obligaciones contigentes en Bogota Distrito Capita. 1 vez cada 3 meses para un total de 4 en el año | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Contingente Judicial Programado / Contingente judicial Realizado | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | En efectuó la calificación trimestral del contingente judicial dentro de los términos señalados por la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría de Hacienda, concertando los valores con la Subdirección Corporativa y se publican en la pagina web de la entidad en cumplimiento de la Ley trasparencia.
[7 empty] | E | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.6 | El secretario técnico prepara un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que es entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses, según lo consignado en los Articulos 25 y 28 del Decreto Nacional 1716 del 14 de Mayo del 2009, en concordancia con lo señalado en la Resolucion IDIGER 043 del 9 de febrero de 2017. 1 cada 6 meses para un total de 2 en el año. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Informe Presentado/Informe Programado | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se elaborarón los informes semestrales de gestión Judicial de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital, los cuales fueron socializados ante el Comité de Conciliación del IDIGER, y publicados en la pagina Web de la Entidad en cumplimiento de la Ley de Trasparencia.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100
| 1. | Brindar asesoria juridica, en los asuntos relacionados con el FONDIGER, asi como prestar acompañamiento juridico en las distintas reuniones que se adelanten con las Entidades que ejecutan los dineros asignados por la Junta Directiva del FONDIGER | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de asesoría y acompañamientos Jurídicos a FONDIGER / Total de acompañamientos y asesorías solicitados Nota: Por demanda | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | se requirió 1 asesoría o acompañamiento a Fondiger.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100% | [6 empty] | w
2. COMPONENTE: | GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [8 empty] | Ponderación |  | 30% |  | Cumplimiento componente |  | 26.71%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Adelantar el 100% de los procesos de gestión contractual de la Entidad en cada una de sus etapas | 2.1 | Adelantar los procesos contractuales en los términos de Ley, así como el prestar el apoyo juridico para la elaboración de estudios previos, establecimiento de riesgos, estudios de sector y demás documentos que se requieran en la etapa de planeación. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Precontractual, Contractual y postcontractual: Jhon Flavio Vasquez Rodriguez | Número de procesos contractuales adelantados / Número de procesos contractuales radicados en la Oficina Asesora Nota: Por demanda | P | 47 | 173 | 262 | 127 | 227 | 99.22% | Se gestionaron los procesos que se radicaron, algunos se realizaron através del SECOP 1, SECOP 2 o por medio de la tienda Virtual Del Estado Colombiano.
[7 empty] | E | 100% | 96.11% | 100% | 100% | 100%
| 2.2. | Proyectar y revisar las minutas de los contratos de acuerdo a las exigencias establecidas en el manual de contratación y de conformidad con la normatividad contractual vigente. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Minutas contractuales proyectadas / Número de carpetas radicadas en la Oficina Nota: Por demanda | P | 47 | 180 | 263 | 139 | 629 | 100% | Se gestionaron los procesos que se radicaron
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.3 | Proyección de Aprobación de Garantías | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Garantías Aprobadas / Número de Garantías radicadas en la Oficina Asesora Jurídica Nota: Por demanda | P | 46 | 173 | 255 | 134 | 608 | 100% | Fueron aprobadas todas las garantías solicitadas en la contratación
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.4 | Proyección y revisión de las Modificaciones Contractuales | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Modificaciones Contractuales / Número de Solicitudes de Modificación Nota: Por demanda | P | 1 | 0 | 92 | 139 | 232 | 100% | Se adelantaron las modificaciones requeridas
[7 empty] | E | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 2.5 | Revisión y ajustes de Liquidaciones a Contratos y Convenios- | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Liquidaciones suscritas / Número de Liquidaciones radicadas en la Oficina Asesora Jurídica Nota: Por demanda | P | 1 | 0 | 46 | 54 | 101 | 34.9% | Se adelantaron 21 liquidaciones
[7 empty] | E | 100% | 0% | 17.39% | 22.22% | 34.9%
| 2.6 | Publicación de contratación en el sistema de compra pública | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Numero de Publicaciones en Secop /Numero de Contratos Suscritos Nota: Por demanda | P | 46 | 173 | 262 | 139 | 620 | 100% | En el Secop se publicaron todos y cada uno de los contratos suscritos
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 89.02%
3. COMPONENTE: | GESTION PREDIAL | [8 empty] | Ponderación |  | 30% |  | Cumplimiento Componente |  | 30%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Realizar en un 100% la Gestión catastral de los bienes inmuebles a adquirir por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable | 3.1 | Realizar los estudios de titulos y/o viabilidades de los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión predial: Aura Catalina Porras Gutierrez | Número de estudio de Títulos y/o viabilidades jurídicas / Número de estudios de títulos y/o viabilidades jurídicas solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Nota: Por demanda | P | 44 | 0 | 82 | 20 | 146 | 100% | Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se elaboraron 20 estudios de titulos para posterior adquisición predial.
[7 empty] | E | 100% | 0% | 100% | 52.63% | 30.14%
| 3.2 | Realizar las Ofertas de Compra y solicitar su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de los predios ubicados en zona de alto riesgo no mitigable. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Ofertas de Compra / Número de Ofertas de Compra solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Nota: Por demanda | P | 39 | 8 | 10 | 16 | 73 | 100% | Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se proyectaron 16 ofertas de compra de predios ubicados en los sectores de Paraiso Mirador y Moralba solicitadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 53.33% | 64.38%
| 3.3 | Respuestas o trámite a Derechos de petición en los términos de Ley. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de respuestas o tramites a derechos de petición en los términos de Ley / Número de derechos de petición radicados. Nota: Por demanda | P | 33 | 36 | 66 | 70 | 205 | 100% | Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se dio respuesta a solicitudes y derechos de petición radicados por los usuarios y entidades.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.66%
| 3.4 | Proyectar Minutas de Escritura Pública de Compraventa. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Minutas proyectadas / Número de promesas de compra venta con requisitos y obligaciones cumplidas Nota: Por demanda | P | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | 100% | Durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2020, se proyectaron y aprobarón 4 Minutas de 4 promesas de compraventa con requisitos y obligaciones cumplidas.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 23.53% | 65.22%
| 3.5 | Predios Registrados o Contrato de Mejoras suscritos | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Predios Registrados o contratos de mejoras y cesión de derechos de posesión a nombre de la Entidad / Número de solicitudes para registro de predios o suscripción de contratos de mejoras Nota: Por demanda | P | 8 | 13 | 11 | 25 | 57 | 100% | Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se registraron 9 predios a nombre de la entidad mediante escritura pública entre ellos uno correspondiente a pasivo exigible Altos de la Estancia y se adquirieron 16 predios por contrato de compra venta de mejoras.
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 1250% | 36.84%
| 3.6 | Saneamiento Predial | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de expedientes revisados para saneamiento predial o para análisis jurídico / Número de expedientes remitidos para saneamiento predial o para análisis jurídico Nota: Por demanda | P | 13 | 0 | 23 | 11 | 47 | 100% | Durante el trimestre de julio a septiembre de 2020 se tramitaron 2 solicitudes de saneamiento realizadas por la Subdirección Corporativa, tambien se radicaron 7 querellas a raíz de las ocupaciones irregulares denunciadas por la junta de acción comunal del barrio Nueva Colombia Sur localidad de Ciudad Bolivar y una ocupación irregular en la localidad de Santa fe remitida por la subdirección corporativa. Se ha realizado seguimento continuo a las querellas radicadas en las inspecciones de policía e impulso procesal de las mismas.
[7 empty] | E | 100% | 0% | 100% | 366.7% | 27.66% | [6 empty] | *condirmar si se jusitifica por contingencia por covid.
| 3.7 | Proyectar promesas de compraventa para la adquisición de los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Número de Contratos de Compraventa o Promesas de Compraventa / Número de Ofertas de Compra aceptadas por los beneficiarios Nota: Por demanda | P | 24 | 15 | 13 | 9 | 61 | 100% | Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se suscribierón 3 Contratos de Compraventa y 6 contrantos de venta de mejoras para un total de 9 de Ofertas de Compra aceptadas por los beneficiarios
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 112.5% | 63.93%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 100%
4. COMPONENTE: | GESTION DEL PROCESO | [8 empty] | Ponderación |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 3%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Cumplir con el 100% de los compromisos del proceso jurídico contractual | 1900-01-03 02:24 | Revisión de procedimientos existentes y propuestas de ajuste en caso que se requiera. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora Juridica | Número de procedimientos con propuesta de ajuste / Número de procedimientos | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Revisado, aprobado y publicado el de prestación de servicios
[7 empty] | E | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 4.2 | Validación de los procedimientos ante la Oficina Asesora de Planeación, en caso de requerirse | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de procedimientos modificados y aprobados / Número de procedimientos presentados a la Oficina de Planeación | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Aprobado el procedimiento de ordenes de prestación de servicios
[7 empty] | E | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 4.3 | Seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas plasmadas en los Planes de Mejoramiento. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de acciones cerradas en la vigencia / Total acciones de mejora | P | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 100% | Se espera en el segundo informe cerrar todas las acciones de mejora, se está recopilando los soportes para cerrarlas
[7 empty] | E |  | 70% |  |  | 26.67%
| 4.4 | Proyectar el Informe de Gestión trimestral con los avances, logros y retrasos, Asi mismo el reporte mensual de los indicadores de Gestión. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | Número de informes presentados / Número de informes programados | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se presentó informe correspondiente al primer trimestre del año
[7 empty] | E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4.5 | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico y Contractual | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | Número de acciones realizadas/Total de Acciones Programadas | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 100%
[7 empty] | E | 0% | 300% | 0% | 300% | 60%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 60%
5. COMPONENTE: | GESTION FINANCIERA | [8 empty] | Ponderación |  | 15% |  | Cumplimiento componente |  | 0%
META | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Ejecutar el 100% de las reservas constuidas por la Oficina Juridica | 1900-01-04 02:24 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sudirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Mabel Rueda | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | P |  |  |  |  | 0 | 0% | Este numeral no aplica a la OAJ
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0
| 5.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Total del Presupuesto en pasivo | P |  |  |  |  | 0 |  | Este numeralno aplica a la OAJ
[7 empty] | E |  |  |  |  | 0%
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  | 79.71%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO /ACTIVIDAD | JUSTIFICACION DEL CAMBIO