## PLAN DE ACCION
|  | Plan de Acción por Dependencia | [13 empty] | CÓDIGO: | PLE-FT-15
[16 empty] | VERSIÓN: | 7
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER | [13 empty] | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-27
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Asesor en Comunicaciones | [5 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Área de Comunicación
PROCESO(S) RELACIONADO(S): | Área de Comunicación |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: |  | "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  | 7558
FECHA DE FORMULACIÓN PA |  | 01/28/2020 |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | De 01 enero a 31 de diciembre de 2020 |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  |  |  | 1 de octubre a 31 de diciembre
PLAN DE ACCIÓN
1. COMPONENTE: | Fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático | [8 empty] | Ponderación |  |  | 35% |  | Cumplimiento componente |  | 39.07%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Ago | Sept | Oct-Dic | Total | % de Avance
Actualizar los manuales y el Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad | 1.1 | Hacer las actualizaciones de imagen y contenido a los manuales de voceros, manual de crisis, ABC del periodista y el Plan Estratégico de Comunicaciones del IDIGER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicación Interna/ Asesor en Comunicación | Número de manuales publicados Nota: Por demanda | Programado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | Meta cumplida en meses anteriores
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Realizar 6 campañas educativas e informativas acerca de la gestión del riesgo en la ciudad. | 1.2 | Divulgar y posicionar de manera masiva las campañas educativas e informativas acerca de la gestión del riesgo y cambio climático en la ciudad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Publicista y Marketing/ Comunicador Social/ Asesor en Comunicación | Número de campañas divulgadas Nota: Por demanda | Programado | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 133.3% | Para el último trimestre del año se realizó la campaña para el Simulacro Distrital de Autoprotección Evidencias: Y:\2020\COMUNICACION DIGITAL\Simulacro Autoprotección
[7 empty] | Ejecutado | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8
Realizar y divulgar 1.000 piezas de comunicación para promover la gestión de riesgo | 1.3 | Divulgar informacion interna y externa de gestión de riesgos y cambio climático a través de piezas de comunicación. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diseñadores Gráficos | Número de piezas difundidas Nota: Por demanda | Programado | 84 | 136 | 181 | 95 | 504 | 1000 | 108.1% | En este periodo se diseñaron 585 piezas comunicativas enfocadas en el Simulacro Distrital de Autoprotección y más sobre la segunda temporada de lluvias. Evidencias: Y:\2020\DISEÑO GRAFICO Y CREATIVO
[7 empty] | Ejecutado | 84 | 136 | 181 | 95 | 585 | 1081
Promover para 2.500.000 ciudadanos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | 1.4 | Realizar la corrección y validación de la información divulgada en los canales de comunicación externos, como llevar a cabo estrategias de fidelización de los productos de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicador Social Redes Sociales/ Asesor en Comunicación | Número de personas informadas/ Número de ciudadanos programados | Programado | 300000 | 200000 | 300000 | 100000 | 1600000 | 2500000 | 105.1% | Por medio de las redes sociales Twitter, Facebook y youtube se han realizado las publicaciones de los temas misionales del IDIGER para informar a la ciudadanía. durante estos meses se logró llegar a 588975 personas a través de nuestro Fan Page Oficial de Facebook, por twitter y por Youtube. Además 811530 visitas a la página web del IDIGER en estos tres meses. Evidencias: Y:\2020\INFORMACION Y GESTION\Plan de Acción\Octubre, noviembre y diciembre
[7 empty] | Ejecutado | 635546 | 239858 | 260922 | 90000 | 1400505 | 2626831
Apoyar a través del Plan Estratégico de Comunicaciones la difusión y acciones que se requieran para la Rendición de Cuentas del Sector Ambiente. | 1.5 | Articular acciones de comunicación entre las entidades del sector para divulgar e informar a los habitantes de Bogotá acerca de la Rendición de Cuentas del Sector. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicador Social y Periodista /Asesor en Comunicación | Número de campañas divulgadas / Número de campañas elaboradas | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realizaron la acciones de apoyo para la realización de la Rendición de Cuentas de la entidad el día 4 de diciembre. No se realizó rendición de cuentas conjunta con el sector. Evidencias: Y:\2020\INFORMACION Y GESTION\Plan de Acción\Octubre, noviembre y diciembre\Rendición de cuentas
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
SUB - TOTAL | [13 empty] | 111.6%
2. COMPONENTE: | Comunicación institucional | [8 empty] | Ponderación |  |  | 40% |  | Cumplimiento componente |  | 435.5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Ago | Sept | Oct-Dic | Total | % de Avance
Realizar y divulgar 60 boletines de prensa | 2.1 | Realizar y divulgar notas y boletines de prensa de interés general con las principales actividades de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicador Social y Periodista /Asesor en Comunicación | Temporada de Lluvias y transporte vertical | Programado | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 60 | 126.7% | Temporada de Lluvias y transporte vertical: (Evidencias: https://www.idiger.gov.co/noticias)
[7 empty] | Ejecutado | 20 | 17 | 18 | 2 | 19 | 76
Lograr 1000 emisiones en los diferentes medios de comunicación a través de la información emitida por la entidad | 2.2 | Realizar la emisión de notas de comunicación para identificar y analizar la información publicada acerca de la gestión de riesgos y el cambio climático . | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicador Social y Periodista/ Asesor en Comunicación | Número de emisiones logradas en medios de comunicación Nota: Por demanda | Programado | 17 | 8 | 15 | 25 | 935 | 1000 | 358.1% | Simulacro Distrital de Autoprotección Temporada de Lluvias (Evidencias Y:\2020\INFORMACION Y GESTION\Plan de Acción\Octubre, noviembre y diciembre/Impactos en medios de comunicación oct -nov - dic)
[7 empty] | Ejecutado | 17 | 8 | 15 | 20 | 3521 | 3581
Producir 10 piezas gráficas y audiovisuales de las campañas realizadas por la entidad | 2.3 | Producir piezas gráficas y realizar actividades de comunicación institucional requeridas para la divulgación de las acciones de gestión de riesgos y el cambio climático. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicador Social/ Audiovisual/ Asesor en Comunicación | Número de piezas audiovisuales publicadas/ Número de piezas audiovisuales programadas | Programado | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2630% | Durante el mes de octubre al mes de diciembre se realizaron 229 piezas audiovisuales. (Evidencias en carpeta del NAS: Y:\2020\REALIZACIÓN AUDIOVISUAL\Fotografía y video Octubre/noviembre/diciembre)
[7 empty] | Ejecutado | 5 | 3 | 25 | 1 | 229 | 263
Imprimir 5 piezas de comunicación para la divulgación de las principales acciones de gestión del riesgo | 2.4 | Realizar piezas de comunicación intittucional impresas para la divulgación de las principales acciones de gestión del riesgo y el cambio climático. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diseñadores Gráficos / Asesor en Comunicación | Número de piezas impresas/ Número de piezas proyectadas | Programado | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1240% | Las piezas impresas fueron los afiches como apoyo a la dvulgación del Simulacro Distrital de Autoprotección.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 62
SUB - TOTAL | [13 empty] | 1089%
3. COMPONENTE: | Comunicación digital | [8 empty] | Ponderación |  |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 5%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril - Mayo | Jun -Ago | Sept | Oct-Dic | Total | % de Avance
Actualizar y administrar los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad. | 1900-01-02 02:24 | Actualizar y administrar los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicador Social y periodista/ Web master/ Asesor en Comunicación | Número de contenidos publicados Nota: Por demanda | Programado | 80 | 67 | 179 | 90 | 1613 | 2029 | 100% | Se promovieron los diferentes productos de la entidad a través de las redes sociales oficiales y la pàgina web. Las evidencias se encuentran en los informes mensuales en la siguiente ruta: Y:\2020\INFORMACION Y GESTION\Plan de Acción\Octubre, noviembre y diciembre
[7 empty] | Ejecutado | 80 | 67 | 179 | 90 | 1613 | 2029
50%
4. COMPONENTE: | Gestión de Procesos | [8 empty] | Ponderación |  |  | 10% |  | Cumplimiento componente |  | 10%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril - Mayo | Jun -Ago | Sept | Oct-Dic | Total | % de Avance
Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | 5.1 | Matriz de riesgos monitoreada cada 4 meses | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Equipo de Comunicaciones | Matriz de riesgos | Programado | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | Se entregó a la Oficina de Planeación la matriz de riesgos diligenciada
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| 5.2 | Reporte Trimestral de indicadores de proceso | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Equipo de Comunicaciones | Indicadores trimestrales | Programado | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | Se realizaron los informes mensuales de indicadores de redes sociales Evidencias: Y:\2020\INFORMACION Y GESTION\Indicadores
[7 empty] | Ejecutado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
| 5.3 | Implementar la estrategia de Comunicación Interna de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicación Interna | Número de contenidos realizados Nota: Por demanda | Programado | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 43 | 100% | En estos meses se realizó esta actividad con la divulgación de 12 boletines internos. Se apoyaron als actividades de bienestar y apoyo a las diferentes áreas para socializar sus temas misionales. Evidencias: Y:\2020\COMUNICACION INTERNA\Boletines internos Y:\2020\COMUNICACION INTERNA\Apoyo Organizacional
[7 empty] | Ejecutado | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 43
SUB - TOTAL | [13 empty] | 100%
5. COMPONENTE: | Gestión financiera | [8 empty] | Ponderación |  |  | 5% |  | Cumplimiento componente |  | 4.802%
META | N° | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [7 empty] | ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[7 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Mayo | Jun -Ago | Sept | Oct-Dic | Total | % de Avance
Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la Subdireccion para la Reduccion. | 7.1 | Ejecución de reserva presupuestal programada. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Líderes de: Obras, Reasentamiento, Educación y Comunicaciones | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | Programado | 72342503 | 38834383 | 62281667 | 19744400 | 510242765 | 703445718 | 92.06% | Para el mes de diciembre se habían programado adicionales $78,366,120 que no se pudieron pagar. Evidencias: Y:\2020\ASUNTOS ADMINISTRATIVOS\PRESUPUESTO
[7 empty] | Ejecutado | 72342503 | 31136997 | 62281667 | 20127066 | 461721911 | 647610144
| 7.2 | Ejecución de pasivo exigible. | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | En el Equipo de Comunicaciones no hay pasivos exigibles.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [13 empty] | 96.03%
| Total Programado |  | 100% |  |  |  |  | Total % Avance del Plan de Acción |  |  |  |  | 494.3%
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE SOLICITUD | N° | PRODUCTO | JUSTIFICACION DEL CAMBIO
2019-10-04 | 1.4 | Realizar la corrección y validación de la información divulgada en los medios externos de la entidad. | Se solicita el ajuste porque la persona encargada realiza la veeduría de la información antes de ser publicada para lograr promover la información.
2020-01-07 | 1.3 | Divulgar informacion interna y externa de gestión de riesgos a través de piezas de comunicación. | Se realizó ajuste en la programación, teniendo en cuenta que el indicador es por demanda y sus proyecciones varian según las necesidades de la entidad.
2020-01-07 | 2.2 | Realizar la emisión de notas de comunicación para identificar y analizar la información publicada acerca de la gestión de riesgos. | Se realizó ajuste en la programación, teniendo en cuenta que el indicador es por demanda y sus proyecciones varian según las necesidades de la entidad.
2020-01-07 | 3.1 | Actualizar y administrar los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad | Se realizó ajuste en la programación, teniendo en cuenta que el indicador es por demanda y sus proyecciones varian según las necesidades de la entidad.
2020-01-28 | 1.5 | Apoyar a través del Plan Estratégico de Comunicaciones la difusión y acciones que se requieran para la Rendición de Cuentas del Sector Ambiente. | Con base en el análisis del Autodiagnóstico MIPG, identificamos e inlcuimos este indicador
Note on Q13: ====== ID#AAAAHBZSPK4 Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) soportes de cumplimiento del indicador???
Note on F15: ====== ID#AAAAHBZSPLQ Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) No deberia finalizar en Diciembre de 2020,
Note on H19: ====== ID#AAAAHBZSPK8 Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) No serían mil piezas como lo indica la meta?
Note on N20: Liliana Esperanza Esquivel Casallas: Camilo Nieves 407 - Juan Pablo 178
Note on H21: ====== ID#AAAAHBZSPK0 Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) No son $2,500,000 ciudadanos
Note on H29: ====== ID#AAAAHBZSPLA Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) 60 boletines?
Note on H31: ====== ID#AAAAHBZSPLE Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) 1000 emisiones
Note on H33: ====== ID#AAAAHBZSPLM Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) 10 piezas graficas
Note on N34: Liliana Esperanza Esquivel Casallas: 147 francisco y 82 Juan Pablo
Note on H35: ====== ID#AAAAHBZSPLI Maria Victoria Galvis Quiroga (2020-10-05 13:13:32) 5 piezas