## PLAN ANUAL
[5 empty] | CRONOGRAMA SG-SST 2020-2021 PLAN TH-PL-01 | Vigente desde: 29/01/2021
IMPLEMENTACIÓN SG-SST PLAN DE EJECUCIÓN
Alcance: El plan de trabajo anual va dirigido a todos los procesos de la entidad y colaboradores independientemente de su forma de contratación, así como a proveedores y visitantes
Objetivo: Reducir en un 80 % la ocurrencia de accidentes laborales, así mismo como el cumplimiento de la política de SST del IDIGER
No. | Actividad | [8 empty] | Meta | Responsable |  | Recursos |  |  |  | MES - 2021
[17 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sep/bre |  | Octubre |  | Nov/bre |  | Dic/bre
[13 empty] | FN | FI | T | H | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Dic/bre P
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | [8 empty] | Cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios | [8 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Junio P; Sep/bre P; Dic/bre P
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER | [8 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Junio P; Sep/bre P; Dic/bre P
5 | Solicitud cambio en la fecha final de contrato ante la ARL - Positiva | [8 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Junio P; Sep/bre P; Dic/bre P
6 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | [8 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
7 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) | [8 empty] | 100% | Los diferentes comités, Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Octubre P; Dic/bre P
8 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) | [8 empty] | 3 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Dic/bre P
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro | [8 empty] | 80% | Gestión del Talento Humano Proveedor | bar: FN to H; Abril P; Julio P; Octubre P; Dic/bre P
2 | Análisis condiciones de salud y Seguimiento casos especiales | [8 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano Proveedor | bar: FN to H; Abril P; Julio P; Octubre P; Dic/bre P
3 | Aplicación de las vacunas contra: El Tétanos, Hepatitis B e Influenza | [8 empty] | 50 servidores% | Gestión del Talento Humano Proveedor | bar: FN to H; Junio P
5 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) | [8 empty] | 3 veces al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST | bar: FN to H; Febrero P; Junio P; Octubre P
6 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
7 | verificación de los equipos y herramientas (CDLyR) | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
SEMANA DE LAS 3P
1 | Realización de los días de las 3P | [8 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano, COPASST Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio P
PVE BIOMECÁNICO
1 | Actualización programa DME (Inspección de puestos de trabajo y encuestas) | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
2 | Seguimiento recomendaciones (Biomecánico) | [8 empty] | 75% de los colaboradores | Gestión del talento humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
PVE PSICOSOCIAL Y ENTORNO DE VIDA SALUDABLE
1 | Aplicación de la batería psicosocial | [8 empty] | 90% de los colaboradores | GTH-SST Comité de convivencia | bar: FI to H; Marzo P
2 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial | [8 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P; Dic/bre P
3 | Continuar con el Programa preventivo de hábitos y estilos de vida saludable | [8 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
4 | Asesoría en psicosocial | [8 empty] | cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 | Entrega de elementos de protección personal | [8 empty] | cada vez que se requiera | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Servicios de Logística | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
2 | Reportar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | [8 empty] | Todos los accidentes e incidentes de trabajo | Involucrado Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
3 | Investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | [8 empty] | Todos los accidentes e incidentes de trabajo | COPASST Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL cuando se requiera | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
4 | Medición de iluminación B7, B11, B12, C4 | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
5 | Medición de confort térmico en la Bodega B7, B11, B12, C4 y Fontibón | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
6 | Medición de radiaciones ionizantes en la B7, B11, B12, C4 y Fontibón | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
7 | Medición de emisión de gases B11 y CDLyR | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
8 | Medición de sonometría en la Bodega de B-11- B12, Fontibón y C4 | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
9 | Confort acústico: Oficina - conversaciones, B-11 | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
10 | Socializar resultado de mediciones de higiene y seguridad industrial | [8 empty] | cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano COPASST | bar: FI to H; Agosto P
11 | Inspección de equipos de emergencias | [8 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Mayo P; Octubre P
12 | Campaña para evitar la caída de personas en pisos en desnivel o escaleras (floor grafic) cada vez que se requiera | [8 empty] | 1 vez al año | COPASST Brigadas de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
13 | Actualizar la matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. (Cuando aplique) | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano - Colaboradores | bar: FI to H; Agosto P
14 | Simulacro de evacuación | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano - Colaboradores | bar: FI to H; Agosto P
COMITÉS
1 | Verificación de las reuniones del comité de convivencia, COPASST, Brigadas de emergencias (revisión de fechas de reunión en las carpetas) | [8 empty] | 2 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Sep/bre P
DOCUMENTACIÓN | [42 empty] | #REF! | #REF!
2 | Actualizar el procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P
4 | Aprobar, publicar y socializarel protocolo para la permanencia de los móviles en el CDLR | [8 empty] | 1 vez al año | Servicios de Logística Oficina TIC | bar: FI to H; Junio P
5 | Aprobar, publicar y socializar el protocolo para realizar el mantenimiento a equipos en el CDLR | [8 empty] | 1 vez al año | Servicios de Logística Oficina TIC | bar: FI to H; Junio P
6 | Análisis de no conformidades y planteamiento de acciones a realizar | [8 empty] | Cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano | bar: FI to Enero P
7 | Actualizar matriz legal (depende de las normas publicadas anualmente) | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P
8 | Actualizar los Indicadores de ATEL y estructura, resultado y proceso | [8 empty] | 3 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Agosto P; Dic/bre P
10 | Documentar el plan de trabajo para el 2021 según el resultado de la Resolución 312 de 2019 | [8 empty] | 1 vez al año | Comité directivo COPASST | bar: FI to H; Dic/bre P
11 | Asesorías Técnicas de la ARL | [8 empty] | Cada vez que se requiera | ARL - Positiva | bar: FI to H; Agosto P
12 | Actualización del programa globalmente armonizado teniendo en cuenta el Libro Purpura de las Naciones Unidas | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Agosto P
13 | Rendición de cuentas SG-SST | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to Enero P
14 | Instructivo o manual de equipos, herramientas y/o maquinarias | [8 empty] | 1 vez al año | Servicios de Logística Oficina TIC Gestión administrativa | bar: FI to H; Agosto P
REALIZAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE: | [42 empty] | #REF! | #REF!
1 | Curso de trabajo seguro en alturas y operación de montacargas | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Nov/bre P
2 | Exámenes médicos ocupacionales | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Febrero P
3 | Compra de EPP y EPP bioseguridad | [8 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Febrero P
PLAN DE MEJORAMIENTO RESOLUCIÓN 312
1 | Verificar e informar el estado del avance para la aprobación de la actualización de las responsabilidades frente al SG-SST a todos los niveles de la organización | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Director General | bar: FN to H; Dic/bre P
2 | Documentar el sistema globalmente armonizado para el área de gestión administrativa en lo que corresponde a los productos químicos que se utilizan para la limpieza y aseo de la estructura física de la entidad. | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Administrativa 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 3 Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres 4. Oficina de TIC | bar: FN to H; Dic/bre P
3 | Realizar proceso de contratación para realizar auditoria con el acompañamiento del COPASST, y comunicar los resultados | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2 Oficina Asesora de Planeación | bar: FN to H; Dic/bre P
4 | Solicitar la revisión por la alta dirección del SG-SST de los informes de 2020 | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Oficina Asesora de Planeación 3. Oficina Asesora Jurídica | bar: FN to H; Dic/bre P
5 | Documentar e plan de trabajo para el año 2022 según los resultados de a resolución 312 de 2019, inspecciones realizadas, análisis de accidentalidad | [8 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Todas las subdirecciones | bar: FN to H; Dic/bre P
CONTRATACIÓN
1 | Elementos de Protección Personal | [9 empty] | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestión de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
2 | Elementos de Protección Personal de Bioseguridad | [9 empty] | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestión de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
3 | Examenes Medicos Ocupacionales | [9 empty] | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestión de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
4 | ARL - Contratistas Nivel de Riesgo 4 y 5 | [9 empty] | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestión de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
5 | Copaso | [9 empty] | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestión de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
MES | [12 empty] | Enero P: Enero; Febrero P: Febrero; Marzo P: Marzo; Abril P: Abril; Mayo P: Mayo; Junio P: Junio; Julio P: Julio; Agosto P: Agosto; Sep/bre P: Sept/bre; Octubre P: Octubre; Nov/bre P: Nov/bre; Dic/bre P: Dic/bre | ANUAL | CUMPLIMIENTO
TOTAL EJECUTADO | [12 empty] | Enero P: 0; Febrero P: 0; Marzo P: 0; Abril P: 0; Mayo P: 0; Junio P: 0; Julio P: 0; Agosto P: 0; Sep/bre P: 0; Octubre P: 0; Nov/bre P: 0; Dic/bre P: 0 | 0 | 0%
TOTAL PROGRAMADO | [12 empty] | Enero P: 2; Febrero P: 3; Marzo P: 5; Abril P: 9; Mayo P: 1; Junio P: 17; Julio P: 8; Agosto P: 13; Sep/bre P: 4; Octubre P: 6; Nov/bre P: 4; Dic/bre P: 23 | 95
Este Plan esta sujeto a modificaciones de acuerdo con la necesidad
Nota: *Las casillas de color azul son actividades Programas, pero no suman en el cumplimiento mensual *Las casillas de color verde son actividades Ejecutadas, pero no suman en el cumplimiento mensual *Las casillas con letra P = Programadas y suman al cumplimiento mensual *Las casillas con letra E = Ejecutada y suman al cumplimiento mensual
Convenciones |  |  | FN | Financieros |  | FI | Físicos | T | Tecnológicos |  | H | Humanos
Note on C28: Sandra Caycedo: Masaje o bono Entrega del Kit de pausas activas

## PLAN CAP.
PLAN DE CAPACITACIÓN
Alcance: El plan de capaciotacion anual va dirigido a todos los procesos de la entidad y colaboradores independientemente de su forma de contratación
Objetivo: Cumplir con los objetivos del SG-SST de la entidad
No. | Actividad | [7 empty] | Meta | Responsable |  | Recursos |  |  |  | MES - 2020
[16 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sep/bre |  | Octubre |  | Nov/bre |  | Dic/bre
[12 empty] | FN | FI | T | H | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | [41 empty] | #REF! | #REF!
1 | Charla de medidas de Protección contra caidas | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano y Logistica | bar: FI to H; Marzo P; Sep/bre P
2 | Taller sobre uso adecuado de los equipos contra caidas, manejo de escaleras, plataformas de elevación | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano y Logistica | bar: FI to H; Abril P; Octubre P
3 | Socialización de programa de Trabajo Seguro en Alturas | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano y Logistica | bar: FI to H
4 | Entrenamiento y reentrenamiento para trabajo seguro en alturas (servidores) | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano, Logística, TICS, Gestion administrativa | bar: FI to H; Mayo P; Nov/bre P
PROGRAMA SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO | [41 empty] | #REF! | #REF!
1 | Taller sobre el manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Octubre P
2 | Socialización de los peligros de sustancias peligrosas | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Mayo P; Nov/bre P
3 | Charla sobre la importancia de almacenar adecuadamente las sustancias químicas | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H
4 | Charla sobre el orden y aseo de las áreas de almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos (( higiene personal en la manipulación de sustancias químicas)) | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1 | Charlas de prevención de medicina laboral y medicina del trabajo (Realizar tipos de recomendaciones, charlas) | [7 empty] | 80% | Gestión del Talento Humano ARL | bar: FI to H; Marzo P
2 | Charla importancia de la aplicación de vacunas | [7 empty] | 50 servidores% | Gestión del Talento Humano ARL | bar: FI to H; Julio P
DIAS DE LAS 3P
1 | Realización de los días de las 3P. - Responsabilidad civil, penal y administrativa | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio P
2 | Realización de los días de las 3P. - Accidentes de trabajo | [7 empty] | 1 vez al año | bar: FI to H; Julio P
3 | Seguridad basada en el comportamiento (sketch de uso de los procedimientos establecidos en la entidad - semana de la salud) | [7 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio P
PVE BIOMECÁNICO
1 | Taller higiene postural | [7 empty] | 1 vez al año | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Mayo P
2 | Levantamiento manual de cargas | [7 empty] | 1 vez al año | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio P
3 | Ejecutar actividades de pausas activas (Videos) | [7 empty] | 75% | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Sep/bre P
PVE PSICOSOCIAL
1 | Trabajo en equipo, manejo del tiempo, relaciones interpersonales, liderazgo | [7 empty] | Conductores | Gestión del Talento Humano, Comité de Convivencia, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H
2 | Acoso laboral y acoso laboral sexual | [7 empty] | 80% | Proveedor con supervisión de Gestión del Talento Humano Comité de convivencia Profesional Especializado | bar: FN to H
3 | Charlas para el manejo del síndrome de “ Burnout”. | [7 empty] | cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H
ENTORNO DE VIDA SALUDABLE
1 | Realizar prácticas de trabajo saludable | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P
2 | Rumba terapia | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Sep/bre P
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 | Inducción y re inducción al SG - SST (cuando se requiera) | [7 empty] | 75% | Gestión del Talento Humano COPASST | bar: FI to H; Octubre P
2 | Socialización de la matriz de peligros a los colaboradores de la entidad | [7 empty] | 75% | Gestión del Talento Humano | [31 empty] | 3 | 4 | bar: FI to H; Agosto P
3 | Socialización de la política, objetivos SG-SST | [7 empty] | 75% | Gestión del Talento Humano | [31 empty] | 3 | 4 | bar: FI to H; Agosto P
4 | Socialización de los trabajadores, contratistas | [7 empty] | 75% | Gestión del Talento Humano | [31 empty] | 3 | 4 | bar: FI to H; Agosto P
5 | Manejo, uso adecuado y mantenimiento de EPP | [7 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H
6 | Charla sobre orden y aseo | [7 empty] | 2 veces al año | Brigada de Emergencia COPASST Acompañamiento de la ARL cuando se requiera | bar: FI to H; Abril P; Octubre P
7 | Socialización de protocolo de bioseguridad (Adecuado uso y retiro del protector naso bucal; Adecuado uso y retiro de los guantes, Lavado de manos ), Socialización de puntos de desinfección (gel glicerinado, alcohol, tapate); socialización de uso adecuado de uso de EPP y kits de bioseguridad para prevención del COVID-19;socialización de procedimiento de reporte a la eps y arl por parte del colaborador por contagio COVID-19;Socialización de matriz de peligros en trabajo en casa y covid en el trabajo | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Agosto P
8 | Socializar resultado de mediciones de higiene y seguridad industrial | [7 empty] | cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano COPASST | bar: FI to H; Febrero P
9 | Socialización como actuar en caso de un sismo - terremoto | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia | bar: FI to H; Junio P
10 | Manejo y operación de escaleras para trabajo en alturas (Logísticos) | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H
11 | Curso virtual de las 50 hr SGSST | [7 empty] | 1 vez cada 3 años | Gestión del Talento Humano ARL | [31 empty] | 2 | bar: FI to H; Julio P
12 | Curso de trabajo en alturas | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano SENA | bar: FI to H; Julio P
13 | Curso de maquinaria amarilla | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano SENA | bar: FI to H; Sep/bre P
14 | Curso de montacargas | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano SENA | bar: Abril P
15 | Curso COVE para conductores enfocado a la gestión de riesgos | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | [31 empty] | 1 | bar: FI to H
16 | Manejo y operación de escaleras para trabajo en alturas (Logísticos) | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Mayo P
17 | Manejo de cargas | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio P
18 | Curso de maquinaria amarilla | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio P
19 | Curso de montacargas | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
20 | Riesgo publico | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
COMITES
1 | Charla sobre responsabilidades del COPASST | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Febrero P
2 | Charla sobre investigación de AL e IL - COPASST | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Marzo P
3 | Charla sobre responsabilidades del ccl | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P
4 | Capacitación de los integrantes de la brigada de emergencias | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Gestión de Talento Humano Acompañamiento de la ARL Cruz Roja Colombiana | [31 empty] | 2 | 1 | bar: FI to H; Mayo P
3 | Capacitación PESV | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Gestión de Talento Humano Acompañamiento de la ARL Cruz Roja Colombiana | [31 empty] | 2 | 1 | bar: FI to H; Junio P
MES | [11 empty] | Enero P: Enero; Febrero P: Febrero; Marzo P: Marzo; Abril P: Abril; Mayo P: Mayo; Junio P: Junio; Julio P: Julio; Agosto P: Agosto; Sep/bre P: Sept/bre; Octubre P: Octubre; Nov/bre P: Nov/bre; Dic/bre P: Dic/bre | ANUAL | CUMPLIMIENTO
TOTAL EJECUTADO | [11 empty] | Enero P: 0; Febrero P: 0; Marzo P: 0; Abril P: 0; Mayo P: 0; Junio P: 0; Julio P: 0; Agosto P: 0; Sep/bre P: 0; Octubre P: 0; Nov/bre P: 0; Dic/bre P: 0 | 0 | 0%
TOTAL PROGRAMADO | [11 empty] | Enero P: 0; Febrero P: 2; Marzo P: 3; Abril P: 4; Mayo P: 3; Junio P: 2; Julio P: 8; Agosto P: 6; Sep/bre P: 3; Octubre P: 2; Nov/bre P: 0; Dic/bre P: 0 | 33
Este Plan esta sujeto a modificaciones de acuerdo con la necesidad
Nota: *Las casillas de color azul son actividades Programas, pero no suman en el cumplimiento mensual *Las casillas de color verde son actividades Ejecutadas, pero no suman en el cumplimiento mensual *Las casillas con letra P = Programadas y suman al cumplimiento mensual *Las casillas con letra E = Ejecutada y suman al cumplimiento mensual
Convenciones |  |  | FN | Financieros | FI | Físicos | T | Tecnológicos |  | H | Humanos

## Hoja3
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÒN
1 | Realizar la inducción y reinducción al SGSST | Cada vez que se requiera | Gestión del Talento humano | x | x | x |  |  | P | E |  |  |  | P |  |  |  | P | 2 | 2
2 | Socialización de la matriz de peligros a los colaboradores de la entidad | 75% | Gestión del Talento Humano | x | x | x | E |  |  |  |  | P | [6 empty] | 3 | 4
3 | Capacitación de los integrantes de la brigada de emergencias | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Gestión de Talento Humano Acompañamiento de la ARL Cruz Roja Colombiana | x | x | x | [6 empty] | P | [5 empty] | 2 | 1
4 | Capacitación a los integrantes del COPASST en investigacion de accidente de trabajo | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | x | x | x | E | [6 empty] | P |  |  |  |  | 1 | 2
5 | Capacitación a los integrantes del comité de convivencia laboral | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | x | x | x | E | [7 empty] | P |  |  |  | 3 | 1
6 | Comunicación asertiva, manejo del tiempo, acoso laboral y acososo sexual laboral | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | x | x | x | E | E | [7 empty] | P
7 | Capacitaciòn en responsabilidad administrativa, civil y penal a los colaboradores del IDIGER | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | x | x | x | [10 empty] | P |  | 2
8 | Curso de primeros auxilios para conductores | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | x | x | x | [8 empty] | P |  |  |  | 1
9 | Manejo y operación de escaleras para trabajo en alturas (Logisticos) | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | x | x | x | [7 empty] | P
10 | Manejo de cargas | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | x | x | x | [6 empty] | P
11 | Curso virtual de las 50 hr SGSST | 1 vez cada 3 años | Gestión del Talento Humano ARL | x | x | x | [5 empty] | P | [6 empty] | 2
12 | Curso de trabajo en alturas | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano SENA | x | x | x | [5 empty] | P
13 | Curso de maquinaria amarilla |  |  | x | x | x | [7 empty] | P
14 | Curso de montacargas | [9 empty] | P
15 | Curso COVE para conductores enfocado a la gestión de riesgos | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | x | x | x | [9 empty] | P |  |  | 1
Note on AN9: 23-01-2020 COPASST 4 ASISITENTES
Note on C11: (Normatividad, Accidente, incidente y enfermedad laboral)
Note on AN11: 23-01-2020 COPASST 4 ASISITENTES
Note on AN12: 23-01-2020 COM CONV LAB 7 ASISITENTES
Note on AN13: 31-01-2020 TV Manejo de conflictos 7 aisistentes
Note on AP13: 07-02-2020 TV Com. Asert. 7 aisistentes

## P&P (hidden)
IMPLEMENTACIÓN SG-SST PLAN DE EJECUCION CON LA ARL
Ítem | Actividad
|  |  | Responsable | Abril | [5 empty] | Junio
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | P
18 | DIAS DE P&P
18.1 | Seguridad vial - Aula bus |  | Policia Nacional
18.2 | Higiene postural para conductores
18.3 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidados auditivos. |  | DANIELA
| ENTORNO SALUDABLES CON ENFOQUE EN MIEMBROS SUPERIORES Y COLUMNA |  | SANDRA SALINAS | B-11 | B7 y 12 | C4 | P |  | P-2 Aglomeraciones | 8am - 11:30am
18.4 | Sensibilizar en la importancia de los cuidados de la cabeza y columna vertebral |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P |  | P-2 TV y piso 3 | 3 - 5pm
18.5 | Sensibilizar en la importancia de los cuidados de miembros superiores |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P
18.6 | Sensibilizar en la importancia de los cuidados de miembros inferiores |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P
18.7 | Sensibilizar en la importancia del manejo de cargas |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P |  | Sede Fontibón | Logisticos 12 pm y 2:30 2 turno
18.8 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en el reconocimiento de los síntomas y los cuidados de la Obesidad - Habitos nutricionales (Alimnetación), ejercicio no |  | Compensr |  |  |  |  | P
18.9 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidado del Corazón - Riesgo cardiovascular, sedentarismo |  | Compensar |  |  |  |  | P
18.10 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidado de la Visión |  | Compensar |  |  |  |  | P
18.11 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidado de la Salud Mental |  | NORA |  |  |  |  | P
| Simulacro de Evacuación 4 (Cámaras de humo para ubicar en Parque industrial San Cayetano) |  | Alvaro |  |  |  |  | P
Las fechas de las actividades programadas están sujetas a cambio
Note on AD13: Sandra Caycedo: Colchonetas

## DOCUMENTOS (hidden)
IMPLEMENTACIÓN SG-SST DOCUMENTOS
Ítem | Actividad |  | MES - 2018
|  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sept/bre |  | Octubre |  | Nov/bre |  | Dic/bre
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | MANUAL DEL SGSST | [7 empty] | P
2 | Revisión del Procedimiento inspecciones planeadas | [5 empty] | P
3 | Documentación, aprobación y publicación del Procedimiento "Gestión del Cambio" | [7 empty] | P
4 | Aprobación, publicación y socialización del Reglamento de Higiene Industrial | [5 empty] | P
3 | Documentación, aprobación y publicación del Programa "Trabajo Seguro en Alturas" | [11 empty] | P
6 | Aprobación, publicación y socialización del Programa "Orden y Aseo" | [9 empty] | P
7 | Socialización identificación de peligros | [5 empty] | P
8 | Seguridad vial - Banners | [5 empty] | P
9 | Campaña de sensibilización Higiene Postural -Baners | [5 empty] | P
10 | Análisis de no conformidades y planteamiento de acciones a realizar | [5 empty] | P
11 | Protocolo para la permanencia de los móviles en el CDLR | [9 empty] | P
10 | Protocolo para realizar el mantenimiento a equipos en el CDLR | [9 empty] | P
TOTAL EJECUTADO |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0%
TOTAL PROGRAMADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 10