## Plan Estratégico Institucio (2) (hidden)
|  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2020 - 2024 | [47 empty] | Código: DE - FT - 53
Versión: 9
Vigente Desde: 15/12/2020
Responsable | Objetivo Estratégico | Meta Estratégica |  | Programación 2021 | [37 empty] | 2021 |  | Ejecución Acumulada |  |  |  | Ejecución Anual | Avance cualitativo | Avance Promedio por Objetivo
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | 1ER TRIM |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | 2DO TRIM |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | 3ER TRIM |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | 4TO TRIM |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
|  |  | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 24% | 24% | 9% | 9% | 10% | 10% | 8% | 8% | 27% | 27% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 25% | 0% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 24% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 51% | 100% | 100% | 67.11% | 51% | 51% | Duarante este primer semestre 2021 se realizon 61 acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, entre estas se destacan : * ParticipaciónConsejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico, * Reunión de avance en la implementación de las Acciones Afirmativas concertadas con los Pueblos Indígenas *.Sesión extraordinaria Comité Operativo Política Pública de Familias (6 de mayo). 8. Reunión interna para el diseño de las Campañas Comunicativas Comunidades Raizal y Negra *Reunión compromisos al seguimiento del Plan de Acciones Afirmativas Sector Ambiente y Secretaría de Gobierno - ajuste matrices * Gestión para contratación referente Rrom. * Celebración día de la Familia *.Reunión Evaluación Política Pública de Ruralida * Reunión con Secretaría de Gobierno para la actualización del plan de acción de la Política de Servicio a la Ciudadanía Como es una meta constante programa en 100% no suma por tanto no acumula | 25.5%
|  | 1.2. Modificar el Decreto 172 de 2014 que permita optimizar la gestión de las instancias y fortalecer su operación. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5% |  | 5% | 0% | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 60% | 0% | 20% |  | 15% |  | 0% |  | 35% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Se proyecta iniciar esta actividad a partir de junio
Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 25% | 0% | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 37.5% | 0% | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 37.5% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el primer semtre no se realizaron Boletines asociados al estado del tiempo, debido que a la fecha no se cuenta con convenio del IDEAM, sin embargo se han adelantado las siguientes tareas: 1. Se hicieron mesas técnicas con el IDEAM en donde se revisaron y concretaron los costos de requerimientos de la infraestructura necesaria para la elaboración de los productos que se llevaran a cabo en el marco del Convenio. 2.los costos se incorporaron en los Estudios Previos los cuales se enviaron a jurídica del IDEAM ya revisados por jurídica del IDIGER. Se recibió de parte del IDEAM la notificación de que estos Estudios Previos fueron aceptados, lo cual permitió seguir avanzando en este proceso 3.Se realizaron mesas de trabajo con jurídica del IDIGER y con el área precontractual en donde se reunieron todos los documentos necesarios tales como estudios de mercado y estudio de sector para ser presentados al Comité de contratación. 4 Se le envió al IDEAM una propuesta de minuta y la complementación de otros documentos para revisión. 8. Se está a la espera de las decisiones que se tomen en el Comité de Contratación para continuar con este proceso y así dejar lista la documentación para firmas de los directores o de la delegación de parte de ellos. | 54.17%
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 40% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 30% | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | Durante el primer semestre en los meses de Abril, Mayo y Junio se realizaron actividades relacionadas c productos generados y base de datos hidrometeorológicas actualizadas para adaptación al cambio climático . Entre las más significativas están: * Preparación del espacio de almacenamiento para la consolidación de datos históricos * Implementación de herramienta para descarga de datos históricos del SIRE y SAB versión inicial SQL *Implementación de herramienta para descarga de datos históricos del SIRE y SAB versión final: Descarga directa a Excel *Consolidación de 8 estaciones priorizadas de SIRE y SAB de precipitación y temperatura con corte 31-DIC-2020 * Entrega del procedimiento final al grupo de trabajo y soporte a la herramienta final basada en descarga directa a Excel y lista de estaciones desde fuente externa consolidada *Verificación de la base de datos de 4 estaciones de precipitación de acuerdo a la priorización * Análisis y verificación de las bases de datos de las estaciones de temperatura de acuerdo al procedimiento acordado, se establecieron rangos preliminares que permiten la pre-validación de datos. * Análisis de eventos ocurridos durante los años 2018, 2019 y 2020 (641 Eventos), que permitió la generación de umbrales de lluvia por encharcamiento asociado a las estaciones Francisco I, Colegio Agustin Fernández y Fundación Ana Restrepo del Corral.
|  | 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 60% | 0% | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 20% |  | 100% | 25% | 20% | 20% | Durante el primer semestre se realizó el e avance de lineamientos para estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación durante los meses de Mayo y Junio . Se avanzó en las siguientes actividades: * Se realizó la recopilación de información, identificando las responsabilidades de las entidades frente al tema de estudios de detalle y medidas de intervención, concluyendo que deben estar a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. *Se espera en los meses siguientes trabajar con dicha entidad en la construcción de los lineamientos para dichos estudios. Por otro lado, se solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación un aumento en los plazos de entrega de dichos lineamientos.
|  | 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | 0% | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.25 | 0 | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.2 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1 | 1.4 | 242.9% | 254.5% | 175% | 140% | 140% | Durante el primer Semestre se realizó una sobreejecución en el mes de Mayo y Junio debido a las si guientes acciones; durante el mes de Mayo se ejecutaron 5 acciones principales: 1) Se entregaron respuestas ante observaciones del Grupo Estratégico; 2) Se generó reunión con Oficina Asesora Jurídica - OAJ para análisis de su propuesta jurídica, entregando su documento corregido y los soportes normativos de nuestros comentarios para su respectiva evaluación; 3) Se atendieron las observaciones del Grupo Estratégico y de OAJ, generando nueva versión de la propuesta técnica de términos de referencia; 4) Se coordinó con Oficina de Comunicaciones la generación del Banner para la publicidad de la norma; 5) Se coordinó con TIC's lo concerniente a la página Web de prueba, necesaria para la visualización preliminar de servidores y directivos previo a la socialización de la propuesta normativa en la página Web del IDIGER. En el mes de Junio se realizó las siguientes actividades: 1) Se entregó en reunión entre CPT y la SARECC del 04 de junio, el link de la página web de prueba buscando que se den directrices sob re la socialización de la propuesta de sustitución de la Resolución 227 de 2006; 2) Se entregó cronograma actualizado para la publicidad de la propuesta y adopción de la norma que sustituya la mencionada resolución; 3) Se generó y remitió vía mail el archivo actualizado con la presentación de la 227. del hallazgo IEC20-1.
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 95% | 100% | 95% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 95% |  | 95% | 95% | 95% | 95% | Durante el primes semestre para el mes de Junio de 2021 se tenía programado avance de construcción de componentes por fenómenos amenazantes, Durante los meses de enero a mayo de 2021, se han realizado diferentes entregas del Documento Tecnico Soporte que compila los componentes por fenómenos amenazantes de movimientos en masa, avenidas torrenciales, incendios forestales e inundaciones. Dichas entregas han sido ajustadas de acuerdo a las observaciones y ajustes recibidas por las diferentes partes involucradas en el proceso. En el mes de Junio se realizó las reuniones de conciliación con la CAR de las cuales surigieron observaciones que fueron desarrolladas por el grupo de trabajo del IDIGER y entregadas a final del mes.
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 40% | 100% | 100% | 57.14% | 40% | 40% | Durante el primer semestre se avanzó en 40 lineamientos y/o criterios con medidas de reducción y adaptación al cambio climatico durante los meses Marzo, Abril, Mayoy Junio .
Asesor de Comunicaciones | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante este primer semestre se realizó de manera virtual la campaña "Semana Ambiental". Se divulgaron todas las actividades en los canales de comunicación internos y externos, convocando a la ciudadanía en general a participar de interesantes charlas sobre el tema. Algunos profesionales del área participaron como moderadores en las charlas del evento. | 50%
|  | 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | No se realizó la actividad que se tenia programada para este mes, debido a que la convocatoria de los periodistas se ha complicado por el tercer pico de la pandemia. Para garantizar la participación de varios periodistas interesados en el evento, se decide aplazar su realización para el mes de julio.
Jefe Oficina TICS | 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | 0% | 8.33 | 5.55 | 8.33 | 4.99 | 8.34 | 8.34 | 25 | 18.88 | 8.33 | 8.34 | 8.33 |  | 8.34 |  | 25 | 8.34 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.34 |  | 25 | 0 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.34 |  | 25 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 27.22 | 75.52% | 54.44% | 36.29% | 27.22% | 27.22% | Durante el primer trimestre se atendieron 110 requerimientode soluciones informaticas. Por otro lado, se ejecuta el nuevo ciclo de desarrollo para la aplicación de Centros de Reserva SLCR. | 52.22%
|  | 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | 0.25 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | 0.25 | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.25 | 0 | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.25 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 0.5 | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante el primer semestre se reaizaron las siguientes actividades: *se creo un mapa con información geografica, se creo una capa geográfica con la tipificación de los eventos de emergencias * Actualización y creación de herramientas (Widget) para el análisis geográfico de los eventos reportados. De la aplicación "Simulación de Emergencia". * se esta trabajando en la estructuración de la arquitectura de datos de la app Simulación de Emergencias.
Subdirector de Reducción y Adpatación al Cambio Climático | 4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 4.1Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | 200 | 65 | 72 | 75 | 57 | 62 | 62 | 202 | 191 | 68 | 68 | 71 | 115 | 46 | 46 | 185 | 229 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 387 | 420 | 94.55% | 108.5% | 108.5% | 108.5% | 108.5% | Durante el primer semestre en el mes de Mayo se sobreejecuto en el número de cuerpos intervenivos se intervino más de los programados por diferentes solicitudes que se dieron en el mes, como acciones de preventivas de reducción de riesgo en la segunda temporada de lluvias comprendido en el mes de mayo.v | 47.29%
|  | 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | Durante el primer semestre en el mes de Mayo se se finalizó la etapa constructiva de la obra del sector los Laches en cumplimiento del objeto y alcance contractual que se estipula en el contrato de obra No. 586 de 2020, con su correspondiente contrato de interventoría No. 579 de 2020. Se anexan las actas de recibo a satisfacción para los contratos No. 586 y 579 obra e interventoría respectivamente
|  | 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 | 0 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 70 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Duarne el primer semestre no se adecuarons los predios producto de reasentamientoe en el mes de Junio, debido a La OAJ devolvió los estudios solicitando información precisa del costo de demolición de los predios
Subdirector de Manejo de Emergencias y desastres | 5.Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C | 5.1 Administrar y operar eficientemente un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 50 | 100% | 33.3333 | 100 | 33.3333 | 100 | Durantte el primer semestre se han entregado 8657 ayudas humanitarias a familias afectadas en situaciones de emergencia garantizando que estas cuenten con elementos que les permita satisfacer sus necesidades básicas de bienestar. | 33.71%
|  | 5.2 Gestionar el 100% de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.l. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 200 | 100 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 62.5 | 100% |  |  | 62.5% | 62.5% | Durante el primer semestre 2021 se han elaborado 7 documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados a las Entidades Integrantes de la Mesa de Manejo para el Manejo de Emergencia: 1. Plan de Contingencia primera temporada menos lluvias 2021. 2. Plan de Emergencia y Contingencia MONSERRATE 3.Plan de Acción Específico primera temporada de lluvias 2021. 4.Protocolo Poda y Tala: Producto elaborado 5. Guía EDRAN 6Plan de Acción Específico - segunda temporada menos lluvias 2021 (Versión para aprobación por la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales). 7Concepto Preparativos para unificación de criterios frente a instrumentos de Gestión de Riesgos desde el proceso Manejo de Emergencias y Desastres..
|  | 5.2 Implementar el 100% del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical. | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 50 | 0% |  |  | 50% | 50% | Duranre el primer semestre 2021 se sensibilizarón a 576 personas en temas relacionados con en la integración de los sistemas de alerta con las comunidades en riesgs así las cosas para el mes de Enero 93.00 personas, Febrero 20.00 personas Marzo 300.00 Personas , Abril 50.00 personas y mayo 113.00 personas.
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 6. Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.3% |  | 6.3% |  | 0.126 | 0 | 6.3% |  | 6.3% |  | 6.3% |  | 0.189 | 0 | 6.3% |  | 6.3% |  | 6.3% |  | 0.189 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.126 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | En 2021 se realizará la estrcuturación de la estratégia, la definición de los componentes y se presentará al CIDG para su aprobación e implementación en 2022. | 0%
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 24.99% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 24.99% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 24.99% | 0% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 24.99% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 99.96% | 49.98% | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante Este semestre se ralizaron las siguientes actividades relevantes: * Formulación y seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción.. +Asesoramiento, acompañamiento y seguimiento a los procesos en la formulación de la estrategia de la política antitrámites MIPG. *Formulación y seguimiento a planes de mejoramiento. * Actualizaicón de Documentos de los procesos. * Reporte y seguimiento plande acción de gestión Institucional. | 33%

## Plan Estratégico Institucio (3) (hidden)
|  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2020 - 2024 | [52 empty] | Código: DE - FT - 53
Versión: 9
Vigente Desde: 15/12/2020
Responsable | Objetivo Estratégico | Meta Estratégica | Peso porcentual | Indicador | Actividades | Producto | Ejecutado 2020 |  | Programación 2021 | [37 empty] | 2021 |  | Ejecución Acumulada |  |  |  | Ejecución Anual | Avance cualitativo | Avance por Objetivo
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | 1ER TRIM |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | 2DO TRIM |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | 3ER TRIM |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | 4TO TRIM |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Asesor de Comunicaciones | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | 100% | Número de campañas educativas realizadas Código : CE-IE-019 | 1. Planteamiento de estrategías de comunicación para la divulgación de las actividades y talleres que las diferentes áreas realicen a la comunidad. 2. Diseño y ejecución de la estrategia de comunicacion para las doce (12) campañas que se realizarán. | Fortalecer el conocimiento en gestión de riesgos y cambio climático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante este primer semestre se realizó de manera virtual la campaña "Semana Ambiental". Se divulgaron todas las actividades en los canales de comunicación internos y externos, convocando a la ciudadanía en general a participar de interesantes charlas sobre el tema. Algunos profesionales del área participaron como moderadores en las charlas del evento. | 50%
|  | 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 100% | Número de periodistas y/o comunicadores sociales capacitados en gestión de riesgos y cambio climático de los identificados Código : CE-IE-020 | 1. Planteamiento de temas para la capacitación, estrategia de divulgación, medio de realización. 2. Diseño de piezas comunicativas para la invitación 3. Divulgación de la invitación a los periodistas 4. Realización de la capacitación | Capacitación a peridistasen el tema de gestión de riesgos y cambio climático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | No se realizó la actividad que se tenia programada para este mes, debido a que la convocatoria de los periodistas se ha complicado por el tercer pico de la pandemia. Para garantizar la participación de varios periodistas interesados en el evento, se decide aplazar su realización para el mes de julio.
Jefe Oficina TICS | 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | 30% | Porcentaje de requerimientos de soluciones informáticas implementadas Código : TI-IE-111 | 1. Consolidar los requerimienros de soluciones informáticas. 2. Verificar los requerimientos y establecer si o no se pueden realizar 3. De los requerimientos consolidados y viables priorizar la realización de los mismos | Realizar el desarrollo con estándares de calidad de los aplicativos informáticos que soportan las actividades en cumplimiento de los requerimientos priorizados. | 0 | 0 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 25% | 0% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 0.25 | 0 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante el primer trimestre se atendieron 110 requerimientode soluciones informaticas. Por otro lado, se ejecuta el nuevo ciclo de desarrollo para la aplicación de Centros de Reserva SLCR. | 76.47%
|  | 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | 70% | Número de visores implementados Código : TI-IE-88 | Identificar el inventario de información geográfica del IDIGER. Definir la información a mostrar en visores geográficos. Desarrollar visores geográficos con información de interés para la ciudadanía, y demás actores y grupos de interés en la gestión del riesgo. | 2 Visores geográfico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.01 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 3 | 0.17667 | 1 | 0.01 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 3 | 0.17667 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 12 | 6.3533 | 100% | 100% | 68.63% | 52.94% | 52.94% | Durante el primer semestre se reaizaron las siguientes actividades: *se creo un mapa con información geografica, se creo una capa geográfica con la tipificación de los eventos de emergencias * Actualización y creación de herramientas (Widget) para el análisis geográfico de los eventos reportados. De la aplicación "Simulación de Emergencia". * se esta trabajando en la estructuración de la arquitectura de datos de la app Simulación de Emergencias.
Subdirector de Reducción y Adpatación al Cambio Climático | 4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 4.1Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | 35% | Número de cuerpos de agua intervenidos Código: RR-IE-015 | 1. Gestion administrativa de recursos 2. Cronograma de los convenios para la liempiza de cuerpos de agua 3. Visitas de seguimiento a la intervencion del cuerpo de agua | Reducción de riesgos asociados a inundación por obstrucción al flujo del agua debido a la acumulación de residuos solidos. | 200 | 200 | 65 | 72 | 75 | 62 | 62 | 87 | 67.3333 | 73.6667 | 68 | 76 | 71 | 115 | 46 | 46 | 61.6667 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 32.25 | 38.1667 | 109.4% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | Durante el primer semestre en el mes de Mayo se sobreejecuto en el número de cuerpos intervenivos se intervino más de los programados por diferentes solicitudes que se dieron en el mes, como acciones de preventivas de reducción de riesgo en la segunda temporada de lluvias comprendido en el mes de mayo.v | 50.56%
|  | 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | 35% | Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático ejecutadas Código: RR-IE-046 | 1. Estructuración del proceso precontractual y contractual para la ejecución de obras. 2. Ejecución de obra. | Obras ejecutadas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | Durante el primer semestre en el mes de Mayo se se finalizó la etapa constructiva de la obra del sector los Laches en cumplimiento del objeto y alcance contractual que se estipula en el contrato de obra No. 586 de 2020, con su correspondiente contrato de interventoría No. 579 de 2020. Se anexan las actas de recibo a satisfacción para los contratos No. 586 y 579 obra e interventoría respectivamente
|  | 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | 30% | Número de predios adecuados producto del proceso de reasentamiento Código :RR-IE-013 | 1. Demolición de viviendas, recolección y disposición de RCD, cerramiento y señalización, mediante contratos de obra. | Predios adecuados | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 | 0 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 70 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Duarne el primer semestre no se adecuarons los predios producto de reasentamientoe en el mes de Junio, debido a La OAJ devolvió los estudios solicitando información precisa del costo de demolición de los predios
Subdirector de Manejo de Emergencias y desastres | 5.Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C | 5.1 Administrar y operar eficientemente un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 40% | Porcentaje de ayudas Humanitarias entregadas Código ME-IE-58 | Entregar ayudas humanitarias | Operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER para un servicio 7X24 los 365 días. 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suministros en general del CDLyR. 2. Recepción, almacenamiento, alistamiento, transporte y entrega de suministros 3. Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco de la función logística. Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 50% | 100% | 33.33% | 100% | 33.33% | 50% | Durantte el primer semestre se han entregado 8657 ayudas humanitarias a familias afectadas en situaciones de emergencia garantizando que estas cuenten con elementos que les permita satisfacer sus necesidades básicas de bienestar. | 50%
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 6. Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | 100% | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de sensibilización del fortalecimiento de capacidades Código :AC-IG-018 | 1. Estructurar la estrategia 2. Definir los contenidos asociando los conceptos de calidad, calidez y coherencia 3. Definir la población Objetivo 4 Definir las fases o etapas 5. Establecer como se hará la divulgación 6. Definir el cronograma 7. Aprobación del documento" | Estrategia de sensibilización elaborada y aprobada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% | 0% | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% | 0% |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | En 2021 se realizará la estrcuturación de la estratégia, la definición de los componentes y se presentará al CIDG para su aprobación e implementación en 2022. | 0%
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | 100% | Porcentaje de cumplimiento acciones implementadas del MIPG - SIG Código : DE-IG-002 | Seguimiento a las acciones del MIPG-SIG 7 Dimensiones MIPG Seguimiento a Políticas aplicables a la Entidad Actualización de los 16 autodiagnósticos con los resposables de las politicas Socialización a toda la Entidad MIPG y las responsabilidades de tosod los funcionarios y contratistas | Acciones MIPG ejecutadas | 100 | 100 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 25% | 0% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 25% | 0% | 10000% |  | 10000% |  | 10000% |  | 100% | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante Este semestre se ralizaron las siguientes actividades relevantes: * Formulación y seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción.. +Asesoramiento, acompañamiento y seguimiento a los procesos en la formulación de la estrategia de la política antitrámites MIPG. *Formulación y seguimiento a planes de mejoramiento. * Actualizaicón de Documentos de los procesos. * Reporte y seguimiento plande acción de gestión Institucional. | 50%

## Plan Estratégico Institucional
|  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2020 - 2024 | [52 empty] | Código: DE - FT - 53
Versión: 9
Vigente Desde: 15/12/2020
Responsable | Objetivo Estratégico | Meta Estratégica | Peso porcentual | Indicador | Actividades | Producto | Ejecutado 2020 |  | Programación 2021 | [37 empty] | 2021 |  | Ejecución Acumulada |  |  |  | Ejecución Anual | Avance cualitativo | Avance por Objetivo
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | 1ER TRIM |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | 2DO TRIM |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | 3ER TRIM |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | 4TO TRIM |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 50% | Porcentaje de acciones de articulación y dinamización del SDGR-CC realizadas Código : DE-IG-001 | 1. Revisar y actualizar la matriz de instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa el IDIGER. 2. Apoyar la Secretaría Técnica del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, según solicitud de la Dirección General de la entidad. 3. Ejrercer la Secretaría Técnica de los 20 Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 4. Ejecutar los compromisos adquiridos por la entidad en las instancias de coordinación correspondientes a la OAP. 5. Realizar el seguimiento a instancias de orientación y coordinación, a través de la consolidación de información trimestral de su funcionamiento. | Acciones para el SDGR-CC desarrolladas. | 100 | 100 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 24% | 24% | 9% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 28% | 0% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 24% | 0% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 24% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 24% | 100% | 46.15% | 31.58% | 24% | 24% | Duarante este primer semestre 2021 se realizon 61 acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, entre estas se destacan : * ParticipaciónConsejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico, * Reunión de avance en la implementación de las Acciones Afirmativas concertadas con los Pueblos Indígenas *.Sesión extraordinaria Comité Operativo Política Pública de Familias (6 de mayo). 8. Reunión interna para el diseño de las Campañas Comunicativas Comunidades Raizal y Negra *Reunión compromisos al seguimiento del Plan de Acciones Afirmativas Sector Ambiente y Secretaría de Gobierno - ajuste matrices * Gestión para contratación referente Rrom. * Celebración día de la Familia *.Reunión Evaluación Política Pública de Ruralida * Reunión con Secretaría de Gobierno para la actualización del plan de acción de la Política de Servicio a la Ciudadanía | 24%
Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | 50% | Porcentaje de productos del estado del tiempo generados Código : CR-IE-004 | 1. Elaboración estudios previos y revisión de parte de jurídica IDIGER. 2. Envio a IDEAM para revisión y ajustes de parte de jurídica de IDEAM. 3. Reuniones entre las dos entidades para aclarar dudas entre las dos entidades. 4. Recolección de Documentos necesarios para llevar a cabo la firma de los directores de las dos entidades. 5. Contratación de profesionales y adquisición de equipos en el marco del convenio. 7. Acuerdos sobre productos a generar en el Marco del convenio. 8. Ejecución del Convenio. 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorologicos del IDIGER 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. | 1. Elaboración estudios previos y revisión de parte de jurídica IDIGER. 2. Envio a IDEAM para revisión y ajustes de parte de jurídica de IDEAM. 3. Reuniones entre las dos entidades para aclarar dudas entre las dos entidades. 4. Recolección de Documentos necesarios para llevar a cabo la firma de los directores de las dos entidades. 5. Contratación de profesionales y adquisición de equipos en el marco del convenio. 7. Acuerdos sobre productos a generar en el Marco del convenio. 8. Ejecución del Convenio. 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorologicos del IDIGER 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 25% | 0 | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 37.5% | 0 | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 37.5% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el primer semtre no se realizaron Boletines asociados al estado del tiempo, debido que a la fecha no se cuenta con convenio del IDEAM, sin embargo se han adelantado las siguientes tareas: 1. Se hicieron mesas técnicas con el IDEAM en donde se revisaron y concretaron los costos de requerimientos de la infraestructura necesaria para la elaboración de los productos que se llevaran a cabo en el marco del Convenio. 2.los costos se incorporaron en los Estudios Previos los cuales se enviaron a jurídica del IDEAM ya revisados por jurídica del IDIGER. Se recibió de parte del IDEAM la notificación de que estos Estudios Previos fueron aceptados, lo cual permitió seguir avanzando en este proceso 3.Se realizaron mesas de trabajo con jurídica del IDIGER y con el área precontractual en donde se reunieron todos los documentos necesarios tales como estudios de mercado y estudio de sector para ser presentados al Comité de contratación. 4 Se le envió al IDEAM una propuesta de minuta y la complementación de otros documentos para revisión. 8. Se está a la espera de las decisiones que se tomen en el Comité de Contratación para continuar con este proceso y así dejar lista la documentación para firmas de los directores o de la delegación de parte de ellos. | 41.67%
|  |  | 50% | Porcentaje de bases de datos actualizadas para la adaptación Código : CR-IE-113 | 1. Elaboración estudios previos y revisión de parte de jurídica IDIGER. 2. Envio a IDEAM para revisión y ajustes de parte de jurídica de IDEAM. 3. Reuniones entre las dos entidades para aclarar dudas entre las dos entidades. 4. Recolección de Documentos necesarios para llevar a cabo la firma de los directores de las dos entidades. 5. Contratación de profesionales y adquisición de equipos en el marco del convenio. 7. Acuerdos sobre productos a generar en el Marco del convenio. 8. Ejecución del Convenio. 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorologicos del IDIGER 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. | 100% de productos asociados al estado del tiempo y actualización de 100% de las bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 40% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 25% | 0% | 83.33% | 41.67% | 25% | 25% | Durante el primer semestre en los meses de Abril, Mayo y Junio se realizaron actividades relacionadas c productos generados y base de datos hidrometeorológicas actualizadas para adaptación al cambio climático . Entre las más significativas están: * Preparación del espacio de almacenamiento para la consolidación de datos históricos * Implementación de herramienta para descarga de datos históricos del SIRE y SAB versión inicial SQL *Implementación de herramienta para descarga de datos históricos del SIRE y SAB versión final: Descarga directa a Excel *Consolidación de 8 estaciones priorizadas de SIRE y SAB de precipitación y temperatura con corte 31-DIC-2020 * Entrega del procedimiento final al grupo de trabajo y soporte a la herramienta final basada en descarga directa a Excel y lista de estaciones desde fuente externa consolidada *Verificación de la base de datos de 4 estaciones de precipitación de acuerdo a la priorización * Análisis y verificación de las bases de datos de las estaciones de temperatura de acuerdo al procedimiento acordado, se establecieron rangos preliminares que permiten la pre-validación de datos. * Análisis de eventos ocurridos durante los años 2018, 2019 y 2020 (641 Eventos), que permitió la generación de umbrales de lluvia por encharcamiento asociado a las estaciones Francisco I, Colegio Agustin Fernández y Fundación Ana Restrepo del Corral. La programación de esta meta inicio desde el mes de Marzo de 2021 por ello la ejecución acumulada para este año es de 30%
|  | 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | 100% | Porcentaje de lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación generados Código : CR-IE-006 | 1. Reuniones Interinstitucionales 2. Definición de Lineamientos 3. Socialización Interinstitucional 4. Construcción del DTS | Documento con los lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 60% | 0% | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 20% |  | 100% | 25% | 20% | 20% | Durante el primer semestre se realizó el e avance de lineamientos para estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación durante los meses de Mayo y Junio . Se avanzó en las siguientes actividades: * Se realizó la recopilación de información, identificando las responsabilidades de las entidades frente al tema de estudios de detalle y medidas de intervención, concluyendo que deben estar a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. *Se espera en los meses siguientes trabajar con dicha entidad en la construcción de los lineamientos para dichos estudios. Por otro lado, se solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación un aumento en los plazos de entrega de dichos lineamientos. Durante el primer semestre no se había programado avance en lineamientos ara estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos
|  | 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | 30% | Número de propuestas tecnicas y juridicas de ajuste de la Resolución 227 de 2006 Código : CR-IE-007 | 1. Socialización a entidades de la propuesta de ajuste de la Resolución 227 de 2006 a las entidades por parte del Director IDIGER. 2. Respuesta a las observaciones planteadas. 3, Publicación en la página web para consulta de usuarios y recepción de observaciones. 4. Revisión de observaciones 5. Publicación de la Resolución. 6. Implementación de la propuesta de modificación. | 1 Documento con propuesta tecnica y juridica de ajuste de la Resolución 227 de 2006. | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | 20 | 20 | 55 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 70 | 42.86% | 127.3% | 87.5% | 70% | 70% | Durante el primer Semestre se realizarón las siguientes actividades significativas : En el mes de Mayo :1) Se entregaron respuestas ante observaciones del Grupo Estratégico; 2) Se generó reunión con Oficina Asesora Jurídica - OAJ para análisis de su propuesta jurídica, entregando su documento corregido y los soportes normativos de nuestros comentarios para su respectiva evaluación; 3) Se atendieron las observaciones del Grupo Estratégico y de OAJ, generando nueva versión de la propuesta técnica de términos de referencia; 4) Se coordinó con Oficina de Comunicaciones la generación del Banner para la publicidad de la norma; 5) Se coordinó con TIC's lo concerniente a la página Web de prueba, necesaria para la visualización preliminar de servidores y directivos previo a la socialización de la propuesta normativa en la página Web del IDIGER. En el mes de Junio se realizó las siguientes actividades: 1) Se entregó en reunión entre CPT y la SARECC del 04 de junio, el link de la página web de prueba buscando que se den directrices sob re la socialización de la propuesta de sustitución de la Resolución 227 de 2006; 2) Se entregó cronograma actualizado para la publicidad de la propuesta y adopción de la norma que sustituya la mencionada resolución; 3) Se generó y remitió vía mail el archivo actualizado con la presentación de la 227. del hallazgo IEC20-1. Se evidencia uan sobreekecución de acuerdo a lo programado
|  |  | 35% | Porcentaje de avance de construcción de componentes por fenómenos amenazantes que hacen parte del documento Código : CR-IE-008 | 1. Reuniones Interinstitucionales 2. Definición de Articulado de Gestión del Riesgo 3. Definición del Articulado de Gestión del Cambio Climático. 4. Priorización de Estudios de Detallle para áreas con Condición de Amenaza Priorización de Estudios de Detallle para reas con Condición de Riesgo Programas y Proyectos Construcción del DTS | Documento de Articulado, Priorización de Estudios, Programas y Proyectos con Soporte Técnico | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95% | 100% | 95% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 95% |  | 95% | 95% | 95% | 95% | Durante el primes semestre , se han realizado diferentes entregas del Documento Tecnico Soporte que compila los componentes por fenómenos amenazantes de movimientos en masa, avenidas torrenciales, incendios forestales e inundaciones. Dichas entregas han sido ajustadas de acuerdo a las observaciones y ajustes recibidas por las diferentes partes involucradas en el proceso. En el mes de Junio se realizó las reuniones de conciliación con la CAR de las cuales surigieron observaciones que fueron desarrolladas por el grupo de trabajo del IDIGER y entregadas a final del mes.
|  |  | 35% | Porcentaje de avance de lineamientos y/o criterios desarrollados Código : CR-IE-009 | 1. Analisis del nuevo POT e identificación del instrumento que requiere el desarrollo de analisis de riesgo y estudio detallado . 2. Propuesta de lineamiento por instrumento identiificado. 3. Socialización de la propuesta de lineamiento con los usuarios del instrumento de planificación identificado. 4. Ajustes al lineamiento. 5. Emisión y publicación del lineamiento por instrumento identiificado. | Documento con los lineamientos para la realizacion de los analisis de riesgo y estudios detallados por instrumento de planificación analisado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 40% | 100% | 100% | 57.14% | 40% | 40% | Durante el primer semestre se avanzó en 40 lineamientos y/o criterios con medidas de reducción y adaptación al cambio climatico durante los meses Marzo, Abril, Mayoy Junio .
Asesor de Comunicaciones | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | 100% | Número de campañas educativas realizadas Código : CE-IE-019 | 1. Planteamiento de estrategías de comunicación para la divulgación de las actividades y talleres que las diferentes áreas realicen a la comunidad. 2. Diseño y ejecución de la estrategia de comunicacion para las doce (12) campañas que se realizarán. | Fortalecer el conocimiento en gestión de riesgos y cambio climático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante este primer semestre se realizó de manera virtual la campaña "Semana Ambiental". Se divulgaron todas las actividades en los canales de comunicación internos y externos, convocando a la ciudadanía en general a participar de interesantes charlas sobre el tema. Algunos profesionales del área participaron como moderadores en las charlas del evento. | 50%
|  | 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 100% | Número de periodistas y/o comunicadores sociales capacitados en gestión de riesgos y cambio climático de los identificados Código : CE-IE-020 | 1. Planteamiento de temas para la capacitación, estrategia de divulgación, medio de realización. 2. Diseño de piezas comunicativas para la invitación 3. Divulgación de la invitación a los periodistas 4. Realización de la capacitación | Capacitación a peridistasen el tema de gestión de riesgos y cambio climático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | No se realizó la actividad que se tenia programada para este mes, debido a que la convocatoria de los periodistas se ha complicado por el tercer pico de la pandemia. Para garantizar la participación de varios periodistas interesados en el evento, se decide aplazar su realización para el mes de julio.
Jefe Oficina TICS | 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | 30% | Porcentaje de requerimientos de soluciones informáticas implementadas Código : TI-IE-111 | 1. Consolidar los requerimienros de soluciones informáticas. 2. Verificar los requerimientos y establecer si o no se pueden realizar 3. De los requerimientos consolidados y viables priorizar la realización de los mismos | Realizar el desarrollo con estándares de calidad de los aplicativos informáticos que soportan las actividades en cumplimiento de los requerimientos priorizados. | 0 | 0 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 25% | 0% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 0.25 | 0 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante el primer trimestre se atendieron 110 requerimientode soluciones informaticas. Por otro lado, se ejecuta el nuevo ciclo de desarrollo para la aplicación de Centros de Reserva SLCR. | 76.47%
|  | 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | 70% | Número de visores implementados Código : TI-IE-88 | Identificar el inventario de información geográfica del IDIGER. Definir la información a mostrar en visores geográficos. Desarrollar visores geográficos con información de interés para la ciudadanía, y demás actores y grupos de interés en la gestión del riesgo. | 2 Visores geográfico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.01 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 3 | 0.17667 | 1 | 0.01 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 3 | 0.17667 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 12 | 6.3533 | 100% | 100% | 68.63% | 52.94% | 52.94% | Durante el primer semestre se reaizaron las siguientes actividades: *se creo un mapa con información geografica, se creo una capa geográfica con la tipificación de los eventos de emergencias * Actualización y creación de herramientas (Widget) para el análisis geográfico de los eventos reportados. De la aplicación "Simulación de Emergencia". * se esta trabajando en la estructuración de la arquitectura de datos de la app Simulación de Emergencias.
Subdirector de Reducción y Adpatación al Cambio Climático | 4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 4.1Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | 35% | Número de cuerpos de agua intervenidos Código: RR-IE-015 | 1. Gestion administrativa de recursos 2. Cronograma de los convenios para la liempiza de cuerpos de agua 3. Visitas de seguimiento a la intervencion del cuerpo de agua | Reducción de riesgos asociados a inundación por obstrucción al flujo del agua debido a la acumulación de residuos solidos. | 200 | 200 | 65 | 72 | 75 | 62 | 62 | 87 | 67.3333 | 73.6667 | 68 | 76 | 71 | 115 | 46 | 46 | 61.6667 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 32.25 | 38.1667 | 109.4% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | 118.3% | Durante el primer semestre se intervinieron 129 cuerpos de agua con actividades de limpieza, se intervinieron más de los proyectados en el primer semestre, debido a las acciones de preventivas de reducción de riesgo en la segunda temporada de lluvias comprendido entre los meses de Abril y Mayo. | 50.56%
|  | 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | 35% | Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático ejecutadas Código: RR-IE-046 | 1. Estructuración del proceso precontractual y contractual para la ejecución de obras. 2. Ejecución de obra. | Obras ejecutadas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | Durante el primer semestre en el mes de Mayo se se finalizó la etapa constructiva de la obra del sector los Laches en cumplimiento del objeto y alcance contractual que se estipula en el contrato de obra No. 586 de 2020, con su correspondiente contrato de interventoría No. 579 de 2020. Se anexan las actas de recibo a satisfacción para los contratos No. 586 y 579 obra e interventoría respectivamente
|  | 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | 30% | Número de predios adecuados producto del proceso de reasentamiento Código :RR-IE-013 | 1. Demolición de viviendas, recolección y disposición de RCD, cerramiento y señalización, mediante contratos de obra. | Predios adecuados | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 | 0 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 70 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el primer semestreno se adecuarons los predios producto de reasentamientoe en el mes de Junio, debido a La OAJ devolvió los estudios solicitando información precisa del costo de demolición de los predios
Subdirector de Manejo de Emergencias y desastres | 5.Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C | Porcentaje de documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados a las Entidades Integrantes de la Mesa de Manejo para el Manejo de Emergencias | 40% | Documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados ME-IG-011 | Estructura y elaborar documentos | Estrategia Distrital de Respuesta ante Emergencias, Servicios y funciones de respuesta (Versión 2021) Estudios de caso donde se aprecie la implementación de la EDRE – MA Sistemas de información para el manejo de emergencias y desastres actualizados Documentos que permitan el Fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Lineamientos para el plan de acción para la recuperación ante un terremoto. Diagnóstico de la capacidad de respuesta del distrito ante emergencias 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suministros en general del CDLyR. 2. Recepción, almacenamiento, alistamiento, transporte y entrega de suministros 3. Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco de la función logística. Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 50% | 100% | 33.33% | 100% | 33.33% | 50% | Durante el primer semestre se realizó 7 documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados | 50%
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 6. Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | 100% | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de sensibilización del fortalecimiento de capacidades Código :AC-IG-018 | 1. Estructurar la estrategia 2. Definir los contenidos asociando los conceptos de calidad, calidez y coherencia 3. Definir la población Objetivo 4 Definir las fases o etapas 5. Establecer como se hará la divulgación 6. Definir el cronograma 7. Aprobación del documento" | Estrategia de sensibilización elaborada y aprobada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% | 0% | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% | 0% |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Durante el segundo semestre dell 2021 se realizará la estructuración de la estratégia, la definición de los componentes y se presentará al CIDG para su aprobación e implementación en 2022. | 0%
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | 100% | Porcentaje de cumplimiento acciones implementadas del MIPG - SIG Código : DE-IG-002 | Seguimiento a las acciones del MIPG-SIG 7 Dimensiones MIPG Seguimiento a Políticas aplicables a la Entidad Actualización de los 16 autodiagnósticos con los resposables de las politicas Socialización a toda la Entidad MIPG y las responsabilidades de tosod los funcionarios y contratistas | Acciones MIPG ejecutadas | 100 | 100 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 25% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 25% | 0% | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 25% | 0% | 10000% |  | 10000% |  | 10000% |  | 100% | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | Durante este primer semestre se ralizaron las siguientes actividades relevantes * Formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) * Seguimiento al mapa de riesgos institucional * Asesoramiento y acompañamiento a los procesos en la actualización y publicación de documentos, *Seguimiento a planes de acción de gestión institucional y planes de mejoramiento *Actualización y seguimiento del menú de transparencia resolución 1518 del 2020 en la página web institucional. | 50%

## Hoja2 (hidden)
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 62.50 | 1.00 | 1.25 | 0.83 | 0.63 | 0.63

## Hoja1 (hidden)
5.2 Implementar el 100% del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical. | 30% | Número de personas sensibilizadas en la integración de los sistemas de alerta con las comunidades en riesgo Código ME-IE-33 | Sensibilización a las comunidades sobre el Sistema Comunitarios de Alertas Tempranas Sensibilización a CLGR sobre el Sistema de alerta Gestión con gest@r local de gestión de riesgo la identificación de grupos o colectivos conformados entorno al Manejo y preparación para la Respuesta con enfasis en el desarrollo de Sistemas de Alerta comunitario. Gestión con las depencencias del IDIGER para la definición de espacios de coordinación en torno a los sistemas de alerta | Población fortalecida en torno a los sistemas de alerta Comunitario. CLGR fortalecidos en torno a los sistemas de alerta Comunitario. Aciones gestionadas para la identificación de actores locales Espacios de coordinación gestionados | 100% | 100% | 93 | 93 | 20 | 20 | 300 | 300 | 413 | 413 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 463 | 463 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han sensibilizado 463 personas en Sistemas Comunitarios de Alerta Temprana y Sistema de Alerta Bogotá a un total de 50 personas entre funcionarios y población en general
5.1 Administrar y operar eficientemente un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 50% | Porcentaje de ayudas Humanitarias entregadas Código ME-IE-58 | Operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER para un servicio 7X24 los 365 días. 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suministros en general del CDLyR. 2. Recepción, almacenamiento, alistamiento, transporte y entrega de suministros 3. Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco de la función logística. Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | Entregar ayudas humanitarias | 100% | 100% | 336 | 336 | 805 | 805 | 3874 | 3874 | 5015 | 5015 | 408 | 408 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han entregafo 5423 ayudas humanitariass

## OBJ ESTR
Objetivo Estratégico | Metas | Indicadores | Responsable
1.Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Porcentaje de acciones de articulación y dinamización del SDGR-CC realizadas DE-IG-001 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | Porcentaje de productos del estado del tiempo generados Código CR-IE-004 | Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático
Porcentaje de bases de datos actualizadas para la adaptación Código CR-IE-113
| 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | Porcentaje de lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación generados Código CR-IE-006
| 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | Número de propuestas tecnicas y juridicas de ajuste de la Resolución 227 de 2006 Código CR-IE-007
Porcentaje de avance de construcción de componentes por fenómenos amenazantes que hacen parte del documento Código CR-IE-008
Porcentaje de avance de lineamientos y/o criterios desarrollados CR-IE-009
| 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | Número de campañas educativas realizadas CE-IE-019 | Asesor de Comunicaciones
| 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Número de periodistas y/o comunicadores sociales capacitados en gestión de riesgos y cambio climático de los identificados CE-IE-019
3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | Porcentaje de requerimientos de soluciones informáticas implementadas TI-IE-111 | Jefe Oficina TICS
| 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | Número de visores implementados TI-IE-88
4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 4.1Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | Número de cuerpos de agua intervenidos RR-IE-015 | Subdirector de Reducción y Adaptación al Cambio Climático
| 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático ejecutadas RR-IE-046
| 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | Número de predios adecuados producto del proceso de reasentamiento RR-IE-013
5. Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C. | 5.1 Administrar y operar eficientemente un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | Porcentaje de ayudas Humanitarias entregadas Código ME-IE-58 | Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres
| 5.2 Implementar el 100% del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical. | Documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados Código ME-IE-11
| 5.2 Implementar el 100% del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical. | Número de personas sensibilizadas en la integración de los sistemas de alerta con las comunidades en riesgo Código ME-IE-33
6. implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de sensibilización del fortalecimiento de capacidades AC-IG-018 | Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | Porcentaje de cumplimiento acciones implementadas del MIPG - SIG DE-IG-002 | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Resumen PEI (hidden)
|  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2020 - 2024 | [51 empty] | Código: DE - FT - 53
Versión: 9
Vigente Desde: 15/12/2020
Responsable | Objetivo Estratégico | Meta Estratégica | % | Indicador | Actividades | Producto | Ejecutado2020 |  | Programación 2021 | [37 empty] | 2021 |  | Ejecución Acumulada |  |  |  | Ejecución Anual | Avance cualitativo | Avance por Objetivo
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | 1ER TRIM |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | 2DO TRIM |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | 3ER TRIM |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | 4TO TRIM |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 50% | Porcentaje de acciones de articulación y dinamización del SDGR-CC realizadas DE-IG-001 | 1. Revisar y actualizar la matriz de instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa el IDIGER. 2. Apoyar la Secretaría Técnica del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, según solicitud de la Dirección General de la entidad. 3. Ejrercer la Secretaría Técnica de los 20 Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 4. Ejecutar los compromisos adquiridos por la entidad en las instancias de coordinación correspondientes a la OAP. 5. Realizar el seguimiento a instancias de orientación y coordinación, a través de la consolidación de información trimestral de su funcionamiento. | Acciones para el SDGR-CC desarrolladas. | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 24% | 24% | 9% | 9% | 10% |  | 8% |  | 27% | 9% | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 25% | 0% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 24% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 33% | 100% | 64.71% | 43.42% | 33% | 33% | Como es una meta constante programa en 100% no suma por tanto no acumula | 16.5%
|  | 1.2. Modificar el Decreto 172 de 2014 que permita optimizar la gestión de las instancias y fortalecer su operación. | 50% | 1 Documento de propuesta de modificación del Decreto 172 de 2014 para revisión del Consejo Distrital de Riesgos | Revisar y analizar el Decreto Realizar a las diferentes instancias los comentarios a la operación de cada una Proyectar la modificación | Modificaciòn al Decreto 172 de 2014 aprobado por la Alcaldía | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5% |  | 5% | 0% | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 60% | 0% | 20% |  | 15% |  | 0% |  | 35% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Se proyecta iniciar esta actividad a partir de junio
Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | 50% | Porcentaje de productos del estado del tiempo generados Código CR-IE-004 | 1. Elaboración estudios previos y revisión de parte de jurídica IDIGER. 2. Envio a IDEAM para revisión y ajustes de parte de jurídica de IDEAM. 3. Reuniones entre las dos entidades para aclarar dudas entre las dos entidades. 4. Recolección de Documentos necesarios para llevar a cabo la firma de los directores de las dos entidades. 5. Contratación de profesionales y adquisición de equipos en el marco del convenio. 7. Acuerdos sobre productos a generar en el Marco del convenio. 8. Ejecución del Convenio. 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorologicos del IDIGER 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. | 1. Elaboración estudios previos y revisión de parte de jurídica IDIGER. 2. Envio a IDEAM para revisión y ajustes de parte de jurídica de IDEAM. 3. Reuniones entre las dos entidades para aclarar dudas entre las dos entidades. 4. Recolección de Documentos necesarios para llevar a cabo la firma de los directores de las dos entidades. 5. Contratación de profesionales y adquisición de equipos en el marco del convenio. 7. Acuerdos sobre productos a generar en el Marco del convenio. 8. Ejecución del Convenio. 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorologicos del IDIGER 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% |  | 12.5% |  | 25% | 0% | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 37.5% | 0% | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 37.5% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | En 2020 de ejecutó convenio con el IDEAM se realizaron 3 actualizaciones diarias de pronòstico del tiempo y se generaron 273 boletines del estado del tiempo. | 6.8%
|  |  | 50% | Porcentaje de bases de datos actualizadas para la adaptación Código CR-IE-113 | 1. Elaboración estudios previos y revisión de parte de jurídica IDIGER. 2. Envio a IDEAM para revisión y ajustes de parte de jurídica de IDEAM. 3. Reuniones entre las dos entidades para aclarar dudas entre las dos entidades. 4. Recolección de Documentos necesarios para llevar a cabo la firma de los directores de las dos entidades. 5. Contratación de profesionales y adquisición de equipos en el marco del convenio. 7. Acuerdos sobre productos a generar en el Marco del convenio. 8. Ejecución del Convenio. 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorologicos del IDIGER 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. | 100% de productos asociados al estado del tiempo y actualización de 100% de las bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |  | 10% |  | 20% | 5% | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 40% | 0% | 10% |  | 20% |  | 10% |  | 40% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 5% |  | 25% | 8.333% | 5% | 5% | Se realizó la contratación del profesional para a cargo de la consolidación de la base de datos de las estaciones del IDIGER, así como con la contratación del equipo de profesionales para generar productos derivados de consolidación de dicha base, el cual inicio la verificación de productos a generar.
|  | 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | 100% | Porcentaje de lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación generados Código CR-IE-006 | 1. Reuniones Interinstitucionales 2. Definición de Lineamientos 3. Socialización Interinstitucional 4. Construcción del DTS | Documento con los lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundacion | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | 10% |  | 20% | 0% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 60% | 0% | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Programada iniciar en mayo
|  | 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | 30% | Número de propuestas tecnicas y juridicas de ajuste de la Resolución 227 de 2006 Código CR-IE-007 | 1. Socialización a entidades de la propuesta de ajuste de la Resolución 227 de 2006 a las entidades por parte del Director IDIGER. 2. Respuesta a las observaciones planteadas. 3, Publicación en la página web para consulta de usuarios y recepción de observaciones. 4. Revisión de observaciones 5. Publicación de la Resolución. 6. Implementación de la propuesta de modificación. | 1 Documento con propuesta tecnica y juridica de ajuste de la Resolución 227 de 2006. | 0% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.01 | 0.3 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.44 | 0 | 0.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 | 0 | [6 empty] | 1 | 0.16 | 100% | 35.56% | 17.98% | 16% | 16% | Se inició abordaje de las nuevas observaciones planteadas por el Grupo POT a la propuesta técnica de términos de referencia. Por otro lado se proyectó comunicación hacia la Oficina de Control Interno - OCI, con el fin de plantear aplazamiento a julio 30 de 2021 para dar cumplimiento a la acción relacionada con la modificación de la Resolución 227-2006.
|  |  | 35% | Porcentaje de avance de construcción de componentes por fenómenos amenazantes que hacen parte del documento Código CR-IE-008 | 1. Reuniones Interinstitucionales 2. Definición de Articulado de Gestión del Riesgo 3. Definición del Articulado de Gestión del Cambio Climático. 4. Priorización de Estudios de Detallle para áreas con Condición de Amenaza Priorización de Estudios de Detallle para reas con Condición de Riesgo Programas y Proyectos Construcción del DTS | Documento de Articulado, Priorización de Estudios, Programas y Proyectos con Soporte Técnico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Se proyecta para junio
|  |  | 35% | Porcentaje de avance de lineamientos y/o criterios desarrollados CR-IE-009 | 1. Analisis del nuevo POT e identificación del instrumento que requiere el desarrollo de analisis de riesgo y estudio detallado . 2. Propuesta de lineamiento por instrumento identiificado. 3. Socialización de la propuesta de lineamiento con los usuarios del instrumento de planificación identificado. 4. Ajustes al lineamiento. 5. Emisión y publicación del lineamiento por instrumento identiificado. | Documento con los lineamientos para la realizacion de los analisis de riesgo y estudios detallados por instrumento de planificación analisado. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 30% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 0% | [6 empty] | 100% | 20% | 100% | 50% | 28.57% | 20% | 20% | Durante las actividades de concertación que se viene adelantando con la Corporación Autónoma Regional - CAR y la Secretaria Distrital de Planeación - SDP, en el proceso de incorporación de la Gestión de Riesgo en el POT y los estudios básicos, programas y proyectos; se realizó la definición de responsabilidades de los diferentes actores, los cuales serán la base para la formulación de los lineamientos o criterios que se requieren construir para los fenómenos amenazantes de Movimientos en masa, Avenidas torrenciales, Incendios Forestales e Inundaciones y que se reflejarán en la propuesta del articulado que será radicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el mes de Mayo.
Asesor de Comunicaciones | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | 100% | Número de campañas educativas realizadas CE-IE-019 | 1. Planteamiento de estrategías de comunicación para la divulgación de las actividades y talleres que las diferentes áreas realicen a la comunidad. 2. Diseño y ejecución de la estrategia de comunicacion para las doce (12) campañas que se realizarán. | Fortalecer el conocimiento en gestión de riesgos y cambio climático | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 100% | 50% | 33.33% | 25% | 25% | Se consolidó y divulgó a través de los canales virtuales del IDIGER la campaña del año enfocada a la Primera Temporada de Lluvias, se realizó pauta en medios digitales, impresos, emisoras comunitari s y distritales. Se desarrolló también free press para alcanzar el objetivo trazado de impactar con el mensaje de la Primera Temporada de Lluvias | 12%
|  | 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 100% | Número de periodistas y/o comunicadores sociales capacitados en gestión de riesgos y cambio climático de los identificados CE-IE-019 | 1. Planteamiento de temas para la capacitación, estrategia de divulgación, medio de realización. 2. Diseño de piezas comunicativas para la invitación 3. Divulgación de la invitación a los periodistas 4. Realización de la capacitación | Capacitación a peridistasen el tema de gestión de riesgos y cambio climático | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente definir el número de periodistas y comunicadores sociales a capacitar
Jefe Oficina TICS | 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | 30% | Porcentaje de requerimientos de soluciones informáticas implementadas TI-IE-111 | 1. Consolidar los requerimienros de soluciones informáticas. 2. Verificar los requerimientos y establecer si o no se pueden realizar 3. De los requerimientos consolidados y viables priorizar la realización de los mismos | Realizar el desarrollo con estándares de calidad de los aplicativos informáticos que soportan las actividades en cumplimiento de los requerimientos priorizados. | 0% | 0% | 8.33 | 5.55 | 8.33 | 4.99 | 8.34 | 8.34 | 25 | 18.88 | 8.33 | 8.34 | 8.33 |  | 8.34 |  | 25 | 8.34 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.34 |  | 25 | 0 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.34 |  | 25 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 27.22 | 75.52% | 54.44% | 36.29% | 27.22% | 27.22% | Se tienen pendientes 19 requerimientos no misionales, se tienen priorizados los misionales. | 30.3%
|  | 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | 70% | Número de visores implementados TI-IE-88 | Identificar el inventario de información geográfica del IDIGER. Definir la información a mostrar en visores geográficos. Desarrollar visores geográficos con información de interés para la ciudadanía, y demás actores y grupos de interés en la gestión del riesgo. | 2 Visores geográfico | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | 0.25 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.25 | 0.083333 | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.25 | 0 | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.083333 |  | 0.25 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 0.33333 | 100% | 66.67% | 44.44% | 33.33% | 33.33% | Para este periodo se resalta el desarrollo in house de las capas geograficas, capas de edición, capas de información, capas de ambientación 3D. Actualización y creación de herramientas (Widget) para el análisis geográfico de los eventos reportados. De la aplicación "Simulación de Emergencia".
Subdirector de Reducción y Adpatación al Cambio Climático | 4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 4.1Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | 35% | Número de cuerpos de agua intervenidos RR-IE-015 | 1. Gestion administrativa de recursos 2. Cronograma de los convenios para la liempiza de cuerpos de agua 3. Visitas de seguimiento a la intervencion del cuerpo de agua | Reducción de riesgos asociados a inundación por obstrucción al flujo del agua debido a la acumulación de residuos solidos. | 200 | 200 | 65 | 72 | 75 | 57 | 62 | 62 | 202 | 191 | 68 | 68 | 71 |  | 46 |  | 185 | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 387 | 259 | 94.55% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | Se han intervenido 387 cuerpos de agua en el marco del Convenio No. 531 de 2020 y este es verificado primeros 15 dias del mes siguiente por parte del supervisor que es la EAAB, quien valida el informe para la realización de los pagos. | 22.3%
|  | 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | 35% | Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático ejecutadas RR-IE-046 | 1. Estructuración del proceso precontractual y contractual para la ejecución de obras. 2. Ejecución de obra. | Obras ejecutadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | En mayo 2021 entregan la obra mitiagacion Los Laches adjundicada en diciembre de 2020. Para 2021 se tienen programadas 3 obras. (i) (Peñón del Cortijo ya tiene CDP) , (ii) Dinino Niño y (iii) El Codito
|  | 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | 30% | Número de predios adecuados producto del proceso de reasentamiento RR-IE-013 | 1. Demolición de viviendas, recolección y disposición de RCD, cerramiento y señalización, mediante contratos de obra. | Predios adecuados | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 100 | 0 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 70 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Revisar la programación de esta meta acorde a los recursos asignados.
Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres | 5. Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C. | 5.1 Administrar y operar eficientemente un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva | 40% | Porcentaje de ayudas Humanitarias entregadas Código ME-IE-58 | Operar un (1) Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER para un servicio 7X24 los 365 días. 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suministros en general del CDLyR. 2. Recepción, almacenamiento, alistamiento, transporte y entrega de suministros 3. Recepcionar, almacenar, alistar, transportar y entregar suministros en el marco de la función logística. Entregar ayudas humanitarias de carácter no pecuniario a la población afectada por emergencias. | Entregar ayudas humanitarias | 0 | 0 | 336 | 336 | 805 | 805 | 3874 | 3874 | 5015 | 5015 | 408 | 408 |  |  |  |  | 408 | 408 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han entregafo 5423 ayudas humanitariass | No Acumula 47,1% en 2021
|  | 5.2 Implementar el 100% del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical. | 30% | Documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados Código ME-IE-11 | Estructurar y elaborar documentos y lineamientos técnico que sirvan de insumo para la estratégia EDRE | Estrategia Distrital de Respuesta ante Emergencias, Servicios y funciones de respuesta (Versión 2021) Estudios de caso donde se aprecie la implementación de la EDRE – MA Sistemas de información para el manejo de emergencias y desastres actualizados Documentos que permitan el Fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Lineamientos para el plan de acción para la recuperación ante un terremoto. Diagnóstico de la capacidad de respuesta del distrito ante emergencias | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 |  | 3 |  | 6 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 4 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 17 | 8 | 75% | 80% | 61.54% | 47.06% | 47.06% | Se han elaborado 8 documentos ( "Estandarización información requerida de Alcaldías Locales para Planes de Emergencia y Contingencia 2021" 2. "Lineamientos para la elaboración de Dx de capacidad de respuesta a emergencias SDGR-CC. 3. Formulación en versión inicial y propuesta de seguimiento al Plan de Acción específico Semana Santa. 4. Documento lineamientos para la elaboración del diagnóstico de capacidad de respuesta – versión inicial, 1. Elaboración de Línea base diagnóstica para actualización - Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias - Marco de Actuación. 2. Segunda versión del Protocolo distrital de poda y tala de árboles en riesgo de caída y situaciones de emergencia. 3. La Guía distrital para elaboración de evaluación de daños, riesgos y análisis de necesidades ante posibles afectaciones del sector agropecuario por emergencias asociadas a heladas, granizadas e incendios de la cobertura vegetal, así como la propuesta del formato de registro usuarios activos afectados por heladas, granizadas e incendio de la cobertura vegetal. 4.Se presenta el Protocolo distrital para la atención y asistencia integral masiva de comunidades. 5. Documento Lineamientos para la construcción del plan de acción para la recuperación ante un terremoto.
|  | 5.2 Implementar el 100% del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical. | 30% | Número de personas sensibilizadas en la integración de los sistemas de alerta con las comunidades en riesgo Código ME-IE-33 | Sensibilización a las comunidades sobre el Sistema Comunitarios de Alertas Tempranas Sensibilización a CLGR sobre el Sistema de alerta Gestión con gest@r local de gestión de riesgo la identificación de grupos o colectivos conformados entorno al Manejo y preparación para la Respuesta con enfasis en el desarrollo de Sistemas de Alerta comunitario. Gestión con las depencencias del IDIGER para la definición de espacios de coordinación en torno a los sistemas de alerta | Población fortalecida en torno a los sistemas de alerta Comunitario. CLGR fortalecidos en torno a los sistemas de alerta Comunitario. Aciones gestionadas para la identificación de actores locales Espacios de coordinación gestionados | 100% | 100% | 93 | 93 | 20 | 20 | 300 | 300 | 413 | 413 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 463 | 463 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han sensibilizado 463 personas en Sistemas Comunitarios de Alerta Temprana y Sistema de Alerta Bogotá a un total de 50 personas entre funcionarios y población en general
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 6. Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | 100% | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de sensibilización del fortalecimiento de capacidades AC-IG-018 | 1. Estructurar la estrategia 2. Definir los contenidos asociando los conceptos de calidad, calidez y coherencia 3. Definir la población Objetivo 4 Definir las fases o etapas 5. Establecer como se hará la divulgación 6. Definir el cronograma 7. Aprobación del documento" | Estrategia de sensibilización elaborada y aprobada | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.3% |  | 6.3% |  | 0.126 | 0 | 6.3% |  | 6.3% |  | 6.3% |  | 0.189 | 0 | 6.3% |  | 6.3% |  | 6.3% |  | 0.189 | 0 | .75 |  | 1 |  | 1 |  | 50.4% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | En 2021 se realizará la estrcuturación de la estratégia, la definición de los componentes y se presentará al CIDG para su aprobación e implementación en 2022. | 0%
Jefe Oficina Asesora de Planeación | 7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | 100% | Porcentaje de cumplimiento acciones implementadas del MIPG - SIG DE-IG-002 | Seguimiento a las acciones del MIPG-SIG 7 Dimensiones MIPG Seguimiento a Políticas aplicables a la Entidad Actualización de los 16 autodiagnósticos con los resposables de las politicas Socialización a toda la Entidad MIPG y las responsabilidades de tosod los funcionarios y contratistas | Acciones MIPG ejecutadas | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 24.99% | 24.99% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% |  | 16.66% | 16.66% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 24.99% | 0% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 24.99% | 0% | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 91.63% | 41.65% | 100% | 100% | 62.5% | 45.45% | 45.45% | Se ha avanzado en el plan de acción del MIPG de acuerdo a lo programado, se realizaron las consolidaciones y publicaciones de los informes de ley como el PAAC e riesgos de corrupción, se registro el avance de las políticas MIPG en el FURAG, se ha realizado el monitoreo y seguimiento a los planes de acción y proyectos de inversión de la Entidad. Se ha adelantado la actualización de documentación del SIG, se realizaron los 12 planes estratégicos en el marco del Decreto 612 de 2018 , se encuentran publicados. | 33%